## Planilha1
PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Processo para construção da Matriz de Riscos: Passo 1: Identificação dos riscos. Passo 2: Avaliação dos riscos. A escala pode variar de 1 a 5, sendo 1 para baixa probabilidade/impacto e 5 para alta probabilidade/impacto. Passo 3: Construção da Matriz, incluso identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado. Obs.: A) Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar; B) Resultados de Risco Geral igual ou superior a 10 (dez) devem ser destacados, para que se tenha critérios de monitoramento e controle superiores aos demais riscos; C) Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.
OBRA/SERVIÇO: |  | CONCHA ACÚSTICA
MATRIZ DE RISCOS
# | Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Risco Geral (P x I) | Medidas Mitigatórias | Responsável | Consequências caso o risco ocorra | Responsável
1 | Diferenças entre os quantitativos licitados e os que serão efetivamente executados em obra, devido a erros ou incertezas inerentes do objeto ou parte dele. | 3 | 5 | 15 | Para as edificações, elaborar e utilizar projetos baseados em modelos padronizados e já conhecidos, reduzindo assim a necessidade de detalhamentos e quantificações inéditas. | Setor de engenharia | Readequar os quantitativos e proceder com o processo aplicável de aditamento. | Setor de engenharia
[5 empty] | Sendo as implantações a maior fonte histórica de aditivos e mudanças nos quantitativos orçados - Elaborar projetos de implantações baseados em levantamentos planialtimétricos detalhados e atualizados. | Setor de engenharia
[5 empty] | Adotar o critério de medições futuras baseadas nos preços unitários da planilha licitada, ou seja, quantidades executadas serão medidas item a item, para os devidos registros e encaminhamentos para pagamento. Assim, será adotado o regime de execução de empreitada por preço unitário. | Setor de Contratos e engenharia
[5 empty] | Comunicar oficialmente ao fiscal da obra qualquer indício de alteração em quantidades planilhadas, antes da execução do serviço, para que, em conjunto com os técnicos da prefeitura, sejam estudadas medidas técnicas que evitem ou minimizem tal alteração. | Empresa contratada | Para os casos de decisão em conjunto com a fiscalização, pelo aumento no quantitativo - Propor processo de aditivo de valor ou repactuação com as devidas documentações, para que essas sigam os trâmites e aprovações internas. | Empresa contratada
[7 empty] | Para os casos em que a execução tiver sido feita sem a aprovação prévia da fiscalização, a executora não poderá solicitar nenhum tipo de ressarcimento pelo serviço não autorizado. | Empresa contratada
2 | Inadimplência do contratado para com fornecedores. | 2 | 5 | 10 | Garantir o fluxo de caixa necessário considerando o Cronograma Físico-Financeiro x Prazo da Prefeitura para pagamentos e aprovação de processos complementares, como aditivos, reajustes, reequilíbrios, repactuações, etc. | Empresa contratada | Negociar com a Prefeitura uma rescisão contratual bilateral, caso se aplique. | Empresa contratada
[5 empty] | Celeridade nos processos de aprovações e pagamentos. | Setor de Engenharia/Controladoria/Contabilidade | Notificar, multar ou rescindir o contrato, de acordo com a gravidade da situação, seguindo todas as medidas legais cabíveis. | Setor de engenharia e jurídico
3 | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com nomas técnicas e legislações vigentes | 3 | 4 | 12 | Ter pessoal próprio qualificado para fiscalizar continuamente a execução dos serviços. | Setor de engenharia | Notificar, multar ou rescindir o contrato, de acordo com a gravidade da situação, seguindo todas as medidas legais cabíveis. | Setor de engenharia e jurídico
[5 empty] | Manter um controle de qualidade adequado, tanto para materiais, quanto para serviços, durante todo o processo de execução da obra, com os devidos registros. | Empresa contratada | Refazer os serviços conforme solicitado pela fiscalização, sem ônus financeiro para a Prefeitura e dentro do prazo acordado. | Empresa contratada
4 | Atrasos na execução da obra | 3 | 4 | 12 | Estabelecer cronogramas físicos realistas e factíveis | Setor de Engenharia | Renegociar os prazos da obra com a empresa. Readequar o cronograma Físico-financeiro e solicitar aditivo de prazo. | Setor de engenharia
[5 empty] | Fiscalizar com a frequência adequada a execução de cada etapa da obra, comunicando oficialmente todos os desvios percebidos e indicando, sempre que possível, soluções técnicas para a contratada reestabelecer os prazos acordados. | Setor de Engenharia | Notificar, multar ou rescindir o contrato, de acordo com a gravidade da situação, seguindo todas as medidas legais cabíveis. | Setor de engenharia e jurídico
[5 empty] | Planejamento factível de recursos materiais e humanos, que considere, inclusive, questões climáticas, acessos, vizinhanças, feriados e etc. | Empresa contratada | Para atrasos justificáveis - Renegociar os prazos de entrega da obra com a fiscalização e readequar o cronograma Físico-financeiro, propondo o aditivo de prazo adequado. | Empresa contratada
5 | Acidente de trabalho durante a execução da obra | 1 | 5 | 5 | Fiscalizar a disponibilidade e uso adequado de todos os Equipamentos de proteção individual e coletivos (EPIs e EPCs), previstos pelas normas aplicáveis. | Setor de Engenharia | Notificar, multar ou rescindir o contrato, de acordo com a gravidade da situação, seguindo todas as medidas legais cabíveis. | Setor de engenharia e jurídico
[5 empty] | Contratar e manter os seguros adequados e suficientes. | Empresa contratada | Arcar com todos os custos financeiros e de suporte a vítima e seus familiares, previstos por lei, evitando quaisquer ônus financeiros e publicidade negativa que afete a prefeitura. | Empresa contratada
6 | Mudanças no cenário econômico e de mercado que afetem negativamente os custos e/ou prazos da obra. | 1 | 4 | 4 | Estabelecer planos de contingência para cenários adversos já ocorridos ou possíveis. | Empresa contratada | Renegociar com a prefeitura, através dos mecanismos existentes de aditivos, reajustes, reequilíbrios ou outro que se aplique melhor a situação. | Empresa contratada
[5 empty] | Comunicar no tempo adequado e de forma clara os impactos e suas consequências, assim como, possíveis soluções. | Empresa contratada
7 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada | 1 | 1 | 1 | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com FGTS pela contratada. | Setor de engenharia e Controle Interno | Reter o pagamento de faturas de medições, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Controle Interno/Setor Jurídico
[7 empty] | Notificar, multar ou rescindir o contrato, de acordo com a gravidade da situação, seguindo todas as medidas legais cabíveis. | Setor de engenharia e jurídico
[5 empty] | Pagamento adequado de obrigações trabalhistas e gestão de documentações/contratações eficientes. | Empresa contratada | Regularizar as obrigações trabalhistas com comprovação documental junto ao órgão. | Empresa contratada
8 | Roubos, furtos ou vandalismos ao patrimônio público, pertencente a obra e durante a vigência do contrato. | 1 | 3 | 3 | Prever em planilha o pagamento de vigias. | Setor de engenharia | Aditivar os devidos itens referentes a segurança conforme necessidade. | Empresa contratada
[5 empty] | Manter equipe e sistema de segurança adequado a obra | Empresa contratada | Refazer e/ou repor todos os itens públicos roubados e/ou vandalizados, sem ônus financeiro para a Prefeitura e dentro do prazo acordado. | Empresa contratada
[5 empty] | Contratar seguro adequado. | Empresa contratada
9 | Relação ou acordo indevido entre fiscalização e empresa contratada | 1 | 5 | 5 | Seguir o código de conduta e ética do setor público | Setor de engenharia | Acolher as denúncias e/ou indícios, proceder com as devidas investigações e aplicar as penalizações previstas por lei, em caso de confirmação de alguma conduta ilícita por parte da fiscalização e/ou da contratada | Secretaria e jurídico
[5 empty] | Treinamento dos fiscais nas questões relacionadas à conduta ética e adequada a função de fiscalização. | Setor de engenharia
[5 empty] | Seguir o código de conduta e ética previstos especialmente para o setor público. | Empresa contratada
-
-
| THAYNÁ ALESSANDRA ALVES SANTOS |  |  |  | FREDERICO VELOSO MENDES |  | PREFEITURA DE MONTES CLAROS
| ARQUITETA E FISCAL DE OBRA |  |  |  | COORD. DO SETOR DE ENGENHARIA DA EDUCAÇÃO