## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 690.00,00 |  |  |  |  | DATA: 14.04.2026
OBRA: REFORMA DE ALAMBRADO E ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE CECORJE |  |  | LOCAL: RUA JUCÁ DE QUEIROZ, S/N, SAGRADA FAMÍLIA - CORAÇÃO DE JESUS/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SP - 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 2129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RD - 001 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 18666.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALM - 001 | ALAMBRADO | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 84611.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PS - 001 | PISOS | Físico % |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 112156.45
5 | PNT - 001 | PINTURA | Físico % |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 47076.76
6 | CBT - 001 | COBERTURA | Físico % |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 420245.99 | 0 | 0 | 0
7 | BR - 001 | BANCOS RESERVAS | Físico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 3645.12 | 0 | 0
8 | RB - 001 | REFORMA DOS BANHEIROS | Físico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 12516.25 | 0 | 0
9 | ILU - 001 | ILUMINAÇÃO CAMPO | Físico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 14091.84 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 0.2978% | 14.44% | 81.03% | 4.23% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 715140.29 | 2129.9 | 103278 | 579479.2 | 30253.21 | 0 | 0
Observações:
| André Fagundes Peixoto - Engenheiro Civil |  |  | CREA/MG 382948D
Samuel Barreto Neto - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE