## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | CPU-01 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (SEINFRA C4994) | MÊS | 800.6 | 800.6 |  | 800.6 | 800.6
Cotação | COT-4 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (I9469) | MÊS | 800.6 | 800.6 | 1 | 800.6 | 800.6
Composição | CPU-02 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 105137) | M | 2.45 | 2.49 |  | 2.45 | 2.49
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 0.59 | 0.0176 | 31.78 | 33.6
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 0.35 | 0.0176 | 19.2 | 20.02
Cotação | I9098 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP) | H | 1.52 | 1.52 | 0.0176 | 86.54 | 86.54
SINAPI-I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.03 | 0.03 | 0.0037 | 7.83 | 7.83
Composição | CPU-03 | MOBILIZAÇÃO | UN | 0 | 8600.63 |  | 8600.63 | 8600.63
SICRO | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | h | 0 | 403.42 | 1.28 | 315.1671 | 315.1671
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | h | 0 | 462.96 | 1.28 | 361.6895 | 361.6895
SICRO | E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | h | 0 | 514.05 | 2.57 | 200.0234 | 200.0234
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 606.2 | 1.28 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW | h | 0 | 717.86 | 1.28 | 560.8259 | 560.8259
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 1217.13 | 2.57 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 241.53 | 0.51 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 545.5 | 1.28 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 606.2 | 1.28 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
Composição | CPU-04 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 0 | 8600.63 |  | 8600.63 | 8600.63
SICRO | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | h | 0 | 403.42 | 1.28 | 315.1671 | 315.1671
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | h | 0 | 462.96 | 1.28 | 361.6895 | 361.6895
SICRO | E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | h | 0 | 514.05 | 2.57 | 200.0234 | 200.0234
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 606.2 | 1.28 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW | h | 0 | 717.86 | 1.28 | 560.8259 | 560.8259
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 1217.13 | 2.57 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 241.53 | 0.51 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 545.5 | 1.28 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | h | 0 | 606.2 | 1.28 | 473.593 | 473.593
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | h | 0 | 1095.26 | 2.57 | 426.1703 | 426.1703
Composição | CPU-05 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS | M2 | 4.82 | 4.85 |  | 4.82 | 4.85
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 0.15 | 0.0055976 | 25.66 | 26.88
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.24 | 0.24 | 0.001637 | 146.53 | 148.38
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 0.02 | 0.001637 | 9.43 | 9.43
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.23 | 0.24 | 0.0046842 | 49.08 | 50.93
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.0039606 | 4.74 | 4.74
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.29 | 0.29 | 0.0009134 | 312.53 | 314.32
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.35 | 0.36 | 0.0046842 | 74.92 | 76.71
Cotação | COT-1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | 3.53 | 3.53 | 1.2 | 2.9437 | 2.9437
Composição | CPU-06 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (SINAPI 104375) | M2 | 2.67 | 2.69 |  | 2.67 | 2.69
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.13 | 0.13 | 0.0004229 | 312.53 | 314.32
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 0.14 | 0.005274 | 25.66 | 26.88
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.24 | 0.25 | 0.0048511 | 49.08 | 50.93
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.36 | 0.37 | 0.0048511 | 74.92 | 76.71
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.24 | 0.24 | 0.001637 | 146.53 | 148.38
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.003637 | 4.74 | 4.74
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 0.02 | 0.001637 | 9.43 | 9.43
Cotação | COT-2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 1.52 | 1.52 | 0.45 | 3.3787 | 3.3787
Composição | CPU-07 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 80954.08 | 85949.12 |  | 80954.08 | 85949.12
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21929.6 | 23572.8 | 160 | 137.06 | 147.33
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 43770.08 | 46248.32 | 8 | 5471.26 | 5781.04
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15254.4 | 16128 | 480 | 31.78 | 33.6
SINAPI |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Composição | CPU-08 | PLACA DE INDICAÇÃO DE NOME DE LOGRADOURO (1 PARALELA E 1 PERPENDICULAR AO EIXO DA VIA), EM AÇO, ESMALTADAS, COM SUPORTE UNICO EM F.G. | UN | 620.91 | 624.34 |  | 620.91 | 624.34
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 28.47 | 28.77 | 0.04 | 711.73 | 719.3
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.06 | 4.25 | 0.04 | 101.5 | 106.33
SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 324.38 | 327.32 | 3.5 | 92.68 | 93.52
Cotação | COT-3 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNIDADE | 264 | 264 | 2 | 132 | 132

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E001 |  | SINAPI-SP 03/2026
E002 |  | SEINFRA-CE 028
E003 |  | ANP MAR/2026 CONFORME PORT. 1977/2017 DNIT
E004
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | #VALUE! |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | I9098 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP) | H | 0
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | SEINFRA-CE 028 |  | 86.54 |  | MAR/2026
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | #VALUE! |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | 0
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E003 | ANP MAR/2026 CONFORME PORT. 1977/2017 DNIT |  | 2.9437 |  | MAR/2026
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | #VALUE! |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E003 | ANP MAR/2026 CONFORME PORT. 1977/2017 DNIT |  | 3.3787 |  | MAR/2026
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | #VALUE! |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-3 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNIDADE | 0
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E001 | SINAPI-SP 03/2026 |  | 132 |  | MAR/2026
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | #VALUE! |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-4 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (I9469) | MÊS | 0
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | SEINFRA-CE 028 |  | 800.6 |  | MAR/2026
OBSERVAÇÕES:
2026-08-06
Data |  |  | Resp. Pesquisa de Mercado: |  | HEINS ALFRED LOEBENS

## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
1091329-38 | 952788/2023 |  | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.38%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BOM JESUS DO TOCANTINS/PA |  |  |  |  | 2026-08-06
Local |  |  |  |  | Data

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO SINTETICO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA | [8 empty] | 2536744.51
1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVESAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2536744.51
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15689.69
1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 507.9 | BDI 1 | 626.65 | 4060.69
1.1.0.0.2. | Composição | CPU-01 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (SEINFRA C4994) | MÊS | 8 | 800.6 | BDI 1 | 987.78 | 7902.24
1.1.0.0.3. | Composição | CPU-02 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 105137) | M | 1213.93 | 2.49 | BDI 1 | 3.07 | 3726.76
1.2. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21222.92
1.2.0.0.1. | Composição | CPU-03 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 8600.63 | BDI 1 | 10611.46 | 10611.46
1.2.0.0.2. | Composição | CPU-04 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 8600.63 | BDI 1 | 10611.46 | 10611.46
1.3. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 106044
1.3.0.0.1. | Composição | CPU-07 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 85949.12 | BDI 1 | 106044.02 | 106044
1.4. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14524.38
1.4.0.0.1. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 7604.39 | 1.55 | BDI 1 | 1.91 | 14524.38
1.5. | SINAPI |  | EMPRESTIMO/ BOTA-FORA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18289.05
1.5.0.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1950.1 | 3.1 | BDI 1 | 3.82 | 7449.38
1.5.0.0.2. | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | TXKM | 4149.82 | 1.29 | BDI 1 | 1.59 | 6598.21
1.5.0.0.3. | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 1218.81 | 2.82 | BDI 1 | 3.48 | 4241.46
1.6. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE BASE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 53498.04
1.6.0.0.1. | SICRO | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | M3 | 1901.09 | 1.73 | BDI 1 | 2.13 | 4049.32
1.6.0.0.2. | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | TXKM | 15671.1 | 1.29 | BDI 1 | 1.59 | 24917.05
1.6.0.0.3. | SINAPI | 105566 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 760.44 | 11.85 | BDI 1 | 14.62 | 11117.63
1.6.0.0.4. | SINAPI | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1140.65 | 9.53 | BDI 1 | 11.76 | 13414.04
1.7. | SINAPI |  | DRENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 584893.89
1.7.1. | SINAPI |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 232273.21
1.7.1.0.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2384.66 | 73.1 | BDI 1 | 90.19 | 215072.49
1.7.1.0.2. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 39.35 | 230.02 | BDI 1 | 283.8 | 11167.53
1.7.1.0.3. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2384.66 | 2.05 | BDI 1 | 2.53 | 6033.19
1.7.2. | SINAPI |  | DRENAGEM PROFUNDA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 344823.12
1.7.2.1. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 55309.1
1.7.2.1.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35.45 | 24.06 | BDI 1 | 29.69 | 1052.51
1.7.2.1.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 9.61 | 15.53 | BDI 1 | 19.16 | 184.13
1.7.2.1.3. | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 1578.54 | 7.36 | BDI 1 | 9.08 | 14333.15
1.7.2.1.4. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 598.76 | 4.11 | BDI 1 | 5.07 | 3035.71
1.7.2.1.5. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1111.22 | 26.77 | BDI 1 | 33.03 | 36703.6
1.7.2.2. | SINAPI |  | BERÇO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 211125.38
1.7.2.2.1. | SINAPI | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 112.91 | 162.1 | BDI 1 | 200 | 22582
1.7.2.2.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 55.28 | 296.41 | BDI 1 | 365.71 | 20216.45
1.7.2.2.3. | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 239.4 | 569.88 | BDI 1 | 703.12 | 168326.93
1.7.2.3. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE COLETA E INSPEÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 68362.37
1.7.2.3.1. | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 1806 | BDI 1 | 2228.24 | 17825.92
1.7.2.3.2. | SINAPI | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 10264.67 | BDI 1 | 12664.55 | 12664.55
1.7.2.3.3. | SINAPI | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5 | 5044.35 | BDI 1 | 6223.72 | 31118.6
1.7.2.3.4. | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 6 | 294.23 | BDI 1 | 363.02 | 2178.12
1.7.2.3.5. | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 618.03 | BDI 1 | 762.53 | 4575.18
1.7.2.4. | SINAPI |  | DESPEJO FINAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10026.27
1.7.2.4.1. | SINAPI | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 6415 | BDI 1 | 7914.83 | 7914.83
1.7.2.4.2. | SICRO | 2003456 | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1 | 1711.33 | BDI 1 | 2111.44 | 2111.44
1.7.3. | SINAPI |  | RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7797.56
1.7.3.0.1. | SINAPI | 105565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 7.09 | 6.68 | BDI 1 | 8.24 | 58.42
1.7.3.0.2. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 9.61 | 73.1 | BDI 1 | 90.19 | 866.73
1.7.3.0.3. | Composição | CPU-05 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS | M2 | 35.45 | 4.85 | BDI 1 | 5.98 | 211.99
1.7.3.0.4. | Composição | CPU-06 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (SINAPI 104375) | M2 | 35.45 | 2.69 | BDI 1 | 3.32 | 117.69
1.7.3.0.5. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 42.54 | 2.56 | BDI 1 | 3.16 | 134.43
1.7.3.0.6. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 46.09 | 0.98 | BDI 1 | 1.21 | 55.77
1.7.3.0.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 1.42 | 3625.88 | BDI 1 | 4473.61 | 6352.53
1.8. | SINAPI |  | REVESTIMENTO ASFALTICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1260782.1
1.8.0.0.1. | Composição | CPU-05 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS | M2 | 6511.84 | 4.85 | BDI 1 | 5.98 | 38940.81
1.8.0.0.2. | Composição | CPU-06 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (SINAPI 104375) | M2 | 6511.84 | 2.69 | BDI 1 | 3.32 | 21619.31
1.8.0.0.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 7814.22 | 2.56 | BDI 1 | 3.16 | 24692.93
1.8.0.0.4. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8465.39 | 0.98 | BDI 1 | 1.21 | 10243.11
1.8.0.0.5. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 260.48 | 3625.88 | BDI 1 | 4473.61 | 1165285.94
1.9. | SINAPI |  | PASSEIO/ CALÇADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 381546.81
1.9.0.0.1. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 429.23 | 14.37 | BDI 1 | 17.73 | 7610.25
1.9.0.0.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 185.41 | 968.23 | BDI 1 | 1194.6 | 221490.78
1.9.0.0.3. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 596.19 | 182.83 | BDI 1 | 225.58 | 134488.54
1.9.0.0.4. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 596.19 | 24.41 | BDI 1 | 30.12 | 17957.24
1.10. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 80253.63
1.10.1. | SINAPI |  | HORIZONTAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 32694.81
1.10.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3558.04 | 6.97 | BDI 1 | 8.6 | 30599.14
1.10.1.0.2. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 56.32 | 30.16 | BDI 1 | 37.21 | 2095.67
1.10.2. | SINAPI |  | VERTICAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 47558.82
1.10.2.0.1. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 34 | 545.23 | BDI 1 | 672.7 | 22871.8
1.10.2.0.2. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 34 | 294.69 | BDI 1 | 363.59 | 12362.06
1.10.2.0.3. | Composição | CPU-08 | PLACA DE INDICAÇÃO DE NOME DE LOGRADOURO (1 PARALELA E 1 PERPENDICULAR AO EIXO DA VIA), EM AÇO, ESMALTADAS, COM SUPORTE UNICO EM F.G. | UN | 16 | 624.34 | BDI 1 | 770.31 | 12324.96

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
1091329-38 |  | 952788/2023 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVESAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. |  |  | 2536744.51 | % Período: | 12.1% | 11.1% | 15.56% | 9.878% | 8.88% | 16.49% | 11.17% | 14.82% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 15689.69 | % Período: | 36.42% | 10.54% | 12.08% | 9.864% | 6.296% | 12.21% | 6.296% | 6.296% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 21222.92 | % Período: | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 106044 | % Período: | 12% | 10% | 14% | 10% | 11% | 15% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4. | REGULARIZAÇÃO |  |  | 14524.38 | % Período: | 17.95% | 17.4% | 24.49% | 15.11% | 0% | 25.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5. | EMPRESTIMO/ BOTA-FORA |  |  | 18289.05 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6. | EXECUÇÃO DE BASE |  |  | 53498.04 | % Período: | 17.95% | 17.4% | 24.49% | 15.11% | 0% | 25.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7. | DRENAGEM |  |  | 584893.89 | % Período: | 6.681% | 6.689% | 8.95% | 6.412% | 36.35% | 11.49% | 22.39% | 1.032% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8. | REVESTIMENTO ASFALTICO |  |  | 1260782.1 | % Período: | 17.97% | 17.32% | 24.51% | 15.12% | 0% | 25.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.9. | PASSEIO/ CALÇADA |  |  | 381546.81 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10. | SINALIZAÇÃO |  |  | 80253.63 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | %: | 12.1% | 11.1% | 15.56% | 9.878% | 8.88% | 16.49% | 11.17% | 14.82%
[5 empty] | Repasse: | 288975.01 | 265193.75 | 371784.19 | 235984.73 | 212132.6 | 393872.19 | 266908.05 | 354038.8
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 17885.49 | 16413.6 | 23010.79 | 14605.77 | 13129.49 | 24377.87 | 16519.71 | 21912.47
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 306860.5 | 281607.35 | 394794.98 | 250590.5 | 225262.09 | 418250.06 | 283427.76 | 375951.27
[5 empty] | %: | 12.1% | 23.2% | 38.76% | 48.64% | 57.52% | 74.01% | 85.18% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 288975.01 | 554168.76 | 925952.95 | 1161937.68 | 1374070.28 | 1767942.47 | 2034850.52 | 2388889.32
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 17885.4896 | 34299.089 | 57309.8757 | 71915.6454 | 85045.1383 | 109423.0139 | 125942.7167 | 147855.19
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 306860.5 | 588467.85 | 983262.83 | 1233853.33 | 1459115.42 | 1877365.48 | 2160793.24 | 2536744.51
[5 empty] | Administração Local: | 12% | 22% | 36% | 46% | 57% | 72% | 84% | 100%
Responsável Técnico
Nome: HEINS ALFRED LOEBENS
CREA/CAU: 1518161383
ART/RRT: PA20261522269