## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA - VICINAL MATADOURO
Município: TUCUMÃ-PA
DOCUMENTO : | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OPÇÃO: Lucro Presumido
COMPONENTES DO | PERCENTUAL | % |  | INCIDÊNCIA | [5 empty] | IMPOSTOS |  | PERCENTUAL |  | % | OUTROS COMPONENTES |  | PERCENTUAL | % | INCIDÊNCIA
BDI | [14 empty] | DO BDI (1)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | PIS |  |  | 0.65 | % | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
SEGUROS | 0.32 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | COFINS (4) |  |  | 3 | % | CANTEIRO DE OBRA |  | 0 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
RISCOS | 0.5 | % |  | SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | ISS |  |  | 5 | % | MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | 0 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
GARANTIAS | 0.32 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | CONTRIB. PREVIDENC. |  |  | 4.5 | % | EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  | 0 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 1.2 | % | SEGUROS |  | 0 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
LUCRO / REMUNERAÇÃO | 6.64 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 1.08 | % | TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 0 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
TRIBUTOS / IMPOSTOS | 13.15 | % |  | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [9 empty] | % | DIVERSOS (2) |  |  | % | SOBRE O CUSTO DIRETO
FÓRMULA | BDI | = |  |  | (1 + AC + | S + R + | G) | x |  | ( 1 + DF ) | x |  | ( 1 + L ) | - | 1
[8 empty] | ( 1 - T ) | [8 empty] | TRIBUTO |  |  | RETENÇÃO
[17 empty] | IR | = |  | 1.2
| BDI = |  |  | ( | 1.0494 | ) | x | ( | 1.0102 | ) | x | ( | 1.0664 | ) |  | -1 | CSLL | = |  | 1
|  | (1 | - | 0.0065 | - |  | 0.03 | - |  | 0.05 | - |  | 0.045 |  | ) |  | PIS | = |  | 0.65
[7 empty] | vide obs.: 4 | [5 empty] | vide obs.: 3 |  |  |  | COFINS | = |  | 3
| BDI | = |  | 1.1305 | - |  | 1 |  |  | Variáveis constantes da fórmula: | [6 empty] | ISS | = |  | 5
|  |  |  | 0.8685 | [5 empty] | AC = Taxa Representativa da Administração Central
S = Taxa Representativa de Seguros
| BDI | = |  | 1.3016 | - |  | 1 |  |  | R = Taxa Representativa de Riscos
G = Taxa Representativa de Garantias
| TAXA DO BDI | = |  | 30.16% | [5 empty] | DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras | [5 empty] | L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração
T = Taxa Representativa da Incidência dos Tributos/Impostos (PIS + COFINS + ISS).
OBSERVAÇÕES: | 1 - QUANDO NÃO ORÇADOS E DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES TÉCNICOS E CONSULTORIAS E OUTROS.
3 – ISS É UM IMPOSTO QUE INCIDE SOBRE O PREÇO DE SERVIÇO.
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3
7
0
39
|  | 91956 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 5 |  | 1 | 34.44
|  | 91955 |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 1 | 28.2
|  | 91996 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 6 | 27.06
|  | 92005 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 4 | 49.04
[6 empty] | 124 | 44.6
0
| 10.5.1 |  |  |  |  | 13 | 11.22
| 10.5.2 |  |  |  |  | 5 | 11.71
| 10.5.3 |  |  |  |  | 3 | 12.72
| 10.5.4 | 93659 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 18 | 22.5
| 10.5.5 |  |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V |  | 8
0
0
|  | 170975 |  | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 |  | 1 | 410.18
|  | 170987 |  | Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W |  |  | 673.68
|  |  |  | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W |  | 247 | 321.79
[6 empty] | 4 | 92.46
0
|  | 170321 |  | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) |  | 2 | 395.13
|  | 170888 |  | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento |  | 2 | 487.86

## L.S
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OBRA : RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA - VICINAL MATADOURO
Município: | TUCUMÃ - PA
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | Horista % | Mensalista %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0%
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0% | 0%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO | 0% | 0%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 8% | 8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.17%
B2 | FERIADOS | 3.96%
B3 | AUXILIO-ENFERMIDADE | 0.79% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.57% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 0.5%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.74% | 7.45%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.69% | 17.21%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.12% | 6.52%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 | 9.34% | 9.34%
C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.19% | 2.03%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.54% | 0.41%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 28.34% | 18.41%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 4.31% | 2.18%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO INDENIZADO | 2.14% | 2.14%
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 6.45% | 4.32%
GRUPO E
E | TOTAL DE OUTROS
E1 | REFEIÇÃO | 0%
E2 | VALE TRANSPORTE | 0%
E3 | SEGURO DE VIDA E ACIDENTES EM GRUPO | 0%
E4 | EXAMES | 0%
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 0%
| TOTAL (A + B + C + D + E) | 87.48% | 47.94%
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3
|  |  |  | 3 |  |  | Dispensado neste Bloco
. Chuveiro : 3,00 unid.
4
14
1
1
14
14
30
14
3
19
3
6
14
12
10

## Item Relevancia
PLANILHA DE ÍTENS COM MAIORES FATORES DE RELEVÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE TUCUMA
PLANILHA DE ITÉNS DE RELEVÂNCIA - VICINAL MATADOURO - ZONA RURAL DE TUCUMÃ-PA.
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estacas De Madeira - Fundação Cavalete Central Ø 25 Cm | m | 48
2 | Fornecimento, Transporte e Montagem de Cavalete Central - Pilares (25cmx25cm), Altura de 2,50 a 3,50m | m | 24
3 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Do Tabuleiro | m² | 70.43
4 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Deslizantes | m² | 22.5
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3

## Planilha Orçamentária
|  |  |  | RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA | [5 empty] | Banco de Dados
SINAPI - 06/2024 - Pará
SEDOP - 05/2024 - Pará
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTARIA, VICINAL MATADOURO - ZONA RURAL DE TUCUMA-PA.
OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA
ITEM | CODIGO | BANCO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 13523.1908
1.1 | CPU-001 | Propria | Mobilização De Equipamentos E Equipe De Obra |  |  |  |  | Vb | 1 | 1997 | 1997 | 2599.2952 | 2599.2952
1.2 | CPU-002 | Propria | Limpeza Mecânizada De Terreno |  |  |  |  | M² | 200 | 2.9926 | 598.5296 | 3.8952 | 779.0461
1.3 | CPU-003 | Propria | Instalação Canteiro De Obras |  |  |  |  | Un | 1 | 2383.8 | 2383.8 | 3102.7541 | 3102.7541
1.4 | 11340 | SEDOP | Placa De Obra Em Lona com Plotagem de Graica |  |  |  |  | M² | 6 | 191.45 | 1148.7 | 249.1913 | 1495.1479
1.5 | CPU-004 | Proprio | Sinalização De Advertência E Trânsito |  |  |  |  | Un | 2 | 162.6 | 325.2 | 211.6402 | 423.2803
16 | CPU-005 | Proprio | Desmonte De Ponte Existente |  |  |  |  | M3 | 10.12 | 362.51 | 3668.6012 | 471.843 | 4775.0513
17 | CPU-006 | Propria | Terraplenagem De Corte E Aterro De Cabeceira |  |  |  |  | Un | 2 | 1700.68 | 3401.36 | 2213.6051 | 4427.2102
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2 |  |  | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 19379.8147
2.1 | CPU-007 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estacas De Madeira - Fundação Cavalete Central Ø 25 Cm |  |  |  |  | M | 24 | 231.5715 | 5557.7163 | 301.4135 | 7233.9235
2.2 | CPU-008 | Propria | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Da Parede De Encontro Ø 25 Cm |  |  |  |  | M | 24 | 231.5715 | 5557.7163 | 301.4135 | 7233.9235
2.3 | CPU-009 | Propria | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Parede De Ala Ø 20 Cm |  |  |  |  | M | 24 | 166.857 | 4004.568 | 217.1811 | 5212.3457
2.4 | CPU-010 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Encontro |  |  |  |  | M² | 13.5 | 166.9275 | 2253.5214 | 217.2728 | 2933.1834
2.5 | CPU-011 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Ala |  |  |  |  | M² | 12 | 167.1911 | 2006.2927 | 217.6159 | 2611.3906
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3 |  |  | SERVIÇOS DE MESOESTRUTURA | [7 empty] | 35674.9952
3.1 | CPU-012 | Propria | Fornecimento, Transporte e Montagem de Cavalete Central - Pilares (25cmx25m), Altura de 2,50 a 3,50m |  |  |  |  | M | 24 | 234.8828 | 5637.186 | 305.7234 | 7337.3613
3.2 | CPU-013 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Linha D'água |  |  |  |  | Cj | 2 | 362.5002 | 725.0005 | 471.8303 | 943.6607
3.3 | CPU-014 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Contraventamento |  |  |  |  | Cj | 2 | 464.5095 | 929.019 | 604.6056 | 1209.2111
3.4 | CPU-015 | Propria | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Cavalete Central |  |  |  |  | Cj | 2 | 1208.048 | 2416.096 | 1572.3953 | 3144.7906
3.5 | CPU-016 | Propria | Fornecimento, Transporte E Montagem De Balancins |  |  |  |  | Cj | 12 | 278.6674 | 3344.0093 | 362.7135 | 4352.5625
3.6 | CPU-017 | Propria | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Longarinas |  |  |  |  | Cj | 18 | 1118.0449 | 20124.8084 | 1455.2473 | 26194.4506
3.7 | CPU-018 | Propria | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Parede De Encontro |  |  |  |  | Cj | 2 | 1249.438 | 2498.876 | 1626.2685 | 3252.537
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4 |  |  | SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 25195.1716
4.1 | CPU-019 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Do Tabuleiro |  |  |  |  | M² | 70.425 | 166.7967 | 11746.6558 | 217.1026 | 15289.4471
4.2 | CPU-020 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Deslizantes |  |  |  |  | M² | 22.5 | 199.8142 | 4495.8194 | 260.0782 | 5851.7585
4.3 | CPU-021 | Propria | Fornecimento, Transporte E Fixação De Guarda Rodas |  |  |  |  | M | 30 | 144.9979 | 4349.937 | 188.7293 | 5661.878
4.4 | CPU-022 | Propria | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarda Corpo Ponte |  |  |  |  | M | 30 | 130.7836 | 3923.5081 | 170.2279 | 5106.8381
4.5 | CPU-023 | Propria | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarada Corpo Ala |  |  |  |  | M | 12 | 56.6043 | 679.2514 | 73.6761 | 884.1136
0
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 2315.2778
5.1 | CPU-024 | Propria | Pintura E Sinalização De Guarda Corpo E Guarda Rodas |  |  |  |  | M | 30 | 16.707 | 501.21 | 21.7458 | 652.3749
5.2 | CPU-025 | Propria | Pintura De Tabuleiro E Deslizantes |  |  |  |  | M² | 70.425 | 11.32 | 797.211 | 14.7341 | 1037.6498
5.3 | CPU-026 | Propria | Pintura De Pilares, Longarinas. Linha d`agua, contraventamento, balancins. |  |  |  |  | M² | 62.25 | 11.32 | 704.67 | 14.7341 | 917.1985
5.4 | CPU-027 | Propria | Fornecimento E Instalação De Placa De Sinalização |  |  |  |  | Un | 2 | 122.993 | 245.986 | 160.0877 | 320.1754
5.5 | CPU-029 | Propria | Limpeza Final Da Obra |  |  |  |  | M² | 200 | 0.331 | 66.2008 | 0.43083 | 86.167
VALOR DO CUSTO TOTAL | [10 empty] | 96088.4501
COMPOSIÇÃO BDI
ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % EXEMPLO | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | VALORES EXEMPLO
Administração Central |  |  |  |  | AC | 3.8% |  |  |  | 3651.3611
Seguros |  |  |  |  | S | 0.32% |  |  |  | 307.483
Risco |  |  |  |  | R | 0.5% |  |  |  | 480.4423
Garantias |  |  |  |  | G | 0.32% |  |  |  | 307.483
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.02% |  |  |  | 1025.3829
Lucro / Remuneracao |  |  |  |  | LC | 6.64% |  |  |  | 8304.3308
Tributos (impostos COFINS + PIS) |  |  |  |  | CP | 3.65% |  |  |  | 4564.8806
Tributos (ISS) |  |  |  |  | ISS | 5% |  |  |  | 6253.2611
Cont. Previd. |  |  |  |  | CP | 4.5% |  |  |  | 5627.935
Total BDI Sem Desoneração (Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI | 30.16% |  |  |  | 28976.7724
[7 empty] | VALOR DO CUSTO DIRETO + INDIRETO |  |  | 96088.4501
[7 empty] | VALOR DAS DESPESAS INDIRETAS |  |  | 14076.4831
[7 empty] | VALOR DO LUCRO |  |  | 5627.935 |  | 15
[7 empty] | VALOR DO PREÇO DE VENDA |  |  | 125065.2226 |  | 8337.6815
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3

## Memoria de Calculo
RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INRA-ESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO, VICINAL MATADOURO - ZONA RURAL DE TUCUMA-PA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização De Equipamentos E Equipe De Obra | Vb | 1 | Quantidade = 01
1.2 | Limpeza Mecânizada De Terreno | M² | 200 | área = Larg. x comp. = 10mx20m = 200,00m²
1.3 | Instalação Canteiro De Obras | Un | 1 | Quantidade = 01
1.4 | Placa De Obra Em Lona com Plotagem de Graica | M² | 6 | Larg. x alt. = 3,00mX2,00m=6,00m²
1.5 | Sinalização De Advertência E Trânsito | Un | 2 | Quant. = 02 unidades
1.6 | Desmonte De Ponte Existente | M³ | 10.12 | comp. X larg. x alt.. = 15.00mx4.50mx0,15m = 10,12m³
1.7 | Terraplenagem De Corte E Aterro De Cabeceira | Un | 2 | Quant. = 02 unidades
2 | SERVIÇOS DE INRA-ESTRUTURA
2.1 | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estacas De Madeira - Fundação Cavalete Central Ø 25 Cm | M | 24 | Quantidade de estacas = 8 x 3,00m =24m
2.2 | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Da Parede De Encontro Ø 25 Cm | M | 24 | Quantidade de estacas = 8 x 3,00m =24m
2.3 | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Parede De Ala Ø 20 Cm | M | 24 | Quantidade de estacas = 8 x 3,00m =24m
2.4 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Encontro | M² | 13.5 | (Larg. x alt) = 4,50mx1,50mx2=13,50m²
2.5 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Ala | M² | 12 | (Larg x alt) = 3,00 x 1,00 x 4 = 12,00m²
3 | SERVIÇOS DEMESO-ESTRUTURA
3.1 | Fornecimento, Transporte e Montagem de Cavalete Central - Pilares (25cmx25m), Altura de 2,50 a 3,50m | M | 24 | Quantidade de estacas = 8 x 3,00m =24m
3.2 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Linha D'água | Cj | 2 | Quantidade = 2,00
3.3 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Contraventamento | Cj | 2 | Quantidade = 2,00
3.4 | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Cavalete Central | Cj | 2 | Quantidade = 2,00
3.5 | Fornecimento, Transporte E Montagem De Balancins | Cj | 12 | 6 x 2 = 12 Cj (pcs de 25x25x150cm)
3.6 | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Longarinas | Cj | 18 | 6 x 3 = 18 Cj (pcs de 5m)
3.7 | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Parede De Encontro | Cj | 2 | Quantidade = 2 (pcs de 25x25x4,80cm)
4 | SERVIÇOS DE SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Do Tabuleiro | M² | 70.425 | (15mx4,5m + 13x0,9mx0,25m)=70,425m²
4.2 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Deslizantes | M² | 22.5 | 6,00mx15,00mx0,25m = 22,50m²
4.3 | Fornecimento, Transporte E Fixação De Guarda Rodas | M | 30 | 2x15m = 30,00m
4.4 | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarda Corpo Ponte | M | 30 | 2x15m = 30,00m
4.5 | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarada Corpo Ala | M | 12 | 2x3,00 + 3x2,00m = 12,00m
5 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | Pintura E Sinalização De Guarda Corpo E Guarda Rodas | M | 15 | 2x15,00m = 30,00m
5.2 | Pintura De Tabuleiro E Deslizantes | M² | 70.425 | (15mx4,5m + 13x0,9mx0,25m)=70,425m²
5.3 | Pintura De Pilares, Longarinas. Linha d`agua, contraventamento, balancins. | M² | 62.25 | (Pilares(((4x2m=8m)x3=24m)x (0,25x4=1,00)=24,00) + Longarinas15x(0,25x3=0,75)=11,25m²+Linha d'agua2x2x0,2mx5m=4m² + Contra-vent. = 5,00m² + ((Bal.12*0,25*4*1,5=18,00m² = 62,25m²
5.4 | Fornecimento E Instalação De Placa De Sinalização | Un | 2 | Quantidade = 4unid. (60x40cm)
5.5 | Limpeza Final Da Obra | M² | 200 | área = Larg. x comp. = 10mx20m = 200,00m²
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3

## Cronograma Físico Financeiro
|  | RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA |  |  |  |  | Banco de Dados
SINAPI - 06/2024 - Pará
SEDOP - 05/2024 - Pará
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÍSICO FINANCEIRO, VICINAL MATADOURO - ZONA RURAL DE TUCUMA-PA.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | ESPÉCIE | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 17601.7851 | 14.07% | Avanço |  |  |  | 6 dias
|  |  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 17601.7851 | 0 | 0 | 17601.7851
2 | Serviços de Infraestrutura | 25224.7668 | 20.17% | Avanço |  |  |  | 12 dias
|  |  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 12612.3834 | 12612.3834 | 0 | 25224.7668
3 | Serviços de Mesoestrutura | 46431.0348 | 37.13% | Avanço |  |  |  | 12 dias
|  |  |  | % | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 23215.5174 | 23215.5174 | 46431.0348
4 | Serviços de Superestrutura | 32794.0354 | 26.22% | Avanço |  |  |  | 12 dias
|  |  |  | % | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 16397.0177 | 16397.0177 | 32794.0354
5 | Serviços Finais | 3013.5656 | 2.41% | Avanço |  |  |  | 6 dias
|  |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 3013.5656 | 3013.5656
VALOR TOTAL |  | 125065.1877 | 100%
PS | Percentuais Simples |  |  |  | 24.16% | 41.76% | 34.08% | 100%
PA | Percentuais Acumulados |  |  |  | 24.16% | 65.92% | 100%
VS | Valores Simples |  |  |  | 30214.1685 | 52224.9185 | 42626.1007 | 125065.1877
VA | Valores Acumulados |  |  |  | 30214.1685 | 82439.087 | 125065.1877
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3

## Planilha de Composição de Custo
|  |  |  | RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA |  |  | Bando de Dados
SINAPI - 06/2024 - Pará
SEDOP - 05/2024 - Pará
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INRA-ESTRUTURA
PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, VICINAL MATADOURO - ZONA RURAL DE TUCUMÃ-PA.
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA
ITEM | Codigo | Banco | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | CPU-001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | 1 |  | 1997
1.1.1 | 5934 | SINAPI | Motoniveladora Potencia basicavliquuida 125 HP, Peso Bruto 13032 KG, largura de lamina de 3,7 m - CHI diurno. AF_06/2014 |  | CHI | 1 | 100.24 | 100.24
1.1.2 | 5875 | SINAPI | Retro-escavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia Liq. 72 HP, cacamba carregadeira min. 0,79 M3, cacamba retro cap. 0,18 M3, peso operacional min.. 7,140 KG, proundidade de escavacao maxima. 4,5 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 1 | 138.97 | 138.97
1.1.3 | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 1 | 85.15 | 85.15
1.1.4 | 7050 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 1 | 80.06 | 80.06
1.1.5 | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 6 | 265.43 | 1592.58
1.2 | CPU-002 | Proprio | Limpeza Mecânizada De Terreno |  | M² | 200 |  | 2.9926
1.2.1 | 5875 | SINAPI | Retro-escavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia Liq. 72 HP, cacamba carregadeira min. 0,79 M3, cacamba retro cap. 0,18 M3, peso operacional min.. 7,140 KG, proundidade de escavacao maxima. 4,5 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0166 | 138.97 | 2.3069
1.2.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.0166 | 21.37 | 0.35474
1.2.3 | 88316 | SINAPI | Servente com encargo complementares |  | H | 0.0166 | 19.94 | 0.331
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.3 | CPU-003 | Proprio | Instalação Canteiro De Obras |  | Un | 1 |  | 2383.8
1.3.1 | 42408 | SINAPI | Lona Plastica extra Forte Preta e=200 micra |  | M² | 96 | 1.95 | 187.2
1.3.2 | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 80 | 12 | 960
1.3.3 | 20209 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 36 | 24.49 | 881.64
1.3.4 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 8 | 24.43 | 195.44
1.3.5 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 8 | 19.94 | 159.52
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.4 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  | M² | 6 |  | 191.463
1.4.1 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 19.94 | 7.976
1.4.2 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 24.43 | 9.772
1.4.3 | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
1.4.4 | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 |  | KG | 0.1 | 17.15 | 1.715
1.4.5 | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica |  | M2 | 1 | 90 | 90
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.5 | CPU-004 | Proprio | Sinalização De Advertência E Trânsito |  | Un | 2 |  | 162.6
15.1 | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 6 | 12 | 72
15.2 | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização - Duas placas em obras (1,0 m x 0,5 m) |  | unid. | 1 | 39.01 | 39.01
15.3 | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 |  | Kg | 0.15 | 18.2 | 2.73
15.4 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 2 | 24.43 | 48.86
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.6 | CPU-005 | Proprio | Desmonte De Ponte Existente |  | M³ | 0 |  | 362.51
1.6.1 | 5944 | SINAPI | Pa carregadeira sobre rodas Potencia 197 hp - peso operacional 18.338 kg - chp diurno |  | CHP | 1 | 257.99 | 257.99
1.6.2 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
1.6.3 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
1.6.4 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.7 | CPU-006 | Proprio | Terraplenagem De Corte E Aterro De Cabeceira |  | Un | 2 |  | 1700.68
17.1 | 93382 | SINAPI | Reaterro Manual de Vala com compactador de solo |  | M³ | 48 | 23.85 | 1144.8
17.2 | 5875 | SINAPI | Retro-escavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia Liq. 72 HP, cacamba carregadeira min. 0,79 M3, cacamba retro cap. 0,18 M3, peso operacional min.. 7,140 KG, proundidade de escavacao maxima. 4,5 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 4 | 138.97 | 555.88
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.1 | CPU-007 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estacas De Madeira - Fundação Cavalete Central Ø 25 Cm |  | M | 24 |  | 231.5715
2.1.1 | 89843 | SINAPI | Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP, peso do martelo ate 3 ton CHO diurno AF-11/2014 |  | CHP | 0.3333 | 206.3 | 68.7598
2.1.2 | D00239 | SEDOP | Madeira de lei - Estaca de 25cm de diâmetro - Tirada na regiao |  | M³ | 0.04908 | 2563.9 | 125.8362
2.1.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.3333 | 20.27 | 6.756
2.1.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3333 | 24.43 | 8.1425
2.1.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
2.1.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.2 | CPU-008 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Da Parede De Encontro Ø 25 Cm |  | M | 24 |  | 231.5715
2.2.1 | 89843 | SINAPI | Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP, peso do martelo ate 3 ton CHO diurno AF-11/2014 |  | CHP | 0.3333 | 206.3 | 68.7598
2.2.2 | D00239 | SEDOP | Madeira de lei - Estaca de 25cm de diâmetro - Tirada na regiao |  | M³ | 0.04908 | 2563.9 | 125.8362
2.2.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.3333 | 20.27 | 6.756
2.2.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3333 | 24.43 | 8.1425
2.2.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
2.2.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.3 | CPU-009 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Cravação De Estaca De Madeira - Fundação Cortina Parede De Ala Ø 20 Cm |  | M | 24 |  | 166.857
2.3.1 | 89843 | SINAPI | Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP, peso do martelo ate 3 ton CHO diurno AF-11/2014 |  | CHP | 0.2 | 206.3 | 41.26
2.3.2 | D00239 | SEDOP | Madeira de lei - Estaca de 20cm de diâmetro - Tirada na regiao |  | M³ | 0.04 | 2563.9 | 102.556
2.3.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.2 | 20.27 | 4.054
2.3.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 24.43 | 4.886
2.3.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
2.3.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.964
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.4 | CPU-010 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Encontro |  | M² | 13.5 |  | 166.9275
2.4.1 | D00239 | SEDOP | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=450cm |  | M³ | 0.05 | 2563.9 | 128.195
2.4.2 | 5075 | SINAPI | Prego 23x54 |  | Kg | 0.1 | 17.57 | 1.757
2.4.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.3333 | 20.27 | 6.756
2.4.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3333 | 24.43 | 8.1425
2.4.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
2.4.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.5 | CPU-011 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Da Cortina Da Parede De Ala |  | M² | 12 |  | 167.1911
2.5.1 | D00239 | SEDOP | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=450cm |  | M³ | 0.05 | 2563.9 | 128.195
2.5.2 | 5075 | SINAPI | Prego 23x54 |  | Kg | 0.115 | 17.57 | 2.0206
2.5.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.3333 | 20.27 | 6.756
2.5.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3333 | 24.43 | 8.1425
2.5.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
2.5.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.1 | CPU-012 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Montagem De Cavalete Central - Pilares (25cmx25cm) Altura De 2,50 M À 3,50 M |  | M | 24 |  | 234.8828
3.1.1 | 5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.2 | 257.99 | 51.598
3.1.2 | D00239 | SEDOP | Madeira de lei - Plar de 25cm de diâmetro - Tirada na regiao |  | M³ | 0.0625 | 2563.9 | 160.2438
3.1.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.2 | 20.27 | 4.054
3.1.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 24.43 | 4.886
3.1.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.1.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.964
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.2 | CPU-013 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Linha D'água |  | Cj | 2 |  | 362.5002
3.2.1 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 8 | 1.03 | 8.24
3.2.2 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 2 | 34.63 | 69.26
3.2.3 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm; C=450cm (2x) |  | M³ | 0.0675 | 2563.9 | 173.0633
3.2.4 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 8 | 0.66 | 5.28
3.2.5 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
3.2.6 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
3.2.7 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.2.8 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.3 | CPU-014 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Contraventamento |  | Cj | 2 |  | 464.5095
3.3.1 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 16 | 1.03 | 16.48
3.3.2 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 4 | 34.63 | 138.52
3.3.3 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm; C=500cm (2x) |  | M³ | 0.075 | 2563.9 | 192.2925
3.3.4 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 16 | 0.66 | 10.56
3.3.5 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
3.3.6 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
3.3.7 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.3.8 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.4 | CPU-015 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Cavalete Central |  | Cj | 2 |  | 1208.048
3.4.1 | 5944 | SINAPI | Pa carregadeira sobre rodas Potencia 197 hp - peso operacional 18.338 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 | 257.99 | 128.995
3.4.2 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 12 | 1.03 | 12.36
3.4.3 | 546 | SINAPI | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça de 25cm |  | Kg | 6.324 | 9 | 56.916
3.4.4 | 546 | SINAPI | Barra de aço de transferência ø 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça de 50cm |  | Kg | 2.46 | 9 | 22.14
3.4.5 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 3 | 34.63 | 103.89
3.4.6 | D00239 | SEDOP | Madeira - Viga de H=25cm; L=25cm; C=480cm |  | M³ | 0.3 | 2563.9 | 769.17
3.4.7 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 12 | 0.66 | 7.92
3.4.8 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
3.4.9 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
3.4.10 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.4.11 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.5 | CPU-016 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Montagem De Balancins |  | Cj | 12 |  | 278.6674
3.5.1 | 546 | SINAPI | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça de 25cm |  | Kg | 1.581 | 9 | 14.229
3.5.2 | 557 | SINAPI | Barra de aço de transferência ø 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça de 30cm |  | Kg | 0.738 | 9 | 6.642
3.5.3 | D00239 | SEDOP | Madeira - Viga de H=25cm; L=25cm; C=135cm |  | M³ | 0.0843 | 2563.9 | 216.1368
3.5.4 | 5075 | SINAPI | Prego 23x45 |  | Kg | 0.2666 | 17.57 | 4.6842
3.5.5 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.3333 | 20.27 | 6.756
3.5.6 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.3333 | 24.43 | 8.1425
3.5.7 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.5.8 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.6 | CPU-017 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Longarinas |  | Cj | 18 |  | 1118.0449
3.6.1 | 5944 | SINAPI | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 | 257.99 | 128.995
3.6.2 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 4 | 1.03 | 4.12
3.6.3 | 546 | SINAPI | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça 25cm |  | Kg | 3.162 | 9 | 28.458
3.6.4 | 546 | SINAPI | Barra de aço de transferência 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça 30cm |  | Kg | 0.738 | 9 | 6.642
3.6.5 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100 cm |  | Un | 1 | 34.63 | 34.63
3.6.6 | D00239 | SEDOP | Madeira - Viga de H=25cm ; L=25cm; C=500cm |  | M³ | 0.3125 | 2563.9 | 801.2188
3.6.7 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 4 | 0.66 | 2.64
3.6.8 | 5075 | SINAPI | Prego 23x45 |  | Kg | 0.2666 | 17.57 | 4.6842
3.6.9 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
3.6.10 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
3.6.11 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.6.12 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.7 | CPU-018 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Montagem De Vigas Transversinas De Parede De Encontro |  | Cj | 2 |  | 1249.438
3.7.1 | 5944 | SINAPI | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 | 257.99 | 128.995
3.7.2 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 16 | 1.03 | 16.48
3.7.3 | 546 | SINAPI | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça de 25cm |  | Kg | 6.324 | 9 | 56.916
3.7.4 | 546 | SINAPI | Barra de aço de transferência 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça de 50cm |  | Kg | 2.46 | 9 | 22.14
3.7.5 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 4 | 34.63 | 138.52
3.7.6 | D00239 | SEDOP | Madeira - Viga de H=25cm; L=25cm; C=480cm |  | M³ | 0.3 | 2563.9 | 769.17
3.7.7 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 16 | 0.66 | 10.56
3.7.8 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 1 | 20.27 | 20.27
3.7.9 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 1 | 24.43 | 24.43
3.7.10 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
3.7.11 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.1 | CPU-019 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Pranchetas Do Tabuleiro |  | M² | 70.425 |  | 166.7967
4.1.1 | D00239 | SEDOP | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=450cm e C=5,40cm |  | M³ | 0.05 | 2563.9 | 128.195
4.1.2 | 5075 | SINAPI | Prego 26x72 |  | Kg | 0.5882 | 17.57 | 10.3347
4.1.3 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.25 | 20.27 | 5.0675
4.1.4 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.25 | 24.43 | 6.1075
4.1.5 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
4.1.6 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.75 | 19.94 | 14.955
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.2 | CPU-020 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Deslizantes |  | M² | 22.5 |  | 199.8142
4.2.1 | 546 | SINAPI | Barra chata 1.1/2" x 1/4" (1,90kg/m) - peça de 125cm |  | kg | 2.736 | 9 | 24.624
4.2.2 | D00239 | SEDOP | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=250cm |  | M³ | 0.05 | 2563.9 | 128.195
4.2.3 | 442 | SINAPI | Parafuso francês 5/16" x 2" |  | Un | 2.1333 | 7.83 | 16.7037
4.2.4 | 5075 | SINAPI | Prego 23x54 |  | Kg | 0.7101 | 17.57 | 12.4765
4.2.5 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.15 | 20.27 | 3.0405
4.2.6 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.15 | 24.43 | 3.6645
4.2.7 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
4.2.8 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.45 | 19.94 | 8.973
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.3 | CPU-021 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Fixação De Guarda Rodas |  | M | 30 |  | 144.9979
4.3.1 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 1.6 | 1.03 | 1.648
4.3.2 | 546 | SINAPI | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça de 25cm |  | Kg | 0.3161 | 9 | 2.8449
4.3.3 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 0.4 | 34.63 | 13.852
4.3.4 | D00239 | SEDOP | Madeira - Viga de H=20cm; L=20cm; C=500cm |  | M³ | 0.04 | 2563.9 | 102.556
4.3.5 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 1.6 | 0.66 | 1.056
4.3.6 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.2 | 20.27 | 4.054
4.3.7 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.2 | 24.43 | 4.886
4.3.8 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
4.3.9 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.964
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.4 | CPU-022 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarda Corpo Ponte |  | M | 30 |  | 130.7836
4.4.1 | 73543 | SINAPI | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 1.8 | 1.03 | 1.854
4.4.2 | 557 | SINAPI | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 0.36 | 34.63 | 12.4668
4.4.3 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=10cm; L=10cm - Escora |  | M³ | 0.0047 | 2563.9 | 12.0503
4.4.4 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=10cm; L=10cm - Pilarete |  | M³ | 0.0058 | 2563.9 | 14.8706
4.4.5 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=10cm - Guarda Corpo |  | M³ | 0.005 | 2563.9 | 12.8195
4.4.6 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm - Defensa |  | M³ | 0.0075 | 2563.9 | 19.2293
4.4.7 | 4339 | SINAPI | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 1.8 | 0.66 | 1.188
4.4.8 | 5075 | SINAPI | Prego 22x48 |  | Kg | 0.1086 | 17.57 | 1.9081
4.4.9 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.5 | 20.27 | 10.135
4.4.10 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.5 | 24.43 | 12.215
4.4.11 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
4.4.12 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 1.5 | 19.94 | 29.91
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.5 | CPU-023 | Proprio | Fornecimento, Transporte E Execução De Guarada Corpo Ala |  | M | 12 |  | 56.6043
4.5.1 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=10cm - Guarda Corpo |  | M³ | 0.005 | 2563.9 | 12.8195
4.5.2 | D00239 | SEDOP | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm - Defensa |  | M³ | 0.0075 | 2563.9 | 19.2293
4.5.3 | 5075 | SINAPI | Prego 22x48 |  | Kg | 0.0862 | 17.57 | 1.5145
4.5.4 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro |  | H | 0.2 | 20.27 | 4.054
4.5.5 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.2 | 24.43 | 4.886
4.5.6 | 90776 | SINAPI | Encarregado |  | H | 0.1 | 21.37 | 2.137
4.5.7 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.964
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.1 | CPU-024 | Proprio | Pintura E Sinalização De Guarda Corpo E Guarda Rodas |  | M | 30 |  | 16.707
5.1.1 | 100718 | SINAPI | Colocacao de fita proterora para pintura |  | m | 1 | 1.26 | 1.26
5.1.2 | 102509 | SINAPI | Tinta refletiva acrílica (amarelo e preto) |  | L | 0.35 | 30.34 | 10.619
5.1.3 | 100301 | SINAPI | Ajudante de pintor |  | H | 0.1 | 22.05 | 2.205
5.1.4 | 88310 | SINAPI | Pintor |  | H | 0.1 | 26.23 | 2.623
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.2 | CPU-025 | Proprio | Pintura De Tabuleiro E Deslizantes |  | M² | 70.425 |  | 11.32
5.2.1 | 102219 | SINAPI | Pintura em madeiraTinta betuminosa |  | L | 0.4 | 16.23 | 6.492
5.2.2 | 100301 | SINAPI | Ajudante de pintor |  | H | 0.1 | 22.05 | 2.205
5.2.3 | 88310 | SINAPI | Pintor |  | H | 0.1 | 26.23 | 2.623
5.3 | CPU-026 | Proprio | Pintura De Pilares, Longarinas. Linha d`agua, contraventamento, balancins. |  | M² | 62.25 |  | 11.32
5.3.1 | 102219 | SINAPI | Pintura em madeira Tinta betuminosa |  | L | 0.4 | 16.23 | 6.492
5.3.2 | 100301 | SINAPI | Ajudante de pintor |  | H | 0.1 | 22.05 | 2.205
5.3.3 | 88310 | SINAPI | Pintor |  | H | 0.1 | 26.23 | 2.623
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.4 | CPU-027 | Proprio | Fornecimento E Instalação De Placa De Sinalização |  | Un | 2 |  | 122.993
5.4.1 | D00239 | SEDOP | Madeira - Pilar quadrado de 10cm x 10cm x 200cm |  | M³ | 0.02 | 2563.9 | 51.278
5.4.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização (marcador de alinhamento 40cm x 60cm) |  | unid. | 1 | 49.53 | 49.53
5.4.3 | 280013 | SEDOP | Carpinteiro |  | H | 0.5 | 24.43 | 12.215
5.4.4 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.5 | 19.94 | 9.97
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.5 | CPU-029 | Proprio | Limpeza Final Da Obra |  | M² | 200 |  | 0.331
5.5.1 | 88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.0166 | 19.94 | 0.331
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Eng. Civil-CREA: 071795219-3

## Planilha de Mão de Obra
CONSTRUCAO DE PONTE EM MADEIRA ESTAQUEADA
OBRA DE CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Ajudante de carpinteiro |  | H | 127.3146 | 22.16 | 2821.2915
2 | Ajudante de pintor |  | H | 13.2 | 21.08 | 278.256
3 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 136.3146 | 24.43 | 3330.1657
4 | Encarregado Geral |  | H | 38.315 | 24.18 | 926.4567
5 | Operador Bate-Estacas |  | H | 21.012 | 27.3 | 573.6276
6 | Operador de pa carregadeira |  | H | 30.8 | 25.93 | 798.644
7 | Operador de Retroescavadeira |  | H | 20.15 | 29.22 | 588.783
8 | Pintor |  | H | 13.2 | 25.2 | 332.64
9 | Servente com encargos complementares |  | H | 492.0775 | 21.78 | 10717.4479
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA | [5 empty] | 20367.3125 | 12376.66
PLANILHA DE MÃO DE OBRA

## Planilha de Materiais
RECONSTRUCAO DE PONTE EM MADEIRA COM ESTAQUEAMENTO
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Abrigo provisório de poliester 3,0m x 3,0m articulado |  | Un | 1 | 976.05 | 976.05
2 | Arruela lisa ø 1/2" |  | Un | 278 | 1.03 | 286.34
3 | Barra chata 1.1/2" x 1/4" (1,90kg/m) - peça de 125cm |  | Kg | 61.56 | 10.45 | 643.302
4 | Barra chata 2" x 5/16" (3,162kg/m) - peça de 25cm |  | Kg | 110.67 | 9 | 996.03
5 | Barra de aço de transferência 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça 30cm |  | Kg | 22.14 | 9 | 199.26
6 | Barra de aço de transferência ø 20,0 mm (1,23 kg/m) - peça de 50cm |  | Kg | 9.84 | 9 | 88.56
7 | Barra de aço roscada 1/2" x 100cm |  | Un | 66.8 | 34.63 | 2313.284
8 | Cabo de aço 1/2" |  | M | 40 | 25 | 1000
9 | Clips aço galvanizado 1/2" |  | Un | 24 | 7.5 | 180
10 | Cone de sinalização 75cm |  | Un | 6 | 51.5 | 309
11 | Conjunto de mesa e bancos (seis pessoas) |  | Vb | 1 | 400 | 400
12 | Fita crepe em rolos 25mmx50m |  | Un | 2.1 | 6.55 | 13.755
13 | Madeira - Estaca de 20cm de diâmetro |  | M³ | 1.536 | 2563.9 | 3938.1504
14 | Madeira - Estaca de 30cm de diâmetro |  | M³ | 2.824 | 2563.9 | 7240.4536
15 | Madeira - Peça de E=10cm; L=10cm - Escora |  | M³ | 0.141 | 2563.9 | 361.5099
16 | Madeira - Peça de E=10cm; L=10cm - Pilarete |  | M³ | 0.174 | 2563.9 | 446.1186
17 | Madeira - Peça de E=5cm; L=10cm - Guarda Corpo |  | M³ | 0.21 | 2563.9 | 538.419
18 | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm - Defensa |  | M³ | 0.315 | 2563.9 | 807.6285
19 | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm; C=450cm (2x) |  | M³ | 0.135 | 2563.9 | 346.1265
20 | Madeira - Peça de E=5cm; L=15cm; C=500cm (2x) |  | M³ | 0.15 | 2563.9 | 384.585
21 | Madeira - Pilar quadrado de 10cm x 10cm x 200cm |  | M³ | 0.24 | 2563.9 | 615.336
22 | Madeira - Pilar quadrado de 30cm x 30cm |  | M³ | 2.16 | 2563.9 | 5538.024
23 | Madeira - Pilar quadrado de 5cm x 5cm (cavalete da placa) |  | M³ | 0.035 | 2563.9 | 89.7365
24 | Madeira - Pilar quadrado de 8cm x 8cm |  | M³ | 0.0384 | 2563.9 | 98.4538
25 | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=250cm |  | M³ | 1.125 | 2563.9 | 2884.3875
26 | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=300cm |  | M³ | 1.05 | 2563.9 | 2692.095
27 | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=450cm |  | M³ | 0.675 | 2563.9 | 1730.6325
28 | Madeira - Pranchamento de E=5cm; L=25cm; C=450cm e 540cm |  | M³ | 3.5125 | 2563.9 | 9005.6988
29 | Madeira - Viga de H=20cm; L=20cm; C=500cm |  | M³ | 1.2 | 2563.9 | 3076.68
30 | Madeira - Viga de H=25cm ; L=25cm; C=500cm |  | M³ | 5.625 | 2563.9 | 14421.9375
31 | Madeira - Viga de H=25cm; L=25cm; C=135cm |  | M³ | 1.0116 | 2563.9 | 2593.6412
32 | Madeira - Viga de H=25cm; L=25cm; C=480cm |  | M³ | 1.2 | 2563.9 | 3076.68
33 | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 921.2916 | 6.5 | 5988.3954
34 | Parafuso francês 5/16" x 2" |  | Un | 47.9993 | 7.83 | 375.8345
35 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada n° 22 |  | M² | 1 | 225 | 225
36 | Placa de sinalização - Duas placas em obras (1,0 m x 0,5 m) |  | M² | 1 | 125 | 125
37 | Placa de sinalização (marcador de alinhamento 40cm x 50cm) |  | M² | 2.4 | 225 | 540
38 | Placa inauguração alumínio fundido 60 x 40 cm |  | Un | 1 | 1250 | 1250
39 | Porca sextavada de 1/2" |  | Un | 278 | 0.66 | 183.48
40 | Prego 18X30 |  | Kg | 0.25 | 20.8 | 5.2
41 | Prego 22x48 |  | Kg | 4.2924 | 21 | 90.1404
42 | Prego 23x45 |  | Kg | 7.998 | 30 | 239.94
43 | Prego 23x54 |  | Kg | 19.7423 | 35 | 690.9805
44 | Prego 26x72 |  | Kg | 41.3211 | 40 | 1652.844
45 | Tinta betuminosa |  | L | 36 | 15.64 | 563.04
46 | Tinta refletiva acrílica (amarelo e preto) |  | L | 14.7 | 23.2 | 341.04
47 | Totem de Madeira |  | Un | 1 | 200 | 200
48 | Mobilização De Equipamentos E Equipe De Obra |  | Vb | 1 | 1600 | 1600
VALOR TOTAL DE MATERIAIS | [5 empty] | 81362.7701
PLANILHA DE MATERIAIS

## Planilha de Composição Auxiliar
RECONSTRUCAO DE PONTE EM MADEIRA COM ESTAQUEAMENTO
OBRA DE CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.2 | Retro-escavadeira, 4 x 4, 86 cv (vu= 5 anos) - chp diurno |  | CHP | 0.0166 |  | 187.3865
I | Retroescavadeira c/ carregadeira sobre rodas maxion mod 750-4wd, tracao 4 x 4, 86cv, cap.0,23/0,79m3**caixa** |  | Un | 0.0002 | 346232.45 | 69.2465
I | Operador de Retroescavadeira |  | H | 1 | 29.22 | 29.22
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 13.68 | 6.5 | 88.92
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.6 | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 1 |  | 255.93
I | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg**caixa** |  | Un | 0.0002 | 565000 | 113
I | Operador de pa carregadeira |  | H | 1 | 25.93 | 25.93
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 18 | 6.5 | 117
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.7 | Retro-escavadeira, 4 x 4, 86 cv (vu= 5 anos) - chp diurno |  | CHP | 8 |  | 187.3865
I | Retroescavadeira c/ carregadeira sobre rodas maxion mod 750-4wd, tracao 4 x 4, 86cv, cap.0,23/0,79m3**caixa** |  | Un | 0.0002 | 346232.45 | 69.2465
I | Operador de Retroescavadeira |  | H | 1 | 29.22 | 29.22
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 13.68 | 6.5 | 88.92
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.7 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio |  | M³ | 25 |  | 43.3454
I | Compactador solos c/ placa vibratoria de 46 x 51cm, 5hp, 156kg, diesel, impacto dinamico 1700kg**caixa** |  | Un | 0.000266 | 13494.15 | 3.5894
I | Servente ou operário não qualificado |  | H | 1.6667 | 21.78 | 36.3
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 0.48 | 7.2 | 3.456
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.1 | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp (12 kw), martelo 0,4 a 0,8 t - Produtiva |  | CHP | 0.3333 |  | 159.025
I | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp, martelo 0,4 a 0,8 t - aquisição |  | Un | 0.0002 | 554625 | 110.925
I | Operador Bate-Estacas |  | H | 1 | 27.3 | 27.3
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 3.2 | 6.5 | 20.8
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.2 | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp (12 kw), martelo 0,4 a 0,8 t - Produtiva |  | CHP | 0.3333 |  | 159.025
I | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp, martelo 0,4 a 0,8 t - aquisição |  | Un | 0.0002 | 554625 | 110.925
I | Operador Bate-Estacas |  | H | 1 | 27.3 | 27.3
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 3.2 | 6.5 | 20.8
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.3 | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp (12 kw), martelo 0,4 a 0,8 t - Produtiva |  | CHP | 0.2 |  | 159.025
I | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp, martelo 0,4 a 0,8 t - aquisição |  | Un | 0.0002 | 554625 | 110.925
I | Operador Bate-Estacas |  | H | 1 | 27.3 | 27.3
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 3.2 | 6.5 | 20.8
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.1 | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.2 |  | 255.93
I | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg**caixa** |  | Un | 0.0002 | 565000 | 113
I | Operador de pa carregadeira |  | H | 1 | 25.93 | 25.93
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 18 | 6.5 | 117
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.4 | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 |  | 255.93
I | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg**caixa** |  | Un | 0.0002 | 565000 | 113
I | Operador de pa carregadeira |  | H | 1 | 25.93 | 25.93
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 18 | 6.5 | 117
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.6 | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 |  | 255.93
I | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg**caixa** |  | Un | 0.0002 | 565000 | 113
I | Operador de pa carregadeira |  | H | 1 | 25.93 | 25.93
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 18 | 6.5 | 117
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3.7 | Pa carregadeira sobre rodas 105 hp - peso operacional 9.100 kg - chp diurno |  | CHP | 0.5 |  | 255.93
I | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg**caixa** |  | Un | 0.0002 | 565000 | 113
I | Operador de pa carregadeira |  | H | 1 | 25.93 | 25.93
I | Óleo diesel combustivel comum |  | L | 18 | 6.5 | 117
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS AUXILIAR

## Planilha de Equipamentos
CONSTRUCAO DE PONTE EM MADEIRA ESTAQUEADA
OBRA DE CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Bate-estacas, diesel, potência 16 hp, martelo 0,4 a 0,8 t - aquisição |  | Un | 0.0042 | 554625 | 2329.425
2 | Compactador solos c/ placa vibratoria de 46 x 51cm dynapac cm-13d, 5hp, impacto dinamico total 1700kg |  | Un | 0.0133 | 13494.15 | 179.4722
3 | Pa carregadeira sobre rodas caterpillar 924 f - potencia 105 hp - peso operacional 9.100 kg |  | Un | 0.0062 | 565000 | 3503
4 | Retroescavadeira c/ carregadeira sobre rodas maxion mod 750-4wd, tracao 4 x 4, 86cv, cap.0,23/0,79m3 |  | Un | 0.004 | 346232.45 | 1384.9298
VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 7396.827
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS