## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - (1,5%) | SINAPI - 08/2023 - Pará SEDOP - 05/2023 - Pará | 28,82% |  | Desonerado: Horista: 88,37% Mensalista: 48,18%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 533.075,52 | 4,16% 22.175,94 | 8,33% 44.405,19 | 9,37% 49.949,18 | 9,40% 50.109,10 | 9,40% 50.109,10 | 10,35% 55.173,32 | 9,40% 50.109,10 | 9,40% 50.109,10 | 9,37% 49.949,18 | 8,33% 44.405,19 | 8,33% 44.405,19 | 4,16% 22.175,94
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 504.111,10 | 93,41% 470.890,18 | [10 empty] | 6,59% 33.220,92
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 108.474,48 | 15,00% 16.271,17 | 50,00% 54.237,24 | 35,00% 37.966,07
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 230.392,52 |  | 30,00% 69.117,76 | 40,00% 92.157,01 | 30,00% 69.117,76
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 715.867,00 |  |  |  | 20,00% 143.173,40 | 40,00% 286.346,80 | 40,00% 286.346,80
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 490.528,15 |  |  |  | 20,00% 98.105,63 | 20,00% 98.105,63 | 30,00% 147.158,45 | 30,00% 147.158,45
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 309.577,44 | [8 empty] | 20,00% 61.915,49 | 40,00% 123.830,98 | 40,00% 123.830,98
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 812.900,61 | [6 empty] | 10,00% 81.290,06 | 20,00% 162.580,12 | 30,00% 243.870,18 | 40,00% 325.160,24
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 283.542,83 |  |  | 50,00% 141.771,42 | [5 empty] | 30,00% 85.062,85 |  | 20,00% 56.708,57
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 628.492,79 | [5 empty] | 30,00% 188.547,84 | 40,00% 251.397,12 | 30,00% 188.547,84
11 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 331.322,33 | [7 empty] | 20,00% 66.264,47 | 30,00% 99.396,70 | 30,00% 99.396,70 | 20,00% 66.264,47
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 200.088,31 | [8 empty] | 20,00% 40.017,66 | 40,00% 80.035,32 | 35,00% 70.030,91 | 5,00% 10.004,42
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 63.110,41 |  |  |  | 10,00% 6.311,04 | 15,00% 9.466,56 | 20,00% 12.622,08 | 10,00% 6.311,04 | 10,00% 6.311,04 | 10,00% 6.311,04 | 10,00% 6.311,04 | 10,00% 6.311,04 | 5,00% 3.155,52
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 63.820,64 | [8 empty] | 50,00% 31.910,32 | 30,00% 19.146,19 | 20,00% 12.764,13
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 133.228,56 | [5 empty] | 10,00% 13.322,86 | 20,00% 26.645,71 | 20,00% 26.645,71 | 20,00% 26.645,71 | 15,00% 19.984,28 | 10,00% 13.322,86 | 5,00% 6.661,43
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 130.592,95 | [10 empty] | 40,00% 52.237,18 | 60,00% 78.355,77
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 6.312,62 | [5 empty] | 30,00% 1.893,79 | 30,00% 1.893,79 | 20,00% 1.262,52 | 20,00% 1.262,52
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 55.380,12 | [5 empty] | 10,00% 5.538,01 | 15,00% 8.307,02 | 15,00% 8.307,02 | 15,00% 8.307,02 | 15,00% 8.307,02 | 15,00% 8.307,02 | 15,00% 8.307,02
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 100,00% 579.661,55 |  | 2,00% 11.593,23 | 4,00% 23.186,46 | 6,00% 34.779,69 | 10,00% 57.966,16 | 15,00% 86.949,23 | 20,00% 115.932,31 | 20,00% 115.932,31 | 15,00% 86.949,23 | 4,00% 23.186,46 | 2,00% 11.593,23 | 2,00% 11.593,23
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 182.182,45 | [10 empty] | 50,00% 91.091,23 | 50,00% 91.091,23
21 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 100,00% 46.780,34 | [6 empty] | 20,00% 9.356,07 | 30,00% 14.034,10 | 30,00% 14.034,10 | 20,00% 9.356,07
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 7.952,11 | [11 empty] | 100,00% 7.952,11
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 94.952,15 |  | 15,00% 14.242,82 | 10,00% 9.495,22 |  |  |  | 30,00% 28.485,65 | 20,00% 18.990,43 | 15,00% 14.242,82 | 10,00% 9.495,22
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 160.862,45 | [8 empty] | 40,00% 64.344,98 | 30,00% 48.258,74 | 25,00% 40.215,61 | 5,00% 8.043,12
25 | PEQUENAS OBRAS | 100,00% 40.263,53 | [10 empty] | 40,00% 16.105,41 | 60,00% 24.158,12
26 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 26.942,73 | [9 empty] | 25,00% 6.735,68 | 25,00% 6.735,68 | 50,00% 13.471,37
27 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 26.119,40 | [11 empty] | 100,00% 26.119,40
Porcentagem |  |  | 7,53% | 2,86% | 5,24% | 5,94% | 7,42% | 11,79% | 10,74% | 9,74% | 12,33% | 12,17% | 9,16% | 5,09%
Custo |  |  | 509.337,29 | 193.596,24 | 354.525,34 | 401.596,62 | 501.994,25 | 797.552,37 | 726.886,30 | 658.984,66 | 834.219,81 | 823.609,13 | 619.923,49 | 344.309,59
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,53% | 10,39% | 15,63% | 21,56% | 28,98% | 40,77% | 51,51% | 61,25% | 73,58% | 85,75% | 94,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 509.337,29 | 702.933,53 | 1.057.458,87 | 1.459.055,49 | 1.961.049,74 | 2.758.602,10 | 3.485.488,40 | 4.144.473,06 | 4.978.692,87 | 5.802.302,01 | 6.422.225,50 | 6.766.535,09
_______________________________________________________________ Mauro Antonio de Melo Vieira Setor de Engenharia