## Cronograma
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
OBRA: PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | [15 empty] | REF. DE PREÇOS: SINAPI-MARÇO/2026 / SEDOP-MARÇO/2026 / ORSE-FEV.-2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | TOTAL POR ETAPA |  | PERÍODO EM DIAS CORRIDOS | [11 empty] | TOTAIS
|  | R$ | % | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1607.1 | 0.04743% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 191.6%
|  |  |  | 1607.1 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 133.8714 | 134.1928 | 3080.0072
2 | IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR DN 150 mm | 1083628.72 | 31.98% | 8.35% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 100%
|  |  |  | 90482.9981 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90266.2724 | 90482.9981 | 1083628.72
3 | IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR DN 200 mm | 1246948.42 | 36.8% | 8.35% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 100%
|  |  |  | 104120.1931 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 103870.8034 | 104120.1931 | 1246948.42
4 | SISTEMA ELEVATÓRIO E MANUTENÇÃO | 1055920.75 | 31.17% | 8.35% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 100%
|  |  |  | 88169.3826 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 87958.1985 | 88169.3826 | 1055920.75
| TOTAL SIMPLES | 3388104.99 |  | 284379.6738 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282229.1457 | 282906.7667 | 3389577.8971
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 284379.6738 | 566608.8195 | 848837.9651 | 1131067.1108 | 1413296.2565 | 1695525.4021 | 1977754.5478 | 2259983.6935 | 2542212.8392 | 2824441.9848 | 3106671.1305 | 1696203.0231
| % SIMPLES |  | 100% | 8.393% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 100%
| % ACUMULADO |  |  | 8.393% | 16.72% | 25.05% | 33.38% | 41.71% | 50.04% | 58.37% | 66.7% | 75.03% | 83.36% | 91.69% | 50.06%

## Planilha1
25.33 |  | 40 |  | 1013.2
|  | 80% |  | 810.56
|  | 20% |  | 202.64
| refeiçãp | 5 | 17 | 85
|  |  | total | 725.56