## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Intervenção e qualificação viária em perímetro rural no município do careiro da várzea-am | SINAPI - 01/2026 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 27,5% | Desonerado:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 45.115,84 | 50,00% 22.557,92 | 50,00% 22.557,92
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 59.103,83 | 50,00% 29.551,92 | 50,00% 29.551,92
3 | TAPA BURACO NA ESTRADA DO CAMBIXE DO KM 0 AO 13 | 100,00% 229.311,49 | 50,00% 114.655,75 | 50,00% 114.655,75
4 | PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CAMPO DO VASCO NA ESTRADA DO CAMBIXE | 100,00% 86.031,80 | 50,00% 43.015,90 | 50,00% 43.015,90
5 | LIMPEZA E PINTURA DO PERÍMETRO DE 4KM DA COMUNIDADE DA ESTRADA DO CAMBIXE | 100,00% 86.984,00 |  | 100,00% 86.984,00
Porcentagem |  |  | 41,41% | 58,59%
Custo |  |  | 209.781,48 | 296.765,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 41,41% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 209.781,48 | 506.546,96
_______________________________________________________________ Nayra Thauana Enes Martins Engenheira Civil