## Buttons
Obra: |  | Bancos: | B.D.I.: | Encargos Sociais:
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO PAREDÃO |  | SINAPI - 12/2025 - Amapá ORSE - 11/2025 - Sergipe COMP. PRÓPRIAS | 25% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 16.507,49 | 100,00% 16.507,49
2 | INFRAESTRUTURA E CONTENÇÕES | 100,00% 13.786,73 | 100,00% 13.786,73
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 12.922,64 | 60,00% 7.753,58 | 40,00% 5.169,06
4 | ELEMENTOS DE PAISAGISMO | 100,00% 32.019,60 | 20,00% 6.403,92 | 80,00% 25.615,68
5 | PINTURA | 100,00% 3.739,05 |  | 100,00% 3.739,05
6 | PLAYGROUND | 100,00% 45.660,50 | 20,00% 9.132,10 | 80,00% 36.528,40
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 83,20 |  | 100,00% 83,20
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 19.428,00 | 42,96% 8.346,27 | 57,04% 11.081,73
Porcentagem |  |  | 42,96% | 57,04%
Custo |  |  | 61.930,09 | 82.217,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 42,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 61.930,09 | 144.147,21