## PO LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE MG
NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE - RURAL
ENDEREÇO DA OBRA: ARRAIAL DO FRIO ZONA RURAL EM LAGOA GRANDE - MG | [7 empty] | BDI | 26.6% | INCIDÊNCIA (%)
PLANILHA SEINFRA ALTO PARANAÍBA E TRIÂNGULO - AGOSTO 2023 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | ÍNDICE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | SEM BDI |  | COM BDI
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 303.81 | 303.81 | 384.6235 | 384.6235 | 0.2443%
1.2 | ED-50703 | SETOP | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 85.44 | 2.08 | 177.7152 | 2.6333 | 224.9874 | 0.1429%
1.3 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M2 | 85.44 | 49.91 | 4264.3104 | 63.1861 | 5398.617 | 3.428%
1.4 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 85.44 | 4.49 | 383.6256 | 5.6843 | 485.67 | 0.3084%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 7 | 223.47 | 1564.29 | 282.913 | 1980.3911 | 1.258%
2.2 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 15 | 139.87 | 2098.05 | 177.0754 | 2656.1313 | 1.687%
2.3 | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UND | 15 | 173.36 | 2600.4 | 219.4738 | 3292.1064 | 2.091%
2.4 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 16 | 270.72 | 4331.52 | 342.7315 | 5483.7043 | 3.482%
2.5 | ED-49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 194.96 | 194.96 | 246.8194 | 246.8194 | 0.1567%
SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | ED-5045 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 198.15 | 14.1 | 2793.915 | 17.8506 | 3537.0964 | 2.246%
3.2 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 35.66 | 15.56 | 554.8696 | 19.699 | 702.4649 | 0.4461%
3.3 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 24.24 | 34.28 | 830.9472 | 43.3985 | 1051.9792 | 0.6681%
3.4 | ED-50516 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 198.15 | 5.67 | 1123.5105 | 7.1782 | 1422.3643 | 0.9033%
3.5 | ED-50515 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 35.66 | 7.85 | 279.931 | 9.9381 | 354.3926 | 0.2251%
COBERTURA EM MADEIRA
4.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 70.84 | 141.82 | 10046.5288 | 179.5441 | 12718.9055 | 8.077%
4.2 | ED-48420 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M2 | 70.84 | 100.68 | 7132.1712 | 127.4609 | 9029.3287 | 5.734%
4.3 | ED-48406 | SETOP | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 | M | 27.9 | 14.1 | 393.39 | 17.8506 | 498.0317 | 0.3163%
4.4 | ED-50683 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 9.3 | 33.26 | 309.318 | 42.1072 | 391.5966 | 0.2487%
4.5 | ED-48400 | SETOP | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 9.3 | 32.55 | 302.715 | 41.2083 | 383.2372 | 0.2434%
ALVENARIA
5.1 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 99.08 | 46.03 | 4560.6524 | 58.274 | 5773.7859 | 3.667%
5.2 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 198.16 | 12.8 | 2536.448 | 16.2048 | 3211.1432 | 2.039%
5.3 | ED-50728 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 35.66 | 11.62 | 414.3692 | 14.7109 | 524.5914 | 0.3331%
5.4 | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 198.16 | 47.73 | 9458.1768 | 60.4262 | 11974.0518 | 7.604%
PISOS E REVESTIMENTOS
6.1 | ED-50567 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | M2 | 45.92 | 36.65 | 1682.968 | 46.3989 | 2130.6375 | 1.353%
6.2 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 33.19 | 68.39 | 2269.8641 | 86.5817 | 2873.648 | 1.825%
6.3 | ED-50724 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 45.92 | 83.78 | 3847.1776 | 106.0655 | 4870.5268 | 3.093%
6.4 | ED-9066 | SETOP | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 35.66 | 23.97 | 854.7702 | 30.346 | 1082.1391 | 0.6872%
6.5 | ED-50771 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 53.17 | 11.78 | 626.3426 | 14.9135 | 792.9497 | 0.5036%
6.6 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 66.27 | 70.33 | 4660.7691 | 89.0378 | 5900.5337 | 3.747%
6.7 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 1 | 391.75 | 391.75 | 495.9555 | 495.9555 | 0.315%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 3 | 284.05 | 852.15 | 359.6073 | 1078.8219 | 0.6851%
7.2 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 4 | 143.23 | 572.92 | 181.3292 | 725.3167 | 0.4606%
7.3 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 7 | 124.3 | 870.1 | 157.3638 | 1101.5466 | 0.6995%
7.4 | ED-50283 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 4 | 378.37 | 1513.48 | 479.0164 | 1916.0657 | 1.217%
7.5 | ED-22766 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 310.91 | 1243.64 | 393.6121 | 1574.4482 | 0.9999%
7.6 | 515 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 3 | 515.65 | 1546.95 | 652.8129 | 1958.4387 | 1.244%
7.7 | ED-49936 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UND | 1 | 861.77 | 861.77 | 1091.0008 | 1091.0008 | 0.6928%
7.8 | ED-48148 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 3096.24 | 3096.24 | 3919.8398 | 3919.8398 | 2.489%
ESQUADRIAS E OUTROS ACESSÓRIOS
8.1 | ED-50831 | SETOP | ALÇAPÃO (60X100)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 1 | 413.32 | 413.32 | 523.2631 | 523.2631 | 0.3323%
8.2 | ED-23034 | SETOP | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 8.4 | 350.15 | 2941.26 | 443.2899 | 3723.6352 | 2.365%
8.3 | ED-23033 | SETOP | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLIC | UND | 5 | 151.23 | 756.15 | 191.4572 | 957.2859 | 0.6079%
8.4 | ED-50958 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | M2 | 3 | 550.71 | 1652.13 | 697.1989 | 2091.5966 | 1.328%
8.5 | ED-50957 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | M3 | 0.72 | 489.81 | 352.6632 | 620.0995 | 446.4716 | 0.2835%
8.6 | ED-49953 | SETOP | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UND | 3 | 28.81 | 86.43 | 36.4735 | 109.4204 | 0.06949%
8.7 | ED-51152 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 122.72 | 368.16 | 155.3635 | 466.0906 | 0.296%
8.8 | ED-48155 | SETOP | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 3 | 60.3 | 180.9 | 76.3398 | 229.0194 | 0.1454%
8.9 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 4 | 63.74 | 254.96 | 80.6948 | 322.7794 | 0.205%
8.10 | ED-48188 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 4 | 62.33 | 249.32 | 78.9098 | 315.6391 | 0.2004%
8.11 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND | 3 | 64.47 | 193.41 | 81.619 | 244.8571 | 0.1555%
INFRA E SUPRAESTRUTURA
9.1 | RO-41632 | SETOP | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 11.99 | 631.6 | 7572.884 | 799.6056 | 9587.2711 | 6.088%
9.2 | ED-9903 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 1.9 | 2643.28 | 5022.232 | 3346.3925 | 6358.1457 | 4.038%
9.3 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 204.05 | 12.02 | 2452.681 | 15.2173 | 3105.0941 | 1.972%
9.4 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 253.69 | 11.69 | 2965.6361 | 14.7995 | 3754.4953 | 2.384%
9.5 | ED-29549 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 6 | 11.69 | 70.14 | 14.7995 | 88.7972 | 0.05639%
9.6 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 157.56 | 11.58 | 1824.5448 | 14.6603 | 2309.8737 | 1.467%
9.7 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.88 | 60.61 | 113.9468 | 76.7323 | 144.2566 | 0.09161%
9.8 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 6.27 | 20.43 | 128.0961 | 25.8644 | 162.1697 | 0.103%
9.9 | ED-49644 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 118.25 | 55.74 | 6591.255 | 70.5668 | 8344.5288 | 5.299%
9.10 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 31.37 | 69.89 | 2192.4493 | 88.4807 | 2775.6408 | 1.763%
9.11 | ED-50249 | SETOP | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 35.66 | 146.24 | 5214.9184 | 185.1398 | 6602.0867 | 4.193%
9.12 | ED-19637 | SETOP | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 35.66 | 19.01 | 677.8966 | 24.0667 | 858.2171 | 0.545%
SERVIÇOS FINAIS
10.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 85.44 | 6.56 | 560.4864 | 8.305 | 709.5758 | 0.4506%
| TOTAL | [7 empty] | 157468.11 | 100%
LAGOA GRANDE-MG, 29 DE JANEIRO DE 2024.
RT. ENG. CIVIL EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA - CREA 199.771/D | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL EDSON SABINO DE LIMA

## MEMORIA CALCULO
DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 1,00 X 1,00 M
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 85.44 | 8,30 * 10,30
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M2 | 85.44 | 8,30 * 10,30
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 85.44 | 8,30 * 10,30
PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 7 | 7
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 15 | 15
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UND | 15 | 15,00 UNIDADES
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 16 | 16,00 UNIDADES
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
ALÇAPÃO (60X100)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 198.15 | ((3*(8,29+8,29+4+4+2,7+2,7+1,5)+(0,5*(1,85+1,85+5,57)))*2)
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 35.66 | 7,65 X 6,30
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 24.24 | 0,8*2,1*2*5+1,5*1*2*2+0,6*0,4*2*3
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 198.15 | ((3*(8,29+8,29+4+4+2,7+2,7+1,5)+(0,5*(1,85+1,85+5,57)))*2)
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 35.66 | 8,30*4,30
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 70.8354 | 43,22*1,044+24,63*1,044
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M2 | 70.8354 | 43,22*1,044+24,63*1,044
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 | M | 27.9 | 9,30*3,00
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 9.3 | 9,30 M - AUTOCAD
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 9.3 | 9,30 M - AUTOCAD
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 99.075 | ((3*(8,29+8,29+4+4+2,7+2,7+1,5)+(0,5*(1,85+1,85+5,57))))
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 198.15 | ((3*(8,29+8,29+4+4+2,7+2,7+1,5)+(0,5*(1,85+1,85+5,57)))) * 2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 35.66 | 8,30*4,30
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 198.15 | ((3*(8,29+8,29+4+4+2,7+2,7+1,5)+(0,5*(1,85+1,85+5,57)))*2)
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | M2 | 45.9245 | (4,05+6,34+14+2,92+2,85+14,8+(0,15*0,8*5)+(2,43*0,15))
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 33.19 | 33.19
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 45.9245 | (4,05+6,34+14+2,92+2,85+14,8+(0,15*0,8*5)+(2,43*0,15))
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 35.66 | 8,30*4,30
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 53.17 | 8,39+10,09+15+19,69
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 66.27 | (6,8+6,9+8,39)*3
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 3 | 3
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 4 | 4
PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 7 | 7
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 4 | 4
TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 4
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 3 | 3
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 1
FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 1
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 1 | 1
PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 8.4 | 0,8*2,1*5
FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLIC | UND | 5 | 5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | M2 | 3 | 3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | M3 | 0.72 | 0,6*0,4*3
RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UND | 3 | 3
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 3
DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 3 | 3
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 4 | 4
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 4 | 4
DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND | 3 | 3
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 11.9941 | 2,85+1,77+1,52+1,42+1,84+((1,85+1,85+8,29)*0,15*0,3*2)+(4*3*0,15*0,3)+(5*0,65*0,75*0,4)
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 3.044 | (0,1*(((0,32+0,8)*5)+((0,6+1,5)*4)+((0,24+0,6)*6)))
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 204.0544 | 65,8+111,6+4*4*2,7*0,617
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 253.6884 | 77,5+69,6+68,7+(((1,85+1,85+8,29)*4*2*0,395))
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 6 | 5,20 + 0,80
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 157.56 | 19,6+28,9+30+38,7+3,4+25*0,8*0,154*4+100*0,8*0,154*2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.8822 | ((0,65*0,75*0,4*5)+(0,6*0,7*0,4*2)+(0,9*1*1*0,4)+(0,75*0,85*0,4*6)+(0,8*0,9*0,4*2)+(8,29+8,29+4+4+2,7+1,5+1,85+1,85+5,57))*0,15*0,3
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 6.274 | ((0,65*0,75*0,4*5)+(0,6*0,7*0,4*2)+(0,9*1*1*0,4)+(0,75*0,85*0,4*6)+(0,8*0,9*0,4*2)+(8,29+8,29+4+4+2,7+1,5+1,85+1,85+5,57))*0,15
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 118.2525 | 20,08+22,8+25,34+30,24+(4*3*0,15*2+4*3*0,3*2)+((1,85*2+8,29)*0,15+(1,85*2+8,29)*0,3*2)
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 31.3702 | ((0,65*0,75*0,4*5)+(0,6*0,7*0,4*2)+(0,9*1*1*0,4)+(0,75*0,85*0,4*6)+(0,8*0,9*0,4*2)+(8,29+8,29+4+4+2,7+1,5+1,85+1,85+5,57))*0,3*2+((0,65*0,75*0,4*5)+(0,6*0,7*0,4*2)+(0,9*1*1*0,4)+(0,75*0,85*0,4*6)+(0,8*0,9*0,4*2)+(8,29+8,29+4+4+2,7+1,5+1,85+1,85+5,57))*0,15
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 35.66 | 8,30*4,30*1,00
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 35.66 | 8,30*4,30*1,00
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 85.44 | 8,30 * 10,30

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CNPJ: 23.097.454/0001-28
RUA MANOEL CALANGO, 172 - CENTRO - LAGOA GRANDE - MG 38.755-000 - TEL: 34 3816 2900
NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE - RURAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6493.9 | 4.124% | FISICO% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 6493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ITEM | 6493.9 |  | ACUMULADO | 6493.9 | 6493.9 | 6493.9 | 6493.9 | 6493.9 | 6493.9 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13659.15 | 8.674% | FISICO% | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 3414.7875 | 3414.7875 | 0 | 6829.575 | 0
| TOTAL ITEM | 13659.15 |  | ACUMULADO | 0 | 3414.7875 | 6829.575 | 6829.575 | 13659.15 | 13659.15 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
3 | SERVIÇOS DE PINTURA | 7068.3 | 4.489% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 1767.075 | 5301.225 | 0
| TOTAL ITEM | 7068.3 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 1767.075 | 7068.3 | 7068.3 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
4 | COBERTURAS | 23021.1 | 14.62% | FISICO% | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23021.1 | 0
| TOTAL ITEM | 23021.1 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23021.1 | 23021.1 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
5 | ALVENARIA | 21483.57 | 13.64% | FISICO% | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 5370.8925 | 5370.8925 | 10741.785 | 0 | 0
| TOTAL ITEM | 21483.57 |  | ACUMULADO | 0 | 5370.8925 | 10741.785 | 21483.57 | 21483.57 | 21483.57 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 18146.39 | 11.52% | FISICO% | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 4536.5975 | 4536.5975 | 9073.195 | 0
| TOTAL ITEM | 18146.39 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 4536.5975 | 9073.195 | 18146.39 | 18146.39 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13365.48 | 8.488% | FISICO% | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 3341.37 | 3341.37 | 6682.74 | 0
| TOTAL ITEM | 13365.48 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 3341.37 | 6682.74 | 13365.48 | 13365.48 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
8 | ESQUADRIAS E OUTROS ACESSÓRIOS | 9430.06 | 5.989% | FISICO% |  |  |  |  | 100 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 9430.06 | 0
| TOTAL ITEM | 9430.06 |  | ACUMULADO |  |  |  |  | 9430.06 | 9430.06 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
9 | INFRA E SUPRAESTRUTURA | 44090.579 | 28% | FISICO% | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 11022.6447 | 11022.6447 | 22045.2895 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ITEM | 44090.579 |  | ACUMULADO | 11022.6447 | 22045.2895 | 44090.579 | 44090.579 | 44090.579 | 44090.579 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
10 | SERVIÇOS FINAIS | 709.576 | 0.4506% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.576 | 0
| TOTAL ITEM | 709.576 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.576 | 709.576 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
|  | VALOR | INDICE | FISICO | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
|  |  |  | FINANCEIRO | 17516.5448 | 19808.3247 | 38708.937 | 20386.8275 | 61047.471 | 0 | 157468.105
| TOTAL GERAL | 157468.105 | 100% | ACUMULADO | 17516.5448 | 37324.8695 | 76033.8065 | 96420.634 | 157468.105 | 157468.105 | 157468.105
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA - ENG. CIVIL
CREA MG 199.771/D