## BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - TCU 2622/2013
Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
0.59%
1
2) RISCOS - ( 0,97% A 1,27%) | [7 empty] | 2
3
| 0.97% | [6 empty] | 4
3) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.5%
4) LUCRO - 6,16% a 8,96%)
6.52%
5) SEGURO+GARANTIA - ( 0,80% a 1,00%)
1%
6) IMPOSTOS
COFINS |  | 3% | PIS | 0.65% | ISS | 3% | ISS DO MUNICÍPIO
CPRB |  | 2%
| BDI= |  | 24.88%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. * Objetivo principal não enquadra CPRB.
_____________________________________________________________
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 199.771/D

## QCI (hidden)
QCI-QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [6 empty] | Nº DO CONTRATO 1026325-53
AGENTE PROMOTOR/ PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE |  |  |  |  | EMPREENDIMENTO: VILA ESPORTIVA DA COHAB DE LAGOA GRANDE
Nº DO ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REPASSE | CONTRAPARTIDA |  | OUTRAS FONTES | TOTAL | INC. % | 0
[5 empty] | FINANCEIRA | FÍSICA |  |  |  | 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5 | CAMPO SOCIETY | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
7 | PRAÇA | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
10 | PAISAGISMO | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
11 | SANITÁRIOS | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
12 | LIMPEZA DE OBRA | UNID. | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
TOTAIS |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
LAGOA GRANDE, 30 DE MAIO DE 2017. ________________________________________________ ____________________________________________________
LOCAL E DATA ASSINATURA, SOB CARIMBO DO ENGENHEIRO ASSINATURA, SOB CARIMBO, DO RESP. LEGAL CONTRATADO

## COMP. RAMPA (hidden)
COMPOSIÇÃO RAMPA
| Serviço: 100 | RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5m, RAMPAS 1,80 X L , PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO. |  | Unid. | M²
Tipo | Código | Descrição Básica | Unid. | Coef. | R$ unit. | R$ Total
CN | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 0.22 | 48.38 | 10.64
CN | 72897 | Carga manual de materiais diversos em caminhão basculante | m³ | 0.28 | 16.52 | 4.63
CN | 72900 | Transporte em caminhão basculante materiais diversos DMT até 1Km | m³ | 0.28 | 4.65 | 1.3
CN | 94107 | Latro com camada de brita e preparo de fundo | m³ | 0.05 | 140.61 | 7.03
CN | 94990 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.07 | 459.47 | 32.16
IN | 38135 | Ladrilho hidráulico, *20 X 20* cm, e= 2 cm, tátil alerta, amarelo | m² | 0.1176 | 38.25 | 4.5
[5 empty] | R$/unid | 43.69
_____________________________________________________________
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 199.771/D

## MÉDIAS (hidden)
MÉDIAS DE VALORES DE ITENS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50MM, UTILIZANDO FITAS DE TAPE E COLAS BI COMPONENTE, COM DEMARCAÇÕES EM FAIXAS BRANCAS COM GRAMA SINTÉTICA E COLOCAÇÃO DE AMORTECEDORES DE IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRÂNULOS DE BORRACHA DE 0,8 A 2,0 MM
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | NOME CONTATO | VALOR
SPORTLINK | 03.150.253/0001-30 | 31-3275-2560 | EDMAR | 76915.6
SO GRAMA | 08.770.658/0001-94 | 61-3032-5016 | OHANNA | 72800
GRAMA SINTÉTICA BRASIL | 16.710.597/0001-06 | 51-3247-9153 | JORGE | 70087.6
|  |  | MÉDIA | 73267.7333
|  |  | MÉDIA/M² | 79.2941
_____________________________________________________________
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 199.771/D

## CFF UBS VEREDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CNPJ: 23.097.454/0001-28
RUA MANOEL CALANGO, 172 - CENTRO - LAGOA GRANDE - MG 38.755-000 - TEL: 34 3816 2900
EXECUÇÃO DE UBS TIPO II BAIRRO VEREDAS EM LAGOA GRANDE - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 371921.42 | 13.63% | FISICO% | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 74384.284 | 74384.284 | 37192.142 | 37192.142 | 37192.142 | 37192.142 | 37192.142 | 37192.142
| TOTAL ITEM | 371921.42 |  | ACUMULADO | 74384.284 | 148768.568 | 185960.71 | 223152.852 | 260344.994 | 297537.136 | 334729.278 | 371921.42 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
2 | FUNDAÇÃO | 266524.36 | 9.768% | FISICO% | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 133262.18 | 133262.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM | 266524.36 |  | ACUMULADO | 133262.18 | 266524.36 | 266524.36 | 266524.36 | 266524.36 | 266524.36 | 266524.36 | 266524.36 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
3 | ESTRUTURA | 413438.29 | 15.15% | FISICO% | 20 | 25 | 35 | 20 | 0 |  |  | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 82687.658 | 103359.5725 | 144703.4015 | 82687.658 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ITEM | 413438.29 |  | ACUMULADO | 82687.658 | 186047.2305 | 330750.632 | 413438.29 | 413438.29 | 413438.29 | 413438.29 | 413438.29 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 211095.35 | 7.737% | FISICO% | 0 | 20 | 50 | 0 | 30 |  |  | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 42219.07 | 105547.675 | 0 | 63328.605 |  |  | 0
| TOTAL ITEM | 211095.35 |  | ACUMULADO | 0 | 42219.07 | 147766.745 | 147766.745 | 211095.35 | 211095.35 | 211095.35 | 211095.35 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
5 | COBERTURA | 136205.31 | 4.992% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 68102.655 | 68102.655 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ITEM | 136205.31 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 68102.655 | 136205.31 | 136205.31 | 136205.31 | 136205.31 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15366.94 | 0.5632% | FISICO% | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 15366.94 | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM | 15366.94 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 15366.94 | 15366.94 | 15366.94 | 15366.94 | 15366.94 | 15366.94 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
7 | ESQUADRIAS | 203448.94 | 7.457% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101724.47 | 101724.47
| TOTAL ITEM | 203448.94 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101724.47 | 203448.94 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
8 | REVESTIMENTOS | 323002.06 | 11.84% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 80750.515 | 161501.03 | 80750.515 | 0
| TOTAL ITEM | 323002.06 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 80750.515 | 242251.545 | 323002.06 | 323002.06 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
9 | PINTURA | 111976.09 | 4.104% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55988.045 | 55988.045
| TOTAL ITEM | 111976.09 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55988.045 | 111976.09 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 71005.32 | 2.602% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 75 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17751.33 | 53253.99
| TOTAL ITEM | 71005.32 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17751.33 | 71005.32 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
11 | REDE HIDRAÚLICA | 160218.62 | 5.872% | FISICO% | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 16021.862 | 16021.862 | 16021.862 | 32043.724 | 80109.31 | 0
| TOTAL ITEM | 160218.62 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 16021.862 | 32043.724 | 48065.586 | 80109.31 | 160218.62 | 160218.62 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
12 | REDE ELÉTRICA | 430037.24 | 15.76% | FISICO% | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 53754.655 | 53754.655 | 53754.655 | 53754.655 | 53754.655 | 53754.655 | 107509.31
| TOTAL ITEM | 430037.24 |  | ACUMULADO | 0 | 53754.655 | 107509.31 | 161263.965 | 215018.62 | 268773.275 | 322527.93 | 430037.24 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
13 | URBANIZAÇÃO | 5390.83 | 0.1976% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.83
| TOTAL ITEM | 5390.83 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.83 | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | INDICE |  | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | 7º MÊS % | 8º MÊS % | TOTAL
14 | SERVIÇOS FINAIS | 8785.73 | 0.322% | FISICO% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785.73
| TOTAL ITEM | 8785.73 |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785.73 | 100%
|  | VALOR | INDICE | FISICO | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS% | 4º MÊS% | 5º MÊS% | 6º MÊS% | 7º MÊS% | 8º MÊS% | TOTAL
|  |  |  | FINANCEIRO | 290334.122 | 406979.7615 | 372586.6755 | 257758.972 | 319150.434 | 284491.551 | 427270.467 | 369844.517 | 2728416.5
| TOTAL GERAL | 2728416.52 | 100% | ACUMULADO | 290334.122 | 697313.8835 | 779566.437 | 630345.6475 | 576909.406 | 603641.985 | 711762.018 | 797114.984 | 2728416.52
Lagoa Grande-MG, 14 de janeiro de 2025.
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA - ENG. CIVIL
CREA MG 199.771/D