## NOVO
Novidades da Versão
V3.00
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.01
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.02
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.03
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.04
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.05
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.06
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
V3.07
GERAL
|  | ▪ | Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).
|  | ▪ | Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.
|  | ▪ | Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta).
|  | ▪ | Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.
MENU
|  | ▪ | Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476); PLE (MO27477); e QCI (MO41211).
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).
BDI
|  | ▪ | Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011).
EVENTOS
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
CRONOPLE
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
RRE
|  | ▪ | Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.
OFÍCIO
|  | ▪ | Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".
V3.08
GERAL
|  | ▪ | Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.
MENU
|  | ▪ | Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
|  | ▪ | Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO. Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), nº da Medição (BM) e nº da Medição (PLE).
|  | ▪ | Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status do Excel (canto inferior esquerdo da janela do Excel).
BDI
|  | ▪ | Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.
EVENTOS
|  | ▪ | O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Manualmente".
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).
CÁLCULO
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).
CRONOPLE
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.
CRONO
|  | ▪ | Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12).
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.
RRE
|  | ▪ | Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.
PLE
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.
BM
|  | ▪ | Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.
V3.09
MENU
|  | ▪ | Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a JAN/2025.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "(", na cor vermelha.
BDI
|  | ▪ | Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.
V3.10
GERAL
|  | ▪ | Corrigidas as fórmulas da v3.08 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
V3.11
MENU
|  | ▪ | Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".
|  | ▪ | Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada.
CRONO
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.
RRE
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual.
V3.12
MENU
|  | ▪ | Atualização na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" em virtude de alteração no upload no TransfereGOV (código sem zeros a esquerda).
BDI
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
EVENTOS
|  | ▪ | Revisão na lista suspensa de opções da forma de definição dos agrupadores de eventos.
CÁLCULO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
CRONOPLE
|  | ▪ | Correção na macro "Atualizar Linhas".
CRONO
|  | ▪ | Correção na fórmula dos porcentuais de Administração Local, no caso de agrupadores de eventos automáticos.
MENU

## MENU
|  |  |  | PM | TRUE
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.12 |  | v3.12 | TRUE
1
|  |  |  | BM |  |  |  | 2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM |  | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-2025.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [6 empty] | Fundo azul claro: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
| #NAME? |  | #NAME?
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)
Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)
IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)
GERAR ARQUIVO PARA UPLOAD NO TRANSFEREGOV

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento | [32 empty] | Unidades válidas no Tgov
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4 | Sigla | Descrição
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam | %CT | %CT
Fonte de recursos: | FGTS | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam | °C | GRAU CELSIUS
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam | °F | GRAU FAHRENHEIT
Município/UF: | PASSOS/MG | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam | 100M | 100 METROS
Nº da Operação (0000000-00): | 0639.998-99 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un | [18 empty] | 18L | 18 LITROS
Nº do TransfereGOV (000000): | 56000003291 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m² | [18 empty] | 200KG | 200 QUILOS
Valor de Financiamento Contratado (R$): | 5819655.71 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s | [22 empty] | 250G | 250 GRAMAS
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 306297.67 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un | [22 empty] | 310ML | 310 MILILITROS
% mínimo de Contrapartida: | 5% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m | [24 empty] | 50KG | 50 QUILOS
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): | 306297.67 | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | [24 empty] | A | AMPÈRE
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m | [24 empty] | ACA/ACC | A.CORR.ALTERN/CONT.
|  | Aquisição de equipamentos e insumos | [34 empty] | AH | AMPÈRE HORA
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos | [34 empty] | AH/H/V | AMPÉRE-H/H/VOLT
Nome/apelido: | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | [34 empty] | AM | AMPOLA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | Ações complementares às obras | [34 empty] | AM0/4ML | AMPOLA COM 0,4 Ml
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento | [34 empty] | AM0/5ML | AMPOLA COM 0,5 mL
Data base do Orçamento: | 2025-09-01 | Trabalho social | [34 empty] | AM1/5ML | AMPOLA COM 1,5 mL
[37 empty] | AM10ML | AMPOLA COM 10 mL
Responsável pelo Orçamento | [36 empty] | AM1ML | AMPOLA COM 1 mL
Nome: | LUCAS REZENDE CARVALHO | [35 empty] | AM2/5ML | AMPOLA COM 2,5 mL
CREA/CAU: | 126.061/D | [35 empty] | AM2ML | AMPOLA COM 2 mL
ART/RRT: | MG20253685005 | [35 empty] | AM3ML | AMPOLA COM 3 mL
Data do preenchimento: | 2025-10-15 | [35 empty] | AM4ML | AMPOLA COM 4 mL
[37 empty] | AM5ML | AMPOLA COM 5 mL
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | [36 empty] | AM6ML | AMPOLA COM 6 mL
Nome: | DIEGO RODRIGO OLIVEIRA | [35 empty] | AM7ML | AMPOLA COM 7 mL
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [35 empty] | ANO | ANO/ANOS
[37 empty] | ANOS | ANO/ANOS
Arredondamento das frentes: | TransfereGOV | [35 empty] | ARR | ARROBA
[37 empty] | AWG | AMERICAN WIRE GAUGE
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO | [36 empty] | BAR | BARRIL
[37 empty] | BAR. | BAR
Licitação | [36 empty] | BD | BALDE
Data de emissão dos documentos de licitação: | [36 empty] | BIS | BISNAGA
Nº do CTEF (contrato com empresa): | [36 empty] | BIS/GL | BISNAGA POR GALÃO
Nome da empresa: | [36 empty] | BIS1/65G | BISNAGA COM 1,65 g
CNPJ da empresa: | [36 empty] | BIS1/8G | BISNAGA COM 1,8 g
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) | [35 empty] | BIS100G | BISNAGA COM 100 g
Data base do CTEF: | [36 empty] | BIS10G | BISNAGA COM 10 g
[37 empty] | BIS135G | BISNAGA COM 135 g
[37 empty] | BIS13G | BISNAGA COM 13 g
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO | [36 empty] | BIS14G | BISNAGA COM 14 g
[37 empty] | BIS15G | BISNAGA COM 15 g
Dados da obra | [36 empty] | BIS1G | BISNAGA COM 1 g
Data do Início da Obra: | [36 empty] | BIS20G | BISNAGA COM 20 g
Data de fechamento do RRE: | [36 empty] | BIS25G | BISNAGA COM 25 g
[37 empty] | BIS28/8G | BISNAGA COM 28,8 g
Responsável pela Fiscalização | [36 empty] | BIS28G | BISNAGA COM 28 g
Nome: | APARECIDO REIS DOS SANTOS | [35 empty] | BIS2G | BISNAGA COM 2 g
Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL- GERENTE DE PROJETOS | [35 empty] | BIS3/5G | BISNAGA COM 3,5 g
CREA/CAU (para obras/projetos): | 248.358/D | [35 empty] | BIS30G | BISNAGA COM 30 g
ART/RRT (para obras/projetos): | [36 empty] | BIS30ML | BISNAGA COM 30 mL
[37 empty] | BIS40G | BISNAGA COM 40 g
[37 empty] | BIS43G | BISNAGA COM 43 g
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA | [36 empty] | BIS45G | BISNAGA COM 45 g
[37 empty] | BIS47G | BISNAGA COM 47 g
Responsável Gerencial | [36 empty] | BIS4G | BISNAGA COM 4 g
Nome: | [36 empty] | BIS50G | BISNAGA COM 50 g
Função: | [36 empty] | BIS55G | BISNAGA COM 55 g
[37 empty] | BIS56G | BISNAGA COM 56 g
[37 empty] | BIS5G | BISNAGA COM 5 g
[37 empty] | BIS60G | BISNAGA COM 60 g
[37 empty] | BIS6G | BISNAGA COM 6 g
[37 empty] | BIS7/5G | BISNAGA COM 7,5 g
[37 empty] | BIS70G | BISNAGA COM 70 g
[37 empty] | BIS80G | BISNAGA COM 80 g
[37 empty] | BIS90G | BISNAGA COM 90 g
[37 empty] | BIT | BITS
[37 empty] | BL | BLOCO
[37 empty] | BLIS | BLISTER
[37 empty] | BLIS21CP | BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BLIS35CP | BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BOB | BOBINA
[37 empty] | BOL | BOLSA
[37 empty] | BOM | BOMBONA
[37 empty] | BPM | BATIDA POR MINUTO
[37 empty] | BPS | BYTE POR SEGUNDO
[37 empty] | BR | BARRA
[37 empty] | BRI | BARRICA
[37 empty] | BTJ | BOTIJÃO
[37 empty] | BTU | BRITISH THERMAL UNIT
[37 empty] | BTU/H | BTU POR HORA
[37 empty] | BWG | FIEIRA DE BIRMINGHAN
[37 empty] | C | CENTENA
[37 empty] | CA | CARTUCHO
[37 empty] | CAD | CADERNO
[37 empty] | CAL/G | CALORIA/GRAMA
[37 empty] | CAPS | CÁPSULA
[37 empty] | CAR | CARACTER
[37 empty] | CC | CILINDRADA
[37 empty] | CD | CANDELA
[37 empty] | CD/M2 | CANDELA/METRO 2
[37 empty] | CENTO | CENTO
[37 empty] | CG | CENTIGRAMA
[37 empty] | CH | CHAPA
[37 empty] | CHI | CHI
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CI | CURIE
[37 empty] | CIL | CILINDRO
[37 empty] | CIN | CINQUENTA
[37 empty] | CJ | CONJUNTO
[37 empty] | CL | CENTILITRO
[37 empty] | CM | CENTÍMETRO
[37 empty] | CM/POL | CENTÍMETRO/POLEGADA
[37 empty] | CM2 | CENTIMETRO QUADRADO
[37 empty] | CM2/H | CENT.QUAD/HORA
[37 empty] | CM2/M | CENT.QUADRADO/METRO
[37 empty] | CM3 | CENTÍMETRO CÚBICO
[37 empty] | CM³/H | CENT.CÚBICO POR HORA
[37 empty] | CM³/MIN | CM³/MINUTO
[37 empty] | CNT | RECIPIENTE
[37 empty] | CO | CONTEINER
[37 empty] | COL | COLEÇÃO
[37 empty] | COMP | COMPRIMENTO
[37 empty] | COMPR | COMPRIMIDO
[37 empty] | CÓPIA | CÓPIA
[37 empty] | COPO | COPO
[37 empty] | CP | CENTIPOISE
[37 empty] | CPL | CARACTERES POR LINHA
[37 empty] | CPM | CÓPIA POR MINUTO
[37 empty] | CPS | CARACTER POR SEGUNDO
[37 empty] | CRT | CARRETEL
[37 empty] | CS | GRADEADO DE JAULA
[37 empty] | CST | CENTISTOCKS
[37 empty] | CT | CARTAO
[37 empty] | CTE | CARTELA
[37 empty] | CV | CAVALO VAPOR
[37 empty] | CX | CAIXA
[37 empty] | CX100UN | CAIXA COM 100 UNIDADES
[37 empty] | CX40UN | CAIXA COM 40 UNIDADES
[37 empty] | D | DIA
[37 empty] | DAG | DECAGRAMA
[37 empty] | DAL | DECALITRO
[37 empty] | DAM | DECAMETRO
[37 empty] | DAN | DECANEWTON
[37 empty] | DB | DECIBEL
[37 empty] | DBM | DECIBEL MILIWATT
[37 empty] | DG | DECIGRAMA
[37 empty] | DGT | DÍGITO
[37 empty] | DIA | DIA
[37 empty] | DIAS | DIAS
[37 empty] | DISCO | DISCO
[37 empty] | DL | DECALITRO
[37 empty] | DM | DECIMETRO
[37 empty] | DM2 | DECIMETRO QUADRADO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DOSES | DOSES
[37 empty] | DPI | PONTOS DE DEFINIÇÃO
[37 empty] | DPT | DIOPTRIA
[37 empty] | DRAG | DRÁGEA
[37 empty] | DZ | DUZIA
[37 empty] | EMB | EMBALAGEM
[37 empty] | EMB/H | EMBALAGEM POR HORA
[37 empty] | EMP | EMPLASTRO
[37 empty] | ENV | ENVELOPE
[37 empty] | ENV27/9G | ENVELOPE COM 27,9 g
[37 empty] | ENV30G | ENVELOPE COM 30 g
[37 empty] | EQP | EQUIPAMENTO
[37 empty] | EST | ESTUDANTE
[37 empty] | EV | ELÉTRON-VOLT
[37 empty] | F | FARAD
[37 empty] | FCK | FCK
[37 empty] | FD | FARDO
[37 empty] | FL | FOLHA
[37 empty] | FLAC | FLACONETE
[37 empty] | FLS/H | FOLHAS POR HORA
[37 empty] | FPM | FLASH POR MINUTO
[37 empty] | FPS | FOTOS P/SEGUNDO
[37 empty] | FR | FRASCO
[37 empty] | FR1000ML | FRASCO COM 1000 mL
[37 empty] | FR100DS | FRASCO COM 100 DOSES
[37 empty] | FR100ML | FRASCO COM 100 mL
[37 empty] | FR105ML | FRASCO COM 105 mL
[37 empty] | FR10ML | FRASCO COM 10 mL
[37 empty] | FR110ML | FRASCO COM 110 mL
[37 empty] | FR1200MG | FRASCO COM 1200 MG
[37 empty] | FR120DS | FRASCO COM 120 DOSES
[37 empty] | FR120ML | FRASCO COM 120 mL
[37 empty] | FR125ML | FRASCO COM 125 mL
[37 empty] | FR130DS | FRASCO COM 130 DOSES
[37 empty] | FR1500MG | FRASCO COM 1500 MG
[37 empty] | FR150DS | FRASCO COM 150 DOSES
[37 empty] | FR150ML | FRASCO COM 150 mL
[37 empty] | FR15ML | FRASCO COM 15 mL
[37 empty] | FR160ML | FRASCO COM 160 mL
[37 empty] | FR200DS | FRASCO COM 200 DOSES
[37 empty] | FR200ML | FRASCO COM 200 mL
[37 empty] | FR20ML | FRASCO COM 20 mL
[37 empty] | FR240ML | FRASCO COM 240 mL
[37 empty] | FR250ML | FRASCO COM 250 mL
[37 empty] | FR300DS | FRASCO COM 300 DOSES
[37 empty] | FR300ML | FRASCO COM 300 mL
[37 empty] | FR30DS | FRASCO COM 30 DOSES
[37 empty] | FR30G | FRASCO COM 30 g
[37 empty] | FR30ML | FRASCO COM 30 mL
[37 empty] | FR340ML | FRASCO COM 340 mL
[37 empty] | FR350ML | FRASCO COM 350 mL
[37 empty] | FR40ML | FRASCO COM 40 mL
[37 empty] | FR45ML | FRASCO COM 45 mL
[37 empty] | FR500ML | FRASCO COM 500 mL
[37 empty] | H | HORA
[37 empty] | KG | QUILOGRAMA
[37 empty] | KM | QUILOMETRO
[37 empty] | M | METRO
[37 empty] | M2 | METRO QUADRADO
[37 empty] | M3 | METRO CÚBICO
[37 empty] | M3XKM | M3XKM
[37 empty] | MES | MES
[37 empty] | MÊS | MÊS/MESES
[37 empty] | MESES | MÊS/MESES
[37 empty] | OUTRAS | OUTRAS
[37 empty] | PAR | PAR
[37 empty] | PC | PEÇA
[37 empty] | T | TONELADA
[37 empty] | TXKM | TXKM
[37 empty] | UN | UNIDADE
MENU
BDI
ORÇAMENTO LICITADO
MEDIÇÃO
Note on C41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0639.998-99 |  | 56000003291 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO / ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.93% | OK | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | OK | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1.39% | OK | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.99% | OK | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8.04% | OK | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 24.74% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 24.74%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | PASSOS/MG | [5 empty] | 2025-10-15
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | LUCAS REZENDE CARVALHO
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 126.061/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | MG20253685005
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 2.5% | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.6% | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 15.73% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 15.73%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | PASSOS/MG | [5 empty] | 2025-10-15
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | LUCAS REZENDE CARVALHO
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 126.061/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | MG20253685005
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | PASSOS/MG | [5 empty] | 2025-10-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | LUCAS REZENDE CARVALHO
[7 empty] | CREA/CAU: | 126.061/D
[7 empty] | ART/RRT: | MG20253685005
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - FGTS | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 24.74% | 15.73% | 0% | [6 empty] | 0639.998-99 |  | 56000003291 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 09-2025.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 09-2025.xlsm) |  | 09-25 (N DES.) | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | PASSOS/MG |  |  | 24,74% | 15,73% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 09-2025.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | NÃO OK |  | Preço Total | TRUE
[14 empty] | Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18 | [11 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 215 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 1 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 2 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000007 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000007 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003892 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003892 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 2706 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 2706 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 80 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-21776 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-21776 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 8 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | LINHA DE RECALQUE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 3 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 10.71 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 4 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 21.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001168 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001168 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000160 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1327.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000160 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1327.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000152 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000152 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 15 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000199 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000199 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000172 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 863 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000172 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 863 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1276.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1276.54 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100574 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 67.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100574 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 67.21 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000221 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000221 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000232 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000232 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000395 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1140 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000395 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1140 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004986 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3300 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004986 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3300 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000207 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 200 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000207 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 200 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | BLOCOS DE ANCORAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 5 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 207.78 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3.52 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.51 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.83 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.61 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.61 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.83 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.51 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.97 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.51 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.34 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002373 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.34 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 6 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 27.55 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 01 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 01 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002557 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002557 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 02 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 02 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 001 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 7 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 6.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 10 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | BY-PASS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 8 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000313 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002838 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 9 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 19 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 212 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 19 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 212 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 20 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 20 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 21 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 21 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 22 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 22 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 23 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 23 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 24 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 24 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 25 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 25 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 27 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 27 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 28 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 28 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 13 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 13 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 16 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 16 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 72 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 15 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 64 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 15 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 64 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 10 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103387 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 103387 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 52 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | BY-PASS - MATERIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 11 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 41934 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 41934 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 12 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 13 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000038 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000038 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 246 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000486 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000486 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 246 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000010 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 600 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000010 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 600 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000037 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000037 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 150 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000493 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000493 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 15 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002965 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002965 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 150 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000009 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000009 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 100 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000012 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 300 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000012 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 300 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000008 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000008 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 100 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 14 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 15 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 70 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 70 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000160 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2116.46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000160 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2116.46 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000161 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3511.35 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000161 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3511.35 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000162 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2126.53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000162 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2126.53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000199 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000199 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000172 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000172 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2890 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2427.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2427.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000181 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000181 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 160.48 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002545 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002545 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 160.48 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000176 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000176 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 160.48 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 16 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000208 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3254.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000208 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3254.21 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000207 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000207 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 373.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002540 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002540 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 373.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004183 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004183 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000232 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.36 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000232 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.36 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000221 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000221 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | ASSENTAMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 17 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001171 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001171 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2890 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000380 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000380 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1192 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000381 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000381 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1698 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | POÇO DE VISITA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 18 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003547 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003547 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 28 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003548 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003548 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003553 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003553 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003793 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003793 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000329 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 35 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004184 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004184 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 9 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 19 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 41932 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 41932 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 1192 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 41934 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 41934 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1698 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11301 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 35 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11299 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11299 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 15.73% | 9 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | ELEVATÓRIA DE ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 20 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 21 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 03 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 03 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 04 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 04 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 06 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 06 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 07 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 07 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 09 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 09 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 12 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 12 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 13 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 13 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 14 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 14 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 15 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 15 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 16 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 16 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 88 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 17 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 17 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 12 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 18 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 18 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | COT 29 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Cotação COT 29 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.21. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 22 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 60 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 60 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 32 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000149 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000149 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000196 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 105 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000196 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 105 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000180 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000180 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 72.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000177 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000177 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 72.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000173 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 32 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.22. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 23 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28390 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA CO-28388 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 80 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-49741 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-49741 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 98 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-29821 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-29821 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-29822 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-29822 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100577 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100577 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96534 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15.82 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96534 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 15.82 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 8.13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9.32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 9.32 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 65.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 65.41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 4.55 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104110 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 37.73 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104110 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 37.73 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104108 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 155.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104108 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 155.48 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103072 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 103072 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.75 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.23. | SINAPI |  | PISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 24 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97086 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97086 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 10.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92771 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 320.53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92771 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 320.53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.24. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 25 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104107 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 339 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104107 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 339 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104110 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 79.44 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104110 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 79.44 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92411 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92411 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 28.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-49806 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 3.6 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.25. | SINAPI |  | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 26 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100067 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 85.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100067 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 85.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92916 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 250.88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92916 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 250.88 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92919 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 276.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92919 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 276.41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99439 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 13.98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 99439 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 13.98 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004979 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 139.84 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004979 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 139.84 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.26. | SINAPI |  | LAJE COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 27 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-50847 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-50847 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004184 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004184 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11299 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 11299 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.27. | SINAPI |  | DIVERSOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 28 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94990 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.66 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 0.66 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000403 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 634.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000403 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 634.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65002366 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65002366 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001138 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001138 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001132 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001132 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 4.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-50949 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-50949 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SEINFRA | ED-50846 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA ED-50846 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.28. | SINAPI |  | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 29 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87794 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 66.24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 87794 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 66.24 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65004834 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 112.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65004834 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 112.48 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.29. | SINAPI |  | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 30 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 002 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição 002 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.30. | SINAPI |  | URBANIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 31 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65000076 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65000076 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 100 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65003581 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65003581 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 100 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.31. | SINAPI |  | CONCLUSÃO DA OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 32 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.32. | SINAPI |  | PROJETO AS BUILT | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? | 33 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001149 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001149 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 1.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001150 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.89 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001150 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2.89 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COPASA | 65001205 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | COPASA 65001205 | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | 0 | 24.74% | 2 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PASSOS/MG
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | LUCAS REZENDE CARVALHO
[14 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | CREA/CAU: | 126.061/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20253685005
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## EVENTOS (hidden)
| #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG |  |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [6 empty] | 0639.998-99 | 56000003291 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | 0639.998-99 | 56000003291
| Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento | 1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 3 do Orçamento
| Automática, conforme os agrupadores Nível 4 do Orçamento | Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Definir Manualmente
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
FILTRO |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
F
F
F |  |  | PASSOS/MG
F |  |  | Local | [6 empty] | Responsável Técnico | [9 empty] | Responsável Técnico
F | [9 empty] | Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO | [9 empty] | Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO
F |  |  | 2025-10-15 | [6 empty] | CREA/CAU: 126.061/D | [9 empty] | CREA/CAU: 126.061/D
F |  |  | Data | [6 empty] | ART/RRT: MG20253685005 | [9 empty] | ART/RRT: MG20253685005
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
DEFINIR FRENTES DE OBRA
MENU
PO
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CÁLCULO
[12 empty] | 0 |  | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - FGTS | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
AdmLocal |  |  |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | 56000003291 |  | 0639.998-99 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG | [7 empty] | 0639.998-99 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Sem Adm | [13 empty] | #VALUE!
2 | Empty | FILTRO | [6 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty | ↓ | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | L | F | LOTE | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | PLACA DE OBRA 4,00X1,50M |  |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | CONSIDERADO 8 MESES DE OBRA |  |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | CONSIDERADO 8 MESES DE OBRA, E ATUAÇÃO DE 10H/MÊS |  |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | CONSIDERADO 8 MESES DE OBRA, E ATUAÇÃO DE 100H/MÊS |  |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | LINHA DE RECALQUE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1327.75 | CONFORME PERFIL APRESENTADO EM CAD |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONSIDERADO QUE NECESSIDA DE 1 DIAS IDA E VOLTA |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 | CONSIDERANDO EFETUAR 1 PONTO A CADA 400M LOGO 3PONTOS X 10M PROF.= 30M |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 863 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1276.54 | CONFORME PERFIL APRESENTADO EM CAD |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 67.21 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1140 | CONFORME PROJETO 1.126,00M E FOLGA DE EXECUÇÃO |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3300 | CONFORME PERFIL APRESENTADO EM CAD |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 200 | CONFORME PERFIL APRESENTADO EM CAD |  |  | . | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | BLOCOS DE ANCORAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.52 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.04 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.65 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.04 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.37 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.57 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.97 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.34 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | ESCOPO DE SERVIÇO PARA EXTENSÃO DE 52,00M |  |  | . | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 5 | PRAZO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  |  | . | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 |  |  |  | . | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | CONFORME PROJETO: AREA DO FUNDO [1,80x1,80=3,24m²] ÁREA DE FORMAS [1,80x2,50x4=18,00M² + 1,4x2,50x4=14,00 = 32,00m²] CONCRETO 15MPA FUNDO [3,42*0,1= 0,33M³] PAREDES DE CONCRETO [1,28M²x2,50=3,20M³ + 2,17 DO BLOCO DE COROAMENTO=5,37M³] O AÇO REFERENCIA A ESTIMATIVA DE [70KG/M3 DE CONCRETO X 5,37=375,9KG] SUPORTE DE ALVENARIA PARA TAMPAO 0,75M² E 1 TAMPAO FOFO DN600 |  |  | . | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | USADA NO INICIO E NO FIM |  |  | . | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | CONFORME PROJETO POSSUI 8 |  |  | . | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6.3 | PROLONGAMENTO DOS PVS PARA ATENDER AS COTAS DE NÍVEIS |  |  | . | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONFORME PROJETO POSSUI 2 |  |  | . | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.4 | PROLONGAMENTO DOS PVS PARA ATENDER AS COTAS DE NÍVEIS |  |  | . | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10 | CONSIDERADO TODAS AS TAMPAS DOS PVS |  |  | . | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | BY-PASS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | DESVIO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO |  |  | . | 6 | BY-PASS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | DESVIO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO |  |  | . | 6 | BY-PASS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | DESVIO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO |  |  | . | 6 | BY-PASS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 212 | 1226/5,80 = 211,37 |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 |  |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 |  |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | EXTENSÃO DE REDE A SER EXECUTADA DO PONTO DA SUBESTAÇAO EXISTENTE ATÉ A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, EM TRECHO ESTIMADO DE 120METROS, COM 2 TRANSFORMADOR E EMPREITADA GLOBAL COM LIGAÇÃO JUNTO A CEMIG. |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 64 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 52 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 8 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | UMA NO INÍCIO E OUTRA NO FINAL |  |  | . | 8 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | BY-PASS - MATERIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | DESVIO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO |  |  | . | 9 | BY-PASS - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | TAMPA SOBRE DESVIO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO |  |  | . | 9 | BY-PASS - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 600 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 300 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
84 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 |  |  |  | . | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
94. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONSIDERADO QUE NECESSIDA DE 1 DIAS IDA E VOLTA PELA QUANTIDADE DE 7PONTOS |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 70 | CONSIDERANDO EFETUAR 1 PONTO A CADA 400M 2890/400 LOGO 7PONTOS X 10M PROF.= 70M |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2116.46 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3511.35 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2126.53 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | 2890,00 x 1,00 |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2427.4 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | IGUAL A CARGA |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | IGUAL A CARGA |  |  | . | 11 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3254.21 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | CONFORME PERFIL PROJETO CAD |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.36 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
114. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | ASSENTAMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | SOMATÓRIO DO TRAJETO DE AMBAS REDES |  |  | . | 13 | ASSENTAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
114 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | TRAJETO CONSIDERADO DO PV01 A PV23 |  |  | . | 13 | ASSENTAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
114 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | TRAJETO CONSIDERADO DO PV68 A PV89 |  |  | . | 13 | ASSENTAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | POÇO DE VISITA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28 | PV3+4+5+6+7+9+10+11+12+13+14+16 ++PV68+73+74+75+76+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88 |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 7 | PV1+2++PV69+70+72+77+89 |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | PV16+22+71 |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | PV8+17+18+19+20+21 |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 |  |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 |  |  |  | . | 14 | POÇO DE VISITA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125. | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | TRAJETO CONSIDERADO DO PV01 A PV23 |  |  | . | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | TRAJETO DO PV68 AO PV 90 |  |  | . | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 | TAMPAO PARA OS PVs |  |  | . | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 | TAMPAO PARA OS PVs |  |  | . | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
130. | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 88 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 12 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149. | 2 | F | Nível 2 | 1.21. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | CONSIDERADO QUE NECESSIDA DE 1 DIAS IDA E VOLTA PELA QUANTIDADE DE 6PONTOS |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 60 | CONSIDERANDO EFETUAR 6PONTOS X 10M PROF.= 60M |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | CONSIDERAR 8,00 * 4 = 32,00 |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | CONSIDERAR 8,00 * 8,00 *0,1= 3,60 |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 105 | CONSIDERANDO ÁREA E DEIXANDO PARTE PARA REATERRO |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | CONSIDERAR APENAS UMA PARCELA E OUTRA SERÁ DESTINADA PARA REATERRO |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | CONSIDERAR APENAS UMA PARCELA E OUTRA SERÁ DESTINADA PARA REATERRO |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
149 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | REATERRO DE MATERIAL PARA ACERTO |  |  | . | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158. | 2 | F | Nível 2 | 1.22. | FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | CONSIDERADO EFETUAR EM DOIS DIAS |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | CONSIDERAR 8 FUROS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 10METROS |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 98 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 |  |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.16 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15.82 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.3 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8.13 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9.32 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 65.41 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.55 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 37.73 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 155.48 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
158 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.75 | BASE PARA GERADOR 2,50 X 1,10 |  |  | . | 18 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
175. | 2 | F | Nível 2 | 1.23. | PISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10.3 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 19 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
175 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.8 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 19 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
175 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 320.53 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 19 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
175 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 19 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
180. | 2 | F | Nível 2 | 1.24. | ESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 339 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 20 | ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
180 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 79.44 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 20 | ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
180 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28.8 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 20 | ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
180 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 20 | ESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
185. | 2 | F | Nível 2 | 1.25. | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 85.57 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
185 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 250.88 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
185 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 276.41 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
185 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 13.98 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
185 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 139.84 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191. | 2 | F | Nível 2 | 1.26. | LAJE COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 22 | LAJE COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 22 | LAJE COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 22 | LAJE COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195. | 2 | F | Nível 2 | 1.27. | DIVERSOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.66 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 634.45 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.4 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
195 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 23 | DIVERSOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
203. | 2 | F | Nível 2 | 1.28. | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 66.24 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 24 | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
203 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 112.48 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 24 | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
206. | 2 | F | Nível 2 | 1.29. | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | CONSIDERADO CONJUNTO PARA CONTEMPLAR TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS A EXTENSÃO DE 120,00 METROS DE REDE ELÉTRICA |  |  | . | 25 | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208. | 2 | F | Nível 2 | 1.30. | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | PARA REALIZAR O CERCAMENTO DA ÁREA |  |  | . | 26 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
208 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | BASE DO CERCAMENTO DO ALAMBRADO EM MEIO-FIO |  |  | . | 26 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
211. | 2 | F | Nível 2 | 1.31. | CONCLUSÃO DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212. | 2 | F | Nível 2 | 1.32. | PROJETO AS BUILT |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 1226M |  |  | . | 27 | PROJETO AS BUILT | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
212 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.89 | 1192+1698=2890M |  |  | . | 27 | PROJETO AS BUILT | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
212 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 |  |  |  | . | 27 | PROJETO AS BUILT | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
PASSOS/MG
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO | [7 empty] | 4: Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO
[5 empty] | 2025-10-15 |  |  | CREA/CAU: 126.061/D | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 126.061/D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: MG20253685005 | [7 empty] | 4: ART/RRT: MG20253685005
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
PO
CRONO

## CRONOPLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG |  |  |  |  | 0639.998-99 |  |  | 56000003291 |  |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
#VALUE! |  |  | ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local
#VALUE! | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
| 0 |  |  |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS
F | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE |  |  | 2. ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE
F | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  | 3. BLOCOS DE ANCORAGEM
F | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 |  |  | 4. TRAVESSIA RODOVIA MG-050
F | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS |  |  | 5. POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS
F | 6 | BY-PASS |  |  | 6. BY-PASS
F | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS |  |  | 7. LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS
F | 8 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS |  |  | 8. TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS
F | 9 | BY-PASS - MATERIAIS |  |  | 9. BY-PASS - MATERIAIS
F | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 10. SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 11 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 11. MOVIMENTO DE TERRA
F | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  | 12. ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM
F | 13 | ASSENTAMENTOS |  |  | 13. ASSENTAMENTOS
F | 14 | POÇO DE VISITA |  |  | 14. POÇO DE VISITA
F | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS |  |  | 15. EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS
F | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS |  |  | 16. ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS
F | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 17. SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 18 | FUNDAÇÃO |  |  | 18. FUNDAÇÃO
F | 19 | PISO |  |  | 19. PISO
F | 20 | ESTRUTURA |  |  | 20. ESTRUTURA
F | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA |  |  | 21. PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA
F | 22 | LAJE COBERTURA |  |  | 22. LAJE COBERTURA
F | 23 | DIVERSOS |  |  | 23. DIVERSOS
F | 24 | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  |  | 24. REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA
F | 25 | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA |  |  | 25. EXTENSÃO REDE ELÉTRICA
F | 26 | URBANIZAÇÃO |  |  | 26. URBANIZAÇÃO
F | 27 | PROJETO AS BUILT |  |  | 27. PROJETO AS BUILT
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F
F |  | Cronograma |  |  |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  | Parcela |  |  |  | 1: %; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  | Acumulado |  |  |  | 1: %; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  | Administração Local | bar: 1
F
F
F | PASSOS/MG
F | Local |  |  |  |  | 16: Responsável Técnico
F | [5 empty] | 16: Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO
F | 2025-10-15 |  |  |  |  | 16: CREA/CAU: 126.061/D
F | Data |  |  |  |  | 16: ART/RRT: MG20253685005
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[18 empty] | FGTS | [11 empty] | #PUBLICO
[7 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[6 empty] | FILTRO |  | 0639.998-99 |  | 56000003291 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG | [8 empty] | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO
[5 empty] | 33 |  | 2 |  |  | ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
#N/A
Lista Macrosserviços |  |  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
| 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO |  |  | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | 2 | 1 | 1 | 0% | 2 |  | Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. LINHA DE RECALQUE | 3 | 1 | 1 | 0% | 7 |  | Linha | 1.2. | LINHA DE RECALQUE |  |  | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2025-06-01 to 2026-05-01
[5 empty] | 0 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | 4 | 1 | 1 | 0% | 8 |  | Linha | 1.3. | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE |  |  | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 34%; 2025-07-01: 33%; 2025-08-01: 33%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. BLOCOS DE ANCORAGEM | 5 | 1 | 1 | 0% | 23 |  | Linha | 1.4. | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  | 2 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 30%; 2025-07-01: 30%; 2025-08-01: 40%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | 6 | 1 | 1 | 0% | 43 |  | Linha | 1.5. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 |  |  | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-08-01: 75%; 2025-09-01: 25%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | 7 | 1 | 1 | 0% | 49 |  | Linha | 1.6. | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS |  |  | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 30%; 2025-07-01: 40%; 2025-08-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. BY-PASS | 8 | 1 | 1 | 0% | 55 |  | Linha | 1.7. | BY-PASS |  |  | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 20%; 2025-08-01: 40%; 2025-09-01: 40%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | 9 | 1 | 1 | 0% | 59 |  | Linha | 1.8. | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 40%; 2025-07-01: 30%; 2025-08-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS | 10 | 1 | 1 | 0% | 77 |  | Linha | 1.9. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. BY-PASS - MATERIAIS | 11 | 1 | 1 | 0% | 80 |  | Linha | 1.10. | BY-PASS - MATERIAIS |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 75%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. PAVIMENTAÇÃO | 12 | 1 | 1 | 0% | 83 |  | Linha | 1.11. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 40%; 2025-08-01: 40%; 2025-09-01: 20%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. SERVIÇOS PRELIMINARES | 13 | 1 | 1 | 0% | 84 |  | Linha | 1.12. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-10-01: 40%; 2025-11-01: 30%; 2025-12-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO | 14 | 1 | 1 | 0% | 94 |  | Linha | 1.13. | REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-10-01: 40%; 2025-11-01: 30%; 2025-12-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. MOVIMENTO DE TERRA | 15 | 1 | 1 | 0% | 95 |  | Linha | 1.14. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-11-01: 34%; 2025-12-01: 33%; 2026-01-01: 33%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | 16 | 1 | 1 | 0% | 107 |  | Linha | 1.15. | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-11-01: 33%; 2025-12-01: 33%; 2026-01-01: 34%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. ASSENTAMENTOS | 17 | 1 | 1 | 0% | 114 |  | Linha | 1.16. | ASSENTAMENTOS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-11-01: 34%; 2025-12-01: 33%; 2026-01-01: 33%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. POÇO DE VISITA | 18 | 1 | 1 | 0% | 118 |  | Linha | 1.17. | POÇO DE VISITA |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-10-01: 25%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | 19 | 1 | 1 | 0% | 125 |  | Linha | 1.18. | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 50%; 2025-10-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 20 | 1 | 1 | 0% | 130 |  | Linha | 1.19. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 50%; 2025-07-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | 21 | 1 | 1 | 0% | 131 |  | Linha | 1.20. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-06-01: 30%; 2025-07-01: 35%; 2025-08-01: 35%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. SERVIÇOS PRELIMINARES | 22 | 1 | 1 | 0% | 149 |  | Linha | 1.21. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 30%; 2025-08-01: 40%; 2025-09-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. FUNDAÇÃO | 23 | 1 | 1 | 0% | 158 |  | Linha | 1.22. | FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-08-01: 50%; 2025-09-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. PISO | 24 | 1 | 1 | 0% | 175 |  | Linha | 1.23. | PISO |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-09-01: 50%; 2025-10-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. ESTRUTURA | 25 | 1 | 1 | 0% | 180 |  | Linha | 1.24. | ESTRUTURA |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-09-01: 25%; 2025-10-01: 75%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | 26 | 1 | 1 | 0% | 185 |  | Linha | 1.25. | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 30%; 2025-08-01: 30%; 2025-11-01: 40%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. LAJE COBERTURA | 27 | 1 | 1 | 0% | 191 |  | Linha | 1.26. | LAJE COBERTURA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-07-01: 25%; 2025-09-01: 75%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. DIVERSOS | 28 | 1 | 1 | 0% | 195 |  | Linha | 1.27. | DIVERSOS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2025-09-01: 70%; 2025-10-01: 30%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | 29 | 1 | 1 | 0% | 203 |  | Linha | 1.28. | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | vazia | [12 empty] | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  |  | #DIV/0! |  | F |  | Total: R$ 0,00 | [8 empty] | 0 |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Financiamento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | F | [12 empty] | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Financiamento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | Selecione o Macrosserviço da Administração Local: | [11 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [12 empty] | Administração Local:
[6 empty] | F | ↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local
[6 empty] | F |  | PASSOS/MG
[6 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2025-12-01: Responsável Técnico
[6 empty] | F | [13 empty] | 2025-12-01: Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO
[6 empty] | F |  | 2025-10-15 | [11 empty] | 2025-12-01: CREA/CAU: 126.061/D
[6 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2025-12-01: ART/RRT: MG20253685005
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADICIONAR 12 PARCELAS
EXCLUIR 12 PARCELAS
QCI
PO

## QCI
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 5% | 0%
|  |  | 0639.998-99 |  | 56000003291 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG |  |  | PASSOS/MG
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | FINANCIAMENTO | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | FGTS | 5819655.71 | 306297.67 | 6125953.38 | [6 empty] | 5% | 0% | 0%
[6 empty] | ERRO: CONTRAPARTIDA MENOR QUE A MÍNIMA |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Financiamento (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 5819655.71 | 306297.67 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Financiamento (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Esgotamento sanitário | Emissário | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | Em Análise | 6262 | m | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Observações:
PASSOS/MG
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: DIEGO RODRIGO OLIVEIRA
|  |  | 2025-10-15 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
DADOS
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## PLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | FGTS | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0639.998-99 |  | 56000003291 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG | [6 empty] | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [6 empty] | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | #DIV/0! |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | #DIV/0!
Filtro |  | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 0 |  |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS
F | 2 | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE
F | 3 | BLOCOS DE ANCORAGEM
F | 4 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050
F | 5 | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS
F | 6 | BY-PASS
F | 7 | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS
F | 8 | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS
F | 9 | BY-PASS - MATERIAIS
F | 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 11 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 12 | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM
F | 13 | ASSENTAMENTOS
F | 14 | POÇO DE VISITA
F | 15 | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS
F | 16 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS
F | 17 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 18 | FUNDAÇÃO
F | 19 | PISO
F | 20 | ESTRUTURA
F | 21 | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA
F | 22 | LAJE COBERTURA
F | 23 | DIVERSOS
F | 24 | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA
F | 25 | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA
F | 26 | URBANIZAÇÃO
F | 27 | PROJETO AS BUILT
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | 0 1: Preencher a data da medição 1
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: |  | 0 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: |  | 0 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
|  |  | Administração Local |  | 0 1: %; 0 2: #NAME?; 0 4: #NAME?; 0 6: #NAME?; 0 8: #NAME?; 0 10: #NAME?; 0 12: #NAME?; 0 14: #NAME?; 0 16: #NAME?; 0 18: #NAME?; 0 20: #NAME?; 0 22: #NAME?; 0 24: #NAME?
F |  |  |  |  | 0 2: #NAME?; 0 4: #NAME?; 0 6: #NAME?; 0 8: #NAME?; 0 10: #NAME?; 0 12: #NAME?; 0 14: #NAME?; 0 16: #NAME?; 0 18: #NAME?; 0 20: #NAME?; 0 22: #NAME?; 0 24: #NAME?
F
F | PASSOS/MG
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: APARECIDO REIS DOS SANTOS
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRO CIVIL- GERENTE DE PROJETOS
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 248.358/D
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
PLQ
RRE
CRONO

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG |  | 0639.998-99 |  |  | 56000003291 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [22 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | PASSOS/MG |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
Linha Adm. L. |  |  |  |  | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | [9 empty] | Preencher a data da medição 1
#VALUE! | [14 empty] | #VALUE! |  |  | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO |  |  |  | TOTAL: | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [10 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 215 | F | 1. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.2. | LINHA DE RECALQUE | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.3. | ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1327.75 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 863 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1276.54 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 67.21 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1140 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3300 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 200 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.4. | BLOCOS DE ANCORAGEM | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.52 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.04 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.65 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.04 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.37 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.61 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.57 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.83 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.97 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.51 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.34 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.5. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.6. | POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VENTOSAS E DESCARGAS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6.3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.7. | BY-PASS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.8. | LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESSIA - MATERIAIS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 212 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 64 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.9. | TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATERIAIS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 52 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.10. | BY-PASS - MATERIAIS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.11. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.12. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 246 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 600 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 150 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 300 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.13. | REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.14. | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 70 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2116.46 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3511.35 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2126.53 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2427.4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 160.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.15. | ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3254.21 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 373.45 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.36 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.16. | ASSENTAMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2890 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.17. | POÇO DE VISITA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 7 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.18. | EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1192 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1698 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 35 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.19. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.20. | ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 88 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 12 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.21. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 60 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 105 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 72.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 32 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 17 | F | 1.22. | FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 80 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 98 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 30 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 15.82 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 8.13 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 9.32 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 65.41 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.55 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 37.73 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 155.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.75 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.23. | PISO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 10.3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 320.53 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.24. | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 339 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 79.44 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 28.8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 3.6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.25. | PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 85.57 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 250.88 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 276.41 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 13.98 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 139.84 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.26. | LAJE COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.27. | DIVERSOS | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 0.66 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 634.45 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4.4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.28. | REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 66.24 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 112.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.29. | EXTENSÃO REDE ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.30. | URBANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 100 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.31. | CONCLUSÃO DA OBRA | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.32. | PROJETO AS BUILT | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 1.2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2.89 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-2025.xlsm) | - | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [14 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
PASSOS/MG
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [11 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | APARECIDO REIS DOS SANTOS | [10 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL- GERENTE DE PROJETOS | [10 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 248.358/D | [10 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
CFF
RRE
DADOS
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Financiamento | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG |  |  |  | 0639.998-99 |  |  | 56000003291 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | FGTS | [8 empty] | Outros | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | FINANCIAMENTO | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #NAME? | #NAME?
|  |  | FILTRO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | PASSOS/MG |  |  |  | 5819655.71 | 306297.67 | 6125953.38 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #NAME? |  | 1899-12-31 | 0% |  |  | 5819655.71 | 306297.67 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 215 | Automático |  | 1 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO | Em Análise | 6262 | m | LOTE 1 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Financiamento |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | CP |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | OU |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME?
Observações:
Preencher a data de fechamento do RRE na aba DADOS (célula C48)
|  |  |  | PASSOS/MG | [6 empty] | 0
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | DIEGO RODRIGO OLIVEIRA | [5 empty] | Nome: | APARECIDO REIS DOS SANTOS
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL- GERENTE DE PROJETOS
[11 empty] | CREA/CAU: | 248.358/D
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
EDITAR MEDIÇÃO
OFÍCIO
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z16: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Preencher o número do Ofício
Ofício n°:
PASSOS/MG, 00 de janeiro de 1900
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº 0639.998-99 - TransfereGOV nº 56000003291
Objeto: | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS/MG
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Financiamento: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Contrapartida Financeira: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Outros: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Investimento: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Execução Física: |  | - | #NAME? | #NAME?
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
DIEGO RODRIGO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
DADOS
RRE
MENU

## PO-PLE (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-PLE (hidden)
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento

## PO-BM (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-BM (hidden)
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela