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TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023
CONTRATAÇÃO DIRETA (LEI Nº 14.133/21) SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM


1. DA JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade de adequações aos serviços que só poderam ser constatadas após demolição de teto de gesso, além de melhorias estruturais que facilitarão o funcionamento e andamento dos serviços deste Regional.

2. DAS PARTES
Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato de Prestação de serviço:
2.1.  CONTRATANTE CORECON – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 8° REGIÃO, com endereço na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Av. Antonio Sales nº 1317, sala 102,  Bairro: Joaquim Távora, CEP: 60.135-101, inscrito no CNPJ sob o  nº 23.490.436/0001-23, representado pelo Dr. Igor Macedo de Lucena, portador do CPF: 015.053.283-06, doravante designado simplesmente CONTRATANTE;
2.2 A empresa ARPI – Armando Pinheiro Filho Construção Civil LTDA EPP, com CNPJ sob n.º 15.654.410/0001-23, localizado na Av. Dom Luis, nº 300, Bairro: Aldeota,    CEP:60.160-196 ,  Fortaleza – Ceará, neste ato representado pelo Armando Pinheiro Filho, sócio proprietário e responsável técnico (Engenheiro civil), portador do CPF: 988.341.693-87, residente e domiciliado na Tiburcio Cavalcante 2324, Ap 1302, Bairro: Dioníso Torres, CEP 60.125 -101 – Fortaleza - Ceará, doravante designado simplesmente CONTRATADO.
Conforme legislação em vigor, em especial os artigos 124, I, “a” e  art.125, da Lei 14.133/2021, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:
1º. O objeto do contrato fica adicionado conforme a atualização do projeto feita necessária após a execução de obra iniciada. Adicionado os seguintes serviços: 

	[bookmark: RANGE!A10:F35]Item
	Descrição 
	Und
	 Qtd 
	 P. und 
	 Subtotal 

	1
	ALVENARIAS E PAREDES 
	-
	 
	 - 
	 R$         547,50 

	1.1
	Complemento de paredes em tijolo cerâmico
	m2
	         3,65 
	 R$      150,00 
	 R$         547,50 

	2
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
	-
	 
	 - 
	 R$         400,00 

	2.1
	Ajustes em tubulações hidraúlicas
	pt
	         2,00 
	 R$      200,00 
	 R$         400,00 

	3
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	-
	 
	 - 
	 R$         700,00 

	3.1
	Instalação elétrica de ar condicionado de 18.000 btus
	und
	         2,00 
	 R$      300,00 
	 R$         600,00 

	3.2
	Disjuntores
	und
	         2,00 
	 R$         50,00 
	 R$         100,00 

	4
	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
	-
	 
	 - 
	 R$         400,00 

	4.1
	Dreno Ar condicionado
	und
	         2,00 
	 R$      200,00 
	 R$         400,00 

	5
	INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS (SPLIT)
	 
	 
	 
	 R$     2.000,00 

	5.1
	Instalação frigorífica para split de 18.000 btus (distância máxima 15 m)
	und
	         2,00 
	 R$   1.000,00 
	 R$     2.000,00 

	6
	GESSO (FORRO E SANCA)
	-
	 
	 - 
	 R$     3.769,65 

	6.1
	Forro do teto em gesso acartonado aramado - Plenária
	m2
	       25,50 
	 R$         82,00 
	 R$     2.091,00 

	6.2
	Forro do teto  em gesso acartonado aramado - wc masculio
	m2
	         2,00 
	 R$         82,00 
	 R$         164,00 

	6.3
	Forro do teto  em gesso acartonado aramado - wc feminio
	m2
	         1,90 
	 R$         82,00 
	 R$         155,80 

	6.4
	Forro do teto  em gesso acartonado aramado - operacinal 01
	m2
	         1,70 
	 R$         82,00 
	 R$         139,40 

	6.5
	Forro do teto  em gesso acartonado aramado - operacinal 02
	m2
	         1,90 
	 R$         82,00 
	 R$         155,80 

	6.6
	Parede em bloco de gesso
	m2
	         4,35 
	 R$      105,00 
	 R$         456,75 

	6.7
	Complemento de pilar em Drywall - plenária
	m2
	         1,50 
	 R$      119,00 
	 R$         178,50 

	6.8
	Viga falsa Drywall -  cozinha 
	m2
	         2,50 
	 R$      119,00 
	 R$         297,50 

	6.9
	Viga falsa Drywall - circulação
	m2
	         1,10 
	 R$      119,00 
	 R$         130,90 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total simples
	 R$     7.817,15 

	
	
	
	BDI
	35%

	
	
	
	Total geral
	 R$   10.553,15 



2º.  CONTRATANTE e o CONTRATADO acordam o valor complementar de R$ 10.750,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
3º. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.
Fortaleza,  12 de dezembro de 2023



_____________________________
CONTRATANTE
CORECON
 CNPJ sob o nº 00.303.899/0001-11
Representado pelo Dr. Igor Macedo de Lucena 
 CPF: 015.053.283-06
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_______________________________
CONTRATADO
ARPI – Armando Pinheiro Filho Construção Civil LTDA EPP, 
CNPJ: 29.871.297/0001-42,
Representante legal e responsável técnico o Sr. Armando Pinheiro Filho  
CPF: 988.341.693-87 







ARPI - ARMANDO PINHEIRO FILHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP | AV. Dom Luís 300 | Sala: 1016 | CNPJ: 15.654.410/0001-23
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