## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Senhora de Oliveira
Projeto: Pavimentação em bloco de concreto sextavado
Local: | R. Sotero de Souza, Bairro São Geraldo
Responsável Técnico: Luís Augusto de Paula
CREA-MG: 208.859/D
Data: 29/07/2025
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | Instalações Iniciais | 1417.25 | 0.9918% | 1417.26 | 100% | 0
2 | Obras de execução do calçamento | 141481.03 | 99.01% | 70740.515 | 50% | 70740.515 | 50%
TOTAIS |  | 142898.28 | 100% | 72157.775 | 50.5% | 70740.515 | 49.5%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 142898.29 | 100% | 72157.775 | 50.5% | 142898.29 | 100%
SENHORA DE OLIVEIRA, 29 DE JULHO DE 2025
Luís Augusto de Paula
Engenheiro Civil
CREA-MG:208.859/D