## Planilha1
Cronograma físico - financeiro
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR |  |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
1097988-66 |  | 968189/2024 | SAAE RAUL SOARES |  |  |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO | [5 empty] | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE Q
Item | Descrição |  |  |  | Valor (R$) | Parcelas: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
1. | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA |  |  |  | 1509004.35 | % Período: |  | 4.83% | 8.7% | 10.39% | 22.78% | 45.56% |  | 2026-06-01: 7.75%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14658.87 | % Período: |  | 30.21% | 10.54% | 10.54% | 10.54% | 10.54% |  | 2026-06-01: 27.64%
1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 88576.27 | % Período: |  | 4% | 5% | 13% | 16% | 12% |  | 2026-06-01: 50%
1.3. | PLANTA QUÍMICA - SERVIÇOS |  |  |  | 70475.13 | % Período: |  | 92.17% | 7.83%
1.4. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 188664.78 | % Período: |  |  |  | 43.62% | 26.51% | 29.87%
1.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 184722.97 | % Período: |  |  | 64.82% |  | 11.05% | 24.12%
1.6. | DRENAGEM |  |  |  | 50583.95 | % Período: | [7 empty] | 2026-06-01: 100%
1.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE DECANTADO |  |  |  | 61385.54 | % Período: |  |  |  | 100%
1.8. | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE |  |  |  | 849936.84 | % Período: |  |  |  |  | 30.3% | 67.58% |  | 2026-06-01: 2.12%
Total: R$ 1.509.004,35 |  |  |  | %: |  |  |  | 4.83% | 8.7% | 10.39% | 22.78% | 45.56% |  | 2026-06-01: 7.75%
|  |  |  | ReREpasse: |  |  |  | 71107.9 | 127950.64 | 152821.72 | 335109.92 | 670276.21 |  | 2026-06-01: 114022.05
|  |  | Período: | Contrapartida: |  |  |  | 1822.82 | 3279.97 | 3917.52 | 8590.42 | 17182.27 |  | 2026-06-01: 2922.91
|  |  |  | Outros: |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 2026-06-01
|  |  |  | Investimento: |  |  |  | 72930.72 | 131230.61 | 156739.24 | 343700.34 | 687458.48 |  | 2026-06-01: 116944.96
|  |  |  | %: |  |  |  | 4.83% | 13.53% | 23.92% | 46.69% | 92.25% |  | 2026-06-01: 100%
|  |  |  | Repasse: |  |  |  | 71107.9 | 199058.54 | 351880.26 | 686990.18 | 1357266.39 |  | 2026-06-01: 1471288.44
Acumulado:
|  |  |  | Contrapartida: |  |  |  | 1822.82 | 5102.79 | 9020.31 | 17610.73 | 34793 |  | 2026-06-01: 37715.91
|  |  |  | Outros: |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 2026-06-01
[5 empty] | Investimento: |  |  | 72930.72 | 204161.33 | 360900.57 | 704600.91 | 1392059.39 |  | 2026-06-01: 1509004.35
[5 empty] | Administração Local: |  |  | 4% | 9% | 22% | 38% | 50% |  | 2026-06-01: 100%