## PLANILHA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: Implantação de pavimentação em ruas no Distrito de Matrona, Salinas/MG. |  |  |  |  | 2026-01-27
LOCAL: RUA PROLONGAMENTO GONCILIO J PEREIRA E RUA SANTA RITA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ISS | 3%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI | 28.65% | 1.29
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1359.14 | 1748.53 | 1748.53 |  | 0
1.2 | RO-41081 | Regularização do sub-leito (proctor normal) | M² | 1319.6 | 1.15 | 1.48 | 1953.01 |  | 1359.3
[6 empty] | 0 | 3701.54 | 195083.14
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-24063 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 1182 | 82.89 | 106.64 | 126048.48 | 126048.48
[6 empty] | 0 | 126048.48
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-14762 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 496 | 45.31 | 58.29 | 28911.84
3.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) | M | 496 | 57.08 | 73.43 | 36421.28
[6 empty] | 0 | 65333.12
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 195083.14
| IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA |  |  | CREA/MG; 375.399/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: Implantação de pavimentação em ruas no Distrito de Matrona, Salinas/MG. | [5 empty] | 2026-01-27
LOCAL : RUA PROLONGAMENTO GONCILIO JOSE PEREIRA E RUA SANTA RITA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP abril 2025 | [5 empty] | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
Item | Logadouro | Comprimento (m) 1 | Comprimento (m) 2 | Largura (m) | Largura (m)S/ meio fio e sargeta = 90cm | Regularização do sub-leito (proctor normal) | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | Comprimento (m) 1 | Comprimento (m) 2; descontando os cruzamentos | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) | TRAVAMENTOS (M) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO
[6 empty] | FORMULA = COMP. 1 e 2/2 X LARG. | FORMULA = COMP. 1 e 2/2 X LARG. S/ SARG. E MEIO FIO |  |  | FORMULA = COMP. 1 + COMP.2 | FORMULA = COMP. 1 + COMP.2 |  | QUANTIDADE POR RUA | QUANTIDADE POR RUA | QUANTIDADE POR PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE
SALINAS/NOVA MATRONA - MG
1.1 | RUA PROLONGAMENTO GONCILIO J PEREIRA | 155 | 75 | 6.9 | 6 | 793.5 | 690 | 155 | 75 | 296 | 296 |  |  | 0 | 0
1.2 | RUA SANTA RITA | 105 | 59 | 6.9 | 6 | 565.8 | 492 | 105 | 59 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 1359.3 | 1182 |  |  | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______
| RT: JESSICA MARTINS MENDES |  |  | JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
| CAU: A1906062 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS CNPJ: 24.359.333/0001-70

## CRONOGAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS | [7 empty] | DATA: 14/01/2026
OBRA: Implantação de pavimentação em ruas no Distrito de Matrona, Salinas/MG. | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 03 meses
LOCAL: RUA PROLONGAMENTO GONCILIO J PEREIRA E RUA SANTA RITA
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.897% | 100%
|  |  | Financeiro | 3701.54 | 3701.54
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 64.61% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 126048.48 | 37814.544 | 37814.544 | 50419.392
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 33.49% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 65333.12 | 19599.936 | 19599.936 | 26133.248
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.33% | 29.43% | 39.24% | TOTAL
|  |  | Financeiro | 195083.14 | 61116.02 | 57414.48 | 76552.64 | 195083.14
Observações:
| JESSICA MARTINS MENDES |  |  | CAU: A1906062
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

## BDI
CÁLCULO DO BDI
|  | VALORES ADOTADOS: |  |  |  | Jessica Martins Mendes – CAU: A1906062
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.46%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.63% |  |  | Salinas, 14 de janeiro de 2026
| SG | SEGUROS E GARANTIAS |  | 1.5%
| R | RISCO |  | 1.33% |  | Joaquim Neres Xavier Dias Prefeito Municipal de Salinas
|  | ISS |  | 3%
| I | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | TOTAL D |  | 6.65%
| CPRB | INSS |  | 4.5%
| L | LUCRO |  | 7.88%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
28.64
| BDI = | (1+(AC+SG+R)x(1+DF) x (1+L)) - |  | 1
( 1 - (I+ CPRB))
| BDI = | 28.65%
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 E LEI 13.161 DE 31/08/2015
| BDI CALCULADO |  | 28.65%