## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DA CEI PROFª ÉRICA SCHWETER, COM A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL, NO BAIRRO ESPLANADA III | SINAPI - 07/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 26,37% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.574,02 | 100,00% 6.574,02
2 | PRAÇA 01 | 100,00% 178.825,27 |  | 2,68% 4.785,52 | 25,44% 45.485,57 | 40,45% 72.326,39 | 15,72% 28.113,90 | 15,72% 28.113,90
2.1 | CALÇADA | 100,00% 47.855,21 |  | 10,00% 4.785,52 | 40,00% 19.142,08 | 50,00% 23.927,61
2.2 | GRAMA | 100,00% 44.110,59 |  |  |  | 50,00% 22.055,30 | 25,00% 11.027,65 | 25,00% 11.027,65
2.3 | PISTA DE CAMINHADA | 100,00% 26.541,03 |  |  | 50,00% 13.270,52 | 50,00% 13.270,52
2.4 | PLAYGROUND | 100,00% 26.145,94 |  |  | 50,00% 13.072,97 | 50,00% 13.072,97
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 34.172,50 |  |  |  |  | 50,00% 17.086,25 | 50,00% 17.086,25
3 | PRAÇA 02 | 100,00% 91.917,27 |  |  | 11,74% 10.794,64 | 26,22% 24.101,74 | 31,02% 28.510,45 | 31,02% 28.510,45
3.1 | CALÇADA | 100,00% 21.589,27 |  |  | 50,00% 10.794,64 | 50,00% 10.794,64
3.2 | GRAMA | 100,00% 26.614,20 |  |  |  | 50,00% 13.307,10 | 25,00% 6.653,55 | 25,00% 6.653,55
3.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 43.713,80 |  |  |  |  | 50,00% 21.856,90 | 50,00% 21.856,90
4 | PARQUE INTERNO | 100,00% 110.864,85 |  |  | 39,20% 43.463,57 | 50,00% 55.432,43 | 5,40% 5.984,43 | 5,40% 5.984,43
4.1 | CALÇADA | 100,00% 60.781,19 |  |  | 50,00% 30.390,60 | 50,00% 30.390,60
4.2 | PLAYGROUND | 100,00% 26.145,94 |  |  | 50,00% 13.072,97 | 50,00% 13.072,97
4.3 | GRAMA | 100,00% 23.937,72 |  |  |  | 50,00% 11.968,86 | 25,00% 5.984,43 | 25,00% 5.984,43
5 | GRADIL | 100,00% 97.642,42 |  | 50,00% 48.821,21 | 25,00% 24.410,61 | 25,00% 24.410,61
6 | MURO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS | 100,00% 282.831,85 | 25,00% 70.707,96 | 50,00% 141.415,93 | 25,00% 70.707,96
7 | PLATIBANDA DO TELHADO | 100,00% 48.422,68 |  |  |  | 50,00% 24.211,34 | 50,00% 24.211,34
8 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | 100,00% 16.714,04 | 50,00% 8.357,02 | 50,00% 8.357,02
9 | CALÇADA PÚBLICA | 100,00% 56.457,50 |  |  |  | 50,00% 28.228,75 | 50,00% 28.228,75
10 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA | 100,00% 199.927,23 | 20,00% 39.985,45 |  |  | 20,00% 39.985,45 | 30,00% 59.978,17 | 30,00% 59.978,17
Porcentagem |  |  | 11,52% | 18,66% | 17,87% | 24,65% | 16,05% | 11,24%
Custo |  |  | 125.624,44 | 203.379,67 | 194.862,33 | 268.696,68 | 175.027,03 | 122.586,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,52% | 30,18% | 48,05% | 72,7% | 88,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 125.624,44 | 329.004,11 | 523.866,44 | 792.563,12 | 967.590,15 | 1.090.177,13
_______________________________________________________________ Francielli Junqueira de Pádua Engenheira Civil