## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Recomposição asfáltica para valas de drenagem. | SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul | 26,85% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 7.225,20 | 100,00% 7.225,20
2 | Recomposição Asfáltica | 100,00% 900.833,42 | 50,00% 450.416,71 | 50,00% 450.416,71
3 | Administração de obras. | 100,00% 45.183,28 | 50,00% 22.591,64 | 50,00% 22.591,64
Porcentagem |  |  | 50,38% | 49,62%
Custo |  |  | 480.233,55 | 473.008,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,38% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 480.233,55 | 953.241,90
_______________________________________________________________ Ricardo Alves Eng.Civil CREA/MS: 62422-D