## Plan1
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Objeto da Matriz de Risco | Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no órgão de classe competente (CREA), para execução de interligação de esgoto ao sistema da ETE Matadouro, por meio de travessia aérea, no Bairro Mata Grande, em Sete Lagoas – MG, com a finalidade de suprir e atender às necessidades do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Sete Lagoas – MG, em conformidade com as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Responsável pela Edição | Brenda Gabrielle de Paula Teodoro | Data da Criação: 15/04/2026
MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.
RISCO 01
RISCO: | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Planejamento da Contratação
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 30 da Lei n. 8.666/1993, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. | Departamento de Engenharia
| Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008– Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação
RISCO 02
RISCO: | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Seleção do Fornecedor
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para a execução dos serviços será necessário acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. | Departamento de Engenharia
| Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. | Departamento de Licitação
RISCO 03
RISCO: | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Seleção do Fornecedor
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações.
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. | Departamento de Licitação
| Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação
RISCO 04
RISCO: | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Engenharia
| Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | Departamento de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Departamento de Licitação
| Aplicar as sanções previstas na contratação. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação / Diretor Presidente
RISCO 05
RISCO: | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Engenharia
| Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitação / Diretor Presidente
RISCO 06
RISCO: | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. | Departamento de Engenharia
| Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato. | Departamento de Engenharia
RISCO 07
RISCO: | Alterações do objeto inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica
RISCO 08
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: | Alta
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para a execução dos serviços será necessário acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas do Contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica
RISCO 09
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para a execução dos serviços será necessário acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica
RISCO 10
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para a execução dos serviços será necessário acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas Contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | Fiscalização Técnica
RISCO 11
RISCO: | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. | Fiscalização Técnica
RISCO 12
RISCO: | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser avaliado pela fiscalização. | Fiscalização Técnica
RISCO 13
RISCO: | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização Técnica
| Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização Técnica
| Aplicação das sanções previstas na contratação. | Departamento de Engenharia / Diretor Presidente
RISCO 14
RISCO: | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica
RISCO 15
RISCO: | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Engenharia
| Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Departamento de Engenharia / Tesouraria
| Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Departamento de Engenharia / Diretor Presidente
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Departamento de Engenharia / Diretor Presidente
| Rescisão contratual. | Departamento de Engenharia / Diretor Presidente
RISCO 16
RISCO: | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Departamento de Engenharia
| Prever, dentre as cláusulas Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Departamento de Engenharia
| Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Fiscalização Técnica
| Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização Técnica
| Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitações
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Fiscalização Técnica
RISCO 17
RISCO: | Ocorrência de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
RISCO 18
RISCO: | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Fiscalização Técnica
RISCO 19
RISCO: | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
RISCO 20
RISCO: | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. | Fiscalização Técnica
RISCO 21
RISCO: | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Atrasos na execução do objeto
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. | Fiscalização Técnica
RISCO 22
RISCO: | Risco de inadimplência da Contratante.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
Atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Departamento de Engenharia
RISCO 23
RISCO: | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Atrasos para entrega da obra.
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitações
| Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 41 da Lei 12.462/2011. | Departamento de Engenharia / Departamento de Licitações
MARCOS WAGNER LOPES JUNIOR
Gerente de Engenharia