## Planilha Orçamentária
PROJETO: | OBRA DE DRENAGEM RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RUA BERNARDINO DE MELO MOREIRA NO BAIRRONOSSA SENHORA DE FÁTIMA CACHOEIRA DA PRATA/MG | [5 empty] | Data: | 2024-03-20
MUNICÍPIO: | CACHOEIRA DA PRATA -MG | [5 empty] | BDI Serviço: | 21.18% | BDI Insumo: | 0%
ENDEREÇO: | RUA BERNARDINO DE MELO MOREIRA
Planilha Orçamentária
Item | Código | Referência | Tipo | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Unit.(R$) | V.Total(R$) | V.Total(R$)
[7 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | ED-50392 | SETOP | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.05
Subtotal item 1.0
Total do item 1.0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ED-21774 | SETOP | Serviço | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1
Subtotal item 2.0
Total do item 2.0
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
3.1.1 | ED-28427 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1
Subtotal item 3.1
3.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER
3.2.1 | ED-16349 | SETOP | Serviço | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 1
3.2.2 | ED-50137 | SETOP | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1
Subtotal item 3.2
Total do item 3.0
4.0 | DEMOLIÇÃO
4.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EM CBUQ E RETIRADA DE TUBULAÇÃO
4.1.1 | ED-48492 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 45.5
4.1.2 | RO-32634 | SETOP | Serviço | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte) | m3 | 170.95
4.1.3 | RO-32562 | SETOP | Serviço | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m | m3 | 13.65
4.1.4 | ED-29230 | SETOP | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 264.615
Subtotal item 4.1
4.2 | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
4.2.1 | RO-44461 | SETOP | Serviço | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | m3 | 13.65
4.2.2 | RO-41376 | SETOP | Serviço | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TxKM | 436.8
4.2.3 | ED-49804 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 37.57
4.2.4 | ED-29580 | SETOP | Serviço | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-75, DIÂMETRO Ø3,8MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 442
4.2.5 | ED-29551 | SETOP | Serviço | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 81.444
4.2.6 | ED-29621 | SETOP | Serviço | APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | m3 | 0.041448
Subtotal item 4.2
Total do item 4.0
5.0 | DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E MEIO FIO
5.1 | DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E MEIO FIO
5.1.1 | ED-51139 | SETOP | Serviço | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 95
5.1.2 | ED-14762 | SETOP | Serviço | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | #N/A
Subtotal item 5.6
Total do item 5.0
Valor Total
Tabela SICRO-MG publicada em 25/01/2023: Data-Base Outubro/2022
Tabela SEINFRA-MG. Data-Base AGOSTO/2023
Engenheiro Responsável
Nome: Marcos Paulo Almeida Raposo
CREA_MG: 197.314/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | CACHOEIRA DA PRATA -MG | [5 empty] | DATA: | 2024-03-20
ENDEREÇO: | RUA BERNARDINO DE MELO MOREIRA
PROJETO: | OBRA DE DRENAGEM RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RUA BERNARDINO DE MELO MOREIRA NO BAIRRONOSSA SENHORA DE FÁTIMA CACHOEIRA DA PRATA/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS R$ | PESO |  | POR MÊS
[5 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL (%)
%
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0% | FÍSICO | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0% | FÍSICO | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0% | FÍSICO | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0% | FÍSICO | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E MEIO FIO | 0 | 0% | FÍSICO | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
Totais |  | 0 | 0% | FÍSICO | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro Responsável
Nome: Marcos Paulo Almeida Raposo
CREA_MG: 197.314/D