## PLANILHA ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | [6 empty] | FOLHA Nº: 01/04
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ | [6 empty] | DATA: 20 DE MARÇO DE 2026
LOCAL: RUA FRANCISCO BRANDÃO - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG-MG 01/2026- REGIÃO NORTE -DESONERADO, SINAPI 02/2026- COM DESONERAÇÃO | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS | [7 empty] | BDI | 28.82%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3582.63 | 4615.16
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SICOR-MG | un | 1 | 1187.1 | 1529.22 | 1187.1 | 1529.22
1.2 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SICOR-MG | m3 | 11.37 | 122.65 | 158 | 1394.53 | 1796.46
1.3 | COMP-1 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | Composições Próprias | UN | 4 | 250.25 | 322.37 | 1001 | 1289.48
2 | VESTIÁRIOS | [6 empty] | 166995.28 | 215127.1
2.1 | INFRAESTRUTURA VESTIÁRIOS | [6 empty] | 21539.06 | 27748.67
2.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | SICOR-MG | m3 | 23.8 | 80.46 | 103.65 | 1914.95 | 2466.87
2.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | SICOR-MG | m2 | 30.44 | 27.13 | 34.95 | 825.84 | 1063.88
2.1.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SICOR-MG | m3 | 1.54 | 630.36 | 812.03 | 970.75 | 1250.53
2.1.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | SICOR-MG | m3 | 17.46 | 80.46 | 103.65 | 1404.83 | 1809.73
2.1.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | Kg | 435.2 | 13.76 | 17.73 | 5988.35 | 7716.1
2.1.6 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m2 | 57.89 | 80.98 | 104.32 | 4687.93 | 6039.08
2.1.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m3 | 4.8 | 816.03 | 1051.21 | 3916.94 | 5045.81
2.1.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 44.34 | 41.26 | 53.15 | 1829.47 | 2356.67
2.2 | SUPERESTRUTURA VESTIÁRIOS | [6 empty] | 31995.76 | 41218.95
2.2.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | Kg | 387.5 | 13.76 | 17.73 | 5332 | 6870.38
2.2.2 | ED-31565 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SICOR-MG | m2 | 31.32 | 91.32 | 117.64 | 2860.14 | 3684.48
2.2.3 | ED-31573 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SICOR-MG | m2 | 31.05 | 80.01 | 103.07 | 2484.31 | 3200.32
2.2.4 | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | SICOR-MG | m2xmês | 139.78 | 23.55 | 30.34 | 3291.82 | 4240.93
2.2.5 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SICOR-MG | m3 | 8.59 | 853.68 | 1099.71 | 7333.11 | 9446.51
2.2.6 | ED-50256 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | SICOR-MG | m2 | 61.49 | 145.08 | 186.89 | 8920.97 | 11491.87
2.2.7 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | SICOR-MG | m2 | 8.4 | 211.12 | 271.96 | 1773.41 | 2284.46
2.3 | ALVENARIAS | [6 empty] | 28396.38 | 36578.04
2.3.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SICOR-MG | m2 | 135.59 | 74.34 | 95.76 | 10079.76 | 12984.1
2.3.2 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | SICOR-MG | m2 | 1.2 | 157.34 | 202.69 | 188.81 | 243.23
2.3.3 | ED-9906 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | SICOR-MG | m3 | 0.28 | 3750.2 | 4831.01 | 1050.06 | 1352.68
2.3.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 271.18 | 5.04 | 6.49 | 1366.75 | 1759.96
2.3.5 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SICOR-MG | m2 | 186.38 | 46.16 | 59.46 | 8603.3 | 11082.15
2.3.6 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 186.38 | 20.26 | 26.1 | 3776.06 | 4864.52
2.3.7 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | SICOR-MG | m2 | 86 | 38.74 | 49.9 | 3331.64 | 4291.4
2.4 | PISOS E REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS | [6 empty] | 37619.17 | 48461.51
2.4.1 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | SICOR-MG | m2 | 52.44 | 11.55 | 14.88 | 605.68 | 780.31
2.4.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.62 | 862.81 | 1111.47 | 2260.56 | 2912.05
2.4.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SICOR-MG | m2 | 52.44 | 48.15 | 62.03 | 2524.99 | 3252.85
2.4.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 52.44 | 61.72 | 79.51 | 3236.6 | 4169.5
2.4.5 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 86 | 76.02 | 97.93 | 6537.72 | 8421.98
2.4.6 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | SICOR-MG | m2 | 28.4 | 697.77 | 898.87 | 19816.67 | 25527.91
2.4.7 | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | SICOR-MG | m2 | 4.56 | 466.6 | 601.07 | 2127.7 | 2740.88
2.4.8 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 4.7 | 108.35 | 139.58 | 509.25 | 656.03
2.5 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ESQUADRIAS | [6 empty] | 26336.78 | 33927.03
2.5.1 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | SICOR-MG | un | 4 | 1051.57 | 1354.63 | 4206.28 | 5418.52
2.5.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 801.73 | 1032.79 | 1603.46 | 2065.58
2.5.3 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 884.82 | 1139.83 | 884.82 | 1139.83
2.5.4 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 250.52 | 322.72 | 1503.12 | 1936.32
2.5.5 | ED-21095 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | SICOR-MG | m2 | 2.4 | 435.16 | 560.57 | 1044.38 | 1345.37
2.5.6 | 00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 6 | 47.2 | 60.8 | 283.2 | 364.8
2.5.7 | ED-22143 | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | SICOR-MG | m2 | 3.5 | 350.65 | 451.71 | 1227.28 | 1580.99
2.5.8 | MATED-16336 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO¦TAMANHO: PEQUENO¦LARGURA: 410MM*¦COMPRIMENTO: 330MM*) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | un | 1 | 210.1 | 270.65 | 210.1 | 270.65
2.5.9 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 2 | 180.59 | 232.64 | 361.18 | 465.28
2.5.10 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 2 | 141.33 | 182.06 | 282.66 | 364.12
2.5.11 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 2 | 155.11 | 199.81 | 310.22 | 399.62
2.5.12 | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | SICOR-MG | un | 4 | 135.09 | 174.02 | 540.36 | 696.08
2.5.13 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 8.64 | 677.57 | 872.85 | 5854.2 | 7541.42
2.5.14 | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | SICOR-MG | m2 | 5.67 | 423.01 | 544.92 | 2398.47 | 3089.7
2.5.15 | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | SICOR-MG | un | 3 | 156.42 | 201.5 | 469.26 | 604.5
2.5.16 | COMP-2 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | Composições Próprias | M2 | 4.36 | 1182.98 | 1523.91 | 5157.79 | 6644.25
2.6 | PINTURA DA EDIFICAÇÃO | [6 empty] | 21108.13 | 27192.9
2.6.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SICOR-MG | m2 | 186.38 | 7.87 | 10.14 | 1466.81 | 1889.89
2.6.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SICOR-MG | m2 | 186.38 | 16.92 | 21.8 | 3153.55 | 4063.08
2.6.3 | ED-50475 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | SICOR-MG | m2 | 52.44 | 27.31 | 35.18 | 1432.14 | 1844.84
2.6.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SICOR-MG | m2 | 52.44 | 21.3 | 27.44 | 1116.97 | 1438.95
2.6.5 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | SICOR-MG | m2 | 39.74 | 35.37 | 45.56 | 1405.6 | 1810.55
2.6.6 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 418.39 | 12.82 | 16.51 | 5363.76 | 6907.62
2.6.7 | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | SICOR-MG | m2 | 526.38 | 13.62 | 17.55 | 7169.3 | 9237.97
3 | ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO | [6 empty] | 74727.76 | 96261.5
ARQUIBANCADA
3.1 | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | SICOR-MG | m2 | 162.94 | 284.34 | 366.29 | 46330.36 | 59683.29
3.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 1.5 | 884.74 | 1139.72 | 1327.11 | 1709.58
3.3 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SICOR-MG | m2 | 86 | 46.16 | 59.46 | 3969.76 | 5113.56
3.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 86 | 5.88 | 7.57 | 505.68 | 651.02
3.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 86 | 14.38 | 18.52 | 1236.68 | 1592.72
PISO ENTORNO DA ARQUIBANCADA
3.6 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | SICOR-MG | m2 | 89.89 | 11.55 | 14.88 | 1038.23 | 1337.56
3.7 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | SICOR-MG | m2 | 89.89 | 84.46 | 108.8 | 7592.11 | 9780.03
MURETA E ALAMBRADO
3.8 | ED-48328 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação | SICOR-MG | m2 | 73.36 | 13.57 | 17.48 | 995.5 | 1282.33
3.9 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 73.36 | 5.88 | 7.57 | 431.36 | 555.34
3.10 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 73.36 | 14.38 | 18.52 | 1054.92 | 1358.63
3.11 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 389.88 | 26.28 | 33.85 | 10246.05 | 13197.44
4 | COBERTURA QUADRA | [6 empty] | 372850.85 | 480304.58
4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | SICOR-MG | m3 | 25.2 | 80.46 | 103.65 | 2027.59 | 2611.98
4.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | SICOR-MG | m2 | 36 | 27.13 | 34.95 | 976.68 | 1258.2
4.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SICOR-MG | m3 | 1.8 | 630.36 | 812.03 | 1134.65 | 1461.65
4.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | SICOR-MG | m3 | 5.99 | 80.46 | 103.65 | 481.96 | 620.86
4.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | Kg | 876.6 | 13.76 | 17.73 | 12062.02 | 15542.12
4.6 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m2 | 54.08 | 80.98 | 104.32 | 4379.4 | 5641.63
4.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m3 | 17.41 | 816.03 | 1051.21 | 14207.08 | 18301.57
4.8 | COMP-3 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | Composições Próprias | UN | 16 | 2479.05 | 3193.51 | 39664.8 | 51096.16
4.9 | ED-19753 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA. | SICOR-MG | un | 1 | 17874.6 | 23026.06 | 17874.6 | 23026.06
4.10 | ED-20572 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | SICOR-MG | m2 | 799.19 | 239.53 | 308.56 | 191429.98 | 246598.07
4.11 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SICOR-MG | m2 | 929.53 | 95.33 | 122.8 | 88612.09 | 114146.28
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 25214.72 | 32481.32
5.1 | ED-49192 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 16 | 11.35 | 14.62 | 181.6 | 233.92
5.2 | ED-16634 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 20 | 18.59 | 23.95 | 371.8 | 479
5.3 | ED-48986 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | SICOR-MG | m | 74.74 | 3.95 | 5.09 | 295.22 | 380.43
5.4 | ED-48989 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | SICOR-MG | m | 88.54 | 5.36 | 6.9 | 474.57 | 610.93
5.5 | ED-48992 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | SICOR-MG | m | 603.76 | 7.84 | 10.1 | 4733.48 | 6097.98
5.6 | ED-49004 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | SICOR-MG | m | 36.16 | 33.43 | 43.06 | 1208.83 | 1557.05
5.7 | ED-49010 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 50MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | SICOR-MG | m | 144.64 | 52.9 | 68.15 | 7651.46 | 9857.22
5.8 | ED-5571 | CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA | SICOR-MG | un | 16 | 206.48 | 265.99 | 3303.68 | 4255.84
5.9 | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SICOR-MG | un | 6 | 46.33 | 59.68 | 277.98 | 358.08
5.10 | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | SICOR-MG | un | 4 | 6.87 | 8.85 | 27.48 | 35.4
5.11 | 00038076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | UN | 6 | 17.69 | 22.79 | 106.14 | 136.74
5.12 | MATED-22658 | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦ CORRENTE: 10A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | SICOR-MG | un | 4 | 13.18 | 16.98 | 52.72 | 67.92
5.13 | MATED-19497 | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR¦CURVA:C¦ CORRENTE: 25A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | SICOR-MG | un | 4 | 34.33 | 44.22 | 137.32 | 176.88
5.14 | COMP-4 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - 175 V - 8 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 3 | 91.17 | 117.45 | 273.51 | 352.35
5.15 | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | SICOR-MG | un | 4 | 137.72 | 177.41 | 550.88 | 709.64
5.16 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 142.66 | 8.76 | 11.28 | 1249.7 | 1609.2
5.17 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 50 | 10.55 | 13.59 | 527.5 | 679.5
5.18 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 36.16 | 12.92 | 16.64 | 467.19 | 601.7
5.19 | ED-14191 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | SICOR-MG | un | 1 | 695.62 | 896.1 | 695.62 | 896.1
5.20 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | SICOR-MG | un | 8 | 77.9 | 100.35 | 623.2 | 802.8
5.21 | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | SICOR-MG | un | 12 | 167.07 | 215.22 | 2004.84 | 2582.64
6 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 13211.95 | 17019.67
6.1 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 145.4 | 187.3 | 1017.8 | 1311.1
6.2 | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | SICOR-MG | un | 5 | 181.95 | 234.39 | 909.75 | 1171.95
6.3 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | SICOR-MG | un | 8 | 97.67 | 125.82 | 781.36 | 1006.56
6.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 138.42 | 178.31 | 553.68 | 713.24
6.5 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | SICOR-MG | un | 2 | 300 | 386.46 | 600 | 772.92
6.6 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | SICOR-MG | un | 5 | 410.61 | 528.95 | 2053.05 | 2644.75
6.7 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | SICOR-MG | un | 2 | 300 | 386.46 | 600 | 772.92
6.8 | ED-50309 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA, DIÂMETRO DE 1.1/2", PARA VASO SANITÁRIO, EXCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO | SICOR-MG | un | 5 | 25.87 | 33.33 | 129.35 | 166.65
6.9 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 12.75 | 16.42 | 89.25 | 114.94
6.10 | ED-50318 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS | SICOR-MG | un | 5 | 50.43 | 64.96 | 252.15 | 324.8
6.11 | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 13.04 | 16.8 | 52.16 | 67.2
6.12 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 24 | 3.81 | 4.91 | 91.44 | 117.84
6.13 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 15 | 11.86 | 15.28 | 177.9 | 229.2
6.14 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 16.3 | 21 | 48.9 | 63
6.15 | COT-01 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DE PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM x60 MM | COTAÇÃO | UN | 1 | 24.12 | 31.07 | 24.12 | 31.07
6.16 | COMP-5 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | Composições Próprias | UN | 1 | 18.21 | 23.46 | 18.21 | 23.46
6.17 | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 10.54 | 13.58 | 21.08 | 27.16
6.18 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 17.95 | 23.12 | 89.75 | 115.6
6.19 | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 31.13 | 40.1 | 31.13 | 40.1
6.20 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 32 | 12.21 | 15.73 | 390.72 | 503.36
6.21 | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 26.15 | 33.69 | 26.15 | 33.69
6.22 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11 | 30.43 | 39.2 | 334.73 | 431.2
6.23 | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 49.88 | 64.26 | 49.88 | 64.26
6.24 | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 92.68 | 119.39 | 92.68 | 119.39
6.25 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 12.68 | 16.33 | 12.68 | 16.33
6.26 | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 34.48 | 44.42 | 34.48 | 44.42
6.27 | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 63.42 | 81.7 | 63.42 | 81.7
6.28 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 27.87 | 13.81 | 17.79 | 384.88 | 495.81
6.29 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 1.81 | 28.83 | 37.14 | 52.18 | 67.22
6.30 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12.52 | 32.89 | 42.37 | 411.78 | 530.47
6.31 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 8.24 | 31.34 | 40.37 | 258.24 | 332.65
6.32 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 7.84 | 50.98 | 65.67 | 399.68 | 514.85
6.33 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 0.29 | 70.15 | 90.37 | 20.34 | 26.21
6.34 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 13.47 | 17.35 | 67.35 | 86.75
6.35 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 24.82 | 31.97 | 24.82 | 31.97
6.36 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 51.36 | 66.16 | 308.16 | 396.96
6.37 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 85.91 | 110.67 | 85.91 | 110.67
6.38 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 17.91 | 23.07 | 107.46 | 138.42
6.39 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 14.37 | 18.51 | 100.59 | 129.57
6.40 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 24.29 | 31.29 | 24.29 | 31.29
6.41 | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 7.72 | 9.94 | 7.72 | 9.94
6.42 | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 21.75 | 28.02 | 21.75 | 28.02
6.43 | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 23.31 | 30.03 | 23.31 | 30.03
6.44 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 7.43 | 9.57 | 7.43 | 9.57
6.45 | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 14.07 | 10.92 | 14.07
6.46 | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 453.95 | 584.78 | 453.95 | 584.78
6.47 | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 561.5 | 723.32 | 561.5 | 723.32
6.48 | 00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 1333.87 | 1718.29 | 1333.87 | 1718.29
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 9268.03 | 11939.3
7.1 | ED-49884 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SICOR-MG | un | 3 | 635.99 | 819.28 | 1907.97 | 2457.84
7.2 | ED-50014 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | SICOR-MG | un | 4 | 86.89 | 111.93 | 347.56 | 447.72
7.3 | ED-50015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM | SICOR-MG | un | 2 | 96.6 | 124.44 | 193.2 | 248.88
7.4 | MATED-11697 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO¦MATERIAL: METAL¦ACABAMENTO: CROMADO¦ DIÂMETRO DE ENTRADA: 1"¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2") | SICOR-MG | un | 7 | 185.9 | 239.48 | 1301.3 | 1676.36
7.5 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 10.78 | 13.89 | 75.46 | 97.23
7.6 | 00000303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 18 | 3.32 | 4.28 | 59.76 | 77.04
7.7 | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 28 | 2.49 | 3.21 | 69.72 | 89.88
7.8 | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 13 | 1.69 | 2.18 | 21.97 | 28.34
7.9 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 11.47 | 14.78 | 11.47 | 14.78
7.10 | COT-02 | CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 50 MM | COTAÇÃO | UN | 2 | 14.04 | 18.09 | 28.08 | 36.18
7.11 | COT-03 | CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 75 MM | COTAÇÃO | UN | 2 | 47 | 60.55 | 94 | 121.1
7.12 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 44.28 | 57.04 | 221.4 | 285.2
7.13 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7 | 14.35 | 18.49 | 100.45 | 129.43
7.14 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 29.79 | 38.38 | 119.16 | 153.52
7.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 11.6 | 14.94 | 69.6 | 89.64
7.16 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 | 22.5 | 28.98 | 225 | 289.8
7.17 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 23.73 | 30.57 | 94.92 | 122.28
7.18 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7 | 11.37 | 14.65 | 79.59 | 102.55
7.19 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 44.67 | 57.54 | 44.67 | 57.54
7.20 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 53.41 | 68.8 | 106.82 | 137.6
7.21 | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 49.72 | 64.05 | 198.88 | 256.2
7.22 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 16.47 | 21.22 | 32.94 | 42.44
7.23 | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 35.47 | 45.69 | 70.94 | 91.38
7.24 | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 42.5 | 54.75 | 85 | 109.5
7.25 | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 35.47 | 45.69 | 141.88 | 182.76
7.26 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 28.89 | 41.27 | 53.16 | 1192.29 | 1535.79
7.27 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 9.75 | 23.63 | 30.44 | 230.39 | 296.79
7.28 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 3.28 | 29.64 | 38.18 | 97.22 | 125.23
7.29 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 13.2 | 36.84 | 47.46 | 486.29 | 626.47
7.30 | MATED-11705 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | SICOR-MG | un | 5 | 7.43 | 9.57 | 37.15 | 47.85
VENTILAÇÃO
7.31 | 00000303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 3 | 3.32 | 4.28 | 9.96 | 12.84
7.32 | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 34 | 1.69 | 2.18 | 57.46 | 74.12
7.33 | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 6 | 2.49 | 3.21 | 14.94 | 19.26
7.34 | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 18.61 | 23.97 | 148.88 | 191.76
7.35 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 38.92 | 50.14 | 38.92 | 50.14
7.36 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7 | 10.72 | 13.81 | 75.04 | 96.67
7.37 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 15.85 | 20.42 | 126.8 | 163.36
7.38 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 23.73 | 30.57 | 23.73 | 30.57
7.39 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 5.44 | 13.98 | 18.01 | 76.05 | 97.97
7.40 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 0.74 | 23.86 | 30.74 | 17.66 | 22.75
7.41 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 41.18 | 53.05 | 82.36 | 106.1
7.42 | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 47.24 | 60.85 | 47.24 | 60.85
7.43 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 17.63 | 22.71 | 52.89 | 68.13
7.44 | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 71.76 | 92.44 | 215.28 | 277.32
7.45 | MATED-11699 | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO (TIPO: COPO¦MATERIAL: METAL¦ACABAMENTO: CROMADO¦ DIÂMETRO DE ENTRADA: 1"¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2") | SICOR-MG | un | 2 | 267.87 | 345.07 | 535.74 | 690.14
8 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 23681.73 | 30507.32
8.1 | ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SICOR-MG | m | 68.6 | 88.26 | 113.7 | 6054.64 | 7799.82
8.2 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | SICOR-MG | m | 42.4 | 99.57 | 128.27 | 4221.77 | 5438.65
8.3 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | SICOR-MG | m | 66.6 | 75.26 | 96.95 | 5012.32 | 6456.87
8.4 | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SICOR-MG | un | 8 | 893.65 | 1151.2 | 7149.2 | 9209.6
8.5 | 00000303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 19 | 3.32 | 4.28 | 63.08 | 81.32
8.6 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 16 | 38.75 | 49.92 | 620 | 798.72
8.7 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 45.86 | 59.08 | 366.88 | 472.64
8.8 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 96.92 | 124.85 | 193.84 | 249.7
9 | SPDA | [6 empty] | 13881.35 | 17882.73
9.1 | ED-49133 | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | SICOR-MG | m | 3.65 | 19.46 | 25.07 | 71.03 | 91.51
9.2 | ED-49135 | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | SICOR-MG | m | 31.7 | 42.15 | 54.3 | 1336.16 | 1721.31
9.3 | ED-49136 | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | SICOR-MG | m | 118.2 | 58.28 | 75.08 | 6888.7 | 8874.46
9.4 | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 1 | 641.58 | 826.48 | 641.58 | 826.48
9.5 | ED-51090 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS PARA CABO COM DIÂMETRO DE 35MM2, EXCLUSIVE CABO | SICOR-MG | un | 48 | 21.02 | 27.08 | 1008.96 | 1299.84
9.6 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SICOR-MG | un | 18 | 127.64 | 164.43 | 2297.52 | 2959.74
9.7 | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | SICOR-MG | un | 11 | 104.82 | 135.03 | 1153.02 | 1485.33
9.8 | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 18 | 26.91 | 34.67 | 484.38 | 624.06
10 | (INCÊNDIO) SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 4998.73 | 6439.52
10.1 | ED-32246 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 1 | 130.1 | 167.59 | 130.1 | 167.59
10.2 | COMP-6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "O1", DIMENSÃO (1000X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 70 | 38.82 | 50.01 | 2717.4 | 3500.7
10.3 | COMP-7 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (190X95)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 8 | 17.41 | 22.43 | 139.28 | 179.44
10.4 | COMP-8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (252x126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | un | 1 | 23.1 | 29.76 | 23.1 | 29.76
10.5 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 4 | 39.88 | 51.37 | 159.52 | 205.48
10.6 | COMP-9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (160X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 1 | 27.92 | 35.97 | 27.92 | 35.97
10.7 | COMP-10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (632X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | un | 1 | 63.05 | 81.22 | 63.05 | 81.22
10.8 | COMP-11 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (179X179)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 2 | 7.49 | 9.65 | 14.98 | 19.3
10.9 | COMP-12 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (313X313)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 3 | 21.77 | 28.04 | 65.31 | 84.12
10.10 | COMP-13 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (612X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Composições Próprias | UND | 1 | 49.98 | 64.38 | 49.98 | 64.38
10.11 | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SICOR-MG | un | 6 | 158.14 | 203.72 | 948.84 | 1222.32
10.12 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | SICOR-MG | U | 3 | 219.75 | 283.08 | 659.25 | 849.24
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 12719.03 | 16383.48
11.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SICOR-MG | M² | 833.49 | 8.61 | 11.09 | 7176.35 | 9243.4
11.2 | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | SICOR-MG | un | 1 | 2493.25 | 3211.8 | 2493.25 | 3211.8
11.3 | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | SICOR-MG | un | 1 | 3049.43 | 3928.28 | 3049.43 | 3928.28
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 207829.62
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 721132.06
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 928961.68
|  | LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  | HEIDER DA SILVA MENDES
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

## CRONO
CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ | [5 empty] | FOLHA Nº: 02/04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | [5 empty] | DATA: 20 DE MARÇO DE 2026
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4615.16 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 4615.16 | [5 empty] | 4615.16
2 | VESTIÁRIOS | 215127.1 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 75294.485 | 75294.485 | 64538.13 |  |  |  | 215127.1
2.1 | INFRAESTRUTURA VESTIÁRIOS | 27748.67 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 9712.0345 | 9712.0345 | 8324.601 |  |  |  | 27748.67
2.2 | SUPERESTRUTURA VESTIÁRIOS | 41218.95 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 14426.6325 | 14426.6325 | 12365.685 |  |  |  | 41218.95
2.3 | ALVENARIAS | 36578.04 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 12802.314 | 12802.314 | 10973.412 |  |  |  | 36578.04
2.4 | PISOS E REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS | 48461.51 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 16961.5285 | 16961.5285 | 14538.453 |  |  |  | 48461.51
2.5 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ESQUADRIAS | 33927.03 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 1
|  |  | 11874.4605 | 11874.4605 | 10178.109 |  |  |  | 33927.03
2.6 | PINTURA DA EDIFICAÇÃO | 27192.9 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 9517.515 | 9517.515 | 8157.87 |  |  |  | 27192.9
3 | ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO | 96261.5 |  | 40% |  | 30% | 30% |  | 100%
|  |  |  | 38504.6 |  | 28878.45 | 28878.45 |  | 96261.5
4 | COBERTURA QUADRA | 480304.58 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 120076.145 | 120076.145 | 120076.145 | 120076.145 | 480304.58
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 32481.32 | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 6496.264 |  | 6496.264 | 6496.264 | 6496.264 | 6496.264 | 32481.32
6 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 17019.67 | 10% |  |  | 30% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 1701.967 |  |  | 5105.901 | 5105.901 | 5105.901 | 17019.67
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 11939.3 | 20% |  |  | 30% | 30% | 20% | 100%
|  |  | 2387.86 |  |  | 3581.79 | 3581.79 | 2387.86 | 11939.3
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 30507.32 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 15253.66 | 15253.66 | 30507.32
9 | SPDA | 17882.73 |  |  | 35% |  |  | 65% | 100%
[5 empty] | 6258.9555 |  |  | 11623.7745 | 17882.73
10 | (INCÊNDIO) SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 6439.52 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 6439.52 | 6439.52
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16383.48 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 16383.48 | 16383.48
|  | 928961.68 | 90495.736 | 113799.085 | 197369.4945 | 164138.55 | 179392.21 | 183766.6045 | 928961.68
|  |  | 90495.736 | 204294.821 | 401664.3155 | 565802.8655 | 745195.0755 | 928961.68
| LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  | HEIDER DA SILVA MENDES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

## COMP
PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ |  |  |  | FOLHA Nº: 03/04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG |  |  |  | DATA: 20 DE MARÇO DE 2026
COMP-1- REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 23.58 | 94.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 94.32
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 155.93 | 155.93
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 155.93
|  |  |  | VALOR: |  | 250.25
COMP-2- JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | SICOR-MG | un | 1 | 126.11 | 126.11
ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | SICOR-MG | m2 | 1 | 1056.87 | 1056.87
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1182.98
|  |  |  | VALOR: |  | 1182.98
COMP-3-ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.7128 | 322.82 | 230.11
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.2904 | 721.98 | 209.66
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 439.77
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.1308 | 670.02 | 757.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 757.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0032 | 62.3 | 62.5
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1884 | 136.69 | 25.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0108 | 23.58 | 70.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 159.24
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1.1592 | 8.54 | 9.9
ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | SICOR-MG | m3 | 1.1308 | 105.16 | 118.9149
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 69.9916 | 9.85 | 689.42
95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 22.3583 | 13.55 | 302.95
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.348 | 3.45 | 1.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1122.38
|  |  |  | VALOR: |  | 2479.05
COMP-4- DISPOSITIVO CONTRA SURTO - 175 V - 8 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 79.44 | 79.44
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 79.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 26.51 | 5.3
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 32.13 | 6.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.73
|  |  |  | VALOR: |  | 91.17
COT-01 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DE PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM x60 MM (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COT-01 | COT-01 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DE PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM x60 MM |  | UN | 1 | 24.12 | 24.12
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 24.12
|  |  |  | VALOR: |  | 24.12
COMP-5- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0188 | 74.94 | 1.41
00000818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1.25 | 7.44 | 9.3
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0206 | 2.86 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.026 | 84.9 | 2.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.98
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0924 | 25.53 | 2.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0924 | 31.05 | 2.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.23
|  |  |  | VALOR: |  | 18.21
COT-02- CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 50 MM (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COT-02 | COT-02 - CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 50 MM |  | UN | 1 | 14.04 | 14.04
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 14.04
|  |  |  | VALOR: |  | 14.04
COT-03- CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 75 MM (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COT-03 | COT-03 - CURVA 45°, LONGA, PVC , DN 75 MM |  | UN | 1 | 47 | 47
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 47
|  |  |  | VALOR: |  | 47
COMP-6- PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "O1", DIMENSÃO (1000X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2.5 | 11.56 | 28.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 38.82
COMP-7- 190X95 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (190X95)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-31382 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | m2 | 0.01805 | 415 | 7.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 17.41
COMP-8 - 252X126 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (252x126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-31382 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | m2 | 0.031752 | 415 | 13.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 23.1
COMP-9 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (160X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 0.7 | 38.85 | 27.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 27.2
|  |  |  | VALOR: |  | 27.2
COMP-10- 632X316 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO ( 632X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-31382 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | m2 | 0.12802 | 415 | 53.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 53.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 63.05
COMP-11- PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (179X179)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SICOR-MG | un | 0.36 | 20.81 | 7.4916
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.4916
|  |  |  | VALOR: |  | 7.4916
COMP-12- 313X313 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (313X313)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-31383 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | m2 | 0.097969 | 120.98 | 11.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 21.77
COMP-13- 612X316 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (612X316)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-32244 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]¦FORMATO: RETANGULAR¦ MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SICOR-MG | m2 | 0.08 | 500.76 | 40.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.06
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | SICOR-MG | un | 1 | 9.92 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR: |  | 49.98
| LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  | HEIDER DA SILVA MENDES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

## MEMO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG
REFORMA DA QUADRA DO TELÊ NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Código | Localização
|  | Descrição | Quantidade |  |  |  | Repet. | Total (und) | OBS:
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
1.2 | DESCRIÇÃO: | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
Código | Localização
|  | Descrição | Volume |  |  |  | Repet. | Vol. Total | OBS:
|  |  | 11.37 |  |  |  | 1 | 11.37
TOTAL | [7 empty] | 11.37
1.3 | DESCRIÇÃO: | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO
Código | Localização
|  | Descrição | Quantidade |  |  |  | Repet. | Total (und) | OBS:
|  |  | 4 |  |  |  | 1 | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
2 | VESTIÁRIOS
2.1 | INFRAESTRUTURA
2.1.1 | DESCRIÇÃO: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
Código | Localização | Descrição | Comp. + 0,10 para cada lado (m) | Largura + 0,10 para cada lado (m) | Altura + 0,05 do lastro (m) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
S | S1=S6=S7 | Sapata = 80x70cm | 1 | 0.9 | 1.55 |  | 3 | 4.19
S | S3=S10=S11 | Sapata = 90x70cm | 1.1 | 0.9 | 1.05 |  | 3 | 3.12
S | S5 | Sapata = 100X80cm | 1.2 | 1 | 1.55 |  | 1 | 1.86
S | S12 | Sapata = 80X60cm | 1 | 0.8 | 1.55 |  | 1 | 1.24
S | S2 | Sapata = 100X90cm | 1.2 | 1.1 | 1.55 |  | 1 | 2.05
S | S4=S8 | Sapata = 90X80cm | 1.1 | 1 | 1.55 |  | 2 | 3.41
S | S9 | Sapata = 90X70cm | 1.1 | 0.9 | 1.55 |  | 1 | 1.53
VB | VB1 | Viga Baldrame = 2,949+3,816+2,071 | 9.036 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 1.11
VB | VB2 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.85
VB | VB3 | Viga Baldrame = 2,948+3,817+2,071 | 9.036 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 1.11
VB | VB4 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.85
VB | VB5 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.4
VB | VB6 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.44
VB | VB7 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.4
VB | VB8 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.4
VB | VB9 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.4
VB | VB10 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0.44
TOTAL | [7 empty] | 23.8
2.1.2 | DESCRIÇÃO: | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
Código | Localização | Descrição | Comp. + 0,10 para cada lado (m) | Largura + 0,10 para cada lado (m) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
S | S1=S6=S7 | Sapata = 80x70cm | 1 | 0.9 |  |  | 3 | 2.7
S | S3=S10=S11 | Sapata = 90x70cm | 1.1 | 0.9 |  |  | 3 | 2.97
S | S5 | Sapata = 100X80cm | 1.2 | 1 |  |  | 1 | 1.2
S | S12 | Sapata = 80X60cm | 1 | 0.8 |  |  | 1 | 0.8
S | S2 | Sapata = 100X90cm | 1.2 | 1.1 |  |  | 1 | 1.32
S | S4=S8 | Sapata = 90X80cm | 1.1 | 1 |  |  | 2 | 2.2
S | S9 | Sapata = 90X70cm | 1.1 | 0.9 |  |  | 1 | 0.99
S | VB1 | Viga Baldrame = 2,949+3,816+2,071 | 9.036 | 0.35 |  |  | 1 | 3.16
S | VB2 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 |  |  | 1 | 2.44
VB | VB3 | Viga Baldrame = 2,948+3,817+2,071 | 9.036 | 0.35 |  |  | 1 | 3.16
VB | VB4 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 |  |  | 1 | 2.44
VB | VB5 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 |  |  | 1 | 1.14
VB | VB6 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 |  |  | 1 | 1.25
VB | VB7 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 |  |  | 1 | 1.14
VB | VB8 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 |  |  | 1 | 1.14
VB | VB9 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 |  |  | 1 | 1.14
VB | VB10 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 |  |  | 1 | 1.25
TOTAL | [7 empty] | 30.44
2.1.3 | DESCRIÇÃO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Código | Localização | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
S | S1=S6=S7 | Sapata = 80x70cm | 1 | 0.9 | 0.05 |  | 3 | 0.14
S | S3=S10=S11 | Sapata = 90x70cm | 1.1 | 0.9 | 0.05 |  | 3 | 0.15
S | S5 | Sapata = 100X80cm | 1.2 | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.06
S | S12 | Sapata = 80X60cm | 1 | 0.8 | 0.05 |  | 1 | 0.04
S | S2 | Sapata = 100X90cm | 1.2 | 1.1 | 0.05 |  | 1 | 0.07
S | S4=S8 | Sapata = 90X80cm | 1.1 | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.11
S | S9 | Sapata = 90X70cm | 1.1 | 0.9 | 0.05 |  | 1 | 0.05
S | VB1 | Viga Baldrame = 2,949+3,816+2,071 | 9.036 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.16
S | VB2 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.12
VB | VB3 | Viga Baldrame = 2,948+3,817+2,071 | 9.036 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.16
VB | VB4 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.12
VB | VB5 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
VB | VB6 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
VB | VB7 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
VB | VB8 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
VB | VB9 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
VB | VB10 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 0.05 |  | 1 | 0.06
TOTAL | [7 empty] | 1.54
2.1.4 | DESCRIÇÃO: | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
Código | Localização | Descrição | Escavação (m³) | Concreto (m³) | Lastro (m³) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Reaterro |  | 23.8 | 4.8 | 1.54 |  | 1 | 17.46
TOTAL | [7 empty] | 17.46
2.1.5 | DESCRIÇÃO: | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
Código | Localização | Descrição | Peso (kg) |  |  |  | Repetição | Peso Total (kg) | OBS:
CA-50 | 8.0 Ø | 62,4+97,9 | 201.2 |  |  |  | 1 | 201.2
CA-50 | 10.0 Ø | 64.4 | 167.7 |  |  |  | 1 | 167.7
CA-60 | 5.0 Ø | 44,6+21,7 | 66.3 |  |  |  | 1 | 66.3
TOTAL | [7 empty] | 435.2
2.1.6 | DESCRIÇÃO: | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
| Fundação | 37,62+20,27 | 57.89 |  |  |  | 1 | 57.89
TOTAL | [7 empty] | 57.89
2.1.7 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
Código | Localização | Descrição | Volume (m³) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Fundação | 2,54+2,26 | 4.8 |  |  |  | 1 | 4.8
TOTAL | [7 empty] | 4.8
2.1.8 | DESCRIÇÃO: | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Código | Localização | Descrição | Perímetro Laterais (m) | Altura Laterais (m) | Comprimento Face Superior (m) | Altura Face Superior (m) | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
VB | VB1 | Viga Baldrame = 2,949+3,816+2,071 | 9.036 | 0.35 | 9.036 | 0.15 | 1 | 7.68
VB | VB2 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 6.965 | 0.15 | 1 | 5.92
VB | VB3 | Viga Baldrame = 2,948+3,817+2,071 | 9.036 | 0.35 | 9.036 | 0.15 | 1 | 7.68
VB | VB4 | Viga Baldrame = 3,875+2,89 | 6.965 | 0.35 | 6.965 | 0.15 | 1 | 5.92
VB | VB5 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 3.26 | 0.15 | 1 | 2.77
VB | VB6 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 3.56 | 0.15 | 1 | 3.03
VB | VB7 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 3.26 | 0.15 | 1 | 2.77
VB | VB8 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 3.26 | 0.15 | 1 | 2.77
VB | VB9 | Viga Baldrame = 3,06 | 3.26 | 0.35 | 3.26 | 0.15 | 1 | 2.77
VB | VB10 | Viga Baldrame = 3,36 | 3.56 | 0.35 | 3.56 | 0.15 | 1 | 3.03
TOTAL | [7 empty] | 44.34
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | DESCRIÇÃO: | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
Código | Localização | Descrição | Peso (kg) |  |  |  | Repetição | Peso Total (kg) | OBS:
CA-50 6.3 Ø | Térreo | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 1 | 12.8
CA-50 8.0 Ø | Térreo | 30,4+0,4 | 30.8 |  |  |  | 1 | 30.8
CA-50 10.0 Ø | Térreo | 93,4+131 | 224.4 |  |  |  | 1 | 224.4
CA-50 12.5 Ø | Térreo | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 10
CA-60 5.0 Ø | Térreo | 41,1+50,4+18 | 109.5 |  |  |  | 1 | 109.5
TOTAL | [7 empty] | 387.5
2.2.2 | DESCRIÇÃO: | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
P | Térreo | 31.32 | 31.32 |  |  |  | 1 | 31.32
TOTAL | [7 empty] | 31.32
2.2.3 | DESCRIÇÃO: | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
V | Térreo | 31.05 | 31.05 |  |  |  | 1 | 31.05
31.05
2.2.4 | DESCRIÇÃO: | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
Código | Localização | Descrição | Área (m²) | Mês |  |  | Repetição | m2xmês | OBS:
V | Térreo |  | 69.89 | 2 |  |  | 1 | 139.78
TOTAL | [7 empty] | 139.78
2.2.5 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Código | Localização | Descrição | Volume (m³) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Térreo | 1,57+2,61+4,41 | 8.59 |  |  |  | 1 | 8.59
TOTAL | [7 empty] | 8.59
2.2.6 | DESCRIÇÃO: | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
L | Térreo | L1 À L5 | 61.49 |  |  |  | 1 | 61.49
TOTAL | [7 empty] | 61.49
2.2.7 | DESCRIÇÃO: | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
L | Térreo | L6 À L10 | 8.4 |  |  |  | 1 | 8.4
TOTAL | [7 empty] | 8.4
2.3 | ALVENARIAS
2.3.1 | DESCRIÇÃO: | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Rept. |  | Desconto Esquadrias (m²) | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 17.7 | 2.9 | 1 |  | 3.89 | 47.44
VESTIARIO FEMININO |  |  | 17.7 | 2.9 | 1 |  | 3.89 | 47.44
DIVISÓRIA VESTIARIO MASCULINO |  |  | 1.45 | 2 | 1 |  | 0 | 2.9
DIVISÓRIA VESTIARIO FEMININO |  |  | 1.45 | 2 | 1 |  | 0 | 2.9
HALL /BANHEIRO PCD |  |  | 11.4 | 2.9 | 1 |  | 2.25 | 30.81
BASE CAIXA |  | 2x1,40 | 8.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 4.1
135.59
2.3.2 | DESCRIÇÃO: | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Rept. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
BANCOS MACULINO |  |  | 0.5 | 0.4 | 3 |  |  | 0.6 | BANCOS
BANCOS FEMININO |  |  | 0.5 | 0.4 | 3 |  |  | 0.6
1.2
2.3.3 | DESCRIÇÃO: | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) + 0,30 p/ cada lado | Repet. | Seção (10x10cm) | Verga e Contra Verga |  | Comp. total (m) | OBS:
P02 |  | 210X0,90 | 1.5 | 3 | 0.01 | 1 |  | 0.045
P03 |  | 1,80X0,60 | 0 | 8 | 0.01 | 1 |  | 0
J01 |  | 0,60X0,60 | 1.2 | 1 | 0.01 | 2 |  | 0.024
J02 |  | 2,00X0,50 | 2.6 | 4 | 0.01 | 2 |  | 0.208
TOTAL | [7 empty] | 0.277
2.3.4 | DESCRIÇÃO: | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Nº de Lados/repetição |  | Desconto esquadrias (m²) | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 17.7 | 2.9 | 2 |  | 7.78 | 94.88
VESTIARIO FEMININO |  |  | 17.7 | 2.9 | 2 |  | 7.78 | 94.88
DIVISÓRIA VESTIARIO MASCULINO |  |  | 1.45 | 2 | 2 |  | 0 | 5.8
DIVISÓRIA VESTIARIO FEMININO |  |  | 1.45 | 2 | 2 |  | 0 | 5.8
HALL /BANHEIRO PCD |  |  | 11.4 | 2.9 | 2 |  | 4.5 | 61.62
BASE CAIXA |  | 8,40+1,40 | 8.2 | 0.5 | 2 |  | 0 | 8.2
TOTAL | [7 empty] | 271.18
2.3.5 | DESCRIÇÃO: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área Chapisco (m²) | Área Emboço Revestimento parede (m²) |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 94.88 | 33.6 |  |  |  | 61.28
VESTIARIO FEMININO |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 94.88 | 33.6 |  |  |  | 61.28
DIVISÓRIA VESTIARIO MASCULINO |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 5.8 | 2.9 |  |  |  | 2.9
DIVISÓRIA VESTIARIO FEMININO |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 5.8 | 2.9 |  |  |  | 2.9
HALL /BANHEIRO PCD |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 61.62 | 13 |  |  |  | 48.62
BASE CAIXA |  | MESMA ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO | 8.2 |  |  |  |  | 8.2
BANCOS VESTIÁRIOS |  | (0,50*0,40)*3*2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
TOTAL | [7 empty] | 186.38
2.3.6 | DESCRIÇÃO: | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área Reboco (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MESMA ÁREA DO REBOCO |  |  | 186.38 |  |  |  |  | 186.38
TOTAL | [7 empty] | 186.38
2.3.7 | DESCRIÇÃO: | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
Código | Localização
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Nº de Lados/repetição |  | Desconto esquadrias (m²) | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 17.7 | 2 | 1 |  | 1.8 | 33.6
VESTIARIO FEMININO |  |  | 17.7 | 2 | 1 |  | 1.8 | 33.6
DIVISÓRIA VESTIARIO MASCULINO |  |  | 1.45 | 2 | 1 |  | 0 | 2.9
DIVISÓRIA VESTIARIO FEMININO |  |  | 1.45 | 2 | 1 |  | 0 | 2.9
HALL /BANHEIRO PCD |  |  | 7.4 | 2 | 1 |  | 1.8 | 13
TOTAL | [7 empty] | 86
2.4 | PISOS E REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS
2.4.1 | DESCRIÇÃO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
HALL |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.84
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
TOTAL | [7 empty] | 52.44
2.4.2 | DESCRIÇÃO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 | 0.05 | 1 |  |  | 1.155
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 | 0.05 | 1 |  |  | 1.155
HALL |  |  | 2.84 | 0.05 | 1 |  |  | 0.142
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 | 0.05 | 1 |  |  | 0.17
TOTAL | [7 empty] | 2.622
2.4.3 | DESCRIÇÃO: | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
HALL |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.84
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
TOTAL | [7 empty] | 52.44
2.4.4 | DESCRIÇÃO: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Área (m²) |  | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 |  | 1 |  |  | 23.1
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 |  | 1 |  |  | 23.1
HALL |  |  | 2.84 |  | 1 |  |  | 2.84
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 |  | 1 |  |  | 3.4
TOTAL | [7 empty] | 52.44
2.4.5 | DESCRIÇÃO: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Repet. | Descontos Esquadrias (m) |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 17.7 | 2 | 1 | 1.8 |  | 33.6
VESTIARIO FEMININO |  |  | 17.7 | 2 | 1 | 1.8 |  | 33.6
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 1.45 | 2 | 1 | 0 |  | 2.9
VESTIARIO FEMININO |  |  | 1.45 | 2 | 1 | 0 |  | 2.9
BANHEIRO PCD |  |  | 7.4 | 2 | 1 | 1.8 |  | 13
TOTAL | [7 empty] | 86
2.4.6 | DESCRIÇÃO: | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Repet. | Desconto portas (m²) |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIO MASCULINO |  | 3,22+(3*1,44) | 7.54 | 2 | 1 | 3.24 |  | 11.84
VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 0.4 | 1.6 | 1 | 0 |  | 0.64
VESTIÁRIO FEMININO |  | 4,90+(4*1,44) | 10.66 | 2 | 1 | 5.4 |  | 15.92
TOTAL | [7 empty] | 28.4
2.4.7 | DESCRIÇÃO: | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Altura (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 1.14 | 2 | 1 |  |  | 2.28
VESTIÁRIO FEMININO |  |  | 1.14 | 2 | 1 |  |  | 2.28
TOTAL | [7 empty] | 4.56
2.4.8 | DESCRIÇÃO: | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) |  | Repet. |  |  | Compr. Total (m) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 0.9 |  | 1 |  |  | 0.9
VESTIARIO FEMININO |  |  | 0.9 |  | 1 |  |  | 0.9
HALL |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
BANHEIRO PCD |  |  | 0.9 |  | 1 |  |  | 0.9
TOTAL | [7 empty] | 4.7
2;5 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ESQUADRIAS
2.5.1 | DESCRIÇÃO: | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
VESTIÁRIO FEM |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
VESTIÁRIO MASC |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 4
2.5.2 | DESCRIÇÃO: | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
VESTIÁRIO MASC |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
2.5.3 | DESCRIÇÃO: | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
BANHEIRO PCD |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
2.5.4 | DESCRIÇÃO: | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
VESTIÁRIO FEM |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
VESTIÁRIO MASC |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 6
2.5.5 | DESCRIÇÃO: | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Largura (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIO FEM |  |  | 2 | 0.6 | 1 |  |  | 1.2
VESTIÁRIO MASC |  |  | 2 | 0.6 | 1 |  |  | 1.2
TOTAL | [7 empty] | 2.4
2.5.6 | DESCRIÇÃO: | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) |  | Repet. |  |  | Compr. Total (m) | OBS:
VESTIÁRIO FEM |  | 2+0,5+0,5 | 3 |  | 1 |  |  | 3
VESTIÁRIO MASC |  | 2+0,5+0,5 | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 6
2.5.7 | DESCRIÇÃO: | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Largura (m) |  |  |  | Área (m2) | OBS:
BANCO VEST MASCULINO |  |  | 3.5 | 0.5 |  |  |  | 1.75
BANCO VEST FEMININO |  |  | 3.5 | 0.5 |  |  |  | 1.75
TOTAL | [7 empty] | 3.5
2.5.8 | DESCRIÇÃO: | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO¦TAMANHO: PEQUENO¦LARGURA: 410MM*¦COMPRIMENTO: 330MM*) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO¦TAMANHO: PEQUENO¦LARGURA: 410MM*¦COMPRIMENTO: 330MM*) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
BANHEIRO PCD |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
2.5.9 | DESCRIÇÃO: | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DE CANTO D=32MM E= 1,5MM
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
BANHEIRO PCD |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
2.5.10 | DESCRIÇÃO: | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
BANHEIRO PCD |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
2.5.11 | DESCRIÇÃO: | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
BANHEIRO PCD |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
| DESCRIÇÃO: | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
Código | Localização
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) |  |  |  |  | Comprimento Total (m) | OBS:
|  | 1,2+2+2,20+2,91+2,91+1,52 | 12.74 |  |  |  |  | 12.74
TOTAL | [7 empty] | 12.74
6.13 | DESCRIÇÃO: | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA
Código | Localização
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) |  |  |  |  | Comprimento Total (m) | OBS:
|  | 2,91+2,91+1,52+2,20+2,20+1,2 | 12.94 |  |  |  |  | 12.94
TOTAL | [7 empty] | 12.94
2.5.12 | DESCRIÇÃO: | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Localização | Descrição |  |  |  |  | Quantidade | Unidade Total (U) | OBS:
VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO |  | Instalação de chuveiro |  |  |  |  | 4 | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
2.5.13 | DESCRIÇÃO: | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Código | Localização
P03 |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Largura (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIO FEM |  | 60X180 | 1.8 | 0.6 | 3 |  |  | 3.24
VESTIÁRIO MASC |  | 60X180 | 1.8 | 0.6 | 5 |  |  | 5.4
TOTAL | [7 empty] | 8.64
2.5.14 | DESCRIÇÃO: | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Largura (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
P02 |  | 90X2,10 | 2.1 | 0.9 | 3 |  |  | 5.67
TOTAL | [7 empty] | 5.67
2.5.15 | DESCRIÇÃO: | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Unidade |  | Repet. |  |  | Unidade Total | OBS:
P02 |  | 90X2,10 | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
2.5.16 | DESCRIÇÃO: | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR
Código | Localização
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Largura (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
J01 |  | 0,60X0,60 | 0.6 | 0.6 | 1 |  |  | 0.36
J02 |  | 2,0X0,50 | 2 | 0.5 | 4 |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4.36
2.6 | PINTURA DA EDIFICAÇÃO
2.6.1 | DESCRIÇÃO: | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área (m2) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIOS |  |  | 186.38 |  |  |  |  | 186.38
TOTAL | [7 empty] | 186.38
2.6.2 | DESCRIÇÃO: | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área (m2) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIÁRIOS |  |  | 186.38 |  |  |  |  | 186.38
TOTAL | [7 empty] | 186.38
2.6.3 | DESCRIÇÃO: | EMASSAMENTO EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
LOCALIZAÇÃO |  | Descrição | Área (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
HALL |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.84
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
TOTAL | [7 empty] | 52.44
2.6.4 | DESCRIÇÃO: | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
LOCALIZAÇÃO |  | Descrição | Área (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
VESTIARIO MASCULINO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
VESTIARIO FEMININO |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1
HALL |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.84
BANHEIRO PCD |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
TOTAL | [7 empty] | 52.44
2.6.5 | DESCRIÇÃO: | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
LOCALIZAÇÃO |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº Lados |  | Quantidade | Área Total (m²) | OBS:
P02 |  | 210X0,90 | 0.9 | 2.1 | 2 |  | 3 | 11.34
P03 |  | 1,80X0,60 | 0.6 | 1.8 | 2 |  | 8 | 17.28
J01 |  | 0,60X0,60 | 0.6 | 0.6 | 2 |  | 1 | 0.72
J02 |  | 2,00X0,50 | 2.6 | 0.5 | 2 |  | 4 | 10.4
TOTAL | [7 empty] | 39.74
2.6.6 | DESCRIÇÃO: | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Área(m²) |  |  |  | Comprimento Total (m) | OBS:
COR BRANCA - E=0,05 m |  |  | 418.39 | 10.47 |  |  |  | 418.39
TOTAL | [7 empty] | 418.39
2.6.7 | DESCRIÇÃO: | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Área (m²) |  |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
quadra |  | 28,30*18,60 | 526.38 |  |  |  |  | 526.38
TOTAL | [7 empty] | 526.38
3 | ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO
ARQUIBANCADA
3.1 | DESCRIÇÃO: | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ASSENTO ARQUBANCADA FUNDO |  |  | 20 | 2.4 | 1 |  |  | 48
ASSENTO ARQUBANCADA MEIO |  |  | 20 | 1.3 | 1 |  |  | 26
ASSENTO ARQUBANCADA FRENTE |  |  | 103.51 | 0.8 | 1 |  |  | 82.81
ARQUBANCADA LATERAL |  |  | 1.38 | 2 | 2 |  |  | 5.52
ESCADA |  |  | 0.45 | 0.34 | 4 |  |  | 0.61
TOTAL | [7 empty] | 162.94
3.2 | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Repetição | Espessura (m) |  | Vol. Total (m³) | OBS:
ASSENTO ARQUBANCADA FUNDO |  |  | 19.95 | 1.2 | 1 | 0.06 |  | 1.44
ESCADA |  |  | 1.2 | 0.44 | 2 | 0.06 |  | 0.06
TOTAL | [7 empty] | 1.5
3.3 | DESCRIÇÃO: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURO - EXTERNO |  |  | 21.4 | 2 | 1 |  |  | 42.8
MURO - INTERNO |  |  | 19.95 | 2.1 | 1 |  |  | 41.9
ESCADA |  |  | 1.2 | 0.16 | 4 |  |  | 0.77
ESCADA |  |  | 0.44 | 0.3 | 4 |  |  | 0.53
TOTAL | [7 empty] | 86
3.4 | DESCRIÇÃO: | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURO - EXTERNO |  |  | 21.4 | 2 | 1 |  |  | 42.8
MURO - INTERNO |  |  | 19.95 | 2.1 | 1 |  |  | 41.9
ESCADA |  |  | 1.2 | 0.16 | 4 |  |  | 0.77
ESCADA |  |  | 0.44 | 0.3 | 4 |  |  | 0.53
TOTAL | [7 empty] | 86
3.5 | DESCRIÇÃO: | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURO - EXTERNO |  |  | 21.4 | 2 | 1 |  |  | 42.8
MURO - INTERNO |  |  | 19.95 | 2.1 | 1 |  |  | 41.9
ESCADA |  |  | 1.2 | 0.16 | 4 |  |  | 0.77
ESCADA |  |  | 0.44 | 0.3 | 4 |  |  | 0.53
TOTAL | [7 empty] | 86
PISO ENTORNO DA ARQUIBANCADA
3.6 | DESCRIÇÃO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  |  | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
|  |  | 89.89 |  | 1 |  |  | 89.89
TOTAL | [7 empty] | 89.89
3.7 | DESCRIÇÃO: | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  |  | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
|  |  | 89.89 |  | 1 |  |  | 89.89
TOTAL | [7 empty] | 89.89
MURETA E ALAMBRADO
3.8 | DESCRIÇÃO: | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURETA |  |  | 36.68 |  | 2 |  |  | 73.36
TOTAL | [7 empty] | 73.36
3.9 | DESCRIÇÃO: | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURETA |  |  | 36.68 |  | 2 |  |  | 73.36
TOTAL | [7 empty] | 73.36
3.10 | DESCRIÇÃO: | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
MURETA |  |  | 36.68 |  | 2 |  |  | 73.36
TOTAL | [7 empty] | 73.36
3.11 | DESCRIÇÃO: | 100753 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Área (m²) |  | Repetição |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ALAMBRADO |  |  | 194.94 |  | 2 |  |  | 389.88
TOTAL | [7 empty] | 389.88
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1 | DESCRIÇÃO: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
Código | Localização | Descrição | Comp. + 0,10 para cada lado (m) | Largura + 0,10 para cada lado (m) | Altura + 0,05 do lastro (m) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
B | B1 AO B16 | Bloco = 130X130cm | 1.5 | 1.5 | 0.7 |  | 16 | 25.2
TOTAL | [7 empty] | 25.2
4.2 | DESCRIÇÃO: | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
Código | Localização | Descrição | Comp. + 0,10 para cada lado (m) | Largura + 0,10 para cada lado (m) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
B | B1 AO B16 | Bloco = 130X130cm | 1.5 | 1.5 |  |  | 16 | 36
TOTAL | [7 empty] | 36
4.3 | DESCRIÇÃO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Código | Localização | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
B | B1 AO B16 | Bloco = 130X130cm | 1.5 | 1.5 | 0.05 |  | 16 | 1.8
TOTAL | [7 empty] | 1.8
4.4 | DESCRIÇÃO: | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
Código | Localização | Descrição | Escavação (m³) | Concreto (m³) | Lastro (m³) |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Reaterro |  | 25.2 | 17.41 | 1.8 |  | 1 | 5.99
TOTAL | [7 empty] | 5.99
4.5 | DESCRIÇÃO: | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
Código | Localização | Descrição | Peso (kg) |  |  |  | Repetição | Peso Total (kg) | OBS:
CA-50 | 12.5 Ø |  | 320.1 |  |  |  | 1 | 320.1
CA-50 | 10 Ø |  | 365.8 |  |  |  | 1 | 365.8
CA-60 | 5.0 Ø |  | 190.7 |  |  |  | 1 | 190.7
TOTAL | [7 empty] | 876.6
4.6 | DESCRIÇÃO: | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
Código | Localização | Descrição | Área (m²) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | OBS:
| Fundação |  | 54.08 |  |  |  | 1 | 54.08
TOTAL | [7 empty] | 54.08
4.7 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
Código | Localização | Descrição | Volume (m³) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Fundação |  | 17.41 |  |  |  | 1 | 17.41
TOTAL | [7 empty] | 17.41
4.8 | DESCRIÇÃO: | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
Código | Localização | Descrição | Quantidade |  |  |  | Repetição | Quant. Total | OBS:
| Fundação |  | 16 |  |  |  | 1 | 16
TOTAL | [7 empty] | 16
4.9 | DESCRIÇÃO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA.
Código | Localização | Descrição | Quantidade |  |  |  | Repetição | Quant. Total | OBS:
| Fundação |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
COBERTURA
4.10 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM
Código | Localização | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Fundação |  | 34.3 | 23.3 |  |  | 1 | 799.19
TOTAL | [7 empty] | 799.19
4.11 | DESCRIÇÃO: | TELHA GALVANIZADA (MODELO: ONDULADA¦ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA¦ ESPESSURA TELHA: 0,50MM¦ALTURA: 17MM¦TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO¦MATERIAL : GALVALUME)
Código | Localização | Descrição | Comp. (m) | Largura Arco (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | OBS:
| Fundação |  | 34.3 | 27.1 |  |  | 1 | 929.53
TOTAL | [7 empty] | 929.53
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONFORME PROJETO
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CONFORME PROJETO
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - CONFORME PROJETO
8 | DRENAGEM PLUVIAL
8.1 | DESCRIÇÃO: | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
Código | Localização | Descrição | Comp. (m) |  |  |  | Repetição | Comp. Total (m) | OBS:
| Fundação |  | 34.3 |  |  |  | 2 | 68.6
TOTAL | [7 empty] | 68.6
8.2 | DESCRIÇÃO: | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
Código | Localização | Descrição | Comp. (m) |  |  |  | Repetição | Comp. Total (m) | OBS:
| Fundação |  | 5.3 |  |  |  | 8 | 42.4
TOTAL | [7 empty] | 42.4
8.3 | DESCRIÇÃO: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
Código | Localização | Descrição | Comp. (m) |  |  |  | Repetição | Comp. Total (m) | OBS:
| Fundação |  | 66.6 |  |  |  | 1 | 66.6
TOTAL | [7 empty] | 66.6
8.4 | DESCRIÇÃO: | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Código | Localização | Descrição | Unidade |  |  |  | Repetição | Total | OBS:
| Fundação |  | 8 |  |  |  | 1 | 8
TOTAL | [7 empty] | 8
9 | INSTALAÇÕES SPDA - CONFORME PROJETO
10 | (INCÊNDIO) SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME PROJETO
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | DESCRIÇÃO: | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) |  |  |  | Área Total (m2) | OBS:
QUADRA |  |  | 34.3 | 24.3 |  |  |  | 833.49
TOTAL | [7 empty] | 833.49
11.2 | DESCRIÇÃO: | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | UN |  |  |  |  | Quantidade Total | OBS:
QUADRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
11.3 | DESCRIÇÃO: | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO
Logradouro |  | Descrição | UN |  |  |  |  | Quantidade Total | OBS:
QUADRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
|  | LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | HEIDER DA SILVA MENDES
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

## PLANO DE APLICAÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ | [6 empty] | FOLHA Nº: 02/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | [6 empty] | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30 | 4615.16 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 9312.37 | [5 empty] | 9312.37
2 | VESTIÁRIOS | 90 | 215127.1 | 35% | 35% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 73824.26 | 73824.26 | 63277.94 |  |  |  | 210926.46
3 | ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO | 90 | 96261.5 |  | 40% |  | 30% | 30% |  | 100%
[5 empty] | 37399.92 |  | 28049.94 | 28049.95 |  | 93499.81
4 | COBERTURA QUADRA | 120 | 480304.58 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 112031.75 | 112031.75 | 112031.75 | 112031.75 | 448127
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 150 | 32481.32 | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 6242.84 |  | 6242.84 | 6242.84 | 6242.84 | 6242.85 | 31214.21
6 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 120 | 17019.67 | 10% |  |  | 30% | 30% | 30% | 100%
|  |  |  | 1648.89 |  |  | 4946.67 | 4946.67 | 4946.68 | 16488.91
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 120 | 11939.3 | 20% |  |  | 30% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 2257.49 |  |  | 3386.23 | 3386.23 | 2257.49 | 11287.44
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 60 | 30507.32 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | 16124.67 | 16124.66 | 32249.33
9 | SPDA | 60 | 17882.73 |  |  | 30% |  |  | 70% | 100%
[6 empty] | 5129.81 |  |  | 11969.55 | 17099.36
10 | (INCÊNDIO) SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 30 | 6439.52 | [5 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 5072.81 | 5072.81
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30 | 16383.48 | [5 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 10418.17 | 10418.17
TOTAL ORÇAMENTO |  |  | 928961.68 | 93285.85 | 111224.18 | 186682.34 | 154657.43 | 170782.11 | 169063.96 | 885695.87
|  |  |  | 93285.85 | 204510.03 | 391192.37 | 545849.8 | 716631.91 | 885695.87
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D
HEIDER DA SILVA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

## BDI
MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ Rua Praça Hernani Pereira, 291 - Centro - Pedras de Maria da Cruz - Minas Gerais TEL. (38) 3622-4140 - CEP 39492-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG
|  |  | MIN | MED | MAX
OBRA DE EDIFICAÇÃO | AC | OBRA DE EDIFICAÇÃO-AC | 3% | 4% | 5.5%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | SG | OBRA DE EDIFICAÇÃO-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA DE EDIFICAÇÃO | R | OBRA DE EDIFICAÇÃO-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | DF | OBRA DE EDIFICAÇÃO-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | [6 empty] | FOLHA Nº: 04/04
OBRA DE EDIFICAÇÃO | L | OBRA DE EDIFICAÇÃO-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ | [6 empty] | DATA: 20 DE MARÇO DE 2026
OBRA DE EDIFICAÇÃO | BDI PAD | OBRA DE EDIFICAÇÃO-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | LOCAL: RUA FRANCISCO BRANDÃO - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG
OBRA RODOVIÁRIA | AC | OBRA RODOVIÁRIA-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG-MG 01/2026- REGIÃO NORTE -DESONERADO, SINAPI 02/2026- COM DESONERAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA | SG | OBRA RODOVIÁRIA-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:
OBRA RODOVIÁRIA | R | OBRA RODOVIÁRIA-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | [11 empty] | 100%
OBRA RODOVIÁRIA | DF | OBRA RODOVIÁRIA-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): | [9 empty] | 5%
OBRA RODOVIÁRIA | L | OBRA RODOVIÁRIA-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
OBRA RODOVIÁRIA | BDI PAD | OBRA RODOVIÁRIA-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F | BDI
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F | TIPO DE OBRA: |  | OBRA DE EDIFICAÇÃO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [5 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [5 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | COM ou SEM desoneração: |  |  |  |  | COM | BDI PAD | 28.82% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | * O convenete deve preencher apenas os campos destacados
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI= | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F | [5 empty] | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F |  | Responsável Técnico: |  |  |  | Convenente:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F |  | __________________________________________ |  |  |  | ______________________________________________
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | Prefeito (a) Municipal de Pedras de Maria da Cruz
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | Engenheiro Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F |  | CREA/MG - 255.542/D
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F
F
F
F
F
22.47%
(SELECIONAR)
COM
SEM
(SELECIONAR)
OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA
Note on I7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES
OBRA: | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO TELÊ
LOCAL: | RUA FRANCISCO BRANDÃO - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG |  |  |  |  | DATA | 2026-07-25
COT-01 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm |  |  | UND |  | 24.12
EMPRESA | CNPJ | LOCAL/LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
HIDRAULICA TROPEIRO EIRELLI | 03.595.416/0003-50 | https://www.hidraulicatropeiro.com.br | (15) 3281-7171 | UN | 26.18 | 0 | 26.18
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 17.250.275/0001-86 | https://www.cfg.com.br | (31) 3071-2222 | UN | 25.99 | 0 | 25.99
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 08.760.239/0001-71 | https://merc.com.br | 55-11-35798700 | UN | 20.18 | 0 | 20.18
MÉDIA | [6 empty] | 24.12
COT-02 | Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm |  |  | UND |  | 14.04
EMPRESA | CNPJ | LOCAL/LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
HIDRAULICA TROPEIRO EIRELLI | 03.595.416/0003-50 | https://www.hidraulicatropeiro.com.br | (15) 3281-7171 | UN | 14.53 | 0 | 14.53
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 17.250.275/0001-86 | https://www.cfg.com.br | (31) 3071-2222 | UN | 15.02 | 0 | 15.02
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 08.760.239/0001-71 | https://merc.com.br | 55-11-35798700 | UN | 12.56 | 0 | 12.56
MÉDIA | [6 empty] | 14.04
COT-03 | Curva 45 longa pvc sanitario d= 75mm |  |  | UND |  | 47
EMPRESA | CNPJ | LOCAL/LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
HIDRAULICA TROPEIRO EIRELLI | 03.595.416/0003-50 | https://www.hidraulicatropeiro.com.br | (15) 3281-7171 | UN | 51.55 | 0 | 51.55
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 17.250.275/0001-86 | https://www.cfg.com.br | (31) 3071-2222 | UN | 52.29 | 0 | 52.29
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 08.760.239/0001-71 | https://merc.com.br | 55-11-35798700 | UN | 37.17 | 0 | 37.17
MÉDIA | [6 empty] | 47
___________________________________________ |  |  | ____________________________________________________
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D-MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
MINAS GERAIS
Praça Hernani Pereira, 291– Centro – CEP 39492-000 CNPJ 25.209.156/0001-08