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MEMORIAL DESCRITIVO
1. Objetivo
Este memorial estabelece diretrizes para a execução da pavimentação em CBUQ no trecho rural indicado. Deve ser lido conjuntamente com o projeto básico, plantas, orçamento, cronograma, matriz de riscos e normas técnicas aplicáveis.
2. Mobilização, canteiro e sinalização
A contratada deverá mobilizar equipe, equipamentos, container e recursos necessários; instalar placa de obra; sinalizar e proteger a frente de trabalho; manter acessos seguros; usar EPI e EPC; e remover instalações ao final, deixando o local limpo.
3. Preparação da pista
A superfície deverá estar regularizada, limpa, seca e liberada pela fiscalização. Eventuais falhas, deformações ou pontos com baixa capacidade deverão ser comunicados antes da aplicação. A terraplanagem e a drenagem, incluindo sarjeta e meio-fio, serão providas pelo Município, observadas as cotas e interfaces do projeto.
4. Imprimação
A imprimação com CM-30 será executada sobre base aceita, limpa e sem umidade prejudicial, com equipamento adequado e taxa definida pelo projeto e pelos ensaios. A área estimada é 10.400 m². O tráfego sobre a superfície imprimada deverá ser controlado.
5. Pintura de ligação
A pintura de ligação com RR-1C será aplicada de modo uniforme sobre a superfície preparada, na área estimada de 10.400 m², respeitando taxa, cura e condições climáticas definidas pela especificação técnica. A aplicação do CBUQ dependerá da liberação da fiscalização.
6. CBUQ
O CBUQ deverá ser produzido em usina regular, com materiais e traço aprovados. A massa será transportada em veículos adequados, protegida contra perda de temperatura e contaminação, espalhada e compactada dentro da faixa operacional especificada. O quantitativo de referência é 520 m³. Devem ser registrados origem, horário de usinagem, temperatura, local de aplicação, espessura e resultados dos ensaios.
7. Transportes
Os transportes até 30 km e excedentes serão medidos segundo as unidades e distâncias aprovadas no orçamento analítico, vedada a medição sem comprovação. A contratada deverá manter controle de cargas, trajetos e volumes.
8. Sinalização horizontal e vertical
A pintura de eixo, estimada em 4.800 m, deverá utilizar material retrorrefletivo compatível e ser aplicada sobre pavimento limpo e curado. As placas e dispositivos deverão seguir dimensões, posicionamento, refletividade e fixação previstos no projeto e nas normas de trânsito.
9. Controle, limpeza e entrega
A fiscalização acompanhará os serviços, solicitará ensaios e registrará não conformidades. A contratada corrigirá defeitos, removerá resíduos, recomporá áreas afetadas e entregará as built, relatórios, certificados, ensaios, diário e termo de responsabilidade quando exigidos.
10. Observação técnica obrigatória
Este memorial é uma base preparatória. Antes da publicação, o responsável técnico deverá inserir ou confirmar espessuras, seção transversal, especificação do traço, taxas de aplicação, critérios de aceitação, normas específicas, detalhes de drenagem e demais elementos do projeto executivo ou básico aprovado.
Referências normativas
[1] Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.
[2] IN SEGES nº 58/2022 – Estudos Técnicos Preliminares. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022.
[3] IN SEGES/ME nº 81/2022 – Termo de Referência. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022.
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11. Normas e referências técnicas
A execução deverá observar a legislação de licitações e contratos, normas ABNT aplicáveis, especificações vigentes do DNIT para concreto asfáltico, imprimação, pintura de ligação, materiais, controle tecnológico, sinalização e segurança, além das normas ambientais e de trânsito. A equipe técnica deverá confirmar a versão vigente da DNIT 031/2024-ES e demais especificações na data do edital.
12. Serviços preliminares e organização
Antes do início, a contratada deverá apresentar plano de ataque, cronograma detalhado, relação de equipamentos, equipe, plano de sinalização, contatos de emergência, fontes de materiais, plano de controle tecnológico e procedimentos de proteção ambiental. Nenhuma frente deverá ser aberta sem sinalização e liberação formal.
13. Terraplanagem e drenagem – interface municipal
A Prefeitura executará a terraplanagem e a drenagem pluvial, incluindo sarjetas e meio-fio, conforme os quantitativos e detalhes a serem incorporados ao projeto. A fiscalização deverá registrar a liberação de cada segmento, conferindo cotas, caimentos, compactação, limpeza e ausência de pontos de empoçamento. A contratada deverá comunicar qualquer condição que impeça a aplicação do revestimento.
14. Transporte, usinagem e aplicação do CBUQ
A massa deverá ser produzida conforme traço aprovado e transportada em quantidade compatível com a capacidade de aplicação, evitando paradas, segregação e perda de temperatura. Os caminhões deverão ser limpos e adequados, com cobertura quando necessária. A aplicação deverá ser contínua e a compactação iniciada na faixa operacional adequada, utilizando sequência de rolos compatível com a mistura e a espessura.
15. Defeitos, correções e tolerâncias
Segregação, trincas prematuras, ondulações, exsudação, falhas de ligação, desagregação, baixa compactação, espessura insuficiente ou irregularidade acima dos limites deverão ser registrados e corrigidos. A solução de reparo será definida pela fiscalização com base em avaliação técnica, sem prejuízo da responsabilidade da contratada.
16. Meio ambiente e segurança
A contratada deverá prevenir derramamento de ligantes e combustíveis, proteger drenagens e cursos d’água, controlar poeira, ruído e resíduos, manter sinalização, utilizar EPI/EPC e treinar operadores. Ocorrências deverão ser comunicadas imediatamente ao Município e às autoridades competentes quando necessário.
17. Conservação e entrega
Até o recebimento definitivo, a contratada deverá conservar a obra, corrigir danos atribuíveis à execução, manter sinalização e remover instalações provisórias. A entrega deverá ser acompanhada de documentação técnica, ensaios, garantias, cadastro do executado, limpeza e relatório fotográfico georreferenciado quando exigido.
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