## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SAUDADE.
LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE, BAIRRO SAUDADE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ORÇAMENTO: KIMBERLY MOREIRA DE SOUZA - CREA/MG: 294.926/D
RESPONSÁVEL LEGAL DO MUNICÍPIO: ZILMAR PINHEIRO LOPES
DATA: 15/06/2026
% DE BDI: | 24.67% | 1.2467 | EXECUÇÃO DA OBRA: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
FONTE: | SINAPI 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Fonte | Descrição | Uni. | Quant. | Valores orçamento (R$)
[6 empty] | Custo (s/ BDI) |  | Preço (c/BDI)
[6 empty] | Unitário | Total Item | Unitário | Total Item
1. |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Subtotal: | 52395.69
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 268.16 | 1206.72 | 334.32 | 1504.44
1.2 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8 | 789.06 | 6312.48 | 983.72 | 7869.76
1.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNIT. | 1 | 1702.32 | 1702.32 | 2122.28 | 2122.28
1.4 | ED-50276 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO (PRAÇA) | UNIT. | 80 | 44.1 | 3528 | 54.98 | 4398.4
1.5 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 46.3 | 95.54 | 4423.5 | 119.11 | 5514.79
1.6 | ED-14457 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | m2 | 10 | 194.75 | 1947.5 | 242.79 | 2427.9
1.7 | ED-2982 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m2 | 324 | 68.22 | 22103.28 | 85.05 | 27556.2
1.8 | ED-50166 | SETOP | REMANEJAMENTO DE TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO | m2 | 62 | 12.96 | 803.52 | 16.16 | 1001.92
2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, JARDINAGEM E DEMOLIÇÃO. |  |  |  |  | Subtotal: | 71559.74
2.1 | ED-48489 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 62.28 | 27.44 | 1708.96 | 34.21 | 2130.6
2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 20 | 53.4 | 1068 | 66.57 | 1331.4
2.3 | ED-48476 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 50 | 17.57 | 878.5 | 21.9 | 1095
2.4 | ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 50 | 13.81 | 690.5 | 17.22 | 861
2.5 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M² | 435.18 | 6.16 | 2680.71 | 7.68 | 3342.18
2.6 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M² | 421.73 | 38.09 | 16063.7 | 47.49 | 20027.96
2.7 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UND | 19 | 367.48 | 6982.12 | 458.14 | 8704.66
2.8 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 115 | 190 | 21850 | 236.87 | 27240.05
2.9 | ED-51100 | SETOP | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 100 | 4.16 | 416 | 5.19 | 519
2.10 | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 414.72 | 12.2 | 5059.58 | 15.21 | 6307.89
3. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | Subtotal: | 155770.7
3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 44.6985 | 121.2 | 5417.46 | 151.1 | 6753.94
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 37.584 | 110.24 | 4143.26 | 137.44 | 5165.54
3.3 | ED-31563 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 506.33 | 68.87 | 34870.95 | 85.86 | 43473.49
3.4 | ED-49787 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 40.86 | 832.33 | 34009 | 1037.67 | 42399.2
3.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37 | 18.48 | 683.76 | 23.04 | 852.48
3.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 626.8 | 16.21 | 10160.43 | 20.21 | 12667.63
3.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 373.6 | 21.22 | 7927.79 | 26.45 | 9881.72
3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1543.6 | 13.92 | 21486.91 | 17.35 | 26781.46
3.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 131.2615 | 42.25 | 5545.8 | 52.67 | 6913.54
3.10 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.AF_09/2021 | M² | 2.95 | 239.74 | 707.23 | 298.88 | 881.7
4. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | Subtotal: | 30560.53
4.1 | 103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 11.3236 | 792.87 | 8978.14 | 988.47 | 11193.04
4.2 | 101997 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M² | 76.28 | 203.66 | 15535.18 | 253.9 | 19367.49
5. |  |  | PISOS E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | Subtotal: | 173134.79
5.1 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 39.89 | 78.61 | 3135.75 | 98 | 3909.22
5.2 | ED-8912 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 750 | 95.99 | 71992.5 | 119.67 | 89752.5
5.3 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 250 | 118.76 | 29690 | 148.06 | 37015
5.4 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 391 | 83.21 | 32535.11 | 103.74 | 40562.34
5.5 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 3 | 506.87 | 1520.61 | 631.91 | 1895.73
6. | PAVIMENTOS | [6 empty] | Subtotal: | 62022.98
6.1 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M² | 367.5 | 135.37 | 49748.48 | 168.77 | 62022.98
7. | ESTRUTURA DE CONCRETO - BANCOS | [6 empty] | Subtotal: | 15772.18
7.1 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 2 | 1256.52 | 2513.04 | 1566.5 | 3133
7.2 | ED-48354 | SETOP | BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM | M | 27 | 182 | 4914 | 226.9 | 6126.3
7.3 | ED-50525 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 145.8 | 20.29 | 2958.28 | 25.3 | 3688.74
7.4 | ED-15449 | SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UND | 6 | 377.55 | 2265.3 | 470.69 | 2824.14
8. | ALVENARIAS | [6 empty] | Subtotal: | 24870.31
8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 65.0476 | 10.04 | 653.08 | 12.52 | 814.4
8.2 | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 65.0476 | 57.9 | 3766.26 | 72.18 | 4695.14 |  | 5.44%
8.3 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 65.0476 | 238.74 | 15529.46 | 297.64 | 19360.77
9. | ELÉTRICO | [6 empty] | Subtotal: | 86520.07
9.1 | ED-48989 | SETOP | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 800 | 5.49 | 4392 | 6.84 | 5472
9.2 | ED-48992 | SETOP | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 295.89 | 7.98 | 2361.2 | 9.95 | 2944.11
9.3 | ED-48995 | SETOP | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 874.9 | 10.51 | 9195.2 | 13.1 | 11461.19
9.4 | ED-49001 | SETOP | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 120 | 22.9 | 2748 | 28.55 | 3426
9.5 | ED-26658 | SETOP | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 436.36 | 7.76 | 3386.15 | 9.67 | 4219.6
9.6 | ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 26 | 217.08 | 5644.08 | 270.63 | 7036.38
9.7 | ED-17953 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTICHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 156.67 | 7.4 | 1159.36 | 9.23 | 1446.06
9.8 | ED-15748 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 3 | 34.59 | 103.77 | 43.12 | 129.36
9.9 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 3 | 38.45 | 115.35 | 47.94 | 143.82
9.10 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 2 | 32.41 | 64.82 | 40.41 | 80.82
9.11 | ED-14194 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UND | 1 | 602.84 | 602.84 | 751.56 | 751.56
9.12 | ED-34462 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 16.81 | 16.81 | 20.96 | 20.96
9.13 | ED-34475 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 47.18 | 47.18 | 58.82 | 58.82
9.14 | ED-34464 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 19.85 | 19.85 | 24.75 | 24.75
9.15 | ED-34478 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 3 | 47.95 | 143.85 | 59.78 | 179.34
9.16 | ED-34493 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 2 | 85.86 | 171.72 | 107.04 | 214.08
9.17 | ED-15115 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 2 | 172.93 | 345.86 | 215.59 | 431.18
9.18 | ED-15114 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 138.26 | 138.26 | 172.37 | 172.37
9.19 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 177.04 | 177.04 | 220.72 | 220.72
9.20 | ED-16600 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 3 | 47.67 | 143.01 | 59.43 | 178.29
9.21 | ED-22380 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | UND | 17 | 1909.02 | 32453.34 | 2379.98 | 40459.66
9.22 | ED-22381 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 4 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | UND | 2 | 2700.01 | 5400.02 | 3366.1 | 6732.2
9.23 | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 6 | 79.37 | 476.22 | 98.95 | 593.7
9.24 | ED-49524 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 49.37 | 98.74 | 61.55 | 123.1
10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | Subtotal: | 3191.95
10.1 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100 | 24.57 | 2457 | 30.63 | 3063
10.2 | ED-32664 | SETOP | TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA | UND | 5 | 20.69 | 103.45 | 25.79 | 128.95
11. | ACESSÓRIOS - ACADEMIA | [6 empty] | Subtotal: | 21086.99
11.1 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 7 | 1357.35 | 9501.45 | 1692.21 | 11845.47
11.2 | ED-49575 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UND | 1 | 1624.42 | 1624.42 | 2025.16 | 2025.16
11.3 | ED-15342 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 3093.48 | 3093.48 | 3856.64 | 3856.64
11.4 | ED-49576 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1736.51 | 1736.51 | 2164.91 | 2164.91
11.5 | ED-49580 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 958.38 | 958.38 | 1194.81 | 1194.81
12 | GUARDA CORPO | [6 empty] | Subtotal: | 22663.18
12.1 | 99844 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 26 | 600.78 | 15620.28 | 748.99 | 19473.74
12.2 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 32 | 79.95 | 2558.4 | 99.67 | 3189.44
13. | PINTURA | [6 empty] | Subtotal: | 23853.3
13.1 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 10.4997 | 24.67 | 259.03 | 30.76 | 322.97
13.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 130.624 | 61.55 | 8039.91 | 76.73 | 10022.78
13.3 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M² | 447.863 | 6 | 2687.18 | 7.48 | 3350.02
13.4 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M² | 447.863 | 18.19 | 8146.63 | 22.68 | 10157.53
14. | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | Subtotal: | 2190
14.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 1000 | 1.76 | 1760 | 2.19 | 2190
VALOR TOTAL DA OBRA: | [8 empty] | 745592.41
_________________________________________________ Kimberly Moreira de Souza Engenheiro Civil - CREA/MG: 294.926/D Técnico responsável pela elaboração do orçamento |  |  |  | _________________________________________________ Zilmar Pinheiro Lopes Prefeito Municipal Representante legal do município
745592.41
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SAUDADE.
LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE, BAIRRO SAUDADE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ORÇAMENTO: KIMBERLY MOREIRA DE SOUZA - CREA/MG: 294.926/D
RESPONSÁVEL LEGAL DO MUNICÍPIO: ZILMAR PINHEIRO LOPES
DATA: 15/06/2026
% DE BDI: | 24.67% | 1.2467 | EXECUÇÃO DA OBRA: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
FONTE: | SINAPI 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
Item | Código | Fonte | Descrição |  |  |  |  | Quant. | Uni.
1. |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | 4.5 | M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | DMT | TOTAL | OBS:
PLACA DE OBRA DIMENSÕES |  | C (m): 1.5; L(m): 3; TOTAL: 4.5
[7 empty] | TOTAL | 4.5 | M²
1.2 | 10776 | C (m): SINAPI; L(m): LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO); TOTAL: 8; OBS:: MÊS
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | MÊS | TOTAL | OBS:
CONTAINER |  | MÊS: 8; TOTAL: 8
[7 empty] | TOTAL | 8 | MÊS
1.3 | ED-50137 | C (m): SETOP; L(m): MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER; TOTAL: 1; OBS:: UNIT.
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONTAINER | bar: QTD to TOTAL
[7 empty] | TOTAL | 1 | UNIT.
1.4 | ED-50276 | C (m): SETOP; L(m): LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO (PRAÇA); TOTAL: 80; OBS:: UNIT.
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
REFERENCIA TOPOGRAFICA |  | QTD: 80; TOTAL: 80
[7 empty] | TOTAL | 80 | UNIT.
1.5 | 105009 | C (m): SINAPI; L(m): LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024; TOTAL: 46.3; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
REFERENCIA TOPOGRAFICA |  | QTD: 46.3; TOTAL: 46.3
[7 empty] | TOTAL | 46.3 | M
1.6 | ED-14457 | C (m): SETOP; L(m): PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE; TOTAL: 10; OBS:: m2
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
FECHAMENTO DA OBRA |  | C (m): 5; L(m): 2; TOTAL: 10
[7 empty] | TOTAL | 10 | m2
1.7 | ED-2982 | C (m): SETOP; L(m): TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO; TOTAL: 324; OBS:: m2
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | DMT | TOTAL | OBS:
FECHAMENTO DA OBRA |  | C (m): 162; H(m): 2; TOTAL: 324
[7 empty] | TOTAL | 324 | m2
1.8 | ED-50166 | C (m): SETOP; L(m): REMANEJAMENTO DE TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO; TOTAL: 62; OBS:: m2
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | DMT | TOTAL | OBS:
FECHAMENTO DA OBRA |  | C (m): 31; H(m): 2; TOTAL: 62; OBS:: Em frente ao cemitério
[7 empty] | TOTAL | 62 | m2
2. |  | L(m): MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, JARDINAGEM E DEMOLIÇÃO.
2.1 | ED-48489 | C (m): SETOP; L(m): DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO; TOTAL: 62.28; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS: Demolição diversos
DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE |  | A(m²): 62.28; TOTAL: 62.28; OBS:: Área da Academia
[7 empty] | TOTAL | 62.28 | M²
2.2 | 97625 | C (m): SINAPI; L(m): DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; TOTAL: 20; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS: Demolição diversos
ALVENARIA EXISTENTE DA ACADEMIA |  | C (m): 30; A(m²): 20; TOTAL: 20
[7 empty] | TOTAL | 20 | M³
2.3 | ED-48476 | C (m): SETOP; L(m): REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL; TOTAL: 50; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PAVIMENTO INTERTRAVADO |  | A(m²): 50; TOTAL: 50; OBS:: Em frente ao cemitério
[7 empty] | TOTAL | 50 | M²
2.4 | ED-48472 | C (m): SETOP; L(m): REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL; TOTAL: 50; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
MEIO FIO |  | C (m): 50; TOTAL: 50; OBS:: Em frente ao cemitério
[7 empty] | TOTAL | 50 | M
2.5 | 98520 | C (m): SINAPI; L(m): APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024; TOTAL: 435.18; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
TRATAMENTO DE SOLO EM JARDINS |  | A(m²): 435.18; TOTAL: 435.18; OBS:: Conforme projeto arquitetonico, área de jardins
[7 empty] | TOTAL | 435.18 | M²
2.6 | ED-50437 | C (m): SETOP; L(m): PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS; TOTAL: 421.73; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PLANTIO DE GRAMA |  | A(m²): 411.73; TOTAL: 421.73; OBS:: gramas, jardins, conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 421.73 | M²
2.7 | 98516 | C (m): SINAPI; L(m): PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024; TOTAL: 19; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PALMEIRAS |  | QTD: 19; TOTAL: 19; OBS:: Conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 19 | UND
2.8 | 98511 | C (m): SINAPI; L(m): PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024; TOTAL: 115; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
ARVORES DIVERSAS |  | QTD: 115; TOTAL: 115; OBS:: Conforme projeto arquitetonico.
[7 empty] | TOTAL | 115 | UND
2.9 | ED-51100 | C (m): SETOP; L(m): CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA; TOTAL: 100; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CORREÇÃO DO SOLO |  | A(m²): 100; TOTAL: 100; OBS:: Jardim existente.
[7 empty] | TOTAL | 100 | M³
2.10 | ED-51122 | C (m): SETOP; L(m): REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO; TOTAL: 414.72; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CORREÇÃO DO SOLO |  | A(m²): 414.72; TOTAL: 414.72; OBS:: Regularização de terrenos
[7 empty] | TOTAL | 414.72 | M²
3. |  | L(m): FUNDAÇÕES
3.1 | 96527 | C (m): SINAPI; L(m): ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024; TOTAL: 44.6985; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES |  | 277.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 41.685 | Volume de escavação.
[7 empty] | TOTAL | 41.685 | M³
3.2 | 96523 | C (m): SINAPI; L(m): ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024; TOTAL: 37.584; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | EMPOLAMENTO (%) | TOTAL | OBS:
ESCAVAÇÃO BLOCOS |  | V(m³): 44.6985; TOTAL: 44.6985; OBS:: Volume de escavação.
[7 empty] | TOTAL | 44.6985 | M³
3.3 | ED-31563 | C (m): SETOP; L(m): FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO; TOTAL: 506.33; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
FUNDAÇÃO |  | A(m²): 537.01; QTD: 537.01; TOTAL: 537.01; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 537.01 | M²
3.4 | ED-49787 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO); TOTAL: 40.86; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | QTD: 40.86; TOTAL: 40.86; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 40.86 | M³
3.5 | 96544 | C (m): SINAPI; L(m): ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; TOTAL: 37; OBS:: KG
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | Peso (KG) | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | QTD: 37; TOTAL: 37; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 37 | KG
3.6 | 96545 | C (m): SINAPI; L(m): ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; TOTAL: 626.8; OBS:: KG
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | Peso (KG) | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | QTD: 652.9; TOTAL: 652.9; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 652.9 | KG
3.7 | 96543 | C (m): SINAPI; L(m): ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; TOTAL: 373.6; OBS:: KG
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | Peso (KG) | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | QTD: 373.6; TOTAL: 373.6; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 373.6 | KG
3.8 | 96546 | C (m): SINAPI; L(m): ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; TOTAL: 1543.6; OBS:: KG
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | Peso (KG) | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | QTD: 1543.6; TOTAL: 1543.6; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 1543.6 | KG
3.9 | 98557 | C (m): SINAPI; L(m): IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023; TOTAL: 131.2615; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  | A(m²): 131.2615; QTD: 131.2615; TOTAL: 131.2615; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 131.2615 | M²
3.10 | 97102 | C (m): SINAPI; L(m): EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.AF_09/2021; TOTAL: 2.95; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
FUNDAÇÃO |  | A(m²): 2.95; TOTAL: 2.95; OBS:: Conforme projeto.
[7 empty] | TOTAL | 2.95 | M²
4. |  | L(m): ESTRUTURA
4.1 | 103686 | C (m): SINAPI; L(m): CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS; TOTAL: 11.3236; OBS:: M³
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
ESCADA |  |  |  | 0.12 | 76.28 | 2.17 |  | 11.3236 | Conforme projeto estrutural, foi considerado a escada da praça.
[7 empty] | TOTAL | 11.3236 | M³
4.2 | 101997 | C (m): SINAPI; L(m): FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020; TOTAL: 76.28; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
ESCADA |  | A(m²): 76.28; TOTAL: 76.28; OBS:: Conforme projeto estrutural.
[7 empty] | TOTAL | 76.28 | M²
5. |  | L(m): PISOS E ACESSIBILIDADE
5.1 | 101747 | C (m): SINAPI; L(m): PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020; TOTAL: 39.89; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PLACA DE OBRA DIMENSÕES |  | QTD: 39.89; TOTAL: 39.89; OBS:: Rampas
[7 empty] | TOTAL | 39.89 | M²
5.2 | ED-8912 | C (m): SETOP; L(m): EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO; TOTAL: 750; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO |  | QTD: 750; TOTAL: 750; OBS:: Conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 750 | M²
5.3 | 93681 | C (m): SINAPI; L(m): EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022; TOTAL: 250; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO |  | QTD: 250; TOTAL: 250; OBS:: Conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 250 | M²
5.4 | ED-51139 | C (m): SETOP; L(m): GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); TOTAL: 391; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
MEIO FIO PRAÇA |  | QTD: 391; TOTAL: 391; OBS:: Conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 391 | M
5.5 | ED-51148 | C (m): SETOP; L(m): RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS; TOTAL: 3; OBS:: U
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
COMFORME PROJETO |  | TOTAL: 3; OBS:: Conforme projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 3 | U
6. |  | L(m): PAVIMENTOS
6.1 | 92395 | C (m): SINAPI; L(m): EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022; TOTAL: 367.5; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PAVIMENTO EM NOVA RUA |  | A(m²): 367.5; QTD: 367.5; TOTAL: 367.5
[7 empty] | TOTAL | 367.5 | M²
7. |  | L(m): ESTRUTURA DE CONCRETO - BANCOS
7.1 | 103304 | C (m): SINAPI; L(m): INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
BANCOS DA PRAÇA |  | QTD: 2; TOTAL: 2
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
7.2 | ED-48354 | C (m): SETOP; L(m): BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM; TOTAL: 27; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
BANCOS DA PRAÇA |  | QTD: 27; TOTAL: 27; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 27 | M
7.3 | ED-50525 | C (m): SETOP; L(m): PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO; TOTAL: 145.8; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
PLACA DE OBRA DIMENSÕES |  | QTD: 145.8; TOTAL: 145.8; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 145.8 | M²
7.4 | ED-15449 | C (m): SETOP; L(m): BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO; TOTAL: 6; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
BANCOS DA PRAÇA |  | C (m): 1; TOTAL: 6; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 6 | UND
8. |  | L(m): ALVENARIAS
8.1 | 87904 | C (m): SINAPI; L(m): CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022; TOTAL: 65.0476; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONTENÇÕES |  | A(m²): 145.8; TOTAL: 145.8; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 145.8 | M²
8.2 | ED-50760 | C (m): SETOP; L(m): REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO; TOTAL: 65.0476; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONTENÇÕES |  | A(m²): 145.8; QTD: 6; TOTAL: 6; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 6 | M²
8.3 | ED-48213 | C (m): SETOP; L(m): ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS); TOTAL: 65.0476; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONTENÇÕES |  | A(m²): 145.8; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 1 | M²
9. |  | L(m): ELÉTRICO
9.1 | ED-48989 | C (m): SETOP; L(m): CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV; TOTAL: 800; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | A(m²): 1; TOTAL: 800; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 800 | M
9.2 | ED-48992 | C (m): SETOP; L(m): CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV; TOTAL: 295.89; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | A(m²): 17; TOTAL: 295.89; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 295.89 | M
9.3 | ED-48995 | C (m): SETOP; L(m): CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV; TOTAL: 874.9; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | TOTAL: 874.9; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 874.9 | M
9.4 | ED-49001 | C (m): SETOP; L(m): CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16,0MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV; TOTAL: 120; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | C (m): 1; TOTAL: 120; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 120 | M
9.5 | ED-26658 | C (m): SETOP; L(m): DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO; TOTAL: 436.36; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | C (m): 1; TOTAL: 436.36; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 436.36 | M
9.6 | ED-49168 | C (m): SETOP; L(m): CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA; TOTAL: 26; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | C (m): 0; TOTAL: 26; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 26 | UND
9.7 | ED-17953 | C (m): SETOP; L(m): ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTICHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO; TOTAL: 156.67; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | TOTAL: 156.67; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 156.67 | M
9.8 | ED-15748 | C (m): SETOP; L(m): CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA; TOTAL: 3; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 30; TOTAL: 3; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 3 | UND
9.9 | ED-15749 | C (m): SETOP; L(m): CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA; TOTAL: 3; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | TOTAL: 3; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 3 | UND
9.10 | ED-15733 | C (m): SETOP; L(m): CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 20; TOTAL: 2; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
9.11 | ED-14194 | C (m): SETOP; L(m): QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 10; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.12 | ED-34462 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 10; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.13 | ED-34475 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.14 | ED-34464 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.15 | ED-34478 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 3; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 3; TOTAL: 3; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 3 | UND
9.16 | ED-34493 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 2; TOTAL: 2; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
9.17 | ED-15115 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 2; TOTAL: 2; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
9.18 | ED-15114 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.19 | ED-15117 | C (m): SETOP; L(m): DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
9.20 | ED-16600 | C (m): SETOP; L(m): DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; TOTAL: 3; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 3; TOTAL: 3; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 3 | UND
9.21 | ED-22380 | C (m): SETOP; L(m): POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO; TOTAL: 17; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 17; TOTAL: 17; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 17 | UND
9.22 | ED-22381 | C (m): SETOP; L(m): POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 4 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 2; TOTAL: 2; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
9.23 | ED-13357 | C (m): SETOP; L(m): LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA; TOTAL: 6; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 6; TOTAL: 6; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 6 | UND
9.24 | ED-49524 | C (m): SETOP; L(m): RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO; TOTAL: 2; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  | QTD: 2; TOTAL: 2; OBS:: De acordo projeto elétrico
[7 empty] | TOTAL | 2 | UND
10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS
10.1 | ED-50019 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES; TOTAL: 100; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | QTD: 100; TOTAL: 100; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 100 | M
10.2 | ED-32664 | C (m): SETOP; L(m): TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA; TOTAL: 5; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | QTD: 5; TOTAL: 5; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 5 | UND
11. | ACESSÓRIOS - ACADEMIA
11.1 | 103307 | C (m): SINAPI; L(m): INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021; TOTAL: 7; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | QTD: 7; TOTAL: 7; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 7 | UND
11.2 | ED-49575 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA; TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
11.3 | ED-15342 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
11.4 | ED-49576 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | C (m): 0; QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
11.5 | ED-49580 | C (m): SETOP; L(m): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); TOTAL: 1; OBS:: UND
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | C (m): 0; QTD: 1; TOTAL: 1; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 1 | UND
12 | GUARDA CORPO
12.1 | 99844 | C (m): SINAPI; L(m): GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS; TOTAL: 26; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | 26 |  |  | 0 |  | 26 | 26 | De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 26 | M
12.2 | 99857 | C (m): SINAPI; L(m): CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS; TOTAL: 32; OBS:: M
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | C (m): 32; QTD: 32; TOTAL: 32; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 32 | M
13 | PINTURA
13.1 | 102213 | C (m): SINAPI; L(m): PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021; TOTAL: 10.4997; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | A(m²): 10.5; QTD: 10.5; TOTAL: 10.5; OBS:: De acordo projeto arquitetonico
[7 empty] | TOTAL | 10.4997 | M²
13.2 | 100758 | C (m): SINAPI; L(m): PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020; TOTAL: 130.624; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | A(m²): 130.624; QTD: 130.624; TOTAL: 130.624
[7 empty] | TOTAL | 130.624 | M²
13.3 | 88415 | C (m): SINAPI; L(m): APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024; TOTAL: 447.863; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | A(m²): 447.863; QTD: 447.863; TOTAL: 447.863; OBS:: Placa de inauguração
[7 empty] | TOTAL | 447.863 | M²
13.4 | 95626 | C (m): SINAPI; L(m): APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024; TOTAL: 447.863; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  | A(m²): 447.863; QTD: 447.863; TOTAL: 447.863
[7 empty] | TOTAL | 447.863 | M²
14. | LIMPEZA FINAL
14.1 | 99814 | C (m): SINAPI; L(m): LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019; TOTAL: 1000; OBS:: M²
DESCRIÇÃO DETALHADA |  | C (m) | L(m) | H(m) | A(m²) | V(m³) | QTD | TOTAL | OBS:
OBRA EM GERAL |  | A(m²): 1000; QTD: 1000; TOTAL: 1000
[7 empty] | TOTAL | 1000 | M²
_________________________________________________ Kimberly Moreira de Souza Engenheiro Civil - CREA/MG: 294.926/D Técnico responsável pela elaboração do orçamento |  | H(m): _________________________________________________ Zilmar Pinheiro Lopes Prefeito Muicipal Representante legal do município
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SAUDADE.
LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE, BAIRRO SAUDADE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ORÇAMENTO: KIMBERLY MOREIRA DE SOUZA - CREA/MG: 294.926/D
RESPONSÁVEL LEGAL DO MUNICÍPIO: ZILMAR PINHEIRO LOPES
DATA: 15/06/2026
% DE BDI: | 24.67% | EXECUÇÃO DA OBRA: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
FONTE: | SINAPI 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ETAPA | METAS | vl. etapa | peso(%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL (R$)
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 52395.69 | 7.027% | 30% | 30% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  |  | 15718.707 | 15718.707 | 7859.3535 | 2619.7845 | 2619.7845 | 2619.7845 | 2619.7845 | 2619.7845 | 52395.69
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, JARDINAGEM E DEMOLIÇÃO. | 71559.74 | 9.598% | 50% |  |  |  |  | 5% | 20% | 25% | 100%
|  |  |  | 35779.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.987 | 14311.948 | 17889.935 | 71559.74
3 | FUNDAÇÕES | 155770.7 | 20.89% | 10% | 10% | 80% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 15577.07 | 15577.07 | 124616.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155770.7
4 | ESTRUTURA | 30560.53 | 4.099% |  |  |  | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6112.106 | 6112.106 | 15280.265 | 3056.053 | 0 | 30560.53
5 | PISOS E ACESSIBILIDADE | 173134.79 | 23.22% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34626.958 | 34626.958 | 34626.958 | 34626.958 | 34626.958 | 173134.79
6 | PAVIMENTOS | 62022.98 | 8.319% | [5 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12404.596 | 24809.192 | 24809.192 | 62022.98
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO - BANCOS | 15772.18 | 2.115% | [5 empty] | 20% | 80% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.436 | 12617.744 | 0 | 15772.18
8 | ALVENARIAS | 24870.31 | 3.336% | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870.31 | 24870.31
9 | ELÉTRICO | 86520.07 | 11.6% |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 17304.014 | 17304.014 | 17304.014 | 34608.028 | 0 | 0 | 86520.07
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS | 3191.95 | 0.4281% | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.975 | 1595.975 | 3191.95
11 | ACESSÓRIOS - ACADEMIA | 21086.99 | 2.828% |  |  |  | 20% | 30% |  | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4217.398 | 6326.097 | 0 | 6326.097 | 4217.398 | 21086.99
12 | GUARDA CORPO | 22663.18 | 3.04% | [5 empty] | 40% | 60% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065.272 | 13597.908 | 0 | 22663.18
13 | PINTURA | 23853.3 | 3.199% |  |  |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19082.64 | 4770.66 | 0 | 0 | 23853.3
15 | LIMPEZA FINAL | 2190 | 0.2937% | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 2190
SOMA |  | 745592.41 | 100% | 67075.647 | 31295.777 | 149779.9275 | 64880.2605 | 86071.5995 | 120107.9865 | 113561.6595 | 112819.5525 | 745592.41
EXECUÇÃO FÍSICA MENSAL (%) |  |  |  | 8.996% | 4.197% | 20.09% | 8.702% | 11.54% | 16.11% | 15.23% | 15.13% | 100%
EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |  |  |  | 67075.647 | 98371.424 | 248151.3515 | 313031.612 | 399103.2115 | 519211.198 | 632772.8575 | 745592.41 | 1/1
EXECUÇÃO FÍSICA ACUMULADA (%) |  |  |  | 8.996% | 13.19% | 33.28% | 41.98% | 53.53% | 69.64% | 84.87% | 100% | 1/1
_________________________________________________ Kimberly Moreira de Souza Engenheiro Civil - CREA/MG: 294.926/D Técnico responsável pela elaboração do orçamento |  |  |  | _________________________________________________ Zilmar Pinheiro Lopes Prefeito Municipal Representante legal do município
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
BDI - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SAUDADE.
LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE, BAIRRO SAUDADE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ORÇAMENTO: KIMBERLY MOREIRA DE SOUZA - CREA/MG: 294.926/D
RESPONSÁVEL LEGAL DO MUNICÍPIO: ZILMAR PINHEIRO LOPES
DATA: 15/06/2026
% DE BDI: | 24.67% | EXECUÇÃO DA OBRA: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
FONTE: | SINAPI 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA |  | COMPOSIÇÃO BDI |  | BDI PROPOSTO | 24.67%
Garantia (G) + Seguros (S) | De 0,32% até 0,74% | GARANTIA | 0.4%
Risco ( R) | De 0,50% até 0,97% | RISCO | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De 1,02% até 1,21% | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11%
Administração Central (AC) | De 3,80% até 4,67% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01%
Lucro (L) | De 6,64% até 8,69% | LUCRO | 7.3%
Tributos (T) | De 4,65% até 6,65% | *TRIBUTOS | 8.65%
* TRIBUTOS ADOTADOR E JUSTIFICADOS
|  | cofins | 3%
|  | pis | 0.65%
|  | ISS(5%) | 5%
CPRB*
|  | TOTAL | 8.65%
_________________________________________________ Kimberly Moreira de Souza Engenheiro Civil - CREA/MG: 294.926/D Técnico responsável pela elaboração do orçamento |  |  | _________________________________________________ Zilmar Pinheiro Lopes Prefeito Municipal Representante legal do município
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS