## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | [6 empty] | 4061.66
Serviço | 1.1 | SINAPI | 0000103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 497.78 | 497.78 | 25,92% | 626.8 | 4061.66 |  | 1 | Serviços Preliminares | 5 | MÊS 01 | 6.48 | 4061.66
Macrosserviço | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 188643.2
Serviço | 2.1 | Composição | CPU001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | UN | 149811.96 | 149811.96 | 25,92% | 188643.22 | 188643.2 |  | 2 | Administração Local de Obra | 5 | MÊS 01 | 0.01 | 1886.43
[15 empty] | 6 | MÊS 02 | 0.05 | 9432.16
[15 empty] | 7 | MÊS 03 | 0.06 | 11318.59
[15 empty] | 8 | MÊS 04 | 0.09 | 16977.89
[15 empty] | 9 | MÊS 05 | 0.09 | 16977.89
[15 empty] | 10 | MÊS 06 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 11 | MÊS 07 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 12 | MÊS 08 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 13 | MÊS 09 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 14 | MÊS 10 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 15 | MÊS 11 | 0.1 | 18864.32
[15 empty] | 16 | MÊS 12 | 0.1 | 18864.32
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 326649.96
Serviço | 3.1 | SINAPI | 0000093358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 52 | M3 | 82.75 | 82.75 | 25,92% | 104.2 | 5418.4 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 13 | 1354.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 13 | 1354.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 13 | 1354.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 13 | 1354.6
Serviço | 3.2 | SINAPI | 0000100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 600 | M | 62.55 | 62.55 | 25,92% | 78.76 | 47256 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 150 | 11814
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 150 | 11814
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 150 | 11814
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 150 | 11814
Serviço | 3.3 | Outros | SEINFED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 136.2 | M2 | 24.08 | 24.08 | 25,92% | 30.32 | 4129.6 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 34.05 | 1032.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 34.05 | 1032.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 34.05 | 1032.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 34.05 | 1032.4
Serviço | 3.4 | SINAPI | 0000104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 905.4 | KG | 12.34 | 12.34 | 25,92% | 15.54 | 14069.92 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 226.35 | 3517.48
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 226.35 | 3517.48
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 226.35 | 3517.48
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 226.35 | 3517.48
Serviço | 3.5 | SINAPI | 0000104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1785.6 | KG | 13.89 | 13.89 | 25,92% | 17.49 | 31230.16 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 446.4 | 7807.54
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 446.4 | 7807.54
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 446.4 | 7807.54
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 446.4 | 7807.54
Serviço | 3.6 | SINAPI | 0000104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1027.8 | KG | 16.44 | 16.44 | 25,92% | 20.7 | 21275.48 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 256.95 | 5318.87
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 256.95 | 5318.87
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 256.95 | 5318.87
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 256.95 | 5318.87
Serviço | 3.7 | SINAPI | 0000094965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 44.8 | M3 | 558.07 | 558.07 | 25,92% | 702.72 | 31481.84 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 11.2 | 7870.46
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 11.2 | 7870.46
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 11.2 | 7870.46
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 11.2 | 7870.46
Serviço | 3.8 | SINAPI | 0000103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 44.8 | M3 | 296.29 | 296.29 | 25,92% | 373.09 | 16714.44 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 11.2 | 4178.61
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 11.2 | 4178.61
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 11.2 | 4178.61
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 11.2 | 4178.61
Serviço | 3.9 | SINAPI | 0000101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 333 | M2 | 137.12 | 137.12 | 25,92% | 172.66 | 57495.8 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 83.25 | 14373.95
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 83.25 | 14373.95
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 83.25 | 14373.95
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 83.25 | 14373.95
Serviço | 3.10 | SINAPI | 0000098546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 666.2 | M2 | 116.32 | 116.32 | 25,92% | 146.47 | 97578.32 |  | 3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 166.55 | 24394.58
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 166.55 | 24394.58
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 166.55 | 24394.58
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 166.55 | 24394.58
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 588621.16
Serviço | 4.1 | SINAPI | 0000092427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 844.6 | M2 | 61.86 | 61.86 | 25,92% | 77.89 | 65785.88 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 211.15 | 16446.47
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 211.15 | 16446.47
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 211.15 | 16446.47
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 211.15 | 16446.47
Serviço | 4.2 | SINAPI | 0000092463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 530 | M2 | 122.71 | 122.71 | 25,92% | 154.52 | 81895.6 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 132.5 | 20473.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 132.5 | 20473.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 132.5 | 20473.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 132.5 | 20473.9
Serviço | 4.3 | SINAPI | 0000092762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3002.4 | KG | 10.62 | 10.62 | 25,92% | 13.37 | 40142.08 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 750.6 | 10035.52
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 750.6 | 10035.52
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 750.6 | 10035.52
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 750.6 | 10035.52
Serviço | 4.4 | SINAPI | 0000092761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1281.6 | KG | 11.96 | 11.96 | 25,92% | 15.06 | 19300.88 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 320.4 | 4825.22
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 320.4 | 4825.22
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 320.4 | 4825.22
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 320.4 | 4825.22
Serviço | 4.5 | SINAPI | 0000092759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1764 | KG | 13.76 | 13.76 | 25,92% | 17.33 | 30570.12 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 441 | 7642.53
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 441 | 7642.53
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 441 | 7642.53
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 441 | 7642.53
Serviço | 4.6 | SINAPI | 0000101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 1011.6 | M2 | 208.27 | 208.27 | 25,92% | 262.25 | 265292.12 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 252.9 | 66323.03
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 252.9 | 66323.03
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 252.9 | 66323.03
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 252.9 | 66323.03
Serviço | 4.7 | SINAPI | 0000094965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 79.6 | M3 | 558.07 | 558.07 | 25,92% | 702.72 | 55936.52 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 19.9 | 13984.13
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 19.9 | 13984.13
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 19.9 | 13984.13
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 19.9 | 13984.13
Serviço | 4.8 | SINAPI | 0000103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 79.6 | M3 | 296.29 | 296.29 | 25,92% | 373.09 | 29697.96 |  | 4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 19.9 | 7424.49
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 19.9 | 7424.49
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 19.9 | 7424.49
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 19.9 | 7424.49
Macrosserviço | 5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - alvenaria/fechamentos | [6 empty] | 400302.68
Serviço | 5.1 | SINAPI | 0000103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 3566.8 | M2 | 82.95 | 82.95 | 25,92% | 104.45 | 372552.28 |  | 5 | Alvenaria e Fechamento | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 891.7 | 93138.07
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 891.7 | 93138.07
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 891.7 | 93138.07
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 891.7 | 93138.07
Serviço | 5.2 | SINAPI | 0000105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 260 | M | 57.18 | 57.18 | 25,92% | 72 | 18720 |  | 5 | Alvenaria e Fechamento | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 65 | 4680
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 65 | 4680
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 65 | 4680
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 65 | 4680
Serviço | 5.3 | SINAPI | 0000105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 160 | M | 44.82 | 44.82 | 25,92% | 56.44 | 9030.4 |  | 5 | Alvenaria e Fechamento | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 40 | 2257.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 40 | 2257.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 40 | 2257.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 40 | 2257.6
Macrosserviço | 6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - esquadrias metálicas | [6 empty] | 43996.96
Serviço | 6.1 | Cotação | COT.LOC.01 | JANELA VENEZIANA 4 FOLHAS EM AÇO COM GRADE SEM VIDRO, REQUADRO 12 CM | 40 | UN | 705.67 | 705.67 | 25,92% | 888.58 | 35543.2 |  | 6 | Esquadrias Metálicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 8885.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 8885.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 8885.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 8885.8
Serviço | 6.2 | Cotação | COT.LOC.02 | PORTA ALÇAPÃO ABRIGO - CHAPA "14" 0,60x0,80 INCLUSIVE PINTURA E INSTALAÇÃO | 9.6 | M2 | 699.33 | 699.33 | 25,92% | 880.6 | 8453.76 |  | 6 | Esquadrias Metálicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 2.4 | 2113.44
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 2.4 | 2113.44
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 2.4 | 2113.44
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 2.4 | 2113.44
Macrosserviço | 7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - esquadrias de madeira | [6 empty] | 150567.6
Serviço | 7.1 | SINAPI | 0000100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100 | UN | 1138.44 | 1138.44 | 25,92% | 1433.52 | 143352 |  | 7 | Esquadrias Madeira | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 25 | 35838
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 25 | 35838
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 25 | 35838
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 25 | 35838
Serviço | 7.2 | Outros | SEINFED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 168 | M2 | 34.11 | 34.11 | 25,92% | 42.95 | 7215.6 |  | 7 | Esquadrias Madeira | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 42 | 1803.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 42 | 1803.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 42 | 1803.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 42 | 1803.9
Macrosserviço | 8 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - vidros e esquaddrias especiais | [6 empty] | 81535.68
Serviço | 8.1 | Cotação | COT.LOC.03 | JANELA DE BLINDEX VIDRO TEMPERADO 8 MM 1,50x1,00 INCOLOR 4 FOLHAS | 60 | UN | 899.33 | 899.33 | 25,92% | 1132.44 | 67946.4 |  | 8 | Vidros e Esquadrias especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 16986.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 16986.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 16986.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 16986.6
Serviço | 8.2 | Cotação | COT.LOC.03 | JANELA DE BLINDEX VIDRO TEMPERADO 8 MM 1,50x1,00 INCOLOR 4 FOLHAS | 12 | UN | 899.33 | 899.33 | 25,92% | 1132.44 | 13589.28 |  | 8 | Vidros e Esquadrias especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 3 | 3397.32
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 3 | 3397.32
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 3 | 3397.32
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 3 | 3397.32
Macrosserviço | 9 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES - telhados | [6 empty] | 373721.96
Serviço | 9.1 | SINAPI | 0000092539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1491 | M2 | 96.66 | 96.66 | 25,92% | 121.71 | 181469.6 |  | 9 | Telhados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 372.75 | 45367.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 372.75 | 45367.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 372.75 | 45367.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 372.75 | 45367.4
Serviço | 9.2 | SINAPI | 0000094195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1491 | M2 | 61.97 | 61.97 | 25,92% | 78.03 | 116342.72 |  | 9 | Telhados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 372.75 | 29085.68
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 372.75 | 29085.68
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 372.75 | 29085.68
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 372.75 | 29085.68
Serviço | 9.3 | Outros | SEINFED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 126 | M | 43.58 | 43.58 | 25,92% | 54.88 | 6914.88 |  | 9 | Telhados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 31.5 | 1728.72
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 31.5 | 1728.72
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 31.5 | 1728.72
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 31.5 | 1728.72
Serviço | 9.4 | SINAPI | 0000094231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 999.2 | M | 54.84 | 54.84 | 25,92% | 69.05 | 68994.76 |  | 9 | Telhados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 249.8 | 17248.69
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 249.8 | 17248.69
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 249.8 | 17248.69
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 249.8 | 17248.69
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS - revestimentos internos | [6 empty] | 187600.92
Serviço | 10.1 | SINAPI | 0000087879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 4192.2 | M2 | 4.67 | 4.67 | 25,92% | 5.88 | 24650.12 |  | 10 | Revestimentos Internos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 1048.05 | 6162.53
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 1048.05 | 6162.53
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 1048.05 | 6162.53
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 1048.05 | 6162.53
Serviço | 10.2 | SINAPI | 0000087545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 4192.2 | M2 | 30.87 | 30.87 | 25,92% | 38.87 | 162950.8 |  | 10 | Revestimentos Internos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 1048.05 | 40737.7
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 1048.05 | 40737.7
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 1048.05 | 40737.7
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 1048.05 | 40737.7
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS - revestimento cerâmico | [6 empty] | 84422.84
Serviço | 11.1 | SINAPI | 0000087265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1121.6 | M2 | 59.78 | 59.78 | 25,92% | 75.27 | 84422.84 |  | 11 | Revestimentos Cerâmicos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 280.4 | 21105.71
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 280.4 | 21105.71
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 280.4 | 21105.71
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 280.4 | 21105.71
Macrosserviço | 12 |  |  | REVESTIMENTOS - revestimentos externos | [6 empty] | 205381.36
Serviço | 12.1 | SINAPI | 0000087905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2501.6 | M2 | 8.33 | 8.33 | 25,92% | 10.49 | 26241.8 |  | 12 | Revestimentos Externos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 625.4 | 6560.45
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 625.4 | 6560.45
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 625.4 | 6560.45
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 625.4 | 6560.45
Serviço | 12.2 | SINAPI | 0000087775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2501.6 | M2 | 56.87 | 56.87 | 25,92% | 71.61 | 179139.56 |  | 12 | Revestimentos Externos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 625.4 | 44784.89
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 625.4 | 44784.89
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 625.4 | 44784.89
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 625.4 | 44784.89
Macrosserviço | 13 |  |  | PINTURA - pinturas | [6 empty] | 198150.04
Serviço | 13.1 | SINAPI | 0000088485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 4726.4 | M2 | 4.53 | 4.53 | 25,92% | 5.7 | 26940.48 |  | 13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 1181.6 | 6735.12
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 1181.6 | 6735.12
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 1181.6 | 6735.12
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 1181.6 | 6735.12
Serviço | 13.2 | SINAPI | 0000088484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 845.8 | M2 | 5.5 | 5.5 | 25,92% | 6.93 | 5861.4 |  | 13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 211.45 | 1465.35
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 211.45 | 1465.35
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 211.45 | 1465.35
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 211.45 | 1465.35
Serviço | 13.3 | SINAPI | 0000088497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 3155.4 | M2 | 18.61 | 18.61 | 25,92% | 23.43 | 73931.04 |  | 13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 788.85 | 18482.76
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 788.85 | 18482.76
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 788.85 | 18482.76
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 788.85 | 18482.76
Serviço | 13.4 | SINAPI | 0000088489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2501.6 | M2 | 12.83 | 12.83 | 25,92% | 16.16 | 40425.84 |  | 13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 625.4 | 10106.46
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 625.4 | 10106.46
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 625.4 | 10106.46
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 625.4 | 10106.46
Serviço | 13.5 | SINAPI | 0000088489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 3155.4 | M2 | 12.83 | 12.83 | 25,92% | 16.16 | 50991.28 |  | 13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 788.85 | 12747.82
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 788.85 | 12747.82
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 788.85 | 12747.82
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 788.85 | 12747.82
Macrosserviço | 14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - cerâmica | [6 empty] | 91335.44
Serviço | 14.1 | SINAPI | 0000087256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 988.8 | M2 | 73.36 | 73.36 | 25,92% | 92.37 | 91335.44 |  | 14 | Pavimentação Cerâmicos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 247.2 | 22833.86
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 247.2 | 22833.86
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 247.2 | 22833.86
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 247.2 | 22833.86
Macrosserviço | 15 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - cimentados | [6 empty] | 182135.44
Serviço | 15.1 | SINAPI | 0000097084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1331.2 | M2 | 0.68 | 0.68 | 25,92% | 0.86 | 1144.84 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 332.8 | 286.21
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 332.8 | 286.21
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 332.8 | 286.21
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 332.8 | 286.21
Serviço | 15.2 | SINAPI | 0000101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 342.4 | M2 | 78.24 | 78.24 | 25,92% | 98.52 | 33733.24 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 85.6 | 8433.31
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 85.6 | 8433.31
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 85.6 | 8433.31
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 85.6 | 8433.31
Serviço | 15.3 | SINAPI | 0000102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 342.4 | M2 | 21.34 | 21.34 | 25,92% | 26.87 | 9200.28 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 85.6 | 2300.07
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 85.6 | 2300.07
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 85.6 | 2300.07
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 85.6 | 2300.07
Serviço | 15.4 | SINAPI | 0000100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 98.8 | M3 | 201.39 | 201.39 | 25,92% | 253.59 | 25054.68 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 24.7 | 6263.67
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 24.7 | 6263.67
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 24.7 | 6263.67
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 24.7 | 6263.67
Serviço | 15.5 | SINAPI | 0000097087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 988.8 | M2 | 3.03 | 3.03 | 25,92% | 3.82 | 3777.2 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 247.2 | 944.3
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 247.2 | 944.3
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 247.2 | 944.3
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 247.2 | 944.3
Serviço | 15.6 | SINAPI | 0000095241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 988.8 | M2 | 40.73 | 40.73 | 25,92% | 51.29 | 50715.56 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 247.2 | 12678.89
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 247.2 | 12678.89
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 247.2 | 12678.89
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 247.2 | 12678.89
Serviço | 15.7 | SINAPI | 0000087745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 317 | M2 | 55.36 | 55.36 | 25,92% | 69.71 | 22098.08 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 79.25 | 5524.52
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 79.25 | 5524.52
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 79.25 | 5524.52
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 79.25 | 5524.52
Serviço | 15.8 | SINAPI | 0000087630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 671.8 | M2 | 43.04 | 43.04 | 25,92% | 54.2 | 36411.56 |  | 15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 167.95 | 9102.89
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 167.95 | 9102.89
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 167.95 | 9102.89
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 167.95 | 9102.89
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - rodapés, soleiras e peitoris | [6 empty] | 31729.28
Serviço | 16.1 | SINAPI | 0000098695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 80 | M | 82.41 | 82.41 | 25,92% | 103.77 | 8301.6 |  | 16 | Rodapés, soleiras e peitoris | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 2075.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 2075.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 2075.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 2075.4
Serviço | 16.2 | SINAPI | 0000101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 80 | M | 114.25 | 114.25 | 25,92% | 143.86 | 11508.8 |  | 16 | Rodapés, soleiras e peitoris | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 2877.2
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 2877.2
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 2877.2
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 2877.2
Serviço | 16.3 | Outros | SEINFED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 801 | M | 11.82 | 11.82 | 25,92% | 14.88 | 11918.88 |  | 16 | Rodapés, soleiras e peitoris | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 200.25 | 2979.72
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 200.25 | 2979.72
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 200.25 | 2979.72
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 200.25 | 2979.72
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÕES - elétricas/telefônicas | [6 empty] | 344289.32
Serviço | 17.1 | SINAPI | 0000091932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | M | 17.53 | 17.53 | 25,92% | 22.07 | 11035 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 125 | 2758.75
Serviço | 17.2 | SINAPI | 0000091932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | M | 17.53 | 17.53 | 25,92% | 22.07 | 11035 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 125 | 2758.75
Serviço | 17.3 | SINAPI | 0000091932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | M | 17.53 | 17.53 | 25,92% | 22.07 | 11035 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 125 | 2758.75
Serviço | 17.4 | SINAPI | 0000091932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | M | 17.53 | 17.53 | 25,92% | 22.07 | 11035 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 125 | 2758.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 125 | 2758.75
Serviço | 17.5 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3830 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 21792.72 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 957.5 | 5448.18
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 957.5 | 5448.18
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 957.5 | 5448.18
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 957.5 | 5448.18
Serviço | 17.6 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3930.36 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 22363.76 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 982.59 | 5590.94
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 982.59 | 5590.94
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 982.59 | 5590.94
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 982.59 | 5590.94
Serviço | 17.7 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4251.16 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 24189.12 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 1062.79 | 6047.28
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 1062.79 | 6047.28
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 1062.79 | 6047.28
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 1062.79 | 6047.28
Serviço | 17.8 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 478.92 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 2725.04 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 119.73 | 681.26
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 119.73 | 681.26
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 119.73 | 681.26
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 119.73 | 681.26
Serviço | 17.9 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2802.44 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 15945.88 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 700.61 | 3986.47
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 700.61 | 3986.47
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 700.61 | 3986.47
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 700.61 | 3986.47
Serviço | 17.10 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 190.6 | M | 4.52 | 4.52 | 25,92% | 5.69 | 1084.52 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 47.65 | 271.13
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 47.65 | 271.13
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 47.65 | 271.13
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 47.65 | 271.13
Serviço | 17.11 | SINAPI | 0000091928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 152 | M | 6.99 | 6.99 | 25,92% | 8.8 | 1337.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 38 | 334.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 38 | 334.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 38 | 334.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 38 | 334.4
Serviço | 17.12 | SINAPI | 0000091928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 152 | M | 6.99 | 6.99 | 25,92% | 8.8 | 1337.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 38 | 334.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 38 | 334.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 38 | 334.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 38 | 334.4
Serviço | 17.13 | SINAPI | 0000091928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 152 | M | 6.99 | 6.99 | 25,92% | 8.8 | 1337.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 38 | 334.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 38 | 334.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 38 | 334.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 38 | 334.4
Serviço | 17.14 | SINAPI | 0000091847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 76 | M | 13.77 | 13.77 | 25,92% | 17.34 | 1317.84 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 19 | 329.46
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 19 | 329.46
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 19 | 329.46
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 19 | 329.46
Serviço | 17.15 | SINAPI | 0000091845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3006.12 | M | 8.53 | 8.53 | 25,92% | 10.74 | 32285.72 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 751.53 | 8071.43
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 751.53 | 8071.43
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 751.53 | 8071.43
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 751.53 | 8071.43
Serviço | 17.16 | SINAPI | 0000097667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 312 | M | 7.39 | 7.39 | 25,92% | 9.31 | 2904.72 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 78 | 726.18
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 78 | 726.18
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 78 | 726.18
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 78 | 726.18
Serviço | 17.17 | SINAPI | 0000093654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100 | UN | 14.43 | 14.43 | 25,92% | 18.17 | 1817 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 25 | 454.25
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 25 | 454.25
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 25 | 454.25
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 25 | 454.25
Serviço | 17.18 | SINAPI | 0000093661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 70.66 | 70.66 | 25,92% | 88.98 | 1779.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 444.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 444.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 444.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 444.9
Serviço | 17.19 | SINAPI | 0000093662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 40 | UN | 72.7 | 72.7 | 25,92% | 91.54 | 3661.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 915.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 915.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 915.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 915.4
Serviço | 17.20 | SINAPI | 0000093663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 74.49 | 74.49 | 25,92% | 93.8 | 1876 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 469
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 469
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 469
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 469
Serviço | 17.21 | SINAPI | 0000093665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 81.18 | 81.18 | 25,92% | 102.22 | 2044.4 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 511.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 511.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 511.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 511.1
Serviço | 17.22 | Outros | SEINFED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 60 | UN | 147.7 | 147.7 | 25,92% | 185.98 | 11158.8 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 2789.7
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 2789.7
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 2789.7
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 2789.7
Serviço | 17.23 | Outros | SEINFED-15115 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 20 | UN | 170.87 | 170.87 | 25,92% | 215.16 | 4303.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 1075.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 1075.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 1075.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 1075.8
Serviço | 17.24 | Cotação | COT.LOC.10 | PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) PARA QUADROS ELÉTRICOS - CLAMPER FRONT V 20KA - 175V | 80 | UN | 42.97 | 42.97 | 25,92% | 54.11 | 4328.8 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 1082.2
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 1082.2
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 1082.2
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 1082.2
Serviço | 17.25 | SINAPI | 0000101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 593.02 | 593.02 | 25,92% | 746.73 | 14934.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 3733.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 3733.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 3733.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 3733.65
Serviço | 17.26 | Cotação | COT.LOC.11 | PAINEL PLAFON LED 24W AVANT QUADRADO EMBUTIR BRANCO FRIO | 260 | UN | 29.67 | 29.67 | 25,92% | 37.36 | 9713.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 65 | 2428.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 65 | 2428.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 65 | 2428.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 65 | 2428.4
Serviço | 17.27 | Cotação | COT.LOC.12 | PAINEL PLAFLON LED 30W DE EMBUTIR QUADRADO 40CM, BIVOLT, 6500K LUZ BRANCO FRIO, AVANT | 40 | UN | 79.46 | 79.46 | 25,92% | 100.06 | 4002.4 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 1000.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 1000.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 1000.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 1000.6
Serviço | 17.28 | Outros | SEINFED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 80 | UN | 69.17 | 69.17 | 25,92% | 87.1 | 6968 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 1742
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 1742
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 1742
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 1742
Serviço | 17.29 | SINAPI | 0000091979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 49.46 | 49.46 | 25,92% | 62.28 | 2491.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 622.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 622.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 622.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 622.8
Serviço | 17.30 | SINAPI | 0000092029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 56.31 | 56.31 | 25,92% | 70.91 | 2836.4 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 709.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 709.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 709.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 709.1
Serviço | 17.31 | SINAPI | 0000091955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 35.7 | 35.7 | 25,92% | 44.95 | 1798 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 449.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 449.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 449.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 449.5
Serviço | 17.32 | SINAPI | 0000092033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 77.92 | 77.92 | 25,92% | 98.12 | 1962.4 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 490.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 490.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 490.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 490.6
Serviço | 17.33 | SINAPI | 0000092023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 49.87 | 49.87 | 25,92% | 62.8 | 3768 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 942
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 942
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 942
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 942
Serviço | 17.34 | SINAPI | 0000091963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 72.59 | 72.59 | 25,92% | 91.41 | 1828.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 457.05
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 457.05
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 457.05
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 457.05
Serviço | 17.35 | SINAPI | 0000091996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | UN | 34.65 | 34.65 | 25,92% | 43.63 | 10471.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 60 | 2617.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 60 | 2617.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 60 | 2617.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 60 | 2617.8
Serviço | 17.36 | SINAPI | 0000091997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 36.67 | 36.67 | 25,92% | 46.17 | 1846.8 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 461.7
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 461.7
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 461.7
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 461.7
Serviço | 17.37 | SINAPI | 0000092004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 55.26 | 55.26 | 25,92% | 69.58 | 2783.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 695.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 695.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 695.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 695.8
Serviço | 17.38 | SINAPI | 0000091940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 600 | UN | 18.81 | 18.81 | 25,92% | 23.69 | 14214 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 150 | 3553.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 150 | 3553.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 150 | 3553.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 150 | 3553.5
Serviço | 17.39 | SINAPI | 0000091939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 32.4 | 32.4 | 25,92% | 40.8 | 4080 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 25 | 1020
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 25 | 1020
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 25 | 1020
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 25 | 1020
Serviço | 17.40 | Outros | SEINFED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 20 | UN | 18.37 | 18.37 | 25,92% | 23.13 | 462.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 115.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 115.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 115.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 115.65
Serviço | 17.41 | SINAPI | 0000097881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 40 | UN | 138.59 | 138.59 | 25,92% | 174.51 | 6980.4 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 1745.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 1745.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 1745.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 1745.1
Serviço | 17.42 | Outros | SEINFED-49148 | CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (15X15)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA | 20 | UN | 89.13 | 89.13 | 25,92% | 112.23 | 2244.6 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 561.15
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 561.15
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 561.15
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 561.15
Serviço | 17.43 | SINAPI | 0000101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 20 | UN | 1873.1 | 1873.1 | 25,92% | 2358.61 | 47172.2 |  | 17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 11793.05
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 11793.05
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 11793.05
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 11793.05
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÕES - hidráulicas/gás/incêndio | [6 empty] | 77700.68
Serviço | 18.1 | SINAPI | 0000094497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 166.61 | 166.61 | 25,92% | 209.8 | 8392 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 2098
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 2098
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 2098
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 2098
Serviço | 18.2 | SINAPI | 0000089353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 62.06 | 62.06 | 25,92% | 78.15 | 1563 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 390.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 390.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 390.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 390.75
Serviço | 18.3 | SINAPI | 0000103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 17.36 | 17.36 | 25,92% | 21.86 | 437.2 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 109.3
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 109.3
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 109.3
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 109.3
Serviço | 18.4 | SINAPI | 0000086886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 61.25 | 61.25 | 25,92% | 77.13 | 1542.6 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 385.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 385.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 385.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 385.65
Serviço | 18.5 | SINAPI | 0000086884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 11.5 | 11.5 | 25,92% | 14.48 | 289.6 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 72.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 72.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 72.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 72.4
Serviço | 18.6 | SINAPI | 0000089381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 12.56 | 12.56 | 25,92% | 15.82 | 316.4 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 79.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 79.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 79.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 79.1
Serviço | 18.7 | SINAPI | 0000089383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | UN | 6.75 | 6.75 | 25,92% | 8.5 | 510 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 127.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 127.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 127.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 127.5
Serviço | 18.8 | SINAPI | 0000104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.96 | 13.96 | 25,92% | 17.58 | 1406.4 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 351.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 351.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 351.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 351.6
Serviço | 18.9 | SINAPI | 0000089356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 344 | M | 23.81 | 23.81 | 25,92% | 29.98 | 10313.12 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 86 | 2578.28
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 86 | 2578.28
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 86 | 2578.28
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 86 | 2578.28
Serviço | 18.10 | SINAPI | 0000103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 224 | M | 30.12 | 30.12 | 25,92% | 37.93 | 8496.32 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 56 | 2124.08
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 56 | 2124.08
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 56 | 2124.08
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 56 | 2124.08
Serviço | 18.11 | SINAPI | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 60 | UN | 1.23 | 1.23 | 25,92% | 1.55 | 93 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 23.25
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 23.25
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 23.25
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 23.25
Serviço | 18.12 | SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | UN | 5.48 | 5.48 | 25,92% | 6.9 | 276 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 69
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 69
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 69
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 69
Serviço | 18.13 | SINAPI | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 80 | UN | 8.25 | 8.25 | 25,92% | 10.39 | 831.2 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 207.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 207.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 207.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 207.8
Serviço | 18.14 | SINAPI | 0000086916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 40 | UN | 24.9 | 24.9 | 25,92% | 31.35 | 1254 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 313.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 313.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 313.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 313.5
Serviço | 18.15 | SINAPI | 0000086909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 126.51 | 126.51 | 25,92% | 159.3 | 3186 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 796.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 796.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 796.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 796.5
Serviço | 18.16 | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 20 | UN | 4 | 4 | 25,92% | 5.04 | 100.8 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 25.2
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 25.2
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 25.2
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 25.2
Serviço | 18.17 | SINAPI | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | 20 | UN | 496.57 | 496.57 | 25,92% | 625.28 | 12505.6 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 3126.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 3126.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 3126.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 3126.4
Serviço | 18.18 | SINAPI | 0000089401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 396 | M | 10.91 | 10.91 | 25,92% | 13.74 | 5441.04 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 99 | 1360.26
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 99 | 1360.26
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 99 | 1360.26
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 99 | 1360.26
Serviço | 18.19 | SINAPI | 0000095648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 20 | UN | 664.7 | 664.7 | 25,92% | 836.99 | 16739.8 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 4184.95
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 4184.95
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 4184.95
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 4184.95
Serviço | 18.20 | SINAPI | 0000095673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 20 | UN | 159.09 | 159.09 | 25,92% | 200.33 | 4006.6 |  | 18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 1001.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 1001.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 1001.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 1001.65
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÕES - sanitárias/pluvial | [6 empty] | 63668.88
Serviço | 19.1 | SINAPI | 41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) | 20 | UN | 48.47 | 48.47 | 25,92% | 61.03 | 1220.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 305.15
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 305.15
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 305.15
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 305.15
Serviço | 19.2 | SINAPI | 0000104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 70.16 | 70.16 | 25,92% | 88.35 | 1767 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 441.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 441.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 441.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 441.75
Serviço | 19.3 | SINAPI | 11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | 40 | UN | 96.66 | 96.66 | 25,92% | 121.71 | 4868.4 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 1217.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 1217.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 1217.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 1217.1
Serviço | 19.4 | SINAPI | 0000086881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 253.41 | 253.41 | 25,92% | 319.09 | 6381.8 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 1595.45
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 1595.45
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 1595.45
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 1595.45
Serviço | 19.5 | SINAPI | 0000086882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 24.44 | 24.44 | 25,92% | 30.77 | 615.4 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 153.85
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 153.85
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 153.85
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 153.85
Serviço | 19.6 | SINAPI | 0000086878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 40 | UN | 89.46 | 89.46 | 25,92% | 112.65 | 4506 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 1126.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 1126.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 1126.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 1126.5
Serviço | 19.7 | SINAPI | 0000086877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 40 | UN | 82.89 | 82.89 | 25,92% | 104.38 | 4175.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 1043.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 1043.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 1043.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 1043.8
Serviço | 19.8 | SINAPI | 0000089726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.84 | 10.84 | 25,92% | 13.65 | 273 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 68.25
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 68.25
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 68.25
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 68.25
Serviço | 19.9 | SINAPI | 0000089732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 60 | UN | 15.82 | 15.82 | 25,92% | 19.92 | 1195.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 298.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 298.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 298.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 298.8
Serviço | 19.10 | SINAPI | 0000089739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 23.9 | 23.9 | 25,92% | 30.09 | 1203.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 300.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 300.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 300.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 300.9
Serviço | 19.11 | SINAPI | 0000089724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 10.6 | 10.6 | 25,92% | 13.35 | 534 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 133.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 133.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 133.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 133.5
Serviço | 19.12 | SINAPI | 0000089731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 80 | UN | 15.05 | 15.05 | 25,92% | 18.95 | 1516 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 379
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 379
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 379
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 379
Serviço | 19.13 | SINAPI | 0000089809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 29.15 | 29.15 | 25,92% | 36.71 | 734.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 183.55
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 183.55
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 183.55
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 183.55
Serviço | 19.14 | SINAPI | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | 40 | UN | 2.22 | 2.22 | 25,92% | 2.8 | 112 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 28
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 28
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 28
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 28
Serviço | 19.15 | SINAPI | 3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 14.32 | 14.32 | 25,92% | 18.03 | 360.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 90.15
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 90.15
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 90.15
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 90.15
Serviço | 19.16 | SINAPI | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 22.05 | 22.05 | 25,92% | 27.77 | 555.4 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 138.85
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 138.85
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 138.85
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 138.85
Serviço | 19.17 | SINAPI | 0000089778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 18.49 | 18.49 | 25,92% | 23.28 | 931.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 10 | 232.8
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 10 | 232.8
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 10 | 232.8
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 10 | 232.8
Serviço | 19.18 | SINAPI | 0000089813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 60 | UN | 6.07 | 6.07 | 25,92% | 7.64 | 458.4 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 114.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 114.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 114.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 114.6
Serviço | 19.19 | SINAPI | 0000089714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 256 | M | 38.94 | 38.94 | 25,92% | 49.03 | 12551.68 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 64 | 3137.92
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 64 | 3137.92
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 64 | 3137.92
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 64 | 3137.92
Serviço | 19.20 | SINAPI | 0000089711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 80 | M | 22 | 22 | 25,92% | 27.7 | 2216 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 20 | 554
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 20 | 554
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 20 | 554
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 20 | 554
Serviço | 19.21 | SINAPI | 0000089712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 150 | M | 27.97 | 27.97 | 25,92% | 35.22 | 5283 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 37.5 | 1320.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 37.5 | 1320.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 37.5 | 1320.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 37.5 | 1320.75
Serviço | 19.22 | SINAPI | 0000089713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 160 | M | 34.89 | 34.89 | 25,92% | 43.93 | 7028.8 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 40 | 1757.2
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 40 | 1757.2
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 40 | 1757.2
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 40 | 1757.2
Serviço | 19.23 | SINAPI | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 100 | UN | 11.06 | 11.06 | 25,92% | 13.93 | 1393 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 25 | 348.25
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 25 | 348.25
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 25 | 348.25
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 25 | 348.25
Serviço | 19.24 | SINAPI | 0000089803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 18.7 | 18.7 | 25,92% | 23.55 | 471 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 117.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 117.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 117.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 117.75
Serviço | 19.25 | SINAPI | 0000089801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 9.83 | 9.83 | 25,92% | 12.38 | 247.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 61.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 61.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 61.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 61.9
Serviço | 19.26 | SINAPI | 0000089798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 74 | M | 14.03 | 14.03 | 25,92% | 17.67 | 1307.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 18.5 | 326.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 18.5 | 326.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 18.5 | 326.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 18.5 | 326.9
Serviço | 19.27 | SINAPI | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 7.89 | 7.89 | 25,92% | 9.94 | 198.8 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 49.7
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 49.7
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 49.7
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 49.7
Serviço | 19.28 | SINAPI | 0000086883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 13.23 | 13.23 | 25,92% | 16.66 | 333.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 83.3
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 83.3
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 83.3
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 83.3
Serviço | 19.29 | SINAPI | 0000086879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 10.37 | 10.37 | 25,92% | 13.06 | 261.2 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 65.3
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 65.3
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 65.3
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 65.3
Serviço | 19.30 | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | 320 | UN | 1.69 | 1.69 | 25,92% | 2.13 | 681.6 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 80 | 170.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 80 | 170.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 80 | 170.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 80 | 170.4
Serviço | 19.31 | SINAPI | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | 60 | UN | 2.49 | 2.49 | 25,92% | 3.14 | 188.4 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 47.1
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 47.1
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 47.1
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 47.1
Serviço | 19.32 | SINAPI | 7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 20 | UN | 3.93 | 3.93 | 25,92% | 4.95 | 99 |  | 19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 24.75
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 24.75
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 24.75
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 24.75
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES - aparelhos, metais e bancadas | [6 empty] | 88600.08
Serviço | 20.1 | SINAPI | 0000095470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 343.93 | 343.93 | 25,92% | 433.08 | 8661.6 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 2165.4
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 2165.4
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 2165.4
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 2165.4
Serviço | 20.2 | SINAPI | 0000100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 110.47 | 110.47 | 25,92% | 139.1 | 2782 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 695.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 695.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 695.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 695.5
Serviço | 20.3 | SINAPI | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | 20 | UN | 129.37 | 129.37 | 25,92% | 162.9 | 3258 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 814.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 814.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 814.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 814.5
Serviço | 20.4 | SINAPI | 0000093396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 651.61 | 651.61 | 25,92% | 820.51 | 16410.2 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 4102.55
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 4102.55
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 4102.55
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 4102.55
Serviço | 20.5 | Outros | SEINFED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | 20 | UN | 474.45 | 474.45 | 25,92% | 597.43 | 11948.6 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 2987.15
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 2987.15
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 2987.15
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 2987.15
Serviço | 20.6 | Outros | SEINFED-21096 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 33 | M2 | 411.52 | 411.52 | 25,92% | 518.19 | 17100.28 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 8.25 | 4275.07
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 8.25 | 4275.07
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8.25 | 4275.07
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8.25 | 4275.07
Serviço | 20.7 | Cotação | COT.LOC.07 | BALCÃO DE COZINHA NEW PREMIUM AÇO PARA PIA 3 PORTAS E 2 GAVETAS SEM TAMPO BRANCO NEVE | 20 | UN | 648.97 | 648.97 | 25,92% | 817.18 | 16343.6 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 4085.9
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 4085.9
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 4085.9
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 4085.9
Serviço | 20.8 | Cotação | COT.LOC.08 | TANQUE TRIPLO 02 BACIA E 01 BATEDOR - COM SUPORTE - 1,62 M | 20 | UN | 480.3 | 480.3 | 25,92% | 604.79 | 12095.8 |  | 20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 3023.95
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 3023.95
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 3023.95
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 3023.95
Macrosserviço | 21 |  |  | COMPLEMENTOS - calafete/limpeza | [6 empty] | 5103.42
Serviço | 21.1 | Cotação | COT.LOC.09 | TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR 9050 | 2 | UN | 130.57 | 130.57 | 25,92% | 164.41 | 328.82 |  | 21 | Instalações Especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 2 | 328.82
Serviço | 21.2 | Outros | SEINFED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 6 | UN | 237.31 | 237.31 | 25,92% | 298.82 | 1792.92 |  | 21 | Instalações Especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6 | 1792.92
Serviço | 21.3 | SINAPI | 0000100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 591.98 | 591.98 | 25,92% | 745.42 | 2981.68 |  | 21 | Instalações Especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4 | 2981.68
Macrosserviço | 22 |  |  | COMPLEMENTOS - calafete/limpeza | [6 empty] | 6965.84
Serviço | 22.1 | SINAPI | 0000099818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 6.46 | 6.46 | 25,92% | 8.13 | 162.6 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 40.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 40.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 40.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 40.65
Serviço | 22.2 | SINAPI | 0000099819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 15 | M2 | 16.51 | 16.51 | 25,92% | 20.79 | 311.84 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 3.75 | 77.96
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 3.75 | 77.96
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 3.75 | 77.96
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 3.75 | 77.96
Serviço | 22.3 | SINAPI | 0000099811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 342.4 | M2 | 3.45 | 3.45 | 25,92% | 4.34 | 1486 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 85.6 | 371.5
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 85.6 | 371.5
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 85.6 | 371.5
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 85.6 | 371.5
Serviço | 22.4 | SINAPI | 0000099821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 60 | M2 | 3.39 | 3.39 | 25,92% | 4.27 | 256.2 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 15 | 64.05
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 15 | 64.05
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 15 | 64.05
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 15 | 64.05
Serviço | 22.5 | SINAPI | 0000099820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | 72 | M2 | 2.15 | 2.15 | 25,92% | 2.71 | 195.12 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 18 | 48.78
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 18 | 48.78
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 18 | 48.78
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 18 | 48.78
Serviço | 22.6 | SINAPI | 0000099817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 6.46 | 6.46 | 25,92% | 8.13 | 162.6 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 40.65
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 40.65
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 40.65
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 40.65
Serviço | 22.7 | SINAPI | 0000099815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 9.58 | 9.58 | 25,92% | 12.06 | 241.2 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 60.3
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 60.3
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 60.3
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 60.3
Serviço | 22.8 | SINAPI | 0000099803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 988.8 | M2 | 2.02 | 2.02 | 25,92% | 2.54 | 2511.56 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 247.2 | 627.89
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 247.2 | 627.89
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 247.2 | 627.89
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 247.2 | 627.89
Serviço | 22.9 | SINAPI | 0000099822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 168 | M2 | 0.98 | 0.98 | 25,92% | 1.23 | 206.64 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 42 | 51.66
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 42 | 51.66
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 42 | 51.66
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 42 | 51.66
Serviço | 22.10 | SINAPI | 0000099806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 1121.6 | M2 | 0.83 | 0.83 | 25,92% | 1.05 | 1177.68 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 280.4 | 294.42
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 280.4 | 294.42
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 280.4 | 294.42
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 280.4 | 294.42
Serviço | 22.11 | SINAPI | 0000099816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 10.1 | 10.1 | 25,92% | 12.72 | 254.4 |  | 22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5 | 63.6
[15 empty] | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5 | 63.6
[15 empty] | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5 | 63.6
[15 empty] | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5 | 63.6
[17 empty] | Total: | 3725184.4
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Serviços Preliminares | 5 | MÊS 01 | 1
2 | Administração Local de Obra | 5 | MÊS 01 | 1
|  | 6 | MÊS 02 | 2
|  | 7 | MÊS 03 | 3
|  | 8 | MÊS 04 | 4
|  | 9 | MÊS 05 | 5
|  | 10 | MÊS 06 | 6
|  | 11 | MÊS 07 | 7
|  | 12 | MÊS 08 | 8
|  | 13 | MÊS 09 | 9
|  | 14 | MÊS 10 | 10
|  | 15 | MÊS 11 | 11
|  | 16 | MÊS 12 | 12
3 | Fundação | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 1
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 2
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 3
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 4
4 | Supraestrutura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 2
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 3
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 4
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 5
5 | Alvenaria e Fechamento | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 3
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 4
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 5
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 6
6 | Esquadrias Metálicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 7
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 9
7 | Esquadrias Madeira | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 7
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 9
8 | Vidros e Esquadrias especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 7
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 9
9 | Telhados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 6
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 7
10 | Revestimentos Internos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 6
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 7
11 | Revestimentos Cerâmicos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 6
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 7
12 | Revestimentos Externos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 6
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 7
13 | Pintura | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 6
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 7
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8
14 | Pavimentação Cerâmicos | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 6
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 7
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8
15 | Pavimentação Cimentados | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 4
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 5
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 6
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 7
16 | Rodapés, soleiras e peitoris | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 6
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 7
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8
17 | Instalações Elétricas e Telefônicas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 7
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 9
18 | Instalações Hidráulicas, gás e incêndio | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 6
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 7
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8
19 | Instalações Sanitárias e Pluvial | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 5
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 6
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 7
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 8
20 | Aparelhos, metais e bancadas | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 7
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 8
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 9
21 | Instalações Especiais | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 6
22 | Calafete e Limpeza | 1 | QUADRA 01 LOTE 14 A 18 | 12
|  | 2 | QUADRA 01 LOTE 19 A 23 | 12
|  | 3 | QUADRA 01 LOTE 24 A 26 QUADRA 02 LOTE 16 e 17 | 12
|  | 4 | QUADRA 02 LOTE 18 QUADRA 03 LOTE 04 a 07 | 12