## CIS
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS |  | REFER.: As composições são apresentadas com BDI incluso | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
|  | SINAPI: Desonerada com Encargos Sociais de 86,73% - Referência: Janeiro/2024 | [11 empty] | REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
|  | SABESP: Onerada com Encargos Sociais de 172% e BDI de 28% - Referência: Janeiro/2024 | [11 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
DER-ES: Não Desonerados: Referência: Janeiro/2024
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO | [11 empty] | 30 dias |  |  | 60 dias |  |  | 90 dias |  |  | 120 dias |  |  | 150 dias |  |  | 180 dias
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVO MUNDO | CÓDIGO DO PREÇO |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO DE TABELA (R$) |  | PREÇO C/ BDI |  |  | PREÇO REAJUSTE IGP-M 2024 BOLETIM FOCUS 24 de novembro de 2023 |  |  | % | R$ |  | % | R$ |  | % | R$ |  | % | R$ |  | % | R$ |  | % | R$
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL (TABELA) | BDI | UNIT | TOTAL | BDI | UNIT | TOTAL |  | No Período | Até o Período |  | No Período | Até o Período |  | No Período | Até o Período |  | No Período | Até o Período |  | No Período | Até o Período |  | No Período | Até o Período
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EEE NOVO MUNDO | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO ADM | 6 | mês | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | #DIV/0!
| ITEM 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (3 UNIDADES ALMX, ESCRI E REFEI) | SINAPI | 10776 | 12 | mês | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(2 UNIDADES MASC. E FEM.) | SINAPI | 10779 | 8 | mês | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| ITEM 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | SINAPI | 98458 | 99 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | 97637 | 99 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | SABESP | 70000002 | 24 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | SABESP | 70180031 | 13.5 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | SABESP | 70180030 | 37 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | CARGA E DESCARGA - ENTULHO (A) | SABESP | 70030094 | 66 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (A) | SABESP | 70030095 | 980 | m³xKm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | 97644 | 3 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | 97645 | 2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL L = 49 CM | SABESP | 70180036 | 7.2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES EM FºFº | SABESP | 70080315 | 404 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO | SABESP | 70080342 | 1 | ton | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO | SABESP | 70080343 | 7 | tonxKm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 | DESMONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA BAIXA POTÊNCIA | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DESCJC | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.15 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | SABESP | 70190145 | 2 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.16 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | SABESP | 70030019 | 37 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.17 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | SABESP | 70030090 | 37 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.18 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | SINAPI | 6081 | 37 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.19 | RELOCAÇÃO PROVISÓRIA DO PAINEL DE COMANDO EXISTENTE PARA CANTEIRO DE OBRA | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPC | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| ITEM 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ELEVADO | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (A) | SABESP | 70030068 | 2 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | SABESP | 70030019 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | SABESP | 70030090 | 2 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) (m3 x Km) | SABESP | 70030091 | 18 | m³xkm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. | SINAPI | 96616 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II | SABESP | 70070322 | 40 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM | SABESP | 70070126 | 49 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 70070135 | 331 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 30,0 MPA | SABESP | 70070146 | 6 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 70070142 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM | SABESP | 70110013 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | CHAPISCO | SABESP | 70120002 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.13 | EMBOÇO | SABESP | 70120003 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.14 | REBOCO | SABESP | 70120004 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.15 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI | 88484 | 2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.16 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | SINAPI | 88485 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.17 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | 88488 | 2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.18 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | 88489 | 11 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.19 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | 89580 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | 89590 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | 89491 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.22 | GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020 | SABESP | 70110152 | 4 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.23 | GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 2 NTS 282-2020 | SABESP | 70110156 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.24 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E INTERLIGAÇÕES COM O QUADRO DE COMANDO E GERADOR | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO ENTENER | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| ITEM 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ESTRUTURA ELEVADA E QUADRO DE COMANDO
5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (A) | SABESP | 70030068 | 5 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 11.88 | 11.88 | #DIV/0!
5.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | SABESP | 70030019 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2.25 | 2.25 | #DIV/0!
5.3 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | SABESP | 70030090 | 5 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 8.68 | 8.68 | #DIV/0!
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) (m3 x Km) | SABESP | 70030091 | 67 | m³xkm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 47.71 | 47.71 | #DIV/0!
5.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. | SINAPI | 96616 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 190.48 | 190.48 | #DIV/0!
5.6 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II | SABESP | 70070322 | 40 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 720.48 | 720.48 | #DIV/0!
5.7 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM | SABESP | 70070126 | 115 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2255.15 | 2255.15
5.8 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 70070135 | 900 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 3061.8 | 3061.8 | #DIV/0!
5.9 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 30,0 MPA | SABESP | 70070146 | 14 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2148.35 | 2148.35 | #DIV/0!
5.10 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 70070142 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 139.08 | 139.08 | #DIV/0!
5.11 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM | SABESP | 70110013 | 9 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 240.67 | 240.67 | #DIV/0!
5.12 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM 70110014 | SABESP | 70110014 | 7 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | SINAPI | 101162 | 1 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 41.66 | 41.66 | #DIV/0!
5.14 | CHAPISCO | SABESP | 70120002 | 33 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 76.95 | 76.95
5.15 | EMBOÇO | SABESP | 70120003 | 33 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 395.47 | 395.47 | #DIV/0!
5.16 | REBOCO | SABESP | 70120004 | 33 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 249.87 | 249.87 | #DIV/0!
5.17 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI | 88484 | 2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 3.01 | 3.01 | #DIV/0!
5.18 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | SINAPI | 88485 | 31 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.19 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | 88488 | 2 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.20 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | 88489 | 31 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.21 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | 89580 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0
5.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | 89590 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.23 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | 89491 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.24 | GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020 | SABESP | 70110152 | 4 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.25 | GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 2 NTS 282-2020 | SABESP | 70110156 | 16 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 4067.52 | 4067.52 | #DIV/0!
5.26 | PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS | SABESP | 70110056 | 5 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 814.3 | 814.3 | #DIV/0!
5.27 | TELA MOSQUITEIRA DE AÇO INOX MALHA 16 FIO 31 | MERCADO | - | 1 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 17.94 | 17.94 | #DIV/0!
5.28 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E START-UP DE PAINEL AUTOPORTANTE, | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 59410.29 | 59410.29
5.29 | GRUPO GERADOR CABINADO E INSONORIZADO, 75 KVA, COM POTÊNCIA CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 67,5 KVA, FATOR DE 0,8 TRIFÁSICO, 220V/380V - 60HZ | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 31195.86 | 31195.86 | #DIV/0!
5.30 | TANQUE DE POLIETILENO REFORÇADO (PEAD) GRADEADO DE 1000 LITROS | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2242.81 | 2242.81 | #DIV/0!
5.31 | BACIA PALLET DE CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS ATÉ 1000 LITROS PARA IBC EM POLIPROPILENO | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2571.01 | 2571.01 | #DIV/0!
| ITEM 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 109913.22 | 109913.22 | #DIV/0!
6 | POÇO DE SUCÇÃO, BARRILETE E PV DESARENADOR
6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) | SABESP | 70030002 | 36 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 143.79 | 143.79
6.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (A) | SABESP | 70030003 | 17 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 75.08 | 75.08 | #DIV/0!
6.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (A) | SABESP | 70030070 | 11 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 32.37 | 32.37 | #DIV/0!
6.4 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | SABESP | 70030019 | 39 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 87.99 | 87.99 | #DIV/0!
6.5 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | SABESP | 70030090 | 26 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 45.13 | 45.13 | #DIV/0!
6.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) (m3 x Km) | SABESP | 70030091 | 376 | m³xkm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 267.72 | 267.72 | #DIV/0!
6.7 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M | SABESP | 70040034 | 66 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 8931.12 | 8931.12 | #DIV/0!
6.8 | INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS FILTRANTES PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | sabesp | 70050031 | 19 | un | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2611.96 | 2611.96
6.9 | INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (conjunto) | sabesp | 70050032 | 2 | cjxdia | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 729.91 | 729.91 | #DIV/0!
6.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. | SINAPI | 96616 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 190.48 | 190.48 | #DIV/0!
6.11 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II | SABESP | 70070322 | 48 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 864.57 | 864.57 | #DIV/0!
6.12 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM | SABESP | 70070126 | 58 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1137.38 | 1137.38 | #DIV/0!
6.13 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 70070135 | 2002 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 6810.81 | 6810.81 | #DIV/0!
6.14 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 70070147 | 9 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1381.85 | 1381.85 | #DIV/0!
6.15 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 70070143 | 1 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 144.45 | 144.45 | #DIV/0!
6.16 | ANDAIMES TUBULARES (m3 m) | SABESP | 70190001 | 97 | m³m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 641.94 | 641.94 | #DIV/0!
6.17 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE SABESP 70190014 | SABESP | 70190014 | 78 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1215.39 | 1215.39 | #DIV/0!
6.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA | SABESP | 70190140 | 136 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 3834.93 | 3834.93 | #DIV/0!
6.19 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA EA NBR 8890 P/ ESGOTO SANITÁRIO DN 1000 MM L= 1,50 M | SABESP | CV01245 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 566.84 | 566.84 | #DIV/0!
6.20 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1.000 MM | SABESP | 70080158 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 49.26 | 49.26
6.21 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS (03 UNIDADES), RAMALBOMBA | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO RAMALBOMBA | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1749.46 | 1749.46 | #DIV/0!
6.22 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO COMANDO DAS BOMBAS, INCLUINDO SENSOR HIDROSTÁTICO E CHAVE DE NÍVEL (RESERVA), | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO COMANDO | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 3441.92 | 3441.92 | #DIV/0!
6.23 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 16 ATÉ 50 CV - MONTAGEM | SABESP | 70140103 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 4147.63 | 4147.63 | #DIV/0!
6.24 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS PARA ESGOTO BRUTO COM ROTOR ABERTO EM FERRO FUNDIDO DE PASSAGEM AMPLO PARA LÍQUIDO CONTENDO SÓLIDOS, FIBRAS E GASES EM SUSPENSÃO | MERCADO | - | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 118342.63 | 118342.63 | #DIV/0!
6.25 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | SABESP | 70140023 | 2039 | Kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1235.64 | 1235.64 | #DIV/0!
6.26 | CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO | SABESP | 70080342 | 3 | ton | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 88.8 | 88.8 | #DIV/0!
6.27 | TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO ( txKm) | SABESP | 70080343 | 31 | tonxKm | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 25.97 | 25.97
6.28 | JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM | SABESP | 70140045 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.29 | VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM | SABESP | 70140057 | 4 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 429.44 | 429.44 | #DIV/0!
6.30 | VÁLVULA GAVETA FOFO DN250 MM ATÉ DN400 MM - MONTAGEM | SABESP | 70140058 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 262.03 | 262.03 | #DIV/0!
6.31 | VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM | SABESP | 70140072 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 315.05 | 315.05 | #DIV/0!
6.32 | MANCAL INTERMEDIÁRIO - MONTAGEM | SABESP | 70140092 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 24.97 | 24.97 | #DIV/0!
6.33 | HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM | SABESP | 70140091 | 2 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 16.75 | 16.75 | #DIV/0!
6.34 | REDUÇÃO COM FLANGES EXCÊNTRICA DN 200MM X DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06471 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 860.25 | 860.25
6.35 | TUBO COM FLANGES DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L =1,77M | MERCADO | - | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2155.96 | 2155.96 | #DIV/0!
6.36 | CARRETEL COM TIRANTES A RECORTAR DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06163 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1543.39 | 1543.39 | #DIV/0!
6.37 | CURVA 90° COM FLANGES DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06285 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 855.3 | 855.3 | #DIV/0!
6.38 | TUBO COM FLANGES DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 1,90M MERCADO - | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 722.69 | 722.69 | #DIV/0!
6.39 | JUNTA DE DESMONSTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 200 MM | SABESP | HM03161 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1400.64 | 1400.64 | #DIV/0!
6.40 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTIOLA ÚNICA REVESTIDA EM BORRACHA ÂNGULO DE OCLUSÃO 35 º COM FLANGES DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM05897 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 2835.12 | 2835.12
6.41 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 200MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM04165 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1497.42 | 1497.42 | #DIV/0!
6.42 | TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES DN 200 MM X DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06602 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 362.25 | 362.25 | #DIV/0!
6.43 | TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES DN 250 MM X DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06597 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1959.69 | 1959.69 | #DIV/0!
6.44 | TUBO COM FLANGES DN 200 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 2,41M | MERCADO | - | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1539.14 | 1539.14 | #DIV/0!
6.45 | TUBO COM FLANGES DN 250 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 0,30M | MERCADO | - | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1038.55 | 1038.55 | #DIV/0!
6.46 | FLANGE CEGO DN 250 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06328 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 202.7 | 202.7 | #DIV/0!
6.47 | TUBO COM FLANGES DN 250 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 1,80M | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 900.91 | 900.91 | #DIV/0!
6.48 | REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 300MM X DN 250 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06463 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 380.08 | 380.08
6.49 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06313 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 603.53 | 603.53 | #DIV/0!
6.50 | CURVA 45° COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06257 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 121.5 | 121.5 | #DIV/0!
6.51 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 100MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM04203 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 170.16 | 170.16 | #DIV/0!
6.52 | CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06292 | 4 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 500.37 | 500.37 | #DIV/0!
6.53 | TÊ COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO SABESP HM06633 | SABESP | HM06633 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 197.24 | 197.24 | #DIV/0!
6.54 | TUBO COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 1,60M | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 442.73 | 442.73 | #DIV/0!
6.55 | CARRETEL COM TIRANTES A RECORTAR DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06159 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.56 | TUBO COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 1,95M MERCADO - | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 470.94 | 470.94 | #DIV/0!
6.57 | TUBO COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 0,90M MERCADO - | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 342.29 | 342.29 | #DIV/0!
6.58 | TUBO COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO - L = 0,60M MERCADO - | MERCADO | - | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 628.48 | 628.48 | #DIV/0!
6.59 | JUNÇÃO 45° COM FLANGES DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06376 | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 514.36 | 514.36 | #DIV/0!
6.60 | FLANGE CEGO DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06336 | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 186.16 | 186.16
6.61 | CESTO DE 50X45X45 CM EM CANONEIRAS DE ABAS IGUAIS 2"X2"X3/16", BARRA CHATA L=2" ESP. = 3/16" E BARRA MACIÇA 1/4 " | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.62 | ESTRUTURA EM CANONEIRAS DE ABAS IGUAIS 2"X2"X3/16" E BARRA CHATA L=2" ESP. = 3/16" (L= 3,00) PARA SUPORTE DO CESTO - TODOS PERFIS EM AÇO INOX 304 (CONFORME DETALHE) | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1459.78 | 1459.78 | #DIV/0!
6.63 | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN350 MM P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM04093 | 6 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1384.65 | 1384.65 | #DIV/0!
6.64 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE - DN 350MM | SABESP | HM04168 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1731.3 | 1731.3 | #DIV/0!
6.65 | TUBO GUIA P/ CONJUNTO MOTOBOMBA EM AÇO INOX 2" L= 3,85 M | SABESP | HM00303 | 12 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.66 | CORRENTE EM AÇO INÓX P/ IÇAMENTO DA BOMBA (5/16) C/ 02 MANILHAS RETAS TIPO D C/ PINO ROSCADO - 5,50 M | MERCADO | - | 17 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 1997.63 | 1997.63 | #DIV/0!
6.67 | CORRENTE EM AÇO INÓX P/ IÇAMENTO DA CESTO Ø 1/4" C/ 02 MANILHAS RETAS TIPO D C/ PINO ROSCADO - 4,00 M | SABESP | HM07322 | 4 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 89.83 | 89.83
6.68 | TAMPA EM ALUMÍNIO (CHAPA XADREZ ESP. 3 MM) C/ REFORÇO ESTRUTURAL EM BARRA CHATA(CONFORME PROJETO) | MERCADO | - | 7 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 5772.53 | 5772.53 | #DIV/0!
6.69 | CURVA 90° PONTA E BOLSA DN 100 MM PN 10 (PREDIAL BRANCO) | SINAPI | 89744 | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 15.07 | 15.07 | #DIV/0!
6.70 | TUBO PONTA E BOLSA DN 100 MM (PREDIAL BRANCO) - L= 2,00 | SINAPI | 89800 | 2 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 17.3 | 17.3 | #DIV/0!
6.71 | CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM JEI | SINAPI | 89707 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 13.57 | 13.57 | #DIV/0!
6.72 | GUINDASTE GIRATÓRIO MANUAL (RAIO DE GIRO 270°, COMPRIMENTO DA LANÇA 6,00 M E ALTURA DE 3,00 METROS) COM TALHA E TROLHE MANUAL P/ IÇAMENTO DE ATÉ 1 TONELADA | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 13047.64 | 13047.64 | #DIV/0!
6.73 | TUBO COLETOR DE ESGOTO LISO JEI DN 150 MM OCRE L= 6,00M | SINAPI | 41936 | 6 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 120.03 | 120.03 | #DIV/0!
6.74 | CURVA 90° COLETOR DE ESGOTO PB DN 150MM | SINAPI | 1865 | 3 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 116.14 | 116.14
6.75 | JUNÇÃO 45º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM (33,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | SABESP | HM06378 | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.76 | TUBO COLETOR DE ESGOTO LISO JEI DN 100 MM OCRE L= 6,00M | SINAPI | 36365 | 6 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.77 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 100 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | SINAPI | 42685 | 2 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.78 | TELA MOSQUITEIRA DE AÇO INOX MALHA 16 FIO 31 | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 17.94 | 17.94 | #DIV/0!
6.79 | CARVÃO ATIVADO SACO 25 KG | MERCADO | - | 1 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.80 | ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INÓX P/ POSTES C/ PRESILHA - 2 M | SINAPI | 406 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0
6.81 | FLANGE CEGO DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06335 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.82 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO | SABESP | HM06314 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.83 | HASTE PARA REGISTRO Ø 1 3/4 POL. COM QUADRADO 30X35,5 MM E BOCA DE CHAVE 27X32 MM PARA USO COM CABEÇOTE E CHAVE T - L= 1,50 M (DN REGISTRO - 350 MM) | MERCADO | - | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.84 | MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO - DIÂMETRO 1 3/4" | SABESP | HM03247 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.85 | TAMPÃO ARTICULADO FOFO DN 900 MM CL 400 KN | SINAPI | 11296 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 368.78 | 368.78 | #DIV/0!
6.86 | PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 C/ ROSCA, 01 PORCA E 02 ARRUELAS MERCADO - | MERCADO | - | 112 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.87 | PARAFUSO SEXTAVADO 20X90 C/ ROSCA, 01 PORCA E 02 ARRUELAS | MERCADO | - | 188 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.88 | PARAFUSO SEXTAVADO 20X100 C/ ROSCA, 01 PORCA E 02 ARRUELAS | MERCADO | - | 12 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.89 | ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 100 | SABESP | HM07301 | 16 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.90 | ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 200 | SABESP | HM07303 | 25 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.91 | ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 250 | SABESP | HM07304 | 7 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 79.64 | 79.64 | #DIV/0!
6.92 | ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 300 | SABESP | HM07305 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.93 | TIRANTE 16X360 C/ ROSCA, 02 PORCAS E 02 ARRUELAS MERCADO - | MERCADO | - | 8 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0
6.94 | TIRANTE 20X370 C/ ROSCA, 02 PORCAS E 02 ARRUELAS | MERCADO | - | 8 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.95 | CHUMBADOR PASSANTE ROSCA EXTERNA 3/8" EM AÇO INÓX | MERCADO | - | 9 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 23.43 | 23.43 | #DIV/0!
| ITEM 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 208530.37 | 208530.37 | #DIV/0!
7 | URBANIZAÇÃO
7.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | SABESP | 70070046 | 10 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | PORTAO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS (VEÍCULO) | SINAPI | 37561 | 15 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | PORTAO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS (PEDESTRE) | SINAPI | 37561 | 3 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 89356 | 3 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) UN CR 61,47 | SINAPI | 11762 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | SINAPI | 95635 | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM | SABESP | 70050006 | 10 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO | SABESP | 70110098 | 3 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | 97896 | 4 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | SINAPI | 92808 | 10 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM SINAPI 7760 | SINAPI | 7760 | 10 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.12 | ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA AÇO GALVANIZADO | SABESP | 70150009 | 64 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.13 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - CAA I E II | SABESP | 70070322 | 104 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.14 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM SABESP 70070126 | SABESP | 70070126 | 22 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.15 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 70070135 | 625 | kg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.16 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO SUJEITAS A CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 30,0 MPA | SABESP | 70070146 | 8 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.17 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM | SABESP | 70110014 | 173 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.18 | CHAPISCO | SABESP | 70120002 | 375 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.19 | EMBOÇO | SABESP | 70120003 | 375 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.20 | REBOCO | SABESP | 70120004 | 375 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.21 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | SINAPI | 88485 | 375 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.22 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 | SINAPI | 88489 | 375 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.23 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DE PÁTIO | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO ILUEXTERNA | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.24 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO ATERRAMENTO | 1 | und | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | #DIV/0!
| ITEM 7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| SOMA DO ITEM 1 AO 7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 318443.59 | 318443.59 | #DIV/0!