## Orçamento Sintetico SP
Encargos Sociais |  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I.
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | OBRA REPAROS E MELHORIAS PJM SP - OBRA CIVIL E SPDA | SINAPI - 04/2025 - São Paulo SBC - 03/2025 - São Paulo SICRO3 - 01/2025 - São Paulo ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 23,97%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 65102.06 | 30.09%
1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h diárias) | MES | 3 | 5033.06 | 108.56 | 5141.62 | 15424.86 | 7.19%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Período integral) | MES | 3 | 7322.36 | 543.42 | 7865.78 | 23597.34 | 10.73%
1.3 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4h diárias) | MES | 3 | 5484.14 | 225.32 | 5709.46 | 17128.38 | 7.992%
1.4 | ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h diárias) | mês | 2 | 4375.2646 | 100.4754 | 4475.74 | 8951.48 | 4.179%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10571.404 | 4.719%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.6 | 34.49 | 432.3 | 466.79 | 746.864 | 0.3444%
2.2 | 004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UND | 2 | 271.47 | 0 | 271.47 | 542.94 | 0.2504%
2.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 200.18 | 593.03 | 793.21 | 4759.26 | 2.207%
2.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 4 | 20.45 | 8.77 | 29.22 | 116.88 | 0.05389%
2.5 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 12 | 0 | 29 | 29 | 348 | 0.166%
2.6 | 05.008.0015-A | EMOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO ELETRICO CONSIDER ANDO-SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 16 | 61.49 | 0 | 61.49 | 983.84 | 0.4537%
2.7 | 017062 | SBC | ALUGUEL DE BALANCIM ELETRICO | UN | 2 | 0 | 899 | 899 | 1798 | 0.8291%
2.8 | 000050 | SBC | PROJETO DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSPENSO | m² | 20 | 0 | 45 | 45 | 900 | 0.415%
2.9 | 103347 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO) | m² | 2 | 38.65 | 58.14 | 96.79 | 193.58 | 0.08874%
2.10 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO) | m² | 4 | 13.46 | 12.92 | 26.38 | 105.52 | 0.04829%
2.11 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 (FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO) | m² | 4 | 1.92 | 17.21 | 19.13 | 76.52 | 0.03488%
3 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 4896.04 | 2.25%
3.1 | SERV033 | Próprio | RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - SINAPI ADAPTADO (96973) - | M | 82 | 13.35 | 4.55 | 17.9 | 1467.8 | 0.3883%
3.2 | ELE-MAT-14 | Próprio | RETIRADA TUBO ÁGUA PLUVIAL - SINAPI ADAPTADO (89578) | M | 174 | 3.6 | 1.26 | 4.86 | 845.64 | 0.03255%
3.3 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10 | 4.74 | 2.32 | 7.06 | 70.6 | 1.158%
3.4 | 104788 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO (PARA O SPDA) | M | 200 | 8.58 | 3.98 | 12.56 | 2512
4 |  |  | OBRA CIVIL | [5 empty] | 90351.025 | 42.79%
4.1 |  |  | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA | [5 empty] | 21110.6 | 9.88%
4.1.1 | 88478 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 10 | 4.39 | 29.14 | 33.53 | 335.3 | 0.1546%
4.1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240 | 1.66 | 0.84 | 2.5 | 600 | 0.1499%
4.1.3 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 290 | 26.62 | 35.57 | 62.19 | 18035.1 | 0.2767%
4.1.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 180 | 4.81 | 7.08 | 11.89 | 2140.2 | 8.315%
4.2 |  |  | LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA COBERTURA | [5 empty] | 1510.92 | 0.6644%
4.2.1 | COB004 | Próprio | DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | M | 120 | 7.48 | 3.85 | 11.33 | 1359.6 | 0.03799%
4.2.2 | 00011707 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 6 | 0 | 15.64 | 15.64 | 93.84 | 0.6264%
4.2.3 | 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO DOS RALOS) | KG | 1 | 0 | 57.48 | 57.48 | 57.48
4.3 |  |  | SERVIÇOS NO SUBSOLO 1 (IMPERMEABILIZAÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL) | [5 empty] | 43965.325 | 20.21%
4.3.1 | 00011707 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 7 | 0 | 15.64 | 15.64 | 109.48 | 0.04432%
4.3.2 | 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO DOS RALOS) | KG | 1 | 0 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 0.0265%
4.3.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 100 | 19.15 | 38.06 | 57.21 | 5721 | 2.623%
4.3.4 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15 | 13.99 | 30.86 | 44.85 | 672.75 | 0.3084%
4.3.5 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 | 7.05 | 12.64 | 19.69 | 196.9 | 0.09029%
4.3.6 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 | 12.05 | 70.44 | 82.49 | 824.9 | 0.3777%
4.3.7 | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 8.65 | 66.85 | 75.5 | 377.5 | 0.1719%
4.3.8 | 89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.31 | 67.18 | 84.49 | 844.9 | 0.3844%
4.3.9 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.12 | 32.36 | 38.48 | 384.8 | 0.1745%
4.3.10 | 91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 135 | 11.24 | 10.7 | 21.94 | 2961.9 | 1.361%
4.3.11 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 391 | 1.66 | 0.84 | 2.5 | 977.5 | 0.4507%
4.3.12 | 1108055 | SICRO3 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual (FECHAMENTO DE TRINCAS DO PISO DO ESTACIONAMENTO) | m³ | 0.5 | 88.38 | 3476.27 | 3564.65 | 1782.325 | 0.8218%
4.3.13 | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO (FECHAMENTO DE TRINCAS DO PISO) | M² | 100 | 0 | 7.51 | 7.51 | 751 | 6.101%
4.3.14 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 391 | 16.27 | 17.57 | 33.84 | 13231.44 | 3.289%
4.3.15 | 102804 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 391 | 5.03 | 13.27 | 18.3 | 7155.3 | 0.4694%
4.3.16 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 200 | 2.58 | 2.53 | 5.11 | 1022 | 0.18%
4.3.17 | 11.090.0535-A | EMOP | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS NA LAJE) | m² | 5 | 14.09 | 63.99 | 78.08 | 390.4 | 0.07737%
4.3.18 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5 | 18.57 | 15.02 | 33.59 | 167.95 | 0.08501%
4.3.19 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 5 | 21.92 | 15.35 | 37.27 | 186.35 | 0.0136%
4.3.20 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 5 | 2.73 | 3.2 | 5.93 | 29.65 | 0.3458%
4.3.21 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 391 | 2.74 | 6.06 | 8.8 | 3440.8 | 1.583%
4.3.22 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.25 | 7.26 | 6.18 | 13.44 | 151.2 | 0.06868%
4.3.23 | 104644 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 330 | 1.96 | 5.7 | 7.66 | 2527.8 | 1.163%
4.4 |  |  | SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL) | [5 empty] | 23764.18 | 12.04%
4.4.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18 | 19.15 | 38.06 | 57.21 | 1029.78 | 0.4721%
4.4.2 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21 | 2.29 | 26.83 | 29.12 | 611.52 | 0.2798%
4.4.3 | 91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 39 | 11.24 | 10.7 | 21.94 | 855.66 | 0.3933%
4.4.4 | 11.090.0535-0 | EMOP | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS NA LAJE) | m² | 40 | 15.65 | 63.99 | 79.64 | 3185.6 | 1.689%
4.4.5 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 40 | 18.57 | 15.02 | 33.59 | 1343.6 | 0.7118%
4.4.6 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 46 | 21.92 | 15.35 | 37.27 | 1714.42 | 0.782%
4.4.7 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 40 | 2.73 | 3.2 | 5.93 | 237.2 | 0.1251%
4.4.8 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 400 | 2.74 | 6.06 | 8.8 | 3520 | 1.874%
4.4.9 | COB004 | Próprio | DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL (INCLUSIVE CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL) | M | 60 | 7.48 | 3.85 | 11.33 | 679.8 | 0.3132%
4.4.10 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 100 | 2.58 | 2.53 | 5.11 | 511 | 0.2347%
4.4.11 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.25 | 7.26 | 6.18 | 13.44 | 151.2 | 0.06868%
4.4.12 | 104644 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340 | 1.96 | 5.7 | 7.66 | 2604.4 | 1.198%
4.4.13 | 102804 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 400 | 5.03 | 13.27 | 18.3 | 7320 | 3.894%
5 |  |  | SERVIÇOS DE SPDA | [5 empty] | 26410.44 | 12.15%
5.1 |  |  | SUBSISTEMA CAPTAÇÃO | [5 empty] | 2983.52 | 1.372%
5.1.1 | 032 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 50 | 7.54 | 17.96 | 25.5 | 1275 | 0.5879%
5.1.2 | 036 | Próprio | Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 22 | 26.38 | 20.23 | 46.61 | 1025.42 | 0.4695%
5.1.3 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | UN | 2 | 45.65 | 295.9 | 341.55 | 683.1 | 0.315%
5.2 |  |  | SUBSISTEMA DESCIDA | [5 empty] | 4696.3 | 2.152%
5.2.1 | 032 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 35 | 7.54 | 17.96 | 25.5 | 892.5 | 0.4115%
5.2.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 28 | 24.02 | 56.17 | 80.19 | 2245.32 | 1.028%
5.2.3 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 9.82 | 17.91 | 27.73 | 221.84 | 0.1014%
5.2.4 | 104778 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 8 | 105.54 | 61.54 | 167.08 | 1336.64 | 0.6112%
5.3 |  |  | SUBSISTEMA ATERRAMENTO | [5 empty] | 18730.62 | 8.624%
5.3.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 225 | 1.74 | 59.52 | 61.26 | 13783.5 | 6.291%
5.3.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 13.1 | 82.66 | 95.76 | 1436.4 | 0.7339%
5.3.3 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 9.82 | 17.91 | 27.73 | 415.95 | 0.1901%
5.3.4 | 030 | Próprio | Copia da AGETOP CIVIL (070256) - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G | un | 15 | 13.19 | 23.73 | 36.92 | 553.8 | 0.2543%
5.3.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.75 | 71.05 | 305.39 | 376.44 | 2540.97 | 1.154%
6 |  |  | BANCO DE CAPACITORES | [5 empty] | 12926.4 | 5.96%
6.1 | 9016016 | SIURB | BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 1 | 528.04 | 12398.36 | 12926.4 | 12926.4 | 5.96%
7 |  |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 4750.88 | 2.121%
7.1 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (Sala PABX Térreo e Sala do CFTV 4 PAV) | UN | 2 | 119.39 | 2256.05 | 2375.44 | 4750.88 | 2.121%
8 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [5 empty] | 4428.68 | 2.042%
8.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 10 | 19.71 | 16.86 | 36.57 | 365.7 | 0.1685%
8.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 2 | 128.99 | 340 | 468.99 | 937.98 | 0.4325%
8.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1250 | 1.66 | 0.84 | 2.5 | 3125 | 1.441%
[8 empty] | Total sem BDI | 219436.929
[8 empty] | Total do BDI | 52592.0479
|  |  | BDI (1° QUARTIL - TCU) |  | 23.97% |  |  | TOTAL GERAL | 272028.9769
| AC |  | Administração Central | % | 3%
| S |  | Seguro | % | 0.4%
| R |  | Risco | % | 0.97%
| G |  | Garantia | % | 0.4%
| DF |  | Despesas Financeiras | % | 0.59%
| L |  | Lucro | % | 6.16%
| I |  | Tributos | % | 9.75%
Discriminação dos tributos incluídos:
|  |  | COFINS | % | 3%
|  |  | PIS | % | 0.65%
|  |  | ISS | % | 2.5%
|  |  | CPRB | % | 3.6%
Tipo de Licitação |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório |  |  | 19.03.0014.0000119/2023-76

## Cronograma
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: REPAROS E MELHORIAS NA PJM SÃO PAULO/SP
SINAPI: | ABRIL 2025
|  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | RECEBIMENTO DEFINITIVO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS | 60-90 DIAS
| 65102.06 | 24.83% | 36.67% | 38.5% |  | 100%
|  | 16164.2551 | 23875.7421 | 25062.0559 |  | 65102.0631
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 10571.404 | 35% | 35% | 30% |  | 100%
|  | 3699.9814 | 3699.9914 | 3171.4212 |  | 10571.404
3 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
| 4896.04 | 50% | 50% | 0% |  | 100%
|  | 2448.02 | 2448.02 | 0 |  | 4896.04
4 | OBRA CIVIL
4.1 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA
| 21110.6 | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | 6333.18 | 6333.18 | 8444.24 |  | 21110.6
4.2 | LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA COBERTURA
| 1510.92 | 10% | 30% | 60% |  | 100%
|  | 151.092 | 453.266 | 906.552 |  | 1510.92
4.3 | SERVIÇOS NO SUBSOLO 1 (IMPERMEABILIZAÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)
| 43965.325 | 50% | 50% | 0% |  | 100%
|  | 21982.6625 | 21982.6525 | 0 |  | 43965.325
4.4 | SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)
| 23764.18 | 10% | 30% | 60% |  | 100%
|  | 2376.418 | 7129.244 | 14258.508 |  | 23764.18
5 | SERVIÇOS DE SPDA
5.1 | SUBSISTEMA CAPTAÇÃO
| 2983.52 | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | 0 | 895.056 | 2088.464 |  | 2983.52
5.2 | SUBSISTEMA DESCIDA
| 4696.3 | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | 0 | 1408.89 | 3287.41 |  | 4696.3
5.3 | SUBSISTEMA ATERRAMENTO
| 18730.62 | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | 0 | 5619.186 | 13111.434 |  | 18730.62
6 | BANCO DE CAPACITORES
| 12926.4 | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | 0 | 3877.92 | 9048.48 |  | 12926.4
7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| 4750.88 | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | 0 | 1425.264 | 3325.616 |  | 4750.88
8 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
| 4428.68 | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | 1328.604 | 1328.604 | 1771.472 |  | 4428.68
SUBTOTAL
| 219436.929 | 24.83% | 36.67% | 38.5% |  | 100%
|  | 54484.213 | 80477.016 | 84475.7031 |  | 219436.9321
BDI
|  | 24.83% | 36.67% | 38.5% |  | 100%
| 52592.0479 | 13058.1318 | 19287.7794 | 20246.1374 |  | 52592.0486
TOTAL
|  | 24.83% | 36.67% | 38.5% |  | 100%
| 272028.9769 | 67542.3448 | 99764.7954 | 104721.8405 |  | 272028.9807
10% | RETENÇÃO (TCU) | 6754.2345 | 9976.4795 | 10472.1841 | 27202.8981
| VALOR DA PARCELA MENSAL | 60788.1103 | 89788.3159 | 94249.6565 | 27202.8981 | 272028.9807
PAREDES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO E CORTINA/TALUDE

## Encargos Sociais
SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)