## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | 1ª ETAPA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA DA PGJM E PJM/DF | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 01/2025 - Distrito Federal |  |  | 0,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 36412.23 | 21.02%
1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DUAS HORAS DIÁRIAS) | MES | 3 | 5926.2 | 5817.64 | 108.56 | 5926.2 | 17452.92 | 325.68 | 17778.6 | 10.32%
1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DUAS HORAS DIÁRIAS) | MES | 3 | 2072.34 | 1959.7 | 112.64 | 2072.34 | 5879.1 | 337.92 | 6217.02 | 3.595%
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 4026.75 | 3483.33 | 543.42 | 4026.75 | 10449.99 | 1630.26 | 12080.25 | 6.926%
1.4 | 004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Taxa | 1 | 271.47 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 271.47 | 0.1414%
1.5 | DEM13 | Próprio | TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT | Taxa | 1 | 64.89 | 0 | 64.89 | 64.89 | 0 | 64.89 | 64.89 | 0.03379%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 14024.878 | 7.279%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.6 | 460.18 | 26.68 | 433.5 | 460.18 | 42.68 | 693.6 | 736.288 | 0.3861%
2.2 | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6 | 262.03 | 19.64 | 242.39 | 262.03 | 117.84 | 1454.34 | 1572.18 | 0.7778%
2.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 1550 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 4650 | 4650 | 2.343%
2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 60 | 87.9 | 22.42 | 65.48 | 87.9 | 1345.2 | 3928.8 | 5274 | 2.824%
2.5 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - (TELHADO PARA O CANTEIRO DE OBRA) | m² | 40 | 39.13 | 3.54 | 35.59 | 39.13 | 141.6 | 1423.6 | 1565.2 | 0.822%
2.6 | ELE18 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - (CANTEIRO DE OBRA) | un | 1 | 112.17 | 22.77 | 89.4 | 112.17 | 22.77 | 89.4 | 112.17 | 0.05977%
2.7 | ELE19 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - (CANTEIRO DE OBRA) | UN | 1 | 115.04 | 16.94 | 98.1 | 115.04 | 16.94 | 98.1 | 115.04 | 0.06563%
3 |  |  | SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DE CONCRETO NA COBERTURA DO BLOCO A (TRECHO CENTRAL) DA PGJM E BLOCO C (CALHA PRÓXIMA A PILAR) NA PJM/DF | [8 empty] | 103841.1957 | 56.46%
3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1500 | 3.71 | 2.31 | 1.4 | 3.71 | 3465 | 2100 | 5565 | 3.101%
3.2 | DEM06 | Próprio | REMOÇÃO DE BARRA CHATA E CABOS DO SPDA COM REAPROVETAMENTO. | M | 93 | 5.26 | 3.44 | 1.82 | 5.26 | 319.92 | 169.26 | 489.18 | 0.2746%
3.3 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 437.14 | 6.18 | 3.84 | 2.34 | 6.18 | 1678.61 | 1022.91 | 2701.5252 | 1.512%
3.4 | 022056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 437.14 | 6.36 | 6.36 | 0 | 6.36 | 2780.21 | 0 | 2780.2004 | 1.382%
3.5 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM INCLINAÇÃO PARA OS RALOS). | m² | 286.73 | 13.51 | 8.63 | 4.88 | 13.51 | 2474.47 | 1399.25 | 3873.7123 | 2.165%
3.6 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 8.1 | 143.05 | 53.59 | 89.46 | 143.05 | 434.07 | 724.63 | 1158.705 | 0.6306%
3.7 | 98576 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | 28 | 21.14 | 0.66 | 20.48 | 21.14 | 18.48 | 573.44 | 591.92 | 0.3217%
3.8 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 28 | 73.64 | 30.05 | 43.59 | 73.64 | 841.4 | 1220.52 | 2061.92 | 1.096%
3.9 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 437.14 | 113.78 | 21.51 | 92.27 | 113.78 | 9402.88 | 40334.9 | 49737.7892 | 27.26%
3.10 | DEM05 | Próprio | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE | m2 | 437.14 | 2.55 | 1.68 | 0.87 | 2.55 | 734.39 | 380.31 | 1114.697 | 0.626%
3.11 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 150.41 | 51.78 | 15.66 | 36.12 | 51.78 | 2355.42 | 5432.8 | 7788.2198 | 4.191%
3.12 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 286.73 | 39.16 | 14.26 | 24.9 | 39.16 | 4088.76 | 7139.58 | 11228.3468 | 6.155%
3.13 | DEM12 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE BARRA CHATA E CABOS DO SPDA | M | 93 | 5.26 | 3.44 | 1.82 | 5.26 | 319.92 | 169.26 | 489.18 | 0.2746%
3.14 | ELE20 | Próprio | RECOLOCAÇÃO/TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. AF_07/2019 - Copia da SINAPI (94216). | m² | 1500 | 5.56 | 1.91 | 3.65 | 5.56 | 2865 | 5475 | 8340 | 4.421%
3.15 | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (FOI CONSIDERADA A TROCA DE 2,0% COM TELHAS NOVAS NA AREA ONDE VAI PRECISAR REMOVER O TELHAMENTO) | m² | 30 | 169.7 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 5091 | 5091 | 2.622%
3.16 | DEM16 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (Copia da ORSE 4283)- (SUBSTITUIÇÃO DE 20%) | un | 18 | 46.1 | 15.92 | 30.18 | 46.1 | 286.56 | 543.24 | 829.8 | 0.4321%
4 |  |  | SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS E TRATAMENTO DE TRINCAS NAS PAREDES NAS TORRES DA COBERTURA | [8 empty] | 24661.9806 | 12.55%
4.1 | 022071 | SBC | RETIRADA DE PINTURA COM MASSA | m² | 254.19 | 8.51 | 8.51 | 0 | 8.51 | 2163.15 | 0 | 2163.1569 | 1.103%
4.2 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 22.52 | 6.18 | 3.84 | 2.34 | 6.18 | 86.47 | 52.7 | 139.1736 | 0.07787%
4.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 254.19 | 2.02 | 1.17 | 0.85 | 2.02 | 297.4 | 216.06 | 513.4638 | 0.2859%
4.4 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE CHAPIM, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 22.52 | 18.22 | 8.79 | 9.43 | 18.22 | 197.95 | 212.36 | 410.3144 | 0.224%
4.5 | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 22.52 | 16.44 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 370.22 | 370.2288 | 0.2103%
4.6 | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | CENTO | 1 | 75.93 | 0 | 75.93 | 75.93 | 0 | 75.93 | 75.93 | 0.03948%
4.7 | 023070 | SBC | REPARO EM TRINCAS | M | 30 | 56.82 | 48.88 | 7.94 | 56.82 | 1466.4 | 238.2 | 1704.6 | 0.4441%
4.8 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 22.52 | 8.38 | 4.45 | 3.93 | 8.38 | 100.21 | 88.5 | 188.7076 | 0.1048%
4.9 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 22.52 | 64.71 | 12.92 | 51.79 | 64.71 | 290.95 | 1166.31 | 1457.2592 | 0.7667%
4.10 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 84.73 | 59.44 | 22.79 | 36.65 | 59.44 | 1930.99 | 3105.36 | 5036.3412 | 2.703%
4.11 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 254.19 | 18.52 | 8.42 | 10.1 | 18.52 | 2140.27 | 2567.32 | 4707.5988 | 2.587%
4.12 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 254.19 | 13.37 | 3.95 | 9.42 | 13.37 | 1004.05 | 2394.47 | 3398.5103 | 1.832%
4.13 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 18 | 22.59 | 0 | 22.59 | 22.59 | 0 | 406.62 | 406.62 | 0.2117%
4.14 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 6 | 17.79 | 11.57 | 6.22 | 17.79 | 69.42 | 37.32 | 106.74 | 0.05983%
4.15 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.95 | 12.16 | 5.95 | 6.21 | 12.16 | 100.85 | 105.26 | 206.102 | 0.1136%
4.16 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (ÁTICO INTERNO) | m² | 132.53 | 15.4 | 3.2 | 12.2 | 15.4 | 424.09 | 1616.87 | 2040.952 | 1.09%
4.17 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (SUBSTITUIÇÃO PARCIAL) | M | 22.52 | 77.1 | 8.45 | 68.65 | 77.1 | 190.29 | 1546 | 1736.282 | 0.693%
5 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [8 empty] | 5043.1 | 2.699%
5.1 | 74255/003 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO PARA CAÇAMBAS PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO - CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) | m³ | 34 | 16.65 | 9.93 | 6.72 | 16.65 | 337.62 | 228.48 | 566.1 | 0.3153%
5.2 | ENTU001 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 4M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO | UN | 8 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 2800 | 2800 | 1.458%
5.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 100 | 2.91 | 1.79 | 1.12 | 2.91 | 179 | 112 | 291 | 0.1625%
5.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 360 | 3.85 | 1.85 | 2 | 3.85 | 666 | 720 | 1386 | 0.763%
[7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  |  |  |  | 183983.3843
[7 empty] | BDI: |  |  |  |  | 44094.9616
[7 empty] | TOTAL: |  |  |  |  | 228078.3459
COMPOSIÇÃO BDI (1º Quartil - TCU)
|  |  | BDI PARA SERVIÇOS | 23.97%
|  |  | Administração Central | 3%
|  |  | Seguro | 0.4%
|  |  | Risco | 0.97%
|  |  | Garantia | 0.4%
|  |  | Despesas Financeiras | 0.59%
|  |  | Lucro | 6.16%
|  |  | Tributos | 9.75%
TRIBUTOS INCLUÍDOS
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | ISS | 2.5%
|  |  | CPRB | 3.6%

## Cronograma obra
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: 1ª ETAPA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA DA PGJM E PJM/DF
SINAPI: | FEVEREIRO 2025
|  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | RECEBIMENTO DEFINITIVO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS | 60-90 DIAS
| 36412.23 | 20.51% | 33.9% | 45.59% |  | 100%
|  | 7469.1467 | 12342.8022 | 16600.2762 |  | 36412.2351
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
| 14024.878 | 80% | 20% | 0% |  | 100%
|  | 11219.8924 | 2804.9756 | 0 |  | 14024.878
3 | SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DE CONCRETO NA COBERTURA DO BLOCO A (TRECHO CENTRAL) DA PGJM E BLOCO C (CALHA PRÓXIMA A PILAR) NA PJM/DF
| 103841.1957 | 15% | 35% | 50% |  | 100%
|  | 15576.1794 | 36344.4185 | 51920.5978 |  | 103841.1957
4 | SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS E TRATAMENTO DE TRINCAS NAS PAREDES NAS TORRES DA COBERTURA
| 24661.9806 | 10% | 40% | 50% |  | 100%
|  | 2466.1981 | 9864.7922 | 12330.9903 |  | 24661.9806
5 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
| 5043.1 | 20% | 20% | 60% |  | 100%
|  | 1008.62 | 1008.61 | 3025.86 |  | 5043.1
SUBTOTAL
| 183983.3843 | 20.51% | 33.9% | 45.59% |  | 100%
|  | 37740.0365 | 62365.5985 | 83877.7443 |  | 183983.3794
BDI
|  | 20.51% | 33.9% | 45.59% |  | 100%
| 44094.9616 | 9045.0856 | 14947.0491 | 20102.8257 |  | 44094.9604
TOTAL
|  | 20.51% | 33.9% | 45.59% |  | 100%
| 228078.3459 | 46785.1221 | 77312.6476 | 103980.5801 |  | 228078.3498
10% | RETENÇÃO (TCU) | 4678.5122 | 7731.2648 | 10398.058 | 22807.835
| VALOR DA PARCELA MENSAL | 42106.6099 | 69581.3828 | 93582.522 | 22807.835 | 228078.3498
PAREDES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO E CORTINA/TALUDE