## Orçamento Sintético
Encargos Sociais |  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS NA COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS DAS TORRES (ÁTICOS) DOS BLOCOS A, B e C DA PGJM E PJM/DF - MANTA ASFÁLTICA | SINAPI - 01/2026 - Distrito Federal SBC - 02/2026 - Distrito Federal SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 11/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro |  | 22.74%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit SEM BDI |  |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | SubTotal | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 71005.4 | 6.609%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA) | H | 220 | 144.25 | 2.22 | 146.47 | 32223.4 | 2.049%
1.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/DIA) | H | 330 | 50.77 | 2.11 | 52.88 | 17450.4 | 1.591%
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 3817.21 | 449.11 | 4266.32 | 21331.6 | 2.969%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 62162.6533 | 7.78%
2.1 | 004 | Próprio/CREA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ART OBRA) | UND | 1 | 285.59 | 0 | 285.59 | 285.59 | 0.03946%
2.2 | ART | Próprio/CREA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ART DE INSTALAÇÃO DO GUINCHO) | UND | 1 | 103.95 | 0 | 103.95 | 103.95 | 0.03946%
2.3 | DEM13 | Próprio/CFT | TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TÉCNICA - TRT | UND | 1 | 0 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0.008645%
2.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.6 | 29.54 | 433.54 | 463.08 | 740.928 | 0.1022%
2.5 | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUI TRANSPORTE DOS CONTEINERES) | CHP | 12 | 21.54 | 230.58 | 252.12 | 3025.44 | 0.4155%
2.6 | C4994 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 5 | 0 | 800.6 | 800.6 | 4003 | 0.5531%
2.7 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 5 | 0 | 1722.81 | 1722.81 | 8614.05 | 1.19%
2.8 | 078 | Próprio - SINAPI ADAPTADO | TAPUME COM MADEIRITE COMPENSADO PINTADO - (SINAPI 98459) | m² | 200 | 10.9 | 42.9 | 53.8 | 10760 | 1.058%
2.9 | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM - PASSAGEM DOS CARRINHOS DE ENTULHO | m² | 72 | 0 | 14.96 | 14.96 | 1077.12 | 0.2134%
2.10 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 24 | 0 | 22.5 | 22.5 | 540 | 0.07461%
2.11 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 24 | 12.75 | 6.37 | 19.12 | 458.88 | 0.06155%
2.12 | 013026 | SBC | ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO 400KG (INCLUI OPERADOR) | MES | 5 | 3479.97 | 723 | 4202.97 | 21014.85 | 2.902%
2.13 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (ESTRUTURA TELHADO CANTEIRO DE OBRAS + ESTRUTURA PROVISÓRIA COM LONA NA COBERTURA) | m² | 164.5333 | 3.91 | 20.58 | 24.49 | 4029.4213 | 0.09525%
2.14 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 26.2 | 4.87 | 37.1 | 41.97 | 1099.614 | 0.16%
2.15 | ELE18 | Próprio/SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - SETOP (ED-16342) | un | 1 | 19.08 | 101.78 | 120.86 | 120.86 | 0.01659%
2.16 | ELE19 | Próprio/SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - SETOP (IIO-LIG-015) | UN | 1 | 0 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 0.01408%
2.17 | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO DO TELHADO + MOBILIÁRIOS) | m² | 1600 | 0 | 2.22 | 2.22 | 3552 | 0.4908%
2.18 | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO PISO + ESCADAS BLOCOS B e C) | m² | 600 | 0 | 2.22 | 2.22 | 1332 | 0.184%
2.19 | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M (FIXAÇÃO LONAS) | UN | 50 | 0 | 14.01 | 14.01 | 700.5 | 0.09672%
2.20 | 45220 | AGETOP RODOVIARIA | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) - PINTURA TAPUMES 2 LADOS | m² | 200 | 2.24 | 0.45 | 2.69 | 538 | 0.1037%
3 |  |  | SERVIÇOS NO BLOCO A | [5 empty] | 307463.6986 | 44.05%
3.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO A | [5 empty] | 268551.7724 | 38.53%
3.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2600 | 2.57 | 1.41 | 3.98 | 10348 | 1.394%
3.1.2 | DEM06 | Próprio | REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO) | M | 149.4 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 844.11 | 0.1133%
3.1.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL (PARTE REAPROVEITÁVEL) | M | 115.26 | 3.41 | 1.74 | 5.15 | 593.589 | 0.07995%
3.1.4 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 811.4 | 4.23 | 2.38 | 6.61 | 5363.354 | 0.7209%
3.1.5 | DEM 002 | Próprio/SBC ADAPTADO | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO (SBC ADAPTADO 022056) | m² | 811.4 | 6.62 | 3.63 | 10.25 | 8316.85 | 1.118%
3.1.6 | 103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 129.2 | 34.12 | 74.62 | 108.74 | 14049.208 | 2.437%
3.1.7 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 258.4 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 1596.912 | 0.2171%
3.1.8 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 258.4 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 12041.44 | 1.627%
3.1.9 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 (JUNTA DO BLOCO) | M | 63.7 | 33.03 | 45.17 | 78.2 | 4981.34 | 0.7064%
3.1.10 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 575.7 | 2.91 | 29.45 | 32.36 | 18629.652 | 1.787%
3.1.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (INCLUI DUTOS AR COND) | m² | 811.4 | 23.65 | 91.81 | 115.46 | 93684.244 | 13.34%
3.1.12 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 811.4 | 0.31 | 7.67 | 7.98 | 6474.972 | 0.9664%
3.1.13 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 811.4 | 23.46 | 36.06 | 59.52 | 48294.528 | 6.584%
3.1.14 | ELE20 | Próprio | RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (INCLUI FIXAÇÃO PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NOVOS) - SINAPI ADAPTADO (94216) | m² | 2600 | 2.1 | 3.47 | 5.57 | 14482 | 1.949%
3.1.15 | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS E AMASSADAS) | m² | 25 | 0 | 158.48 | 158.48 | 3962 | 2.636%
3.1.16 | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 20 | 0 | 1.93 | 1.93 | 38.6 | 0.02888%
3.1.17 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 6 | 47.17 | 53.17 | 3190.2 | 0.4464%
3.1.18 | DEM12 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | RECOLOCAR BARRA CHATA E CABOS DO SPDA | M | 149.4 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 844.11 | 0.1133%
3.1.19 | DEM 003 | Próprio/MERCADO | BOCAL DE RALO PRÉ FABRICADO 100MM (VIABOC) | UN | 68 | 10.94 | 72.1 | 83.04 | 5646.72 | 0.7761%
3.1.20 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 68 | 24.86 | 14.41 | 39.27 | 2670.36 | 0.3559%
3.1.21 | DEM005 | Próprio/EMBASA | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) | M2 | 575.7 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 708.111 | 0.08928%
3.1.22 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA INTERNA PLATIBANDA) | m² | 169.8 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 1979.868 | 0.275%
3.1.23 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (DEMOLIÇÃO DE CONSOLES DE APOIO TUBULAÇÕES) | m³ | 0.53 | 75.62 | 43.8 | 119.42 | 63.2926 | 0.008503%
3.1.24 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 4.5 | 65.25 | 71.89 | 137.14 | 617.13 | 0.08355%
3.1.25 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 4.5 | 14.27 | 47.94 | 62.21 | 279.945 | 0.03736%
3.1.26 | 02.90.32 | EMBASA | POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA, GRANITO, MARMORE OU SIMILAR (CHAPIM PLATIBANDA) | m² | 93.4 | 4.71 | 0 | 4.71 | 439.914 | 0.06078%
3.1.27 | 180011 | SBC | PINTURA SILICONE HIDROFUGANTE PROTETOR-SUPERFICIES EXPOSTAS (CHAPIM PLATIBANDA) | m² | 93.4 | 11.66 | 3.17 | 14.83 | 1385.122 | 0.1967%
3.1.28 | 160084 | SBC | JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA (JUNTA DO PISO DA CALHA) | M | 215 | 1.74 | 4.22 | 5.96 | 1281.4 | 0.02166%
3.1.29 | 040307 | SBC ADAPTADO | JUNTA DE DILATACAO COM APLICACAO ADESIVO SIKAFLEX OU EQUIV. (TRATAMENTO JUNTA PISO DA CALHA) | M | 215 | 6.3 | 3.87 | 10.17 | 2186.55 | 0.1005%
3.1.30 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM (SPDA) | UN | 200 | 0 | 0.25 | 0.25 | 50 | 0.006632%
3.1.31 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (REPAROS INTERNOS PLATIBANDA) | m² | 40 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 1864 | 0.2519%
3.1.32 | DEM 006 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | REINSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL - SINAPI ADAPTADO (104803) | M | 55.26 | 6.67 | 3.41 | 10.08 | 557.0208 | 0.07586%
3.1.33 | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS) | 310ML | 22 | 0 | 40.24 | 40.24 | 885.28 | 0.1378%
3.1.34 | 007245 | SBC | CORDA DE SISAL 10mm (220 METROS) - TRATAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO | UN | 0.5 | 0 | 403.9 | 403.9 | 201.95 | 0.02779%
3.2 |  |  | RECUPERAÇÕES DAS CAIXAS EXTERNAS DOS ÁTICOS BLOCO A | [5 empty] | 38911.9262 | 5.517%
3.2.1 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA - PAREDES | m² | 276.7 | 7.39 | 5.2 | 12.59 | 3483.653 | 0.2806%
3.2.2 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA - PAREDES (INCLUSO Fita autoadesiva em poliester de 5 cm) | m | 24.77 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 1353.9282 | 0.1949%
3.2.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (LAJE) | m² | 108.9 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 236.313 | 0.0319%
3.2.4 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA (LAJE) | m | 15 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 819.9 | 0.118%
3.2.5 | 15.06.15 | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTÊNCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DOS ATICOS | m² | 108.9 | 5.33 | 30.72 | 36.05 | 3925.845 | 0.5424%
3.2.6 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO (APLICAÇÃO PU 2 LADOS DAS PINGADEIRAS + JUNTAS GRANITO) | M | 183.1 | 14.81 | 17.38 | 32.19 | 5893.989 | 0.8144%
3.2.7 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (REPAROS NA PAREDE) | m² | 13.8 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 85.284 | 0.01159%
3.2.8 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (REPAROS NA PAREDE) | m² | 13.8 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 643.08 | 0.08689%
3.2.9 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS) | m² | 276.7 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 600.439 | 0.08105%
3.2.10 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (PARTE EXTERNA) | m² | 276.7 | 15.32 | 17.28 | 32.6 | 9020.42 | 1.228%
3.2.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (PARTE EXTERNA) | m² | 276.7 | 1.76 | 3 | 4.76 | 1317.092 | 0.1797%
3.2.12 | 180030 | SBC | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT PISO (PINTURA EXTERNA ATICO 1) | m² | 84.4 | 10.02 | 12.07 | 22.09 | 1864.396 | 0.2613%
3.2.13 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PARTE INTERNA ATICO 1) | m² | 84.4 | 9.62 | 10.13 | 19.75 | 1666.9 | 0.2267%
3.2.14 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PARTE INTERNA E EXTERNA) | m² | 469 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 5468.54 | 0.7595%
3.2.15 | CO 05.10.0475 | SCO | Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do equipamento. | un.mes | 1 | 394.1 | 1040.3 | 1434.4 | 1434.4 | 0.1982%
3.2.16 | DEM005 | Próprio/EMBASA | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) - LAJE ÁTICO | M2 | 108.9 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 133.947 | 0.01915%
3.2.17 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA - 2 DEMAOS (ESCADA+ESQUADRIAS PORTAS E VENEZIANAS DOS ATICOS) | m² | 30.5 | 14.74 | 16.86 | 31.6 | 963.8 | 0.1314%
4 |  |  | SERVIÇOS BLOCO B + RESTAURANTE | [5 empty] | 205666.8097 | 29.15%
4.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO B + RESTAURANTE | [5 empty] | 173732.3467 | 24.39%
4.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1070 | 2.57 | 1.41 | 3.98 | 4258.6 | 0.5876%
4.1.2 | DEM06 | Próprio | REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO) | M | 273 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 1542.45 | 0.2071%
4.1.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL (PARTE REAPROVEITÁVEL) | M | 173.09 | 3.41 | 1.74 | 5.15 | 891.4135 | 0.1201%
4.1.4 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 560.7 | 4.23 | 2.38 | 6.61 | 3706.227 | 0.4981%
4.1.5 | DEM 002 | Próprio/SBC ADAPTADO | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO (SBC ADAPTADO 022056) | m² | 560.7 | 6.62 | 3.63 | 10.25 | 5747.175 | 0.7724%
4.1.6 | 103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 88.8 | 34.12 | 74.62 | 108.74 | 9656.112 | 1.675%
4.1.7 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 177.5 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 1096.95 | 0.1491%
4.1.8 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 177.5 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 8271.5 | 1.118%
4.1.9 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 336.8 | 2.91 | 29.45 | 32.36 | 10898.848 | 1.046%
4.1.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 560.7 | 23.65 | 91.81 | 115.46 | 64738.422 | 9.219%
4.1.11 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 560.7 | 0.31 | 7.67 | 7.98 | 4474.386 | 0.6678%
4.1.12 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 560.7 | 23.46 | 36.06 | 59.52 | 33372.864 | 4.55%
4.1.13 | ELE20 | Próprio | RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (INCLUI FIXAÇÃO PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NOVOS) - SINAPI ADAPTADO (94216) | m² | 1070 | 2.1 | 3.47 | 5.57 | 5959.9 | 0.8238%
4.1.14 | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 10 | 0 | 158.48 | 158.48 | 1584.8 | 1.054%
4.1.15 | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 8 | 0 | 1.93 | 1.93 | 15.44 | 0.01155%
4.1.16 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 | 6 | 47.17 | 53.17 | 4253.6 | 0.5952%
4.1.17 | DEM12 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | RECOLOCAR BARRA CHATA E CABOS DO SPDA | M | 273 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 1542.45 | 0.2071%
4.1.18 | DEM 003 | Próprio/MERCADO | BOCAL DE RALO PRÉ FABRICADO 100MM (VIABOC) | UN | 25 | 10.94 | 72.1 | 83.04 | 2076 | 0.2853%
4.1.19 | DEM16 | Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283) | un | 25 | 5.11 | 17.9 | 23.01 | 575.25 | 0.0923%
4.1.20 | DEM005 | Próprio/EMBASA ADAPTADO | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) | M2 | 336.8 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 414.264 | 0.05538%
4.1.21 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA INTERNA PLATIBANDA) | m² | 55.2 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 643.632 | 0.08939%
4.1.22 | DEM 005 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO). AF_09/2023 - SINAPI ADAPTADO(97662) | M | 60 | 18.3 | 8.92 | 27.22 | 1633.2 | 0.1822%
4.1.23 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (DEMOLIÇÃO DE CONSOLES) | m³ | 0.5 | 75.62 | 43.8 | 119.42 | 59.71 | 0.008022%
4.1.24 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 1 | 59.02 | 101.27 | 160.29 | 160.29 | 0.02178%
4.1.25 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 1 | 14.27 | 47.94 | 62.21 | 62.21 | 0.008303%
4.1.26 | 02.90.32 | EMBASA | POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA, GRANITO, MARMORE OU SIMILAR | m² | 57.4 | 4.71 | 0 | 4.71 | 270.354 | 0.03735%
4.1.27 | 180011 | SBC | PINTURA SILICONE HIDROFUGANTE PROTETOR-SUPERFICIES EXPOSTAS | m² | 57.4 | 11.66 | 3.17 | 14.83 | 851.242 | 0.1209%
4.1.28 | 160084 | SBC | JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA (JUNTA PISO DA CALHA) | M | 135 | 1.74 | 4.22 | 5.96 | 804.6 | 0.02166%
4.1.29 | 040307 | SBC ADAPTADO | JUNTA DE DILATACAO COM APLICACAO ADESIVO SIKAFLEX OU EQUIV. (TRATAMENTO JUNTA PISO DA CALHA) | M | 135 | 6.3 | 3.87 | 10.17 | 1372.95 | 0.1005%
4.1.30 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM (SPDA) | UN | 100 | 0 | 0.25 | 0.25 | 25 | 0.003316%
4.1.31 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (REPAROS INTERNOS PLATIBANDA) | m² | 10 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 466 | 0.06296%
4.1.32 | DEM 006 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | REINSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL - SINAPI ADAPTADO (104803) | M | 93.09 | 6.67 | 3.41 | 10.08 | 938.3472 | 0.1278%
4.1.33 | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS) | 310ML | 34 | 0 | 40.24 | 40.24 | 1368.16 | 0.2129%
4.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS EXTERNAS DO ÁTICO BLOCO B | [5 empty] | 28994.323 | 4.366%
4.2.1 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA - PAREDES | m² | 191 | 7.39 | 5.2 | 12.59 | 2404.69 | 0.3236%
4.2.2 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA - PAREDES (INCLUSO FITA AUTOADESIVA EM POLIESTER DE 5CM) | m | 10 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 546.6 | 0.07869%
4.2.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (LAJE) | m² | 119.6 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 259.532 | 0.03503%
4.2.4 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA (LAJE) | m | 60 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 3279.6 | 0.4721%
4.2.5 | 15.06.15 | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ATICO | m² | 119.6 | 5.33 | 30.72 | 36.05 | 4311.58 | 0.5957%
4.2.6 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO (APLICAÇÃO PU 2 LADOS DAS PINGADEIRAS + JUNTAS GRANITO) | M | 129.6 | 14.81 | 17.38 | 32.19 | 4171.824 | 0.5764%
4.2.7 | 15.06.15 | EMBASA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ATICO | m² | 1 | 5.33 | 30.72 | 36.05 | 36.05 | 0.004981%
4.2.8 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 9.55 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 59.019 | 0.008022%
4.2.9 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 9.55 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 445.03 | 0.06013%
4.2.10 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS) | m² | 191 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 414.47 | 0.05595%
4.2.11 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 191 | 15.32 | 17.28 | 32.6 | 6226.6 | 0.8479%
4.2.12 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 191 | 1.76 | 3 | 4.76 | 909.16 | 0.124%
4.2.13 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PARTE INTERNA) | m² | 60 | 9.62 | 10.13 | 19.75 | 1185 | 0.1612%
4.2.14 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PARTE INTERNA E EXTERNA) | m² | 251 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 2926.66 | 0.4065%
4.2.15 | CO 05.10.0475 | SCO | Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do equipamento. | un.mes | 1 | 394.1 | 1040.3 | 1434.4 | 1434.4 | 0.1982%
4.2.16 | DEM005 | Próprio/EMBASA ADAPTADO | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) - LAJE ATICO | M2 | 119.6 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 147.108 | 0.0001644%
4.2.17 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA - 2 DEMAOS (ESCADA + PORTA DO ATICO) | m² | 7.5 | 14.74 | 16.86 | 31.6 | 237 | 0.0323%
4.3 |  |  | REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO BLOCO B | [5 empty] | 2940.14 | 0.3902%
4.3.1 | DEM 004 | Próprio | CORTE EM ESTRUTURA METÁLICA TELHADO | UN | 20 | 10.84 | 4.6 | 15.44 | 308.8 | 0.04145%
4.3.2 | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 30 | 0 | 8.88 | 8.88 | 266.4 | 0.03681%
4.3.3 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4' | M | 4 | 33.82 | 43.34 | 77.16 | 308.64 | 0.04172%
4.3.4 | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 16 | 0 | 115.23 | 115.23 | 1843.68 | 0.2421%
4.3.5 | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 80 | 0 | 2.31 | 2.31 | 184.8 | 0.02432%
4.3.6 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1 | 14.74 | 13.08 | 27.82 | 27.82 | 0.003782%
5 |  |  | SERVIÇOS BLOCO C | [5 empty] | 55844.9903 | 7.431%
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO C | [5 empty] | 47132.3993 | 6.26%
5.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 369.4 | 2.57 | 1.41 | 3.98 | 1470.212 | 0.198%
5.1.2 | DEM06 | Próprio | REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO) | M | 150 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 847.5 | 0.1138%
5.1.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL (PARTE REAPROVEITÁVEL) | M | 96.81 | 3.41 | 1.74 | 5.15 | 498.5715 | 0.06715%
5.1.4 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 123.4 | 4.23 | 2.38 | 6.61 | 815.674 | 0.1096%
5.1.5 | 022056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 123.4 | 6.73 | 0 | 6.73 | 830.482 | 0.11%
5.1.6 | 103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 20.8 | 34.12 | 74.62 | 108.74 | 2261.792 | 0.3923%
5.1.7 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 41.6 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 257.088 | 0.03495%
5.1.8 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 41.6 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 1938.56 | 0.2619%
5.1.9 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 82.5 | 2.91 | 29.45 | 32.36 | 2669.7 | 0.2561%
5.1.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 123.4 | 23.65 | 91.81 | 115.46 | 14247.764 | 2.029%
5.1.11 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 123.4 | 0.31 | 7.67 | 7.98 | 984.732 | 0.147%
5.1.12 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 123.4 | 23.46 | 36.06 | 59.52 | 7344.768 | 1.001%
5.1.13 | ELE20 | Próprio | RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (INCLUI FIXAÇÃO PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NOVOS) - SINAPI ADAPTADO (94216) | m² | 369.4 | 2.1 | 3.47 | 5.57 | 2057.558 | 0.2831%
5.1.14 | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 10 | 0 | 158.48 | 158.48 | 1584.8 | 0.2109%
5.1.15 | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 8 | 0 | 1.93 | 1.93 | 15.44 | 0.00231%
5.1.16 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 | 6 | 47.17 | 53.17 | 2658.5 | 0.372%
5.1.17 | DEM12 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | RECOLOCAR BARRA CHATA E CABOS DO SPDA | M | 150 | 3.81 | 1.84 | 5.65 | 847.5 | 0.1138%
5.1.18 | DEM 003 | Próprio/MERCADO | BOCAL DE RALO PRÉ FABRICADO 100MM (VIABOC) | UN | 9 | 10.94 | 72.1 | 83.04 | 747.36 | 0.1027%
5.1.19 | DEM16 | Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283) | un | 9 | 5.11 | 17.9 | 23.01 | 207.09 | 0.03323%
5.1.20 | DEM005 | Próprio/EMBASA ADAPTADO | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) | M2 | 82.5 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 101.475 | 0.01356%
5.1.21 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA INTERNA PLATIBANDA) | m² | 58.3 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 679.778 | 0.09441%
5.1.22 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 | 75.62 | 43.8 | 119.42 | 59.71 | 0.008022%
5.1.23 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 1 | 59.02 | 101.27 | 160.29 | 160.29 | 0.02178%
5.1.24 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (EXECUÇÃO DE NOVOS CONSOLES) | m² | 1 | 14.27 | 47.94 | 62.21 | 62.21 | 0.008303%
5.1.25 | 02.90.32 | EMBASA | POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA, GRANITO, MARMORE OU SIMILAR | m² | 32 | 4.71 | 0 | 4.71 | 150.72 | 0.02083%
5.1.26 | 180011 | SBC | PINTURA SILICONE HIDROFUGANTE PROTETOR-SUPERFICIES EXPOSTAS | m² | 32 | 11.66 | 3.17 | 14.83 | 474.56 | 0.06738%
5.1.27 | 160084 | SBC | JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA (JUNTA PISO DA CALHA) | M | 22 | 1.74 | 4.22 | 5.96 | 131.12 | 0.02166%
5.1.28 | 040307 | SBC | JUNTA DE DILATACAO COM APLICACAO ADESIVO SIKAFLEX OU EQUIV. (TRATAMENTO JUNTA PISO DA CALHA) | M | 22 | 6.3 | 3.87 | 10.17 | 223.74 | 0.1005%
5.1.29 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM (SPDA) | UN | 50 | 0 | 0.25 | 0.25 | 12.5 | 0.001658%
5.1.30 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (REPAROS INTERNOS PLATIBANDA) | m² | 10 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 466 | 0.06296%
5.1.31 | DEM 006 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | REINSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL - SINAPI ADAPTADO (104803) | M | 46.81 | 6.67 | 3.41 | 10.08 | 471.8448 | 0.06426%
5.1.32 | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS) | 310ML | 19 | 0 | 40.24 | 40.24 | 764.56 | 0.119%
5.1.33 | DEM 005 | Próprio/SINAPI ADAPTADO | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO). AF_09/2023 - SINAPI ADAPTADO(97662) | M | 40 | 18.3 | 8.92 | 27.22 | 1088.8 | 0.1822%
5.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS EXTERNAS DO ÁTICO BLOCO C | [5 empty] | 7970.601 | 1.072%
5.2.1 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA - PAREDES | m² | 53.1 | 7.39 | 5.2 | 12.59 | 668.529 | 0.08995%
5.2.2 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA - PAREDES | m | 5 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 273.3 | 0.03934%
5.2.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (LAJE) | m² | 9.5 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 20.615 | 0.002783%
5.2.4 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA (LAJE) | m | 10 | 25.12 | 29.54 | 54.66 | 546.6 | 0.07869%
5.2.5 | 15.06.15 | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ÁTICO | m² | 9.5 | 5.33 | 30.72 | 36.05 | 342.475 | 0.04732%
5.2.6 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO (APLICAÇÃO PU 2 LADOS DAS PINGADEIRAS + JUNTAS GRANITO) | M | 35.1 | 14.81 | 17.38 | 32.19 | 1129.869 | 0.1561%
5.2.7 | 15.06.15 | EMBASA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) | m² | 11.75 | 5.33 | 30.72 | 36.05 | 423.5875 | 0.004981%
5.2.8 | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2.5 | 2.48 | 3.7 | 6.18 | 15.45 | 0.0021%
5.2.9 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2.5 | 17.87 | 28.73 | 46.6 | 116.5 | 0.01574%
5.2.10 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 81.7 | 1.31 | 0.86 | 2.17 | 177.289 | 0.02393%
5.2.11 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 81.7 | 15.32 | 17.28 | 32.6 | 2663.42 | 0.3627%
5.2.12 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 81.7 | 1.76 | 3 | 4.76 | 388.892 | 0.05306%
5.2.13 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 81.7 | 4.34 | 7.32 | 11.66 | 952.622 | 0.1323%
5.2.14 | DEM005 | Próprio | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - EMBASA (21.03.65) | M2 | 11.75 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 14.4525 | 0.0001644%
5.2.15 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA - 2 DEMAOS (ESCADA + PORTA DO ATICO) | m² | 7.5 | 14.74 | 16.86 | 31.6 | 237 | 0.0323%
5.3 |  |  | REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO BLOCO C | [5 empty] | 741.99 | 0.09849%
5.3.1 | DEM 004 | Próprio | CORTE EM ESTRUTURA METÁLICA TELHADO | UN | 5 | 10.84 | 4.6 | 15.44 | 77.2 | 0.01036%
5.3.2 | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 7.5 | 0 | 8.88 | 8.88 | 66.6 | 0.009202%
5.3.3 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 1 | 33.82 | 43.34 | 77.16 | 77.16 | 0.01043%
5.3.4 | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4 | 0 | 115.23 | 115.23 | 460.92 | 0.06052%
5.3.5 | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 20 | 0 | 2.31 | 2.31 | 46.2 | 0.00608%
5.3.6 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.5 | 14.74 | 13.08 | 27.82 | 13.91 | 0.00189%
6 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [5 empty] | 43379.366 | 4.987%
6.1 | 74255/003 | SINAPI | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (EMPOLAMENTO 30%) - MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE ENTULHO NA OBRA | m³ | 143.8 | 19.59 | 24.53 | 44.12 | 6344.456 | 0.8421%
6.2 | ENTU001 | Próprio/MERCADO | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO | UN | 35 | 0 | 500 | 500 | 17500 | 2.003%
6.3 | 00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM (70% DO VOLUME DO SACO) | UN | 2900 | 0 | 4.44 | 4.44 | 12876 | 1.245%
6.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 200 | 1.98 | 1.15 | 3.13 | 626 | 0.08314%
6.5 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1497 | 2.07 | 1.96 | 4.03 | 6032.91 | 0.8129%
|  |  | BDI ( 1º QUARTIL - TCU ) |  | 22.74% |  |  | SUBTOTAL | 745522.9179
|  | AC | Administração Central | % | 3% |  |  | BDI | 169552.7077
|  | S + G | Seguro + Garantia | % | 0.4% |  |  | TOTAL C/BDI | 915075.6257
|  | R | Risco | % | 0.97%
|  | G | Garantia | % | 0.4%
|  | DF | Despesas Financeiras | % | 0.59%
|  | L | Lucro | % | 6.16%
|  | I | Tributos | % | 8.85%
Discriminação dos tributos incluídos:
|  |  | COFINS | % | 3%
|  |  | PIS | % | 0.65%
|  |  | ISS | % | 2.5%
|  |  | CPRB | % | 2.7%
Tipo de Licitação |  |  | MENOR PREÇO
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório |  |  | 19.03.0000.0003183/2025-11

## Cronograma
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS NA COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS DAS TORRES (ÁTICOS) DOS BLOCOS A, B e C DA PGJM E PJM/DF - MANTA ASFÁLTICA
SINAPI: | JANEIRO 2026
|  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | RECEBIMENTO DEFINITIVO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 71005.4 | 19.85% | 25.32% | 23.84% | 20.5% | 10.49% |  | 100%
|  | 14092.773 | 17979.1063 | 16929.3289 | 14557.8053 | 7446.3865 |  | 71005.4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
| 62162.6533 | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 37297.592 | 6216.2653 | 6216.2653 | 6216.2653 | 6216.2653 |  | 62162.6533
3 | SERVIÇOS NO BLOCO A
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO A
| 268551.7724 | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% |  | 100%
|  | 80565.5317 | 134275.8862 | 53710.3545 | 0 | 0 |  | 268551.7724
3.2 | RECUPERAÇÕES DAS CAIXAS EXTERNAS DOS ÁTICOS BLOCO A
| 38911.9262 | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% |  | 100%
|  | 11673.5779 | 19455.9631 | 7782.3852 | 0 | 0 |  | 38911.9262
4 | SERVIÇOS BLOCO B + RESTAURANTE
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO B + RESTAURANTE
| 173732.3467 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 69492.9387 | 104239.408 | 0 |  | 173732.3467
4.2 | RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS EXTERNAS DO ÁTICO BLOCO B
| 28994.323 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 11597.7292 | 17396.5938 | 0 |  | 28994.323
4.3 | REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO BLOCO B
| 2940.14 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 1176.056 | 1764.084 | 0 |  | 2940.14
5 | SERVIÇOS BLOCO C
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS BLOCO C
| 47132.3993 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47132.3993 |  | 47132.3993
5.2 | RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS EXTERNAS DO ÁTICO BLOCO C
| 7970.601 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970.601 |  | 7970.601
5.3 | REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO BLOCO C
| 741.99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.99 |  | 741.99
6 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
| 43379.366 | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% |  | 100%
|  | 4337.9366 | 10844.8415 | 10844.8415 | 8675.8732 | 8675.8732 |  | 43379.366
SUBTOTAL
| 745522.9179 | 19.85% | 25.32% | 23.84% | 20.5% | 10.49% |  | 100%
|  | 147967.4111 | 188772.0625 | 177749.8994 | 152850.0297 | 78183.5153 |  | 745522.9179
BDI
|  | 19.85% | 25.32% | 23.84% | 20.5% | 10.49% |  | 100%
| 169552.7077 | 33651.9168 | 42932.0328 | 40425.2854 | 34762.3605 | 17781.1123 |  | 169552.7077
TOTAL
|  | 19.85% | 25.32% | 23.84% | 20.5% | 10.49% |  | 100%
| 915075.6257 | 181619.3279 | 231704.0952 | 218175.1848 | 187612.3901 | 95964.6276 |  | 915075.6257
10% | RETENÇÃO (TCU) | 18161.9328 | 23170.4095 | 21817.5185 | 18761.239 | 9596.4628 | 91507.5626
| VALOR DA PARCELA MENSAL | 163457.3951 | 208533.6857 | 196357.6663 | 168851.1511 | 86368.1648 | 91507.5626 | 915075.6257
SBC ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
|  | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTÊNCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DOS ATICOS
0
|  | Próprio/EMBASA |  |  | 108.9
REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO)
Próprio/SBC ADAPTADO
Próprio/MERCADO
|  | Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283)
Próprio/EMBASA ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SBC ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
|  | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ATICO
0
119.6
Próprio/EMBASA ADAPTADO
REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO)
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Próprio/MERCADO
|  | Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283)
Próprio/EMBASA ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
|  | EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ÁTICO |  | 11.75
0
11.75
Próprio/MERCADO
2.7%

## Encargos Sociais
220
Próprio - SINAPI ADAPTADO | TAPUME COM MADEIRITE COMPENSADO PINTADO - (SINAPI 98459)
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM - PASSAGEM DOS CARRINHOS DE ENTULHO
Próprio/SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - SETOP (ED-16342)
Próprio/SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - SETOP (IIO-LIG-015)
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO PISO + ESCADAS BLOCOS B e C)
REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO)
Próprio/SBC ADAPTADO
Próprio/MERCADO
Próprio/EMBASA |  | 575.7
SBC ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTÊNCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DOS ATICOS
0
Próprio/EMBASA |  | 108.9
REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO)
Próprio/SBC ADAPTADO
Próprio/MERCADO
Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283)
Próprio/EMBASA ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SBC ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ATICO
0
119.6
Próprio/EMBASA ADAPTADO
REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOVER CABOS SPDA (COM REAPROVEITAMENTO)
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Próprio/MERCADO
Próprio/ORSE ADAPTADO | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 100MM - (ORSE 4283)
Próprio/EMBASA ADAPTADO
Próprio/SINAPI ADAPTADO
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (APLICAÇÃO PU RUFOS)
EMBASA ADAPTADO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA COM RESISTENCIA UV, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) - LAJE DO ÁTICO | 11.75
0
11.75
Próprio/MERCADO
2.7%