MAPA DE RISCOS

| Escala de Probabilidade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Frequência | Peso |
| Muito baixa | Evento extraórdinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. | 1 |
| Baixa | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo. | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo. | 4 |
| Muito Alta | Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo. | 5 |

| Escala de Impacto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Frequência | Peso |
| Muito baixa | Não afeta os objetivos. | 1 |
| Baixa | Torna duvidoso seu atingimento. | 2 |
| Média | Torna incerto. | 3 |
| Alta | Torna improvável. | 4 |
| Muito Alta | Capaz de impedir alcance. | 5 |

Estudos Técnicos Preliminares (ETP)

|  | RISCO 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Definição dos requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. Elaboração do ETP com erros. CRITICIDADE Probabilidade: Baixa Impacto: Médio DANO: Gerar uma analise de risco insuficiente e um Termo de Referência com vício. Ineficácia na prestação dos serviços e problemas de gerenciamento e fiscalização do contrato. AÇÕES PREVENTIVAS Estudo de editais e contratos vigentes no âmbito do MPT ou em outros orgãos e entidades. Reuniões com outros órgãos e entidades quando necessário. Reuniões constantes com outros servidores que façam ETP´s. Revisão do ETP e consulta a outros pares para dirimir dúvidas. Cursos sobre a Lei 14.133/21 e sobre os procedimentos referentes a ETP. Responsável: Chefes de secretaria das PTM´s de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Seção de licitações e Compras e Divisão de Administração AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Revisão do ETP e consulta a outros pares para dirimir dúvidas. Responsável: Chefes de secretaria das PTM´s de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Seção de licitações e Compras e Divisão de Administração. |  |  |

Termo de Referência (TR)

|  | RISCO 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Compreensão imprecisa da descrição, quantidade ou prazo, alguma incorformidade legal presente e subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados. CRITICIDADE Probabilidade: Baixa Impacto: Médio DANO: Contratação que não atenda à necessidade das PRT 1ª Região, podendo gerar desperdício de recursos públicos e impugnações ao edital.. AÇÕES PREVENTIVAS Estudo de editais e contratos vigentes no âmbito do MPT ou em outros orgãos e entidades. Reuniões com outros órgãos e entidades quando necessário. Reuniões constantes com outros servidores que façam TR´s. Revisão do TR e consulta a outros pares para dirimir dúvidas. Cursos sobre a Lei 14.133/21 e sobre os procedimentos referentes a TR. Analise criteriosa do ETP que vai subsidiar a elaboração do TR Responsável: Chefes de secretaria das PTM´s de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Seção de licitações e Compras e Divisão de Administração AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Revisão do TR e consulta a outros pares para dirimir dúvidas. Responsável: Chefes de secretaria das PTM´s de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Seção de licitações e Compras e Divisão de Administração. |  |  |

Seleção do Fornecedor

|  | RISCO 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Seleção de fornecedor que não possui capacidade técnica-operacional para gerir o contrato dos terceirizados. CRITICIDADE Probabilidade: Média Impacto: Alto DANO: Rescisão contratual com necessidade de realização de contratação emergencial. AÇÕES PREVENTIVAS Equipe de planejamento da contratação definir no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados. Os licitantes poderão fazer um reconhecimento do local antes da apresentação das propostas, a fim de tomarem ciência da situação atual do grupo gerador. Solicitação de capacidade técnica das empresas licitantes Responsável: Seção de Licitações e Compras e Divisão de Administração. AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Exigir atestados de capacidade técnica e outros contratos com objeto semelhante que tenham feito com a administração (se houver). Responsável: Seção de Licitações e Compras e Divisão de Administração. |  |  |

|  | RISCO 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Seleção de fornecedor que apresenta preço acima ao valor de mercado em função da dificuldade de se auferir o preços exato e justo pelos serviços. CRITICIDADE Probabilidade: Média Impacto: Médio DANO: Causar prejuízo ao erário. AÇÕES PREVENTIVAS Fazer pesquisa de preço antes da dispensa para poder balisar o preço de mercado. Negociar melhores condições com os licitantes. Dar oportunidade para que o licitantes façam um reconhecimento do local antes da apresentação das propostas, a fim de tomarem ciência da situação atual da área de elaboração do projeto, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da prestação do serviço. Os aspectos que os licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização através de carta e elucidados antes da licitação. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos nos orçamentos apresentados por ocasião da licitação. Responsável: Seção de Licitações e Compras, Seção de Gestão de Contratos e Divisão de Administração AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Negociar melhores condições de preço com o licitante vencedor e buscar análise da Assessoria Técnica da Diretoria Regional . Responsável: Seção de Licitações e Compras, Seção de Gestão de Contratos e Divisão de Administração. |  |  |

Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 5

Gestão e fiscalização inadequada.

CRITICIDADE

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

DANOS:

Comprometimento do resultado do serviço prestado

AÇÕES PREVENTIVAS

Realizar fiscalização efetiva de todos os parâmetros estabelecidos no contrato e termo de referência; efetuar treinamento constantes com os fiscais de contrato.

Responsável: Chefe da Seção de Gestão de Contratos

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.

Responsável: Diretoria Regional

RISCO 6

Descumprimento das condições de habilitação e exigidas na licitação.

CRITICIDADE

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

DANOS:

Retorno de riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação; descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor em débito com a fazenda.

AÇÕES PREVENTIVAS

Equipe de planejamento da contratação incluir no Termo de Referência: cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei. Fiscal do contrato: consulta no SICAF manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento

Responsável: Chefe da Seção de Gestão de Contratos

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Realizar fiscalização efetiva de todos os parâmetros estabelecidos no contrato e termo de referência

Responsável: Chefe da Seção de Gestão de Contratos

RISCO 7

Deixar de pagar salários, alimentação e/ou quitar encargos sociais e trabalhistas durante a execução do contrato.

CRITICIDADE

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

DANOS:

Prejuízo financeiro do trabalhador que prestará os serviços , Responsabilização da União

AÇÕES PREVENTIVAS

Realizar fiscalização efetiva de todos os parâmetros estabelecidos no contrato e termo de referência; Assegurar valores necessários à quitação de verbas devidas aos trabalhadores em caso de verificação de indícios de descumprimento pela contratada.

Responsável: Chefe da Seção de Gestão de Contratos

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Efetuar o pagamento direto aos trabalhadores dos valores não quitados pela contratada; Levantar a garantia a fim de quitar eventuais valores não quitados; Suspender pagamentos devidos à contratada enquanto pendente de quitação de verbas devidas aos trabalhadores, bem com os encargos trabalhistas correspondentes.

Responsável: Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Mapa de Riscos

| Nível de Risco |  | Probabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta |
| Impacto | 5 Muito Alto |  |  |  |  |  |
|  | 4 Alto |  |  | R3; R6; R7 |  |  |
|  | 3 Médio |  |  | R4; R5 |  |  |
|  | 2 Baixo |  |  | R1; R2 |  |  |
|  | 1 Muito Baixo |  |  |  |  |  |

Nível de risco =  Extremo, Alto, Médio, Baixo

Responsáveis:

ROBERTA FERREIRA DI FAZIO GAGEIRO

Chefe da Secretaria da PTM de Cabo Frio

CARLOS EDUARDO JACINTHO LOBO

Chefe da Secretaria da PTM de Campos dos Goytacazes

ALICE CARVALHO DOS SANTOS

Chefe da Secretaria da PTM de Nova Iguaçu

CRISTINA MARIA ALVES DE SOUZA CECCHI

Chefe da Secretaria da PTM de Volta Redonda

MARCELA PEREIRA ALVARO

Seção de Licitações e Compras

PATRÍCIA SIEMIONKO ALMINHANA

Chefe da Divisão de Administração

FERNANDO DO AMARAL PEREIRA

Divisão de Administração