## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PRM/MOSSORÓ | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 01/2026 - São Paulo |  | 21,45% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 29022.39 | 34.51%
1.1 | SPQ.RN. SUPORTE | Próprio | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 387.83 | 471.01 | 21195.45 | 25.21%
1.2 | SPQ.RN. ALÇA | Próprio | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 100.29 | 121.8 | 1218 | 1.448%
1.3 | SPQ.RN. ENSAIO | Próprio | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | UN | 55 | 94.67 | 114.97 | 6323.35 | 7.52%
1.4 | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1 | 285.59 | 285.59 | 285.59 | 0.3396%
2 |  |  | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 18526.75 | 22.03%
2.1 | SPQ.RN. LINHA01 | Próprio | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | M | 220 | 20.44 | 24.82 | 5460.4 | 6.494%
2.3 | SPQ.RN. LIN.ACES | Próprio | ACESSORIOS PARA LINHA DE VIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 50.45 | 61.27 | 2757.15 | 3.279%
2.5 | I-ABSORV2,3KN | Próprio | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | UN | 15 | 565.9 | 687.28 | 10309.2 | 12.26%
3 |  |  | INFRAESTRUTURAS DE ACESSOS |  |  |  |  | 14746.89 | 17.54%
3.1 | ORSE (6069)/ ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE MARINHEIRO EXISTENTE | m | 5 | 460.63 | 559.43 | 2797.15 | 3.326%
3.2 | SEINFRA/ C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | M | 6 | 894.48 | 1086.34 | 6518.04 | 7.751%
3.3 | SEINFRA/ C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO EM MURETA | M | 5 | 894.48 | 1086.34 | 5431.7 | 6.46%
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21791.72 | 25.92%
4.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 145.19 | 176.33 | 7934.85 | 9.436%
4.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 47.4 | 57.56 | 10360.8 | 12.32%
4.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 400 | 2.72 | 3.3 | 1320 | 1.57%
4.4 | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 20 | 37.41 | 45.43 | 908.6 | 1.081%
4.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.6 | 505.3 | 613.68 | 981.88 | 1.168%
4.6 | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1 | 285.59 | 285.59 | 285.59 | 0.3396%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 69341.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 14746.26
[5 empty] | Total Geral |  | 84087.75
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista

## Orçamento ANALÍTICO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PRM/MOSSORÓ |  | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 01/2026 - São Paulo |  | 21,45% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM | [5 empty] | 29022.39
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN. SUPORTE | Próprio | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 387.83 | 387.83
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 0.5 | 69.31 | 34.65
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 25.78 | 38.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.56 | 51.12
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 29.28 | 87.84
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 3 | 7.83 | 23.49
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 1.2 | 27.14 | 32.56
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 10.23 | 40.92
Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 4 | 0.59 | 2.36
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 1 | 19.05 | 19.05
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 | 9.79 | 9.79
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.4 | 40.49 | 16.19
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.2 | 38.05 | 7.61
Insumo | D220000168 | EMBASA | CHUMBADOR QUÍMICO AQI 380 PRO OU SIMILAR | Material |  | L | 0.05 | 368.42 | 18.42
|  |  |  | MO sem LS => | 137.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 137.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.18 |  | Valor com BDI => |  | 471.01
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 21195.45
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.ALÇA | Próprio | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 100.29 | 100.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.56 | 2.55
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.78 | 2.57
Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 1 | 22.38 | 22.38
Insumo | 00012362 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 1 | 13.04 | 13.04
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 17.4 | 52.2
Insumo | 2007 | ORSE | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material |  | un | 1 | 2.95 | 2.95
Insumo | D220000168 | EMBASA | CHUMBADOR QUÍMICO AQI 380 PRO OU SIMILAR | Material |  | L | 0.0125 | 368.42 | 4.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.51 |  | Valor com BDI => |  | 121.8
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1218
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN. ENSAIO | Próprio | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 94.67 | 94.67
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 145.19 | 14.51
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.84 | 5.16
Insumo | PRRN-ANCO.ENSAIO | Próprio | ENSAIO DE ARRANCAMENTO COM LAUDO | Serviços |  | PT | 1 | 75 | 75
|  |  |  | MO sem LS => | 17.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.3 |  | Valor com BDI => |  | 114.97
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 6323.35
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | Taxas |  | UN | 1 | 285.59 | 285.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 285.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 285.59
2 |  |  | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 18526.75
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.LINHA01 | Próprio | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.78 | 2.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.56 | 2.55
Insumo | 10395 | ORSE | Cabo de aço 8,0 mm media resistencia | Material |  | m | 1 | 15.32 | 15.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.38 |  | Valor com BDI => |  | 24.82
[6 empty] | Quant. => | 220 | Preço Total => | 5460.4
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.LIN.ACES | Próprio | ACESSORIOS PARA LINHA DE VIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 50.45 | 50.45
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 17.4 | 17.4
Insumo | 2007 | ORSE | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material |  | un | 1 | 2.95 | 2.95
Insumo | 1583 | ORSE | Manilha 90 gr | Material |  | un | 1 | 13.39 | 13.39
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.98 | 7.99
Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.45 | 8.72
|  |  |  | MO sem LS => | 16.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.82 |  | Valor com BDI => |  | 61.27
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 2757.15
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I-ABSORV2,3KN | Próprio | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | Equipamento |  | UN | 1 | 565.9 | 565.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.38 |  | Valor com BDI => |  | 687.28
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 10309.2
3 |  |  | INFRAESTRUTURAS DE ACESSOS | [5 empty] | 14746.89
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ORSE (6069)/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE MARINHEIRO EXISTENTE | 331 |  | m | 1 | 460.63 | 460.63
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.86 | 3.08
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios |  | h | 2 | 4.56 | 9.12
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 29.28 | 131.76
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.5 | 12.08 | 6.04
Composição Auxiliar | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | Dutos para ar condicionado |  | m² | 0.5 | 12.4 | 6.2
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 6 | 8.43 | 50.58
Insumo | 4370 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) | Material |  | kg | 15 | 12.03 | 180.45
Insumo | 00004750/ SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20.45 | 8.18
Insumo | 00006111/ SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 15.59 | 12.47
Insumo | 00006160/ SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 20.45 | 40.9
Insumo | 00010997/ SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 0.2 | 51.84 | 10.36
|  |  |  | MO sem LS => | 156.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.8 |  | Valor com BDI => |  | 559.43
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2797.15
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEINFRA/C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  | M | 1 | 894.48 | 894.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 29.48 | 88.44
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 29.28 | 117.12
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.88 | 107.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 33.98 | 101.94
Insumo | I0794 | SEINFRA | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | Material |  | UN | 4 | 3.27 | 13.08
Insumo | I2336 | SEINFRA | FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | Material |  | KG | 24 | 9.18 | 220.32
Insumo | 00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 2 | 24.34 | 48.68
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 2.58 | 10.32
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 4.5 | 27.14 | 122.13
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.5 | 43.29 | 64.93
|  |  |  | MO sem LS => | 282.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 282.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.86 |  | Valor com BDI => |  | 1086.34
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 6518.04
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEINFRA/C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO EM MURETA | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  | M | 1 | 894.48 | 894.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 29.48 | 88.44
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 29.28 | 117.12
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.88 | 107.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 33.98 | 101.94
Insumo | I0794 | SEINFRA | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | Material |  | UN | 4 | 3.27 | 13.08
Insumo | I2336 | SEINFRA | FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | Material |  | KG | 24 | 9.18 | 220.32
Insumo | 00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 2 | 24.34 | 48.68
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 2.58 | 10.32
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 4.5 | 27.14 | 122.13
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.5 | 43.29 | 64.93
|  |  |  | MO sem LS => | 282.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 282.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.86 |  | Valor com BDI => |  | 1086.34
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 5431.7
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 21791.72
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 145.19 | 145.19
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2 | 2
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 135.8 | 135.8
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.93 | 4.93
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.55 | 1.55
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 137.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 137.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.14 |  | Valor com BDI => |  | 176.33
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 7934.85
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 47.4 | 47.4
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 38.09 | 38.09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.93 | 4.93
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.55 | 1.55
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.08 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 38.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 57.56
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 10360.8
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.86 | 0.38
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10.66 | 0.05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 14.87 | 0.74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 15.59 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 3.3
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 1320
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | Andaimes |  | m²xmês | 1 | 37.41 | 37.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.86 | 0.61
Composição Auxiliar | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.08 | 4.56 | 0.36
Insumo | 4154 | ORSE | Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m | Serviços |  | m²xmês | 1.03 | 31.5 | 32.44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 15.59 | 2.49
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 18.95 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.02 |  | Valor com BDI => |  | 45.43
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 908.6
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 505.3 | 505.3
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 23.92 | 11.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 28.89 | 10.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 25.56 | 28.59
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 6.61 | 21.2
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 432 | 432
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 42.57 | 0.48
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 22.81 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 30.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.38 |  | Valor com BDI => |  | 613.68
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 981.88
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | Taxas |  | UN | 1 | 285.59 | 285.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 285.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 285.59
[5 empty] | Total sem BDI |  | 69341.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 14746.26
[5 empty] | Total Geral |  | 84087.75
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI NÃO DESONERADO - MOSSORO RN
I - TRIBUTOS | 5.05%
ISS | 1.4%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0%
AC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
S + G - SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
R - RISCOS | 1.27%
DF - DESPESA FINANCEIRAS | 1.23%
L - LUCRO | 7.4%
CALCULO DO BDI (%) | 21.45%
CONSIDERAÇÕES:
1- Declaramos que todos os indices considerados na composição, e tambem o percentual total do BDI estão de acordo com as determinações do TCU descritos no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.
2- Para o calculo de BDI foi considerado a seguinte formula:

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PRM/MOSSORÓ | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 01/2026 - São Paulo | 21,45% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM | 100,00% 29.022,39 | 38,61% 11.206,73 | 61,39% 17.815,67
1.1 | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 21.195,45 | 50,00% 10.597,73 | 50,00% 10.597,73
1.2 | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 1.218,00 | 50,00% 609,00 | 50,00% 609,00
1.3 | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | 100,00% 6.323,35 |  | 100,00% 6.323,35
1.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | 100,00% 285,59 |  | 100,00% 285,59
2 | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS | 100,00% 18.526,75 | 50,00% 9.263,38 | 50,00% 9.263,38
2.1 | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | 100,00% 5.460,40 | 50,00% 2.730,20 | 50,00% 2.730,20
2.2 | ACESSORIOS PARA LINHA DE VIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 2.757,15 | 50,00% 1.378,58 | 50,00% 1.378,58
2.3 | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | 100,00% 10.309,20 | 50,00% 5.154,60 | 50,00% 5.154,60
3 | INFRAESTRUTURAS DE ACESSOS | 100,00% 14.746,89 |  | 100,00% 14.746,89
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM ESCADA DE MARINHEIRO EXISTENTE | 100,00% 2.797,15 |  | 100,00% 2.797,15
3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | 100,00% 6.518,04 |  | 100,00% 6.518,04
3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO EM MURETA | 100,00% 5.431,70 |  | 100,00% 5.431,70
4 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 21.791,72 | 50,66% 11.038,66 | 49,34% 10.753,07
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.934,85 | 50,00% 3.967,43 | 50,00% 3.967,43
4.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.360,80 | 50,00% 5.180,40 | 50,00% 5.180,40
4.3 | Limpeza geral | 100,00% 1.320,00 | 50,00% 660,00 | 50,00% 660,00
4.4 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | 100,00% 908,60 | 50,00% 454,30 | 50,00% 454,30
4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 981,88 | 50,00% 490,94 | 50,00% 490,94
4.6 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | 100,00% 285,59 | 100,00% 285,59
Porcentagem |  |  | 37,47% | 62,53%
Custo |  |  | 31.508,75 | 52.578,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 37,47% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.508,75 | 84.087,75
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista