## Ordens de serviços executadas.
CONSTRUTORA ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Contrato nº 04/2025- Vigência 26/02/2025 a 26/02/2026
Unidade Requisitante | Detalhamento do Serviço | Local | Ordem de Serviço | Data da Ordem de Serviço | Valor faturado | Quant. de itens | Nº Nota Fiscal | Atesto do Serviço - Doc. SEI | Data do pagamento | Nº do Processo de Pagamento
Comissão de Anistia | Reparo na torneira da pia do banheiro privativo do Gabinete da Comissão de Anistia. | Sala 903, 9° andar - Edifício Parque Cidade Corporate. | 01/2025 | 2025-03-27 | 440.97 | 8 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Arquitetura e Engenharia | Manutenção da caixa d’água do prédio da 514 norte. | SEPN 514 norte. | 02/2025 | 2025-03-27 | 737.35 | 9 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Arquitetura e Engenharia | Instalação de pontos de energia e rede, na sala 138. | Sala 138, Ed Multibrasil. | 03/2025 | 2025-04-10 | 2781.06 | 120.59 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Conselho Nacional dos Direitos Humanos- CNDH | Alteração de layout da Sala 304- Conselho Nacional dos Direitos Humanos. | Sala 304 - 3º Pavimento do Edifício MultiBrasil. | 04/2025 | 2025-04-17 | 2631.01 | 88.5 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Arquitetura e Engenharia | Limpeza das caixas de gordura | 9º Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 05/2025 | 2025-04-29 | 445.09 | 6 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação -Geral da Comissão de Anistia | Instalação de pontos elétricos, lógicos e de cabo HDMI em sala de Reunião | Sala 901, Ed. Parque Cidade Corporate. | 06/2025 | 2025-04-29 | 2954.76 | 189 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação -Geral de Acompanhamento de Parceria - SNDCA- | Alteração de layout da Sala 333 da Coordenação -Geral de Acompanhamento de Parcerias-CGAP. | Sala 333, Ed. Multibrasil. | 07/2025 | 2025-05-08 | 1099.99 | 12 | 160/2025 | 5002872 | 2025-07-21 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Gestão Documental - DIVGED | Alteração de layout da Divisão de Gestão Documental - DIVGED | Sala 07- Pavimento térreo do Edifício MultiBrasil. | 09/2025 | 2025-05-16 | 6418.4 | 78.9 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Limpeza das caixas de gordura das copas do 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | Copas 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 11/2025 | 2025-05-21 | 850.11 | 9 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Comissão de Anistia | Troca de 14 lâmpadas sala 901 | Sala 901- 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 12/2025 | 2025-06-03 | 560.65 | 39.75 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de Logística - CGL | Ligar a energia em 09 (nove) balcões de recepção, do Ed. Multibrasil, sendo: 02 (dois) em cada um dos pavimentos: 1º, 2º, 3º e 4º; 01 (um) no 5º pavimento. | Recepções do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pavimento do Ed. Multibrasil. | 13/2025 | 2025-06-05 | 12187.59 | 281 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de Administração e logística- Ministério de Igualdade Racial- - MIR | Alteração de Layout - 10° Pavimento - Ed. Parque Cidade Corporate | 10° Pavimento - Ed. Parque Cidade Corporate. | 14/2025 | 2025-06-05 | 150343.66 | 11901.46 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-58
Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ | Alteração de Layout do Gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ instalação e de remanejamento de pontos elétricos e lógicos; | Sala 411B, 4° andar do Ed.MultiBrasil, | 16/2025 | 2025-06-11 | 1025.59 | 43.5 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua ( | Instalação de: 01 -ponto de rede 01- tomada | Sala 536, 5º pavimento do Ed. MultiBrasil. | 18/2025 | 2025-06-24 | 877.83 | 22.5 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais - DIVSER ( | Trocas de tomadas comuns por tomadas industriais das copas do 1º ao 5 º pavimentos | 1º ao 5º pavimento do Ed. MultiBrasil. | 19/2025 | 2025-06-24 | 8159.12 | 201.5 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais - DIVSER | Limpeza da vegetação na unidade 514 norte | Unidade da 514 norte . | 20/2025 | 2025-06-24 | 12442.63 | 1796.66 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de logística | Adequação dos pontos de energia às novas posições das mesas na sala plenária Remanejamento de 44 tomadas e 22 pontos de rede; Instalação de 16 tomadas e 8 pontos de rede. | Sala plenária, Térreo do Ed. MultiBrasil | 21/2025 | 2025-07-02 | 9422.29 | 327.5 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços - COINF | Confecção de 200 Patch cords de 2 metros cada. | Sala 206, do Ed. MultiBrasil. | 22/2025 | 2025-07-02 | 8423.29 | 204 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços - COINF | Verificação nos pontos de rede. | Sala 235 no 2° andar do Ed. Multibrasil. | 23/2025 | 2025-07-02 | 222 | 4 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de Logística Núcleo de Engenharia e Arquitetura -NAE | Manutenção geral do grupo gerador | 1º subsolo, do Ed. Parque Cidade Corporate | 24/2025 | 2025-07-11 | 114409.2 | 591 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de Logística | Vistoria Elétrica - 8º e 10º andares - Ed. Parque Cidade | 8º e 10º andares - Ed. Parque Cidade Corporate | 25/2025 | 2025-07-15 | 1371.41 | 4.5 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio - DIVAP | Emergencial- Verificação de 5 pontos de rede no 8º andar e ponto de rede da recepção do 9º andar. | 8º e 9º pavimento - Ed. Parque Cidade Corporate. | 26/2025 | 2025-07-16 | 602.35 | 12.5 | 312/2025 | 5151162 | 2025-10-08 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Limpeza das caixas de gordura das copas do 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | Copas 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 27/2025 | 2025-08-12 | 881.58 | 9 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência- SNDPD( | Identificação de ponto elétrico | Sala 800A, 8º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 28/2025 | 2025-08-19 | 264.54 | 4 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação -Geral de Tecnologia da Informação- CGTI | Instalação de pontos elétricos e lógicos para a implementação de equipamentos de video wall, Plenária Janaina Romão . | Sala 136, Ed. Multibrasil. | 29/2025 | 2025-08-19 | 5023.71 | 83.5 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência- SNDPD | Reparo no carpete da sala 818. | Sala 818, 8º pavimento Ed. Parque Cidade Corporate | 31/2025 | 2025-08-22 | 775 | 26 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -SNDCA | Alteração de Layout Serviços de remanejamento e instalação de pontos elétricos e lógicos, bem como a montagem e desmontagem do piso elevado, | 3° pavimento do edifício MultiBrasil. | 32/2025 | 2025-08-25 | 3674.85 | 97.5 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços gerais- DIVSER | Verificação de tomadas de energia em curto | 514 norte. | 33/2025 | 2025-09-08 | 390.57 | 14.62 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Gabinete da Ministra | Instalação de ponto de rede e elétrica, para uma nova estação de trabalho | Sala 223, 2º pavimento Ed. Multibrasil. | 34/2025 | 2025-09-08 | 1008.99 | 45.5 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Gabinete da Coordenação- Geral de Licitações e Contratos (CGLIC) | Alteração de layout da Coordenação- Geral de Licitações e Contratos, para o aumento da equipe | Sala 107A, 1º pavimento do edifício MultiBrasil | 35/2025 | 2025-09-15 | 16654.14 | 266 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Gabinete da Coordenação- Geral de Logística (CGL) | Vazamento na pia da copa 8º pavimento | 8º andar do edifício Parque Cidade Corporate. | 36/2025 | 2025-09-17 | 403.98 | 20.44 | 340/2025 | 5206302 | 2025-11-21 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços- COINF | Instalação de 2 Acess Point: Access Point R610 sala 206 CGTI Access Point R610 sala 222 EVENTOS | Sala 206 e 222, no 2º pavimento do edifício Multibrasil. | 37/2025 | 2025-09-23 | 254.24 | 4 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Coordenador -Geral de Tecnologia da Informação- CGTI | Instalação do Video Wall | Sala Plenária e a sala de Educação Corporativa- Térreo do Ed. Multibrasil. | 39/2025 | 2025-09-23 | 11636.61 | 285 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - SNDPI | 2-Alteração de layout da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa *Serviços de remanejamento de pontos elétricos e lógicos; | Sala 422, no 4º pavimento do Edifício Multi Brasil. | 41/2025 | 2025-10-03 | 1111.55 | 20 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais | Vazamento na pia, copa do 9º pavimento | 9º andar, do Ed. Parque Cidade Corporate. | 42/2025 | 2025-10-06 | 419.8 | 27.84 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Coordenadora- Geral de Cooperação Internacional- CGCI | Readequação do espaço físico da Sala 205 da Coordenação- Geral de Cooperação Internacional | Sala 205 2º Pavimento do Edifício MultiBrasil, | 43/2025 | 2025-10-06 | 2186.75 | 53.5 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Coordenação- Geral de Contabilidade e Transferências - CGCONT | Verificação de ponto de rede na sala 137. | Sala 137, 1º Pavimento do Edifício MultiBrasil, | 44/2025 | 2025-10-08 | 195.78 | 3 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SNPD | Reforma da ala norte do 9º pavimento. | Ala norte do 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate | 45/2025 | 2025-10-08 | 247963.57 | 4060.24 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SNPD | Reforma da ala Sul do 9º pavimento. | Ala norte do 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate | 46/2025 | 2025-10-08 | 216280.89 | 3700.28 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA | Reforma do 8° Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate, para devolução. | 8º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 47/2025 | 2025-10-16 | 393406.04 | 19709.82 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais- DIVSER. | 01 (uma) caixa de porcelanato 60 x 60 cm na cor cinza, a ser utilizada como proteção dos móveis de madeira que estão servindo de suporte para as cafeteiras nas copas do 1º ao 5º andar, do Ed. MultiBrasil. | 8º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 48/2025 | 2025-10-17 | 360.74 | 3.8 | 076/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais- DIVSER. | Desligar estação de trabalho na sala 123. | Sala 123 1° pavimento do Ed. MultiBrasil | 49/2025 | 2025-10-22 | 300.65 | 7 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de infraestrutura e serviços COINF | Confecção de: 1 patch cord CAT6 de 25 m; 1 patch cord CAT 6 de 15 m. | Sala 206, 2° pavimento do Ed. MultiBrasil | 50/2025 | 2025-10-22 | 854.69 | 4.5 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de infraestrutura e serviços - coinf | Passagem de cabo de áudio do microfone de mesa na sala 323B, | Sala 323B, 3° pavimento do Ed. MultiBrasil. | 51/2025 | 2025-10-22 | 374.08 | 14.5 | 076/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Limpeza das caixas de gordura das copas do 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | Copas 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 52/2025 | 2025-10-23 | 881.88 | 9 | 526/2025 | 5324475 | 2026-01-14 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços - COINF | Confecção de 02 unidades de patch cords CAT6 de 30m | Sala 206, no 2º pavimento do Ed. Multibrasil. | 54/2025 | 2025-10-29 | 1030.79 | 4.5 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços - COINF | Instalação de duas tomadas (normal e estabilizada) e um ponto de rede | Sala 309, no 2º pavimento do Ed. Multibrasil. | 55/2025 | 2025-11-04 | 1680.43 | 38 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (SNDH) | Alteração de layout e desligamento de mesas nas salas 522 e 523. | Sala 522 e 523, no 5º pavimento do Ed. Multibrasil. | 56/2025 | 2025-11-06 | 1681.1 | 66.5 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Eventos | Readequação do espaço físico da Sala 211, do Ed. Multibrasil. | Sala 211, 2º pavimento do Ed. Multibrasil. | 57/2025 | 11/11;2025 | 5052.21 | 112 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Desligar a mesa de reunião e a mesa da diretora . | Sala 223, no 2º piso do Ed. Multibrasil. | 58/2025 | 2025-11-17 | 327.73 | 20.5 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Instalação de ar-condicionado AGRATTO 12.000 Btus/h | 1° subsolo do Ed. MultiBrasil. | 59/2025 | 2025-11-28 | 1978.12 | 7.8 | 76/2026 | 5403027 | 2026-03-13 | 00135.225113/2025-57
Coordenação - Geral de Logistica - CGL | Substituição do piso vinílico do auditório do 9º pavimento. | 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate | 60/2025 | 2025-12-08 | 135406.04 | 844.47 | 219/2026 | 5508821 | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Limpeza das caixas de gordura das copas do 8º e 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 8º e 9º. pavimentos do Edifício Parque Cidade Corporate | 61/2025 | 2025-12-18 | 881.88 | 9 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Teste Rack do 12º pavimento do Edifício Sede II | 12º pavimento do Edifício Sede II | 01/2026 | 2026-01-21 | 840.77 | 6 | 219/2026 | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Limpeza das caixas de gordura das copas do 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | Copa 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 03/2026 | 2026-01-30 | 850.11 | 9 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Alterações na copa do 9º andar do Edifício Parque Cidade, – Remanejamento da tomada da cafeteira da copa (serviço já executado, em razão da urgência); – Troca de 5 (cinco) lâmpadas; – Substituição do forro, | Copas 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 04/2026 | 2026-01-30 | 3390.85 | 63.43 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Diretoria de Promoção dos Direitos e População em Situação de Rua ( | instalação de tomadas e ponto de rede na sala 222 (Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua) -Instalação de uma tomada e um-ponto de rede na sala 222B (Para TV); -Instalação de uma tomada elétrica na sala 222E (Frigobar). | Sala 222 ed. Multibrasil. | 05/2026 | 2026-01-30 | 1428.79 | 42.36 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA | Serviços de acabamento para a devolução do 8° Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate, | 8° Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 06/2026 | 2026-02-03 | 255247.34 | 4102.16 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA ( | Serviços de acabamento para a devolução do 8° Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate, | 8° Pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 07/2026 | 2026-02-03 | 591745.62 | 5626.33 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Coordenação-Geral de Logística - CGL ( | Manutenção em ar-condicionado, localizado na sala de apoio do 2º subsolo do Ed. Parque Cidade. | 2º subsolo do Edifício Parque Cidade Corporate. | 08/2026 | 2026-02-19 | 3066.34 | 28 | 219/2026 | 5508821 | 2026-05-06 | 00135.225113/2025-57
Coordenação-Geral de Logística - CGL | Instalação de tomadas em 07(sete) mesas de reunião contemplando 4 (quatro) pontos de energia elétrica e 1 (um) ponto de rede por calha, totalizando 24 (vinte e quatro) pontos de elétrica e 14 (quatorze) pontos de rede. | Salas de reunião nºs 301, 400, 401 e 537 do Edifício Multibrasil. | 09/2026 | 2026-02-20 | 6428.68 | 211.16 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
VALOR UTILIZADO |  |  |  |  | 2254747.78 | 55611.11
1º TERMO ADITIVO (5403182) vigência de 27/02/2026 a 26/08/2026
Coordenação de Infraestrutura e Serviços - COINF | Remanejamento de Acess Point da sala 503 (5º andar) para sala 23 (Térreo), no ed. Multi Brasil. | Sala 503 (5º andar) para sala 23 (Térreo), ed. Edifício Multibrasil. | 10/2026 | 2026-03-11 | 436.53 | 22.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Nucleo de Serviços Gerais- DIVSER | Instalação de 4 (quatro) pontos elétricos e 2 (dois) pontos de rede no auditório. | Auditório do 9° pavimento do Ed. Parque cidade Corporate. | 11/2026 | 2026-03-10 | 2933.91 | 94 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente- SNDCA | Verificação de ponto de rede. Sala 322 – Edifício MultiBrasil. | Sala 322, no Ed. MultiBrasil. | 12/2026 | 2026-03-11 | 323.24 | 6 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Núcleo de divisão de Serviços Gerais | Limpeza das caixas de gordura das copas do 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | Copas 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 13/2026 | 2026-03-18 | 850.11 | 9 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Corregedora Setorial- CORREG/MDHC | Alteração de layout e da adaptação do espaço físico da Corregedoria (CORREG) e da Sala de Oitiva. | Salas 919 e 917, 9° pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 14/2026 | 2026-03-25 | 27663.91 | 638.7 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais- DIVEA | Serviços Emergenciais. Verificação de pontos de rede ; 02 pontos de rede, sala 205 do Ed. Multibrasil; 01 ponto de rede no térreo do Ed. Multibrasil; 01 ponto de rede, sala 214 ed. Parque Cidade Corporate (auditório); Limpeza da caixa de gordura, copa do 9º pavimento parque Cidade Corporate. | Sala 205 e Térreo Ed. Multibrasil, sala 214 e copa do 9° pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 15/2026 | 2026-03-30 | 782.26 | 10.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Gestão e Eventos- CG | Instalação de pontos de rede e elétrica na sala de Educação Corporativa. Retirada de piso vinílico, Perfuração em piso elevado para passagem de cabeamento, Execução de instalações elétricas, fornecimento e instalação de tomadas, Crimpagem e instalação de 32 pontos de rede lógica e 64 pontos elétricos no chão. | Sala de Educação Corporativa, térreo do Ed.Multibrasil. | 16/2026 | 2026-03-30 | 26422.34 | 987.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviço | Passagem de cabeamento de microfone nas salas 117, 201 e 237 | Salas 117, 201 e 237, do Ed. Multibrasil. | 17/2026 | 2026-04-15 | 2443.39 | 58.01 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais - DIVE | Transferência de circuitos elétricos do 8° pavimento para o 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 8° pavimento para o 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 18/2026 | 2026-04-17 | 7255.45 | 58.01 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Serviços Gerais - DIVEA | Pintura do hall do 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 9º pavimento do Edifício Parque Cidade Corporate. | 19/2026 | 28/04/2026 | 9982.76 | 887.01 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Coordenação de Infraestrutura e Serviços- COINF | Instalação de 02 (duas) câmeras Logitech. | Sala de Educação Corporativa, térreo do Ed.Multibrasil. | 20/2026 | 28/04/2026 | 2855.4 | 135.18 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Conserto do vazamento de água, na unidade da 514 Norte | Unidade da 514 norte . | 21/2026 | 04/05/2026 | 287.4 | 4 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Limpeza da caixa de gordura da copa do 9º pavimento do E. Parque Cidade Corporate. | 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 22/2026 | 2026-05-05 | 540.75 | 5.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVEA | Substituição das cubas; Reparo nos armários. Copa do 9º andar do Edifício Parque Cidade Corporate. | 9º pavimento do Ed. Parque Cidade Corporate. | 23/2026 | 2026-05-06 | 8065.74 | 38.34 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIVE | Troca de cabeamento que alimenta o ACCESS POINT da sala 122, Ed. MultiBrasil. | sala 122, Ed. MultiBrasil. | 24/2026 | 2026-05-12 | 4670.94 | 200.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Coordenação de contabilidade- CCONT | Verificação/Teste de 02(dois), pontos de rede. | Sala 137, 1º pavimento do Ed. MultiBrasil. | 25/2026 | 2026-05-14 | 292.16 | 5.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua- SNDH | Inclusão de Estação de Trabalho na sala 222, 2º pavimento do Ed. MultiBrasil. | Sala 222, 2º pavimento do Ed. MultiBrasil. | 26/2026 | 2026-05-14 | 2013.28 | 45.5 | N/C | Execução do serviço concluída | Em tramite de pagamento | 00135.225113/2025-57
VALOR UTILIZADO |  |  |  |  | 97819.57 | 3205.75
|  |  |  | TOTAL | 2352567.35