## CAPA
#VALUE!
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS — SEMSU
Processo nº 35314/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de áreas verdes e manejo da arborização urbana de Vila Velha/ES.
DATA-BASE: Março/2026
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 136.818.723,00
NATUREZA DO DOCUMENTO — O presente instrumento consolida o Cronograma Físico-Financeiro e a Curva ABC de Serviços, produzidos em atendimento ao Despacho de 15/04/2026 e às recomendações da Manifestação Técnica SEMCONT nº 180/2026. Os valores reproduzem integralmente aqueles constantes da Planilha de Composição de Preços (Anexo III do Termo de Referência), com data-base março/2026 e BDI conforme Resolução TCE-ES nº 366/2022.
SUMÁRIO
1. Cronograma Físico-Financeiro Consolidado (visão anual)
2. Cronograma Físico-Financeiro Mensal (60 parcelas)
3. Curva ABC de Serviços (classificação por relevância financeira)

## CRONOGRAMA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA — SEMSU/ — Proc. nº 35314/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CONSOLIDADO ANUAL
Objeto: Manutenção de áreas verdes e manejo da arborização urbana. Data-base: março/2026. Valores em R$.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR MENSAL | ANO 1 (12 meses) | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 / TOTAL 60 MESES
1 | Manutenção e Paisagismo | mês | 487659.61 | 5851915.32 | 5851915.32 | 5851915.32 | 5851915.32 | 5851915.32
2 | Poda de Árvore | mês | 440106.72 | 5281280.64 | 5281280.64 | 5281280.64 | 5281280.64 | 5281280.64
3 | Supressão | mês | 110138.68 | 1321664.16 | 1321664.16 | 1321664.16 | 1321664.16 | 1321664.16
4 | Operação do Viveiro | mês | 134803.03 | 1617636.36 | 1617636.36 | 1617636.36 | 1617636.36 | 1617636.36
5 | Roçagem Mecanizada | mês | 586769.56 | 7041234.72 | 7041234.72 | 7041234.72 | 7041234.72 | 7041234.72
6 | Irrigação | mês | 422288 | 5067456 | 5067456 | 5067456 | 5067456 | 5067456
7 | Operação com Retroescavadeira | mês | 34028.8 | 408345.6 | 408345.6 | 408345.6 | 408345.6 | 408345.6
8 | Consumos | mês | 42620.1 | 511441.2 | 511441.2 | 511441.2 | 511441.2 | 511441.2
9 | Centro de Controle Operacional | mês | 21897.55 | 262770.6 | 262770.6 | 262770.6 | 262770.6 | 262770.6
TOTAL GERAL |  |  | 2280312.05 | 27363744.6 | 27363744.6 | 27363744.6 | 27363744.6 | 27363744.6
VALOR GLOBAL DO CONTRATO (5 ANOS / 60 MESES): | [7 empty] | 136818723
NOTAS TÉCNICAS: (1) Os serviços objeto deste processo possuem natureza continuada, com escopo físico uniforme ao longo de todo o prazo contratual (60 meses), nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021. (2) A execução física é homogênea, distribuindo-se em 60 (sessenta) parcelas mensais idênticas, razão pela qual o cronograma físico e financeiro coincide em sua distribuição temporal, sem picos ou vales de desembolso. (3) Os valores não contemplam eventuais reajustamentos por IPCA (custos não-trabalhistas, data-base março/2026, interregno mínimo de 12 meses) nem repactuações decorrentes de CCTs aplicáveis (ES000078/2026 — SELURES/SINDILIMPE-ES, e ES000318/2025 — SINDIRODOVIÁRIOS-ES). (4) O cronograma detalhado mês a mês consta na aba 'CRONOGRAMA MENSAL'.

## CRONOGRAMA MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA — SEMSU/CPUMA — Proc. nº 35314/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — DETALHAMENTO MENSAL (60 PARCELAS)
Valores em R$. Data-base: março/2026. Execução uniforme ao longo de todo o prazo contratual.
AGRUPAMENTO POR EXERCÍCIO: |  | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 | MÊS 37 | MÊS 38 | MÊS 39 | MÊS 40 | MÊS 41 | MÊS 42 | MÊS 43 | MÊS 44 | MÊS 45 | MÊS 46 | MÊS 47 | MÊS 48 | MÊS 49 | MÊS 50 | MÊS 51 | MÊS 52 | MÊS 53 | MÊS 54 | MÊS 55 | MÊS 56 | MÊS 57 | MÊS 58 | MÊS 59 | MÊS 60 | TOTAL 60 MESES
1 | Manutenção e Paisagismo | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 487659.61 | 29259576.6
2 | Poda de Árvore | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 440106.72 | 26406403.2
3 | Supressão | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 110138.68 | 6608320.8
4 | Operação do Viveiro | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 134803.03 | 8088181.8
5 | Roçagem Mecanizada | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 586769.56 | 35206173.6
6 | Irrigação | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 422288 | 25337280
7 | Operação com Retroescavadeira | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 34028.8 | 2041728
8 | Consumos | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 42620.1 | 2557206
9 | Centro de Controle Operacional | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 21897.55 | 1313853
TOTAL MENSAL |  | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 2280312.05 | 136818723
ACUMULADO |  | 2280312.05 | 4560624.1 | 6840936.15 | 9121248.2 | 11401560.25 | 13681872.3 | 15962184.35 | 18242496.4 | 20522808.45 | 22803120.5 | 25083432.55 | 27363744.6 | 29644056.65 | 31924368.7 | 34204680.75 | 36484992.8 | 38765304.85 | 41045616.9 | 43325928.95 | 45606241 | 47886553.05 | 50166865.1 | 52447177.15 | 54727489.2 | 57007801.25 | 59288113.3 | 61568425.35 | 63848737.4 | 66129049.45 | 68409361.5 | 70689673.55 | 72969985.6 | 75250297.65 | 77530609.7 | 79810921.75 | 82091233.8 | 84371545.85 | 86651857.9 | 88932169.95 | 91212482 | 93492794.05 | 95773106.1 | 98053418.15 | 100333730.2 | 102614042.25 | 104894354.3 | 107174666.35 | 109454978.4 | 111735290.45 | 114015602.5 | 116295914.55 | 118576226.6 | 120856538.65 | 123136850.7 | 125417162.75 | 127697474.8 | 129977786.85 | 132258098.9 | 134538410.95 | 136818723 | 136818723
NOTAS TÉCNICAS: (1) O objeto licitado possui natureza de serviço continuado (art. 106, Lei 14.133/2021), com execução física uniforme durante a totalidade do prazo contratual. A distribuição das 60 parcelas mensais em valores idênticos reflete a própria natureza da prestação, conforme exposto no Termo de Referência e seus Anexos. (2) Os valores aqui indicados são aqueles constantes da Planilha de Composição de Preços (Anexo III do TR), com data-base março/2026, e não incluem eventuais reajustamentos ou repactuações a serem processadas por apostilamento, na forma do art. 135 da Lei 14.133/2021 e da regulamentação municipal pertinente. (3) O desembolso efetivo de cada mensalidade fica condicionado à medição de resultados, conforme Instrumento de Medição de Resultado — IMR (Anexo II do TR), com eventuais glosas apuradas pelo Fator de Desempenho Contratual — FDC, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da parcela. (4) O cronograma ora apresentado tem natureza meramente indicativa, representando a previsão orçamentária de execução financeira segundo a distribuição regular dos serviços; a efetiva liberação de recursos observará a programação orçamentária anual da SEMSU e a disponibilidade financeira do Tesouro Municipal.

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA — SEMSU/CPUMA — Proc. nº 35314/2026
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Classificação dos serviços por relevância financeira (ordem decrescente de valor global). Valores em R$. Data-base: março/2026.
ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR MENSAL (R$) | VALOR GLOBAL 60 MESES (R$) | % INDIVIDUAL | % ACUMULADO | CLASSE
1 | 5 | Roçagem Mecanizada | 586769.56 | 35206173.6 | 25.73% | 25.73% | A
2 | 1 | Manutenção e Paisagismo | 487659.61 | 29259576.6 | 21.39% | 47.12% | A
3 | 2 | Poda de Árvore | 440106.72 | 26406403.2 | 19.3% | 66.42% | A
4 | 6 | Irrigação | 422288 | 25337280 | 18.52% | 84.94% | A
5 | 4 | Operação do Viveiro | 134803.03 | 8088181.8 | 5.912% | 90.85% | B
6 | 3 | Supressão | 110138.68 | 6608320.8 | 4.83% | 95.68% | B
7 | 8 | Consumos | 42620.1 | 2557206 | 1.869% | 97.55% | C
8 | 7 | Operação com Retroescavadeira | 34028.8 | 2041728 | 1.492% | 99.04% | C
9 | 9 | Centro de Controle Operacional | 21897.55 | 1313853 | 0.9603% | 100% | C
TOTAL GERAL |  |  | 2280312.05 | 136818723 | 100%
SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO ABC
CLASSE |  | DESCRIÇÃO | Nº DE ITENS | VALOR GLOBAL (R$) | % DO TOTAL
A |  | Alta relevância financeira — itens estratégicos (até ~80% do valor global) | 4 | 116209433.4 | 84.94%
B |  | Média relevância financeira — itens secundários (de ~80% a ~95%) | 2 | 14696502.6 | 10.74%
C |  | Baixa relevância financeira — itens complementares (acima de ~95%) | 3 | 5912787 | 4.322%
TOTAL |  |  | 9 | 136818723 | 100%
NOTAS TÉCNICAS: (1) A Curva ABC consiste em técnica de análise orçamentária para identificação dos itens de maior relevância financeira no escopo contratual, classificando-os em três grupos segundo o princípio de Pareto. A Classe A reúne os itens de maior impacto financeiro, sobre os quais devem incidir os controles mais rigorosos durante a execução contratual; a Classe B agrupa itens de relevância intermediária; a Classe C compreende itens de menor expressão financeira. (2) O parâmetro de corte aqui adotado (80% / 95%) é consistente com a literatura técnica em engenharia de custos e com a prática das cortes de contas brasileiras (v. Acórdão TCU nº 2.622/2013 — Plenário, entre outros). (3) A classificação evidencia que os serviços de 'Roçagem Mecanizada', 'Manutenção e Paisagismo', 'Poda de Árvore' e 'Irrigação' concentram a maior parte do valor global contratual, demandando maior rigor na supervisão e no acompanhamento das medições, razão pela qual o Instrumento de Medição de Resultado — IMR (Anexo II do TR) atribui-lhes indicadores específicos e bandas de tolerância técnica diferenciadas. (4) Os itens da Classe C ('Consumos', 'Operação com Retroescavadeira' e 'Centro de Controle Operacional'), embora de menor expressão financeira individual, são indispensáveis à execução integrada do objeto e compõem estrutura de apoio operacional à contratação.