## PLANILHA (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA |  | Adequação de Prédio para Instalação de Museu, Biblioteca Municipal e Arquivo Municipal. |  |  | SINAPI - Data Base: Maio/17
LOCAL |  | Av. Dr. José Farah, s/nº, Centro, Sede do Município de Jerônimo Monteiro-ES. |  |  | Tabela SINAPI - BDI : 26,44%; Encargos Sociais Desonerados: 91,50% (Hora), 52,25% (Mês).
PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2,00 X 1,50 M |  | M² | 3 | 358.81 | 1076.43
1.2 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  | M² | 110.11 | 66.52 | 7324.5172
|  |  | Total Item 1.0 |  |  |  |  | 8400.9472
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SINAPI | 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 301.14 | 10.22 | 3077.6508
2.2 | SINAPI | 85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO |  | M² | 352.38 | 38.77 | 13661.7726
2.3 | SINAPI | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  | Unid | 17 | 19.78 | 336.26
2.4 | SINAPI | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA |  | M² | 73.54 | 8.51 | 625.8254
2.5 | SINAPI | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  | M² | 8.34 | 17.03 | 142.0302
2.6 | SINAPI | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M³ | 8.35 | 96.99 | 809.8665
2.7 | IOPES | 010201 | Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto. |  | M² | 182.56 | 17.95 | 3276.952
2.8 | IOPES | 010202 | Demolição de piso revestido com cerämico |  | M² | 119.33 | 9.66 | 1152.7278
2.9 | IOPES | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | M² | 22.68 | 11.03 | 250.1604
2.10 | IOPES | 010246 | Lixamento de parede pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | M² | 1158.41 | 2.56 | 2965.5296
2.11 | IOPES | 010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira |  | M² | 422.03 | 5.29 | 2232.5387
|  |  | Total Item 2.0 |  |  |  |  | 28531.314
3.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS
3.1 | SINAPI | 90801 | ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 70X210 CM, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 08/2015 |  | Unid | 4 | 199.33 | 797.32
3.2 | SINAPI | 90802 | ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 80X210 CM, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 08/2015 |  | Unid | 13 | 207.41 | 2696.33
3.3 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 |  | Unid | 4 | 356.86 | 1427.44
3.4 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 |  | Unid | 13 | 354.31 | 4606.03
3.5 | SINAPI | 90827 | ALIZAR/GUARNIÇAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210 CM, FIXADO COM PREGOS, PADRAO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_08/2015 |  | Unid | 4 | 30.31 | 121.24
3.6 | SINAPI | 90828 | ALIZAR/GUARNIÇAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210 CM, FIXADO COM PREGOS, PADRAO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_08/2016 |  | Unid | 13 | 31.86 | 414.18
3.7 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAOAF_08/2015 |  | Unid | 13 | 101.57 | 1320.41
3.8 | SINAPI | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAOAF_08/2016 |  | Unid | 4 | 79.53 | 318.12
3.9 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. |  | M² | 0.48 | 663.7 | 318.576
|  |  | Total Item 3.0 |  |  |  |  | 12019.646
4.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 6.72 | 47.91 | 321.9552
4.2 | SINAPI | 87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCOS DEITADOS) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 16.62 | 147.58 | 2452.7796
|  |  | Total Item 4.0 |  |  |  |  | 2774.7348
5.0 |  |  | REVESTIMENTO
5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 231.72 | 3.7 | 857.364
5.2 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 141 | 31.53 | 4445.73
5.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | M² | 141 | 66.01 | 9307.41
5.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 PEPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 198.84 | 31.85 | 6333.054
|  |  | Total Item 5.0 |  |  |  |  | 20943.558
6.0 |  |  | PISO
6.1 | SINAPI | 87620 | REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 |  | M² | 544.52 | 24.62 | 13406.0824
6.2 | SINAPI | 73923/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 182.56 | 59.65 | 10889.704
6.3 | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014 |  | M² | 317.83 | 86.4 | 27460.512
6.4 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M². AF_06/2015 |  | M² | 44.13 | 37.51 | 1655.3163
6.5 | IOPES | 130308 | Soleira de granito espessura 2 cm e largura 15 cm. |  | M | 12.2 | 47.07 | 574.254
6.6 | IOPES | 130321 | Rodapé de granito cinza espessura 2cm, h=7 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco. |  | M | 351.05 | 40.98 | 14386.029
|  |  | Total Item 6.0 |  |  |  |  | 68371.8977
7.0 |  |  | COBERTURA E FORRO
7.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | M² | 166.92 | 20.04 | 3345.0768
7.2 | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | M² | 301.14 | 37.53 | 11301.7842
7.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | M² | 422.03 | 43.14 | 18206.3742
7.4 | SINAPI | 84091 | BARROTAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS DE 50CM. |  | M² | 352.38 | 61.12 | 21537.4656
7.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. |  | M² | 44.9 | 33.19 | 1490.231
7.6 | IOPES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado. |  | M² | 352.38 | 46.89 | 16523.0982
|  |  | Total Item 7.0 |  |  |  |  | 72404.03
8.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Unid | 2 | 265.06 | 530.12
8.2 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | Unid | 31 | 129.28 | 4007.68
8.3 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | Unid | 2 | 152.01 | 304.02
8.4 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | Unid | 34 | 163.95 | 5574.3
8.5 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO) |  | Unid | 9 | 202.25 | 1820.25
8.6 | SINAPI | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Unid | 44 | 128.11 | 5636.84
|  |  | Total Item 8.0 |  |  |  |  | 17873.21
9.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
9.1 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc.) |  | Pto | 10 | 66.92 | 669.2
9.2 | IOPES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc.) |  | Pto | 4 | 123.38 | 493.52
9.3 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | Pto | 4 | 79.9 | 319.6
9.4 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidë) |  | Pto | 6 | 62.51 | 375.06
9.5 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada PVC 150x150x50 mm com grelha PVC |  | Pto | 5 | 110.99 | 554.95
9.6 | IOPES | 140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50 m (1 1/2"), com acabamento para válvula Benefit, marca de referëncia Docol ou equivalente Mod 01184906. |  | Pto | 2 | 779.51 | 1559.02
9.7 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | Unid | 1 | 842.28 | 842.28
9.8 | SINAPI | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25MM X 3/4,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | Unid | 4 | 30.6 | 122.4
9.9 | SINAPI | 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | Unid | 2 | 59.97 | 119.94
9.10 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 |  | Unid | 1 | 33.22 | 33.22
9.11 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |  | Unid | 3 | 80.83 | 242.49
9.12 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2014 |  | Unid | 2 | 156.58 | 313.16
9.13 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 2 | 398.92 | 797.84
9.14 | IOPES | 170135 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto, Linha conforto, mod. P51, incluso assento com abertura frontal ref. AP52, marca de referencia Deca ou equivalente. |  | Unid | 2 | 1582.48 | 3164.96
9.15 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 2 | 223.27 | 446.54
9.16 | IOPES | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marcas de referencia Deca, Celite ou Ideal standard, inclusive válvula, sifao e engates, exclusive torneira. |  | Unid | 2 | 706.63 | 1413.26
9.17 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 4 | 40.81 | 163.24
9.18 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO |  | Unid | 1 | 732.64 | 732.64
9.19 | IOPES | 170313 | Torneira pressão cromada, diâmetro 1/2" para tanque, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol. |  | Unid | 1 | 63.04 | 63.04
9.20 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016 |  | Unid | 4 | 58.54 | 234.16
9.21 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 |  | Unid | 4 | 57.5 | 230
9.22 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2013 |  | Unid | 1 | 376.23 | 376.23
9.23 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 86912 |  | Unid | 1 | 34.9 | 34.9
9.24 | CPU |  | BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX COMPRIMENTO 80 CM E ESPESSURA DE 30 MM |  | Unid | 4 | 250 | 1000
9.25 | IOPES | 170519 | Ducha manual Acqua jet linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | Unid | 4 | 204.42 | 817.68
9.26 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | M² | 2.9 | 328.78 | 953.462
|  |  | Total Item 9.0 |  |  |  |  | 16072.792
10.0 |  |  | INSTALAÇÃO TELEFONICA E LÓGICA
10.1 | IOPES | 160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm |  | Unid | 1 | 284.7 | 284.7
10.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE MRMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 44 | 7.65 | 336.6
10.3 | SINAPI | 73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 44 | 15.81 | 695.64
10.4 | IOPES | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  | Unid | 9 | 28.01 | 252.09
10.5 | IOPES | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 |  | Unid | 9 | 24.44 | 219.96
10.6 | IOPES | 160807 | Conector RJ 45 macho |  | Unid | 9 | 9.03 | 81.27
10.7 | IOPES | 160808 | Cabo par trançado CAT 5E |  | M | 30 | 5.88 | 176.4
10.8 | CPU |  | Swuit hp 24 portas 19/100/1000 HP 1920 |  | Unid | 1 | 2218.85 | 2218.85
10.9 | IOPES | 160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm |  | Unid | 1 | 263.02 | 263.02
|  |  | Total Item 10.0 |  |  |  |  | 4528.53
11.0 |  |  | SPDA
11.1 | SINAPI | 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR |  | M | 10 | 66.05 | 660.5
11.2 | SINAPI | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM |  | Unid | 1 | 31.02 | 31.02
11.3 | SINAPI | 72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 10 | 41.75 | 417.5
11.4 | IOPES | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | Unid | 1 | 89.09 | 89.09
11.5 | IOPES | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  | Unid | 1 | 45.66 | 45.66
11.6 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR |  | Unid | 1 | 60.05 | 60.05
|  |  | Total Item 11.0 |  |  |  |  | 1303.82
12.0 |  |  | VIDROS
12.1 | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUSIVE ,ASSA PARA VEDAÇAO. |  | M² | 2 | 286.03 | 572.06
12.2 | SINAPI | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESPESSURA 4MM |  | M² | 0.48 | 95.44 | 45.8112
|  |  | Total Item 12.0 |  |  |  |  | 617.8712
13.0 |  |  | PINTURA
13.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M² | 1237.59 | 12.29 | 15209.9811
13.2 | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | M² | 121.5 | 27.05 | 3286.575
13.3 | SINAPI | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. |  | M² | 35.26 | 28.46 | 1003.4996
|  |  | Total Item 13.0 |  |  |  |  | 19500.0557
14.0 |  |  | LIMPEZA GERAL
14.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M² | 559.47 | 2.6 | 1454.622
|  |  | Total Item 14.0 |  |  |  |  | 1454.622
15.0 | COMP. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Será medido proporcionalmente ao avanço da obra)
15.1 |  |  | Administração local da obra |  | Unid | 100 | 124.96 | 12496
|  |  | Total Item 15.0 |  |  |  |  | 12496
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMEMNTARES
16.1 | SINAPI | 83731 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3CM (LAJE IMPERMEABILIZADA - CAIXA D'ÁGUA) |  | M² | 13.94 | 46 | 641.24
|  |  | Total Item 16.0 |  |  |  |  | 641.24
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 287934.2686
Jerônimo Monterio-ES, 26 de Dezembro de 2017.
Anderson Luiz Emery Santos
Engº. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## CRONOGRAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | AMPLIAÇÃO DO CRAS - CCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LOCAL | BAIIRO BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | ANDAMENTO EM MESES | [15 empty] | % Relativa | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 23441.07 | [14 empty] | 2.64% | 23441.07
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 425.94 | [14 empty] | 0.04796% | 425.94
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 100% | 4599.88 | [14 empty] | 0.518% | 4599.88
4.0 | SUPERESTRUTURA | 35% | 71175.734 | 65% | 132183.506 | [12 empty] | 22.9% | 203359.24
5.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 65% | 27883.3425 | 35% | 15014.1075 | [10 empty] | 4.831% | 42897.45
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS |  |  |  |  | 10% | 9285.606 |  |  |  |  | 50% | 46428.03 | 30% | 27856.818 | 10% | 9285.606 | 10.46% | 92856.06
7.0 | VIDROS | [14 empty] | 100% | 27833.22 | 3.134% | 27833.22
8.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 50% | 96563.685 | 40% | 77250.948 | 10% | 19312.737 | [6 empty] | 21.75% | 193127.37
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 35% | 30602.124 | 55% | 48089.052 | 10% | 8743.464 | [6 empty] | 9.846% | 87434.64
10.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  | 15% | 5427.429 |  |  |  |  | 25% | 9045.715 | 25% | 9045.715 | 20% | 7236.572 | 15% | 5427.429 | 4.074% | 36182.86
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 15% | 5900.1705 |  |  |  |  | 25% | 9833.6175 | 25% | 9833.6175 | 20% | 7866.894 | 15% | 5900.1705 | 4.429% | 39334.47
12.0 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 70% | 41177.01 | 20% | 11764.86 |  |  | 10% | 5882.43 | 6.624% | 58824.3
13.0 | PINTURA | [10 empty] | 40% | 12603.812 | 50% | 15754.765 | 10% | 3150.953 | 3.548% | 31509.53
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 55% | 25417.1005 |  |  | 45% | 20795.8095 |  |  | 5.204% | 46212.91
TOTAL SIMPLES |  |  | 99642.624 |  | 171394.448 |  | 151465.5225 |  | 125340 |  | 113529.644 |  | 89676.0345 |  | 79510.8585 |  | 57479.8085
% SIMPLES |  | 11.22% |  | 19.3% |  | 17.06% |  | 14.11% |  | 12.78% |  | 10.1% |  | 8.954% |  | 6.473%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 99642.624 |  | 271037.072 |  | 422502.5945 |  | 547842.5945 |  | 661372.2385 |  | 751048.273 |  | 830559.1315 |  | 888038.94 | 100% | 888038.94
% ACUMULADO |  | 11.22% |  | 30.52% |  | 47.58% |  | 61.69% |  | 74.48% |  | 84.57% |  | 93.53% |  | 100%
Jerônimo Monteiro-ES, 11 de Fevereiro de 2026.
Anderson Luiz Emery Santos
Eng. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | Adequação de Prédio para Instalação de Museu, Biblioteca Municipal e Arquivo Municipal. |  |  |  |  | Data Base: Maio/17
LOCAL | Av. Dr. José Farah, s/nº, Centro, Sede do Município de Jerônimo Monteiro-ES. |  |  |  |  | Fonte: Tabela SINAPI - BDI : 26,44%; Encargos Sociais Desonerados: 91,50% (Hora), 52,25% (Mês).
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2,00 X 1,50 M |  | M² | 3 | (2,00 x 1,50 m) = 3,00 m²
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  | M² | 110.11 | (2,80 m + 44,45 m + 2,80 m) x 2,20 m = 50,05 m x 2,20 m = 110,11 m²
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 301.14 | 26,65 m x 11,30 m = 301,14 m²
2.2 | 85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO |  | M² | 352.38 | Áreas tomadas no projeto = 40,98 m² + 16,80 m² + 16,80 m² + 17,22 m² + 19,37 m² + 8,39 m² + 7,29 m² + 21,46 m² + 2,61 m² + 2,54 m² + 9,45 m² + 6,55 m² + 13,40 m² + 11,70 m² + 18,33 m² + 98,05 m² + 41,44 m² = 352,38 m²
2.3 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  | Unid | 17 | 17 unidades
2.4 | 73802/001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA |  | M² | 73.54 | Muretas: (6,20 m + 25,80 m + 17,60 m) x 0,50 m x 02 lados = 49,60 m² Parede externa circulação externa 02: 19,95 m x 1,20 m altura = 23,94 m² Total = 49,60 m² + 23,94 m² = 73,54 m²
2.5 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS. |  | M² | 8.34 | Sala biblioteca 01 = (1,35 m x 2,30 m) x 2 = 6,21 m² Sala arquivo 01 = 2,50 m x 0,85 m = 2,13 m² Total = 6,21 m² + 2,13 m² = 8,34 m²
2.6 | 73899/002 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M³ | 8.35 | (4,80 m + 4,20 m + 1,13 m + 1,13 m + 1,08 m + 1,08 m + 3,35 m + 0,80 m + 2,30 m) = 19,87 m x 2,80 m x 0,15 m = 8,35 m³
2.7 | IOPES 010201 | Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto. |  | M² | 182.56 | Áreas tomadas no projeto = 34,48 m² + 104,14 m² + 13,68 m² + 30,26 m² = 182,56 m²
2.8 | IOPES 010202 | Demolição de piso revestido com cerâmica |  | M² | 119.33 | Áreas tomadas no projeto = 2,61 m² + 2,54 m² + 4,95 m² + 4,63 m² + 6,55 m² + 98,05 m² = 119,33 m²
2.9 | IOPES 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | M² | 22.68 | 0,80 x 2,10 m Salas arquivo 01, 02, 03 = 03 unidades Salas biblioteca 01, 02, 03 = 03 unidades Copa = 01 unidade Salao-museu = 02 unidades Sala apoio I - museu = 01 unidade Total = (0,80 x 2,10 m) x 10 unidades = 16,80 m² 0,70 x 2,10 m Banheiros = 02 unidades Sala arquivo 04 = 01 unidade Depósito = 01 unidade Total = (0,70 x 2,10 m) x 04 unidades = 5,88 m² Total geral = 16,80 m² + 5,88 m² = 22,68 m²
2.10 | IOPES 010246 | Lixamento de parede pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta. |  | M² | 1158.41 | Paredes internas: (4,00 m + 4,00 m + 4,20 m + 4,20 m) x 3,30 m x 02 + (4,20 m + 4,20 m + 4,10 m + 4,10 m + 6,10 m + 1,30 m + 4,80 m + 7,40 m + 3,20 m + 4,20 m + 4,35 m + 2,90 m + 3,45 m + 1,45 m + 3,70 m + 3,70 m + 2,80 m + 4,90 m + 3,00 m + 3,00 m + 3,00 m + 2,95 m + 1,00 m + 1,95 m + 3,50 m + 5,40 m + 5,40 m + 7,40 m + 13,25 m + 13,25 m + 7,40 m + 7,40 m + 5,60 m + 5,60 m) x 3,30 m = 636,08 m² Paredes externas: (12,10m + 19,95m + 2,45m + 1,25m + 1,90m + 21,65m + 9,80m +44,45m) x 4,60 m = 522,33 m² Total = 636,08 m² + 522,33 m² = 1.158,41 m²
2.11 | IOPES 010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira |  | M² | 422.03 | Áreas tomadas no projeto (Planta de cobertura) = 104,76 m² + 62,16 m² + 59,20 m² + 127,01 m² + 8,55 m² + 60,35 m² = 422,03 m²
3.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS
3.1 | 90801 | ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 70X210 CM, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
3.2 | 90802 | ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 80X210 CM, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 |  | Unid | 13 | Conforme projeto = 13 unidades
3.3 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
3.4 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 |  | Unid | 13 | Conforme projeto = 13 unidades
3.5 | 90827 | ALIZAR/GUARNIÇAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM, FIXADO COM PREGOS, PADRAO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015. |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
3.6 | 90828 | ALIZAR/GUARNIÇAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM, FIXADO COM PREGOS, PADRAO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015. |  | Unid | 13 | Conforme projeto = 13 unidades
3.7 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015. |  | Unid | 13 | Conforme projeto = 13 unidades
3.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015. |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
3.9 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. |  | M² | 0.48 | Sanitário PNE Feminino = 0,60 m 0,80 m = 0,48 m²
4.0 |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 6.72 | (0,80 m x 2,10 m) x 04 = 6,72 m²
4.2 | 87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCOS DEITADOS) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 16.62 | (1,35 m x 2,30 m) x 02 + 2,50 m x 0,85 m + (5,00 m x 0,50 m) x 02 + 3,90 m x 0,50 m + 2,65 m x 0,50 m = 6,21 m² + 2,13 m² + 5,00 m² + 1,95 m² + 1,33 m² = 16,62 m².
5.0 |  | REVESTIMENTO
5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 231.72 | Muretas: (6,20 m + 10,00 m + 25,80 m + 6,75 m + 17,60 m) x 0,50 m x 02 lados + (0,60 m + 5,00 m + 5,00 m + 5,00 m + 4,90 m + 4,90 m + 4,90 m + 4,95 m + 4,95 m + 3,90 m + 2,45 m + 17,60 m - 3,14 x (0,10)²/4) x 0,20 m (face superior) = 66,35 m² + 12,83 m² = 79,18 m². Alvenarias: (1,35 m x 2,30 m) x 02 + (1,35 m x 2,30 m) x 02 + (2,50 m x 0,85 m) x 02 + (0,80 m x 0,80 m) x 02 + (0,80 m x 0,80 m) x 02 + (0,80 m x 2,10 m) x 01 lado = 6,22 m² + 6,22 m² + 4,26 m² + 1,28 m² + 1,28 m² + 1,68 m² = 20,94 m². Banheiros: (1,45 m + 1,45 m + 1,80 m + 1,80 m + 1,45 m + 1,45 m + 1,75 m + 1,75 m + 2,30 m + 2,30 m + 2,15 m + 2,15 m + 3,35 m + 3,35 m + 1,90 m + 1,90m) x 2,80 m = 90,44 m² Copa: (4,00 m + 4,00 m + 3,35 m + 3,35 m) x 2,80 m = 41,16 m² Total = 79,18 m² + 20,94 m² + 90,44 m² + 41,16 m² = 231,72 m²
5.2 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 141 | Banheiros: (1,45 m + 1,45 m + 1,80 m + 1,80 m + 1,45 m + 1,45 m + 1,75 m + 1,75 m + 2,30 m + 2,30 m + 2,15 m + 2,15 m + 3,35 m + 3,35 m + 1,90 m + 1,90m) x 3,00 m = 96,90 m² Copa: (4,00 m + 4,00 m + 3,35 m + 3,35 m) x 3,00 m = 44,10 m² Total = 96,90 m² + 44,10 m² = 141,00 m²
5.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | M² | 141 | Banheiros: (1,45 m + 1,45 m + 1,80 m + 1,80 m + 1,45 m + 1,45 m + 1,75 m + 1,75 m + 2,30 m + 2,30 m + 2,15 m + 2,15 m + 3,35 m + 3,35 m + 1,90 m + 1,90m) x 3,00 m = 96,90 m² Copa: (4,00 m + 4,00 m + 3,35 m + 3,35 m) x 3,00 m = 44,10 m² Total = 96,90 m² + 44,10 m² = 141,00 m²
5.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 PEPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 198.84 | Muretas das circulações externas = (6,20 m + 10,00 m + 25,80 m + 6,75 m + 17,60 m) x 0,50 m x 02 lados = 66,35 m² Face superior das muretas externas = (6,20 m + 10,00 m + 25,80 m + 6,75 m + 17,60 m) x 0,20m = 13,27 m² Alvenarias: Sala Biblioteca 01 = (1,35 m x 2,30 m) x 04 lados + (2,50 m x 0,85 m) x 02 lados = 16,67 m² Sala Biblioteca 02 = (0,80 m x 2,10 m) x 02 lados = 3,36 m² Depósito = 0,80 m x 0,80 m x 04 lados = 2,56 m² Salão - Museu = 0,80 m x 2,10 m x 01 lado = 1,68 m² Paredes externas a 1,00 m de altura = (12,10 m + 19,95 m + 2,45 m + 1,25 m + 1,90 m + 21,65 m + 44 45 m) x 1,00 m - (0,80 m x 1,00 m x 08 portas) - (0,70 m x 1,00 m x 02 portas) - (1,00 m x 1,00 m x 01 portão) = 103,75 m² - 6,40 m² - 1,40 m² - 1,00 m² = 94, 95 m² Total = 66,35 m² + 13,27 m² + 16,67 m² + 3,36 m² + 2,56 m² + 1,68 m² + 94,95 m² = 198,84 m²
6.0 |  | PISO
6.1 | 87620 | REGULARIZAÇAO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 |  | M² | 544.52 | Áreas tomadas no projeto = 40,98 m² + 16,80 m² + 16,80 m² + 17,22 m² + 19,37 m² + 8,39 m² + 7,29 m² + 21,46 m² + 2,61 m² + 2,54 m² + 9,45 m² + 4,63 m² + 4,95 m² + 6,55 m² + 13,40 m² + 11,70 m² + 18,33 m² + 98,05 m² + 41,44 m² + 34,48 m² + 104,14 m² + 13,68 m² + 30,26 m² = 544,52 m²
6.2 | 73923/002 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 3 CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 182.56 | Áreas tomadas no projeto = 34,48 m² + 104,14 m² + 13,68 m² + 30,26 m² = 182,56 m²
6.3 | 87260 | REVESTIMENTO CERÄMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014 |  | M² | 317.83 | Áreas tomadas no projeto = 40,98 m² + 16,80 m² + 16,80 m² + 17,22 m² + 19,37 m² + 8,39 m² + 7,29 m² + 21,46 m² + 11,70 m² + 18,33 m² + 98,05 m² + 41,44 m² = 317,83 m²
6.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÄMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M². AF_06/2014. |  | M² | 44.13 | Áreas tomadas no projeto = 2,61 m² + 2,54 m² + 9,45 m² + 4,63 m² + 4,95 m² + 6,55 m² + 13,40 m² = 44,13 m²
6.5 | IOPES 130308 | Soleira de granito espessura 2 cm e largura 15 cm. |  | M | 12.2 | Banheiros: 0,70m + 0,70 m + 0,80 m + 0,80 m = 3,00 m Portas de abrir (entrada principal e próximo porta da copa) = 2,00 m + 1,00 m = 3,00 m Portas externas = 0,80 m x 6 unidades + 0,70 m x 02 unidades = 4,80 m + 1,40 m = 6,20 m Total = 3,00 m + 3,00 m + 6,20 m = 12,20 m
6.6 | IOPES130321 | Rodapé de granito cinza espessura 2 cm, h=7 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco. |  | M | 351.05 | Sala Arquivo 01 = 4,20 m + 4,20 m + 4,00 m + 4,00 m - 0,80 m = 15,60 m Sala Arquivo 02 = 4,20 m + 4,20 m + 4,00 m + 4,00 m - 0,80 m = 15,60 m Sala Arquivo 03 = 4,20 m + 4,20 m + 4,10 m + 4,10 m - 0,80 m = 15,80 m Sala Arquivo 04 = 4,20 m + 4,20 m + 2,25 m + 2,25 m - 0,70 m = 12,20 m Depósito = 2,15 m + 2,15 m + 2,15 m + 2,15 m - 0,70 m = 7,90 m Sala Biblioteca 01 = 7,40 m + 3,15 m + 4,20 m + 6,10 m + 4,80 m - 0,80 m = 24,85 m Sala Biblioteca 02 = 3,05 m + 3,05 m + 2,75 m + 2,75 m + 2,75 m - 0,80 m = 10,80 m Sala Biblioteca 03 = 2,75 m + 2,75 m + 2,65 m + 2,65 - 0,80 m = 10,00 m Sala de Leitura = 4,20 m + 4,60 m + 4,35 m + 4,35 m - 0,80 m - 0,90 m = 15,80 m Recepção Biblioteca = 5,80 m + 5,80 m + 3,70 m + 3,70 m - 0,90 m - 0,90 m - 0,70 m - 0,70 m = 15,80m Atendimento = 3,90 m + 3,90 m + 3,00 m + 3,00 m - 0,90 m - 0,80 m = 12,10 m Hall Acesso = 7,40 m + 7,40 m + 2,95 m + 1,95 m - 0,80 m - 1,00 m - 0,80 m - 2,00 m = 15,10 m Salão - Museu = 7,40 m + 7,40 m + 13,25 m + 13,25 m - 2,00 m - 0,80 m - 0,80 m = 37,70 m Sala Apoio I - Museu = 7,40 m + 7,40 m + 5,60 m + 5,60 m - 0,80 m = 25,20 m Circulação Externa 01 = 16,20 m + 12,10 m + 2,85 m - 1,00 m = 30,15 m Circulação Externa 02 = 25,40 m + 19,95 m - (0,80 m x 03) - (0,70 m x 02) = 41,55 m Circulação Externa 03 = 6,75 m + 2,45 = 9,20 m Circulação Externa 04 = 17,80 m + 1,25 m + 21,65 m - (0,80 m x 05) - 1,00 m = 35,70 m Total = 351,05 m
7.0 |  | COBERTURA E FORRO
7.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | M² | 166.92 | Áreas tomadas no projeto (Planta de cobertura) = 104,76 m² + 62,16 m² = 166,92 m²
7.2 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | M² | 301.14 | 26,65 m x 11,30 m = 301,14 m²
7.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | M² | 422.03 | Áreas tomadas no projeto (Planta de cobertura) = 104,76 m² + 62,16 m² + 59,20 m² + 127,01 m² + 8,55 m² + 60,35 m² = 422,03 m²
7.4 | 84091 | BARROTAMENTO PARA FORRO COMPEÇAS DE MADEIRA 2,5X10 CM, ESPAÇADAS DE 50 CM. |  | M² | 352.38 | Áreas tomadas no projeto = 40,98 m² + 16,80 m² + 16,80 m² + 17,22 m² + 19,37 m² + 8,39 m² + 7,29 m² + 21,46 m² + 2,61 m² + 2,54 m² + 9,45 m² + 6,55 m² + 13,40 m² + 11,70 m² + 18,33 m² + 98,05 m² + 41,44 m² = 352,38 m²
7.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | M² | 44.9 | Somente para o telhado embutido: 14,80 m + 4,20 m + 7,25 m + 14,45 m + 4,20 m = 44,90 m
7.6 | IOPES 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado. |  | M² | 352.38 | Áreas tomadas no projeto = 40,98 m² + 16,80 m² + 16,80 m² + 17,22 m² + 19,37 m² + 8,39 m² + 7,29 m² + 21,46 m² + 2,61 m² + 2,54 m² + 9,45 m² + 6,55 m² + 13,40 m² + 11,70 m² + 18,33 m² + 98,05 m² + 41,44 m² = 352,38 m²
8.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
8.2 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | Unid | 31 | Conforme projeto = 31 unidades
8.3 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
8.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | Unid | 34 | Conforme projeto = 34 unidades
8.5 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO) |  | Unid | 9 | Conforme projeto = 09 unidades
8.6 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Unid | 44 | Conforme projeto = 44 unidades
9.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
9.1 | IOPES140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | Pto | 10 | Conforme projeto = 10 unidades
9.2 | IOPES 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | Pto | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.3 | IOPES 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | Pto | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.4 | IOPES 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | Pto | 6 | Conforme projeto = 06 unidades
9.5 | IOPES 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifinada PVC 150x150x50 mm com grelha em PVC. |  | Pto | 5 | Conforme projeto = 05 unidades
9.6 | IOPES 140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50 mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referëncia Docol ou equivalente Mod. 01184906 |  | Pto | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.7 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | Unid | 1 | Conforme projeto= 01 unidade
9.8 | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.9 | 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.10 | 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
9.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |  | Unid | 3 | Conforme projeto = 03 unidades
9.12 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", "COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.13 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.14 | IOPES 170135 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto, Linha Conforto, mod P51, incluso assento com abertura frontal ref. AP52, marca de referëncia Deca ou equivalente. |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.15 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.16 | IOPES 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marcas de referëncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula, sifao e engates, exclusive torneira. |  | Unid | 2 | Conforme projeto = 02 unidades
9.17 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.18 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO M |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
9.19 | IOPES 170313 | Torneira pressao cromada, diämetro 1/2" para tanque, marcas de referëncia Fabrimar, Deca ou Docol. |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
9.20 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.21 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.22 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2013 |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
9.23 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
9.24 |  | BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX COMPRIMENTO 80 CM E ESPESSURA DE 30 MM |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.25 | IOPES 170519 | Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referëncia Fabrimar, Deca ou Docol. |  | Unid | 4 | Conforme projeto = 04 unidades
9.26 | IOPES 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | M² | 2.9 | Copa = 2,35 m x 0,45 m = 1,06 m² Sala de leitura/recepçao biblioteca = 2,10 m x 0,25 m = 0,53 m² Atendimento = 2,90 m x 0,45 m = 1,31 m² Total = 1,06 m² + 0,53 m² + 1,31 m² = 2,90 m²
10.0 |  | INSTALAÇÃO TELEFONICA E LÓGICA
10.1 | IOPES 160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.2 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE MRMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 44 | (4,80 m + 3,10 m + 2,60 m + 2,60 m + 3,40 m + 2,50 m + 6,00 m + 19,00 m) = 44,00 m
10.3 | 73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 44 | (4,80 m + 3,10 m + 2,60 m + 2,60 m + 3,40 m + 2,50 m + 6,00 m + 19,00 m) = 44,00 m
10.4 | IOPES 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  | Unid | 9 | Conforme projeto = 09 unidades
10.5 | IOPES 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 |  | Unid | 9 | Conforme projeto = 09 unidades
10.6 | IOPES 160807 | Conector RJ 45 macho |  | Unid | 9 | Conforme projeto = 09 unidades
10.7 | IOPES 160808 | Cabo par trançado CAT 5E |  | M | 30 | 15,00 m x 02 = 30,00 metros
10.8 | CPU | Swuit hp 24 portas 19/100/1000 HP 1920 |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
10.9 | IOPES 160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.0 |  | SPDA
11.1 | 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR |  | M | 10 | (3,00 m + 4,00 m + 3,00 m) = 10,00 m
11.2 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.3 | 72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 10 | (3,00 m + 4,00 m + 3,00 m) = 10,00 m
11.4 | IOPES 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.5 | IOPES 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
11.6 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR |  | Unid | 1 | Conforme projeto = 01 unidade
12.0 |  | VIDROS
12.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇAO. |  | M² | 2 | Atendimento = 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m²
12.2 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  | M² | 0.48 | Báscula sanitário PNE feminino = 0,60 m x 0,80 m = 0,48 m²
13.0 |  | PINTURA
13.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M² | 1237.59 | Paredes internas: (4,00 m + 4,00 m + 4,20 m + 4,20 m) x 3,30 m x 02 + (4,20 m + 4,20 m + 4,10 m + 4,10 m + 6,10 m + 1,30 m + 4,80 m + 7,40 m + 3,20 m + 4,20 m + 4,35 m + 2,90 m + 3,45 m + 1,45 m + 3,70 m + 3,70 m + 2,80 m + 4,90 m + 3,00 m + 3,00 m + 3,00 m + 2,95 m + 1,00 m + 1,95 m + 3,50 m + 5,40 m + 5,40 m + 7,40 m + 13,25 m + 13,25 m + 7,40 m + 7,40 m + 5,60 m + 5,60 m) x 3,30 m = 636,08 m² Paredes externas: (12,10 m + 19,95 m + 2,45 m + 1,25 m + 1,90 m + 21,65 m + 9,80 m + 44,45 m) x 4,60 m = 522,33 m² Muretas: (6,20 m + 10,00 m + 25,80 m + 6,75 m + 17,60 m) x 0,50 m x 02 lados + (0,60 m + 5,00 m + 5,00 m + 5,00 m + 4,90 m + 4,90 m + 4,90 m + 4,95 m + 4,95 m + 3,90 m + 2,45 m + 17,60 m - 3,14 x (0,10)²/4) x 0,20 m (face superior) = 66,35 m² + 12,83 m² = 79,18 m². Total = 636,08 m² + 522,33 m² + 79,18 m² = 1.237,59 m²
13.2 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | M² | 121.5 | Aduela porta 0,80 m: 0,80m x 0,13m x 13 unidades = 1,35 m² 2,10m x 0,13m x 02 lados x 13 unidades = 7,10 m² Porta 0,80 m: 0,80 x 2,10 m x 02 lados x 13 unidades = 43,68 m² Alizar porta 0,80 m: 0,05m x 0,80m x 02 lados x 13 unidades = 1,04 m² 0,05m x 2,10 m x 04 lados x 13 unidades = 5,46 m² Aduela porta 0,70 m: 0,70m x 0,13m x 04 unidades = 0,36 m² 2,10m x 0,13m x 02 lados x 04 unidades = 2,18 m² Porta 0,70 m: 0,70 x 2,10m x 02 lados x 04 unidades = 11,76 m² Alizar porta 0,70 m: 0,05m x 0,70m x 02 lados x 04 unidades = 0,28 m² 0,05m x 2,10m x 04 lados x 04 unidades = 1,68 m² Aduela das Janelas: 2,00m x 0,13m x 02 lados x 08 unidades = 4,16 m² 1,10m x 0,13m x 02 lados x 08 unidades = 2,29 m² Janelas: 2,00m x 1,10m x 02 lados x 08 unidades = 35,20 m² Alizar das janelas: 0,05m x 2,00m x 04 lados x 08 unidades = 3,20 m² 0,05m x 1,10m x 04 lados x 08 unidades = 1,76 m² Total = 121,50 m²
13.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). |  | M² | 35.26 | Básculas: 2,00m x 0,70m x 10 unidades = 14,00 m² Básculas: 1,30m x 0,70m x 06 unidades = 5,46 m² Básculas: 0,80m x 0,80m x 04 unidades = 2,56 m² Básculas: 0,60m x 0,80m x 03 unidades = 1,44 m² Portas de abrir: 2,00m x 3,00m = 6,00 m² 1,00m x 3,00m = 3,00 m² Portao lateral: 1,00 m x 2,80 m = 2,80 m² Total = 35,26 m2
14.0 |  | LIMPEZA GERAL
14.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M² | 599.47 | Área construída da obra = projeto = 599,47 m²
15.0 |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL (Será medido proporcionalmente ao avanço da obra)
15.1 |  | Administração local da obra |  | Unid | 100 | Medido proporcionalmente ao avanço da obra durante 08 meses
16.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | 83731 | IMPERMABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3CM. (LAJE IMPERMEABILIZADA - CAIXAS D'ÁGUA) |  | M² | 13.94 | 4,60 m x 2,15 m = 9,89 m² 4,60 m x 0,30 m (altura) x 02 lados = 2,76 m² 2,15 m x 0,30 m (altura) x 02 lados = 1,29 m² Total = 9,89 m² + 2,76 m² + 1,29 m² = 13,94 m²
Jerônimo Monterio-ES, 26 de Dezembro de 2017
Anderson Luiz Emery Santos
Eng. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | #VALUE!
LOCAL | #VALUE!
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | DESCRIÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | A placa da obra será confeccionada em chapa de aço galvanizada pintura de fundo com tinta anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético na cor branco a duas demãos e deverá conter as seguintes infpormações: Nome do Orgão responsável pelo recusros financeiro, nome do orgão tomador do recurso, nome do empreendimento, valor do empreendimento e prazo de execução do mesmo, nome da empresa executora da obra e nome do seu responsável técnico.
1.2 | Para uma melhor proteçao da obra, deverá ser construído um tapume somente na parte da frente da obra. Deverá ser executado com chapa de madeira compensada nas dimensöes 2,20 x 1,10 m e 6 mm de espessura, fixadas em pontaletes de 8x8 cm e deverá ser provido de portões para entrada de funcionários.
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Deverá ser feita a remoção de todas as telhas ceramicas existentes.
2.2 | Deverá ser executado toda a remoção do forro de madeira existente.
2.3 | Todos os aparelhos sanitários (vaso, lavatório, chuveiro, tanque e pia deverão ser retirados.
2.4 | Deverá ser executado toda demolição de revestimento com argamassa podre existente (reboco) comprometido e/ou danificado.
2.5 | Todas as esquadrias metálicas que näo serão aproveitadas deverão ser retiradas, como as duas portas de abrir e a báscula existente na sala biblioteca 01.
2.6 | Deverá ser executado o serviço de demolição das paredes onde estão os sanitários existentes para adequação de novos sanitários conforme o projeto.
2.7 | Todo o piso cimentado das circulações externas serão demolidos, para recebimento de novo cimentado com acabamento rústico.
2.8 | Todo o piso revestido com cerâmica (banheiros e saläo do museu) deverá ser demolido parta assentamento de novo revestimento cerämico.
2.9 | Todas as portas de madeira existentes serão retiradas para assentamento de novas aduelas e portas, nas dimensöes existentes no projeto.
2.10 | Todas as paredes internas e externas deverão ser executado o lixamento da pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.
3.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA
3.1 | Assentamento de aduela para porta de dimensões 0,70 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto.
3.2 | Assentamento de aduela para porta de dimensões 0,80 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto.
3.3 | Assentamento de porta de madeira para pintura, 3,5 cm de espessura, tipo semi-oca, dimensões 0,70 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto.
3.4 | Assentamento de porta de madeira para pintura, 3,5 cm de espessura, tipo semi-oca, dimensões 0,80 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto.
3.5 | Assentamento de alizar de 5,0 x 1,5 cm para porta de madeira nas dimensões 0,70 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto, utilizando pregos 12x12 cm sem cabeça.
3.6 | Assentamento de alizar de 5,0 x 1,5 cm para porta de madeira nas dimensões 0,80 x 2,10 m, padrão acabamento médio, nos locais conforme projeto, utilizando pregos 12x12 cm sem cabeça..
3.7 | Todas as portas externas receberão fechaduras de embutir, com cilindro e maçaneta, padrão médio, nos locais conforme projeto.
3.8 | Todas as portas de banheiros receberão fechaduras de embutir, apropriadas para banheiro, com maçaneta, padrão médio, nos locais conforme projeto.
3.9 | Será assentado báscula de ferro no sanitário PNE feminino, conforme dimensões existentes no projeto e modelo exisntentes.
4.0 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Conforme indicado no projeto (sala biblioteca 02/sala biblioteca 03, sanitário PNE masculino e salão museu), deverá ser executado novas paredes para fechamento de vãos, utilizando tijolos cerâmicos de 9x19x19 cm, espessura de 9 cm, assentados com argamassa de cimento, areia e cal no traço 1:4:6.
4.2 | Conforme indicado no projeto (sala biblioteca 01 e muretas), deverá ser executado novas paredes para fechamento de vãos, utilizando tijolos cerâmicos de 14x9x19 cm, espessura de 14 cm (tijolos deitados), assentados com argamassa de cimento, areia e cal no traço 1:4:6.
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Todo o chapisco aplicado em alvenaria será com colher de pedreiro e argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
5.2 | Todo o emboço para recebimento de revestimento cerâmico será em argamassa no traço 1:2:8 na espessura de 20 mm, com preparo mecânico m betoneira de 400 litros.
5.3 | O revestimento cerâmico das paredes internas dos banheiros, sanitários e copa será com placas tipo esmaltada extra de dimensões de 20x20 cm até altura do teto.
5.4 | Todas as paredes chapiscadas, exceto onde teräo acabamento com revestimento cerämico, seráo rebocadas para recebimento de pintura, executado com argamassa única no traço 1:2:8 na espessura de 20 mm com preparo manual.
6.0 | PISO
6.1 | Em todos os ambientes, deverá ser executado a regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 na espessura de 2 cm, com preparo mecânico em betoneira de 400 litros.
6.2 | Todas as circulações externas receberäo novo piso cimentado, acabamento rústico, executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 3,0 cm.
6.3 | Em todos os ambientes, exceto nos banheiros, sanitários e copa, deverão ser assentados revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45 x 45 cm, rejuntados com argamassa na tonalidade do revestimento.
6.4 | Nos banheiros, sanitários e copa, deverão ser assentados revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm, rejuntados com argamassa na tonalidade do revestimento.
6.5 | Sob as portas de abrir (entrada principal e próximo a porta da copa, banheiros, sanitários, copa e portas externas) serão assentados soleira de granito cinza espessura de 2,0 cm e largura de 15,0 cm.
6.6 | Em todos os ambientes, exceto naqueles em que as paredes serao revestidas com acabamento cerâmico, serão executados rodapé de granito cinza, espessura 2,0 cm e altura de 7,0 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco.
7.0 | COBERTURA E FORRO
7.1 | Somente para a cobertura com telhas de fibrocimento embutido, com áreas de 104,76 m² e 62,16 m², respectivamente, será necessário substituição do madeiramento (ripas, caibros e terças). Como o engradamento das outras coberturas com telhas de fibrocimento sao de estruturas metálicas, será necessário somente a substituição da telhas .
7.2 | Deverá ser executado nova cobertura utilizando telhas cerâmicas tipo francesa conforme indicado no projeto.
7.3 | Conforme locais indicados no projeto de cobertura, deverá ser executado nova cobertura com telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm, substituindo somente as telhas.
7.4 | Para recebimento do novo forro, que será de PVC, deverá ser executado novo barrotamento, utilizando madeira de lei com as dimensões de 2,5 x 10 cm, espaçadas de 50 cm.
7.5 | Deverá ser instalado no telhado de fibrocimento embutido, rufo em chapa de aço galvanizado, número 24, corte de 25 cm, nas dimensões indicadas em projeto e memória de cálculo.
7.6 | Todo o forro deverá ser novo e executado em PVC branco frisado com 20 cm de largura.
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Todas as instalações elétricas (pontos elétricos, quadros de distribuição, tomadas, interruptores, aparelhos elétricos, ramais, tubulação, etc.) deverão estar de acordo com as normas técnicas e obedecer aos padroes técnicos da ABNT para o caso.
8.1 | O quadro novo a serem instalados será do tipo chapa de aço galvanizado e terá capacidade para 12 disjuntores termo-magnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro.
8.2 | Os pontos para iluminação serão completos com interruptor 1 módulo (simples), caixa elétrica 4x4" para teto e caixa para parede 2x4", eletrodutos, cabos, inclusive rasgos nas paredes.
8.3 | Os pontos para iluminação serão completos com interruptor 2 módulos, caixa elétrica 4x4" para teto e caixa para parede 2x4", eletrodutos, cabos, inclusive rasgos nas paredes.
8.4 | Os pontos de tomadas simples 10A/250 V serão completos com caixa para parede 2x4", eletrodutos, cabos, inclusive rasgos nas paredes.
8.5 | Os pontos para equipamentos elétricos 20A/250 V (ar condicionado) incluem suporte e placa, caixa para parede 2x4", eletrodutos, cabos, inclusive rasgos nas paredes.
8.6 | Os interruptores simples (1 módulo) 10A/250V incluem suporte e placa.
8.7 | Os interruptores simples (2 módulos) 10A/250V incluem suporte e placa.
8.8 | As tomadas baixas de embutir (1 módulo) incluem suporte e placa.
8.9 | As tomadas médias de embutir (1 módulo) 2P+T 10 A incluem suporte e placa.
8.10 | As tomadas médias de embutir (1 módulo) 2P+T 20 A, ncluem suporte e placa..
8.11 | As luminárias serão do tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W completas.
9.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Todas as instalações hidrossanitárias (pontos de água, pontos de registros, pontos para esgotos sanitários primários e secundários, louças, metais e aparelhos sanitários) deverão estar de acordo com as normas técnicas e obedecer aos padroes técnicos da ABNT para o caso.
9.1 | Os pontos de água fria serão instalados e contados conforme projeto (02 pontos em cada banheiro/sanitário PNE - lavatório de ducha higiënica e 02 pontos na copa - pia e tanque)
9.2 | Os pontos com registro de pressão onde terão caixas de descarga ou válvula de descarga - 01 ponto em cada banheiro/sanitários PNE.
9.3 | Os pontos para esgoto sanitário primário são os pontos onde serão instalados os vasos sanitários.
9.4 | Os pontos para esgoto sanitário secundário são os pontos onde serão instalados lavatórios, pia de cozinha e tanque.
9.5 | Serão instalados 01 ponto de caixa sifonada em cada banheiro e 01 ponto de caixa sifonada na copa.
9.6 | Deverá ser instalado um ponto de válvula de descarga para pessoas portadoras de deficiência em cada sanitário para PNE.
9.7 | A caixa d'água será de polietileno completa com acessórios com capacidade para 1.000 litros.
9.8 | Os adaptadores com FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, a serem instalados no reservatório de água.
9.9 | Os adaptadores com FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , a serem instalados no reservatório.
9.10 | A torneira de bóia será do tipo ROSCÁVEL, 1/2".
9.11 | Os registros de gaveta com diametro 3/4" serão do tipo bruto, em latao, roscável, com acabamento e canopla cromados, instalados 01 em cada banheiro e outro na copa.
9.12 | Os registros de gaveta com diametro 1 1/2" serão do tipo bruto, em latao, roscável, com acabamento e canopla cromados, instalados 01 em cada sanitário PNE
9.13 | Os vasos sanitários para os banheiros masculino e feminino serão do tipo sifonado com caixa acoplada, em louça branca
9.14 | Para os sanitários PNE masculino e feminino, serão instalados bacia sanitária para pessoas portadoras de necessidades especiais, linha Vogue Plus Confort, modelo P51, assento com abertura frontal referencia AP52.
9.15 | Os lavatórios dos banheiros masculino e feminino serão de louça branca com coluna,nas dimensoes 44 X 35,5 cm, padrao popular.
9.16 | Os lavatórios dos sanitários PNE masculino e feminino serão com coluna suspensa, para pessoas portadoras de necessidades especiais, linha Vogue Plus Confort, marcas de referencia Deca Celite ou Ideal Standard.
9.17 | As torneiras para os lavatórios serão do tipo cromada de 1/2" ou 3/4", padrão popular
9.18 | O tanque será de louça branca com coluna 30 Litros, incluindo sifão flexível em PVC, válvula metpálica e torneira de metal no padrao médio.
9.19 | A torneira para tanque será cromada de 1/2", marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol.
9.20 | As papeleiras de parede serão em metal cromado sem tampa.
9.21 | As saboneteiras serão do tipo plastica, tipo dispenser para sabonete líquido, com reservatório de 800 a 1500 ML.
9.22 | A bancada da pia de cozinha será em granito cinza polido, com 1,50 x 0,60 m.
9.23 | A torneira para a pia será do tipo cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", padrao popular.
9.24 | As barras de apoio para PNE, serão em aço inoxidável, comprimento 80 cm e espessura 30 mm.
9.25 | Em cada banheiro e em cada sanitário PNE será instalado uma ducha higienica manual.
9.26 | As bancadas serão de granito polido com 2 cm de espessura, sendo uma instalada na recepçao biblioteca, outra no atendimento e outra na copa.
10.0 | VIDROS
10.1 | No atendimento deverá ser instalado vidro temperado incolor com abertura para comunicação, com 10 mm de espessura, fixado com acessórios apropriados.
10.2 | Na báscula do sanitário PNE feminino deverá ser instalado vidro fantasia tipo canelado com 4 mm de espessura, fixado com massa de vidraceiro.
11.0 | PINTURA
11.1 | Todas as paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta látex acrílica. As cores serão definidas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.
11.2 | A pintura das esquadrias de madeira (portas e janelas) serão com tinta esmalte sintético fosco a duas demãos.
11.3 | A pintura das esquadrias metálicas serão com tinta esmalte sintético fosco a duas demãos.
12.0 | LIMPEZA GERAL
12.1 | No final da execução da obra deverá ser realizado os serviços de limpeza geral da mesma, bem como remoção de todo entulho decorrente da obra e desmobilização do canteiro de obras.
13.0 | ADMINISTRAÇAO DA OBRA
13.1 | Em pelo menos 03 (trës) dias da semana deverá ser mantido na obra um encarregado geral, para sanar dúvidas que possa ser encontrada.
13.2 | Um Engenheiro Civil deverá acompanhar o andamento da obra, devendo comparecer ao local pelo menos 02 (duas) vezes por semana.
Jerônimo Monterio-ES, 11 de Setembro de 2017.
Anderson Luiz Emery Santos
Eng.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## BDI 26,44 % (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DETALHAMENTO DO BDI
OBRA | #VALUE!
LOCAL | #VALUE!
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 4.93 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| ISS | 3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.44%
( 1- I )
Jerônimo Monterio-ES, 26 de Dezembro de 2017.
Anderson Luiz Emery Santos
Eng. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97
Note on B7: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B14: Escolha
Note on B18: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C22: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C23: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C25: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C27: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C31: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C33: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C34: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.