## PLANILHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA | Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.
LOCAL | Bairro Boa Esperança, Município de Jerônimo Monteiro-ES. | [5 empty] | BDI | 15.57% | BDI | 33.25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO DER-ES | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 020305 |  | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER |  | M² | 8 | 244.44 | 1955.52 | 325.72 | 2605.76
1.2 | 010203 |  | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto |  | M² | 46.17 | 28.4 | 1311.23 | 37.84 | 1747.07
1.3 | 010215 |  | Retirada de esquadrias metálicas |  | M² | 16.45 | 10.14 | 166.8 | 13.51 | 222.24
1.4 | 010256 |  | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira |  | M² | 379.98 | 7.72 | 2933.45 | 10.29 | 3909.99
1.5 | 010325 |  | Demolição de estrutura de madeira para telhado |  | M² | 379.98 | 29.54 | 11224.61 | 39.36 | 14956.01
|  |  | Total Item 1.0 |  |  |  |  | 17591.61 |  | 23441.07
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 030101 |  | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | M³ | 2.97 | 58.11 | 172.59 | 77.43 | 229.97
2.2 | 030201 |  | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | M³ | 2.35 | 62.58 | 147.06 | 83.39 | 195.97
|  |  | Total Item 2.0 |  |  |  |  | 319.65 |  | 425.94
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | 040206 |  | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | M² | 17.54 | 84.56 | 1483.18 | 112.68 | 1976.41
3.2 | 040237 |  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | M³ | 1.39 | 742.4 | 1031.94 | 989.25 | 1375.06
3.3 | 040243 |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | Kg | 64.9 | 11.21 | 727.53 | 14.94 | 969.61
3.4 | 040246 |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | Kg | 16.4 | 12.76 | 209.26 | 17 | 278.8
|  |  | Total Item 3.0 |  |  |  |  | 3451.91 |  | 4599.88
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 040324 |  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | M³ | 25.35 | 855.86 | 21696.05 | 1140.43 | 28909.9
4.2 | 040328 |  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA 50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. |  | Kg | 1018.1 | 11.21 | 11412.9 | 14.94 | 15210.41
4.3 | 040333 |  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | Kg | 327.1 | 12.76 | 4173.8 | 17 | 5560.7
4.4 |  | 92409 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2020 |  | M² | 116.16 | 250.67 | 29117.83 | 334.02 | 38799.76
4.5 |  | 92446 | Montagem e desmontagem de fôrma de vigas, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2021 |  | M² | 208.84 | 327.15 | 68322.01 | 435.93 | 91039.62
4.6 |  | 92482 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direiro simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2020 |  | M² | 49.41 | 362.08 | 17890.37 | 482.47 | 23838.85
|  |  | Total Item 4.0 |  |  |  |  | 152612.96 |  | 203359.24
5.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 050606 |  | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | M² | 459.77 | 48.43 | 22266.66 | 64.53 | 29668.96
5.2 | 050205 |  | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  | M² | 22.46 | 442.01 | 9927.54 | 588.98 | 13228.49
|  |  | Total Item 5.0 |  |  |  |  | 32194.2 |  | 42897.45
6.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA
6.1 | 060103 |  | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m |  | Unid | 4 | 378.96 | 1515.84 | 504.96 | 2019.84
6.2 | 061303 |  | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões 0,80 x 2,10 m |  | Unid | 4 | 935.74 | 3742.96 | 1246.87 | 4987.48
6.3 | 071701 |  | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | M² | 92.83 | 530.03 | 49202.68 | 706.26 | 65562.12
6.4 | 071702 |  | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | M² | 3.2 | 758.79 | 2428.13 | 1011.09 | 3235.49
6.5 | 071704 |  | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | M² | 6.4 | 896.51 | 5737.66 | 1194.6 | 7645.44
6.6 |  | 100702 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso inclolor, fechadura e puxador, sem alisar. AF_12/2019 |  | M² | 9.8 | 465.39 | 4560.82 | 620.13 | 6077.27
6.7 | 130317 |  | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | M | 31.35 | 79.68 | 2497.97 | 106.17 | 3328.43
|  |  | Total Item 6.0 |  |  |  |  | 69686.06 |  | 92856.06
7.0 |  |  | VIDROS
7.1 | 080102 |  | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura (BDI DIFERENCIADO = 15,57 %) |  | M² | 92.83 | 259.44 | 24083.82 | 299.83 | 27833.22
|  |  | Total Item 7.0 |  |  |  |  | 24083.82 |  | 27833.22
8.0 |  |  | COBERTURA
8.1 |  | 100773 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo tesoura, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra, transporte com guindaste e pintura com tinta esmalte sintético - Fornecimento e instalação. AF_01/2020 |  | Kg | 2574.96 | 19.5 | 50211.72 | 25.98 | 66897.46
8.2 |  | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm, com até 02 águas , incluso içamento. AF_07/2019 |  | M² | 429.16 | 198.3 | 85102.43 | 264.23 | 113396.95
8.3 |  | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso trnsporte vertical. AF_07/2019 |  | M | 52.42 | 80.31 | 4209.85 | 107.01 | 5609.46
8.4 | 090314 |  | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm |  | M | 28.52 | 72.3 | 2062 | 96.34 | 2747.62
8.5 | 141909 |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | M | 47.05 | 71.39 | 3358.9 | 95.13 | 4475.87
|  |  | Total Item 8.0 |  |  |  |  | 144944.9 |  | 193127.37
9.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
9.1 | 120101 |  | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm em paredes |  | M² | 919.54 | 7.3 | 6712.64 | 9.73 | 8947.12
9.2 | 120301 |  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | M² | 94.07 | 35.41 | 3331.02 | 47.18 | 4438.22
9.3 | 120303 |  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm em paredes |  | M² | 825.47 | 60.48 | 49924.43 | 80.59 | 66524.63
9.4 |  | 87267 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. AF_02/2023_PE |  | M² | 94.07 | 60.03 | 5647.02 | 79.99 | 7524.66
|  |  | Total Item 9.0 |  |  |  |  | 65615.11 |  | 87434.64
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | 140701 |  | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | Unid | 17 | 110.75 | 1882.75 | 147.57 | 2508.69
10.2 | 140705 |  | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | Unid | 6 | 129.03 | 774.18 | 171.93 | 1031.58
10.3 | 140706 |  | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | Unid | 11 | 99.94 | 1099.34 | 133.17 | 1464.87
10.4 | 140707 |  | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada 150x150x50 mm c/ grelha em pvc |  | Unid | 6 | 186 | 1116 | 247.85 | 1487.1
10.5 | 140714 |  | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente |  | Unid | 2 | 1355.93 | 2711.86 | 1806.78 | 3613.56
10.6 | 170328 |  | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | Unid | 4 | 129.67 | 518.68 | 172.79 | 691.16
10.7 | 170129 |  | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | Unid | 4 | 627.6 | 2510.4 | 836.28 | 3345.12
10.8 | 170609 |  | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação |  | Unid | 2 | 1808.82 | 3617.64 | 2410.25 | 4820.5
10.9 | 170537 |  | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | Unid | 8 | 72.68 | 581.44 | 96.85 | 774.8
10.10 | 170120 |  | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador |  | Unid | 6 | 341.66 | 2049.96 | 455.26 | 2731.56
10.11 | 170115 |  | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal |  | Unid | 2 | 349.83 | 699.66 | 466.15 | 932.3
10.12 | 170107 |  | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  | Unid | 1 | 742.93 | 742.93 | 989.95 | 989.95
10.13 | 170512 |  | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | Unid | 1 | 566.27 | 566.27 | 754.55 | 754.55
10.14 | 170516 |  | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras |  | Unid | 1 | 3372.57 | 3372.57 | 4493.95 | 4493.95
10.15 | 170304 |  | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | Unid | 6 | 243.44 | 1460.64 | 324.38 | 1946.28
10.16 | 170306 |  | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | Unid | 2 | 201.88 | 403.76 | 269.01 | 538.02
10.17 | 170315 |  | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | Unid | 1 | 268.01 | 268.01 | 357.12 | 357.12
10.18 | 170220 |  | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | M² | 3.64 | 397.07 | 1445.33 | 529.1 | 1925.93
10.19 | 170603 |  | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  | Unid | 4 | 182.29 | 729.16 | 242.9 | 971.6
10.20 |  | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF-01/2020. |  | Unid | 6 | 48.73 | 292.38 | 64.93 | 389.58
10.21 |  | 95545 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. AF_01/2020 |  | Unid | 4 | 47.8 | 191.2 | 63.69 | 254.76
10.22 |  | 95542 | Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. AF-10/2016. |  | Unid | 3 | 39.99 | 119.97 | 53.29 | 159.87
|  |  | Total Item 10.0 |  |  |  |  | 27154.13 |  | 36182.86
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 151801 |  | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 1.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 un) |  | Unid | 27 | 217.05 | 5860.35 | 289.22 | 7808.94
11.2 | 151803 |  | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | Unid | 55 | 221.19 | 12165.45 | 294.74 | 16210.7
11.3 | 151806 |  | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | Unid | 7 | 313.94 | 2197.58 | 418.33 | 2928.31
11.4 | 151820 |  | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | Unid | 12 | 185.89 | 2230.68 | 247.7 | 2972.4
11.5 | 151816 |  | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | Unid | 1 | 278.49 | 278.49 | 371.09 | 371.09
11.6 | 181003 |  | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | Unid | 3 | 133.28 | 399.84 | 177.6 | 532.81
11.7 | 181004 |  | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE |  | Unid | 20 | 181.6 | 3632 | 241.98 | 4839.6
11.8 | 180201 |  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | Unid | 62 | 37.1 | 2300.2 | 49.44 | 3065.28
11.9 | 180204 |  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | Unid | 12 | 31.57 | 378.84 | 42.07 | 504.84
11.10 | 180212 |  | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" |  | Unid | 1 | 75.42 | 75.42 | 100.5 | 100.5
|  |  | Total Item 11.0 |  |  |  |  | 29518.85 |  | 39334.47
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | 130103 |  | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | M² | 362.16 | 25.82 | 9350.97 | 34.41 | 12461.93
12.2 | 130236 |  | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | M² | 362.16 | 87.43 | 31663.65 | 116.5 | 42191.64
12.3 | 130308 |  | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | M | 6.4 | 52.56 | 336.38 | 70.04 | 448.26
12.4 | COMPOSIÇÃO |  | Granito cinza andorinha polido de 2,0 cm de espessura para piso e espelho da escada com acabamento polido nas peças do piso. |  | M² | 6.34 | 440.63 | 2793.59 | 587.14 | 3722.47
|  |  | Total Item 12.0 |  |  |  |  | 44144.59 |  | 58824.3
13.0 |  |  | PINTURA
13.1 | 190106 |  | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a três demãos |  | M² | 825.47 | 27.59 | 22774.72 | 36.76 | 30344.28
13.2 | 190302 |  | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  | M² | 20.16 | 43.38 | 874.54 | 57.8 | 1165.25
|  |  | Total Item 13.0 |  |  |  |  | 23649.26 |  | 31509.53
14.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 |  | 96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidrecional de fixação. AF_08/2023_PS |  | M² | 348.33 | 72.22 | 25156.39 | 96.23 | 33519.8
14.2 |  | 96123 | Acabamentos para forro (Moldura em drywall, com largura de 15 cm). AF_ 08/2023_PS |  | M | 153.99 | 27.15 | 4180.83 | 36.18 | 5571.36
14.3 | 200401 |  | Limpeza geral da obra (edificação) |  | M² | 427.22 | 12.51 | 5344.52 | 16.67 | 7121.76
|  |  | Total Item 14.0 |  |  |  |  | 34681.74 |  | 46212.91
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 669648.79 |  | 888038.94
NOTA: Data Base: Tabela DER-ES (Edificações) - Novembro/2024 e Tabela SINAPI (Não Desonerada) - Novembro/2024
Jerônimo Monteiro-ES, 11 de Fevereiro de 2026
Anderson Luiz Emery Santos
Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

## CRONOGRAMA (hidden)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA | Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.
LOCAL | Bairro Boa Esperança, Município de Jerônimo Monteiro-ES.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES
|  |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 21693.55 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2018-11-01: 21693.55
4.317% | bar: 2018-08-01 to 2018-11-01
|  |  |  | PL | PL | PL | 100%
2.0 | #REF! |  | 3359.73 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2018-11-01: 3359.73
0.6686% | bar: 2018-08-01 to 2018-11-01
|  |  |  | PL | PL | PL | 100%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA |  | 21930.71 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2018-11-01: 21930.71
4.364% | bar: 2018-08-01 to 2018-11-01
|  |  |  | PL | PL | PL | 100%
4.0 | SUPERESTRUTURA |  | 126955.25 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2018-11-01: 25391.05; 2018-12-01: 76173.15; 2019-01-01: 25391.05
25.26% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2018-12-01 to 2019-01-01
|  |  |  | PL | PL | PL | 20% | 60% | 20%
5.0 | PAREDES E PAINÉIS |  | 32498.19 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2018-12-01: 12999.276; 2019-01-01: 16249.095; 2019-02-01: 3249.819
6.467% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2018-12-01 to 2019-02-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  | 40% | 50% | 10%
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS |  | 27000.85 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-02-01: 6750.2125; 2019-05-01: 20250.6375
5.373% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  | 25% |  |  | 75%
7.0 | VIDROS |  | 4762.42 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-07-01: 4762.42
0.9477% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01
|  |  |  | PL | PL | PL | [8 empty] | 100%
8.0 | COBERTURA |  | 68522.85 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-01-01: 44539.8525; 2019-02-01: 23982.9975
13.64% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2019-01-01 to 2019-02-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  | 65% | 35%
9.0 | REVESTIMENTO |  | 50721.55 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-02-01: 10144.31; 2019-03-01: 27896.8525; 2019-04-01: 12680.3875
10.09% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  | 20% | 55% | 25%
10.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 54685.06 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-03-01: 16405.518; 2019-04-01: 21874.024; 2019-05-01: 16405.518
10.88% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  |  | 30% | 40% | 30%
11.0 | #REF! |  | 9155.84 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-02-01: 3204.544; 2019-03-01: 5035.712; 2019-07-01: 915.584
1.822% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2019-02-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  | 35% | 55% |  |  |  | 10%
12.0 | #REF! |  | 9410.99 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-02-01: 2352.7475; 2019-03-01: 6117.1435; 2019-07-01: 941.099
1.873% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2019-02-01 to 2019-03-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  | 25% | 65% |  |  |  | 10%
13.0 | PINTURA |  | 21658.58 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-06-01: 18409.793; 2019-07-01: 3248.787
4.31% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
|  |  |  | PL | PL | PL | [7 empty] | 85% | 15%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 50143.9 | 2018-08-01: PL; 2018-09-01: PL; 2018-10-01: PL; 2019-02-01: 30086.34; 2019-03-01: 15043.17; 2019-04-01: 2507.195; 2019-07-01: 2507.195
9.979% | bar: 2018-08-01 to 2018-10-01; 2019-07-01
|  |  |  | PL | PL | PL |  |  |  | 60% | 30% | 5% |  |  | 5%
| TOTAL SIMPLES |  | 502499.47 |  |  |  | 72375.04 | 89172.426 | 86179.9975 | 79770.9705 | 70498.396 | 37061.6065 | 36656.1555 | 18409.793 | 12375.085
| TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 72375.04 | 161547.466 | 247727.4635 | 327498.434 | 397996.83 | 435058.4365 | 471714.592 | 490124.385 | 502499.47
| % SIMPLES |  | 100% |  |  |  | 14.4% | 17.75% | 17.15% | 15.87% | 14.03% | 7.375% | 7.295% | 3.664% | 2.463%
| % ACUMULADO | [5 empty] | 14.4% | 32.15% | 49.3% | 65.17% | 79.2% | 86.58% | 93.87% | 97.54% | 100%
PL = Período Licitatório
Jerônimo Monteiro-ES, 27 de Junho de 2018
Anderson Luiz Emery Santos
Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA | Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.
LOCAL | Bairro Boa Esperança, Município de Jerônimo Monteiro-ES.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | UND. | QUANT. | CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 319.89 | CONFORME PROJETO = 319,89 m²
1.2 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M² | 8 | Placa = 2,00 m x 4,00 m = 8,00 m²
1.3 | Barracão para almoxarifado área de 10,90 m², de chapa de madeira compensada de 12 mm e pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | M² | 10.9 | CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM = 10,90 m²
1.4 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro 3/4", conforme especificação CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25 m, conf. Projeto (1 utilização) | M | 25 | CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM = 25,00 m
1.5 | Rede de luz, inclusive padrão entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição, disjuntor e chave de força (quando necessário), cons. 20 m entre padrão entrada e QDG, conf. Projeto (1 utilização) | M | 20 | CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM = 20,00 m
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 42.56 | S1 = S7 = S8 = 1,05m x 1,25m x 1,50m x 3 = 5,91 m³ S2 = S6 = S11 = S12 = 1,30m x 1,50m x 1,50m x 4 = 11,70 m³ S3 = S5 = S9 = S14 = 1,20m x 1,40m x 1,50m x 4 = 10,08 m³ S4 = 0,75m x 0,95m x 1,50m = 1,07 m³ S10 = S13 = 1,45m x 1,65m x 1,50m x 2 = 7,18 m³ S16 = S17 = S18 = S19 = 1,05m x 1,05m x 1,50 x 4 = 6,62 m³ Total volume escavado = 42,56 m³
2.2 | Reaterro apiloado em cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 29.52 | Reaterro = Escavação - Volume de concreto Total volume escavado = 42,56 m³ Total de volume de concreto = 13,04 m³ Reaterro = 42,56 m³ - 13,04 m³ = 29,52 m³
2.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³) | M³ | 99.23 | Aterro = 29,80 m x 1,85 m x 1,80 m = 99,23 m³
3.0 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=30 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 13.04 | CONFORME PROJETO = 13,04 m³
3.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA 50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. | Kg | 476 | CONFORME PROJETO = 476,00 Kg
3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | Kg | 64.7 | CONFORME PROJETO = 64,70 Kg
3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 88.7 | CONFORME PROJETO = 88,70 Kg
3.5 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M² | 88.05 | CONFORME PROJETO = 88,05 m²
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 55.43 | CONFORME PROJETO = 55,43 m³
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA 50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. | Kg | 1530.9 | CONFORME PROJETO = 1.530,90 Kg
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | Kg | 119.5 | CONFORME PROJETO = 119,50 Kg
4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.2 a 7.0mm | Kg | 125.84 | CONFORME PROJETO = 125,84 Kg
4.5 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M² | 585.59 | CONFORME PROJETO = 585,59 m²
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza. | M² | 16.92 | (1,20 m x x 1,80 m x 6) + (0,90 m x 1,80 m x 6) - (0,60m x 1,60m x 6) = 12,96 m² + 9,72 m² - 5,76 m² = 16,92 m²
5.2 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra | M² | 284.4 | 94,80 m x 3,00 m = 284,40 m²
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA
6.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m | Unid | 6 | CONFORME PROJETO = 06 unidades
6.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões 0,80 x 2,10 m | Unid | 6 | CONFORME PROJETO = 06 unidades
6.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm para pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões 0,60 x 1,60 m | Unid | 6 | CONFORME PROJETO = 06 unidades
6.4 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, inclusive puxador, com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro. | M² | 39.2 | Janela = 4,00m x 1,40m x 4 = 22,40 m² Janela = 3,00m x 1,40m x 4 = 16,80 m² Total = 39,20 m²
6.5 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro. | M² | 4.2 | Báscula = 2,00m x 0,70m x 2 = 2,80 m² Báscula = 1,00m x 0,70m x 2 = 1,40 m² Total = 4,20 m²
7.0 | VIDROS
7.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M² | 39.2 | Janela = 4,00m x 1,40m x 4 = 22,40 m² Janela = 3,00m x 1,40m x 4 = 16,80 m² Total = 39,20 m²
7.2 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | M² | 4.2 | Báscula = 2,00m x 0,70m x 2 = 2,80 m² Báscula = 1,00m x 0,70m x 2 = 1,40 m² Total = 4,20 m²
8.0 | COBERTURA
8.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | M² | 229.46 | Comprimento = 29,80 m Largura = 8,20 m - 0,50 m (calha) = 7,70 m Área de cobertura = 29,80 m x 7,70 m = 229,46 m²
8.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive acessórios de fixação | M² | 229.46 | Comprimento = 29,80 m Largura = 8,20 m - 0,50 m (calha) = 7,70 m Área de cobertura = 29,80 m x 7,70 m = 229,46 m²
8.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 46.2 | 29,80 m + 8,20 m + 8,20 m = 46,20 m
8.4 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | M | 29.8 | Comprimento da obra = 29,80 m
8.5 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | M | 76 | 29,80 m + 29,80 m + 8,20 m + 8,20 m = 76,00 m
8.6 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | Kg | 644.28 | (7,08m + 7,08m) x 6,50m = 14,16m x 6,50m = 92,04 m² x 7,0 Kg/m² = 644,28 Kg
8.7 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | M² | 92.04 | (7,08m + 7,08m) x 6,50m = 14,16m x 6,50m = 92,04 m²
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
9.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | 804.3 | 284,40 m² x 2 lados + (31,03 m² x 4 tetos) + ( 11,31 m² x 2 tetos) + 74,50 m² + ( 0,22 m x 2,70 m x 4 lados x 6 pilares) = 568,80 m² + 124,12 m² + 22,62 m² + 74,50 m² + 14,26 m² = 804,30 m²
9.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M² | 639.46 | Reboco = chapisco - emboço Reboco = 804,30 m² - 164,84m² = 639,46 m²
9.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M² | 164.84 | Sala 01 = (5,80m + 5,80m + 5,35m + 5,35m) x 1,00 m - (0,80m x 1,00m) = 22,30 m² - 0,80 m² = 21,50 m² Sala 02 = 21,50 m² Sala 03 = 21,50 m² Sala 04 = 21,50 m² Banheiro masculino = (2,60m + 2,60m + 4,35m + 4,35m) x 1,80m - (0,80m x 1,80m) = 25,02m² - 1,44m² = 23,58m² Banheiro feminino = 23,58 m² Área externa Sala 01 = (1,15m + 3,00m + 0,95m + 0,80m) x 1,00m - (0,80m x 1,00m) = 5,90 m² - 0,80m² = 5,10 m² Sala 02 = (1,25m + 3,00m + 0,95m + 0,80m) - (0,80m x 1,00m) = 6,00m² - 0,80m² = 5,20 m² Banheiros = (1,00m + 5,40m + 1,00m) x 1,00m - (0,80m x 1,00m x 2) = 7,40 m² - 1,60 m² = 5,80 m² Sala 03 = (1,15m + 3,00m + 0,95m + 0,80m) x 1,00m - (0,80m x 1,00m) = 5,90 m² - 0,80m² = 5,10 m² Sala 04 = (1,25m + 3,00m + 0,95m + 0,80m) - (0,80m x 1,00m) = 6,00m² - 0,80m² = 5,20 m² Pilares = 0,22m x 1,00m x 4 lados x 6 pilares = 5,28 m² Total = 164,84 m²
9.4 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | M | 24 | Quinas dos pilares = 4 quinas x 1,00m altura x 6 pilares = 24,00 m
9.5 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | M² | 164.84 | Idem Item 9.3
10.0 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | M² | 296.76 | (31,03 m² x 4 tetos) + ( 11,31 m² x 2 tetos) + 74,50 m² + 75,52 m² = 124,12 m² + 22,62 m² + 74,50 m² + 75,52 m² = 296,76m²
10.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M² | 22.62 | ( 11,31 m² x 2 tetos) =22,62 m²
10.3 | Piso cerâmico 45 x 45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M² | 22.62 | ( 11,31 m² x 2 tetos) =22,62 m²
10.4 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp. de 10 mm, com juntas plásticas em quadros 1 m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M² | 274.14 | 296,76 m² - 22,62 m² = 274,14 m²
10.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | M | 1.7 | Porta P2 (banheiro) = 0,85m x 2 = 1,70 m
10.6 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | M | 3.4 | Porta P2 (salas) = 0,85 m x 4 = 3,40 m
10.7 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | M² | 48.2 | (8,20m x 1,00m) + (8,20m x 1,00m) + (31,80m x 1,00m) = 48,20 m²
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc ...) | Pto | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.2 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pto | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.3 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Pto | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.4 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | Pto | 2 | CONTADOS NO PROJETO = 02 unidades
11.5 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento. | Unid | 1 | CONTADOS NO PROJETO = 01 unidade
11.6 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | M² | 1.44 | 1,60 m x 0,45 m x 2 = 1,44 m²
11.7 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | Unid | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.8 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.9 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Unid | 4 | CONTADOS NO PROJETO = 04 unidades
11.10 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Unid | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.11 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | Unid | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.12 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid | 2 | CONTADOS NO PROJETO = 02 unidades
11.13 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | Unid | 6 | CONTADOS NO PROJETO = 06 unidades
11.14 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | Unid | 2 | CONTADOS NO PROJETO = 02 unidades
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | Unid | 1 | CONTADOS NO PROJETO = 01 unidade
12.2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid | 1 | CONTADOS NO PROJETO = 01 unidade
12.3 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid | 1 | CONTADOS NO PROJETO = 01 unidade
12.4 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | Unid | 13 | CONTADOS NO PROJETO = 13 unidade
12.5 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | Unid | 16 | CONTADOS NO PROJETO = 16 unidades
12.6 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | Unid | 4 | CONTADOS NO PROJETO = 04 unidades
12.7 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | Pto | 7 | CONTADOS NO PROJETO = 07 unidades
12.8 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | Pto | 13 | CONTADOS NO PROJETO = 13 unidades
12.9 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | M | 16 | CONTADOS NO PROJETO = 16 unidades
12.10 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | M | 7 | CONTADOS NO PROJETO = 07 unidades
12.11 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | Unid | 4 | CONTADOS NO PROJETO = 04 unidades
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | M² | 639.46 | Idem reboco = 639,46 m²
13.2 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | M² | 639.46 | Idem reboco = 639,46 m²
13.3 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M² | 31.68 | P1 = (0,60 m x 1,60 m x 2) x 06 = 11,52 m² P2 = (0,80 m x 2,10 m x 2) x 06 = 20,16 m² Total = 31,68 m²
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | M | 61.45 | 10,95 m + 50,50 m = 61,45 m
14.2 | Limpeza geral da obra | M² | 319.89 | Legenda do projeto = 319,89 m²
Jerônimo Monteiro-ES, 27 de Junho de 2018
Anderson Luiz Emery Santos
Engº.Civil Crea-MG 57858/ Visto-ES 011/97

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA | Construção/Ampliação da Creche Sonho de Viver
LOCAL | Centro, Jerônimo Monteiro-ES
MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | A locação da obra será executada com gabarito de madeira, em tábuas de 15 cm de largura pregadas em pontaletes de madeira dimensões 8x8 cm. Toda a marcação das sapatas da fundação e paredes será feita sobre o gabarito de madeira.
1.2 | A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões de 2,00 x 4,00 m, fixada em requadro de madeira de lei 7x2.5 cm e pontaletes de madeira de lei 8x8 cm, instalada com altura útil de 3,50 m. Na placa deverá constar as seguintes inscriçoes: Nome do orgão provedor do recurso financeiro, nome do orgão gestor, nome da empresa e responsável técnico pela execução da obra, descrição, valor e prazo de execução do empreendimento.
1.3 | O barracão para almoxarifado terá uma área de 10,90 m², será construído de chapa de madeira compensada de 12 mm e pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz.
1.4 | A empresa vencedora da licitação deverá solicitar e providenciar instalação de rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro 3/4", conforme especificação CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25 m.
1.5 | A empresa vencedora da licitação deverá solicitar e providenciar instalação de rede de luz, inclusive padrão entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição, disjuntor e chave de força (quando necessário), cons. 20 m entre padrão entrada e QDG
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação será manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade, obedecendo as dimensões contidas no projeto estrutural.
2.2 | Após a execução das sapatas, arranque dos pilares e vigas baldrame, será providenciado reaterro. Deverá ser apiloado em camadas de 20 cm
3.0 | ESTRUTURAS
As estruturas (infra-estrutura e superestrutura) serão executadas de acordo com o projeto estrutural em anexo.
4.0 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | As divisórias dos banheiros serão em granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza, com 1, 80 metros de altura.
4.2 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e espessura das paredes sem revestimento, 10cm
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA
5.1 | Todos os marcos das portas serão nas dimensões de 0,80 x 2,10 m, em madeira de lei Paraju ou equivalente, tipo aduelas com 15x3 cm de batente.
5.2 | As portas nas dimensões de 0,80 x 2,10 m, serão de madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira de 1a.qualidade, na espessura de 30 mm para recebimento de pintura. Os alizares 5x1.5 cm serão de madeira de lei e as dobradiças e fechadura interna serão em latão cromado LaFonte ou equivalente.
5.3 | As portas internas dos banheiros, exceto nos locais para PNE, serão em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira de 1ª qualidade, espessura 30 mm para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, nas dimensões 0,60 x 1,60 m
5.4 | As portas inetrnas dos banheiros para PNE serão em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira de 1ª qualidade, espessura 30 mm para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, nas dimensões 0,80 x 1,60 m
5.5 | Todas as janela serão do tipo de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, inclusive puxador, com tranca, alizar, caixilho e contramarco.
5.6 | As básculas serão do tipo para vidro, confeccionadas em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco, nas dimensões conforme projeto de arquitetura.
6.0 | VIDROS
Todos os vidros das janelas serão do tipo plano, transparente liso, com 4 mm de espessura e todos os vidros das básculas serão do tio mini-boreal com 4 mm de espessura.
7.0 | COBERTURA
7.1 | O telhado da edificação será embutido, em estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento espessura de 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida do madeiramento.
7.2 | A cobertura será em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive acessórios de fixação
7.3 | No encontro da parede com o telhado deverá ser instalado rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
7.4 | Ao longo do comprimento da cobertura, será construído calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme projeto.
7.5 | A platibanda da cobertura terá uma altura de 1,0 metro em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em concreto armado a cada 2,0 metros.
7.6 | Para a ligação entre os prédios construídos e a ampliação a ser edificada será construído uma cobertura em estrutura metálica composta de treliças (estrutura principal) e terças em perfis "U" de acordo com o projeto arquitetônico.
7.7 | Para a cobertura será assentado telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, espessura mínima 0.43mm, altura mínima de onda 17mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal 200mm com mínimo de 3 apoios.
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | As paredes, tetos e platibanda deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3 com espessura de 5 mm.
8.2 | As paredes, tetos e platibanda deverão ser rebocadas com reboco tipo paulista, empregando argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 com espessura de 25 mm.
8.3 | Nas paredes que receberão revestimento com pastilhas tamanho 10 x 10 cm deverá ser executado emboço empregando argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6 com espessura de 20 mm e deverão ser emboçadas até o teto.
8.4 | Todas as paredes internas das salas, dos banheiros e externas da circulação, inclusive os pilares serão revestidas com pastilhas tamanho 10 x 10 cm a uma altura de 1,00 metro, deverão ser assentados juntas a prumo, com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. As cores obedecerão projeto arquitetônico.
8.5 | As paredes que possuirem arestas, levarão arremate dos cantos e quinas com perfil de alumínio.
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Todos os pisos receberão lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
9.2 | Nos banheiros serão executados regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
9.3 | Entre a edificação existente e a ampliação, será providenciado a pavimentação do piso, através de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
9.4 | Após a regularização da base, inicia-se o acabamento com cerâmico 45 x 45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
9.5 | No restante da pavimentação, acabamento com argamassa alta resistência tipo granilite ou equivalente, de qualidade comprovada, espessura de 10 mm, com juntas plásticas em quadros 1 m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
9.6 | Sob as portas dos banheiros, serão assentados soleiras de granito com 2,0 cm de espessura e 15,0 cm de largura
9.7 | No retante dos ambientes, as soleiras serão de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1
9.8 | Ao redor da edificação será construído passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa
10.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
10.1 | Todas as instalações hidrossanitárias (pontos de água, pontos de registros, pontos para esgotos sanitários primários e secundários, louças, metais e aparelhos sanitários) deverão estar de acordo com as normas técnicas e obedecer aos padroes técnicos da ABNT para o caso. Deverão ser instaladas conforme projeto em anexo, nas posições e quantidades especificadas.
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Todas as instalações elétricas (pontos elétricos, quadros de distribuição, tomadas, interruptores, aparelhos elétricos, ramais, tubulação, etc.) deverão estar de acordo com as normas técnicas e obedecer aos padroes técnicos da ABNT para o caso. Deverão ser instaladas conforme projeto em anexo, nas posições e quantidades especificadas.
12.0 | PINTURA
12.1 | Todas a s paredes internas e tetos receberão emassamento, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
12.2 | A pintura das paredes, tetos e platibanda serão com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.
12.3 | A pintura das esquadrias de madeira (portas) será com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.
13.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
13.1 | Na divisa do terreno, será construído um muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 2,0 metros, espessura da parede 10 cm e altura do muro 2,50 metros, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 02 demãos, inclusive pilares, cintas e sapatas, empregando argamassa de cimento, cal e areia.
13.2 | Após conclusão das obras / serviços deverão ser executados todos os serviços necessários de limpeza da obra inclusive remoção de entulhos e retirada de todo o material excedente.
Jerônimo Monteiro-ES, 27 de Junho de 2018
Anderson Luiz Emery Santos
Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## CAD. ESP. MATERIAIS (hidden)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA | Reforma da entrada principal, banheiros, cozinha e iluminação
LOCAL | Ginásio de Esportes, Centro, Jerônimo Monteiro-ES
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
PAREDES E PAINÉIS
Bloco cerâmico 10 furos - 10x20x20 cm
Cimento Portland CP - III 32
Areia média
Cal hidratado
Divisória em granito cinza andorinha 3 cm dde espessura
Cantoneira de ferro cromado
Parafuso cromado para divisória
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Marco madeira de lei Angelim pedra 15x3 cm de batente 60 x 210 cm
Marco madeira de lei Angelim pedra 15x3 cm de batente 80 x 210 cm
Parafuso para madeira 80 mm
Alizar em madeira de lei 5 x 2.5 cm
Dobradiça em latão cromado 3x21/2" com parafusos
Fechadura completa para porta interna com maçaneta
Fechadura em latão cromado tipo "Livre / Iocupado"
Porta de madeira de lei espessura 30 mm - 0,60 x 2,10 m
Porta de madeira de lei espessura 30 mm - 0,80 x 2,10 m
Porta de madeira de lei espessura 30 mm - 0,60 x 1,60 m
Prego sem cabeça 15x15
ESQUADRIAS METÁLICAS
Básculas em alumínio anodizado cor natural linha 25 completa
Grades de proteção em barra chata de ferro 1 1/2" x 3/16".
Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo galvanizados
Guichê em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro,
Porta de aço de enrolar completa
COBERTURA
Peça de madeira de lei 5.0x7.0 cm bruta
Peça de madeira de lei 8.0x8.0 cm bruta
Pregos 18x27
Imunizante para madeira
Telhas fibrocimento ondulada 6 mm
Conjunto de vedação elástica
Parafuso com rosca soberba 80x110 mm
Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
Areia média
Cimento Portland CP - III 32
Cal hidratado
Cimento branco
Cimento colante
Azulejo branco 15 x 15 cm
Cantoneira de alumínio para azulejo
PISOS INTERNO E EXTERNO
Areia média
Cimento Portland CP - III 32
Piso granilite natural
Junta plástica 17 x 3 mm
Brita nº 01
Piso cerâmico 31 x 31 cm PEI-5
Cimento colante
SOLEIRAS E PEITORIS
Areia média
Cimento Portland CP - III 32
Cal hidratado
Soleira de granito cinza andorinha esp. 2 cm e largura 15 cm
Peitoril de granito cinza andorinha esp. 3 cm e largura 15 cm
VIDRO
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Baquetes de PVC
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
Tubos e conexões de PVC rígido marrom para água fria - diâmetro de 1/2" a 2"
Tubos e conexões de PVC rígido branco para esgoto sanitário - diâmetro de 40 a 100 mm
Regisro de pressão de 1/2" para chuveiro com canopla cromada lisa
Caixa sifonada de PVC de 150 x 150 x 50 mm com grelha de PVC
Ralo sifonado de PVC de 100 x 40 mm com grelha de PVC
Adesivo para tubo de PVC rígido
Solução limpadora para tubo PVC rígido
APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
Areia média
Cimento Portland CP - III 32
Granito cinza andorinha polido espessura 2 cm para bancada de lavatório e pia de cozinha
Roda bancada h = 10 de granito polido cinza andorinha para lavatório e pia de cozinha
Cuba de aço inox nº 1 para pia
Válvula de metal de 1 1/4" para pia de cozinha
Sifão cromado de 1 x 1/2" para pia de cozinha
Torneira cromada longa de 1/2" para pia de cozinha
Bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada
Assento de plástico para bacia sanitária
Lavatório de coluna suspensa para PNE
Válvula cromada para lavatório
Sifão cromado para lavatório
Engates cromado para lavatório
Parafusos de metal com bucha nº 8
Torneira cromada de 1/2" para lavatório
Lavatório de louça branca padrão popular
Válvula de PVC para lavatório
Sifão de PVC para lavatório
Engates de PVC para lavatório
Cuba de louça branca oval paralavatório
Saboneteira de louça branca 15x15 cm
Cabide de louça branca com dois ganchos
Papeleira de louça branca 15x15 cm
Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18l, nas dimensões de 1.80x0.30m, com tubo espargidor
Chuveiro de PVC com braço cromado
Registro de metal de gaveta diâmetro de 20 mm (3/4")
Registro de metal de gaveta diâmetro de 25 mm (1")
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Quadro de distribuição de circuitos em caixa metálica padronizada para 12 disjuntores
Disjuntor termomagnético tripolar 90 A
Disjuntor bipolar 70A - Norma DIN
Disjuntor monopolar 40 A - Norma DIN
Fio de cobre # 2,5 mm2 isolado em PVC para 750 V - 75º C
Fio de cobre # 4,0 mm2 isolado em PVC para 750 V - 75º C
Eletroduto de PVC diâmetro de 3/4"
Caixa estampada 4x4"
Caixa estampada 2x4"
APARELHOS ELÉTRICOS
Luminária fluorescente calha simples para duas lâmpadas 20 W
Luminária fluorescente calha simples para duas lâmpadas 40 W
Reator duplo para lâmpada fluorescente 2x20 W
Reator duplo para lâmpada fluorescente 2x40 W
Soquete antivibratório para lâmpadas fluorescentes
Projetor PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W
Reator para lâmpada vapor de mercúrio 400 W - 220 V
Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2".
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2".
Tomada para piso tripolar com placa de acabamento
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNO
O Alambrado da quadra com altura lateral de 3,00 m e altura nas extremidades de 4,00 m, será confeccionado com tela losangular de arame fio nº 12, malha de 2" revestida em PVC na cor azul, com tubos de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", incluindo portão de 1,20 m de largura confecciuonado no mesmo material, os tubos deverão ser pintados com tinta esmalte a duas demãos sobre fundo anti corrosivo (zarcão) a uma demão.
Os Guarda corpos serão confeccionados em tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", com altura de 80 c m, inclusive com pintura a óleo ou esmalte.
Para nova demarcação das faixas para a modalidade voleibol e basquete deverá ser executada a pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, com largura de 5cm.
Para nova demarcação das faixas para a modalidade Futebol de salão deverá ser executada a pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, com largura de 8cm.
Para a modalidade de voleibol será instalado conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado de 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo e rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior .
Para a modalidade de futebol de salão será instalado traves para futebol de tubo de ferro galvanizado de 3", com recuo, removível e rede de material PVC com malha grossa de 3".
Para a modalidade de basquete será instalado suportes para as tabelas de basquete do tipo removível confeccionada em estrutura metálica tipo torre, as tabelas serão confeccionadas em madeira tipo prancha com aro metálico. As dimensões da tabela e do aro obedecerão as medidas adotadas pelas nomas esporticas oficiais.
Os balcões da bilheterias serão com tampo de granito com espessura de 2 cm, nas dimensões de 1,25 x 0,40 m.
As prateleiras do depósito serão confeccionadas em concreto armado aparente com espessura de 5 cm.
Nos vestiários serão confeccionados bancos de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm e espessura de 7cm, a altura será de 45cm.
As barras de apoio para os sanitários de deficientes físico serão de ferro galvanizado com diâmetro de 3 cm, comprimento de 80 cm, e deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético.
PINTURA
A pintura sobre paredes de blocos cerâmicos aparentes e superfície de concreto aparente será à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a uma demão
A pintura das paredes e teto será com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos.
A pintura das esquadrias de madeira (portas) será com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.
A pintura de esquadrias metálicas (portões e grades) será com tinta esmalte sintético a duas demãos aplicada sobre fundo anticorrosivo a uma demão.
Jerônimo Monteiro-ES, 23 de Março de 2018
Anderson Luiz Emery Santos
Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97