## PLANILHA (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA: | Drenagem e pavimentação de vias urbanas. |  |  | Referencial de preços com desoneração padrão DER-ES - Data Base: Junho/16
LOCAL: | Sede do Município de Jerônimo Monteiro-ES. |  |  | BDI : 29,63 %
PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões 2,0 x 4,0 m, padrão DER-ES. |  | M² | 8 | 187.13 | 1497.04
1.2 | DER-ES 41531 | Barracão em chapa compensada 12 mm e pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6 mm, inclusive ponto de luz. |  | M² | 12 | 392.02 | 4704.24
|  | Total Item 1.0 |  |  |  |  | 6201.28
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | DER-ES 40751 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H = 0,15 m. |  | M² | 1360.68 | 2.72 | 3701.0496
|  | Total Item 2.0 |  |  |  |  | 3701.0496
3.0 |  | DRENAGEM
3.1 | DER-ES 43051 | Poço de visita (tubo D=0,60m) H = 1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão. |  | Unid | 3 | 3880.31 | 11640.93
3.2 | DER-ES 40424 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | M | 78.8 | 152.44 | 12012.272
3.3 | DER-ES 40428 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | M | 75 | 245.23 | 18392.25
3.4 | DER-ES 40417 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | M | 68.28 | 83.72 | 5716.4016
3.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em vias urbanas. |  | Unid | 10 | 1311.6 | 13116
3.6 | DER-ES 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. |  | Unid | 1 | 1110.37 | 1110.37
|  | Total Item 3.0 |  |  |  |  | 61988.2236
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | DER-ES 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio. |  | M | 382.83 | 48.02 | 18383.4966
4.2 | DER-ES 40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia. |  | M² | 1189.72 | 76.23 | 90692.3556
4.3 | DER-ES 41180 | Sarjeta de concreto SCA 40/10. |  | M | 382.83 | 71.24 | 27272.8092
4.4 | DER-ES 41240 | Passeio em concreto, largura 1,50 m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L = 0,40 m). |  | M² | 574.25 | 76.84 | 44125.37
|  | Total Item 4.0 |  |  |  |  | 180474.0314
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 252364.5846
Jerônimo Monterio-ES, 27 de Novembro de 2017.
Anderson Luiz Emery Santos
Engº. Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## CRONOGRAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA | CONSTRUÇÃO DE CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 02 QUARTOS, ÁREA ÚTIL = 47,46 M², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023 - 20 UNIDADES
LOCAL | BAIRRO BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | ANDAMENTO DA OBRA EM MESES | [23 empty] | % RELATIVA | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
|  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [23 empty] | 100% | 128898.6 | 4.154% | 128898.6
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 67861.96 | [22 empty] | 2.187% | 67861.96
3.0 | SAPATA |  | 100% | 168506.94 | [22 empty] | 5.431% | 168506.94
4.0 | BALDRAMES |  |  |  | 100% | 172620.89 | [20 empty] | 5.563% | 172620.89
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 100% | 82410.23 | [20 empty] | 2.656% | 82410.23
6.0 | PILARES, VIGAS E LAJES | [5 empty] | 100% | 274148.57 | [18 empty] | 8.836% | 274148.57
7.0 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | [7 empty] | 100% | 231819.5 | [16 empty] | 7.471% | 231819.5
8.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [15 empty] | 100% | 166160.6 | [8 empty] | 5.355% | 166160.6
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [15 empty] | 100% | 69803.4 | [8 empty] | 2.25% | 69803.4
10.0 | TELHADOS | [9 empty] | 100% | 520705.77 | [14 empty] | 16.78% | 520705.77
11.0 | REVEST. INTERNOS | [13 empty] | 100% | 120477.27 | [10 empty] | 3.883% | 120477.27
12.0 | REVEST. CERÂMICOS | [13 empty] | 100% | 37036.89 | [10 empty] | 1.194% | 37036.89
13.0 | REVEST. EXTERNOS | [13 empty] | 100% | 94776.6 | [10 empty] | 3.055% | 94776.6
14.0 | FORROS | [17 empty] | 100% | 58165.18 | [6 empty] | 1.875% | 58165.18
15.0 | PINTURAS INTERNAS | [23 empty] | 100% | 51502.66 | 1.66% | 51502.66
16.0 | PINTURAS EXTERNAS | [23 empty] | 100% | 27882.88 | 0.8986% | 27882.88
17.0 | PINTURA DE ESQUADRIAS | [23 empty] | 100% | 22080.96 | 0.7117% | 22080.96
18.0 | PISO CERÂMICO | [17 empty] | 100% | 205115.51 | [6 empty] | 6.611% | 205115.51
19.0 | PISOS CIMENTADOS | [17 empty] | 100% | 23268.14 | [6 empty] | 0.7499% | 23268.14
20.0 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [17 empty] | 100% | 22917.24 | [6 empty] | 0.7386% | 22917.24
21.0 | CENTRO DIST. ELÉTRICA | [19 empty] | 100% | 65873.8 |  |  |  |  | 2.123% | 65873.8
22.0 | ILIM., TOMADAS E INT. | [21 empty] | 100% | 52757.4 |  |  | 1.7% | 52757.4
23.0 | FIOS E CABOS | [19 empty] | 100% | 137483.09 |  |  |  |  | 4.431% | 137483.09
24.0 | TUB. E COEXÕES HUDRÁULICAS | [11 empty] | 100% | 21898.5 | [12 empty] | 0.7058% | 21898.5
25.0 | REGISTROS | [11 empty] | 100% | 16259.2 | [12 empty] | 0.524% | 16259.2
26.0 | ENT/ALIM. HIDRÁULICA | [11 empty] | 100% | 15350.3 | [12 empty] | 0.4947% | 15350.3
27.0 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | [9 empty] | 100% | 25661.48 | [14 empty] | 0.8271% | 25661.48
28.0 | TUB. E CONEXÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 100% | 62359.3 | [12 empty] | 2.01% | 62359.3
29.0 | ACES/CAIXAS SANITÁRIAS | [21 empty] | 100% | 86583 |  |  | 2.791% | 86583
30.0 | APAR., METAIS E BANCADAS | [23 empty] | 100% | 57276.98 | 1.846% | 57276.98
31.0 | CALAFETE/LIMPEZA | [23 empty] | 100% | 15090.46 | 0.4864% | 15090.46
TOTAL MENSAL |  |  |  | 236368.9 |  | 255031.12 |  | 274148.57 |  | 231819.5 |  | 546367.25 |  | 115867.3 |  | 252290.76 |  | 235964 |  | 309466.07 |  | 203356.89 |  | 139340.4 |  | 302732.54
% MENSAL |  |  | 7.618% |  | 8.22% |  | 8.836% |  | 7.471% |  | 17.61% |  | 3.734% |  | 8.131% |  | 7.605% |  | 9.974% |  | 6.554% |  | 4.491% |  | 9.757%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 236368.9 |  | 491400.02 |  | 765548.59 |  | 997368.09 |  | 1543735.34 |  | 1659602.64 |  | 1911893.4 |  | 2147857.4 |  | 2457323.47 |  | 2660680.36 |  | 2800020.76 |  | 3102753.3 |  | 3102753.3
% ACUMULADO |  |  | 7.618% |  | 15.84% |  | 24.67% |  | 32.14% |  | 49.75% |  | 53.49% |  | 61.62% |  | 69.22% |  | 79.2% |  | 85.75% |  | 90.24% |  | 100% |  | 100%
Jerônimo Monteiro-ES, 23 de Abril de 2026.
Anderson Luiz Emery Santos
|  | Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97 | [11 empty] | Engº.Civil Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OBRA: | Drenagem e pavimentação de vias urbanas. | [5 empty] | Referencial de preços com desoneração padrão DER-ES - Data Base: Junho/16
LOCAL: | Sede do Município de Jerônimo Moteiro-ES. | [5 empty] | BDI : 29,63 %
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões 2,0 x 4,0 m, padrão DER-ES. |  |  | M² | 8 | (2,00 m x 4,00 m) = 8,00 m²
1.2 | DER-ES 41531 | Barracão em chapa compensada 12 mm e pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, inclusive ponto de luz. |  |  | M² | 12 | (4,00 m x 3,00 m) = 12,00 m²
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | DER-ES 40751 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H= 0,15 m. |  |  | M² | 1360.68 | Rua "B" = (3,03 m + 1,06 m ) x 7,00 m = 28,63 m² Rua "C" = (100,00 m + 1,06 m) x 6,80 m = 687,21 m². Rua "D" = (3,03 m + 1,06 m ) x 7,00 m = 28,63 m² Rua "E" = (2,12 m + 83,79 m + 2,12 m) x 7,00 m = 616,21 m² Total = 28,63 m² + 687,21 m² + 28,63 m² + 616,21 m² = 1.360,68 m²
3.0 |  | DRENAGEM
3.1 | DER-ES 43051 | Poço de visita (tubo D=0,60m) H = 1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão. |  |  | Unid | 3 | Vide projeto = 03 unidades
3.2 | DER-ES 40424 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  | M | 78.8 | Vide projeto = 39,50 m + 39,30 m = 78,80 m
3.3 | DER-ES 40428 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  | M | 75 | Vide projeto = 75,00 m
3.4 | DER-ES 40417 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  | M | 68.28 | Vide projeto = 6,75 m + 6,75 m + 6,85 m + 6,85 m + 6,75 m + 6,75 m + 6,85 m + 6,85 m + 6,94 m + 6,94 m = 68,28 m
3.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em vias urbanas. |  |  | Unid | 10 | Vide projeto = 10 unidades
3.6 | DER-ES 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. |  |  | Unid | 1 | Vide projeto = 01 unidade.
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | DER-ES 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio. |  |  | M | 382.83 | Rua "B" = 3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m = 15,18 m Rua "C" = 100,00 m + 1,06 m + 100,00 m + 1,06 m = 202,12 m. Rua "D" = 3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m = 15,18 m Rua "E" = 1,06 m + 30,00 m + 1,06 m + 1,06 m + 30,20 m + 1,06 m + 1,06 m + 83,79 m + 1,06 m = 150,35 m. Total = 15,18 m + 202,12 m + 15,18 m + 150,35 m = 382,83 m.
4.2 | DER-ES 40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia |  |  | M² | 1189.72 | Rua "B" = (3,03 m + 1,06 m) x 6,20 m = 25,36 m² Rua "C" = (100,00 m + 1,06 m) x 6,00 m = 606,36 m². Rua "D" = (3,03 m + 1,06 m) x 6,20 m = 25,36 m² Rua "E" = (1,06 m + 83,79 m + 1,06 m) x 6,20 m = 532,64 m² Total = 25,36 m² + 606,36 m² + 25,36 m² + 532,64 m² = 1.189,72 m²
4.3 | DER-ES 41180 | Sarjeta de concreto SCA 40/10. |  |  | M | 382.83 | Rua "B" = 3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m = 15,18 m Rua "C" = 100,00 m + 1,06 m + 100,00 m + 1,06 m = 202,12 m. Rua "D" = 3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m = 15,18 m Rua "E" = 1,06 m + 30,00 m + 1,06 m + 1,06 m + 30,20 m + 1,06 m + 1,06 m + 83,79 m + 1,06 m = 150,35 m. Total = 15,18 m + 202,12 m + 15,18 m + 150,35 m = 382,83 m.
4.4 | DER-ES 40915 | Passeio em concreto, largura 1,50 metros, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L = 0,40 m) |  |  | M² | 574.25 | Rua "B" = (3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m) x 1,50 m = 22,77 m² Rua "C" = (100,00 m + 1,06 m) x 1,50 m + (100,00 m + 1,06 m) x 1,50 m = 303,18 m² Rua "D" = (3,03 m + 1,06 m + 10,03 m + 1,06 m) x 1,50 m = 22,77 m² Rua "E" = (1,06 m + 30,00 m + 1,06 m) x 1,50 m + (1,06 m + 30,20 m + 1,06 m) x 1,50 m + (1,06 m + 83,79 m + 1,06 m) x 1,50 m = 48,18 m² + 48,48 m² + 128,87 m² = 225,53 m² Total = 22,77 m² + 303,18 m² + 22,77 m² + 225,53 m² = 574,25 m²
Jerônimo Monterio-ES, 27 de Novembro de 2017.
Anderson Luiz Emery Santos
Crea-MG 57858/D Visto-ES 011/97

## MEMORIAL DESCRITIVO (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Obra: | Drenagem e pavimentação de vias urbanas.
Local: | Sede do Município de Jerônimo Monteiro-ES.
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
O presente memorial visa descrever os materiais, especificações técnicas e os serviços a serem executados para o sistema de drenagem e de pavimentação das ruas projetadas no loteamento das casas populares da sede do Município de Jerônimo Monteiro– ES. Trata-se de um projeto de urbanização da vias de entrada (acesso) ao loteamento e da rua projetada onde estão situadas as unidades habitacionais existentes.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa da obra será confeccionada em chapa de aço galvanizada pintura de fundo com tinta anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético na cor branco a duas demãos e deverá conter as seguintes infpormações: Nome do Orgão responsável pelo recusros financeiro, nome do orgão tomador do recurso, nome do empreendimento, valor do empreendimento e prazo de execução do mesmo, nome da empresa executora da obra e nome do seu responsável técnico.
No canteiro de obra deverá ser construído barracão para escritório nas dimensões de 4,00 x 3,00 m (12,00 m2) confeccionado em chapa de madeira compensada resinada de 12 mm, pontaletes 8x8 cm, piso em cimentado e deverá ser provido por porta, janela e ponto de luz e tomada.
DRENAGEM
O sistema de drenagem de águas pluviais será do tipo profunda por meio de tubos de concreto simples diâmetro de 300 mm para a rede coletora das caixas ralo aos poços de visita. A rede principal de condução das águas pluviais captadas com destinação final em curdo d'água existente será com tubos de concreto armado diâmetro de 600 mm; todos os tubos deverão ser do tipo ponta e bolsa e devidamente rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Na extensão de toda a rede deverá ser confeccionado lastro de fundo de vala empregando brita nº 1 em camada de 10 cm, de espessura. As escavações das valas deverão ser executada com equipamento mecanizado retrorescavadeira e toda a rede deverá ter inclinação mínima de 2% em sua extensão. As caixas coletoras (captação) serão confeccionadas em paredes de alvenaria de bloco de concreto cheio, parede de 15 cm de espessura com fundo em concreto armado com 10 cm de espessura e deverão ter as dimensões internas de 0,25x0,85x1,00 m, revestidas internamente com chapisco (cimento e areia) traço 1:3 e reboco (cimento, cal e areia) traço 1:4:6. A grelha das caixas coletoras serão de ferro fundido articulada nas dimensões de 30x90 cm. Os poços de visita serão confeccionados em concreto armado fck 10,0 MPa (fundo/paredes e tampa) nas dimensões internas de 1,10x1,10x1,40 m revestido internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. No final da rede de drenagem na ligação com o curso d'água existente deverá ser confeccionado boca para bueiro simples tubular de 60 cm em concreto ciclópico.
PAVIMENTAÇÃO
Os trechos de ruas que serão pavimentados deverão ter o greide regularizado e compactado empregando equipamentos mecanizados como motoniveladora e rolo compactador pesado. Os meios fios deverão ser do tipo pré-moldados de concreto com dimensões padrão de 100x15x13x20 cm (comprimentoxbase superiorxbase inferiorxaltura) e deverão ser todos rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. As sarjetas serão confeccionadas nos dois lados da rua e deverão ser em concreto usinado moldadas im loco nas dimensões de 30 cm para base e 15 cm para altura. A pavimentação deverá ser executada com blocos de concreto (35 MPa), com espessura de 8 cm assentados sobre colchão areia com espessura de 5cm. Os passeios (calçadas) serão em concreto usinado moldados in loco com acabamento convencional com 6 cm de espessura e 1,50 de largura.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Deverão ser instalados duas placas de sinalização viária vertical com suporte em madeira de lei acabamento em pintura, com indicação de velocidade máxima permitida.
Jerônimo Monterio / ES, 20 de dezembro de 2016
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU Nº A 35329 - 9

## BDI 26,44 % (hidden)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | Drenagem e pavimentação de vias urbanas.
LOCAL | Sede do Município de Jerônimo Monteiro-ES.
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 4.93 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| ISS | 3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.44%
( 1- I )
0
LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU Nº A 35329 - 9