## ORÇAMENTO_GERAL
PLANILHA DE QUANTITATIVOS |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | TAB. REF.: SINAPI, SICRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES |  |  |  |  | BDI: 28,24%
OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA URBANA. |  |  |  |  | BDI DIF: -
EXTENSÃO: XXXXXXXXXXX m2 |  |  |  |  | BONIFICAÇÃO: - |  |  |  | DATA-BASE: SETEMBRO/2025
LOCAL: BAIRRO VISTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: SINAPI - 116,89% (hora) 72,95% (mês)
ORÇAMENTISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITEM | ÓRGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI | REAJUSTE |  | CUSTO TOTAL (R$)
[9 empty] | ÍNDICE | VALOR
1 |  |  | LABORATÓRIO, CAMPO E TREINAMENTOS
01.01 | SINAPI-ES | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | 18 | 8758.11 | 28.24% | 11231.4 | - | 1 | 202165.2
01.02 | SINAPI-ES | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 800 | 0.63 | 28.24% | 0.81 | - | 1 | 648
01.03 | SINAPI-ES | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 200 | 93.67 | 28.24% | 120.12 | - | 1 | 24024
01.04 | SINAPI-ES | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 1000 | 47.74 | 28.24% | 61.22 | - | 1 | 61220
01.05 | MERC-01 | - | ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO COMPLETA (GRANULOMETRIA / LL / LP) | UND | 11 | 643.55 | 28.24% | 825.29 | - | 1 | 9078.19
01.06 | MERC-02 | - | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO | UND | 55 | 2112.81 | 28.24% | 2709.47 | - | 1 | 149020.85
01.07 | MERC-03 | - | COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS | UND | 55 | 1055 | 28.24% | 1352.93 | - | 1 | 74411.15
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 520567.39
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
02.01 | SINAPI-ES | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 700 | 94.13 | 28.24% | 120.71 | - | 1 | 84497
02.02 | SINAPI-ES | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 4 | 924 | 28.24% | 1184.94 | - | 1 | 4739.76
02.03 | SINAPI-ES | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | 469.31 | 28.24% | 601.84 | - | 1 | 6018.4
02.04 | SINAPI-ES | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 30 | 39.69 | 28.24% | 50.9 | - | 1 | 1527
02.05 | SINAPI-ES | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 500 | 1.96 | 28.24% | 2.51 | - | 1 | 1255
02.06 | SINAPI-ES | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2 | 2108.44 | 28.24% | 2703.86 | - | 1 | 5407.72
02.07 | SINAPI-ES | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 2 | 8474.96 | 28.24% | 10868.29 | - | 1 | 21736.58
02.08 | SINAPI-ES | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 1280.99 | 28.24% | 1642.74 | - | 1 | 4928.22
02.09 | SINAPI-ES | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 | 1250 | 28.24% | 1603 | - | 1 | 28854
02.10 | SINAPI-ES | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 360 | 976.56 | 28.24% | 1252.34 | - | 1 | 450842.4
02.11 | SINAPI-ES | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 72 | 1562.5 | 28.24% | 2003.75 | - | 1 | 144270
02.12 | SINAPI-ES | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 25 | 141.42 | 28.24% | 181.36 | - | 1 | 4534
02.13 | SINAPI-ES | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 700 | 3.75 | 28.24% | 4.81 | - | 1 | 3367
02.14 | SINAPI-ES | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2000 | 1.47 | 28.24% | 1.89 | - | 1 | 3780
02.15 | SINAPI-ES | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 50 | 6.19 | 28.24% | 7.94 | - | 1 | 397
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 766154.08
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
03.01 | SINAPI-ES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 16652.9 | 0.75 | 28.24% | 0.96 | - | 1 | 15986.78
03.02 | SINAPI-ES | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4571.6 | 5.7 | 28.24% | 7.31 | - | 1 | 33418.4
03.03 | SINAPI-ES | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | 200 | 13.15 | 28.24% | 16.86 | - | 1 | 3372
03.04 | SINAPI-ES | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 51273.67 | 17.64 | 28.24% | 22.62 | - | 1 | 1159810.42
03.05 | SINAPI-ES | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 79928.67 | 29.03 | 28.24% | 37.23 | - | 1 | 2975744.38
03.06 | SINAPI-ES | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 31577.52 | 14.97 | 28.24% | 19.2 | - | 1 | 606288.38
03.07 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12201.12 | 105.81 | 28.24% | 135.69 | - | 1 | 1655569.97
03.08 | SICRO-ES | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 3917 | 18.54 | 28.24% | 23.78 | Terraplenagem | 1.004 | 93518.85
03.09 | SINAPI-ES | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28587.38 | 2.4 | 28.24% | 3.08 | - | 1 | 88049.13
03.10 | SINAPI-ES | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 476.46 | 1827.19 | 28.24% | 2343.19 | - | 1 | 1116436.31
03.11 | SINAPI-ES | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4904.56 | 6.84 | 28.24% | 8.77 | - | 1 | 43012.99
03.12 | SINAPI-ES | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 197.84 | 28.24% | 253.71 | - | 1 | 25371
03.13 | SINAPI-ES | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 26.69 | 28.24% | 34.23 | - | 1 | 3423
[8 empty] | TOTAL DO ITEM: |  |  | 7820001.61
4 |  |  | SOLO GRAMPEADO
04.01 | SINAPI-ES | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 28649.23 | 7.94 | 28.24% | 10.18 | - | 1 | 291649.16
04.02 | SINAPI-ES | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | 893 | 1.14 | 28.24% | 1.46 | - | 1 | 1303.78
04.03 | SINAPI-ES | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 129.75 | 575.49 | 28.24% | 738.01 | - | 1 | 95756.8
04.04 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 16520.5 | 61.32 | 28.24% | 78.64 | - | 1 | 1299172.12
04.05 | SINAPI-ES | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 2462.72 | 359.51 | 28.24% | 461.04 | - | 1 | 1135412.43
04.06 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2865 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Terraplenagem | 1.004 | 2646.34
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 2825940.63
5 |  |  | CORTINA ATIRANTADA
05.01 | SINAPI-ES | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 316 | 17.29 | 28.24% | 22.17 | - | 1 | 7005.72
05.02 | SINAPI-ES | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 8621 | 14.31 | 28.24% | 18.35 | - | 1 | 158195.35
05.03 | SINAPI-ES | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 4706 | 11.21 | 28.24% | 14.38 | - | 1 | 67672.28
05.04 | SINAPI-ES | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 11570 | 10.74 | 28.24% | 13.77 | - | 1 | 159318.9
05.05 | SICRO-ES | M0999 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | KG | 10661 | 9.81 | 28.24% | 12.59 | Obras Complementares | 1.008 | 135295.77
05.06 | SINAPI-ES | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 1164 | 46.96 | 28.24% | 60.22 | - | 1 | 70096.08
05.07 | SINAPI-ES | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 205.6 | 772.21 | 28.24% | 990.28 | - | 1 | 203601.57
05.08 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 1144 | 61.32 | 28.24% | 78.64 | - | 1 | 89964.16
05.09 | SINAPI-ES | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 58 | 33.04 | 28.24% | 42.37 | - | 1 | 2457.46
05.10 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.71 | 105.81 | 28.24% | 135.69 | - | 1 | 1181.86
05.12 | SINAPI-ES | 106004 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 | M | 116.7 | 194.75 | 28.24% | 249.75 | - | 1 | 29145.83
05.13 | SICRO-ES | 5605882 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 1300 | 377.12 | 28.24% | 483.62 | Obras Complementares | 1.008 | 633735.65
05.14 | SICRO-ES | 5605945 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 52 | 552.52 | 28.24% | 708.55 | Obras Complementares | 1.008 | 37139.36
05.15 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M2 | 583.5 | 43.26 | 28.24% | 55.48 | Obras Complementares | 1.008 | 32631.56
05.16 | SINAPI-ES | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 685.4 | 42.06 | 28.24% | 53.94 | - | 1 | 36970.48
05.17 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3588.13 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Terraplenagem | 1.004 | 3314.28
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 1667726.31
6 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM
06.01 | SICRO-ES | 2003830 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.5 | 655.94 | 28.24% | 841.18 | Drenagem | 1.009 | 24189.39
06.02 | SICRO-ES | 2003822 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.47 | 302.11 | 28.24% | 387.43 | Drenagem | 1.009 | 1356.48
06.03 | SICRO-ES | 2003411 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53.37 | 795.71 | 28.24% | 1020.42 | Drenagem | 1.009 | 54949.95
06.04 | SICRO-ES | 2003415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 375.92 | 874.56 | 28.24% | 1121.54 | Drenagem | 1.009 | 425403.8
06.05 | SICRO-ES | 2003419 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 136.42 | 1059.1 | 28.24% | 1358.19 | Drenagem | 1.009 | 186951.84
06.06 | SICRO-ES | 6817881 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 16 | 6729.03 | 28.24% | 8629.31 | Drenagem | 1.009 | 139311.58
06.07 | SINAPI-ES | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 111.8 | 80.12 | 28.24% | 102.75 | - | 1 | 11487.45
06.08 | SINAPI-ES | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 99.42 | 154.78 | 28.24% | 198.49 | - | 1 | 19733.88
06.09 | SINAPI-ES | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 1298.87 | 289.12 | 28.24% | 370.77 | - | 1 | 481582.03
06.10 | SICRO-ES | 2003652 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 14 | 4453.57 | 28.24% | 5711.26 | Drenagem | 1.009 | 80677.26
06.11 | SICRO-ES | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 325.71 | 111.43 | 28.24% | 142.9 | Drenagem | 1.009 | 46962.85
06.12 | SICRO-ES | 1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 1093.3 | 292.1 | 28.24% | 374.59 | Drenagem | 1.009 | 413225.1
06.13 | SICRO-ES | 3205876 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 7344.92 | 290.6 | 28.24% | 372.67 | Drenagem | 1.009 | 2761866.42
06.14 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M2 | 8344.92 | 43.26 | 28.24% | 55.48 | Drenagem | 1.009 | 467142.95
06.15 | SICRO-ES | 5914374 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 130552.49 | 1 | 28.24% | 1.28 | Drenagem | 1.009 | 168611.15
06.16 | SICRO-ES | 5914614 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 520.26 | 1.83 | 28.24% | 2.35 | Drenagem | 1.009 | 1233.61
06.17 | SICRO-ES | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3868.48 | 0.83 | 28.24% | 1.06 | Drenagem | 1.009 | 4137.49
06.18 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 23091.51 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Drenagem | 1.009 | 21435.39
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 5310258.62
7 |  |  | RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
07.01 | SICRO-ES | 4415673 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | M2 | 18927.72 | 8.18 | 28.24% | 10.49 | Obras Complementares | 1.008 | 200140.2
07.02 | SICRO-ES | 4413989 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 100 | 41.18 | 28.24% | 52.81 | Obras Complementares | 1.008 | 5323.25
07.03 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 9710.77 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Obras Complementares | 1.008 | 9005.38
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 214468.83
8 |  |  | PALIÇADAS
08.01 | SICRO-ES | 4915730 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | M | 2760 | 29.89 | 28.24% | 38.33 | Obras Complementares | 1.008 | 106637.13
08.02 | SICRO-ES | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 256.54 | 1.36 | 28.24% | 1.74 | Obras Complementares | 1.008 | 449.95
[9 empty] | TOTAL DO ITEM: |  | 107087.08
[9 empty] | TOTAL GERAL: |  | 19232204.55

## CRONOGRAMA_FF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERPENGE Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. Contrato: 2273-CO2 Objeto Contratual: Projeto Executivo de Obras de Mitigação de Riscos da Área 01
NATUREZA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA URBANA.
LOCALIZAÇÃO: Bairro Vista da Serra, Colatina - ES | [21 empty] | PRAZO DA OBRA EM MESES: | 18
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | MESES | [17 empty] | VALOR DO ITEM (sem BDI) | % sobre o Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | LABORATÓRIO, CAMPO E TREINAMENTOS | [19 empty] | 520567.39 | 2.707% | bar: MESES 1 to MESES 2; MESES 6 to MESES 11
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [19 empty] | 766154.08 | 3.984% | bar: MESES 1 to MESES 2; MESES 17 to MESES 18
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [19 empty] | 7820001.61 | 40.66% | bar: MESES 1 to MESES 15
4 | SOLO GRAMPEADO | [19 empty] | 2825940.63 | 14.69% | bar: MESES 6 to MESES 12
5 | CORTINA ATIRANTADA | [19 empty] | 1667726.31 | 8.672% | bar: MESES 13 to MESES 18
6 | SISTEMA DE DRENAGEM | [19 empty] | 5310258.62 | 27.61% | bar: MESES 7 to MESES 18
7 | RECOMPOSIÇÃO VEGETAL | [19 empty] | 214468.83 | 1.115% | bar: MESES 12 to MESES 18
8 | PALIÇADAS | [19 empty] | 107087.08 | 0.5568% | bar: MESES 16 to MESES 18
TOTAL GERAL | [20 empty] | 19232204.55 | 100%

## MEMORIAL_QUANT.
MEMORIAL QUANTITATIVO
SERPENGE Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. Contrato: 2273-CO2 Objeto Contratual: Projeto Executivo de Obras de Mitigação de Riscos da Área 01
Natureza: |  | CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA URBANA.
Localização: |  | Bairro Vista da Serra, Colatina - ES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL
1 |  |  | LABORATÓRIO, CAMPO E TREINAMENTOS
1.1 | SINAPI-ES | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | 18 | 1 | 18
1.2 | SINAPI-ES | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 800 | 1 | 800
a |  | a | Seção de integração de segurança | H | 8
b |  | b | Seção de integração para 100 trabalhadores a*100 | H | 800
1.3 | SINAPI-ES | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 200 | 1 | 200
1.4 | SINAPI-ES | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UND | 1000 | 1 | 1000
1.5 | LABORATÓRIO | - | ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO COMPLETA (GRANULOMETRIA / LL / LP) | UND | 11 | 1 | 11
1.6 | LABORATÓRIO | - | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO | UND | 55 | 1 | 55
1.7 | LABORATÓRIO | - | COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS | UND | 55 | 1 | 55
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SINAPI-ES | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 700 | 1 | 700
2.2 | SINAPI-ES | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 4 | 1 | 4
2.3 | SINAPI-ES | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | 1 | 10
2.4 | SINAPI-ES | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 30 | 1 | 30
2.5 | SINAPI-ES | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 500 | 1 | 500
2.6 | SINAPI-ES | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UND | 2 | 1 | 2
a |  | a | Entrada de energia elétrica para o Canteiro de montante | UND | 1
a |  | a | Entrada de energia elétrica para o Canteiro de jusante | UND | 1
2.7 | SINAPI-ES | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UND | 2 | 1 | 2
2.8 | SINAPI-ES | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 3 | 1 | 3
2.9 | SINAPI-ES | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 | 1 | 18
a |  | a | Locação de 1 container para escritório | UND | 1
2.10 | SINAPI-ES | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 | 20 | 360
a |  | a | Locação de 2 container para almoxarifado | UND | 2
b |  | b | Locação de 10 containers para vestiário | UND | 10
c |  | c | Locação de 8 containers para refeitório | UND | 8
d |  | d | Locação total de containers a+b+c = 20 containers | UND | 20
2.11 | SINAPI-ES | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 | 4 | 72
a |  | a | Locação de 4 containers para sanitário | UND | 4
2.12 | SINAPI-ES | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 25 | 1 | 25
a |  | a | Locação de 2 container para almoxarifado | UND | 2
b |  | b | Locação de 10 containers para vestiário | UND | 10
c |  | c | Locação de 8 containers para refeitório | UND | 8
d |  | d | Locação de 1 container para escritório | UND | 1
e |  | e | Locação de 4 containers para sanitário | UND | 4
f |  | f | Locação total de containers a+b+c +d+e | UND | 25
2.13 | SINAPI-ES | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 700 | 1 | 700
2.14 | SINAPI-ES | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2000 | 1 | 2000
2.15 | SINAPI-ES | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 50 | 1 | 50
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | SINAPI-ES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 16652.9 | 1 | 16652.9
a |  | a | Limpeza para instalação dos canteiros | M2 | 6270.2
b |  | b | Limpeza para abertura de acessos | M2 | 10382.7
c |  | c | Limpeza total a+b | M2 | 16652.9
3.2 | SINAPI-ES | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4571.602 | 1 | 4571.6
a |  | a | Limpeza de vegetação para execução de canaletas de drenagem | M2 | 3020.186
b |  | b | Limpeza de vegetação para execução de caixa de passagem | M2 | 420
c |  | c | Limpeza de vegetação para execução de escada d'água | M2 | 1131.416
d |  | d | Total limpeza manual de vegetação a * b * c | M2 | 4571.602
3.3 | SINAPI-ES | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | 200 | 1 | 200
a |  | a | Limpeza de lixo e entulho | M3 | 200
3.4 | SINAPI-ES | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 36624.05 | 1.4 | 51273.67
a |  | a | Escavação dos taludes de corte (material para aterro compactado) | M3 | 15285.6
b |  | b | Escavação dos depósitos de escorregamento (material para aterro compactado e canal) | M3 | 13169.6
c |  | c | Escavação para acerto de geometria dos canais de drenagem (material para reaterro) | M3 | 8157.58
d |  | d | Escavação da bacia de detenção (material para reaterro) | M3 | 11.27
e |  | e | Escavação total (material para aterro) a + b + c | M3 | 36624.05
3.5 | SINAPI-ES | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 57091.91 | 1.4 | 79928.67
a |  | a | Escavação dos taludes de corte (material para bota fora) | M3 | 10214.38
b |  | b | Escavação dos depósitos de sopé (material para bota fora) | M3 | 16800
c |  | c | Escavação dos depósitos de escorregamento (material para bota fora) | M3 | 15285.68
d |  | d | Escavação para acerto de geometria dos canais de drenagem (material para bota fora) | M3 | 5568.13
e |  | e | Escavação da bacia de detenção (material para bota fora) | M3 | 5523.72
f |  | f | Escavação para regularização dos taludes das erosões (material para bota fora) | M3 | 3700
g |  | g | Escavação total (material para bota fora) a + b + c + d + e + f | M3 | 57091.91
3.6 | SINAPI-ES | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 31577.52 | 1 | 31577.52
a |  | a | Execução de talude de aterro compactado | M3 | 27076.8
b |  | b | Execução de reaterro dos canais | M3 | 2589.45
c |  | c | Execução de reaterro da bacia de detenção | M3 | 11.27
d |  | d | Execução de aterro compactado em erosão | M3 | 1900
e |  | e | Execução total a + b + c + d | M3 | 31577.52
3.7 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12201.12 | 1 | 12201.12
a |  | a | Escavação de vala para execução de canaleta de drenagem | M3 | 4187.5
b |  | b | Escavação de vala para execução de caixa de passagem | M3 | 47.25
c |  | c | Escavação de vala para execução de escada d'água | M3 | 1966.37
d |  | d | Escavação para regularização dos taludes | M3 | 6000
e |  | e | Execução total a + b + c + d | M3 | 12201.12
3.8 | SICRO-ES | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRÁTÓRIO | M3 | 2797.86 | 1.4 | 3917
a |  | a | Reaterro para execução de canaletas | M3 | 2164.18
b |  | b | Reaterro para execução de escadas d'água | M3 | 633.68
c |  | c | Reaterro total a + b | M3 | 2797.86
3.9 | SINAPI-ES | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20419.56 | 1.4 | 28587.38
a |  | a | Transporte de material escavado para execução de canaleta de drenagem | M3 | 2023.32
b |  | b | Transporte de material escavado para execução de caixas de passagem | M3 | 47.25
c |  | c | Transporte de material escavado para execução de escadas d'água | M3 | 1332.69
d |  | d | Distância média de transporte do material escavado | KM | 6
e |  | e | Total transporte (a + b + c) * d | M3XKM | 20419.56
3.10 | SINAPI-ES | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 340.326 | 1.4 | 476.46
a |  | a | Transporte de material escavado para execução de canaleta de drenagem (2023,32m³ * 0,2 km) | M3XKM | 202.332
b |  | b | Transporte de material escavado para execução de caixas de passagem (47,25m³ *0,1 km) | M3XKM | 4.725
c |  | c | Transporte de material escavado para execução de escadas d'água (1332,69 m³ * 0,1 km) | M3XKM | 133.269
d |  | d | Distância média de transporte do material escavado | M3XKM | 340.326
3.11 | SINAPI-ES | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3503.26 | 1.4 | 4904.56
a |  | a | Carga e descarga de material escavado para execução de canaleta de drenagem | M3 | 2023.32
b |  | b | Carga e descarga de material escavado para execução de caixas de passagem | M3 | 47.25
c |  | c | Carga e descarga de material escavado para execução de escadas d'água | M3 | 1332.69
d |  | d | Carga e descarga de material de 3° categoria (matacões e blocos de rocha) | M3 | 100
e |  | e | Total carga, manobra e descarga | M3 | 3503.26
3.12 | SINAPI-ES | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 1 | 100
a |  | a | Desmonte de rocha em canal de drenagem | M3 | 80
3.13 | SINAPI-ES | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 1 | 100
4 |  |  | SOLO GRAMPEADO
4.1 | SINAPI-ES | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 28649.226 | 1 | 28649.23
a |  | a | 893 Grampos com L=18,5m, bitola 16mm, diâmetro do furo 100mm | KG | 26069.349
b |  | b | 893 com 2 Barrras de suporte para tela com L=1,5m, bitola de 12,5mm | KG | 2579.877
4.2 | SINAPI-ES | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UND | 893 | 1 | 893
a |  | a | 893 espaçadores | UND | 893
4.3 | SINAPI-ES | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 129.75 | 1 | 129.75
a |  | a | 893 Grampos com L=18,5m, bitola 16mm, diâmetro do furo 100mm | M | 16520.5
b |  | b | Total de Nata de cimento a * 0,007854 m² | M3 | 129.752
4.4 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 16520.5 | 1 | 16520.5
4.5 | COMP-1 | SINAPI-ES (91076) | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-283, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 2462.72 | 1 | 2462.72
4.6 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2865 | 1 | 2865
a |  | a | Momento de transporte aço CA-50 (28,65 t ) * 100 km | TxKM | 2865
5 |  |  | CORTINA ATIRANTADA
5.1 | SINAPI-ES | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 316 | 1 | 316
5.2 | SINAPI-ES | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 8621 | 1 | 8621
5.3 | SINAPI-ES | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 4706 | 1 | 4706
5.4 | SINAPI-ES | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 11570 | 1 | 11570
5.5 | SICRO-ES | M0999 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | KG | 10661 | 1 | 10661
5.6 | SINAPI-ES | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 1164 | 1 | 1164
5.7 | SINAPI-ES | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 205.6 | 1 | 205.6
5.8 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 1144 | 1 | 1144
5.9 | SINAPI-ES | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UND | 58 | 1 | 58
5.10 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.71 | 1 | 8.71
a |  | a | Escavação de vala para execução de canaleta de drenagem | M3 | 8.71
5.11 | SINAPI-ES | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 116.7 | 1 | 116.7
5.12 | SICRO-ES | 5605882 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 1300 | 1 | 1300
a |  | a | 52 Tirantes, carga de trabalho de 80 tf, com 25 m de comprimento | M3 | 1300
5.13 | SICRO-ES | 5605945 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UND | 52 | 1 | 52
5.14 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M² | 583.5 | 1 | 583.5
5.15 | SINAPI-ES | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 685.401 | 1 | 685.4
5.16 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3588.13 | 1 | 3588.13
a |  | a | Momento de transporte aço CA-50 (35,874t ) * 100 km | TxKM | 3587.4
b |  | b | Momento de transporte tirante permanetne (0,00729t ) * 100 km | TxKM | 0.729
c |  | c | Momento de transporte total a + b |  | 3588.129
6 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM
6.1 | SICRO-ES | 2003830 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.5 | 1 | 28.5
a |  | a | Tubo para transposição de talvegue em via de acesso | M | 25
b |  | b | Tubo 01 instalado na entrada do canal principal | M | 3.5
6.2 | SICRO-ES | 2003822 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.47 | 1 | 3.47
a |  | a | Tubo 02 instalado na lateral esquerda do canal principal | M | 3.47
6.3 | SICRO-ES | 2003411 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60 | M | 53.3684 | 1 | 53.37
a |  | a | Descida d'água com largura de 0,50 a 0,60 m | M | 53.36
6.4 | SICRO-ES | 2003415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 375.92 | 1 | 375.92
a |  | a | Descida d'água com largura de 1,0 a 1,25 m | M | 375.82
6.5 | SICRO-ES | 2003419 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 136.42 | 1 | 136.42
a |  | a | Descida d'água com largura de 1,30 m a 1,70 m | M | 136.42
6.6 | SICRO-ES | 6817881 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 16 | 1 | 16
a |  | a | Execução de canaleta de concreto no topo e base da cortina atirantada | M | 116.7
6.7 | SINAPI-ES | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 111.8 | 1 | 111.8
6.8 | SINAPI-ES | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 99.42 | 1 | 99.42
6.9 | SINAPI-ES | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 1298.873 | 1 | 1298.87
6.10 | SICRO-ES | 2003652 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 (1,80 X 1,50 X 1,50)- AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 14 | 1 | 14
6.11 | SICRO-ES | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 325.71 | 1 | 325.71
a |  | a | Meio-fio com 30 cm de altura e sarjeta de 50 cm de largura | M | 325.71
6.12 | SICRO-ES | 1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 1093.3 | 1 | 1093.3
a |  | a | Canais de enrocamento | M3 | 293.3
b |  | b | Dreno de rachão no talvegue | M3 | 800
c |  | c | Área total dos canais com revestimento de gabiões a + b | M3 | 1093.3
6.13 | SICRO-ES | 3205876 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M² | 7344.92 | 1 | 7344.92
a |  | a | Área do canal de gabião 1, seção trapezoidal B = 6,0 m b = 2,0 m | M2 | 4276.4
b |  | b | Área do canal de gabião 2, seção trapezoidal B = 3,0 m b = 1,0 m | M2 | 1643.52
c |  | c | Área da bacia de detenção | M2 | 1425
d |  | d | Área total dos canais com revestimento de gabiões a + b | M2 | 7344.92
6.14 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M² | 8344.92 | 1 | 8344.92
a |  | a | Geocomposto para canais com gabião colchão | M2 | 7344.92
b |  | b | Geocomposto para dreno de rachão no talvegue | M2 | 1000
c |  | c | Total de geocomposto a + b | M2 | 8344.92
6.15 | SICRO-ES | 5914374 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TxKM | 130552.49 | 1 | 130552.49
a |  | a | Momento de transporte pedra de mão tipo rachão para canal de enrocamento (granito) (1093,3 m³ * 1,80 t/m³ ) * 22 km | TxKM | 43294.68
b |  | b | Momento de transporte pedra de mão tipo rachão para gabião colchão (granito) (2203,48 m³ * 1,80 t/m³ ) * 22 km | TxKM | 87257.808
c |  | c | Momento de transporte total para pedra de mão tipo rachão a + b | TxKM | 130552.488
6.16 | SICRO-ES | 5914614 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 520.26 | 1 | 520.26
a |  | a | Momento de transporte tubo de concreto 600mm (3,47m³ * 0,354 t/m³ ) * 22 km | TxKM | 27.0244
b |  | b | Momento de transporte tubo de concreto 1000mm (28,5m³ * 0,78667 t/m³ ) * 22 km | TxKM | 493.2421
c |  | c | Momento de transporte total a + b | TxKM | 520.2665
6.17 | SICRO-ES | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3868.48 | 1 | 3868.48
a |  | a | Momento de transporte aduelas de concreto (16m * 10,99 t/m ) * 22 km | TxKM | 3868.48
6.18 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 23091.51 | 1 | 23091.51
a |  | a | Momento de transporte tela para gabião colchão (5919,92*0,00382 t/m² ) * 1000 km | TxKM | 22614.0944
b |  | b | Momento de transporte geocomposto para gabião colchão (7344,92*0,00065 t/m² ) * 100 km | TxKM | 477.4198
c |  | c | Momento de transporte total a + b | TxKM | 23091.5142
7 |  |  | RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
7.1 | SICRO-ES | 4415673 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | M² | 18927.72 | 1 | 18927.72
7.2 | SICRO-ES | 4413989 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 100 | 1 | 100
7.3 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 9710.7709 | 1 | 9710.77
a |  | a | Momento de tranporte grama para replantio (18927,72 m² * 0,00460t/m²) * 100 km | TKM | 8706.7512
b |  | b | Momento de transporte (grama) adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (xxm² * 0,000006t/m²) * 100 km | TKM | 113.5663
c |  | c | Momento de transporte (grama) adubo orgânico composto (xxm² * 0,00020t/m²) * 100 km | TKM | 378.5544
d |  | d | Momento de transporte (grama) pó calcário dolomítico (xxm² * 0,00018t/m²) * 100 km | TKM | 340.699
e |  | e | Momento de transporte muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m (100und * 0,012t/und) * 100km | TKM | 120
f |  | f | Momento de transporte (árvores) adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (100UND *0,00027t/und) * 100 km | TKM | 2.7
g |  | g | Momento de transporte (árvores) adubo orgânico composto (100und * 0,00225 t/und) * 100 km | TKM | 25
h |  | h | Momento de transporte (árvores) enxofre (100 und * 0,00001 t/und) * 100 km | TKM | 0.1
i |  | i | Momento de transporte (árvore) pó calcário dolomítico (100und * 0,00034 t/und) * 100 km | TKM | 3.4
j |  | j | Momento de transporte (árvores) estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (100und * 0,0020 t/m²) * 100 km | TKM | 20
k |  | k | Momento de transporte total a + b + c + d + e + f + g + h + i + j | TKM | 9710.7709
8 |  |  | PALIÇADAS
8.1 | SICRO-ES | 4915730 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | M | 1380 | 2 | 2760
a |  | a | Execução de paliçadas de madeira | M | 1380
8.2 | SICRO-ES | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 256.54 | 1 | 256.54
a |  | a | Momento de tranporte paliçadas (1380 m * 0,00845t/m) * 22 km | TKM | 256.542

## CURVA ABC
CURVA ABC | [8 empty] | TAB. REF.: SINAPI, SICRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA URBANA.
EXTENSÃO: XXXXXXXXXXX m2 | [8 empty] | DATA-BASE: SETEMBRO/2025
LOCAL: BAIRRO VISTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
ORÇAMENTISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITEM | ÓRGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI | REAJUSTE |  | CUSTO TOTAL (R$) | PESO | PESO ACUM. | ITEM NÚMERO | CLASSIFICAÇÃO
[9 empty] | ÍNDICE | VALOR
03.05 | SINAPI-ES | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 79928.67 | 29.03 | 28.24% | 37.23 | - | 1 | 2975744.38 | 15.67% | 15.67% | 1 | A
06.13 | SICRO-ES | 3205876 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 7344.92 | 290.6 | 28.24% | 372.67 | Drenagem | 1.009 | 2761866.42 | 14.55% | 30.22% | 2 | A
03.07 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12201.12 | 105.81 | 28.24% | 135.69 | - | 1 | 1655569.97 | 8.72% | 38.94% | 3 | A
04.04 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 16520.5 | 61.32 | 28.24% | 78.64 | - | 1 | 1299172.12 | 6.843% | 45.78% | 4 | A
03.04 | SINAPI-ES | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 51273.67 | 17.64 | 28.24% | 22.62 | - | 1 | 1159810.42 | 6.109% | 51.89% | 5 | A
04.05 | SINAPI-ES | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 2462.72 | 359.51 | 28.24% | 461.04 | - | 1 | 1135412.43 | 5.98% | 57.87% | 6 | A
03.10 | SINAPI-ES | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 476.46 | 1827.19 | 28.24% | 2343.19 | - | 1 | 1116436.31 | 5.88% | 63.75% | 7 | A
05.13 | SICRO-ES | 5605882 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 1300 | 377.12 | 28.24% | 483.62 | Obras Complementares | 1.008 | 633735.65 | 3.338% | 67.09% | 8 | A
03.06 | SINAPI-ES | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 31577.52 | 14.97 | 28.24% | 19.2 | - | 1 | 606288.38 | 3.193% | 70.28% | 9 | A
06.09 | SINAPI-ES | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 1298.87 | 289.12 | 28.24% | 370.77 | - | 1 | 481582.03 | 2.536% | 72.82% | 10 | A
06.14 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M2 | 8344.92 | 43.26 | 28.24% | 55.48 | Drenagem | 1.009 | 467142.95 | 2.46% | 75.28% | 11 | A
02.10 | SINAPI-ES | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 360 | 976.56 | 28.24% | 1252.34 | - | 1 | 450842.4 | 2.375% | 77.65% | 12 | A
06.04 | SICRO-ES | 2003415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 375.92 | 874.56 | 28.24% | 1121.54 | Drenagem | 1.009 | 425403.8 | 2.241% | 79.89% | 13 | A
06.12 | SICRO-ES | 1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 1093.3 | 292.1 | 28.24% | 374.59 | Drenagem | 1.009 | 413225.1 | 2.176% | 82.07% | 14 | B
04.01 | SINAPI-ES | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 28649.23 | 7.94 | 28.24% | 10.18 | - | 1 | 291649.16 | 1.536% | 83.61% | 15 | B
05.07 | SINAPI-ES | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 205.6 | 772.21 | 28.24% | 990.28 | - | 1 | 203601.57 | 1.072% | 84.68% | 16 | B
07.01 | SICRO-ES | 4415673 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | M2 | 18927.72 | 8.18 | 28.24% | 10.49 | Obras Complementares | 1.008 | 200140.2 | 1.054% | 85.73% | 17 | B
06.05 | SICRO-ES | 2003419 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 136.42 | 1059.1 | 28.24% | 1358.19 | Drenagem | 1.009 | 186951.84 | 0.9847% | 86.72% | 18 | B
06.15 | SICRO-ES | 5914374 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 130552.49 | 1 | 28.24% | 1.28 | Drenagem | 1.009 | 168611.15 | 0.8881% | 87.61% | 19 | B
05.04 | SINAPI-ES | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 11570 | 10.74 | 28.24% | 13.77 | - | 1 | 159318.9 | 0.8391% | 88.45% | 20 | B
05.02 | SINAPI-ES | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 8621 | 14.31 | 28.24% | 18.35 | - | 1 | 158195.35 | 0.8332% | 89.28% | 21 | B
02.11 | SINAPI-ES | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 72 | 1562.5 | 28.24% | 2003.75 | - | 1 | 144270 | 0.7599% | 90.04% | 22 | B
06.06 | SICRO-ES | 6817881 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 16 | 6729.03 | 28.24% | 8629.31 | Drenagem | 1.009 | 139311.58 | 0.7337% | 90.77% | 23 | B
05.05 | SICRO-ES | M0999 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | KG | 10661 | 9.81 | 28.24% | 12.58 | Obras Complementares | 1.008 | 135188.3 | 0.712% | 91.48% | 24 | B
08.01 | SICRO-ES | 4915730 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | M | 2760 | 29.89 | 28.24% | 38.33 | Obras Complementares | 1.008 | 106637.13 | 0.5617% | 92.05% | 25 | B
01.01 | SINAPI-ES | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | 18 | 4162.57 | 28.24% | 5338.08 | - | 1 | 96085.44 | 0.5061% | 92.55% | 26 | B
04.03 | SINAPI-ES | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 129.75 | 575.49 | 28.24% | 738.01 | - | 1 | 95756.8 | 0.5043% | 93.06% | 27 | B
03.08 | SICRO-ES | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 3917 | 18.54 | 28.24% | 23.78 | Terraplenagem | 1.004 | 93518.85 | 0.4926% | 93.55% | 28 | B
05.08 | SINAPI-ES | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 1144 | 61.32 | 28.24% | 78.64 | - | 1 | 89964.16 | 0.4738% | 94.02% | 29 | B
03.09 | SINAPI-ES | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28587.38 | 2.4 | 28.24% | 3.08 | - | 1 | 88049.13 | 0.4638% | 94.49% | 30 | B
02.01 | SINAPI-ES | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 700 | 94.13 | 28.24% | 120.71 | - | 1 | 84497 | 0.445% | 94.93% | 31 | B
06.10 | SICRO-ES | 2003652 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 14 | 4453.57 | 28.24% | 5711.26 | Drenagem | 1.009 | 80677.26 | 0.4249% | 95.36% | 32 | B
05.06 | SINAPI-ES | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 1164 | 46.96 | 28.24% | 60.22 | - | 1 | 70096.08 | 0.3692% | 95.73% | 33 | B
05.03 | SINAPI-ES | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 4706 | 11.21 | 28.24% | 14.38 | - | 1 | 67672.28 | 0.3564% | 96.08% | 34 | C
01.06 | LABORATÓRIO | - | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO | UND | 55 | 920 | 28.24% | 1179.81 | - | 1 | 64889.55 | 0.3418% | 96.42% | 35 | C
01.04 | SINAPI-ES | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 1000 | 47.74 | 28.24% | 61.22 | - | 1 | 61220 | 0.3224% | 96.75% | 36 | C
06.03 | SICRO-ES | 2003411 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53.37 | 795.71 | 28.24% | 1020.42 | Drenagem | 1.009 | 54949.95 | 0.2894% | 97.04% | 37 | C
06.11 | SICRO-ES | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 325.71 | 111.43 | 28.24% | 142.9 | Drenagem | 1.009 | 46962.85 | 0.2474% | 97.28% | 38 | C
03.11 | SINAPI-ES | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4904.56 | 6.84 | 28.24% | 8.77 | - | 1 | 43012.99 | 0.2265% | 97.51% | 39 | C
05.14 | SICRO-ES | 5605945 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 52 | 552.52 | 28.24% | 708.55 | Obras Complementares | 1.008 | 37139.36 | 0.1956% | 97.71% | 40 | C
05.16 | SINAPI-ES | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 685.4 | 42.06 | 28.24% | 53.94 | - | 1 | 36970.48 | 0.1947% | 97.9% | 41 | C
03.02 | SINAPI-ES | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4571.6 | 5.7 | 28.24% | 7.31 | - | 1 | 33418.4 | 0.176% | 98.08% | 42 | C
05.15 | SICRO-ES | M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M2 | 583.5 | 43.26 | 28.24% | 55.48 | Obras Complementares | 1.008 | 32631.56 | 0.1719% | 98.25% | 43 | C
05.12 | SINAPI-ES | 106004 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 | M | 116.7 | 194.75 | 28.24% | 249.75 | - | 1 | 29145.83 | 0.1535% | 98.4% | 44 | C
02.09 | SINAPI-ES | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 | 1250 | 28.24% | 1603 | - | 1 | 28854 | 0.152% | 98.55% | 45 | C
03.12 | SINAPI-ES | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 197.84 | 28.24% | 253.71 | - | 1 | 25371 | 0.1336% | 98.69% | 46 | C
06.01 | SICRO-ES | 2003830 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.5 | 655.94 | 28.24% | 841.18 | Drenagem | 1.009 | 24189.39 | 0.1274% | 98.81% | 47 | C
01.03 | SINAPI-ES | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 200 | 93.67 | 28.24% | 120.12 | - | 1 | 24024 | 0.1265% | 98.94% | 48 | C
02.07 | SINAPI-ES | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 2 | 8474.96 | 28.24% | 10868.29 | - | 1 | 21736.58 | 0.1145% | 99.06% | 49 | C
06.18 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 23091.51 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Drenagem | 1.009 | 21435.39 | 0.1129% | 99.17% | 50 | C
06.08 | SINAPI-ES | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 99.42 | 154.78 | 28.24% | 198.49 | - | 1 | 19733.88 | 0.1039% | 99.27% | 51 | C
01.07 | LABORATÓRIO | - | COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS | UND | 55 | 260 | 28.24% | 333.42 | - | 1 | 18338.1 | 0.09659% | #REF! | 53 | C
03.01 | SINAPI-ES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 16652.9 | 0.75 | 28.24% | 0.96 | - | 1 | 15986.78 | 0.0842% | #REF! | 54 | C
06.07 | SINAPI-ES | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 111.8 | 80.12 | 28.24% | 102.75 | - | 1 | 11487.45 | 0.0605% | #REF! | 55 | C
01.05 | LABORATÓRIO | - | ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO COMPLETA (GRANULOMETRIA / LL / LP) | UND | 11 | 680 | 28.24% | 872.03 | - | 1 | 9592.33 | 0.05052% | #REF! | 56 | C
07.03 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 9710.77 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Obras Complementares | 1.008 | 9005.38 | 0.04743% | #REF! | 57 | C
05.01 | SINAPI-ES | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 316 | 17.29 | 28.24% | 22.17 | - | 1 | 7005.72 | 0.0369% | #REF! | 58 | C
02.03 | SINAPI-ES | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | 469.31 | 28.24% | 601.84 | - | 1 | 6018.4 | 0.0317% | #REF! | 59 | C
02.06 | SINAPI-ES | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2 | 2108.44 | 28.24% | 2703.86 | - | 1 | 5407.72 | 0.02848% | #REF! | 60 | C
07.02 | SICRO-ES | 4413989 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 100 | 41.18 | 28.24% | 52.81 | Obras Complementares | 1.008 | 5323.25 | 0.02804% | #REF! | 61 | C
02.08 | SINAPI-ES | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 1280.99 | 28.24% | 1642.74 | - | 1 | 4928.22 | 0.02596% | #REF! | 62 | C
02.02 | SINAPI-ES | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 4 | 924 | 28.24% | 1184.94 | - | 1 | 4739.76 | 0.02496% | #REF! | 63 | C
02.12 | SINAPI-ES | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 25 | 141.42 | 28.24% | 181.36 | - | 1 | 4534 | 0.02388% | #REF! | 64 | C
06.17 | SICRO-ES | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3868.48 | 0.83 | 28.24% | 1.06 | Drenagem | 1.009 | 4137.49 | 0.02179% | #REF! | 65 | C
02.14 | SINAPI-ES | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2000 | 1.47 | 28.24% | 1.89 | - | 1 | 3780 | 0.01991% | #REF! | 66 | C
03.13 | SINAPI-ES | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 100 | 26.69 | 28.24% | 34.23 | - | 1 | 3423 | 0.01803% | #REF! | 67 | C
03.03 | SINAPI-ES | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | 200 | 13.15 | 28.24% | 16.86 | - | 1 | 3372 | 0.01776% | #REF! | 68 | C
02.13 | SINAPI-ES | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 700 | 3.75 | 28.24% | 4.81 | - | 1 | 3367 | 0.01773% | #REF! | 69 | C
05.17 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3588.13 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Terraplenagem | 1.004 | 3314.28 | 0.01746% | #REF! | 70 | C
04.06 | SICRO-ES | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2865 | 0.72 | 28.24% | 0.92 | Terraplenagem | 1.004 | 2646.34 | 0.01394% | #REF! | 71 | C
05.09 | SINAPI-ES | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 58 | 33.04 | 28.24% | 42.37 | - | 1 | 2457.46 | 0.01294% | #REF! | 72 | C
02.04 | SINAPI-ES | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 30 | 39.69 | 28.24% | 50.9 | - | 1 | 1527 | 0.008043% | #REF! | 73 | C
06.02 | SICRO-ES | 2003822 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.47 | 302.11 | 28.24% | 387.43 | Drenagem | 1.009 | 1356.48 | 0.007145% | #REF! | 74 | C
04.02 | SINAPI-ES | 39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | 893 | 1.14 | 28.24% | 1.46 | - | 1 | 1303.78 | 0.006867% | #REF! | 75 | C
02.05 | SINAPI-ES | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 500 | 1.96 | 28.24% | 2.51 | - | 1 | 1255 | 0.00661% | #REF! | 76 | C
06.16 | SICRO-ES | 5914614 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 520.26 | 1.83 | 28.24% | 2.35 | Drenagem | 1.009 | 1233.61 | 0.006497% | #REF! | 77 | C
05.10 | SINAPI-ES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.71 | 105.81 | 28.24% | 135.69 | - | 1 | 1181.86 | 0.006225% | #REF! | 78 | C
01.02 | SINAPI-ES | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 800 | 0.63 | 28.24% | 0.81 | - | 1 | 648 | 0.003413% | #REF! | 79 | C
08.02 | SICRO-ES | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 256.54 | 1.36 | 28.24% | 1.74 | Obras Complementares | 1.008 | 449.95 | 0.00237% | #REF! | 80 | C
02.15 | SINAPI-ES | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 50 | 6.19 | 28.24% | 7.94 | - | 1 | 397 | 0.002091% | #REF! | 81 | C
18986327.11

## COTAÇÕES
COTAÇÃO DE MERCADO
OBRA:
ENDEREÇO:
MERC - 01 | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
1 | ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO COMPLETA (GRANULOMETRIA / LL / LP) |  | UND | 0
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
|  |  | COTAÇÃO | DATA BASE
|  |  | 2025-11-01 | DER-EDIF/SINAPI/SCORIO → AGO/25
0
0
0
CORREÇÃO DE VALOR | Cotação | 1 | MÉDIA | 0
| Data Base | 1 | MEDIANA | 0
MERC - 02 | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
1 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO |  | UND | 0
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
|  |  | COTAÇÃO | DATA BASE
|  |  | 2025-11-01 | 1935-09-10 20:24
0
0
0
CORREÇÃO DE VALOR | Cotação | 1 | MÉDIA | 0
| Data Base | 1 | MEDIANA | 0
MERC - 03 | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
1 | COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS |  | UND | 0
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
|  |  | COTAÇÃO | DATA BASE
|  |  | 2025-11-01 | 1941-08-16 15:36
0
0
0
CORREÇÃO DE VALOR | Cotação | 1 | MÉDIA | 0
| Data Base | 1 | MEDIANA | 0
Formulas:
PREÇO = [2]ORÇAMENTO!J16

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
OBRA: | CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA URBANA.
ENDEREÇO: | Bairro Vista da Serra, Colatina - ES
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Obra de contenção
3. Incidências sobre o custo |  |  |  | * ATENÇÃO: Se valor da planilha for maior que R$ 330.000,00, alterar os percentuais, conforme tabela abaixo:
A - | Administração Central | 3.26 | % | Não alterar o ISS
B - | Administração Local | 7.63 | % | BDI APENAS PARA OBRAS MUNICIPAIS OU ESTADUAIS - OBRAS COM RECURSO FEDERAL DEVEM SEGUIR O TCU
D - | Custos Financeiros | 0.61 | %
E - | Risco, Garantias e Seguros | 1.5 | %
F - | Lucro | 7 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
C - | Tributos | 5.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 2 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI = { [ ( 1 + A + B + E ) ] * ( 1 + D ) * ( 1 + F ) } -1 = | 28.24%
( 1 - C )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Obra de contenção é de 100 %, com a respectiva alíquota de 2%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
BDI de acordo com a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.
Eng./Arq.
CREA/CAU:
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## SOLO_GRAMPEADO_QTD
ESPECIFIÇÕES DO PROJETISTA
| DRESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 28649.226 | 1 | 8 | 229193.808
| 893 Grampos com L=18,5m, bitola 16mm, diâmetro do furo 100mm | kg | 26069.349
| 893 com 2 Barrras de suporte para tela com L=1,5m, bitola de 12,5mm | kg | 2579.877
39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UND | 893 | 1 | 1.27 | 1134.11
| 893 espaçadores | UND | 893
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 129.752 | 1 | 543.83 | 70563.034
a | 893 Grampos com L=18,5m, bitola 16mm, diâmetro do furo 100mm | M | 16520.5
b | Total de Nata de cimento a * 0,007854 m² | M3 | 129.752
104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 16520.5 | 1 | 55.31 | 913748.855
COMP-1 (91076) | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-283, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 2462.72 | 1 | 471.9174 | 1162200.2987
370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 |  | 0.17385 | 83.34 | 14.4887
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg |  | 77.115 | 0.66 | 50.8959
4720 | Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 |  | 0.1122 | 160.78 | 18.0395
43127 | Tela de aco (Dupla) soldada nervurada, CA-60, Q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da malha = 10 x 10 cm | m2 |  | 2.369 | 41.1 | 97.3659
88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h |  | 1.4775 | 34.54 | 51.0329
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h |  | 0.7388 | 28.13 | 20.7824
88316 | Servente com encargos complementares | h |  | 2.2163 | 21.6 | 47.8721
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | h |  | 0.7388 | 27.6 | 20.3909
88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023 | chp |  | 0.0843 | 1.75 | 0.14752
88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023 | chi |  | 0.6545 | 0.36 | 0.23562
90650 | Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h - chp diurno. af_06/2015 | chp |  | 0.0407 | 10.23 | 0.41636
90651 | Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h - chi diurno. af_06/2015 | chi |  | 0.8712 | 0.99 | 0.86249
90656 | Bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv, vazão 3 m3/h - chp diurno. af_06/2015 | chp |  | 0.0407 | 14.02 | 0.57061
90657 | Bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv, vazão 3 m3/h - chi diurno. af_06/2015 | chi |  | 0.8712 | 4.51 | 3.9291
90979 | Compressor de ar rebocável, vazão 748 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 210 cv - chp diurno. af_06/2015 | chp |  | 0.0407 | 200.38 | 8.1555
90982 | Compressor de ar rebocável, vazão 748 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 210 cv - chi diurno. af_06/2015 | chi |  | 0.8712 | 22.81 | 19.8721
95967 | Serviços técnicos especializados para acompanhamento de execução de fundações profundas e estruturas de contenção | h |  | 0.7388 | 147.78 | 109.1799
102726 | Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021 | un |  | 0.25 | 30.72 | 7.68
|  |  |  | Custo Final |  | 2376840.1056

## TERRAPLENAGEM_QTD
CÁLCULO ÁREAS E VOLUMES (Movimentação de terra)
PROCESSO | LIMPEZA (m²) |  | CORTE (m³) |  | ATERRO (m³) |  | BOTA FORA (m³) |  | EMPRÉSTIMO (m²)
| DESCRIÇÃO | QTD | DESCRIÇÃO | QTD | DESCRIÇÃO | QTD | DESCRIÇÃO | QTD | DESCRIÇÃO | QTD
Geral | Limpeza para implantação do canteiro | 6270
| Limpeza para abertura de acesso | 8261.7
001/VOC/001 e 001/ESC/007 |  |  | Escavação mecanizada Taludes de corte | 25499.98 | Aterro compactado | 15285.6 | Inclusive entulho espesura de 2m | 10214.38
|  |  | Escavação mecanizada Depósitos de sopé | 16800 |  | 0 | Depósitos de sopé | 16800
|  |  | Escavação mecanizada Depósito de escorregamento | 27076.88 | Aterro compactado | 11791.2 | Excedente deposito escorregamento | 15285.68
|  |  | Escavação manual canaleta cortina atirantada | 8.71 |  |  |  | 8.71
001/SOL/011
|  |  | Escavação do Taludes do canal | 8157.58 | Aterro do canal | 2589.45 | Canal | 5568.13
|  |  | Regularização mecanizada taludes erosão | 3700 |  |  |  | 3700
001/RAV/006 |  |  | Regularização manual taludes | 7350 |  |  |  | 7350
|  |  | Canaletas -Manual | 4187.5 | Canaletas | 2164.18 | Canaletas | 2023.32
|  |  | Escadas Hidráulicas-Manual | 1966.37 | Escadas Hidráulicas | 633.68 | Escadas Hidráulicas | 1332.69
001/RAV/005
001/ERS/010
001/ESR/004
001/RAV/002 |  |  |  |  | Aterro da erosão | 1900
001/RAV/003
001/DRE/012
001/DRE/009
001/DRE/008 |  |  | Bacia de detenção | 5534.99 | Aterro | 11.27 | Bacia de detenção | 5523.72
001/RAV/013
TOTAL |  | 14531.7 |  | 100282.01 |  | 34375.38 |  | 62282.91 |  | 0
65906.63
96658.29
15285.68
15285.68
0.8
0.25132
|  |  | 0.06283 | 40
|  |  | 0.14137 | 60
|  |  | 0.25132 | 80