## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO IBC, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS NAÇÕES, NO BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | [8 empty] | PLANILHA BASE: CESAN_AGOSTO_2025
[9 empty] | BDI = 30,43 % LS = 157,27% |  |  | 30.43%
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P.UNITÁRIO S/BDI | P.UNITÁRIO C/BDI | SUB.TOTAL
7010100110 | 1.1 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO |  |  |  |  | M² | 8 | 195.93 | 255.55 | 2044.4
|  | Placa de obra | Largura | Altura | Área
|  |  | 4 | 2 | 8
7010100180 | 2.1 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M |  |  |  |  | UNM | 5 | 1419.27 | 1851.15 | 9255.75
|  | CONTAINER | MESES
|  | ALUGUEL | 5
7010100170 | 2.2 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH |  |  |  |  | UNM | 5 | 976.56 | 1273.73 | 6368.65
|  | CONTAINER | MESES
|  | ALUGUEL | 5
7010100190 | 2.3 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER |  |  |  |  | UND | 2 | 1003.48 | 1308.84 | 2617.68
|  | QUANTIDADE CONTAINER | 5
7260100060 | 3.1 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 80 | 429.25 | 559.87 | 44789.6
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 1 - PV 2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 80
|  | Total |  |  |  | 80
7260100100 | 3.2 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,76 A 2,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 319.98 | 461.83 | 602.36 | 192743.15
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 2- PV 3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 79.99
|  | PV 3 - PV 4 | 1.9 | 1.73 | 1.815 | 80
|  | PV 4 - PV 5 | 1.73 | 2.07 | 1.9 | 79.99
|  | PV 5 - PV 6 | 2.07 | 2.25 | 2.16 | 80
|  | Total |  |  |  | 319.98
7260100140 | 3.3 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 237.71 | 528.07 | 688.76 | 163725.14
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 6 - PV 7 | 2.25 | 2.48 | 2.365 | 80
|  | PV 7- PV 8 | 2.48 | 2.55 | 2.515 | 80
|  | PV8 - PV 9 | 2.55 | 2.64 | 2.595 | 77.71
|  | Total |  |  |  | 237.71
7260100180 | 3.4 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,76 A 3,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 66.5 | 563.63 | 735.14 | 48886.81
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 9 - PV 10 | 2.64 | 3.02 | 2.83 | 66.5
|  | Total |  |  |  | 66.5
7260100220 | 3.5 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 3,26 A 3,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 9.02 | 639.56 | 834.18 | 7524.3
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 10 - PV 11 | 3.02 | 3.5 | 3.26 | 9.02
|  | Total |  |  |  | 9.02
7260100130 | 3.6 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, SEM PAVIMENTAÇÃO (TERRA BATIDA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 30 | 370.37 | 483.07 | 14492.1
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 11 ao PV Existente - Trecho Inicial | 3.5 | 2 | 2.75 | 30
|  | Total |  |  |  | 30
7260100070 | 3.7 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO OU PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | M | 36.36 | 371.69 | 484.8 | 17627.33
|  | Trecho | Altura Inicial | Altura Final | Altura Média | Comprimento
|  | PV 11 ao PV Existente - Trecho final | 2 | 1.2 | 1.6 | 66.36
|  | Total |  |  |  | 66.36
7080100020 | 3.8 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,26 M A 1,75 M |  |  |  |  | UN | 2 | 3750.75 | 4892.1 | 9784.2
|  | Descrição | Altura
|  | PV 01 | 1.5
|  | PV 04 | 1.73
7080100030 | 3.9 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,76 M A 2,25 M |  |  |  |  | UN | 4 | 4152.61 | 5416.25 | 21665
|  | Descrição | Altura
|  | PV 02 | 1.9
|  | PV 03 | 1.9
|  | PV 05 | 2.07
|  | PV 06 | 2.25
7080100040 | 3.10 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 2,26 M A 2,75 M |  |  |  |  | UN | 3 | 4554.47 | 5940.4 | 17821.2
|  | Descrição | Altura
|  | PV 07 | 2.48
|  | PV 08 | 2.55
|  | PV 09 | 2.64
7080100050 | 3.11 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1200 MM PROFUNDIDADE DE 2,76 M A 3,25 M |  |  |  |  | UN | 1 | 5983.75 | 7804.61 | 7804.61
|  | Descrição | Altura
|  | PV 10 | 3.02
7080100060 | 3.12 | PV ANEL DE CONCRETO DN 12000 MM PROFUNDIDADE DE 3,26 M A 3,75 M |  |  |  |  | UN | 1 | 6466.19 | 8433.85 | 8433.85
|  | Descrição | Altura
|  | PV 11 | 3.5
TOTAL: | [8 empty] | 575583.77

## Planilha Orçamentária
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | Assinaturas |  | TABELA REF: CESAN DATA BASE: JANEIRO/2026
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |  |  |  |  | BDI: 30,43%
| OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO IBC, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS NAÇÕES, NO BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS |  |  |  |  | BDI DIFERENCIADO: 15,57%
EXTENSÃO: 780 m
| LOCAL: MUNICÍPIO DE COLATINA/ES |  |  | CREA/ES-12983/D |  | LEIS SOCIAIS: 157,27%
ORÇAMENTISTA: WELDER HINTZ DA SILVA
| ITEM | ÓRGAO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (R$) | BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/BDI | CUSTO TOTAL R$
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2044.4
| 1.1 | CESAN | 7010100110 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | M2 | 8 | 195.93 | 30.43% | 255.55 | 2044.4
| 2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 18242.08
| 2.1 | CESAN | 7010100180 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | UNM | 5 | 1419.27 | 30.43% | 1851.15 | 9255.75
| 2.2 | CESAN | 7010100170 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH | UNM | 5 | 976.56 | 30.43% | 1273.73 | 6368.65
| 2.3 | CESAN | 7010100190 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 1003.48 | 30.43% | 1308.84 | 2617.68
| 3 |  |  | EXECUÇÃO DA REDE | [5 empty] | 555297.29 | 0.036533
| 3.1 | CESAN | 7260100060 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 80 | 429.25 | 30.43% | 559.87 | 44789.6
| 3.2 | CESAN | 7260100100 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,76 A 2,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 319.98 | 461.83 | 30.43% | 602.36 | 192743.15
| 3.3 | CESAN | 7260100140 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 237.71 | 528.07 | 30.43% | 688.76 | 163725.14
| 3.4 | CESAN | 7260100180 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,76 A 3,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 66.5 | 563.63 | 30.43% | 735.14 | 48886.81
| 3.5 | CESAN | 7260100220 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 3,26 A 3,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 9.02 | 639.56 | 30.43% | 834.18 | 7524.3
| 3.6 | CESAN | 7260100130 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, SEM PAVIMENTAÇÃO (TERRA BATIDA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 30 | 370.37 | 30.43% | 483.07 | 14492.1
| 3.7 | CESAN | 7260100070 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO OU PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 36.36 | 371.69 | 30.43% | 484.8 | 17627.33
| 3.8 | CESAN | 7080100020 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,26 M A 1,75 M | UND | 2 | 3750.75 | 30.43% | 4892.1 | 9784.2
| 3.9 | CESAN | 7080100030 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,76 M A 2,25 M | UND | 4 | 4152.61 | 30.43% | 5416.25 | 21665
| 3.10 | CESAN | 7080100040 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 2,26 M A 2,75 M | UND | 3 | 4554.47 | 30.43% | 5940.4 | 17821.2
| 3.11 | CESAN | 7080100050 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1200 MM PROFUNDIDADE DE 2,76 M A 3,25 M | UND | 1 | 5983.75 | 30.43% | 7804.61 | 7804.61
| 3.12 | CESAN | 7080100060 | PV ANEL DE CONCRETO DN 12000 MM PROFUNDIDADE DE 3,26 M A 3,75 M | UND | 1 | 6466.19 | 30.43% | 8433.85 | 8433.85
TOTAL | [9 empty] | 575583.77
575583.77

## Cronograma
CRONOGRAMA FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
1 | Serviços Preliminares | 2044.4 | %P | 100%
|  |  | P | 2044.4
2 | Canteiro de obra | 18242.08 | %P | 60% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | P | 10945.248 | 1824.208 | 1824.208 | 1824.208 | 1824.208
3 | Execução de rede | 555297.29 | %P | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | P | 111059.458 | 111059.458 | 111059.458 | 111059.458 | 111059.458
TOTAL MÊS |  |  |  | 124049.106 | 112883.666 | 112883.666 | 112883.666 | 112883.666
TOTAL | [7 empty] | 575583.77

## Curva ABC
| ITEM | ÓRGAO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (R$) | BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/BDI | CUSTO TOTAL R$ | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADO | ABC
| 3.2 | CESAN | 7260100100 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,76 A 2,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 319.98 | 461.83 | 30.43% | 602.36 | 192743.15 | 33.49% | 33.49% | A
| 3.3 | CESAN | 7260100140 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 237.71 | 528.07 | 30.43% | 688.76 | 163725.14 | 28.45% | 61.93% | A
| 3.4 | CESAN | 7260100180 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,76 A 3,25 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 66.5 | 563.63 | 30.43% | 735.14 | 48886.81 | 8.493% | 70.43% | A
| 3.1 | CESAN | 7260100060 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 80 | 429.25 | 30.43% | 559.87 | 44789.6 | 7.782% | 78.21% | A
| 3.9 | CESAN | 7080100030 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,76 M A 2,25 M | UND | 4 | 4152.61 | 30.43% | 5416.25 | 21665 | 3.764% | 81.97% | B
| 3.10 | CESAN | 7080100040 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 2,26 M A 2,75 M | UND | 3 | 4554.47 | 30.43% | 5940.4 | 17821.2 | 3.096% | 85.07% | B
| 3.7 | CESAN | 7260100070 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO OU PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 36.36 | 371.69 | 30.43% | 484.8 | 17627.33 | 3.063% | 88.13% | B
| 3.6 | CESAN | 7260100130 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75 M, SEM PAVIMENTAÇÃO (TERRA BATIDA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 30 | 370.37 | 30.43% | 483.07 | 14492.1 | 2.518% | 90.65% | B
| 3.8 | CESAN | 7080100020 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1000 MM PROFUNDIDADE DE 1,26 M A 1,75 M | UND | 2 | 3750.75 | 30.43% | 4892.1 | 9784.2 | 1.7% | 92.35% | B
| 2.1 | CESAN | 7010100180 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | UNM | 5 | 1419.27 | 30.43% | 1851.15 | 9255.75 | 1.608% | 93.96% | B
| 3.12 | CESAN | 7080100060 | PV ANEL DE CONCRETO DN 12000 MM PROFUNDIDADE DE 3,26 M A 3,75 M | UND | 1 | 6466.19 | 30.43% | 8433.85 | 8433.85 | 1.465% | 95.42% | C
| 3.11 | CESAN | 7080100050 | PV ANEL DE CONCRETO DN 1200 MM PROFUNDIDADE DE 2,76 M A 3,25 M | UND | 1 | 5983.75 | 30.43% | 7804.61 | 7804.61 | 1.356% | 96.78% | C
| 3.5 | CESAN | 7260100220 | REDE COLETORA DE ESGOTO, EM TUBOS PVC NBR 7362 COM DIÂMETRO DE 150 MM COM PROFUNDIDADE DE 3,26 A 3,75 M, EM ARRUAMENTOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M | 9.02 | 639.56 | 30.43% | 834.18 | 7524.3 | 1.307% | 98.08% | C
| 2.2 | CESAN | 7010100170 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH | UNM | 5 | 976.56 | 30.43% | 1273.73 | 6368.65 | 1.106% | 99.19% | C
| 2.3 | CESAN | 7010100190 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 1003.48 | 30.43% | 1308.84 | 2617.68 | 0.4548% | 99.64% | C
| 1.1 | CESAN | 7010100110 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | M2 | 8 | 195.93 | 30.43% | 255.55 | 2044.4 | 0.3552% | 100% | C
TOTAL | [9 empty] | 575583.77
| CLASSE | CORTE
| A | 80%
| B | 95%
| C | 100%
|  |  | CLASSE | CORTE
|  |  | A | 80%
|  |  | B | 95%
|  |  | C | 100%