## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 788734.25 | 10.9%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 51983.22 | 0.7182%
3 | IGREJA |  | 4588873.12 | 63.4%
4 | ENTORNO DA IGREJA - PRAÇA |  | 1738290.68 | 24.02%
5 | PAISAGISMO |  | 57663.84 | 0.7967%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 11943.24 | 0.165%
|  | VALOR TOTAL: | 7237488.35 | 100%
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | [9 empty] | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | [9 empty] | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | [9 empty] | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 788734.25 | 87.57% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |  | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 100%
|  |  | 690694.58 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 |  | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.7 | 8912.67 | 788734.25
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51983.22 | 100% | [12 empty] | 100%
|  |  | 51983.22 | [12 empty] | 51983.22
3 | IGREJA | 4588873.12 |  | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 458887.31 | 458887.31 | 458887.31 | 458887.31 |  | 458887.31 | 458887.31 | 458887.31 | 458887.31 | 458887.31 | 458887.33 |  | 4588873.12
4 | ENTORNO DA IGREJA - PRAÇA | 1738290.68 |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 347658.14 | 347658.14 | 347658.14 | 347658.14 |  | 347658.12 | [6 empty] | 1738290.68
5 | PAISAGISMO | 57663.84 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[12 empty] | 57663.84 |  |  |  | 57663.84
6 | SERVIÇOS FINAIS | 11943.24 |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 2388.65 | 2388.65 | 2388.65 | 2388.65 |  | 2388.64 | [6 empty] | 11943.24
|  | 7237488.35 | 742677.8 | 817846.8 | 817846.8 | 817846.8 | 817846.8 |  | 817846.77 | 467800.01 | 467800.01 | 525463.85 | 467800.01 | 467800.03 | 8912.67 | 7237488.35
|  |  | 742677.8 | 817846.8 | 817846.8 | 817846.8 | 817846.8 | 0 | 817846.77 | 467800.01 | 467800.01 | 525463.85 | 467800.01 | 467800.03 | 8912.67
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | [5 empty] | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | [5 empty] | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | [5 empty] | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 591923.54 | 788734.25 |  |  | 788734.25 | 0 | 0
1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 16 | 241.93 | 322.37 | 3870.88 | 5157.92 | 5157.92 |  |  | 5157.92 | 5157.92
1.2 | SBC | 11739 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | Mês | 6 | 69025.65 | 91976.68 | 414153.9 | 551860.08 | 551860.08 |  |  | 551860.08 | 551860.08
1.3 | DER-ES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 19 | 603.45 | 804.1 | 11465.55 | 15277.9 | 15277.9 |  |  | 15277.9 | 15277.9
1.4 | DER-ES | 020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 24.2 | 480.68 | 640.51 | 11632.46 | 15500.34 |  |  |  | 15500.34 | 15500.342
1.5 | DER-ES | 20701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 14.5 | 876.88 | 1168.44 | 12714.76 | 16942.38 | 16942.38 |  |  | 16942.38 | 16942.38
1.6 | DER-ES | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 12 | 1199.25 | 1598 | 14391 | 19176 | 19176 |  |  | 19176 | 19176
1.7 | DER-ES | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1766.67 | 2354.09 | 1766.67 | 2354.09 | 2354.09 |  |  | 2354.09 | 2354.09
1.8 | DER-ES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 698 | 158.66 | 211.41 | 110744.68 | 147564.18 | 147564.18 |  |  | 147564.18 | 147564.18
1.9 | DER-ES | 20346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 468 | 21.78 | 29.02 | 10193.04 | 13581.36 | 13581.36 |  |  | 13581.36 | 13581.36
1.10 | PRÓPRIA | RES-018 | Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime) | m | 30 | 33.02 | 44 | 990.6 | 1320 | 1320 |  |  | 1320 | 1320
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 105602.59 | 51983.22 | 0 |  |  | 51983.22 | 0
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 39012.19 | 51983.22 | 0 |  | 51983.22 | 0 | 0
2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 48.9 | 75.82 | 101.03 | 3707.6 | 4940.37 | 4940.367 |  |  | 4940.37 | 4940.367
2.1.2 | DER-ES | 10344 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | m3 | 39.9 | 95.82 | 127.68 | 3823.22 | 5094.43 | 5094.432 |  |  | 5094.43 | 5094.432
2.1.3 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.9 | 244.09 | 325.25 | 3148.76 | 4195.73 | 4195.725 |  |  | 4195.73 | 4195.725
2.1.4 | DER-ES | 10325 | Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento | m2 | 562.65 | 7.82 | 10.42 | 4399.92 | 5862.81 | 5862.813 |  |  | 5862.81 | 5862.813
2.1.5 | DER-ES | 10255 | Remoção manual de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento | m2 | 562.65 | 15.67 | 20.88 | 8816.73 | 11748.13 | 11748.132 |  |  | 11748.13 | 11748.132
2.1.6 | DER-ES | 010240 | Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | und | 80 | 0.63 | 0.84 | 50.4 | 67.2 |  |  |  | 67.2 | 67.2
2.1.7 | DER-ES | 010329 | Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento | und | 18 | 6.53 | 8.7 | 117.54 | 156.6 |  |  |  | 156.6 | 156.6
2.1.8 | DER-ES | 10224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | m2 | 42.9 | 13.14 | 17.51 | 563.71 | 751.18 | 751.179 |  |  | 751.18 | 751.179
2.1.9 | DER-ES | 10214 | Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento | m2 | 2.73 | 23.54 | 31.37 | 64.26 | 85.64 | 85.6401 |  |  | 85.64 | 85.6401
2.1.10 | DER-ES | 10226 | Retirada de tanque em mármore sintético, cantoneiras de fixação, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | und | 2 | 21.34 | 28.44 | 42.68 | 56.88 | 56.88 |  |  | 56.88 | 56.88
2.1.11 | DER-ES | 10223 | Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | und | 4 | 13.74 | 18.31 | 54.96 | 73.24 | 73.24 |  |  | 73.24 | 73.24
2.1.12 | PRÓPRIA | DEM-005 | Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria | und | 1 | 67.16 | 89.49 | 67.16 | 89.49 | 89.49 |  |  | 89.49 | 89.49
2.1.13 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9.27 | 129.32 | 172.32 | 1198.8 | 1597.41 | 1597.4064 |  |  | 1597.41 | 1597.4064
2.1.14 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 145.48 | 89.06 | 118.67 | 12956.45 | 17264.11 | 17264.1116 |  |  | 17264.11 | 17264.1116
3 |  |  | IGREJA |  |  |  |  | 3115886.58 | 4588873.12 | 0 |  |  | 4588873.12 | 0
3.1 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 70378.71 | 93777.01 | 0 |  | 93777.01 | 0 | 0
3.1.1 | PRÓPRIA | REV-002 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 11.55 | 124.47 | 165.86 | 1437.63 | 1915.68 | 1915.683 |  |  | 1915.68 | 1915.683
3.1.2 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 626 | 65.96 | 87.89 | 41290.96 | 55019.14 | 55019.14 |  |  | 55019.14 | 55019.14
3.1.3 | DER-ES | 50605 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 389 | 71.08 | 94.71 | 27650.12 | 36842.19 | 36842.19 |  |  | 36842.19 | 36842.19
3.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 105651.38 | 140783.65 | 0 |  | 140783.65 | 0 | 0
3.2.1 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 1980 | 30.79 | 41.03 | 60964.2 | 81239.4 | 81239.4 |  |  | 81239.4 | 81239.4
3.2.2 | DER-ES | 120241 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 10.02 | 88.41 | 117.81 | 885.87 | 1180.46 | 1180.4562 |  |  | 1180.46 | 1180.4562
3.2.3 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 498 | 30.79 | 41.03 | 15333.42 | 20432.94 | 20432.94 |  |  | 20432.94 | 20432.94
3.2.4 | DER-ES | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 86 | 67.24 | 89.6 | 5782.64 | 7705.6 | 7705.6 |  |  | 7705.6 | 7705.6
3.2.5 | DER-ES | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 725 | 31.29 | 41.69 | 22685.25 | 30225.25 | 30225.25 |  |  | 30225.25 | 30225.25
3.3 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 74839.82 | 99724.31 | 0 |  | 99724.31 | 0 | 0
3.3.1 | DER-ES | 130103 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | m2 | 186.68 | 27.85 | 37.11 | 5199.04 | 6927.69 | 6927.6948 |  |  | 6927.69 | 6927.6948
3.3.2 | PRÓPRIA | REV-003 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII. | m2 | 60.82 | 155.6 | 207.34 | 9463.59 | 12610.42 | 12610.4188 |  |  | 12610.42 | 12610.4188
3.3.3 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | M | 53.93 | 58.28 | 77.66 | 3143.04 | 4188.2 | 4188.2038 |  |  | 4188.2 | 4188.2038
3.3.4 | DER-ES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 5.5 | 51.74 | 68.94 | 284.57 | 379.17 | 379.17 |  |  | 379.17 | 379.17
3.3.5 | DER-ES | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 14.43 | 67.24 | 89.6 | 970.27 | 1292.93 | 1292.928 |  |  | 1292.93 | 1292.928
3.3.6 | SINAPI | 105598 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 115.92 | 2.14 | 2.85 | 248.07 | 330.37 | 330.372 |  |  | 330.37 | 330.372
3.3.7 | DER-ES | 200206 | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso | m2 | 115.92 | 111.54 | 148.63 | 12929.72 | 17229.19 | 17229.1896 |  |  | 17229.19 | 17229.1896
3.3.8 | PRÓPRIA | PAV-005 | PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO. | M2 | 113.92 | 373.96 | 498.3 | 42601.52 | 56766.34 | 56766.336 |  |  | 56766.34 | 56766.336
3.4 |  |  | COBERTURA, TETOS E FORROS |  |  |  |  | 280757.53 | 374114.21 | 0 |  | 374114.205 | 0.005 | 0
3.4.1 | DER-ES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 60.82 | 99.96 | 133.2 | 6079.57 | 8101.22 | 8101.224 |  |  | 8101.22 | 8101.224
3.4.2 | DER-ES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 27.5 | 40.93 | 54.54 | 1125.58 | 1499.85 | 1499.85 |  |  | 1499.85 | 1499.85
3.4.3 | DER-ES | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 562.65 | 227.9 | 303.68 | 128227.935 | 170865.552 |  |  |  | 170865.552 | 170865.552
3.4.4 | SINAPI | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | m2 | 10 | 2953.67 | 3935.77 | 29536.7 | 39357.7 |  |  |  | 39357.7 | 39357.7
3.4.5 | DER-ES | 090211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 562.65 | 205.79 | 274.22 | 115787.7435 | 154289.883 |  |  |  | 154289.883 | 154289.883
3.5 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10386.56 | 13840.09 | 0 |  | 13840.09 | 0 | 0
3.5.1 | DER-ES | 170608 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1910.62 | 2545.9 | 3821.24 | 5091.8 | 5091.8 |  |  | 5091.8 | 5091.8
3.5.2 | DER-ES | 170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 2 | 284.67 | 379.32 | 569.34 | 758.64 | 758.64 |  |  | 758.64 | 758.64
3.5.3 | DER-ES | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 1 | 1539.95 | 2051.98 | 1539.95 | 2051.98 | 2051.98 |  |  | 2051.98 | 2051.98
3.5.4 | SINAPI | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 76.99 | 102.59 | 153.98 | 205.18 | 205.18 |  |  | 205.18 | 205.18
3.5.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 66.59 | 88.73 | 133.18 | 177.46 | 177.46 |  |  | 177.46 | 177.46
3.5.6 | DER-ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 341.11 | 454.53 | 682.22 | 909.06 | 909.06 |  |  | 909.06 | 909.06
3.5.7 | DER-ES | 170601 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 2 | 135.75 | 180.89 | 271.5 | 361.78 | 361.78 |  |  | 361.78 | 361.78
3.5.8 | DER-ES | 170615 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 1 | 161.83 | 215.64 | 161.83 | 215.64 | 215.64 |  |  | 215.64 | 215.64
3.5.9 | DER-ES | 170603 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 2 | 178.2 | 237.45 | 356.4 | 474.9 | 474.9 |  |  | 474.9 | 474.9
3.5.10 | DER-ES | 170115 | Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 1 | 355.12 | 473.2 | 355.12 | 473.2 | 473.2 |  |  | 473.2 | 473.2
3.5.11 | PRÓPRIA | ACE-001 | Espelho de cristal prata, instalado. | m2 | 0.96 | 481.17 | 641.16 | 461.92 | 615.51 | 615.5136 |  |  | 615.51 | 615.5136
3.5.12 | PRÓPRIA | URB-020 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO. | UND | 2 | 939.94 | 1252.47 | 1879.88 | 2504.94 | 2504.94 |  |  | 2504.94 | 2504.94
3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 59048.69 | 78682.16 | 0 |  |  | 78682.16 | 0
3.6.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 32994.36 | 43964.85 | 0 |  | 78682.16 | 0 | 0
3.6.1.1 | DER-ES | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 1.89 | 1014.07 | 1351.25 | 1916.59 | 2553.86 | 2553.8625 |  |  | 2553.86 | 2553.8625
3.6.1.2 | PRÓPRIA | ESQ-003 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | M2 | 1.68 | 595.65 | 793.7 | 1000.69 | 1333.42 | 1333.416 |  |  | 1333.42 | 1333.416
3.6.1.3 | PRÓPRIA | RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | m2 | 9.11 | 65.39 | 87.13 | 595.7 | 793.75 | 793.7543 |  |  | 793.75 | 793.7543
3.6.1.4 | PRÓPRIA | RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | m2 | 51.32 | 346.47 | 461.67 | 17780.84 | 23692.9 | 23692.9044 |  |  | 23692.9 | 23692.9044
3.6.1.5 | PRÓPRIA | ESQ-004 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 3630.02 | 4837 | 3630.02 | 4837 | 4837 |  |  | 4837 | 4837
3.6.1.6 | PRÓPRIA | ESQ-005 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 3434.25 | 4576.14 | 3434.25 | 4576.14 | 4576.14 |  |  | 4576.14 | 4576.14
3.6.1.7 | PRÓPRIA | SER-002 | Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço. | m2 | 0.04 | 73.89 | 98.46 | 2.96 | 3.94 | 3.9384 |  |  | 3.94 | 3.9384
3.6.1.8 | PRÓPRIA | SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | M2 | 25.66 | 114.08 | 152.01 | 2927.29 | 3900.58 | 3900.5766 |  |  | 3900.58 | 3900.5766
3.6.1.9 | PRÓPRIA | RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 2.57 | 331.91 | 442.27 | 853.01 | 1136.63 | 1136.6339 |  |  | 1136.63 | 1136.6339
3.6.1.10 | PRÓPRIA | RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 2.57 | 331.91 | 442.27 | 853.01 | 1136.63 | 1136.6339 |  |  | 1136.63 | 1136.6339
3.6.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 26054.33 | 34717.31 | 0 |  |  | 34717.31 | 0
3.6.2.1 | PRÓPRIA | ESQ-007 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA. | M2 | 4.62 | 1618.74 | 2156.97 | 7478.58 | 9965.2 | 9965.2014 |  |  | 9965.2 | 9965.2014
3.6.2.2 | PRÓPRIA | RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | m2 | 38.18 | 346.47 | 461.67 | 13228.22 | 17626.56 | 17626.5606 |  |  | 17626.56 | 17626.5606
3.6.2.3 | PRÓPRIA | SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | M2 | 19.09 | 114.08 | 152.01 | 2177.79 | 2901.87 | 2901.8709 |  |  | 2901.87 | 2901.8709
3.6.2.4 | PRÓPRIA | RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 3.82 | 331.91 | 442.27 | 1267.9 | 1689.47 | 1689.4714 |  |  | 1689.47 | 1689.4714
3.6.2.5 | PRÓPRIA | RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 5.73 | 331.91 | 442.27 | 1901.84 | 2534.21 | 2534.2071 |  |  | 2534.21 | 2534.2071
3.7 |  |  | PEDRAS/GRANITOS/MÁRMORES |  |  |  |  | 4150.29 | 5530.25 | 0 |  | 5530.25 | 0 | 0
3.7.1 | PRÓPRIA | ACE-002 | Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído. | m2 | 2.21 | 825.2 | 1099.58 | 1823.69 | 2430.07 | 2430.0718 |  |  | 2430.07 | 2430.0718
3.7.2 | PRÓPRIA | ACE-003 | RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM | M | 5.65 | 77.33 | 103.04 | 436.91 | 582.18 | 582.176 |  |  | 582.18 | 582.176
3.7.3 | PRÓPRIA | ACE-004 | GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. | M2 | 3.43 | 550.93 | 734.11 | 1889.69 | 2518 | 2517.9973 |  |  | 2518 | 2517.9973
3.8 |  |  | GRADIS |  |  |  |  | 23837.92 | 31764.09 | 0 |  | 31764.09 | 0 | 0
3.8.1 | DER-ES | 71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 6.6 | 732.22 | 975.68 | 4832.65 | 6439.49 | 6439.488 |  |  | 6439.49 | 6439.488
3.8.2 | DER-ES | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 44.13 | 369.28 | 492.07 | 16296.33 | 21715.05 | 21715.0491 |  |  | 21715.05 | 21715.0491
3.8.3 | DER-ES | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 50.73 | 53.06 | 70.7 | 2691.73 | 3586.61 | 3586.611 |  |  | 3586.61 | 3586.611
3.8.4 | DER-ES | 10224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | m2 | 1.31 | 13.14 | 17.51 | 17.21 | 22.94 | 22.9381 |  |  | 22.94 | 22.9381
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 64138.8 | 127691.58 | 0 |  |  | 127691.58 | 0
3.9.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DIAGRAMA UNIFILAR QDC-01 |  |  |  |  | 27468.14 | 36601.24 | 0 | 36601.24 | 36601.24 | 0 | 0
3.9.1.1 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 921.18 | 1227.4724 | 1842.36 | 2454.94 | 2454.9447 |  |  | 2454.94 | 2454.9447
3.9.1.2 | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 66.48 | 88.5846 | 1063.68 | 1417.28 |  |  |  | 1417.28 | 1417.3536
3.9.1.3 | DER-ES | 151357 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 16 | 152.82 | 203.6326 | 2445.12 | 3258.08 |  |  |  | 3258.08 | 3258.1224
3.9.1.4 | DER-ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 4 | 114.32 | 152.3314 | 457.28 | 609.32 |  |  |  | 609.32 | 609.3256
3.9.1.5 | PRÓPRIA | 2CF3.000232-1 | Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 70,0 mm², com características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C, ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv | m | 186 | 116.45 | 155.1696 | 21659.7 | 28861.62 |  |  |  | 28861.62 | 28861.5503
3.9.2 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 13300.4 | 85459.6 | 0 | 85459.6 | 85459.6 | 0 | 0
3.9.2.1 | DER-ES | 151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 120 | 6.43 | 8.57 | 771.6 | 1028.4 | 1028.4 |  |  | 1028.4 | 1028.4
3.9.2.2 | DER-ES | 151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 200 | 9.52 | 12.69 | 1904 | 2538 | 2538 |  |  | 2538 | 2538
3.9.2.3 | DER-ES | 151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 900 | 7.86 | 10.47 | 7074 | 9423 | 9423 |  |  | 9423 | 9423
3.9.2.4 | DER-ES | 151404 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 120 | 12.57 | 16.75 | 1508.4 | 2010 | 2010 |  |  | 2010 | 2010
3.9.2.5 | DER-ES | 151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | m | 120 | 17.02 | 22.68 | 2042.4 | 2721.6 | 2721.6 |  |  | 2721.6 | 2721.6
3.9.2.6 | DER-ES | 151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | m | 240 | 63.66 | 84.83 | 15278.4 | 20359.2 | 20359.2 |  |  | 20359.2 | 20359.2
3.9.2.7 | DER-ES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 130 | 32.98 | 43.95 | 4287.4 | 5713.5 | 5713.5 |  |  | 5713.5 | 5713.5
3.9.2.8 | PRÓPRIA | ELE-010 | Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM. | m | 40 | 50 | 66.63 | 2000 | 2665.2 | 2665.2 |  |  | 2665.2 | 2665.2
3.9.2.9 | DER-ES | 151603 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 690 | 31.62 | 42.13 | 21817.8 | 29069.7 |  |  |  | 29069.7 | 29069.7
3.9.2.10 | DER-ES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 600 | 6.6 | 8.79 | 3960 | 5274 | 5274 |  |  | 5274 | 5274
3.9.2.11 | DER-ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 80 | 8.03 | 10.7 | 642.4 | 856 | 856 |  |  | 856 | 856
3.9.2.12 | DER-ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 60 | 9.92 | 13.22 | 595.2 | 793.2 | 793.2 |  |  | 793.2 | 793.2
3.9.2.13 | PRÓPRIA | ELE-011 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL | und | 135 | 16.72 | 22.28 | 2257.2 | 3007.8 | 3007.8 |  |  | 3007.8 | 3007.8
3.9.3 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO - QUADROS |  |  |  |  | 957.98 | 1276.54 | 0 | 1276.54 | 1276.54 | 0 | 0
3.9.3.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 414.82 | 552.75 | 414.82 | 552.75 | 552.75 |  |  | 552.75 | 552.75
3.9.3.2 | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 111.75 | 148.91 | 111.75 | 148.91 | 148.91 |  |  | 148.91 | 148.91
3.9.3.3 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 51.91 | 69.17 | 51.91 | 69.17 | 69.17 |  |  | 69.17 | 69.17
3.9.3.4 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 56.92 | 75.85 | 170.76 | 227.55 | 227.55 |  |  | 227.55 | 227.55
3.9.3.5 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.58 | 92.72 | 208.74 | 278.16 | 278.16 |  |  | 278.16 | 278.16
3.9.4 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO - CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 3145.6 | 4191.93 | 0 | 4191.93 | 4191.93 | 0 | 0
3.9.4.1 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 | 31.97 | 42.6 | 895.16 | 1192.8 | 1192.8 |  |  | 1192.8 | 1192.8
3.9.4.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33 | 9.12 | 12.15 | 300.96 | 400.95 | 400.95 |  |  | 400.95 | 400.95
3.9.4.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104 | 12.83 | 17.1 | 1334.32 | 1778.4 | 1778.4 |  |  | 1778.4 | 1778.4
3.9.4.4 | PRÓPRIA | ELE-018 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 26 | 23.66 | 31.53 | 615.16 | 819.78 | 819.78 |  |  | 819.78 | 819.78
3.9.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO - CAIXAS |  |  |  |  | 121.78 | 162.27 | 0 | 162.27 | 162.27 | 0 | 0
3.9.5.1 | DER-ES | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 121.78 | 162.27 | 121.78 | 162.27 | 162.27 |  |  | 162.27 | 162.27
3.10 |  |  | CIRCUITO FECHADO DE TV |  |  |  |  | 67007.21 | 89287.92 | 0 |  | 89287.92 | 0 | 0
3.10.1 | PRÓPRIA | CVL058 | Câmera fixa para uso externo, Dia/Noite, IP, tipo BOX, alimentação POE, CCD 1/3", rede 100 BASE-T, montada em caixa antivandalismo e acessórios de montagem. Ref.: Samsung SNB 2000 ou similar | UN | 6 | 255.33 | 340.2272 | 1531.98 | 2041.38 | 2041.3634 |  |  | 2041.38 | 2041.3634
3.10.2 | DER-ES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 140 | 6.6 | 8.7945 | 924 | 1230.6 | 1231.23 |  |  | 1230.6 | 1231.23
3.10.3 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 400 | 6.68 | 8.9011 | 2672 | 3560 | 3560.44 |  |  | 3560 | 3560.44
3.10.4 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11 | 73.28 | 97.6456 | 806.08 | 1074.15 | 1074.1016 |  |  | 1074.15 | 1074.1016
3.10.5 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 209 | 69.5 | 92.6088 | 14525.5 | 19355.49 | 19355.2287 |  |  | 19355.49 | 19355.2287
3.10.6 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 304 | 88.12 | 117.4199 | 26788.48 | 35695.68 | 35695.6496 |  |  | 35695.68 | 35695.6496
3.10.7 | PRÓPRIA | CVL060 | Conector para fixação de cabos de aterramento, fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, dotado de parafuso de fixação em bronze silicioso - DURIUM - (ASTMB99), com comprimento suficiente para chapa ou barramento de até 7mm de espessura. Fabricante: BURNDY ou equivalente | un | 5 | 466.3 | 621.3447 | 2331.5 | 3106.7 | 3106.7238 |  |  | 3106.7 | 3106.7238
3.10.8 | PRÓPRIA | CVL061 | Caixa de medição em PVC 100x150x80mm | UN | 10 | 1267.9 | 1689.4768 | 12679 | 16894.8 | 16894.7675 |  |  | 16894.8 | 16894.7675
3.10.9 | SINAPI | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 20 | 21.76 | 28.9952 | 435.2 | 580 | 579.904 |  |  | 580 | 579.904
3.10.10 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 125.61 | 167.3753 | 1256.1 | 1673.8 | 1673.7532 |  |  | 1673.8 | 1673.7532
3.10.11 | PRÓPRIA | CVL063 | Haste de aterramento tipo cantoneira zincada (aterramento), 25x5x240 cm. | UN | 3 | 61.18 | 81.5224 | 183.54 | 244.56 | 244.567 |  |  | 244.56 | 244.567
3.10.12 | PRÓPRIA | CVL064 | Caixa tipo solo de POLIURETANO de diâmetro de 300mm com tampa de ferro fundido. Ref.: TEL-505/TEL-506 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente | UN | 2 | 344.16 | 458.5932 | 688.32 | 917.18 | 917.1864 |  |  | 917.18 | 917.1864
3.10.13 | PRÓPRIA | CVL065 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | un | 13 | 20.86 | 27.796 | 271.18 | 361.4 | 361.3474 |  |  | 361.4 | 361.3474
3.10.14 | PRÓPRIA | CVL066 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 72272 - 07/2018) | UN | 13 | 25.89 | 34.4984 | 336.57 | 448.5 | 448.4795 |  |  | 448.5 | 448.4795
3.10.15 | PRÓPRIA | CVL067 | Presilha para cabo captor 35mm2 - TEL-744 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente | UN | 304 | 5.19 | 6.9157 | 1577.76 | 2103.68 | 2102.3652 |  |  | 2103.68 | 2102.3652
3.11 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 24794.21 | 33037.79 | 0 |  | 33037.79 | 0 | 0
3.11.1 | PRÓPRIA | CAB-001 | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | UN | 6 | 893.43 | 1190.5 | 5360.58 | 7143 | 7143 |  |  | 7143 | 7143
3.11.2 | PRÓPRIA | CAB-002 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho | UND | 7 | 123.39 | 164.42 | 863.73 | 1150.94 | 1150.94 |  |  | 1150.94 | 1150.94
3.11.3 | DER-ES | 51033 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 6 | 40.51 | 53.98 | 243.06 | 323.88 | 323.88 |  |  | 323.88 | 323.88
3.11.4 | PRÓPRIA | CAB-003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 320 | 13.38 | 17.83 | 4281.6 | 5705.6 | 5705.6 |  |  | 5705.6 | 5705.6
3.11.5 | DER-ES | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 150 | 26.09 | 34.76 | 3913.5 | 5214 | 5214 |  |  | 5214 | 5214
3.11.6 | PRÓPRIA | CAB-004 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 22.81 | 30.39 | 456.2 | 607.8 | 607.8 |  |  | 607.8 | 607.8
3.11.7 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 36.34 | 48.42 | 218.04 | 290.52 |  |  |  | 290.52 | 290.52
3.11.8 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 12 | 73.28 | 97.65 | 879.36 | 1171.8 |  |  |  | 1171.8 | 1171.8
3.11.9 | DER-ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 100 | 8.03 | 10.7 | 803 | 1070 |  |  |  | 1070 | 1070
3.11.10 | DER-ES | 151137 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 100 | 28.36 | 37.79 | 2836 | 3779 |  |  |  | 3779 | 3779
3.11.11 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 120 | 6.68 | 8.9 | 801.6 | 1068 |  |  |  | 1068 | 1068
3.11.12 | DER-ES | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 1 | 733.86 | 977.87 | 733.86 | 977.87 |  |  |  | 977.87 | 977.87
3.11.13 | PRÓPRIA | CVL051 | Tampa cega 1u para Rack 19" | UN | 5 | 60.07 | 80.04 | 300.35 | 400.2 |  |  |  | 400.2 | 400.2
3.11.14 | PRÓPRIA | CVL052 | Régua com 4 tomadas elétricas para montagem em Rack 19". | UN | 1 | 63.09 | 84.07 | 63.09 | 84.07 |  |  |  | 84.07 | 84.07
3.11.15 | PRÓPRIA | CVL053 | Guia frontal 1u para Patch Cord´s montagem em Rack 19" | UN | 7 | 39.13 | 52.14 | 273.91 | 364.98 |  |  |  | 364.98 | 364.98
3.11.16 | PRÓPRIA | 160840 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 263.85 | 351.58 | 527.7 | 703.16 |  |  |  | 703.16 | 703.16
3.11.17 | DER-ES | 160845 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 1 | 23.01 | 30.66 | 23.01 | 30.66 |  |  |  | 30.66 | 30.66
3.11.18 | PRÓPRIA | CVL055 | Switch ethernet, gerenciável, instalação em rack 19",com 12 portas elétricas 100/1000mbps, POE | UN | 1 | 1583.1 | 2109.48 | 1583.1 | 2109.48 |  |  |  | 2109.48 | 2109.48
3.11.19 | PRÓPRIA | CVL056 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X UN 40 X 15 CM | UN | 1 | 212.67 | 283.38 | 212.67 | 283.38 |  |  |  | 283.38 | 283.38
3.11.20 | PRÓPRIA | CVL057 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X UN 20 X 10 CM | UN | 5 | 83.97 | 111.89 | 419.85 | 559.45 |  |  |  | 559.45 | 559.45
3.12 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 63339.73 | 84400.16 | 0 |  | 84400.16 | 0 | 0
3.12.1 | PRÓPRIA | SPDA-001 | Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm | cj | 3 | 412.99 | 550.31 | 1238.97 | 1650.93 | 1650.93 |  |  | 1650.93 | 1650.93
3.12.2 | PRÓPRIA | SPDA-002 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 1 | 30.86 | 41.12 | 30.86 | 41.12 |  |  |  | 41.12 | 41.12
3.12.3 | DER-ES | 160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 150 | 53.58 | 71.4 | 8037 | 10710 |  |  |  | 10710 | 10710
3.12.4 | DER-ES | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 80 | 69.25 | 92.28 | 5540 | 7382.4 |  |  |  | 7382.4 | 7382.4
3.12.5 | DER-ES | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 8 | 254.86 | 339.6 | 2038.88 | 2716.8 |  |  |  | 2716.8 | 2716.8
3.12.6 | PRÓPRIA | 2CF3.000305-1 | Perfil em alumínio esp. 2 mm para fixação de módulo solar fotovoltaico, inclusive fixação em telha. | m | 390 | 68.64 | 91.46 | 26769.6 | 35669.4 |  |  |  | 35669.4 | 35669.4
3.12.7 | PRÓPRIA | 2CF3.000306-1 | Presilha em alumínio para fixação lateral 40mm do módulo solar (completo) | un | 120 | 31.54 | 42.03 | 3784.8 | 5043.6 |  |  |  | 5043.6 | 5043.6
3.12.8 | PRÓPRIA | 2CF3.000307-1 | Junção para perfil em alumínio para painéis solares, inclusive parafusos sextavados M8, porcas sextavadas M8 e arruelas lisas e de pressão M8 em aço inox AISI 304 | un | 120 | 42.9 | 57.16 | 5148 | 6859.2 |  |  |  | 6859.2 | 6859.2
3.12.9 | PRÓPRIA | 2CF3.000287-1 | Poliuretano flexível bisnaga 360g TEL-5905, marca de referência Termotécnica ou equivalente | un | 32 | 12.95 | 17.26 | 414.4 | 552.32 |  |  |  | 552.32 | 552.32
3.12.10 | PRÓPRIA | 2CF3.000299-1 | Chave seccionadora DC rotativa 20A, 4 polos, 1200VDC, para trilho DIN 35 | un | 1 | 440.56 | 587.05 | 440.56 | 587.05 |  |  |  | 587.05 | 587.05
3.12.11 | PRÓPRIA | 2CF3.000300-1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR | un | 4 | 76.78 | 102.31 | 307.12 | 409.24 |  |  |  | 409.24 | 409.24
3.12.12 | PRÓPRIA | 2CF3.000208-1 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A - 25KA 220CA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 4 | 741.61 | 988.2 | 2966.44 | 3952.8 |  |  |  | 3952.8 | 3952.8
3.12.13 | PRÓPRIA | 2CF3.000302-1 | Fornecimento de fusível 20A gPV DC 1000VDC, 10kA, 10 x 38 mm | un | 4 | 28.03 | 37.35 | 112.12 | 149.4 |  |  |  | 149.4 | 149.4
3.12.14 | PRÓPRIA | 2CF3.000303-1 | Porta Fusível fotovoltaico para trilho DIN 35, 32A, 1000VDC, cartucho 10 x 38 mm | un | 4 | 77.25 | 102.94 | 309 | 411.76 |  |  |  | 411.76 | 411.76
3.12.15 | PRÓPRIA | 2CF3.000304-1 | Quadro elétrico modular para stringbox em Policarbonato, s/ barramento, 20 disjuntores DIN, sobrepor, IP 40, norma ABNT NBR IEC 60439, tampa transparente ou fumê, inclusive 2 prensas cabos 1” | un | 1 | 345.88 | 460.89 | 345.88 | 460.89 | 460.89 |  |  | 460.89 | 460.89
3.12.16 | PRÓPRIA | 2CF3.000497-1 | Quadro de fabricação especial 80x60x25cm em chapa de aço de 1,5mm (16 MSG), IP-65, corrente máxima 275 A, capacidade p/ 34 dispositivos modulares padrão DIN, barram. trifásico, barras de N+T, com porta, placa de acrílico, e trinco | un | 1 | 5856.1 | 7803.25 | 5856.1 | 7803.25 | 7803.25 |  |  | 7803.25 | 7803.25
3.13 |  |  | PPCI |  |  |  |  | 17963.23 | 23936.34 | 0 |  | 23936.34 | 0 | 0
3.13.1 | DER-ES | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 7 | 179.38 | 239.02 | 1255.66 | 1673.14 | 1673.14 |  |  | 1673.14 | 1673.14
3.13.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 1 | 751.78 | 1001.75 | 751.78 | 1001.75 | 1001.75 |  |  | 1001.75 | 1001.75
3.13.3 | PRÓPRIA | PPCI-001 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES | UN | 39 | 267.31 | 356.19 | 10425.09 | 13891.41 | 13891.41 |  |  | 13891.41 | 13891.41
3.13.4 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) | und | 40 | 30.24 | 40.29 | 1209.6 | 1611.6 |  |  |  | 1611.6 | 1611.6
3.13.5 | PRÓPRIA | CVL043 | Sensor infravermelho (receptor + transmissor) ativo para uso externo, com proteção contra violação, alcance mínimo de 40 metros , montado em caixa de embutir na alvenaria 2"x4" | UN | 12 | 160.22 | 213.49 | 1922.64 | 2561.88 |  |  |  | 2561.88 | 2561.88
3.13.6 | DER-ES | 160676 | Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação | und | 1 | 95.12 | 126.75 | 95.12 | 126.75 |  |  |  | 126.75 | 126.75
3.13.7 | PRÓPRIA | CVL044 | Central de alarme monitorada com 8 zonas, com placa de expansão + 8 zonas, teclado e fonte 220Vca / 12Vcc. | UN | 1 | 651.94 | 868.71 | 651.94 | 868.71 |  |  |  | 868.71 | 868.71
3.13.8 | PRÓPRIA | CVL045 | Cabo de energia , classe de tensão 0,6/1kV, temperatura máxima em serviço contínuo 90 graus Celsius, formado por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole,encordoamento classe 5, isolação em HEPR, conforme NBR 13248 , 1 x 2C#1,0 mm²-Ref.: PRYSMIAN ou equivalente - azul. Ref.: Prysmian ou Similar | M | 230 | 7.18 | 9.57 | 1651.4 | 2201.1 |  |  |  | 2201.1 | 2201.1
3.14 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 58998.74 | 78615.79 | 0 |  | 78615.79 | 0 | 0
3.14.1 | SINAPI | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 13493.64 | 17980.28 | 26987.28 | 35960.56 | 35960.56 |  |  | 35960.56 | 35960.56
3.14.2 | SINAPI | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 16427.68 | 21889.88 | 16427.68 | 21889.88 | 21889.88 |  |  | 21889.88 | 21889.88
3.14.3 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 5051.44 | 6731.04 | 5051.44 | 6731.04 | 6731.04 |  |  | 6731.04 | 6731.04
3.14.4 | PRÓPRIA | CLI-003 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO. | UN | 2 | 750.01 | 999.39 | 1500.02 | 1998.78 | 1998.78 |  |  | 1998.78 | 1998.78
3.14.5 | DER-ES | 161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante | m | 22.57 | 71.1 | 94.74 | 1604.73 | 2138.28 | 2138.2818 |  |  | 2138.28 | 2138.2818
3.14.6 | DER-ES | 161001 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/4" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | 32 | 24.53 | 32.69 | 784.96 | 1046.08 | 1046.08 |  |  | 1046.08 | 1046.08
3.14.7 | DER-ES | 161002 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | 39 | 33.74 | 44.96 | 1315.86 | 1753.44 | 1753.44 |  |  | 1753.44 | 1753.44
3.14.8 | DER-ES | 161003 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/2" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | 36 | 42.48 | 56.6 | 1529.28 | 2037.6 | 2037.6 |  |  | 2037.6 | 2037.6
3.14.9 | DER-ES | 161015 | Fornecimento e carga de gás refrigerante R410A | kg | 9 | 114.68 | 152.81 | 1032.12 | 1375.29 | 1375.29 |  |  | 1375.29 | 1375.29
3.14.10 | PRÓPRIA | 2CF3.000317-1 | Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas demãos e fundo anticorrosivo a uma demão | un | 16 | 72.54 | 96.66 | 1160.64 | 1546.56 | 1546.56 |  |  | 1546.56 | 1546.56
3.14.11 | DER-ES | 161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante | m | 22.57 | 71.1 | 94.74 | 1604.73 | 2138.28 | 2138.2818 |  |  | 2138.28 | 2138.2818
3.15 |  |  | RESTAUROS INTERNOS |  |  |  |  | 2486835.68 | 3313687.77 | 0 |  |  | 3313687.77 | 0
3.15.1 |  |  | NAVE CENTRAL |  |  |  |  | 358939.08 | 478279.41 | 0 |  | 478279.41 | 0 | 0
3.15.1.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 96.02 | 9.45 | 12.59 | 907.39 | 1208.89 | 1208.8918 |  |  | 1208.89 | 1208.8918
3.15.1.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 224.05 | 10.73 | 14.3 | 2404.06 | 3203.92 | 3203.915 |  |  | 3203.92 | 3203.915
3.15.1.3 | DER-ES | 040802 | Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas | m2 | 180 | 164.77 | 219.56 | 29658.6 | 39520.8 |  |  |  | 39520.8 | 39520.8
3.15.1.4 | DER-ES | 010201 | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | m2 | 3071.79 | 19.92 | 26.54 | 61190.06 | 81525.31 |  |  |  | 81525.31 | 81525.3066
3.15.1.5 | DER-ES | 040803 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 180 | 87.57 | 116.69 | 15762.6 | 21004.2 |  |  |  | 21004.2 | 21004.2
3.15.1.6 | DER-ES | 040806 | Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão | m2 | 180 | 29.52 | 39.34 | 5313.6 | 7081.2 |  |  |  | 7081.2 | 7081.2
3.15.1.7 | DER-ES | 040807 | Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício | m2 | 180 | 78.25 | 104.27 | 14085 | 18768.6 |  |  |  | 18768.6 | 18768.6
3.15.1.8 | DER-ES | 040808 | Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diâmetro original | kg | 96 | 5.75 | 7.66 | 552 | 735.36 |  |  |  | 735.36 | 735.36
3.15.1.9 | DER-ES | 040809 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm | m2 | 180 | 437.15 | 582.5 | 78687 | 104850 |  |  |  | 104850 | 104850
3.15.1.10 | DER-ES | 040813 | Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos , SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente | m2 | 180 | 71.04 | 94.66 | 12787.2 | 17038.8 |  |  |  | 17038.8 | 17038.8
3.15.1.11 | DER-ES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 190.5 | 89.05 | 118.66 | 16964.03 | 22604.73 |  |  |  | 22604.73 | 22604.73
3.15.1.12 | DER-ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 495 | 10.61 | 14.14 | 5251.95 | 6999.3 |  |  |  | 6999.3 | 6999.3
3.15.1.13 | DER-ES | 040224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 17 | 821.75 | 1094.98 | 13969.75 | 18614.66 |  |  |  | 18614.66 | 18614.66
3.15.1.14 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 224.05 | 65.96 | 87.89 | 14778.34 | 19691.75 | 19691.7545 |  |  | 19691.75 | 19691.7545
3.15.1.15 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 320.07 | 30.79 | 41.03 | 9854.96 | 13132.47 | 13132.4721 |  |  | 13132.47 | 13132.4721
3.15.1.16 | PRÓPRIA | RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 111.02 | 573.4 | 764.06 | 63658.87 | 84825.94 | 84825.9412 |  |  | 84825.94 | 84825.9412
3.15.1.17 | PRÓPRIA | RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 12.8 | 117.68 | 156.81 | 1506.3 | 2007.17 | 2007.168 |  |  | 2007.17 | 2007.168
3.15.1.18 | DER-ES | 190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 123.82 | 28.61 | 38.12 | 3542.49 | 4720.02 | 4720.0184 |  |  | 4720.02 | 4720.0184
3.15.1.19 | DER-ES | 190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 27.18 | 25.15 | 33.51 | 683.58 | 910.8 | 910.8018 |  |  | 910.8 | 910.8018
3.15.1.20 | ORSE | S12393 | Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal | m2 | 14.4 | 354.24 | 472.02 | 5101.06 | 6797.09 | 6797.088 |  |  | 6797.09 | 6797.088
3.15.1.21 | ORSE | S12391 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | m2 | 14.4 | 158.35 | 211 | 2280.24 | 3038.4 | 3038.4 |  |  | 3038.4 | 3038.4
3.15.2 |  |  | PRESBITÉRIO |  |  |  |  | 1531.91 | 2041.21 | 0 |  | 2041.21 | 0 | 0
3.15.2.1 | DER-ES | 10331 | Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento | m2 | 13.09 | 11.92 | 15.88 | 156.03 | 207.87 | 207.8692 |  |  | 207.87 | 207.8692
3.15.2.2 | PRÓPRIA | RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 13.09 | 103.34 | 137.7 | 1352.72 | 1802.49 | 1802.493 |  |  | 1802.49 | 1802.493
3.15.2.3 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.26 | 89.06 | 118.67 | 23.16 | 30.85 | 30.8542 |  |  | 30.85 | 30.8542
3.15.3 |  |  | ALTAR-MOR |  |  |  |  | 6781.11 | 9035.79 | 0 |  | 9035.79 | 0 | 0
3.15.3.1 | PRÓPRIA | RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 49.84 | 103.34 | 137.7 | 5150.47 | 6862.97 | 6862.968 |  |  | 6862.97 | 6862.968
3.15.3.2 | ORSE | S03912 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 13.24 | 123.16 | 164.11 | 1630.64 | 2172.82 | 2172.8164 |  |  | 2172.82 | 2172.8164
3.15.4 |  |  | RETRO-ALTAR |  |  |  |  | 10648.84 | 14189.59 | 0 |  | 14189.59 | 0 | 0
3.15.4.1 | PRÓPRIA | PIS-003 | PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO. | m2 | 13.11 | 462.37 | 616.11 | 6061.67 | 8077.2 | 8077.2021 |  |  | 8077.2 | 8077.2021
3.15.4.2 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 9.7 | 9.45 | 12.59 | 91.67 | 122.12 | 122.123 |  |  | 122.12 | 122.123
3.15.4.3 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 9.7 | 30.79 | 41.03 | 298.66 | 397.99 | 397.991 |  |  | 397.99 | 397.991
3.15.4.4 | DER-ES | 10220 | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento | m2 | 4.3 | 3.38 | 4.5 | 14.53 | 19.35 | 19.35 |  |  | 19.35 | 19.35
3.15.4.5 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 0.95 | 4396.81 | 5858.75 | 4176.97 | 5565.81 | 5565.8125 |  |  | 5565.81 | 5565.8125
3.15.4.6 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.06 | 89.06 | 118.67 | 5.34 | 7.12 | 7.1202 |  |  | 7.12 | 7.1202
3.15.5 |  |  | TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | 14654.58 | 19527.21 | 0 |  | 19527.21 | 0 | 0
3.15.5.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 109.12 | 9.45 | 12.59 | 1031.18 | 1373.82 | 1373.8208 |  |  | 1373.82 | 1373.8208
3.15.5.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 109.12 | 10.73 | 14.3 | 1170.86 | 1560.42 | 1560.416 |  |  | 1560.42 | 1560.416
3.15.5.3 | DER-ES | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 23.16 | 42.98 | 57.27 | 995.42 | 1326.37 | 1326.3732 |  |  | 1326.37 | 1326.3732
3.15.5.4 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 109.12 | 65.96 | 87.89 | 7197.56 | 9590.56 | 9590.5568 |  |  | 9590.56 | 9590.5568
3.15.5.5 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 109.12 | 30.79 | 41.03 | 3359.8 | 4477.19 | 4477.1936 |  |  | 4477.19 | 4477.1936
3.15.5.6 | DER-ES | 190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 25.4 | 25.15 | 33.51 | 638.81 | 851.15 | 851.154 |  |  | 851.15 | 851.154
3.15.5.7 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 2.93 | 89.06 | 118.67 | 260.95 | 347.7 | 347.7031 |  |  | 347.7 | 347.7031
3.15.6 |  |  | TORRE DIREITA |  |  |  |  | 26692.12 | 35566.96 | 0 |  | 35566.96 | 0 | 0
3.15.6.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 43.63 | 9.45 | 12.59 | 412.3 | 549.3 | 549.3017 |  |  | 549.3 | 549.3017
3.15.6.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 43.63 | 10.73 | 14.3 | 468.15 | 623.91 | 623.909 |  |  | 623.91 | 623.909
3.15.6.3 | DER-ES | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 18.9 | 42.98 | 57.27 | 812.32 | 1082.4 | 1082.403 |  |  | 1082.4 | 1082.403
3.15.6.4 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 43.63 | 65.96 | 87.89 | 2877.83 | 3834.64 | 3834.6407 |  |  | 3834.64 | 3834.6407
3.15.6.5 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 43.63 | 30.79 | 41.03 | 1343.37 | 1790.14 | 1790.1389 |  |  | 1790.14 | 1790.1389
3.15.6.6 | DER-ES | 190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 20.1 | 25.15 | 33.51 | 505.52 | 673.55 | 673.551 |  |  | 673.55 | 673.551
3.15.6.7 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1.09 | 89.06 | 118.67 | 97.08 | 129.35 | 129.3503 |  |  | 129.35 | 129.3503
3.15.6.8 | ORSE | S12393 | Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal | m2 | 39.36 | 354.24 | 472.02 | 13942.89 | 18578.71 | 18578.7072 |  |  | 18578.71 | 18578.7072
3.15.6.9 | ORSE | S12391 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | m2 | 39.36 | 158.35 | 211 | 6232.66 | 8304.96 | 8304.96 |  |  | 8304.96 | 8304.96
3.15.7 |  |  | CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  |  | 7795.27 | 10387.09 | 0 |  | 10387.09 | 0 | 0
3.15.7.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 72.81 | 9.45 | 12.59 | 688.05 | 916.68 | 916.6779 |  |  | 916.68 | 916.6779
3.15.7.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 41.45 | 10.73 | 14.3 | 444.76 | 592.74 | 592.735 |  |  | 592.74 | 592.735
3.15.7.3 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 41.45 | 65.96 | 87.89 | 2734.04 | 3643.04 | 3643.0405 |  |  | 3643.04 | 3643.0405
3.15.7.4 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 41.45 | 30.79 | 41.03 | 1276.25 | 1700.69 | 1700.6935 |  |  | 1700.69 | 1700.6935
3.15.7.5 | ORSE | S03912 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 9.78 | 123.16 | 164.11 | 1204.5 | 1605 | 1604.9958 |  |  | 1605 | 1604.9958
3.15.7.6 | DER-ES | 190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 31.36 | 28.61 | 38.12 | 897.21 | 1195.44 | 1195.4432 |  |  | 1195.44 | 1195.4432
3.15.7.7 | PRÓPRIA | RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.96 | 573.4 | 764.06 | 550.46 | 733.5 | 733.4976 |  |  | 733.5 | 733.4976
3.15.8 |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 18423.86 | 24549.72 | 0 |  | 24549.72 | 0 | 0
3.15.8.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 23.59 | 9.45 | 12.59 | 222.93 | 297 | 296.9981 |  |  | 297 | 296.9981
3.15.8.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31.84 | 30.33 | 40.41 | 965.71 | 1286.65 | 1286.6544 |  |  | 1286.65 | 1286.6544
3.15.8.3 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 55.43 | 10.73 | 14.3 | 594.76 | 792.65 | 792.649 |  |  | 792.65 | 792.649
3.15.8.4 | DER-ES | 10202 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento | m2 | 21.43 | 21.13 | 28.16 | 452.82 | 603.47 | 603.4688 |  |  | 603.47 | 603.4688
3.15.8.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.42 | 2.74 | 3.65 | 58.69 | 78.18 | 78.183 |  |  | 78.18 | 78.183
3.15.8.6 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 55.43 | 65.96 | 87.89 | 3656.16 | 4871.74 | 4871.7427 |  |  | 4871.74 | 4871.7427
3.15.8.7 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 27.72 | 30.79 | 41.03 | 853.5 | 1137.35 | 1137.3516 |  |  | 1137.35 | 1137.3516
3.15.8.8 | PRÓPRIA | RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 27.72 | 117.68 | 156.81 | 3262.09 | 4346.77 | 4346.7732 |  |  | 4346.77 | 4346.7732
3.15.8.9 | PRÓPRIA | FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | m2 | 21.42 | 197.27 | 262.86 | 4225.52 | 5630.46 | 5630.4612 |  |  | 5630.46 | 5630.4612
3.15.8.10 | DER-ES | 190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 21.42 | 28.61 | 38.12 | 612.83 | 816.53 | 816.5304 |  |  | 816.53 | 816.5304
3.15.8.11 | PRÓPRIA | RES-010 | Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira | m | 21.25 | 151.93 | 202.45 | 3228.51 | 4302.06 | 4302.0625 |  |  | 4302.06 | 4302.0625
3.15.8.12 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 3.26 | 89.06 | 118.67 | 290.34 | 386.86 | 386.8642 |  |  | 386.86 | 386.8642
3.15.9 |  |  | CIRCULAÇÃO LATERAL |  |  |  |  | 3997.79 | 5327.3 | 0 |  | 5327.3 | 0 | 0
3.15.9.1 | DER-ES | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 12.15 | 42.98 | 57.27 | 522.21 | 695.83 | 695.8305 |  |  | 695.83 | 695.8305
3.15.9.2 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 112.88 | 30.79 | 41.03 | 3475.58 | 4631.47 | 4631.4664 |  |  | 4631.47 | 4631.4664
3.15.10 |  |  | SACRISTIA |  |  |  |  | 11246.56 | 14986 | 0 |  | 14986 | 0 | 0
3.15.10.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 42.39 | 9.45 | 12.59 | 400.59 | 533.69 | 533.6901 |  |  | 533.69 | 533.6901
3.15.10.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 42.39 | 10.73 | 14.3 | 454.84 | 606.18 | 606.177 |  |  | 606.18 | 606.177
3.15.10.3 | DER-ES | 10202 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento | m2 | 15.36 | 21.13 | 28.16 | 324.56 | 432.54 | 432.5376 |  |  | 432.54 | 432.5376
3.15.10.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.84 | 30.33 | 40.41 | 25.48 | 33.94 | 33.9444 |  |  | 33.94 | 33.9444
3.15.10.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15.36 | 2.74 | 3.65 | 42.09 | 56.06 | 56.064 |  |  | 56.06 | 56.064
3.15.10.6 | PRÓPRIA | RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.36 | 117.68 | 156.81 | 1807.56 | 2408.6 | 2408.6016 |  |  | 2408.6 | 2408.6016
3.15.10.7 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 42.39 | 65.96 | 87.89 | 2796.04 | 3725.66 | 3725.6571 |  |  | 3725.66 | 3725.6571
3.15.10.8 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 18.39 | 63.91 | 85.16 | 1175.3 | 1566.09 | 1566.0924 |  |  | 1566.09 | 1566.0924
3.15.10.9 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 18.39 | 30.79 | 41.03 | 566.23 | 754.54 | 754.5417 |  |  | 754.54 | 754.5417
3.15.10.10 | PRÓPRIA | FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | m2 | 15.36 | 197.27 | 262.86 | 3030.07 | 4037.53 | 4037.5296 |  |  | 4037.53 | 4037.5296
3.15.10.11 | DER-ES | 190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 15.36 | 28.61 | 38.12 | 439.45 | 585.52 | 585.5232 |  |  | 585.52 | 585.5232
3.15.10.12 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 2.07 | 89.06 | 118.67 | 184.35 | 245.65 | 245.6469 |  |  | 245.65 | 245.6469
3.15.11 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 9562.87 | 12742.44 | 0 |  | 12742.44 | 0 | 0
3.15.11.1 | DER-ES | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 120.69 | 42.98 | 57.27 | 5187.26 | 6911.92 | 6911.9163 |  |  | 6911.92 | 6911.9163
3.15.11.2 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 36.72 | 9.45 | 12.59 | 347 | 462.3 | 462.3048 |  |  | 462.3 | 462.3048
3.15.11.3 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 36.72 | 10.73 | 14.3 | 394.01 | 525.1 | 525.096 |  |  | 525.1 | 525.096
3.15.11.4 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 36.72 | 65.96 | 87.89 | 2422.05 | 3227.32 | 3227.3208 |  |  | 3227.32 | 3227.3208
3.15.11.5 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 36.72 | 30.79 | 41.03 | 1130.61 | 1506.62 | 1506.6216 |  |  | 1506.62 | 1506.6216
3.15.11.6 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.92 | 89.06 | 118.67 | 81.94 | 109.18 | 109.1764 |  |  | 109.18 | 109.1764
3.15.12 |  |  | CORO |  |  |  |  | 3647.35 | 4860.12 | 0 |  | 4860.12 | 0 | 0
3.15.12.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 54.16 | 9.45 | 12.59 | 511.81 | 681.87 | 681.8744 |  |  | 681.87 | 681.8744
3.15.12.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 25.19 | 10.73 | 14.3 | 270.29 | 360.22 | 360.217 |  |  | 360.22 | 360.217
3.15.12.3 | DER-ES | 160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 54.16 | 30.79 | 41.03 | 1667.59 | 2222.18 | 2222.1848 |  |  | 2222.18 | 2222.1848
3.15.12.4 | DER-ES | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 26.56 | 42.98 | 57.27 | 1141.55 | 1521.09 | 1521.0912 |  |  | 1521.09 | 1521.0912
3.15.12.5 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.63 | 89.06 | 118.67 | 56.11 | 74.76 | 74.7621 |  |  | 74.76 | 74.7621
3.15.13 |  |  | FACHADAS |  |  |  |  | 88764.29 | 118267.69 | 0 |  | 118267.69 | 0 | 0
3.15.13.1 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 4203 | 9.45 | 12.59 | 39718.35 | 52915.77 | 52915.77 |  |  | 52915.77 | 52915.77
3.15.13.2 | DER-ES | 10208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 207.15 | 10.73 | 14.3 | 2222.72 | 2962.25 | 2962.245 |  |  | 2962.25 | 2962.245
3.15.13.3 | DER-ES | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 207.15 | 27.22 | 36.27 | 5638.62 | 7513.33 | 7513.3305 |  |  | 7513.33 | 7513.3305
3.15.13.4 | DER-ES | 190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1008.55 | 25.15 | 33.51 | 25365.03 | 33796.51 | 33796.5105 |  |  | 33796.51 | 33796.5105
3.15.13.5 | PRÓPRIA | ESQ-002 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.8 | 162.83 | 216.97 | 5666.48 | 7550.56 | 7550.556 |  |  | 7550.56 | 7550.556
3.15.13.6 | PRÓPRIA | RES-019 | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos. | m2 | 151.28 | 41.56 | 55.38 | 6287.2 | 8377.89 | 8377.8864 |  |  | 8377.89 | 8377.8864
3.15.13.7 | PRÓPRIA | REV-004 | Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos. | m2 | 157.15 | 24.6 | 32.78 | 3865.89 | 5151.38 | 5151.377 |  |  | 5151.38 | 5151.377
3.15.14 |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  |  | 1924150.05 | 2563927.24 | 0 |  | 2563927.24 | 0 | 0
3.15.14.1 | PRÓPRIA | RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | m2 | 20 | 65.39 | 87.13 | 1307.8 | 1742.6 | 1742.6 |  |  | 1742.6 | 1742.6
3.15.14.2 | PRÓPRIA | RES-006 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos | m2 | 28 | 381.11 | 507.83 | 10671.08 | 14219.24 | 14219.24 |  |  | 14219.24 | 14219.24
3.15.14.3 | ORSE | S11763 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras. Rev 01_10/2025 | m2 | 166.4 | 155.23 | 206.84 | 25830.27 | 34418.18 | 34418.176 |  |  | 34418.18 | 34418.176
3.15.14.4 | PRÓPRIA | RES-005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 4 | 182.96 | 243.79 | 731.84 | 975.16 | 975.16 |  |  | 975.16 | 975.16
3.15.14.5 | PRÓPRIA | RES-016 | Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura. | m2 | 10.79 | 157.98 | 210.51 | 1704.6 | 2271.4 | 2271.4029 |  |  | 2271.4 | 2271.4029
3.15.14.6 | PRÓPRIA | RES-017 | Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas | m3 | 87.65 | 32.41 | 43.19 | 2840.74 | 3785.6 | 3785.6035 |  |  | 3785.6 | 3785.6035
3.15.14.7 | PRÓPRIA | RES-013 | Restauração de cimalha de massa | m2 | 20.96 | 183.73 | 244.82 | 3850.98 | 5131.43 | 5131.4272 |  |  | 5131.43 | 5131.4272
3.15.14.8 | ORSE | S13371 | Restauração de pináculos de massa | m2 | 25.44 | 396.47 | 528.3 | 10086.2 | 13439.95 | 13439.952 |  |  | 13439.95 | 13439.952
3.15.14.9 | DER-ES | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 18.38 | 67.24 | 89.6 | 1235.87 | 1646.85 |  |  |  | 1646.85 | 1646.848
3.15.14.10 | DER-ES | 010218 | Remoção de pintura a óleo ou esmalte sobre paredes, com aplicação de removedor | m2 | 620 | 15.2 | 20.25 | 9424 | 12555 | 12555 |  |  | 12555 | 12555
3.15.14.11 | PRÓPRIA | COMP 116 | Serviços de restauração dos seguintes bens artísticos e integrados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Serra, Espírito Santo. | UND | 1 | 1856466.6667 | 2473741.83 | 1856466.67 | 2473741.83 | 2473741.83 |  |  | 2473741.83 | 2473741.83
4 |  |  | ENTORNO DA IGREJA - PRAÇA |  |  |  |  | 961364.16 | 1738290.68 | 0 |  |  | 1738290.68 | 0
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS PRAÇAS |  |  |  |  | 61829.09 | 82381.03 | 0 |  | 82381.03 | 0 | 0
4.1.1 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 869.67 | 21 | 27.98 | 18263.07 | 24333.37 | 24333.3666 |  |  | 24333.37 | 24333.3666
4.1.2 | DER-ES | 10212 | Retirada manual cuidadosa de pavimento em paralelepípedos, inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | m2 | 1181.5 | 21.51 | 28.66 | 25414.07 | 33861.79 | 33861.79 |  |  | 33861.79 | 33861.79
4.1.3 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 48.5 | 58.36 | 77.76 | 2830.46 | 3771.36 | 3771.36 |  |  | 3771.36 | 3771.36
4.1.4 | DER-ES | 10216 | Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento | m | 314.25 | 11.14 | 14.84 | 3500.75 | 4663.47 | 4663.47 |  |  | 4663.47 | 4663.47
4.1.5 | DER-ES | 10403 | Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 6 | 59.04 | 78.67 | 354.24 | 472.02 | 472.02 |  |  | 472.02 | 472.02
4.1.6 | DER-ES | 10210 | Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento | m3 | 36 | 225.81 | 300.89 | 8129.16 | 10832.04 | 10832.04 |  |  | 10832.04 | 10832.04
4.1.7 | DER-ES | 10219 | Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento | m3 | 12.8 | 260.73 | 347.42 | 3337.34 | 4446.98 | 4446.976 |  |  | 4446.98 | 4446.976
4.2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  |  |  | 4761.31 | 6343.59 | 0 |  | 6343.59 | 0 | 0
4.2.1 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 198 | 17.48 | 23.29 | 3461.04 | 4611.42 | 4611.42 |  |  | 4611.42 | 4611.42
4.2.2 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | T | 136 | 5.08 | 6.77 | 690.88 | 920.72 | 920.72 |  |  | 920.72 | 920.72
4.2.3 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 320.73 | 1.9 | 2.53 | 609.39 | 811.45 | 811.4469 |  |  | 811.45 | 811.4469
4.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 188980.55 | 180662.91 | 0 |  | 111302.2 | 69360.71 | 0
4.3.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 41764.4 | 55651.1 | 0 |  |  | 55651.1 | 0
4.3.1.1 | SINAPI | 100621 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 10 | 3098.56 | 4128.83 | 30985.6 | 41288.3 | 41288.3 |  |  | 41288.3 | 41288.3
4.3.1.2 | SINAPI | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 10 | 890.12 | 1186.08 | 8901.2 | 11860.8 | 11860.8 |  |  | 11860.8 | 11860.8
4.3.1.3 | PRÓPRIA | ELE-014 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w. | un | 20 | 93.88 | 125.1 | 1877.6 | 2502 | 2502 |  |  | 2502 | 2502
4.3.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO |  |  |  |  | 17757.61 | 23662.3 | 0 |  | 23662.3 | 0 | 0
4.3.2.1 | SINAPI | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 | UN | 1 | 1440.03 | 1918.84 | 1440.03 | 1918.84 | 1918.84 |  |  | 1918.84 | 1918.84
4.3.2.2 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 125.61 | 167.38 | 251.22 | 334.76 |  |  |  | 334.76 | 334.76
4.3.2.3 | PRÓPRIA | CVL035 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2227.09 | 2967.5974 | 2227.09 | 2967.6 |  |  |  | 2967.6 | 2967.5974
4.3.2.4 | PRÓPRIA | CVL036 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 694.11 | 924.9016 | 694.11 | 924.9 |  |  |  | 924.9 | 924.9016
4.3.2.5 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 921.18 | 1227.4724 | 921.18 | 1227.47 |  |  |  | 1227.47 | 1227.4724
4.3.2.6 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 82 | 93.85 | 125.0551 | 7695.7 | 10254.92 |  |  |  | 10254.92 | 10254.5202
4.3.2.7 | PRÓPRIA | CVL037 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4" | m | 39.42 | 88.1 | 117.3932 | 3472.9 | 4627.51 |  |  |  | 4627.51 | 4627.6419
4.3.2.8 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.0418 | 31.97 | 42.6 | 512.8 | 683.3 |  |  |  | 683.3 | 683.379
4.3.2.9 | PRÓPRIA | CVL038 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 3 | 180.86 | 240.996 | 542.58 | 723 |  |  |  | 723 | 722.9879
4.3.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PRAÇA |  |  |  |  | 1401.55 | 1867.56 | 0 |  | 1867.56 | 0 | 0
4.3.3.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 414.82 | 552.75 | 414.82 | 552.75 | 552.75 |  |  | 552.75 | 552.75
4.3.3.2 | PRÓPRIA | ELE-015 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 58.26 | 77.63 | 58.26 | 77.63 | 77.63 |  |  | 77.63 | 77.63
4.3.3.3 | DER-ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 1 | 114.32 | 152.33 | 114.32 | 152.33 | 152.33 |  |  | 152.33 | 152.33
4.3.3.4 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 51.91 | 69.17 | 363.37 | 484.19 | 484.19 |  |  | 484.19 | 484.19
4.3.3.5 | SINAPI | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 150.26 | 200.22 | 450.78 | 600.66 | 600.66 |  |  | 600.66 | 600.66
4.3.4 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  |  | 46255.52 | 61623.18 | 0 |  | 61623.18 | 0 | 0
4.3.4.1 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 880 | 31.97 | 42.6 | 28133.6 | 37488 | 37488 |  |  | 37488 | 37488
4.3.4.2 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2378 | 6.24 | 8.31 | 14838.72 | 19761.18 | 19761.18 |  |  | 19761.18 | 19761.18
4.3.4.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 360 | 9.12 | 12.15 | 3283.2 | 4374 | 4374 |  |  | 4374 | 4374
4.3.5 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 13289.38 | 17708.39 | 0 |  | 17708.39 | 0 | 0
4.3.5.1 | DER-ES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 647 | 20.54 | 27.37 | 13289.38 | 17708.39 | 17708.39 |  |  | 17708.39 | 17708.39
4.3.5 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 1504.88 | 2005.28 | 0 |  | 2005.28 | 0 | 0
4.3.5.1 | PRÓPRIA | ELE-012 | Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm | und | 8 | 188.11 | 250.66 | 1504.88 | 2005.28 | 2005.28 |  |  | 2005.28 | 2005.28
4.3.6 |  |  | INFRAESTRUTURA CIVIL |  |  |  |  | 13617.23 | 18145.1 | 0 |  | 18145.1 | 0 | 0
4.3.6.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 157.85 | 7.66 | 10.21 | 1209.13 | 1611.65 | 1611.6485 |  |  | 1611.65 | 1611.6485
4.3.6.2 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 134.17 | 68.88 | 91.78 | 9241.63 | 12314.12 |  |  |  | 12314.12 | 12314.1226
4.3.6.3 | PRÓPRIA | SER-004 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO. | M3 | 22.55 | 140.42 | 187.11 | 3166.47 | 4219.33 |  |  |  | 4219.33 | 4219.3305
4.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 731364.16 | 974525.83 | 0 |  | 974525.83 | 0 | 0
4.4.1 | SINAPI | 105598 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 2362.77 | 2.14 | 2.85 | 5056.33 | 6733.89 | 6733.8945 |  |  | 6733.89 | 6733.8945
4.4.2 | SINAPI | 101849 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 114.67 | 266.61 | 355.26 | 30572.17 | 40737.66 | 40737.6642 |  |  | 40737.66 | 40737.6642
4.4.3 | DER-ES | 200202 | Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 831.4 | 72.19 | 96.19 | 60018.77 | 79972.37 | 79972.366 |  |  | 79972.37 | 79972.366
4.4.4 | DER-ES | 190205 | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | m2 | 266.05 | 12.46 | 16.6 | 3314.98 | 4416.43 | 4416.43 |  |  | 4416.43 | 4416.43
4.4.5 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2362.77 | 82.29 | 109.65 | 194432.34 | 259077.73 | 259077.7305 |  |  | 259077.73 | 259077.7305
4.4.6 | DER-ES | S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 624.32 | 160.14 | 213.39 | 99978.6 | 133223.64 | 133223.6448 |  |  | 133223.64 | 133223.6448
4.4.7 | DER-ES | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 1286.86 | 146.87 | 195.7 | 189001.13 | 251838.5 | 251838.502 |  |  | 251838.5 | 251838.502
4.4.8 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 639.83 | 181.84 | 242.3 | 116346.69 | 155030.81 | 155030.809 |  |  | 155030.81 | 155030.809
4.4.9 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 9 | 136.74 | 182.21 | 1230.66 | 1639.89 | 1639.89 |  |  | 1639.89 | 1639.89
4.4.10 | DER-ES | 200237 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso | m2 | 229 | 91.96 | 122.54 | 21058.84 | 28061.66 | 28061.66 |  |  | 28061.66 | 28061.66
4.4.11 | SINAPI | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | T | 245.62 | 5.08 | 6.77 | 1247.75 | 1662.85 | 1662.8474 |  |  | 1662.85 | 1662.8474
4.4.12 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1842.17 | 1.9 | 2.53 | 3500.12 | 4660.69 | 4660.6901 |  |  | 4660.69 | 4660.6901
4.4.13 | SINAPI | 106211 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025 | M | 14.4 | 389.29 | 518.73 | 5605.78 | 7469.71 | 7469.712 |  |  | 7469.71 | 7469.712
4.5 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 230000 | 306475 | 0 |  | 306475 | 0 | 0
4.5.1 | PRÓPRIA | 115 | Elemento escultórico em porticos metalicos de aço corten perfuradas – fornecimento e instalação | un | 2 | 115000 | 153237.5 | 230000 | 306475 |  |  |  | 306475 | 306475
4.6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 141014.78 | 187902.32 |  |  | 187902.32 | 0 | 0
4.6.1 | SINAPI | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 120 | 693.8 | 924.49 | 83256 | 110938.8 |  |  |  | 110938.8 | 110938.8
4.6.2 | SINAPI | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | un | 15 | 2619.74 | 3490.8 | 39296.1 | 52362 |  |  |  | 52362 | 52362
4.6.3 | SINAPI | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 4 | 4615.67 | 6150.38 | 18462.68 | 24601.52 |  |  |  | 24601.52 | 24601.52
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 43273.8 | 57663.84 | 0 |  | 57663.84 | 0 | 0
5.1 | DER-ES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 753.71 | 34.34 | 45.76 | 25882.4 | 34489.77 | 34489.7696 |  |  | 34489.77 | 34489.7696
5.2 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 29 | 371.01 | 494.37 | 10759.29 | 14336.73 | 14336.73 |  |  | 14336.73 | 14336.73
5.3 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 86 | 57.84 | 77.07 | 4974.24 | 6628.02 | 6628.02 |  |  | 6628.02 | 6628.02
5.4 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 8 | 179.69 | 239.44 | 1437.52 | 1915.52 | 1915.52 |  |  | 1915.52 | 1915.52
5.5 | PRÓPRIA | PAI-003 | PLANTIO DE ONZE HORAS | UND | 65 | 3.39 | 4.52 | 220.35 | 293.8 | 293.8 |  |  | 293.8 | 293.8
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8950.95 | 11943.24 | 0 |  | 11943.24 | 0 | 0
6.1 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 3071.79 | 1.37 | 1.83 | 4208.35 | 5621.38 | 5621.3757 |  |  |  | 5621.3757
6.2 | DER-ES | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 480.02 | 9.88 | 13.17 | 4742.6 | 6321.86 | 6321.8634 |  |  |  | 6321.8634
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 7237488.35 |  |  | 7293139.445
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. |  |  |  |  | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão |  |  |  |  | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 |  |  |  |  | DATA BASE: MARÇO/2026
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA |  |  |  |  | CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D
1. ​CANTEIRO DE OBRAS
1.1. ​S020305​ Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER​ (m2)
QTD
PLACA - IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 1 | 16 | 16
16
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00
1.2. ​S020702​ Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)​ (m2)
QTD
1 BARRACÃO | 10,90 | 10.9 | 10.9
10.9
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,90
1.3. ​S020704​ Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)
QTD
1 REFEITORIO | 24.2 | 24.2 | 24.2
24.2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,20
1.4. ​S020701​ Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)​ (m2)
QTD
1 BARRACÃO | 14,50 | 14.5 | 14.5
14.5
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,50
1.5. ​S020355​ Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação​ (ms)
QTD
12 MESES | 12 | 12 | 12
12
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00
1.6. ​S020344​ Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra​ (und)
QTD
container sanitário | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
1.7. ​S020350​ Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)​ (m)
PRAÇA 1 |  |  | QTD
PERÍMETRO | 201,53 | 201.53 | 201.53
PRAÇA 1 |  |  | 201.53
PRAÇA 2 E IGREJA MATRIZ |  |  | QTD
PERÍMETRO | 255,53 | 255.53 | 255.53
PRAÇA 2 E IGREJA MATRIZ |  |  | 255.53
Observações: VER PRANCHA DE URBANISMO 01/11 |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 457,06
1.8. ​S020346​ Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)​ (m)
|  | P | MÊS | QTD
PERÍMETRO IGREJA = 118,30M (TRABALHO POR 1/4) | (P/4)*MÊS | 118.3 | 12 | 354.9
354.9
Observações: PARA TRABALHOS EM PAREDES/FACHADAS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 354,90
1.9. ​RES-018​ Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime)​ (m)
QTD
TRABALHO EM FACHADA FRONTAL = METRAGEM ESTIMADA | 30 | 30 | 30
30
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
2. ​SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1. ​DEMOLIÇÕES IGREJA
2.1.1. ​97622​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  | L | A | QTD
MURO EXTERNO | A*L | 0.15 | 87.97 | 13.2
PAREDES | A*L | 0.15 | 47.65 | 7.15
PAREDES | A*L | 0.1 | 1.75 | 0.18
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  |  | 20.53
PAVIMENTO SUPERIOR |  | L | A | QTD
PAREDE ENTRE COZINHA E CIRCULAÇÃO/WC | A*L | 0.15 | 1.82 | 0.27
PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  | 0.27
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | L | A | QTD
PAREDE | A*L | 0.1 | 18.21 | 1.82
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 1.82
ÁREA EXTERNA ENTRE TORRE ESQUERDA E A. SERV. |  | L | A | QTD
MURETA GRADIL | A*L | 0.1 | 2.3 | 0.23
ÁREA EXTERNA ENTRE TORRE ESQUERDA E A. SERV. |  |  |  | 0.23
Observações: VER PLANTA DE LEVANTAMENTO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,85
L = LARGURA; A = AREA;
2.1.2. ​S010344​ Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento​ (m3)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  | L | A | QTD
PISO (BASE) | A*L | 0.15 | 118 | 17.7
LAJE 12CM (COBERTURA) E PATAMAR ÁREA SERVIÇO SUPERIOR | A*L | 0.12 | 39.32 | 4.72
ESCADA CONCRETO (VOLUME) | 3,31 | 0 | 0 | 3.31
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  |  |  | 25.73
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,73
2.1.3. ​97627​ DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  | H | L | E | QTD
PILARES CONCRETO 15X30X215CM | L*H*E*2 | 2.15 | 0.15 | 0.3 | 0.19
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  |  |  |  | 0.19
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,19
2.1.4. ​S010325​ Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento​ (m2)
COBERTURA ESCADA/ÁREA TANQUE |  |  | QTD
COBERTURA TELHAS E TRAMA DE MADEIRA | 15 | 15 | 15
COBERTURA ESCADA/ÁREA TANQUE |  |  | 15
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00
2.1.5. ​S010255​ Remoção manual de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento​ (m2)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | QTD
COBERTURA ÁREA DE SERVIÇO/ESCADA | 15 | 15 | 15
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | 15
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00
2.1.6 Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento
QTD
|  | 80 | 80
80
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00
2.1.7 Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento
QTD
|  | 18 | 18
18
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00
2.1.8. ​S010224​ Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas​ (m2)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  | L | H | QTD
PORTÃO | L*H | 2 | 2.1 | 4.2
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  |  | 4.2
ÁREA EXTERNA - CENTRO DA FACHADA SUL (BECO DE GRADIL) |  | L | H | QTD
GRADIL | L*H | 8.35 | 1.5 | 12.53
ÁREA EXTERNA - CENTRO DA FACHADA SUL (BECO DE GRADIL) |  |  |  | 12.53
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,73
2.1.9. ​S010214​ Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento​ (m2)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  | H | L | QTD
PORTA 60 | H*L | 2.1 | 0.6 | 1.26
PORTA 80 | H*L | 2.1 | 0.7 | 1.47
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  |  | 2.73
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,73
2.1.10. ​S010226​ Retirada de tanque em mármore sintético, cantoneiras de fixação, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento​ (und)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | QTD
TANQUES | 2 | 2 | 2
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | 2
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
2.1.11. ​S010223​ Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento​ (und)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | QTD
VASOS DE VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | 2 | 2
VASOS CAIXA ACOPLADA | 1 | 1 | 1
PIA | 1 | 1 | 1
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | 4
Observações: VER LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00
2.1.12. ​DEM-005​ Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria​ (und)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | QTD
CX - RESERVATÓRIO 500L | 1 | 1 | 1
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  | 1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
2.1.13. ​104790​ DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
|  | A | H | QTD
ÁREA EXTERNA | A*H | 115.92 | 0.08 | 9.27
9.27
Observações: PISO EM CONCRETO EXISTENTE - NOVO PISO EM PAVI-S ESTIMATIVA DA ALTURA DO PISO 8CM |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,27
2.1.14. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  | H | L | A | QTD
MURO EXTERNO | A*L | 0 | 0.15 | 87.97 | 13.2
PAREDES | A*L | 0 | 0.15 | 47.65 | 7.15
PAREDES | A*L | 0 | 0.1 | 1.75 | 0.18
PORTÃO | H*L*0,05 | 2.1 | 2 | 0 | 0.21
PORTA 60 | H*L*0,05 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.06
PORTA 80 | H*L*0,05 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.07
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS DA IGREJA |  |  |  |  | 20.87
PAVIMENTO SUPERIOR |  | L | A | QTD
PAREDE ENTRE COZINHA E CIRCULAÇÃO/WC | A*L | 0.15 | 1.82 | 0.27
PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  | 0.27
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | L | A | QTD
PAREDE | A*L | 0.1 | 18.21 | 1.82
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 1.82
ÁREA EXTERNA ENTRE TORRE ESQUERDA E A. SERV. |  | L | A | QTD
MURETA GRADIL | A*L | 0.1 | 2.3 | 0.23
ÁREA EXTERNA ENTRE TORRE ESQUERDA E A. SERV. |  |  |  | 0.23
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  | L | A | QTD
PISO (BASE) | A*L | 0.15 | 118 | 17.7
LAJE 12CM (COBERTURA) E PATAMAR ÁREA SERVIÇO SUPERIOR | A*L | 0.12 | 39.32 | 4.72
ESCADA CONCRETO (VOLUME) | 3,31 | 0 | 0 | 3.31
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  |  |  | 25.73
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  | H | L | E | QTD
PILARES CONCRETO 15X30X215CM | L*H*E*2 | 2.15 | 0.15 | 0.3 | 0.19
ÁREA EXTERNA - AOS FUNDOS |  |  |  |  | 0.19
COBERTURA ESCADA/ÁREA TANQUE |  | A | E | QTD
COBERTURA TELHAS E TRAMA DE MADEIRA | A*E | 15 | 0.2 | 3
COBERTURA ESCADA/ÁREA TANQUE |  |  |  | 3
ÁREA EXTERNA - CENTRO DA FACHADA SUL (BECO DE GRADIL) |  | A | E | QTD
GRADIL | A*E | 12.53 | 0.05 | 0.63
ÁREA EXTERNA - CENTRO DA FACHADA SUL (BECO DE GRADIL) |  |  |  | 0.63
ÁREA EXTERNA |  | A | H | QTD
PISO A DEMOLIR | A*H | 115.92 | 0.8 | 92.74
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 92.74
Observações: VER PLANTA DE LEVANTAMENTO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,48
L = LARGURA; A = AREA;
2.2. ​DEMOLIÇÕES PRAÇAS
2.2.1. ​DEM-003​ DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA.​ (M2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
PISO PEDRA PORTUGUESA | 869,67 | 869.67 | 869.67
PRAÇA 01 |  |  | 869.67
Observações: VER PROJETO URBANISMO - DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 869,67
2.2.2. ​DEM-004​ DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO​ (m2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
PISO | 1181,50 | 1181.5 | 1181.5
PRAÇA 01 |  |  | 1181.5
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO - DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1181,50
2.2.3. ​97625​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
PRAÇA 01 |  | C | L | H | QTD
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 1 | C*L*H | 91.75 | 0.1 | 0.2 | 1.84
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 2 | C*L*H | 173.64 | 0.1 | 0.2 | 3.47
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 3 | C*L*H | 46.22 | 0.1 | 0.2 | 0.92
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 4 | C*L*H | 74.79 | 0.1 | 0.2 | 1.5
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 5 | C*L*H | 47.99 | 0.1 | 0.2 | 0.96
MURETAS CANTEIROS H=20CM - 6 | C*L*H | 48.26 | 0.1 | 0.2 | 0.97
PRAÇA 01 |  |  |  |  | 9.66
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO - DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,66
C = COMP.; L = LARGURA; H = ALTURA;
2.2.4. ​S010216​ Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento​ (m)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
MEIO-FIO | 136,73 | 136.73 | 136.73
PRAÇA 01 |  |  | 136.73
PRAÇA 02 |  |  | QTD
MEIO-FIO | 177,52 | 177.52 | 177.52
PRAÇA 02 |  |  | 177.52
Observações: VER PROJETO URBANISMO - DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 314,25
2.2.5. ​S010403​ Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm​ (und)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
ÁRVORES | 6 | 6 | 6
PRAÇA 01 |  |  | 6
Observações: VER PROJETO URBANISMO - DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
2.2.6. ​S010210​ Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento​ (m3)
PRAÇA 02 |  | A | E | QTD
RAMPAS DE ACESSO | A*E | 7.1 | 0.06 | 0.43
PRAÇA 02 |  |  |  | 0.43
Observações: VER PROJETO URBANISMO - DEMOLIÇÕES |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,43
2.2.7. ​S010219​ Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento​ (m3)
PRAÇAS |  | QNT | C | L | H | QTD
BANCOS DE CONCRETO A DEMOLIR | QNT*C*L*H | 23 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 8.63
PRAÇAS | [5 empty] | 8.63
Observações: VER PRANCHA DE DEMOLIÇÃO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,63
2.3. ​MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
2.3.1. ​S030103​ Escavação mecânica em material de 1a. categoria​ (m3)
ÁREA EXTERNA IGREJA |  | A | H | QTD
ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO PAVI-S | A*H | 115.92 | 0.08 | 9.27
ÁREA EXTERNA IGREJA |  |  |  | 9.27
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,27
2.3.2. ​100994​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026​ (T)
OBRA > BOTA FORA |  | V | E | D | QTD
ESCAVAÇÃO | V*E*D | 9.27 | 1.06 | 1.7 | 16.7
OBRA > BOTA FORA |  |  |  |  | 16.7
Observações: CARGA Volume Material (m3) = p/ aquisição/aterro Volume Material (m3) X Empolamento Compactado In Situ = Volume In Situ (m3) Volume In Situ (m3) X Densidade Material In Situ (t/m3) = Massa do material adquirido (t) Ref.: SCO - RIO Empolamento Solto (ES) 1ª Categoria subleito = 1,06 Densidade Solta (DS) 1ª Categoria subleito = 1,70 |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,70
2.3.3. ​95878​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026​ (TXKM)
OBRA > BOTA FORA |  | KM | V | E | D | QTD
ESCAVAÇÃO | V*E*D*KM | 19.2 | 9.27 | 1.06 | 1.7 | 320.73
OBRA > BOTA FORA | [5 empty] | 320.73
Observações: Massa do material adquirido p/ transporte (t) X Distância (KM) |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,73
3. ​ARQUITETURA/RESTAURO IGREJA
3.1. ​PAREDES
3.1.1. ​REV-002​ PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
SANITÁRIOS |  | C | L | QTD
sanitário PCD | C*L | 0.9 | 3 | 2.7
sanitário PCD | C*L | 0.9 | 0.9 | 0.81
WC | C*L | 2.44 | 3 | 7.32
WC | C*L | 0.8 | 0.9 | 0.72
SANITÁRIOS |  |  |  | 11.55
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,55
3.1.2. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
SANITÁRIOS |  | C | L | QTD
SANITÁRIOS | C*L | 3.21 | 3 | 9.63
SANITÁRIOS |  |  |  | 9.63
ÁREA EXTERNA IGREJA |  | C | H | QTD
MURETA DO GRADIL - PAREDE DUPLA | C*2*H | 23.4 | 0.7 | 32.76
JARDINEIRAS - PAREDE DUPLA | C*H*2 | 6.6 | 0.5 | 6.6
ÁREA EXTERNA IGREJA |  |  |  | 39.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,99
3.1.3. ​S050605​ Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)​ (m2)
ÁREA EXTERNA IGREJA |  | C | H | QTD
MURETA DO GRADIL - PAREDE DUPLA | C*2*H | 23.4 | 0.7 | 32.76
JARDINEIRAS - PAREDE DUPLA | C*H | 6.6 | 0.5 | 3.3
ÁREA EXTERNA IGREJA |  |  |  | 36.06
Observações: NO GRADIL - AFUNDAR 20CM |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,06
3.2. ​REVESTIMENTOS DE PAREDE
3.2.1. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
SALA |  | C | H | QTD
PAREDE | C*H | 10.4 | 3 | 31.2
DESCONTO PORTA | -C*H | 0.8 | 0.9 | -0.72
DESCONTO JANELA | -C*H | 1.4 | 1.55 | -2.17
SALA |  |  |  | 28.31
SALA REUNIÕES |  | C | H | QTD
PAREDE | C*H | 12.43 | 3 | 37.29
DESCONTO PORTA | -C*H | 0.7 | 0.9 | -0.63
DESCONTO JANELA | -C*H | 1.05 | 1.55 | -1.63
SALA REUNIÕES |  |  |  | 35.03
CIRCULAÇÃO |  | C | H | QTD
PAREDE | C*H | 13.29 | 3 | 39.87
DESCONTO PORTA | -C*H | 3.2 | 0.9 | -2.88
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 36.99
RECEPÇÃO |  | C | H | QTD
PAREDE | C*H | 11.93 | 3 | 35.79
DESCONTO PORTA | -C*H | 1.45 | 0.9 | -1.31
DESCONTO ESQUADRIA SANITÁRIO | -C*H | 2.66 | 1.55 | -4.12
RECEPÇÃO |  |  |  | 30.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 130,69
3.2.2. ​S120241​ Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte​ (m2)
SANITÁRIO PCD |  | C | H | QTD
SANITÁRIO - PAREDE | C*H | 0.9 | 3 | 2.7
SANITÁRIO PCD |  |  |  | 2.7
BANHEIRO |  | C | H | QTD
BANHEIRO - PAREDE | C*H | 2.44 | 3 | 7.32
BANHEIRO |  |  |  | 7.32
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,02
3.2.3. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
SANITÁRIO PCD |  | C | H | QTD
parede sanitário | C*H | 1.8 | 0.9 | 1.62
SANITÁRIO PCD |  |  |  | 1.62
BANHEIRO |  | C | H | QTD
parede BANHEIRO | C*H | 3.24 | 0.9 | 2.92
BANHEIRO |  |  |  | 2.92
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,54
3.2.4. ​S100202​ Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika​ (m2)
ÁREA EXTERNA IGREJA |  | C | H | QTD
MURETA DO GRADIL - PAREDE DUPLA | C*2*H | 23.4 | 0.5 | 23.4
JARDINEIRAS - PAREDE DUPLA | C*H*2 | 6.6 | 0.5 | 6.6
ÁREA EXTERNA IGREJA |  |  |  | 30
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
3.2.5. ​S160708​ Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos​ (m2)
ÁREA EXTERNA IGREJA |  | C | H | QTD
MURETA DO GRADIL - PAREDE DUPLA | C*2*H | 23.4 | 0.5 | 23.4
JARDINEIRAS - PAREDE DUPLA | C*H*2 | 6.6 | 0.5 | 6.6
ÁREA EXTERNA IGREJA |  |  |  | 30
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
3.3. ​PISOS
3.3.1. ​S130103​ Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm​ (m2)
QTD
CONTRAPISO | 186,68 | 186.68 | 186.68
186.68
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 186,68
3.3.2. ​REV-003​ Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII.​ (m2)
BANHEIRO |  |  | QTD
AREA | 3,56 | 3.56 | 3.56
BANHEIRO |  |  | 3.56
SANITÁRIO PCD |  |  | QTD
AREA | 2,7 | 2.7 | 2.7
SANITÁRIO PCD |  |  | 2.7
CIRCULAÇÕES |  |  | QTD
CIRCULAÇÃO 1 | 2,27 | 2.27 | 2.27
CIRCULAÇÃO 2 | 7,86 | 7.86 | 7.86
CIRCULAÇÕES |  |  | 10.13
SALA |  |  | QTD
AREA | 9,47 | 9.47 | 9.47
SALA |  |  | 9.47
SALA DE REUNIÕES |  |  | QTD
AREA | 11,64 | 11.64 | 11.64
SALA DE REUNIÕES |  |  | 11.64
RECEPÇÃO |  |  | QTD
AREA | 23,32 | 23.32 | 23.32
RECEPÇÃO |  |  | 23.32
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,82
3.3.3. ​98685​ RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026​ (M)
SALA |  |  | QTD
COMPRIMENTO | 11,79 | 11.79 | 11.79
SALA |  |  | 11.79
SALA DE REUNIÕES |  |  | QTD
COMPRIMENTO | 13,48 | 13.48 | 13.48
SALA DE REUNIÕES |  |  | 13.48
CIRCULAÇÃO |  |  | QTD
COMPRIMENTO | 14,26 | 14.26 | 14.26
CIRCULAÇÃO |  |  | 14.26
RECEPÇÃO |  |  | QTD
COMPRIMENTO | 14,40 | 14.4 | 14.4
RECEPÇÃO |  |  | 14.4
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,93
3.3.4. ​S130308​ Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm​ (m)
|  | QNT | C | QTD
PORTA 80CM | QNT*C | 2 | 0.8 | 1.6
PORTA 70CM | QNT*C | 1 | 0.7 | 0.7
PORTA 60CM | QNT*C | 1 | 0.6 | 0.6
PORTA 100CM | QNT*C | 1 | 1 | 1
VÃO 160CM | QNT*C | 1 | 1.6 | 1.6
5.5
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,50
3.3.5. ​S100202​ Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika​ (m2)
QTD
Pisos + revestimento até 40cm - Banheiros | 14,43 | 14.43 | 14.43
14.43
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,43
3.3.6. ​4011209​ Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário​ (m²)
QTD
ÁREA EXTERNA | 115,92 | 115.92 | 115.92
115.92
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 115,92
3.3.7. ​S200206​ Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso​ (m2)
QTD
ÁREA EXTERNA | 115,92 | 115.92 | 115.92
115.92
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 115,92
3.3.8. ​PAV-005​ PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO.​ (M2)
QTD
Conforme Planta Baixa - Pavimento Térreo Revestimentos | 113,92 | 113.92 | 113.92
113.92
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,92
3.4. ​COBERTURA, TETOS E FORROS
3.4.1. ​S110210​ Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado​ (m2)
BANHEIRO |  |  | QTD
ÁREA | 3,56 | 3.56 | 3.56
BANHEIRO |  |  | 3.56
SANITÁRIO PCD |  |  | QTD
ÁREA | 2,7 | 2.7 | 2.7
SANITÁRIO PCD |  |  | 2.7
CIRCULAÇÕES |  |  | QTD
ÁREA 1 | 2,27 | 2.27 | 2.27
ÁREA 2 | 7,86 | 7.86 | 7.86
CIRCULAÇÕES |  |  | 10.13
SALA |  |  | QTD
ÁREA | 9,47 | 9.47 | 9.47
SALA |  |  | 9.47
SALA DE REUNIÕES |  |  | QTD
ÁREA | 11,64 | 11.64 | 11.64
SALA DE REUNIÕES |  |  | 11.64
RECEPÇÃO |  |  | QTD
ÁREA | 23,32 | 23.32 | 23.32
RECEPÇÃO |  |  | 23.32
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,82
3.4.2. ​S090302​ Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm​ (m)
QTD
Cobertura | 27,50 | 27.5 | 27.5
27.5
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,50
3.4.3 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
|  | m2 | QTD
|  | 562.65 | 562.65
562.65
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 562,65
3.4.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
|  | m2 | QTD
|  | 10 | 10
10
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00
3.4.5Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra)
|  | m2 | QTD
|  | 562.65 | 562.65
562.65
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 562,65
3.5. ​LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
3.5.1. ​S170608​ Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação​ (und)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.2. ​S170304​ Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente​ (und)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.3. ​S170128​ Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira​ (und)
QTD
UNIDADES | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
3.5.4. ​106766​ DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026​ (UN)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.5. ​95547​ SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026​ (UN)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.6. ​S170519​ Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol​ (und)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.7. ​S170601​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.8. ​S170615​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
QTD
UNIDADES | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
3.5.9. ​S170603​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
QTD
UNIDADES | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.5.10. ​S170115​ Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira​ (und)
QTD
UNIDADES | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
3.5.11. ​ACE-001​ Espelho de cristal prata, instalado.​ (m2)
|  | C | H | QTD
ESPELHO 1 | C*H | 0.4 | 0.8 | 0.32
ESPELHO 2 | C*H | 0.8 | 0.8 | 0.64
0.96
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,96
3.5.12. ​URB-020​ BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO.​ (UND)
QTD
ÁREA EXTERNA | 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.6. ​ESQUADRIAS
3.6.1. ​PORTAS
3.6.1.1. ​S071704​ Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco​ (m2)
|  | QNT | H | L | QTD
Conforme Quadro de Esquadrias - P22 (90x210cm) | QNT*H*L | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89
1.89
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,89
3.6.1.2. ​ESQ-003​ PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO.​ (M2)
|  | QNT | H | L | QTD
Conforme Quadro de Esquadrias - P28 (80x210cm) | QNT*H*L | 1 | 2.1 | 0.8 | 1.68
1.68
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,68
3.6.1.3. ​RES-007​ Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira​ (m2)
SERVIÇO |  | C | H | QTD
P7 | H*C | 1.19 | 2.49 | 2.96
SERVIÇO |  |  |  | 2.96
TORRES |  | C | H | QTD
P12 E P14 | H*C*2 | 1.5 | 2.05 | 6.15
TORRES |  |  |  | 6.15
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,11
3.6.1.4. ​RES-021​ Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%.​ (m2)
|  | C | H | QTD
P1 | H*C | 1.84 | 3.74 | 6.88
P2 | H*C | 1.34 | 2.05 | 2.75
P3 | H*C | 0.89 | 2.16 | 1.92
P4 | H*C | 0.8 | 2.07 | 1.66
P5 | H*C | 1.12 | 2.67 | 2.99
P6, P7 | H*C*2 | 1.64 | 2.3 | 7.54
P6, P7 | H*C*2 | 1.64 | 2.3 | 7.54
P8 | H*C | 0.67 | 2.05 | 1.37
P9 | H*C | 0.94 | 2.06 | 1.94
P10 | H*C | 0.92 | 2.04 | 1.88
P11 | H*C | 1.4 | 2.38 | 3.33
P13 | H*C | 1.39 | 2.85 | 3.96
P15 | H*C | 1.8 | 2.1 | 3.78
P16 | H*C | 1.8 | 2.1 | 3.78
51.32
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,32
3.6.1.5. ​ESQ-004​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
QTD
P12 | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
3.6.1.6. ​ESQ-005​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
QTD
P18 | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
3.6.1.7. ​SER-002​ Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço.​ (m2)
QTD
DOBRADIÇAS P4 | 0,007*6 | 0.04 | 0.04
0.04
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,04
3.6.1.8. ​SER-003​ Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído.​ (M2)
QTD
50% da área de esquadria referente à madeira | 51,32*0,5 | 25.66 | 25.66
25.66
Observações: 50% estimativa - vidro 50% estimativa - madeira |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,66
3.6.1.9. ​RES-022​ Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
QTD
CONTABILIZANDO 5% DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA | 51,32*0,05 | 2.57 | 2.57
2.57
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,57
3.6.1.10. ​RES-022​ Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
QTD
CONTABILIZANDO 5% DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA | 51,32*0,05 | 2.57 | 2.57
2.57
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,57
3.6.2. ​JANELAS
3.6.2.1. ​ESQ-007​ JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA.​ (M2)
|  | C | H | QTD
J9 | C*H | 1.05 | 2.2 | 2.31
J10 | C*H | 1.05 | 2.2 | 2.31
4.62
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,62
3.6.2.2. ​RES-021​ Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%.​ (m2)
|  | C | H | QTD
J1 | H*C | 1.45 | 1.06 | 1.54
J2 | H*C | 1.03 | 1.54 | 1.59
J4 A J8 | H*C*5 | 0.98 | 1.92 | 9.41
J11; J13 A J17 | H*C*6 | 1.05 | 2.2 | 13.86
J12 | H*C | 0.96 | 1.68 | 1.61
J18 A J23 - REDONDAS | (π*(C/2)^2)*6 | 0.72 | 0 | 2.44
J32 A J39 - REDONDAS | (π*((C/2)^2))*8 | 0.35 | 0 | 0.77
J24 A J31 | H*C*8 | 0.6 | 1.45 | 6.96
38.18
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,18
3.6.2.3. ​SER-003​ Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído.​ (M2)
QTD
50% da área de esquadria referente à madeira | 38,18*0,5 | 19.09 | 19.09
19.09
Observações: 50% estimativa - vidro 50% estimativa - madeira |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,09
3.6.2.4. ​RES-022​ Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
QTD
CONSIDERANDO 10% DAS JANELAS | 38,18*0,10 | 3.82 | 3.82
3.82
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,82
3.6.2.5. ​RES-022​ Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
QTD
CONSIDERANDO 15% DAS JANELAS | 38,18*0,15 | 5.73 | 5.73
5.73
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,73
3.7. ​PEDRAS/GRANITOS/MÁRMORES
3.7.1. ​ACE-002​ Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído.​ (m2)
BANCADA |  | C | L | QTD
BANCADA | C*L | 1.4 | 0.5 | 0.7
BANCADA |  |  |  | 0.7
ALTAR |  | C | L | QTD
TAMPO | C*L | 1.8 | 0.6 | 1.08
ALTAR |  |  |  | 1.08
PÚLPITO |  | C | L | QTD
TAMPO | C*L | 0.45 | 0.5 | 0.23
BANCADA SUPORTE | C*L | 0.5 | 0.4 | 0.2
PÚLPITO |  |  |  | 0.43
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,21
3.7.2. ​ACE-003​ RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM​ (M)
BANCADA |  | C | L | QTD
RODABANCA | C | 1.9 | 0.1 | 1.9
SAIA | C | 1.9 | 0.1 | 1.9
BANCADA |  |  |  | 3.8
ALTAR |  | C | L | QTD
SAIA | C | 1.6 | 0.1 | 1.6
ALTAR |  |  |  | 1.6
PÚLPITO |  | C | L | QTD
SAIA | 0,5*C | 0.5 | 0.04 | 0.25
PÚLPITO |  |  |  | 0.25
Observações: 0,5 DEVIDO À QUASE MEIA ALTURA DA SAIA DO PÚLPITO. |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,65
3.7.3. ​ACE-004​ GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.​ (M2)
PÚLPITO |  | C | L | H | QTD
LATERAIS | (H*L*2)+(C*H)+(0,2*C)+(0,2*L) | 0.5 | 0.4 | 0.88 | 1.32
PÚLPITO |  |  |  |  | 1.32
ALTAR |  | C | L | H | QTD
LATERAIS | H*L*4 | 0 | 0.6 | 0.88 | 2.11
ALTAR |  |  |  |  | 2.11
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,43
3.8. ​GRADIS
3.8.1. ​S071106​ Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento​ (m2)
ÁREA EXTERNA |  | L | H | QTD
PORTÃO | L*H | 3 | 2.2 | 6.6
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 6.6
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,60
3.8.2. ​S071105​ Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento​ (m2)
ÁREA EXTERNA |  | L | H | QTD
GRADIL | L*H | 20.06 | 2.2 | 44.13
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 44.13
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,13
3.8.3. ​S190417​ Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo​ (m2)
ÁREA EXTERNA |  | L | H | QTD
GRADIL | L*H | 20.06 | 2.2 | 44.13
PORTÃO | L*H | 3 | 2.2 | 6.6
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 50.73
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,73
3.8.4. ​S010224​ Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas​ (m2)
|  | C | H | QTD
J2 | H*C | 0.9 | 1.45 | 1.31
1.31
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,31
3.9. ​RESTAUROS
3.9.1. ​NAVE CENTRAL
3.9.1.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 96,02 | 96.02 | 96.02
96.02
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,02
3.9.1.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 224,05 | 224.05 | 224.05
224.05
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 224,05
Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento
|  | m2 | QTD
|  | 3071.79 | 3071.79
3071.79
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3071,79
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diâmetro original
|  | kg | QTD
|  | 96 | 96
96
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00
Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos , SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente
|  | m2 | QTD
|  | 180 | 180
180
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
|  | m2 | QTD
|  | 190.5 | 190.5
190.5
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 190,50
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
|  | kg | QTD
|  | 495 | 495
495
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 495,00
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
|  | m3 | QTD
|  | 17 | 17
17
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00
3.9.1.14. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 224,05 | 224.05 | 224.05
224.05
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 224,05
3.9.1.15. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 320,07 | 320.07 | 320.07
320.07
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,07
3.9.1.16. ​RES-015​ Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 111,02 | 111.02 | 111.02
111.02
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,02
3.9.1.17. ​RES-014​ Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
QTD
NAVE CENRTAL - RECOMPOSIÇÃO | 12,8 | 12.8 | 12.8
12.8
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,80
3.9.1.18. ​S190116​ Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 123,82 | 123.82 | 123.82
123.82
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 123,82
3.9.1.19. ​S190117​ Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex​ (m2)
QTD
NAVE CENTRAL | 27,18 | 27.18 | 27.18
27.18
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,18
3.9.1.20. ​S12393​ Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal​ (m2)
NAVE CENTRAL |  | C | L | QTD
ARCO CRUZEIRO - TRINCAS | C*L | 14.4 | 1 | 14.4
NAVE CENTRAL |  |  |  | 14.4
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,40
3.9.1.21 ​S12391​ Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal​ (m2)
NAVE CENTRAL |  | C | L | QTD
ARCO CRUZEIRO | C*L | 14.4 | 1 | 14.4
NAVE CENTRAL |  |  |  | 14.4
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,40
3.9.2. ​PRESBITÉRIO
3.9.2.1. ​S010331​ Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento​ (m2)
PRESBITÉRIO |  |  | QTD
Demolição do piso em mármore bege | 13,09 | 13.09 | 13.09
PRESBITÉRIO |  |  | 13.09
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,09
3.9.2.2. ​RES-009​ Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem​ (m2)
PRESBITÉRIO |  |  | QTD
PISO EM TÁBUAS- SUBST MARMORE DEMOLIDO | 13,09 | 13.09 | 13.09
PRESBITÉRIO |  |  | 13.09
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,09
3.9.2.3. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
PRESBITÉRIO |  |  | QTD
Demolição do piso em mármore bege e=2cm | 13,09*0,02 | 0.26 | 0.26
PRESBITÉRIO |  |  | 0.26
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,26
3.9.3. ​ALTAR-MOR
3.9.3.1. ​RES-009​ Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem​ (m2)
ALTAR MOR |  |  | QTD
PISO | 18,00 | 18 | 18
ESPELHOS E DA ESCADINHA | (1,41*2)*(0,20) | 0.56 | 0.56
FORRO | 31,28 | 31.28 | 31.28
ALTAR MOR |  |  | 49.84
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,84
3.9.3.2. ​S03912​ Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira​ (m)
ALTAR MOR |  |  | QTD
RECUPERAÇÃO CIMALHA - LATERAIS ALTAR | 13,24 | 13.24 | 13.24
ALTAR MOR |  |  | 13.24
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,24
3.9.4. ​RETRO-ALTAR
3.9.4.1. ​PIS-003​ PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO.​ (m2)
ALTAR MOR |  |  | QTD
ESCADA - PISO RETRO ALTAR | 2,06 | 2.06 | 2.06
ESCADA - ESPELHOS RETRO ALTAR | 2,16 | 2.16 | 2.16
PISO - RETRO ALTAR | 2,29 | 2.29 | 2.29
PAREDE RETRO ALTAR | 6,60 | 6.6 | 6.6
ALTAR MOR |  |  | 13.11
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,11
3.9.4.2. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
QTD
Retirada de pintura antiga - PAREDES E TETO( ÁREA) | 9,70 | 9.7 | 9.7
9.7
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,70
3.9.4.3. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
QTD
Retirada de pintura antiga - PAREDES E TETO( ÁREA) | 9,70 | 9.7 | 9.7
9.7
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,70
3.9.4.4. ​S010220​ Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento​ (m2)
RETRO ALTAR |  |  | QTD
ACABAMENTO PISO RETRO ALTAR | 4,30 | 4.3 | 4.3
RETRO ALTAR |  |  | 4.3
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,30
3.9.4.5. ​102073​ ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020​ (M3)
RETRO ALTAR |  | H | A | QTD
1 | H*A | 0.2 | 0.44 | 0.09
2 | H*A | 0.2 | 0.85 | 0.17
3 | H*A | 0.2 | 1.4 | 0.28
4 | H*A | 0.2 | 2.05 | 0.41
RETRO ALTAR |  |  |  | 0.95
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,95
3.9.4.6. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
RETRO ALTAR |  |  | QTD
ACABAMENTO PISO RETRO ALTAR | 4,30*0,015 | 0.06 | 0.06
RETRO ALTAR |  |  | 0.06
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,06
3.9.5. ​TORRE ESQUERDA
3.9.5.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | H | C | QNT | QTD
PAREDES | H*C | 8.22 | 13.9 | 0 | 114.26
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 7.2 | 0 | 11.52
DESCONTO P2 | -QNT*H*C | 2.79 | 1.34 | 1 | -3.74
DESCONTO J1 | -QNT*H*C | 1.69 | 0.96 | 3 | -4.87
DESCONTO J6 | -QNT*H*C | 1.92 | 0.98 | 3 | -5.64
DESCONTO P14 | -QNT*H*C | 2.01 | 1.2 | 1 | -2.41
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | 109.12
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,12
3.9.5.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | H | C | QNT | QTD
PAREDES | H*C | 8.22 | 13.9 | 0 | 114.26
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 7.2 | 0 | 11.52
DESCONTO P2 | -QNT*H*C | 2.79 | 1.34 | 1 | -3.74
DESCONTO J1 | -QNT*H*C | 1.69 | 0.96 | 3 | -4.87
DESCONTO J6 | -QNT*H*C | 1.92 | 0.98 | 3 | -5.64
DESCONTO P14 | -QNT*H*C | 2.01 | 1.2 | 1 | -2.41
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | 109.12
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,12
3.9.5.3. ​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | A | QNT | H | C | QTD
ÁREA PROJEÇÃO DE PISO INF E SUP | A*QNT | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 18.2
ESPELHOS DA ESCADA | H*C*QNT | 0 | 31 | 0.2 | 0.8 | 4.96
TORRE ESQUERDA | [5 empty] | 23.16
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,16
3.9.5.4. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | H | C | QNT | QTD
PAREDES | H*C | 8.22 | 13.9 | 0 | 114.26
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 7.2 | 0 | 11.52
DESCONTO P2 | -QNT*H*C | 2.79 | 1.34 | 1 | -3.74
DESCONTO J1 | -QNT*H*C | 1.69 | 0.96 | 3 | -4.87
DESCONTO J6 | -QNT*H*C | 1.92 | 0.98 | 3 | -5.64
DESCONTO P14 | -QNT*H*C | 2.01 | 1.2 | 1 | -2.41
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | 109.12
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,12
3.9.5.5. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | H | C | QTD
PAREDES | H*C | 8.22 | 13.9 | 114.26
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 7.2 | 11.52
TORRE ESQUERDA |  |  |  | 125.78
TORRE ESQUERDA |  | QNT | H | C | QTD
P2 | -QNT*H*C | 1 | 2.79 | 1.34 | -3.74
J1 | -QNT*H*C | 3 | 1.69 | 0.96 | -4.87
J6 | -QNT*H*C | 3 | 1.92 | 0.98 | -5.64
P14 | -QNT*H*C | 1 | 2.01 | 1.2 | -2.41
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | -16.66
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,12
3.9.5.6. ​S190117​ Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | A | QNT | QTD
ÁREA TETO | A*QNT | 9.15 | 2 | 18.3
SOB ESCADA | A*QNT | 4.3 | 2 | 8.6
DESCONTO ABERTURA ESCADA | -A*QNT | 1.5 | 1 | -1.5
TORRE ESQUERDA |  |  |  | 25.4
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,40
3.9.5.7. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
TORRE ESQUERDA |  | A | ESP | QTD
REBOCO | A*ESP | 117.17 | 0.025 | 2.93
TORRE ESQUERDA |  |  |  | 2.93
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,93
3.9.6. ​TORRE DIREITA
3.9.6.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
TORRE DIREITA |  | H | C | QTD
PAREDES | H*C | 4.11 | 10.92 | 44.88
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 5.22 | 8.35
TORRE DIREITA |  |  |  | 53.23
TORRE ESQUERDA |  | QNT | H | C | QTD
P13 | -QNT*H*C | 1 | 2.85 | 1.39 | -3.96
J6 | -QNT*H*C | 3 | 1.92 | 0.98 | -5.64
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | -9.6
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,63
3.9.6.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
TORRE DIREITA |  | QNT | H | C | QTD
PAREDES | H*C | 0 | 4.11 | 10.92 | 44.88
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0 | 0.8 | 5.22 | 8.35
P13 | -QNT*H*C | 1 | 2.85 | 1.39 | -3.96
J6 | -QNT*H*C | 3 | 1.92 | 0.98 | -5.64
TORRE DIREITA |  |  |  |  | 43.63
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,63
3.9.6.3. ​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
TORRE DIREITA |  | A | QNT | H | C | QTD
ÁREA PISO | A*QNT | 8.65 | 2 | 0 | 0 | 17.3
ESPELHOS DA ESCADA | H*C*QNT | 0 | 10 | 0.2 | 0.8 | 1.6
TORRE DIREITA | [5 empty] | 18.9
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,90
3.9.6.4. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
TORRE DIREITA |  | QNT | H | C | QTD
PAREDES | H*C | 0 | 4.11 | 10.92 | 44.88
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0 | 0.8 | 5.22 | 8.35
P13 | -QNT*H*C | 1 | 2.85 | 1.39 | -3.96
J6 | -QNT*H*C | 3 | 1.92 | 0.98 | -5.64
TORRE DIREITA |  |  |  |  | 43.63
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,63
3.9.6.5. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
TORRE DIREITA |  | H | C | QTD
PAREDES | H*C | 4.11 | 10.92 | 44.88
FACE PAREDES INTERNO ESCADA | H*C*2 | 0.8 | 5.22 | 8.35
TORRE DIREITA |  |  |  | 53.23
TORRE ESQUERDA |  | QNT | H | C | QTD
P13 | -QNT*H*C | 1 | 2.85 | 1.39 | -3.96
J6 | -QNT*H*C | 3 | 1.92 | 0.98 | -5.64
TORRE ESQUERDA |  |  |  |  | -9.6
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,63
3.9.6.6. ​S190117​ Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex​ (m2)
TORRE ESQUERDA |  | A | QNT | QTD
ÁREA TETO | A*QNT | 8.65 | 2 | 17.3
SOB ESCADA | A*QNT | 4.3 | 1 | 4.3
DESCONTO ABERTURA ESCADA | -A*QNT | 1.5 | 1 | -1.5
TORRE ESQUERDA |  |  |  | 20.1
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,10
3.9.6.7. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
TORRE ESQUERDA |  | A | ESP | QTD
REBOCO | A*ESP | 43.63 | 0.025 | 1.09
TORRE ESQUERDA |  |  |  | 1.09
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,09
3.9.6.8. ​S12393​ Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal​ (m2)
TORRE DIREITA |  | C | H | QTD
AFRESCO A RECUPERAR - 2º NÍVEL DA TORRE | C*H | 10.95 | 4.11 | 45
TORRE DIREITA |  |  |  | 45
TORRE DIREITA |  | C | H | QTD
DESCONTO ESQUADRIAS 3XJ6 | -C*H*3 | 0.98 | 1.92 | -5.64
TORRE DIREITA |  |  |  | -5.64
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,36
3.9.6.9. ​S12391​ Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal​ (m2)
TORRE DIREITA |  | C | H | QTD
AFRESCO A RECUPERAR - 2º NÍVEL DA TORRE | C*H | 10.95 | 4.11 | 45
TORRE DIREITA |  |  |  | 45
TORRE DIREITA |  | C | H | QTD
DESCONTO ESQUADRIAS 3XJ6 | -C*H*3 | 0.98 | 1.92 | -5.64
TORRE DIREITA |  |  |  | -5.64
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,36
3.9.7. ​CAPELA DO SANTÍSSIMO
3.9.7.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | CA | VA | QTD
PAREDES | H*C | 14.85 | 3.5 | 0 | 0 | 51.98
TETO EM ARCO | CA*VA | 0 | 0 | 6.4 | 4.9 | 31.36
CAPELA DO SANTÍSSIMO | [5 empty] | 83.34
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
DESCONTO P5 | -H*C | 1.12 | 2.67 | -2.99
DESCONTO P6*2 | -H*C*2 | 1.64 | 2.3 | -7.54
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | -10.53
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,81
3.9.7.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 14.85 | 3.5 | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
DESCONTO P5 | -H*C | 1.12 | 2.67 | -2.99
DESCONTO P6*2 | -H*C*2 | 1.64 | 2.3 | -7.54
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | -10.53
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,45
3.9.7.3. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 14.85 | 3.5 | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
DESCONTO P5 | -H*C | 1.12 | 2.67 | -2.99
DESCONTO P6*2 | -H*C*2 | 1.64 | 2.3 | -7.54
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | -10.53
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,45
3.9.7.4. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 14.85 | 3.5 | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 51.98
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | C | H | QTD
DESCONTO P5 | -H*C | 1.12 | 2.67 | -2.99
DESCONTO P6*2 | -H*C*2 | 1.64 | 2.3 | -7.54
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | -10.53
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,45
3.9.7.5. ​S03912​ Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira​ (m)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  | QTD
RECUPERAÇÃO CIMALHA - LATERAIS | 4,89*2 | 9.78 | 9.78
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  | 9.78
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,78
3.9.7.6. ​S190116​ Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  | CA | VA | QTD
TETO EM ARCO | CA*VA | 6.4 | 4.9 | 31.36
CAPELA DO SANTÍSSIMO |  |  |  | 31.36
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,36
3.9.7.7. ​RES-015​ Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
|  | TX | A | QTD
COEFICIENTE PARA EVENTUL REPARO DE PISO NECESSÁRIO | A*TX/100 | 5 | 19.26 | 0.96
0.96
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO TX = PORCENTAGEM PARA PISO DANIFICADO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,96
3.9.8. ​SERVIÇO
3.9.8.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
|  | C | H | QTD
MEIA PAREDE | H*C/2 | 18.5 | 3 | 27.75
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
23.59
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,59
3.9.8.2. ​97633​ DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
|  | C | H | QTD
MEIA PAREDE | H*C/2 | 18.5 | 3 | 27.75
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
PAREDE | H*C | 2.75 | 3 | 8.25
31.84
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,84
3.9.8.3. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
|  | C | H | QTD
MEIA PAREDE | H*C/2 | 18.5 | 3 | 27.75
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
MEIA PAREDE | H*C/2 | 18.5 | 3 | 27.75
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
PAREDE | H*C | 2.75 | 3 | 8.25
55.43
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,43
3.9.8.4. ​S010202​ Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento​ (m2)
QTD
ÁREA | 21,43 | 21.43 | 21.43
21.43
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,43
3.9.8.5. ​97640​ REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
QTD
ÁREA | 21,42 | 21.42 | 21.42
21.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,42
3.9.8.6. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
QTD
AREA PAREDES SEM ESQUADRIAS | 55,43 | 55.43 | 55.43
55.43
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,43
3.9.8.7. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
|  | C | H | QTD
MEIA PAREDE | H*C/2 | 21.25 | 3 | 31.88
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
27.72
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,72
3.9.8.8. ​RES-014​ Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
|  | C | H | QTD
MEIA PAREDE | H*C/2 | 21.25 | 3 | 31.88
DESCONTO P6 - MEIO | -C*H/2 | 1.64 | 2.3 | -1.89
DESCONTO P7 - MEIO | -C*H/2 | 1.19 | 2.49 | -1.48
DESCONTO J2 - MEIO | -C*H/2 | 1.02 | 1.54 | -0.79
27.72
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,72
3.9.8.9. ​FOR-001​ FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO.​ (m2)
QTD
ÁREA | 21,42 | 21.42 | 21.42
21.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,42
3.9.8.10. ​S190116​ Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
QTD
ÁREA | 21,42 | 21.42 | 21.42
21.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,42
3.9.8.11. ​RES-010​ Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira​ (m)
QTD
COMPRIMENTO SERVIÇO | 21,25 | 21.25 | 21.25
21.25
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,25
3.9.8.12. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
|  | A | ESP | QTD
CERÂMICA PAREDE | A*ESP | 31.84 | 0.015 | 0.48
REBOCO | A*ESP | 55.43 | 0.025 | 1.39
PISO | A*ESP | 21.42 | 0.015 | 0.32
FORRO | A*ESP | 21.42 | 0.05 | 1.07
3.26
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,26
3.9.9. ​CIRCULAÇÃO LATERAL
3.9.9.1. ​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 12,15 | 12.15 | 12.15
12.15
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,15
3.9.9.2. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES BRANCAS | H*C | 26.31 | 4.5 | 118.4
DESCONTO ARMÁRIO | -H*C | 1.5 | 2.7 | -4.05
DESCONTO P8 | -H*C | 0.7 | 2.1 | -1.47
112.88
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,88
3.9.10. ​SACRISTIA
3.9.10.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 16 | 3 | 48
DESCONTO J11 | -H*C | 1.05 | 2.2 | -2.31
DESCONTO P9 | -H*C | 0.935 | 2.06 | -1.93
DESCONTO P8 | -H*C | 0.67 | 2.05 | -1.37
42.39
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,39
3.9.10.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 16 | 3 | 48
DESCONTO J11 | -H*C | 1.05 | 2.2 | -2.31
DESCONTO P9 | -H*C | 0.935 | 2.06 | -1.93
DESCONTO P8 | -H*C | 0.67 | 2.05 | -1.37
42.39
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,39
3.9.10.3. ​S010202​ Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 15,36 | 15.36 | 15.36
15.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36
3.9.10.4. ​97633​ DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
|  | C | H | QTD
PIAS | H*C*3 | 0.7 | 0.4 | 0.84
0.84
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,84
3.9.10.5. ​97640​ REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
QTD
ÁREA PISO | 15,36 | 15.36 | 15.36
15.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36
3.9.10.6. ​RES-014​ Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 15,36 | 15.36 | 15.36
15.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36
3.9.10.7. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 16 | 3 | 48
DESCONTO J11 | -H*C | 1.05 | 2.2 | -2.31
DESCONTO P9 | -H*C | 0.935 | 2.06 | -1.93
DESCONTO P8 | -H*C | 0.67 | 2.05 | -1.37
42.39
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,39
3.9.10.8. ​87267​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE​ (M2)
|  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 16 | 1.5 | 24
DESCONTO J11 | -H*C | 1.05 | 2.2 | -2.31
DESCONTO P9 | -H*C | 0.935 | 2.06 | -1.93
DESCONTO P8 | -H*C | 0.67 | 2.05 | -1.37
18.39
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,39
3.9.10.9. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES | H*C | 16 | 1.5 | 24
DESCONTO J11 | -H*C | 1.05 | 2.2 | -2.31
DESCONTO P9 | -H*C | 0.935 | 2.06 | -1.93
DESCONTO P8 | -H*C | 0.67 | 2.05 | -1.37
18.39
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,39
3.9.10.10. ​FOR-001​ FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO.​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 15,36 | 15.36 | 15.36
15.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36
3.9.10.11. ​S190116​ Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 15,36 | 15.36 | 15.36
15.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36
3.9.10.12. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
|  | A | ESP | QTD
REBOCO | A*ESP | 42.39 | 0.025 | 1.06
CERAMICA | A*ESP | 0.84 | 0.015 | 0.01
PISO | A*ESP | 15.36 | 0.015 | 0.23
FORRO | A*ESP | 15.36 | 0.05 | 0.77
2.07
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,07
3.9.11. ​ESCADA
3.9.11.1. ​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
QTD
PROJEÇÃO AREA DO PISO | 115,83 | 115.83 | 115.83
ESPELHOS ESCADA | 18*0,20*1,35 | 4.86 | 4.86
120.69
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,69
3.9.11.2. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES ESCADA | H*C | 19.8 | 2.5 | 49.5
DESCONTO ESQUADRIAS P11 | -H*C | 1.05 | 2.38 | -2.5
DESCONTO ESQUADRIAS P10 | -H*C | 0.92 | 2.04 | -1.88
DESCONTO ESQUADRIAS 2*J9 | -H*C*2 | 1.05 | 2.2 | -4.62
DESCONTO ESQUADRIAS P15 | -H*C | 1.8 | 2.1 | -3.78
36.72
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,72
3.9.11.3. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES ESCADA | H*C | 19.8 | 2.5 | 49.5
DESCONTO ESQUADRIAS P11 | -H*C | 1.05 | 2.38 | -2.5
DESCONTO ESQUADRIAS P10 | -H*C | 0.92 | 2.04 | -1.88
DESCONTO ESQUADRIAS 2*J9 | -H*C*2 | 1.05 | 2.2 | -4.62
DESCONTO ESQUADRIAS P15 | -H*C | 1.8 | 2.1 | -3.78
36.72
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,72
3.9.11.4. ​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES ESCADA | H*C | 19.8 | 2.5 | 49.5
DESCONTO ESQUADRIAS P11 | -H*C | 1.05 | 2.38 | -2.5
DESCONTO ESQUADRIAS P10 | -H*C | 0.92 | 2.04 | -1.88
DESCONTO ESQUADRIAS 2*J9 | -H*C*2 | 1.05 | 2.2 | -4.62
DESCONTO ESQUADRIAS P15 | -H*C | 1.8 | 2.1 | -3.78
36.72
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,72
3.9.11.5. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDES ESCADA | H*C | 19.8 | 2.5 | 49.5
DESCONTO ESQUADRIAS P11 | -H*C | 1.05 | 2.38 | -2.5
DESCONTO ESQUADRIAS P10 | -H*C | 0.92 | 2.04 | -1.88
DESCONTO ESQUADRIAS 2*J9 | -H*C*2 | 1.05 | 2.2 | -4.62
DESCONTO ESQUADRIAS P15 | -H*C | 1.8 | 2.1 | -3.78
36.72
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,72
3.9.11.6. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
QTD
REBOCO | 36,72*0,025 | 0.92 | 0.92
0.92
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,92
3.9.12. ​CORO
3.9.12.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDE | H*C | 15.8 | 4.11 | 64.94
DESCONTO 3*J5 | -H*C*3 | 0.98 | 1.92 | -5.64
DESCONTO P12 | -H*C | 1.08 | 2.53 | -2.73
DESCONTO P14 | -H*C | 1.2 | 2.01 | -2.41
54.16
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,16
3.9.12.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDE FUNDO | H*C | 7.5 | 4.11 | 30.83
DESCONTO 3*J5 | -H*C*3 | 0.98 | 1.92 | -5.64
25.19
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,19
3.9.12.3. ​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
|  | C | H | QTD
PAREDE | H*C | 15.8 | 4.11 | 64.94
DESCONTO 3*J5 | -H*C*3 | 0.98 | 1.92 | -5.64
DESCONTO P12 | -H*C | 1.08 | 2.53 | -2.73
DESCONTO P14 | -H*C | 1.2 | 2.01 | -2.41
54.16
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,16
3.9.12.4. ​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
QTD
ÁREA PISO | 26,56 | 26.56 | 26.56
26.56
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,56
3.9.12.5. ​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
QTD
REBOCO | 25,19*0,025 | 0.63 | 0.63
0.63
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,63
3.9.13. ​FACHADAS
3.9.13.1. ​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
QTD
ÁREA |  | 4203 | 4203
4203
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4203,00
3.9.13.2. ​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  | C | H | QTD
FAIXA INFERIOR FACHADAS | H*C | 118.25 | 1.4 | 165.55
DESCONTO VÃOS | -H*C | 6 | 1.4 | -8.4
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  |  |  | 157.15
FACHADA |  |  | QTD
PONTOS A RECUPERAR | 50 | 50 | 50
FACHADA |  |  | 50
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA PARA PONTOS A RECUPERAR, ESTIPULADA UMA PEQUENA ÁREA, PARA REPAROS PONTUAIS NECESSÁRIOS. |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,15
3.9.13.3. ​S120302​ Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm​ (m2)
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  | C | H | QTD
FAIXA INFERIOR FACHADAS | H*C | 118.25 | 1.4 | 165.55
DESCONTO VÃOS | -H*C | 6 | 1.4 | -8.4
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  |  |  | 157.15
FACHADA |  |  | QTD
PONTOS A RECUPERAR | 50 | 50 | 50
FACHADA |  |  | 50
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,15
3.9.13.4. ​S190117​ Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex​ (m2)
FACHADAS PRINCIPAIS |  |  | QTD
FACHADA LESTE | 105,60 | 105.6 | 105.6
FACHADA OESTE | 98,15 | 98.15 | 98.15
FACHADA NORTE | 159,6 | 159.6 | 159.6
FACHADA SUL | 198,8 | 198.8 | 198.8
FACHADAS PRINCIPAIS |  |  | 562.15
TORRES - FACES |  |  | QTD
TORRES LESTE | 35*2 | 70 | 70
TORRES OESTE | 35*2 | 70 | 70
TORRES NORTE | 35*2 | 70 | 70
TORRES SUL | 35*2 | 70 | 70
TORRES - FACES |  |  | 280
ADORNOS |  |  | QTD
TORRES | 29,50*4 | 118 | 118
FRONTÃO | (20,90*2)+(3,30*2) | 48.4 | 48.4
ADORNOS |  |  | 166.4
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1008,55
3.9.13.5. ​ESQ-002​ TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
QTD
ÁREA TELA DAS TORRES SUPERIOR | 2,35*8 | 18.8 | 18.8
ÁREA TELA DAS TORRES INFERIOR | 1,0*16 | 16 | 16
34.8
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,80
3.9.13.6. ​RES-019​ Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos.​ (m2)
QTD
ESTIMATIVA 15% DA FACHADA A SER PINTADA | 1008,55*0,15 | 151.28 | 151.28
151.28
Observações: VER MEMORIAL DESCRITIVO DE DANOS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 151,28
3.9.13.7. ​REV-004​ Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos.​ (m2)
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  | C | H | QTD
FAIXA INFERIOR FACHADAS | H*C | 118.25 | 1.4 | 165.55
DESCONTO VÃOS | -H*C | 6 | 1.4 | -8.4
BARRA INFERIOR FACHADA - h140cm |  |  |  | 157.15
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 157,15
3.9.14. ​ELEMENTOS DECORATIVOS
3.9.14.1. ​RES-007​ Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira​ (m2)
QTD
ESTIMATIVA - 20 UND COM 1M2 | 20*1 | 20 | 20
20
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00
3.9.14.2. ​RES-006​ Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos​ (m2)
QTD
ESTIMATIVA DE 40 FRISOS DE ADORNOS A SEREM RESTAURADOS | 40*0,7 | 28 | 28
28
Observações: ESTIMATIVA DE 40 FRISOS/ADORNOS BASEADO NO FRISO DA FACHADA, ESTIMATIVA DE 0,70M2 POR FRISO. (EXCLUSO CIMALHAS) |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00
3.9.14.3. ​S11763​ Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras. Rev 01_10/2025​ (m2)
ADORNOS |  |  | QTD
TORRES | 29,50*4 | 118 | 118
FRONTÃO | (20,90*2)+(3,30*2) | 48.4 | 48.4
ADORNOS |  |  | 166.4
Observações: DE ACORDO COM ORÇ BASE REFERÊNCIA E PROJETO RESTAURO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 166,40
3.9.14.4. ​RES-005​ Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos​ (m2)
QTD
ESTIMATIVA DE 40 ORNATOS | 40*0,1 | 4 | 4
4
Observações: ESTIMATIVA DE 40 ORNATOS BASEADO NO ORNATO DE ELEMENTO INTERNO DA NAVE CENTRAL, ESTIMATIVA DE 0,10M2 POR ORNATO. |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00
3.9.14.5. ​RES-016​ Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura.​ (m2)
QTD
BALAUSTRES FACHADA | 3*1,08 | 3.24 | 3.24
BALAUSTRES CORO | 7,55*1 | 7.55 | 7.55
10.79
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,79
3.9.14.6. ​RES-017​ Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas​ (m3)
QTD
BEIRA - PERÍMETRO DE TODA A IGREJA EXCETO FACHADA | 87,65 | 87.65 | 87.65
87.65
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 87,65
3.9.14.7. ​RES-013​ Restauração de cimalha de massa​ (m2)
EXTERNA |  | C | H | QTD
FACHADA - CIMALHA | C*H | 30.63 | 0.6 | 18.38
EXTERNA |  |  |  | 18.38
NAVE CENTRAL |  | C | H | QTD
CIMALHA | C*H | 6.62 | 0.39 | 2.58
NAVE CENTRAL |  |  |  | 2.58
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,96
3.9.14.8. ​S13371​ Restauração de pináculos de massa​ (m2)
TORRES |  | A | QNT | QTD
PINÁCULOS | =4*QNT*A | 0.62 | 8 | 19.84
TORRES |  |  |  | 19.84
FRONTÃO |  | A | QNT | QTD
PINÁCULOS | =QNT*A | 2.8 | 2 | 5.6
FRONTÃO |  |  |  | 5.6
Observações: TORRES: 0,62M2 ESTIMATIVA DE CADA FACE DO PINÁCULO; 4 FACES POR UNIDADE; 4 PINÁCULOS POR TORRE; FRONTÃO: 2,80M2 ESTIMATIVA DE ÁREA FACE DO PINÁCULO; 2 PINÁCULOS; |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,44
3.9.14.9. ​S100202​ Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika​ (m2)
EXTERNA |  | C | H | QTD
FACHADA - CIMALHA | C*H | 30.63 | 0.6 | 18.38
EXTERNA |  |  |  | 18.38
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,38
Remoção de pintura a óleo ou esmalte sobre paredes, com aplicação de removedor
EXTERNA |  |  | m2 | QTD
|  |  | 620 | 620
EXTERNA |  |  |  | 620
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 620,00
4. ​INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1. ​IGREJA/INTERNO
4.1.1. ​INSTALAÇÕES GERAIS
4.1.1.1. ​S151401​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2​ (m)
QTD
Circuitos iluminação (circ. 19, 20, 22) | 120 | 120 | 120
120
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,00
4.1.1.2. ​S151403​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2​ (m)
QTD
Circuitos TUG 10, 11, 12 e TUE 26 | 200 | 200 | 200
200
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00
4.1.1.3. ​S151402​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2​ (m)
QTD
Circuitos TUG e iluminação geral | 900 | 900 | 900
900
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00
4.1.1.4. ​S151404​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2​ (m)
QTD
TUG 6, TUE 23, TUE 24 | 120 | 120 | 120
120
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,00
4.1.1.5. ​S151420​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2​ (m)
QTD
Sub-alimentador QD A.C1 | 30 | 30 | 30
30
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
4.1.1.6. ​S151425​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2​ (m)
QTD
Alimentador QDGBT → QDG1 | 30 | 30 | 30
30
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
4.1.1.7. ​S151422​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2​ (m)
QTD
Alimentador QDGBT → QDG1 | 30 | 30 | 30
30
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
4.1.1.8. ​ELE-010​ Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM.​ (m)
QTD
Distribuição principal horizontal | 40 | 40 | 40
40
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"
|  |  | m | QTD
|  |  | 690 | 690
690
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 690,00
4.1.1.10. ​S151132​ Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente​ (m)
QTD
Embutido — circuitos tomadas/ilum. geral | 600 | 600 | 600
600
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00
4.1.1.11. ​S151133​ Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente​ (m)
QTD
Embutido — circuitos TUE e subquadros | 80 | 80 | 80
80
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00
4.1.1.12. ​S150628​ Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"​ (und)
QTD
Pontos de derivação | 60 | 60 | 60
60
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,00
4.1.1.13. ​ELE-011​ Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL​ (und)
QTD
Pontos de iluminação | 135 | 135 | 135
135
Observações: VER PRANCHA 02/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,00
4.1.1.2. ​I QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DIAGRAMA UNIFILAR QDC-01
4.1.1.2.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
|  | UND | QTD
|  | 2 | 2
2
4.1.1.2.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
|  | UND | QTD
|  | 16 | 16
16
4.1.1.2.3 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente
|  | UND | QTD
|  | 16 | 16
16
4.1.1.2.4 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente
|  | UND | QTD
|  | 4 | 4
4
4.1.1.2.5 | Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 70,0 mm², com características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C, ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv
|  | M | QTD
|  | 186 | 186
186
4.1.2. ​INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO
4.1.2.1. ​QUADROS
4.1.2.1.1. ​101878​ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.1.2.1.2. ​106020​ DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.1.2.1.3. ​93661​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.1.2.1.4. ​93663​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
TUE-UC 01 02 E 03 | 3 | 3 | 3
3
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00
4.1.2.1.5. ​106027​ DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 3 | 3 | 3
3
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00
4.1.2.2. ​CABOS E ELETRODUTOS
4.1.2.2.1. ​91935​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
| 28 | 28 | 28
28
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00
4.1.2.2.2. ​91929​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
TUE-UC-01 FASES R S E TERRA (11 CADA) | 33 | 33 | 33
33
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,00
4.1.2.2.3. ​91931​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
TUE-UC-02 FASES S, T E TERRA (11 CADA) | 33 | 33 | 33
TUE-UC-03 FASES R, T E TERRA (10 CADA) | 30 | 30 | 30
TUE-UC-04 FASES R, S E TERRA (10 CADA) | 30 | 30 | 30
ATERRAMENTO | 11 | 11 | 11
104
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 104,00
4.1.2.2.4. ​ELE-018​ ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (M)
QTD
Tronco QDAC → CX1 | 12 | 12 | 12
Ramais individuais CX1 | 14 | 14 | 14
26
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00
4.1.2.3. ​CAIXAS
4.1.2.3.1. ​S150633​ Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada​ (und)
QTD
Distribuição dos circuitos TUE-UC na saída do QDAC | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.2. ​PRAÇAS
4.2.1. ​LUMINÁRIAS
4.2.1.1. ​100620​ POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025​ (UN)
QTD
VER PROJETO ELÉTRICO | 10 | 10 | 10
10
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00
4.2.1.2. ​101659​ LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS​ (UN)
QTD
| 10 | 10 | 10
10
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00
4.2.1.3. ​ELE-014​ Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w.​ (un)
QTD
| 20 | 20 | 20
20
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00
4.2.2. ​ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO
4.2.2.1. ​101526​ ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.2.2.2. ​96986​ HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (UN)
QTD
Aterramento coberto, 3/4" | 2 | 2 | 2
2
Observações: VER PRANCHA 01/02 PROJETO ELÉTRICO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
4.1.1.2.1 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
|  | UND | QTD
|  | 2 | 2
2
4.1.1.2.2 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
|  | UND | QTD
|  | 1 | 1
1
4.1.1.2.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
|  | UND | QTD
|  | 1 | 1
1
4.1.1.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | m | QTD
|  | 82 | 82
82
4.1.1.2.5 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4"
|  | M | QTD
|  | 39.42 | 39.42
39.42
4.1.1.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | M | QTD
|  | 16.04 | 16.04
16.04
4.1.1.2.5 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
|  | UND | QTD
|  | 3 | 3
3
4.2.3. ​QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PRAÇA
4.2.3.1. ​101878​ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.2.3.2. ​ELE-015​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.2.3.3. ​S151337​ Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente​ (und)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
4.2.3.4. ​93661​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-1 (Ilum. Praça – 01) | 1 | 1 | 1
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-2 (Ilum. Praça – 02) | 1 | 1 | 1
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-2 (Ilum. Praça – 03) | 1 | 1 | 1
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-2 (Ilum. Praça – 04) | 1 | 1 | 1
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-5 (Comando iluminação) | 1 | 1 | 1
Disjuntor bipolar 2×16A – CKT-6+ (2 reservas técnicas) | 2 | 2 | 2
7
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00
4.2.3.5. ​101901​ CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
QTD
| 3 | 3 | 3
3
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00
4.2.4. ​CONDUTORES ELÉTRICOS
4.2.4.1. ​91935​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
FASE | 44 | 44 | 44
NEUTRO | 44 | 44 | 44
TERRA | 44 | 44 | 44
132
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 132,00
4.2.4.2. ​91927​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
(Ilum. Praça–01) Eixo completo + ramais Jones/Spots/Jardim10 | 1123 | 1123 | 1123
CKT-2 (Ilum. Praça–02) Eixo QE → CX2 | 314 | 314 | 314
CKT-3 (Ilum. Praça–03) Eixo QE → CX3 | 222 | 222 | 222
CKT-4 (Ilum. Praça–04) Eixo QE + ramais Jardim10/Av.Militares | 521 | 521 | 521
CKT-5 (Comando iluminação) | 198 | 198 | 198
2378
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2378,00
4.2.4.3. ​91929​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
aterramento geral / malha de terra | 110 | 110 | 110
110
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 110,00
4.2.5. ​ELETRODUTOS
4.2.5.1. ​S151127​ Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões​ (m)
QTD
Trecho QE | 66 | 66 | 66
Trecho CX4 | 175 | 175 | 175
Trecho CX3 | 62 | 62 | 62
Trechos terminais: CX2→CX1 | 344 | 344 | 344
647
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 647,00
4.2.6. ​CAIXAS DE PASSAGEM
4.2.6.1. ​ELE-012​ Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm​ (und)
QTD
Eletrodo/aterramento PISO ou solo | 8 | 8 | 8
8
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00
4.2.7. ​INFRAESTRUTURA CIVIL
4.2.7.1. ​102279​ ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024​ (M3)
|  | L | H | C | QTD
+10% | L*H*C*1,10 | 0.5 | 0.7 | 410 | 157.85
157.85
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 157,85
4.2.7.2. ​S030201​ Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm​ (m3)
|  | L | H | C | QTD
REATERRO DE 85% DA ESCAVAÇÃO VALA TUBOS | L*H*C*1,10*0,85 | 0.5 | 0.7 | 410 | 134.17
134.17
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 134,17
4.2.7.3. ​SER-004​ EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO.​ (M3)
|  | L | H | C | QTD
+10% | L*H*C*1,10 | 0.5 | 0.1 | 410 | 22.55
22.55
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,55
4.2.8. ​Circuito fechado de TV
4.2.8.1 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
|  | UND | QTD
|  | 6 | 6
6
4.2.8.2 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
|  | m | QTD
|  | 140 | 140
140
4.2.8.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
|  | m | QTD
|  | 400 | 400
400
4.2.8.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
|  | und | QTD
|  | 11 | 11
11
4.2.8.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | M | QTD
|  | 209 | 209
209
4.2.8.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | M | QTD
|  | 304 | 304
304
4.2.8.7 | Conector para fixação de cabos de aterramento, fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, dotado de parafuso de fixação em bronze silicioso - DURIUM - (ASTMB99), com comprimento suficiente para chapa ou barramento de até 7mm de espessura. Fabricante: BURNDY ou equivalente
|  | UND | QTD
|  | 5 | 5
5
4.2.8.8 | Caixa de medição em PVC 100x150x80mm
|  | UND | QTD
|  | 10 | 10
10
4.2.8.9 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
|  | UND | QTD
|  | 20 | 20
20
4.2.8.10 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | UND | QTD
|  | 10 | 10
10
4.2.8.11 | Haste de aterramento tipo cantoneira zincada (aterramento), 25x5x240 cm.
|  | und | QTD
|  | 3 | 3
3
4.2.8.12 | Caixa tipo solo de POLIURETANO de diâmetro de 300mm com tampa de ferro fundido. Ref.: TEL-505/TEL-506 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente
|  | und | QTD
|  | 2 | 2
2
4.2.8.13 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2
|  | und | QTD
|  | 13 | 13
13
4.2.8.14 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 72272 - 07/2018)
|  | UND | QTD
|  | 13 | 13
13
4.2.8.15 | Presilha para cabo captor 35mm2 - TEL-744 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente
|  | UND | QTD
|  | 304 | 304
304
5. ​CLIMATIZAÇÃO
5.1. ​103276​ AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
5.2. ​103263​ AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
5.3. ​103253​ AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
5.4. ​CLI-003​ CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO.​ (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
5.5. ​S161016​ Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante​ (m)
|  | m | QTD
| 22,57 | 22.57 | 22.57
22.57
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,57
5.6 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/4" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas
|  | m | QTD
|  | 32 | 32
32
5.7 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas
|  | m | QTD
|  | 39 | 39
39
5.8 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/2" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas
|  | m | QTD
|  | 36 | 36
36
5.9 | Fornecimento e carga de gás refrigerante R410A
|  | kg | QTD
|  | 9 | 9
9
5.10 | Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas demãos e fundo anticorrosivo a uma demão
|  | UND | QTD
|  | 16 | 16
16
6.11 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante
|  | m | QTD
|  | 22.57 | 22.57
22.57
6. ​CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1. ​CAB-001​ Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps​ (UN)
QTD
Ponto AT01-PT01 a AT01-PT06 | 6 | 6 | 6
6
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
6.2. ​CAB-002​ Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho​ (UND)
QTD
PC — Ponto de câmera | 7 | 7 | 7
7
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00
6.3. ​I051033​ ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6​ (UN)
QTD
Pontos de saída nas paredes — associada a cada AP | 6 | 6 | 6
6
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
6.4. ​CAB-003​ Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6​ (m)
QTD
25m médios por tiragem em planta 1:100 | 320 | 320 | 320
320
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,00
6.5. ​S150806​ Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação​ (m)
QTD
Aparente | 150 | 150 | 150
150
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00
6.6. ​CAB-004​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
QTD
Desvios e subidas | 20 | 20 | 20
20
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00
6.7. ​95782​ CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026​ (UN)
QTD
Saída de rede estruturada — 1 ponto (Det. 07) | 6 | 6 | 6
6
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
6.8. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
QTD
|  | 12 | 12
12
6.9 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente
|  | m | QTD
|  | 100 | 100
100
6.10 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente
|  | m | QTD
|  | 100 | 100
100
6.11 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
|  | kg | QTD
|  | 120 | 120
120
6.12 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm
QTD
|  | 1 | 1
1
6.13 | Tampa cega 1u para Rack 19"
QTD
|  | 5 | 5
5
6.14 | Régua com 4 tomadas elétricas para montagem em Rack 19".
QTD
|  | 1 | 1
1
6.15 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"
QTD
|  | 2 | 2
2
6.16 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m
QTD
|  | 1 | 1
1
6.17 | Switch ethernet, gerenciável, instalação em rack 19",com 12 portas elétricas 100/1000mbps, POE
|  | kg | QTD
|  | 9 | 9
9
6.18 | Switch ethernet, gerenciável, instalação em rack 19",com 12 portas elétricas 100/1000mbps, POE
|  | m | QTD
|  | 1 | 1
1
6.19 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X UN 40 X 15 CM
QTD
|  | 1 | 1
1
6.20 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X UN 20 X 10 CM
QTD
|  | 5 | 5
5
7. ​SPDA
7.1. ​SPDA-001​ Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm​ (cj)
QTD
UNIDADE | 3 | 3 | 3
3
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00
7.2. ​SPDA-002​ Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal​ (un)
QTD
Terminal aéreo h=50cm | 1 | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
7.3. ​S160318​ Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente​ (m)
QTD
Cabo de cobre nu 35mm² | 150 | 150 | 150
150
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00
7.4. ​S160317​ Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente​ (m)
QTD
Cabo de cobre nu 50mm² | 80 | 80 | 80
80
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00
7.5. ​S160311​ Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m​ (und)
QTD
Haste de aterramento copperweld | 8 | 8 | 8
8
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00
7.6 | Perfil em alumínio esp. 2 mm para fixação de módulo solar fotovoltaico, inclusive fixação em telha.
QTD
|  | 390 | 390
390
7.7 | Presilha em alumínio para fixação lateral 40mm do módulo solar (completo)
QTD
|  | 120 | 120
120
7.8 | Junção para perfil em alumínio para painéis solares, inclusive parafusos sextavados M8, porcas sextavadas M8 e arruelas lisas e de pressão M8 em aço inox AISI 304
QTD
|  | 120 | 120
120
7.9 | Poliuretano flexível bisnaga 360g TEL-5905, marca de referência Termotécnica ou equivalente
QTD
|  | 32 | 32
32
7.10 | Chave seccionadora DC rotativa 20A, 4 polos, 1200VDC, para trilho DIN 35
QTD
|  | 1 | 1
1
7.11 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR
QTD
|  | 4 | 4
4
7.12 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A - 25KA 220CA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
QTD
|  | 4 | 4
4
7.13 | Fornecimento de fusível 20A gPV DC 1000VDC, 10kA, 10 x 38 mm
QTD
|  | 4 | 4
4
7.14 | Porta Fusível fotovoltaico para trilho DIN 35, 32A, 1000VDC, cartucho 10 x 38 mm
QTD
|  | 4 | 4
4
7.15 | Poliuretano flexível bisnaga 360g TEL-5905, marca de referência Termotécnica ou equivalente
QTD
|  | 1 | 1
1
7.16 | Quadro de fabricação especial 80x60x25cm em chapa de aço de 1,5mm (16 MSG), IP-65, corrente máxima 275 A, capacidade p/ 34 dispositivos modulares padrão DIN, barram. trifásico, barras de N+T, com porta, placa de acrílico, e trinco
QTD
|  | 1 | 1
1
8. ​PPCI
8.1. ​S160607​ Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização​ (und)
QTD
QNT | 7 | 7 | 7
7
Observações: VER PROJETO PPCI |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00
8.2. ​101907​ EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE​ (UN)
QTD
QNT | 1 | 1 | 1
1
Observações: VER PROJETO PPCI |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
8.3. ​PPCI-001​ BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES​ (UN)
QTD
QNT | 39 | 39 | 39
39
Observações: VER PROJETO PPCI |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,00
8.4. ​S160612​ Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)​ (und)
QTD
QNT | 40 | 40 | 40
40
Observações: VER PROJETO PPCI |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00
8.5 | Sensor infravermelho (receptor + transmissor) ativo para uso externo, com proteção contra violação, alcance mínimo de 40 metros , montado em caixa de embutir na alvenaria 2"x4"
QTD
|  | 12 | 12
12
8.6 | Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação
QTD
|  | 1 | 1
1
8.7 | Central de alarme monitorada com 8 zonas, com placa de expansão + 8 zonas, teclado e fonte 220Vca / 12Vcc.
QTD
|  | 1 | 1
1
8.8 | Cabo de energia , classe de tensão 0,6/1kV, temperatura máxima em serviço contínuo 90 graus Celsius, formado por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole,encordoamento classe 5, isolação em HEPR, conforme NBR 13248 , 1 x 2C#1,0 mm²-Ref.: PRYSMIAN ou equivalente - azul. Ref.: Prysmian ou Similar
QTD
|  | 230 | 230
230
9. ​URBANISMO
9.1. ​PAVIMENTAÇÃO
9.1.1. ​4011209​ Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário​ (m²)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 71,33 | 71.33 | 71.33
GRANILITE AZUL | 83,80 | 83.8 | 83.8
GRANILITE AMARELO | 94,08 | 94.08 | 94.08
GRANILITE GRAFITE | 47,26 | 47.26 | 47.26
GRANILITE VERMELHO | 56,92 | 56.92 | 56.92
GRANILITE VERDE | 22,58 | 22.58 | 22.58
GRANILITE CINZA | 758,97 | 758.97 | 758.97
PRAÇA 01 |  |  | 1134.94
PRAÇA 02 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 86,55 | 86.55 | 86.55
GRANILITE AZUL | 73,43 | 73.43 | 73.43
GRANILITE AMARELO | 80,91 | 80.91 | 80.91
GRANILITE GRAFITE | 7,46 | 7.46 | 7.46
GRANILITE CINZA | 527,89 | 527.89 | 527.89
PRAÇA 02 |  |  | 776.24
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1911,18
9.1.2. ​4011276​ Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado​ (m³)
PRAÇA 01 |  | A | H | QTD
GRANILITE ROSA | A*H | 71.33 | 0.06 | 4.28
GRANILITE AZUL | A*H | 83.8 | 0.06 | 5.03
GRANILITE AMARELO | A*H | 94.08 | 0.06 | 5.64
GRANILITE GRAFITE | A*H | 47.26 | 0.06 | 2.84
GRANILITE VERMELHO | A*H | 56.92 | 0.06 | 3.42
GRANILITE VERDE | A*H | 22.58 | 0.06 | 1.35
GRANILITE CINZA | A*H | 758.97 | 0.06 | 45.54
PRAÇA 01 |  |  |  | 68.1
PRAÇA 02 |  | A | H | QTD
GRANILITE ROSA | A*H | 86.55 | 0.06 | 5.19
GRANILITE AZUL | A*H | 73.43 | 0.06 | 4.41
GRANILITE AMARELO | A*H | 80.91 | 0.06 | 4.85
GRANILITE GRAFITE | A*H | 7.46 | 0.06 | 0.45
GRANILITE CINZA | A*H | 527.89 | 0.06 | 31.67
PRAÇA 02 |  |  |  | 46.57
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO CONSIDERANDO H=6CM DE BGS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 114,67
A = AREA; H = ALTURA;
9.1.3. ​S200202​ Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3​ (m)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
h aparente = 15cm - PERÍMETRO | 197,01 | 197.01 | 197.01
JARDIM 1 | 53,67 | 53.67 | 53.67
JARDIM 2 | 27,21 | 27.21 | 27.21
JARDIM 3 | 40,55 | 40.55 | 40.55
JARDIM 4 | 46,92 | 46.92 | 46.92
JARDIM 5 | 28,68 | 28.68 | 28.68
JARDIM 6 | 33,07 | 33.07 | 33.07
JARDIM 7 | 32,37 | 32.37 | 32.37
JARDIM 8 | 39,92 | 39.92 | 39.92
JARDIM 9 | 39,5 | 39.5 | 39.5
PRAÇA 01 |  |  | 538.9
PRAÇA 02 |  |  | QTD
h aparente = 15cm - PERÍMETRO | 201,21 | 201.21 | 201.21
JARDIM 10 | 56,24 | 56.24 | 56.24
JARDIM 11 | 35,05 | 35.05 | 35.05
PRAÇA 02 |  |  | 292.5
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 831,40
9.1.4. ​S190205​ Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos​ (m2)
PRAÇA 01 |  | C | T | H | QTD
h aparente = 15cm - PERÍMETRO | C*(T+H) | 197.01 | 0.12 | 0.2 | 63.04
JARDIM 1 | C*(T+H) | 53.67 | 0.12 | 0.2 | 17.17
JARDIM 2 | C*(T+H) | 27.21 | 0.12 | 0.2 | 8.71
JARDIM 3 | C*(T+H) | 40.55 | 0.12 | 0.2 | 12.98
JARDIM 4 | C*(T+H) | 46.92 | 0.12 | 0.2 | 15.01
JARDIM 5 | C*(T+H) | 28.68 | 0.12 | 0.2 | 9.18
JARDIM 6 | C*(T+H) | 33.07 | 0.12 | 0.2 | 10.58
JARDIM 7 | C*(T+H) | 32.37 | 0.12 | 0.2 | 10.36
JARDIM 8 | C*(T+H) | 39.92 | 0.12 | 0.2 | 12.77
JARDIM 9 | C*(T+H) | 39.5 | 0.12 | 0.2 | 12.64
PRAÇA 01 |  |  |  |  | 172.44
PRAÇA 02 |  | C | T | H | QTD
h aparente = 15cm - PERÍMETRO | C*(T+H) | 201.21 | 0.12 | 0.2 | 64.39
JARDIM 10 | C*(T+H) | 56.24 | 0.12 | 0.2 | 18
JARDIM 11 | C*(T+H) | 35.05 | 0.12 | 0.2 | 11.22
PRAÇA 02 |  |  |  |  | 93.61
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 266,05
9.1.5. ​94993​ EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022​ (M2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 71,33 | 71.33 | 71.33
GRANILITE AZUL | 83,80 | 83.8 | 83.8
GRANILITE AMARELO | 94,08 | 94.08 | 94.08
GRANILITE GRAFITE | 47,26 | 47.26 | 47.26
GRANILITE VERMELHO | 56,92 | 56.92 | 56.92
GRANILITE VERDE | 22,58 | 22.58 | 22.58
GRANILITE CINZA | 758,97 | 758.97 | 758.97
PRAÇA 01 |  |  | 1134.94
PRAÇA 02 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 86,55 | 86.55 | 86.55
GRANILITE AZUL | 73,43 | 73.43 | 73.43
GRANILITE AMARELO | 80,91 | 80.91 | 80.91
GRANILITE GRAFITE | 7,46 | 7.46 | 7.46
GRANILITE CINZA | 527,89 | 527.89 | 527.89
PRAÇA 02 |  |  | 776.24
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1911,18
9.1.6. ​PIS-002​ Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm​ (m2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 71,33 | 71.33 | 71.33
GRANILITE AZUL | 83,80 | 83.8 | 83.8
GRANILITE AMARELO | 94,08 | 94.08 | 94.08
GRANILITE GRAFITE | 47,26 | 47.26 | 47.26
GRANILITE VERMELHO | 56,92 | 56.92 | 56.92
GRANILITE VERDE | 22,58 | 22.58 | 22.58
PRAÇA 01 |  |  | 375.97
PRAÇA 02 |  |  | QTD
GRANILITE ROSA | 86,55 | 86.55 | 86.55
GRANILITE AZUL | 73,43 | 73.43 | 73.43
GRANILITE AMARELO | 80,91 | 80.91 | 80.91
GRANILITE GRAFITE | 7,46 | 7.46 | 7.46
PRAÇA 02 |  |  | 248.35
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 624,32
9.1.7. ​S130230​ Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm​ (m2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
GRANILITE CINZA | 758,97 | 758.97 | 758.97
PRAÇA 01 |  |  | 758.97
PRAÇA 02 |  |  | QTD
GRANILITE CINZA | 527,89 | 527.89 | 527.89
PRAÇA 02 |  |  | 527.89
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1286,86
9.1.8. ​104658​ PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024​ (M2)
|  | und | QTD
DIRECIONAL | und/6 | 971 | 161.83
ALERTA | und/6 | 2868 | 478
639.83
Observações: VER PROJETO DE URBANISMO Composição tem insumo de piso de aproximadamente 6,4 unidades por m2. Utilizado valor 6,0 (inteiro mais próximo). |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 639,83
9.1.9. ​105004​ RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024​ (M2)
|  | QNT | A | QTD
PRAÇAS | QNT*A | 4 | 2.25 | 9
9
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00
9.1.10. ​S200237​ Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso​ (m2)
QTD
ÁREA | 229 | 229 | 229
229
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 229,00
9.1.11. ​100994​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026​ (T)
|  | V | E | D | QTD
BGS | V*E*D | 114.67 | 1.26 | 1.7 | 245.62
245.62
Observações: CARGA Volume Material (m3) = p/ aquisição/aterro Volume Material (m3) X Empolamento In Situ = Volume In Situ (m3) Volume In Situ (m3) X Densidade Material In Situ (t/m3) = Massa do material adquirido (t) Ref.: SCO - RIO AQUISIÇÃO: Empolamento In Situ (ES) BGS = 1,26 Densidade In Situ (DS) BGS = 1,70 |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 245,62
9.1.12. ​95878​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026​ (TXKM)
PEDREIRA > OBRA |  | V | E | D | KM | QTD
BGS | V*E*D*KM | 114.67 | 1.26 | 1.7 | 7.5 | 1842.17
PEDREIRA > OBRA | [5 empty] | 1842.17
Observações: Massa do material p/ transporte (t) X Distância (KM) |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1842,17
10. ​PAISAGISMO
10.1. ​S200326​ Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal​ (m2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
JARDIM | 547,25 | 547.25 | 547.25
PRAÇA 01 |  |  | 547.25
PRAÇA 02 |  |  | QTD
JARDIM | 204,90 | 204.9 | 204.9
PRAÇA 02 |  |  | 204.9
IGREJA - ÁREA EXTERNA |  |  | QTD
JARDIM | 1,56 | 1.56 | 1.56
IGREJA - ÁREA EXTERNA |  |  | 1.56
Observações: VER PROJETO DE PAISAGISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 753,71
10.2. ​98516​ PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024​ (UN)
PRAÇAS |  |  | QTD
CICA | 29 | 29 | 29
PRAÇAS |  |  | 29
Observações: VER PROJETO DE PAISAGISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00
10.3. ​98509​ PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024​ (UN)
PRAÇAS |  |  | QTD
IXORA | 48 | 48 | 48
BUXINHO | 38 | 38 | 38
PRAÇAS |  |  | 86
Observações: VER PROJETO DE PAISAGISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,00
10.4. ​98511​ PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024​ (UN)
PRAÇAS |  |  | QTD
IPÊ-AMARELO | 3 | 3 | 3
ÁRVORE-SAMAMBAIA | 5 | 5 | 5
PRAÇAS |  |  | 8
Observações: VER PROJETO DE PAISAGISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00
10.5. ​PAI-003​ PLANTIO DE ONZE HORAS​ (UND)
PRAÇAS |  |  | QTD
ONZE-HORAS | 56 | 56 | 56
ONZE-HORAS - igreja | 9 | 9 | 9
PRAÇAS |  |  | 65
Observações: VER PROJETO DE PAISAGISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00
11. ​SERVIÇOS FINAIS
11.1. ​S200402​ Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)​ (m2)
PRAÇA 01 |  |  | QTD
ÁREA | 1715,23 | 1715.23 | 1715.23
PRAÇA 01 |  |  | 1715.23
PRAÇA 02 |  |  | QTD
ÁREA | 1356,56 | 1356.56 | 1356.56
PRAÇA 02 |  |  | 1356.56
Observações: VER QUADRO DE ÁREAS - URBANISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3071,79
11.2. ​S200401​ Limpeza geral da obra (edificação)​ (m2)
IGREJA |  |  | QTD
AREA | 480,02 | 480.02 | 480.02
IGREJA |  |  | 480.02
Observações: VER QUADRO DE ÁREAS - ARQUITETURA/URBANISMO |  |  | TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 480,02

## SINTETICO PROPRIAS
SINTETICO PRÓPRIAS
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. |  |  | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão |  |  | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 |  |  | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
CAB-001 | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | PRÓPRIA | UN | 6 | 893.43 | 5360.58
SER-002 | Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço. | PRÓPRIA | m2 | 0.04 | 73.89 | 2.96
URB-020 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO. | PRÓPRIA | UND | 2 | 939.94 | 1879.88
PPCI-001 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES | PRÓPRIA | UN | 39 | 267.31 | 10425.09
ACE-002 | Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído. | PRÓPRIA | m2 | 2.21 | 825.2 | 1823.69
CLI-003 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO. | PRÓPRIA | UN | 2 | 750.01 | 1500.02
CAB-004 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 20 | 22.81 | 456.2
ELE-011 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL | PRÓPRIA | und | 135 | 16.72 | 2257.2
ELE-012 | Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm | PRÓPRIA | und | 8 | 188.11 | 1504.88
DEM-004 | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | PRÓPRIA | m2 | 1181.5 | 2.56 | 3024.64
DEM-003 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA. | PRÓPRIA | M2 | 869.67 | 6.22 | 5409.35
ELE-015 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 1 | 58.26 | 58.26
ELE-018 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 26 | 23.66 | 615.16
SER-004 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO. | PRÓPRIA | M3 | 22.55 | 140.42 | 3166.47
ELE-010 | Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM. | PRÓPRIA | m | 40 | 50 | 2000
ACE-001 | Espelho de cristal prata, instalado. | PRÓPRIA | m2 | 0.96 | 481.17 | 461.92
FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | PRÓPRIA | m2 | 36.78 | 197.27 | 7255.59
CAB-003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | PRÓPRIA | m | 320 | 13.38 | 4281.6
ACE-004 | GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. | PRÓPRIA | M2 | 3.43 | 550.93 | 1889.69
ESQ-007 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA. | PRÓPRIA | M2 | 4.62 | 1618.74 | 7478.58
ELE-014 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w. | PRÓPRIA | un | 20 | 93.88 | 1877.6
REV-002 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PRÓPRIA | M2 | 11.55 | 124.47 | 1437.63
PAV-005 | PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO. | PRÓPRIA | M2 | 113.92 | 373.96 | 42601.52
PIS-003 | PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO. | PRÓPRIA | m2 | 13.11 | 462.37 | 6061.67
PAI-003 | PLANTIO DE ONZE HORAS | PRÓPRIA | UND | 65 | 3.39 | 220.35
ESQ-005 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | PRÓPRIA | UN | 1 | 3434.25 | 3434.25
ESQ-004 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | PRÓPRIA | UN | 1 | 3630.02 | 3630.02
ESQ-003 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | PRÓPRIA | M2 | 1.68 | 595.65 | 1000.69
REV-004 | Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos. | PRÓPRIA | m2 | 157.15 | 24.6 | 3865.89
S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | IOPES | m2 | 624.32 | 160.14 | 99978.6
RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | PRÓPRIA | m2 | 111.98 | 573.4 | 64209.33
RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | PRÓPRIA | m2 | 55.88 | 117.68 | 6575.96
CAB-002 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho | PRÓPRIA | UND | 7 | 123.39 | 863.73
REV-003 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII. | PRÓPRIA | m2 | 60.82 | 155.6 | 9463.59
SPDA-001 | Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm | PRÓPRIA | cj | 3 | 412.99 | 1238.97
ACE-003 | RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM | PRÓPRIA | M | 5.65 | 77.33 | 436.91
SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | PRÓPRIA | M2 | 44.75 | 114.08 | 5105.08
RES-013 | Restauração de cimalha de massa | PRÓPRIA | m2 | 20.96 | 183.73 | 3850.98
RES-018 | Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime) | PRÓPRIA | m | 15 | 33.02 | 495.3
RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | PRÓPRIA | m2 | 29.11 | 65.39 | 1903.5
RES-017 | Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas | PRÓPRIA | m3 | 87.65 | 32.41 | 2840.74
RES-016 | Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura. | PRÓPRIA | m2 | 10.79 | 157.98 | 1704.6
RES-019 | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos. | PRÓPRIA | m2 | 151.28 | 41.56 | 6287.2
RES-006 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos | PRÓPRIA | m2 | 28 | 381.11 | 10671.08
RES-010 | Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira | PRÓPRIA | m | 21.25 | 151.93 | 3228.51
RES-005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | PRÓPRIA | m2 | 4 | 182.96 | 731.84
RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | PRÓPRIA | m2 | 89.5 | 346.47 | 31009.07
RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | PRÓPRIA | m2 | 62.93 | 103.34 | 6503.19
RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | PRÓPRIA | M2 | 8.3 | 331.91 | 2754.85
RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | PRÓPRIA | M2 | 6.39 | 331.91 | 2120.9
DEM-005 | Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria | PRÓPRIA | und | 1 | 67.16 | 67.16
ESQ-002 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PRÓPRIA | M2 | 34.8 | 162.83 | 5666.48
SPDA-002 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | PRÓPRIA | un | 1 | 30.86 | 30.86
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D | [5 empty] | 0

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PRÓPRIAS
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | [5 empty] | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | [5 empty] | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | [5 empty] | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
​RES-018​ Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime)​ (m)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | DER-ES EDIF |  | KG | 0.1 | 14.37 | 1.44
I01607S | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | ORSE |  | cj | 0.71 | 0.28 | 0.2
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE |  | m | 1.1 | 6.69 | 7.36
I04299S | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | ORSE |  | un | 0.71 | 1.5 | 1.07
I02193 | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | ORSE |  | m2 | 0.59 | 21.85 | 12.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.96
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.22 | 26.03 | 5.73
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.22 | 19.68 | 4.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.06
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S08626 |  |  |  |  | VALOR: |  | 33.02
​DEM-005​ Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 1.4 | 21.94 | 30.72
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 1.4 | 26.03 | 36.44
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 67.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 67.16
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 67.16
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 67.16
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S010227 |  |  |  |  | VALOR: |  | 67.16
​DEM-003​ DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA.​ (M2)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.05 | 26.03 | 1.3
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.25 | 19.68 | 4.92
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.22
Observações: COPIA SUDECAP - MG - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50806 02.11.03 |  |  |  |  | VALOR: |  | 6.22
​DEM-004​ DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO​ (m2)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.056 | 26.03 | 1.46
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.056 | 19.68 | 1.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.56
Observações: COPIA GOINFRA CIVIL - GO - T327 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50633 020126 |  |  |  |  | VALOR: |  | 2.56
​REV-002​ PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14633 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE(RU), ESP=15,0MM, 1200X2400MM (LXC) | EMOP |  | M2 | 2.1 | 35.57 | 74.7
14637 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | EMOP |  | M | 2.8 | 0.27 | 0.76
14638 | FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X48MM | EMOP |  | M | 0.7 | 2.37 | 1.66
14642 | MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASE DE GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) | EMOP |  | KG | 1.0327 | 3.22 | 3.33
14657 | PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA EPONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM | EMOP |  | UN | 26.6667 | 0.03 | 0.8
14646 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) | EMOP |  | M | 0.7 | 4.94 | 3.46
14650 | PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) | EMOP |  | M | 2.625 | 5.62 | 14.75
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) | EMOP |  | UN | 2.5556 | 0.44 | 1.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 100.58
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | DER-ES EDIF |  | H | 0.5449 | 38.92 | 21.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.1362 | 19.68 | 2.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.89
Observações: COPIA EMOP - RJ - 2026/02 (REF: 03/2026) 50799 - 12.016.0024-0 |  |  |  |  | VALOR: |  | 124.47
​REV-003​ Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010128 | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 0.9 | 26.03 | 23.43
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  | H | 0.9 | 19.68 | 17.71
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 41.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 41.14
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 41.14
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) |  |  | KG | 8 | 1.77 | 14.16
00045191 | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 |  |  | M2 | 1.02 | 96.53 | 98.46
I020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT |  |  | KG | 0.112 | 16.46 | 1.84
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 114.46
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 155.6
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 - S130233 |  |  |  |  | VALOR: |  | 155.6
​PAV-005​ PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO.​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI |  | KG | 9.13 | 2.21 | 20.18
INS-84363879 | PISO DE BORRACHA EM PLACA DE 100X100CM E=15MM, AMARELO | COTAÇÃO |  | M2 | 1.06 | 309.68 | 328.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 348.44
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.71167 | 26.03 | 18.52
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.35583 | 19.68 | 7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.52
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 101735 |  |  |  |  | VALOR: |  | 373.96
​ACE-001​ Espelho de cristal prata, instalado.​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I037057 | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM | DER-ES EDIF |  | M2 | 1 | 467.46 | 467.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 467.46
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 | 26.03 | 7.81
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 | 19.68 | 5.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.71
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) 50787 - S09718 |  |  |  |  | VALOR: |  | 481.17
​URB-020​ BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO.​ (UND)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00225 | ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHASSINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG | EMOP |  | GL | 0.023 | 97.84 | 2.25
05434 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 3,75X7,50CM (1.1/2"X3") | EMOP |  | M | 10.1 | 11.5 | 116.15
02605 | MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM | EMOP |  | M | 8.5 | 3.86 | 32.81
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" | EMOP |  | UN | 39.2 | 3.46 | 135.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 286.84
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 12 | 26.03 | 312.36
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 16 | 19.68 | 314.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 627.24
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S190306 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF |  | m2 | 0.9 | 28.73 | 25.86
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 25.86
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COPIA EMOP - RJ - 2026/04 (REF: 05/2026) 51289 - 09.013.0010-0 |  |  |  |  | VALOR: |  | 939.94
​ESQ-003​ PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO.​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI |  | UN | 4.72 | 0.61 | 2.88
00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI |  | M | 2.202 | 24.92 | 54.87
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI |  | 310ML | 0.0637 | 29.78 | 1.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.65
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.40886 | 26.03 | 10.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.11555 | 19.68 | 2.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.91
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
02.01.08.100.215 | Bandeira veneziana de alumínio anodizado para porta | CPTM |  | m² | 1 | 523.09 | 523.09
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 523.09
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51343 - 100702 |  |  |  |  | VALOR: |  | 595.65
​RES-007​ Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira​ (m2)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1 | 26.03 | 26.03
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 2 | 19.68 | 39.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 65.39
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S04062 |  |  |  |  | VALOR: |  | 65.39
​RES-021​ Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%.​ (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 0.5 | 3.9 | 1.95
S10590 | Encargos Complementares - Restaurador | ORSE |  | h | 3 | 3.9 | 11.7
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 13.65
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02931 | Cola à base de resina poliéster com catalisador | ORSE |  | kg | 0.25 | 46.26 | 11.57
I04503 | Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta | ORSE |  | un | 0.54 | 85.75 | 46.31
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | ORSE |  | un | 1 | 0.97 | 0.97
I03186 | Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm | ORSE |  | m2 | 0.25 | 22.27 | 5.57
I01690 | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) | ORSE |  | un | 1 | 4.92 | 4.92
I14302 | Selador para madeira | ORSE |  | l | 0.09 | 63.46 | 5.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 75.05
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 0.5 | 15.88 | 7.94
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1 | 26.03 | 26.03
I03072 | Restaurador Nível Superior | ORSE |  | h | 3 | 74.6 | 223.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 257.77
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13559 |  |  |  |  | VALOR: |  | 346.47
​ESQ-004​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI |  | CJ | 2 | 159.03 | 318.06
13.017.000011.MAT | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado - 2026/04 | TCPO-PINI |  | UND | 1 | 127.23 | 127.23
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI |  | UN | 2 | 857.05 | 1714.1
00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI |  | M2 | 3.09 | 383.86 | 1186.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3345.52
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 5.707 | 19.68 | 112.31
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 6.615 | 26.03 | 172.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 284.5
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 102185 |  |  |  |  | VALOR: |  | 3630.02
​ESQ-005​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI |  | CJ | 2 | 159.03 | 318.06
13.017.000011.MAT | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado - 2026/04 | TCPO-PINI |  | UND | 1 | 127.23 | 127.23
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI |  | UN | 2 | 857.05 | 1714.1
00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI |  | M2 | 2.58 | 383.86 | 990.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3149.75
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 5.707 | 19.68 | 112.31
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 6.615 | 26.03 | 172.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 284.5
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 102185 |  |  |  |  | VALOR: |  | 3434.25
​SER-002​ Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço.​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14642 | Neutralizador de ferrugem, Vedacit ou similar | ORSE |  | l | 0.3 | 74.89 | 22.47
I04724 | Pincel 16 | ORSE |  | un | 0.4 | 5.45 | 2.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.65
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 | 19.68 | 5.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.9
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SER-001 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | PRÓPRIA |  | m2 | 1 | 43.34 | 43.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 43.34
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13846 |  |  |  |  | VALOR: |  | 73.89
​SER-003​ Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído.​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14912 | Removedor a gel de Tintas, Vernizes,Texturas e stains, ref. Striptizi Montana ou similar | ORSE |  | kg | 0.18 | 59.98 | 10.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.8
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.4 | 26.03 | 10.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.41
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S190301 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 | 49.07 | 49.07
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 | 43.8 | 43.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 92.87
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S03967 |  |  |  |  | VALOR: |  | 114.08
​RES-022​ Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI |  | KG | 0.015 | 23.77 | 0.36
I038057 | SILICONE ACETICO INCOLOR BISNAGA 280G (300ML) | DER-ES EDIF |  | UN | 0.265 | 27.06 | 7.17
00010505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI |  | M2 | 1 | 294.05 | 294.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 301.58
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.64755 | 19.68 | 12.74
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.67577 | 26.03 | 17.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.33
Observações: REJUNTES DE VIDROS DANIFICADOS |  |  |  |  | VALOR: |  | 331.91
​ESQ-007​ JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA.​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI |  | UN | 0.22 | 27.55 | 6.06
13.008.000016.MAT | Janela de madeira com batente e caixilhos para vidro, sem os vidros - 2026/04 | TCPO-PINI |  | M2 | 1 | 1239.41 | 1239.41
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI |  | UN | 0.8014 | 19.68 | 15.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1261.24
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 4.2353 | 26.03 | 110.25
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 2.1177 | 19.68 | 41.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 151.93
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ESQ-006 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. | PRÓPRIA |  | M2 | 0.5 | 323.54 | 161.77
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 | 43.8 | 43.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 205.57
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 100669; 102156 |  |  |  |  | VALOR: |  | 1618.74
​ACE-002​ Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 2.4 | 26.03 | 62.47
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  | H | 4.77 | 19.68 | 93.87
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 156.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 156.34
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 156.34
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
S010692 | argamassa traco 1:3 de cimento e areia media, preparo mecanico com betoneira 400 l |  |  |  | 0.0033 | 452.71 | 1.49
S12492 | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm |  |  | m2 | 1 | 667.37 | 667.37
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 668.86
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 825.2
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/03 (REF: 05/2026) 51366 - S170220 |  |  |  |  | VALOR: |  | 825.2
​ACE-003​ RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM​ (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE |  | m2 | 0.105 | 616.79 | 64.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 64.76
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.26 | 26.03 | 6.77
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.26 | 19.68 | 5.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.89
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S010692 | argamassa traco 1:3 de cimento e areia media, preparo mecanico com betoneira 400 l | DER-ES EDIF |  |  | 0.0015 | 452.71 | 0.68
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.68
Observações: COPIA SUDECAP - MG - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50806 - 18.08.97 |  |  |  |  | VALOR: |  | 77.33
​ACE-004​ GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.​ (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHI | 1.743 | 43.96 | 76.62
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.0898 | 45.32 | 4.07
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 80.69
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI |  | KG | 0.53 | 39.36 | 20.86
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI |  | KG | 0.97 | 2.54 | 2.46
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI |  | M2 | 1.05 | 363.03 | 381.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 404.5
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1.8328 | 26.03 | 47.71
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.9164 | 19.68 | 18.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 65.74
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51343 - 102253 |  |  |  |  | VALOR: |  | 550.93
​RES-015​ Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12556 | Ladrilho hidráulico Mosaico colorido 20 x 20cm | ORSE |  | m2 | 1.05 | 522.28 | 548.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 548.39
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.64 | 26.03 | 16.66
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.2 | 19.68 | 3.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.6
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03406 | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar | ORSE |  | kg | 4.5 | 0.98 | 4.41
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.41
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S11684 |  |  |  |  | VALOR: |  | 573.4
​RES-014​ Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03731S | Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, padrao dados, cor natural | ORSE |  | m2 | 1.05 | 88.26 | 92.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 92.67
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.64 | 26.03 | 16.66
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.2 | 19.68 | 3.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.6
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03406 | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar | ORSE |  | kg | 4.5 | 0.98 | 4.41
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.41
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S02198 |  |  |  |  | VALOR: |  | 117.68
​RES-009​ Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00131S | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) | ORSE |  | kg | 0.25 | 53.56 | 13.39
I03183 | Cera de carnauba clarificada | ORSE |  | kg | 0.01 | 419.55 | 4.2
I01561 | Madeira massaranduba serrada | ORSE |  | m3 | 0.0036 | 7199 | 25.92
I03526 | Pó de serra | ORSE |  | l | 0.3 | 1.36 | 0.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.92
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1.3 | 26.03 | 33.84
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1.3 | 19.68 | 25.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 59.42
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S04907 |  |  |  |  | VALOR: |  | 103.34
​PIS-003​ PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  | H | 0.45833 | 19.68 | 9.02
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 9.02
Produção da Equipe:
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | #DIV/0!
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-8122 | ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE (APLICAÇÃO: PISOS DE MADEIRA) |  |  | Kg | 1.3 | 43.75 | 56.88
MATED-8056 | ASSOALHO (MADEIRA DE LEI: IPÊ¦QUALIDADE: EXTRA¦LARGURA DA RÉGUA: 10CM¦ESPESSURA DA RÉGUA: 2CM) |  |  | m2 | 1 | 359.88 | 359.88
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 416.76
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50385 | TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.45833 | 32.9 | 15.08
102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  | M2 | 1 | 21.51 | 21.51
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 36.59
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | #DIV/0!
Observações: COPIA SETOP - MG (Central) - 2026/01 - Central SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 51042 - D-8058 |  |  |  |  | VALOR: |  | 462.37
​FOR-001​ FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 1.2222 | 21.94 | 26.82
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 1.2222 | 26.03 | 31.81
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 58.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 58.63
Produção da Equipe:
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | #DIV/0!
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-34311 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) |  |  | un | 4 | 0.25 | 1
MATED-34306 | FORRO EM RÉGUA (MATERIAL: ANGELIM OU EQUIVALENTE¦LARGURA: 10CM¦ESPESSURA*: 10MM¦SISTEMA: MACHO E FÊMEA¦ACABAMENTO: FRISADO¦COR: NATURAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  |  | m2 | 1.1 | 115 | 126.5
MATED-14455 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: FENDA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 75MM¦DIÂMETRO: 6,1MM) |  |  | un | 4 | 0.73 | 2.92
I026563 | PREGO 12X12 |  |  | KG | 0.023795 | 18.87 | 0.45
MATED-11348 | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X2"[POL.]¦ALTURA: 50MM[2"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) |  |  | m | 3 | 2.59 | 7.77
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 138.64
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | #DIV/0!
Observações: COPIA SETOP - MG (Central) - 2026/01 - Central SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) ED-49689 |  |  |  |  | VALOR: |  | 197.27
​RES-010​ Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira​ (m)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10589 | Encargos Complementares - Entalhador de Restauro | ORSE |  | h | 2.6 | 3.9 | 10.14
S12390 | Encargos Complementares - Restaurador Nível Médio | ORSE |  | h | 0.25 | 3.86 | 0.97
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.11
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada | ORSE |  | m3 | 0.0059 | 3103.48 | 18.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.31
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03076 | Entalhador de Restauro | ORSE |  | h | 2.6 | 43.53 | 113.18
I12529 | Restaurador - Nível Médio | ORSE |  | h | 0.25 | 37.31 | 9.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 122.51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S13474 e S13479 |  |  |  |  | VALOR: |  | 151.93
​ESQ-002​ TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I026648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | DER-ES EDIF |  | UN | 4 | 0.26 | 1.04
05909 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM | EMOP |  | UN | 4 | 0.3 | 1.2
11073 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 - Percentual=9,0000% | EMOP |  | KG | 1.9422 | 35.29 | 74.71
I027678 | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA | DER-ES EDIF |  | M2 | 1.1 | 42.79 | 47.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 124.02
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010144 | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.8 | 26.03 | 20.82
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.8 | 19.68 | 15.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 36.56
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
17.014.0015-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | EMOP |  | KG | 0.15 | 15 | 2.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.25
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 9% - BORRACHA DE FIXACAO COPIA EMOP - RJ - 2026/02 (REF: 03/2026) 50799 - 14.003.0400-0 |  |  |  |  | VALOR: |  | 162.83
​RES-019​ Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos.​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00001S | Acetileno - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) | ORSE |  | kg | 0.15 | 110 | 16.5
I00146 | Água sanitária | ORSE |  | l | 0.3 | 1.59 | 0.48
I08968 | Fungicida/Óleo de cravo ( fungos) | ORSE |  | ml | 0.25 | 5.11 | 1.28
I00002S | Oxigenio - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) | ORSE |  | m3 | 0.15 | 24.1 | 3.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 21.88
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1 | 19.68 | 19.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S08715 |  |  |  |  | VALOR: |  | 41.56
​REV-004​ Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 0.27 | 21.94 | 5.92
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 0.33 | 26.03 | 8.59
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 14.51
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 14.51
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.51
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  | UN | 0.25 | 1.09 | 0.27
INS-09748664 | Tinta Mineral Ecossílica |  |  | L | 0.26 | 37.75 | 9.82
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 10.09
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 24.6
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/03 (REF: 05/2026) 51366 - S160708 |  |  |  |  | VALOR: |  | 24.6
​RES-006​ Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos​ (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 3 | 3.9 | 11.7
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.7
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI |  | M3 | 0.05 | 91.17 | 4.56
I03331 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | ORSE |  | Kg | 0.1 | 148.35 | 14.84
00001355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | SINAPI |  | M2 | 0.5 | 46.75 | 23.38
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI |  | KG | 10 | 0.78 | 7.8
00000134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | SINAPI |  | KG | 75 | 1.46 | 109.5
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI |  | M3 | 0.05 | 174.57 | 8.73
I08999 | Silicone para confecção de moldes - embalagem de 900g + 100g de catalizador | ORSE |  | cj | 1.5 | 62.61 | 93.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 262.73
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 3 | 15.88 | 47.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 3 | 19.68 | 59.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 106.68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S08746 |  |  |  |  | VALOR: |  | 381.11
​RES-005​ Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos​ (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 3 | 3.9 | 11.7
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.7
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04730 | Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar | ORSE |  | kg | 2.5 | 20.59 | 51.48
I06663 | Grampo tipo crosby p/cordoalha 1/4" PK-0163 (pára-raio) | ORSE |  | un | 4 | 11.04 | 44.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 95.64
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 3 | 15.88 | 47.64
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.6 | 26.03 | 15.62
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.6 | 19.68 | 11.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 75.07
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S12032 | Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.0012 | 454.58 | 0.55
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.55
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S08723 |  |  |  |  | VALOR: |  | 182.96
​RES-016​ Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura.​ (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 1.5 | 3.9 | 5.85
S10598 | Encargos Complementares - Marceneiro de Restauro | ORSE |  | h | 1.5 | 3.9 | 5.85
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.7
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00623 | Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar | ORSE |  | kg | 0.02 | 49.5 | 0.99
I08693 | Madeira angelim serrada, não aparelhada | ORSE |  | m³ | 0.01 | 3103.48 | 31.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 32.02
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 1.5 | 15.88 | 23.82
I03122 | Marceneiro de Restauro | ORSE |  | h | 1.5 | 31.09 | 46.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 70.46
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 | 43.8 | 43.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 43.8
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S04363 IOPES S190302 |  |  |  |  | VALOR: |  | 157.98
​RES-017​ Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas​ (m3)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 1 | 3.9 | 3.9
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.9
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I028005 | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA, FORMICA, MUNDIAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF |  | KG | 0.25 | 39.47 | 9.87
I03111 | Seringa descartável com agulha | ORSE |  | un | 1 | 2.25 | 2.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.12
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 1 | 15.88 | 15.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.88
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I45231S | Trincha de 1" com cerdas sinteticas | ORSE |  | un | 0.1 | 5.08 | 0.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S14142 |  |  |  |  | VALOR: |  | 32.41
​RES-013​ Restauração de cimalha de massa​ (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | ORSE |  | h | 0.3 | 3.9 | 1.17
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.17
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07334S | Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios | ORSE |  | l | 0.25 | 21.33 | 5.33
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA | DER-ES EDIF |  | M3 | 0.064 | 152 | 9.73
I00203 | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | ORSE |  | m3 | 0.064 | 147 | 9.41
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 18 | 0.9 | 16.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 40.67
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE |  | h | 0.3 | 15.88 | 4.76
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 3 | 26.03 | 78.09
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 3 | 19.68 | 59.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 141.89
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13368 |  |  |  |  | VALOR: |  | 183.73
​ELE-010​ Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM.​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 0.4 | 21.94 | 8.78
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 0.4 | 26.03 | 10.41
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 19.19
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 19.19
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 19.19
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00043958 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA |  |  | M | 1 | 30.81 | 30.81
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 30.81
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 50
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S150836 |  |  |  |  | VALOR: |  | 50
​ELE-011​ Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 0.25 | 21.94 | 5.49
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 0.25 | 26.03 | 6.51
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 12
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 12
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 12
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I042906 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE |  |  | UN | 1 | 4.72 | 4.72
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 4.72
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 16.72
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S150629 |  |  |  |  | VALOR: |  | 16.72
​ELE-018​ ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | SINAPI |  | M | 1.0556 | 5.64 | 5.95
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.057079 | 31.67 | 1.81
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.11416 | 44.2 | 5.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.86
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI |  | M | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 95728 |  |  |  |  | VALOR: |  | 23.66
​ELE-014​ Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w.​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11130 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | ORSE |  | un | 1 | 43.6 | 43.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.6
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1.1 | 26.03 | 28.63
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 1.1 | 19.68 | 21.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 50.28
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S10352 |  |  |  |  | VALOR: |  | 93.88
​ELE-015​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-17030 | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | SETOP |  | un | 1 | 37.84 | 37.84
8900103001SI1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | CAESB |  | UN | 2 | 2.27 | 4.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 42.38
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.35316 | 18.94 | 6.69
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.35316 | 26.03 | 9.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.88
Observações: COPIA CAESB - DF - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50398 8007008398SI93666 |  |  |  |  | VALOR: |  | 58.26
​ELE-012​ Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  | H | 1.5 | 21.94 | 32.91
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 1.5 | 26.03 | 39.05
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 71.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 71.96
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 71.96
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
2C 14 16 02 39 23 | 2C 14 16 02 39 23 TCPO-PINI Caixa de Inspeção em ferro-fundido para hastes de aterramento 2026/03 |  |  | UND | 1 | 116.15 | 116.15
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 116.15
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 188.11
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 - S150634 |  |  |  |  | VALOR: |  | 188.11
​SER-004​ EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO.​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.528 | 52.35 | 27.64
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 27.64
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI |  | M3 | 1.1 | 90 | 99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 99
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.7 | 19.68 | 13.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.78
Observações: COPIA EMBASA - BA - 2026 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 50292 - 05.05.01 |  |  |  |  | VALOR: |  | 140.42
​CLI-003​ CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO.​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
40054 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1,50M | EMOP |  | UN | 1 | 737.57 | 737.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 737.57
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.1 | 26.03 | 2.6
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 | 19.68 | 9.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.44
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COPIA EMOP - RJ - 2026/04 (REF: 05/2026) 51289 - 18.030.0100-0 |  |  |  |  | VALOR: |  | 750.01
​CAB-001​ Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.17.000.042542 | Antema WI-FI dual band access point, banda 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, compatível em PoE (802,3at); ref. AC1750 - EAP245 TP-Link ou equivalente | SP Obras |  | UN | 1 | 866.68 | 866.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 866.68
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 18.94 | 18.94
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 | 26.03 | 7.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.75
Observações: COPIA SP Obras - SP - 201 SEM DESONERAÇÃO (REF: 04/2026) 50901 69.10.152 |  |  |  |  | VALOR: |  | 893.43
​CAB-002​ Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho​ (UND)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I041588 | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF |  | UN | 1 | 4.18 | 4.18
00038096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI |  | UN | 1 | 6.78 | 6.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.96
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 2.5 | 18.94 | 47.35
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 2.5 | 26.03 | 65.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 112.43
Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: TCPO/PINI 3R 27 21 00 00 00 00 05 02 |  |  |  |  | VALOR: |  | 123.39
​CAB-003​ Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6​ (m)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | DER-ES EDIF |  | KG | 0.1 | 14.37 | 1.44
I043287 | CABO UTP 4P CAT.6 | DER-ES EDIF |  | M | 1.05 | 5.28 | 5.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.98
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.14 | 26.03 | 3.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.14 | 19.68 | 2.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.4
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) 50787 - S07138 |  |  |  |  | VALOR: |  | 13.38
​CAB-004​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI |  | UN | 1 | 4.6 | 4.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.24 | 31.67 | 7.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.24 | 44.2 | 10.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.21
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/03 SEM DESONERAÇÃO (REF: 04/2026) 91893 |  |  |  |  | VALOR: |  | 22.81
​SPDA-001​ Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm​ (cj)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1002 | Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 descida (tipo de acabamento: cromado / diâmetro da seção: 350,00 mm) | CPTM |  | un | 1 | 130.89 | 130.89
2722 | Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 4,00 m / diâmetro da seção: 2 ") | CPTM |  | un | 1 | 269.3 | 269.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 400.19
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.2846 | 18.94 | 5.39
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.2846 | 26.03 | 7.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.8
Observações: COPIA CPTM - SP - 2026/01 (REF: 04/2026) 02.03.13.100.02 |  |  |  |  | VALOR: |  | 412.99
​SPDA-002​ Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09086 | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | ORSE |  | un | 1 | 8 | 8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 | 26.03 | 13.02
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 | 19.68 | 9.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.86
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) S08795 |  |  |  |  | VALOR: |  | 30.86
​PPCI-001​ BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07607 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar | ORSE |  | un | 1 | 259.8 | 259.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 259.8
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.2088 | 26.03 | 5.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.06525 | 31.67 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.07
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 105555 |  |  |  |  | VALOR: |  | 267.31
​S130230​ Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 1.15 | 26.03 | 29.93
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  | H | 0.2 | 26.03 | 5.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  | H | 0.85 | 19.68 | 16.73
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 51.87
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 51.87
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 51.87
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I035504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS |  |  | KG | 16 | 1.24 | 19.84
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.0025 | 152 | 0.38
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 11.2 | 0.57 | 6.38
I035114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA |  |  | M | 2 | 1.78 | 3.56
I950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI |  |  | H | 1.15 | 3.62 | 4.16
I078735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM |  |  | UN | 0.18 | 37.06 | 6.67
I034544 | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) |  |  | KG | 0.2 | 66.26 | 13.25
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 54.24
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
S130106 | regularizacao de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistencia, empregando argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 3 cm |  |  |  | 1 | 54.03 | 54.03
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 54.03
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 160.14
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) S130230 E S130210 |  |  |  |  | VALOR: |  | 160.14
​PAI-003​ PLANTIO DE ONZE HORAS​ (UND)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI |  | UN | 1 | 3.14 | 3.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.14
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010126 | JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.00203 | 26.03 | 0.05
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF |  | H | 0.01012 | 19.68 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.25
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 98505 |  |  |  |  | VALOR: |  | 3.39
Tabela Referencial de Preços - COTAÇÃO | [8 empty] | Data Base: Março/2026
Serviço:115 Elemento escultórico de placas de aço corten perfuradas – fornecimento e instalação | [8 empty] | Unidade: ud
(A) Equipamento | Código |  | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código |  | Unid. | Sal/unid. | Consumo |  |  | Custo Horário
[6 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[6 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[6 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[6 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código |  | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Base | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Fornecimento e instalação de elemento escultórico de placas de aço corten perfuradas | - | Mercado | ud | 115000 |  |  | 1 |  | 115000
[6 empty] | (G) Total: |  |  | 115000
(H) Itens de Transporte | Código |  | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
COTAÇÃO DE MERCADO | VALOR
CASA DO CORTEN | 120000 | 0.881 |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 115000
COPPERMAX | 110000 | 0.881 |  |  |  | BDI: 33,25% |  |  | 38237.5
PREÇO MÉDIO | 115000 |  |  |  |  | Preço Unitário Total |  |  | 153237.5
COMP 116 serviços de restauração dos seguintes bens artísticos e integrados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Serra, Espírito Santo. | [8 empty] | Unidade: ud
(A) Equipamento | Código |  | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código |  | Unid. | Sal/unid. | Consumo |  |  | Custo Horário
[6 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[6 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[6 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[6 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código |  | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Base | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
orçamento para execução dos serviços de restauração dos seguintes bens artísticos e integrados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Serra, Espírito Santo. | - | Mercado | ud | 115000 |  |  | 1 |  | 115000
[6 empty] | (G) Total: |  |  | 115000
(H) Itens de Transporte | Código |  | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
COTAÇÃO DE MERCADO | VALOR
JOÃO PAULO ROSSI RESTAURO DE ARTE EIRELI | 1950000 | 0.881 |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1856466.6667
INSTITUTO MODUS VIVENDI | 1499400 | 0.881 |  |  |  | BDI: 33,25% |  |  | 617275.1667
LOUISE DUPIN RESTAURO E ARTE | 2120000 | 0.881
PREÇO MÉDIO | 1856466.6667 |  |  |  |  | Preço Unitário Total |  |  | 2473741.8333
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## COMPOSICOES AUXILIARES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | [6 empty] | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | [6 empty] | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | [6 empty] | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
​88238​ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.94 |  | 18.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 18.94
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.21 |  | 0.21
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 31.13
​88239​ AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.26 |  | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.28 |  | 0.28
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.56
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.94 |  | 18.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 18.94
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.27 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.77
​88243​ AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.57 |  | 0.57
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.93
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 17.18 |  | 17.18
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 17.18
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.19 |  | 0.19
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 29.3
​87367​ ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019​ (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.16 |  | 90 |  | 104.4
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | SINAPI |  | KG | 116.4 |  | 1.46 |  | 169.94
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 261.89 |  | 0.7 |  | 183.32
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 457.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 11.23 |  | 28.97 |  | 325.33
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 325.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 782.99
​88245​ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 23.81 |  | 23.81
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.81
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.27 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.06
​95946​ ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 23.85 |  | 0.59
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | SINAPI |  | UN | 0.431 |  | 0.19 |  | 0.08
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0.67
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.015 |  | 31.13 |  | 0.46
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.094 |  | 36.06 |  | 3.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 3.84
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 10.21 |  | 10.21
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 10.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 14.72
​95947​ ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 23.85 |  | 0.59
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | SINAPI |  | UN | 0.278 |  | 0.19 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.007 |  | 31.13 |  | 0.21
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.042 |  | 36.06 |  | 1.51
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 1.72
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 8.73 |  | 8.73
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 8.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.09
​95943​ ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 23.85 |  | 0.59
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | SINAPI |  | UN | 1.04 |  | 0.19 |  | 0.19
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.058 |  | 31.13 |  | 1.8
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.366 |  | 36.06 |  | 13.19
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 14.99
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 11.37 |  | 11.37
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 11.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 27.14
​88247​ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.2 |  | 1.2
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 12.03
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.94 |  | 18.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 18.94
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.7 |  | 0.7
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.7
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 31.67
​88248​ AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.41 |  | 0.41
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.5
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.94 |  | 18.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 18.94
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.34 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.78
​88256​ AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 23.81 |  | 23.81
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.81
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.35 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.14
​S12032​ Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 4 |  | 3.96 |  | 15.84
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 15.84
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 1.216 |  | 100 |  | 121.6
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas |  | ORSE |  | kg | 182 |  | 1.4 |  | 254.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 376.4
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 4 |  | 15.59 |  | 62.36
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 62.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 454.6
​S03406​ Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar​ (kg)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.007 |  | 3.96 |  | 0.02
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 0.02
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00371S | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos |  | ORSE |  | kg | 0.84 |  | 1.01 |  | 0.84
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 0.007 |  | 15.59 |  | 0.1
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.96
​88831​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023​ (CHI)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.33 |  | 0.33
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.4
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.4
​88830​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023​ (CHP)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.33 |  | 0.33
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.36 |  | 0.36
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.2 |  | 1.2
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.96
​88826​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 |  | 5175 |  | 0.33
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.33
​88827​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 5175 |  | 0.07
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.07
​88828​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 5175 |  | 0.36
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.36
​88829​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 1.25 |  | 0.96 |  | 1.2
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 1.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.2
​02.01.08.100.215​ Bandeira veneziana de alumínio anodizado para porta​ (m²)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
2943 | Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips |  | CPTM |  | un | 11.9952 |  | 0.3 |  | 3.59
6999 | Paleta em alumínio anodizado para veneziana |  | CPTM |  | m | 11.5492 |  | 11.99 |  | 138.47
7000 | Perfil U / Canaleta de alumínio, de abas iguais, 1/2" (1,27 x 1,27 cm), para porta ou janela de correr |  | CPTM |  | m | 1.4873 |  | 7.29 |  | 10.84
7001 | Tubo de alumínio anodizado 30 mm x 20 mm x 2 mm |  | CPTM |  | m | 6.3708 |  | 21.44 |  | 136.58
7002 | Tubo de alumínio anodizado 4" x 2" x 2 mm |  | CPTM |  | m | 2.3591 |  | 69.44 |  | 163.81
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 453.29
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101 | Ajudante de serralheiro (com encargos) |  | CPTM |  | h | 1 |  | 33.49 |  | 33.49
3660 | Serralheiro (com encargos) |  | CPTM |  | h | 1 |  | 36.31 |  | 36.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 69.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 523.09
​91935​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.2434 |  | 20.1 |  | 24.99
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.0094 |  | 5.6 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 25.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.114 |  | 31.67 |  | 3.61
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.114 |  | 44.2 |  | 5.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 8.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.68
​91387​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 37.1 |  | 37.1
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 37.1
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 30.32 |  | 30.32
91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.71 |  | 4.71
91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 11.68 |  | 11.68
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 46.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 83.81
​91386​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 37.1 |  | 37.1
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 37.1
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 30.32 |  | 30.32
91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.71 |  | 4.71
91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 11.68 |  | 11.68
91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 54.66 |  | 54.66
91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 163.29 |  | 163.29
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 264.66
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 301.76
​91380​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 6.03e-05 |  | 80209.76 |  | 4.83
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 3.42e-05 |  | 745573.13 |  | 25.49
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 30.32
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.32
​91382​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.9e-06 |  | 80209.76 |  | 0.47
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 745573.13 |  | 4.24
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 4.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.71
​91381​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 1.46e-05 |  | 80209.76 |  | 1.17
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 1.41e-05 |  | 745573.13 |  | 10.51
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 11.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.68
​91383​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 8.49e-05 |  | 80209.76 |  | 6.8
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 6.42e-05 |  | 745573.13 |  | 47.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 54.66
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.66
​91384​ CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 23.7 |  | 6.89 |  | 163.29
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 163.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 163.29
​88262​ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.26 |  | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.28 |  | 0.28
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.56
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.02 |  | 26.02
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.02
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.88
​91533​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 43.86 |  | 43.86
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 43.86
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 6.77 |  | 6.77
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 8.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 52.35
​91529​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 5.33e-05 |  | 12936.52 |  | 0.68
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.68
​91530​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 1.43e-05 |  | 12936.52 |  | 0.18
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
​91531​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | SINAPI |  | UN | 6.67e-05 |  | 12936.52 |  | 0.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.86
​91532​ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM |  | SINAPI |  | L | 1.03 |  | 6.58 |  | 6.77
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 6.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.77
​90965​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015​ (CHI)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.02 |  | 7.02
90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.88 |  | 1.88
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 8.9
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.9
​90964​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015​ (CHP)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.02 |  | 7.02
90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.88 |  | 1.88
90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 8.79 |  | 8.79
90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 17.22 |  | 17.22
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 34.91
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 34.91
​90960​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV |  | SINAPI |  | UN | 5.33e-05 |  | 131850 |  | 7.02
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 7.02
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.02
​90961​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV |  | SINAPI |  | UN | 1.43e-05 |  | 131850 |  | 1.88
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 1.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.88
​90962​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV |  | SINAPI |  | UN | 6.67e-05 |  | 131850 |  | 8.79
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 8.79
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.79
​90963​ COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 2.5 |  | 6.89 |  | 17.22
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 17.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.22
​103675​ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.131 |  | 0.59 |  | 0.07
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.12 |  | 1.45 |  | 0.17
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 0.24
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | SINAPI |  | M3 | 1.103 |  | 654.4 |  | 721.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 721.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.125 |  | 37.88 |  | 4.73
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.753 |  | 36.29 |  | 27.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.826 |  | 28.97 |  | 23.92
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 55.97
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 778.01
​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | CHI | 0.7103 |  | 0.4 |  | 0.28
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | CHP | 0.7534 |  | 1.96 |  | 1.47
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 1.75
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 0.7229 |  | 90 |  | 65.06
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 362.6579 |  | 0.7 |  | 253.86
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 0.5934 |  | 151.2 |  | 89.72
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 408.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.4637 |  | 35.46 |  | 51.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.3117 |  | 28.97 |  | 66.96
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 118.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 529.25
​104749​ CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 9.94 |  | 9.94
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 9.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1863 |  | 31.67 |  | 5.9
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1863 |  | 44.2 |  | 8.23
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 14.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.07
​96977​ CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  | SINAPI |  | M | 1.05 |  | 68.5 |  | 71.92
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 71.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0331 |  | 31.67 |  | 1.04
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0331 |  | 44.2 |  | 1.46
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 74.42
​92803​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | SINAPI |  | KG | 1.11 |  | 8.89 |  | 9.86
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 9.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0014 |  | 31.13 |  | 0.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0088 |  | 36.06 |  | 0.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.21
​92804​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO |  | SINAPI |  | KG | 1.11 |  | 7.7 |  | 8.54
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0008 |  | 31.13 |  | 0.02
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0048 |  | 36.06 |  | 0.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 0.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.73
​92800​ CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO |  | SINAPI |  | KG | 1.07 |  | 8.41 |  | 8.99
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0095 |  | 31.13 |  | 0.29
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0581 |  | 36.06 |  | 2.09
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.37
​95308​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 18.94 |  | 0.21
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.21
​95309​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01476 |  | 18.94 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.27
​95313​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 17.18 |  | 0.19
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.19
​95314​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 23.81 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.27
​95316​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.03732 |  | 18.94 |  | 0.7
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.7
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.7
​95317​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01798 |  | 18.94 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.34
​95324​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01476 |  | 23.81 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.35
​95330​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 26.02 |  | 0.3
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.3
​95332​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.03732 |  | 31.02 |  | 1.15
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 1.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.15
​95335​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01798 |  | 21.39 |  | 0.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.38
​95390​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00509 |  | 18.88 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.09
​95341​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01476 |  | 23.99 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.35
​100298​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.02765 |  | 26.39 |  | 0.72
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.72
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.72
​95344​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 26.91 |  | 0.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.31
​95346​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00509 |  | 26.13 |  | 0.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.13
​95351​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01637 |  | 27.26 |  | 0.44
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.44
​95389​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00831 |  | 24.42 |  | 0.2
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.2
​95357​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 31.32 |  | 0.36
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.36
​95359​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01637 |  | 41.8 |  | 0.68
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.68
​95361​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00831 |  | 21.37 |  | 0.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.17
​95360​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01154 |  | 32.65 |  | 0.37
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.37
​95364​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00831 |  | 28.57 |  | 0.23
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.23
​95371​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0212 |  | 23.81 |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.5
​95372​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01476 |  | 26.02 |  | 0.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.38
​95378​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0212 |  | 16.69 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.35
​ED-5244​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (hora)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
MOED-20155 | TAQUEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) |  |  |  | h | 0.01154 |  | 25.8611 |  | 0.2984
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 0.2984
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.2984
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.2984
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.2984
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.3
​95387​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01476 |  | 19.77 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.29
​5914647​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 3 | 0.86 | 0.14 | 308.9064 |  | 91.535 |  | 835.4232
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 835.4232
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 835.4232
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.8274
[6 empty] | Custo do FIC (0,03125): |  |  |  | 0.0188
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.8462
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.85
​5914652​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido​ (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 3 | 0.92 | 0.08 | 308.9064 |  | 91.535 |  | 874.5501
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 874.5501
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 874.5501
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.5122
[6 empty] | Custo do FIC (0,03125): |  |  |  | 0.0345
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.5467
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.55
​93666​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 44.36 |  | 44.36
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 2.3 |  | 4.6
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 48.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.35316 |  | 31.67 |  | 11.18
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.35316 |  | 44.2 |  | 15.6
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 26.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 75.74
​S010210​ Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 7.73 |  | 26.03 |  | 201.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 |  | 19.68 |  | 24.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 225.81
​88264​ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.2 |  | 1.2
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 12.03
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 31.02 |  | 31.02
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 31.02
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 44.2
​97668​ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | SINAPI |  | M | 1.1 |  | 7.85 |  | 8.63
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0945 |  | 31.67 |  | 2.99
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0945 |  | 44.2 |  | 4.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 7.16
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 15.79
​91872​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA |  | SINAPI |  | M | 1.017 |  | 7.02 |  | 7.13
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 7.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.197 |  | 31.67 |  | 6.23
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.197 |  | 44.2 |  | 8.7
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 14.93
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.06
​88267​ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.41 |  | 0.41
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.5
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.39 |  | 21.39
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 21.39
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.38 |  | 0.38
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.27
​ED-14659​ EPI PARA TAQUEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)​ (hora)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14631 | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 1.41 |  | 1.41
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.41
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.41
​5632​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 42.52 |  | 42.52
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 42.52
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 47.29 |  | 47.29
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 12.49 |  | 12.49
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 59.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 102.3
​5631​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 42.52 |  | 42.52
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 42.52
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 47.29 |  | 47.29
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 12.49 |  | 12.49
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 59.11 |  | 59.11
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 74.2 |  | 74.2
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 193.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 235.61
​5627​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP |  | SINAPI |  | UN | 5.6e-05 |  | 844500 |  | 47.29
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 47.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 47.29
​5628​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 844500 |  | 12.49
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 12.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.49
​5629​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 844500 |  | 59.11
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 59.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 59.11
​5630​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 10.77 |  | 6.89 |  | 74.2
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 74.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 74.2
​88908​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 42.52 |  | 42.52
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 42.52
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 53.51 |  | 53.51
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.14 |  | 14.14
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 67.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 110.17
​88907​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 42.52 |  | 42.52
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 42.52
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 53.51 |  | 53.51
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.14 |  | 14.14
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 66.89 |  | 66.89
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 103.55 |  | 103.55
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 238.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 280.61
​88900​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP |  | SINAPI |  | UN | 5.6e-05 |  | 955578.35 |  | 53.51
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 53.51
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.51
​88902​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 955578.35 |  | 14.14
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 14.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 14.14
​88903​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 955578.35 |  | 66.89
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 66.89
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 66.89
​88904​ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 15.03 |  | 6.89 |  | 103.55
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 103.55
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 103.55
​S190301​ Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.35 |  | 26.03 |  | 9.11
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 15.69
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 15.69
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 15.69
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I036991 | LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.5 |  | 1.09 |  | 0.54
I038016 | MASSA PARA MADEIRA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE |  |  |  | KG | 0.45 |  | 17.81 |  | 8.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.55
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190307 | Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente |  |  |  | m2 | 1 |  | 24.83 |  | 24.83
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 24.83
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 49.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 49.07
​S10588​ Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 26.89 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I10578 | Formão grande |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 21.3 |  | 0
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 246 |  | 0.02
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11244 | Martelo com unha |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 39.1 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0007 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11249 | Serra circular eletrica portatil |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 979.65 |  | 0.09
I10577 | Serrote 40cm |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 36 |  | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.81
​S10589​ Encargos Complementares - Entalhador de Restauro​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 26.89 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I10578 | Formão grande |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 21.3 |  | 0
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 246 |  | 0.02
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11244 | Martelo com unha |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 39.1 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0007 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11249 | Serra circular eletrica portatil |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 979.65 |  | 0.09
I10577 | Serrote 40cm |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 36 |  | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.81
​S10598​ Encargos Complementares - Marceneiro de Restauro​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 26.89 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I10578 | Formão grande |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 21.3 |  | 0
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 246 |  | 0.02
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11244 | Martelo com unha |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 39.1 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0007 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11249 | Serra circular eletrica portatil |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 979.65 |  | 0.09
I10577 | Serrote 40cm |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 36 |  | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.81
​S10550​ Encargos Complementares - Pedreiro​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I04722 | Colher de pedreiro |  | ORSE |  | un | 0.0004 |  | 18.8 |  | 0
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar |  | ORSE |  | un | 0.0005 |  | 12.9 |  | 0
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 |  | ORSE |  | un | 0.0007 |  | 11.6 |  | 0
I11246 | Escala métrica de bambú |  | ORSE |  | Un | 0.0007 |  | 10.22 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 13.52 |  | 0
I11265 | Martelo de borracha com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0004 |  | 18.75 |  | 0
I11243 | Martelo sem unha |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 28 |  | 0
I10789 | Nível de bolha de madeira |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 15.4 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10790 | Prumo de face |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 25.95 |  | 0
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 44 |  | 0
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11247 | Serra mármore |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 319.9 |  | 0.03
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.73
​S10590​ Encargos Complementares - Restaurador​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0007 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 26.89 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I10578 | Formão grande |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 21.3 |  | 0
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 246 |  | 0.02
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11244 | Martelo com unha |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 39.1 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0007 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11249 | Serra circular eletrica portatil |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 979.65 |  | 0.09
I10577 | Serrote 40cm |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 36 |  | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.81
​S12390​ Encargos Complementares - Restaurador Nível Médio​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I04722 | Colher de pedreiro |  | ORSE |  | un | 0.0004 |  | 18.8 |  | 0
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar |  | ORSE |  | un | 0.0005 |  | 12.9 |  | 0
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 |  | ORSE |  | un | 0.0007 |  | 11.6 |  | 0
I11246 | Escala métrica de bambú |  | ORSE |  | Un | 0.0007 |  | 10.22 |  | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 13.52 |  | 0
I11265 | Martelo de borracha com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0004 |  | 18.75 |  | 0
I11243 | Martelo sem unha |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 28 |  | 0
I10789 | Nível de bolha de madeira |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 15.4 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 |  | 6 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10790 | Prumo de face |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 25.95 |  | 0
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 44 |  | 0
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I11247 | Serra mármore |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 319.9 |  | 0.03
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0654 |  | 4.5 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.73
​S10549​ Encargos Complementares - Servente​ (h)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 14 |  | 1.42
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado |  | ORSE |  | par | 0.0008 |  | 73.93 |  | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 20.11 |  | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | ORSE |  | un | 0.0006 |  | 13.5 |  | 0
I02711S | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 175.45 |  | 0.03
I10492 | Cesta Básica |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 205 |  | 0.92
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  | ORSE |  | cj | 0.0004 |  | 300 |  | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta |  | ORSE |  | un | 0.0015 |  | 193.04 |  | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  | ORSE |  | par | 0.0023 |  | 10.87 |  | 0.02
I04729 | Marreta 1 kg com cabo |  | ORSE |  | un | 0.0001 |  | 39.5 |  | 0
I01651 | Óculos branco proteção |  | ORSE |  | pr | 0.0008 |  | 6 |  | 0
I10788 | Pá quadrada |  | ORSE |  | un | 0.0002 |  | 36.9 |  | 0
I10596 | Protetor auricular |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 4.81 |  | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml |  | ORSE |  | un | 0.0018 |  | 18 |  | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  | ORSE |  | un | 0.1018 |  | 5 |  | 0.5
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo |  | ORSE |  | un | 0.0045 |  | 12.54 |  | 0.05
I04728 | Talhadeira chata 10" |  | ORSE |  | un | 0.0003 |  | 18.58 |  | 0
I02378 | Vale transporte |  | ORSE |  | un | 0.0941 |  | 4.5 |  | 0.42
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.86
​S030101​ Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.25 |  | 19.68 |  | 63.96
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 63.96
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 63.96
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 63.96
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 63.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 63.96
​101995​ FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020​ (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.112 |  | 43.96 |  | 4.92
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.062 |  | 45.32 |  | 2.8
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 7.72
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM |  | SINAPI |  | M2 | 1.328 |  | 57.39 |  | 76.21
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 7.188 |  | 8.03 |  | 57.71
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.036 |  | 23.4 |  | 0.84
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.08 |  | 21.54 |  | 1.72
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 1.198 |  | 2.81 |  | 3.36
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 139.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.174 |  | 30.77 |  | 5.35
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.872 |  | 37.88 |  | 33.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 185.94
​ED-14695​ FERRAMENTAS PARA TAQUEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)​ (hora)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14619 | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 0.34 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.34
​91170​ FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" |  | SINAPI |  | UN | 1.7857 |  | 1.32 |  | 2.35
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.048 |  | 30.78 |  | 1.47
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2114 |  | 33.27 |  | 7.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 8.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.85
​93288​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 53.32 |  | 53.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 53.32
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 99.64 |  | 99.64
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.19 |  | 14.19
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 35.12 |  | 35.12
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 148.95
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 202.27
​93287​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 53.32 |  | 53.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 53.32
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 99.64 |  | 99.64
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.19 |  | 14.19
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 35.12 |  | 35.12
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 160.17 |  | 160.17
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 12.48 |  | 12.48
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 321.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 374.92
​93283​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 |  | SINAPI |  | UN | 4e-05 |  | 2491030.28 |  | 99.64
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 99.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 99.64
​93296​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 2491030.28 |  | 14.19
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 14.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 14.19
​93284​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 |  | SINAPI |  | UN | 1.41e-05 |  | 2491030.28 |  | 35.12
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 35.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.12
​93285​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 |  | 2491030.28 |  | 160.17
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 160.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 160.17
​93286​ GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016​ (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 13 |  | 0.96 |  | 12.48
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 12.48
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.48
​5930​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 38.54 |  | 38.54
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.54
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 28.21 |  | 28.21
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.2 |  | 4.2
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.41 |  | 10.41
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 42.82
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 81.36
​5928​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 38.54 |  | 38.54
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.54
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 28.21 |  | 28.21
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.2 |  | 4.2
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.41 |  | 10.41
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 47.93 |  | 47.93
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 182.1 |  | 182.1
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 272.85
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 311.39
​89259​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 3.43e-05 |  | 591575.65 |  | 20.29
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.51e-05 |  | 143750 |  | 7.92
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 28.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 28.21
​91466​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 591575.65 |  | 3.37
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.8e-06 |  | 143750 |  | 0.83
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 4.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.2
​89260​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 1.41e-05 |  | 591575.65 |  | 8.34
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 1.44e-05 |  | 143750 |  | 2.07
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 10.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.41
​89262​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 |  | 591575.65 |  | 38.03
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 6.89e-05 |  | 143750 |  | 9.9
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 47.93
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 47.93
​91467​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 26.43 |  | 6.89 |  | 182.1
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 182.1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 182.1
​91635​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 38.54 |  | 38.54
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.54
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 22.37 |  | 22.37
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.37 |  | 3.37
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 8.35 |  | 8.35
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 34.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 72.63
​91634​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 38.54 |  | 38.54
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.54
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 22.37 |  | 22.37
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.37 |  | 3.37
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 8.35 |  | 8.35
91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 38.43 |  | 38.43
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 154.12 |  | 154.12
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 226.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 265.18
​91629​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 3.43e-05 |  | 488284.66 |  | 16.74
00010712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.51e-05 |  | 102197.26 |  | 5.63
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 22.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.37
​91631​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 488284.66 |  | 2.78
00010712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.8e-06 |  | 102197.26 |  | 0.59
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 3.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.37
​91630​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 1.41e-05 |  | 488284.66 |  | 6.88
00010712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 1.44e-05 |  | 102197.26 |  | 1.47
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 8.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.35
​91632​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 |  | 488284.66 |  | 31.39
00010712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 6.89e-05 |  | 102197.26 |  | 7.04
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 38.43
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.43
​91633​ GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 22.37 |  | 6.89 |  | 154.12
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 154.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 154.12
​96986​ HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 96.17 |  | 96.17
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 96.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3882 |  | 31.67 |  | 12.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3882 |  | 44.2 |  | 17.15
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 29.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 125.61
​ESQ-006​ INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.021 |  | 23.77 |  | 0.5
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | SINAPI |  | UN | 0.357 |  | 19.68 |  | 7.03
00010505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 294.05 |  | 294.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 301.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.33215 |  | 28.97 |  | 9.62
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.38499 |  | 32.04 |  | 12.34
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 21.96
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 102156 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 323.54
​88441​ JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.88 |  | 18.88
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 18.88
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.95
​88274​ MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 23.99 |  | 23.99
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.99
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.35 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.32
​5952​ MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.38 |  | 32.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 32.38
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.87
​5795​ MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.38 |  | 32.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 32.38
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.99
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.37
​95114​ MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 |  | 6320.47 |  | 0.4
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.4
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.4
​95115​ MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 6320.47 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.09
​53863​ MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR |  | SINAPI |  | UN | 8e-05 |  | 6320.47 |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.5
​102274​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.38 |  | 32.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 32.38
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.83
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.21
​102275​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.38 |  | 32.38
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 32.38
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.85 |  | 0.85
102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.63 |  | 1.63
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 3.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.69
​102270​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 |  | 10714 |  | 0.68
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.68
​102271​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 10714 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.15
​102272​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | SINAPI |  | UN | 8e-05 |  | 10714 |  | 0.85
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.85
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.85
​102273​ MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021​ (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 1.7 |  | 0.96 |  | 1.63
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 1.63
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.63
​100308​ MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.2 |  | 1.2
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 12.03
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.39 |  | 26.39
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.39
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.72 |  | 0.72
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.72
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 39.14
​88278​ MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.91 |  | 26.91
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.91
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.31 |  | 0.31
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.06
​102042​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020​ (M2)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO |  | SINAPI |  | UNXMES | 1.485 |  | 23.96 |  | 35.58
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 35.58
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | SINAPI |  | L | 0.01 |  | 5.97 |  | 0.05
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.09 |  | 26.09 |  | 2.34
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.581 |  | 30.77 |  | 17.87
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.488 |  | 37.88 |  | 132.12
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 149.99
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 |  | SINAPI |  | M2 | 0.84 |  | 185.94 |  | 156.18
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 156.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 344.14
​88281​ MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.13 |  | 26.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.13
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.13 |  | 0.13
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.1
​88286​ MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 27.26 |  | 27.26
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 27.26
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.54
​88377​ OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 24.42 |  | 24.42
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 24.42
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.46
​88294​ OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 31.32 |  | 31.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 31.32
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.36 |  | 0.36
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 42.52
​88296​ OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 41.8 |  | 41.8
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 41.8
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.32
​88298​ OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.37 |  | 21.37
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 21.37
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.17 |  | 0.17
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.38
​88297​ OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.65 |  | 32.65
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 32.65
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 43.86
​88301​ OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 10.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 28.57 |  | 28.57
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 28.57
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 39.64
​88309​ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 23.81 |  | 23.81
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.81
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.29
​88310​ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.63 |  | 1.63
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.95 |  | 1.95
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 13.6
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.02 |  | 26.02
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.02
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.38 |  | 0.38
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 40
​17.014.0015-0​ PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO​ (KG)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
11059 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO |  | EMOP |  | KG | 1 |  | 15 |  | 15
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 15
​102218​ PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS |  | SINAPI |  | L | 0.013 |  | 21.68 |  | 0.28
00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO |  | SINAPI |  | L | 0.13 |  | 46.3 |  | 6.01
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 6.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3805 |  | 40 |  | 15.22
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 15.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.51
​104658​ PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II |  | SINAPI |  | KG | 8.62 |  | 1.34 |  | 11.55
00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL |  | SINAPI |  | UN | 6.4375 |  | 17.1 |  | 110.08
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.24 |  | 4.22 |  | 1.01
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 122.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.639 |  | 36.29 |  | 23.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.279 |  | 28.97 |  | 37.05
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 60.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 182.87
​S190302​ Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.35 |  | 21.94 |  | 7.67
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1194 |  | 26.03 |  | 3.1
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.77
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.77
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.77
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.04 |  | 15.92 |  | 0.63
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.16 |  | 47.36 |  | 7.57
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.2
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190307 | Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente |  |  |  | m2 | 1 |  | 24.83 |  | 24.83
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 24.83
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 43.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 43.8
​S190306​ Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 16.99
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 16.99
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.99
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.0199 |  | 15.92 |  | 0.31
I036991 | LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
I038051 | VERNIZ TRIPLA PROTECAO INCOLOR FOSCO PREMIUM, SUVINIL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.1992 |  | 51.91 |  | 10.34
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 11.74
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 28.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 28.73
​S190307​ Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2806 |  | 26.03 |  | 7.3
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 7.3
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 7.3
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.3
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.0276 |  | 15.92 |  | 0.43
I038006 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS |  |  |  | L | 0.49608 |  | 33.61 |  | 16.67
I036991 | LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.4 |  | 1.09 |  | 0.43
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 17.53
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 24.83
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.83
​S190114​ Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.019 |  | 21.94 |  | 0.41
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.051 |  | 26.03 |  | 1.32
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.73
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1.73
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.73
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I037519 | SELADOR ACRILICO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.12 |  | 13.72 |  | 1.64
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.64
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.37
​5942​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 39.64 |  | 39.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 39.64
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 39.69 |  | 39.69
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.48 |  | 10.48
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 50.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 89.81
​5940​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 39.64 |  | 39.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 39.64
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 39.69 |  | 39.69
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.48 |  | 10.48
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 49.61 |  | 49.61
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 52.63 |  | 52.63
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 152.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 192.05
​89128​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG |  | SINAPI |  | UN | 5.6e-05 |  | 708750 |  | 39.69
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 39.69
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 39.69
​89129​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 708750 |  | 10.48
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 10.48
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.48
​53857​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 708750 |  | 49.61
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 49.61
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 49.61
​53858​ PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014​ (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 7.64 |  | 6.89 |  | 52.63
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 52.63
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 52.63
​S030201​ Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.5 |  | 19.68 |  | 68.88
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 68.88
​S04783​ Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.6 |  | 3.86 |  | 2.31
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 0.6 |  | 3.96 |  | 2.37
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 4.68
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.6 |  | 20.45 |  | 12.27
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 0.6 |  | 15.59 |  | 9.35
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 21.62
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S12032 | Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.025 |  | 454.58 |  | 11.36
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 11.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.66
​SER-001​ Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  | DER-ES EDIF |  | L | 0.25 |  | 15.92 |  | 3.98
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 3.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 2 |  | 19.68 |  | 39.36
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 39.36
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S04521 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 43.34
​91693​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015​ (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 43.86 |  | 43.86
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 43.86
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 43.96
​91692​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015​ (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 43.86 |  | 43.86
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 43.86
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.3 |  | 1.3
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 45.32
​91688​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  | SINAPI |  | UN | 7.2e-05 |  | 1284.27 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.09
​91689​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 1284.27 |  | 0.01
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.01
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.01
​91690​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  | SINAPI |  | UN | 5e-05 |  | 1284.27 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.06
​91691​ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015​ (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 1.36 |  | 0.96 |  | 1.3
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 1.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.3
​88316​ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.57 |  | 0.57
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.93
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 16.69 |  | 16.69
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 16.69
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.35 |  | 0.35
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 28.97
​ED-50385​ TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (hora)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
MOED-20155 | TAQUEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) |  |  |  | h | 1 |  | 25.8611 |  | 25.8611
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 25.8611
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 25.8611
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 25.8611
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
MATED-13096 | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 2.41 |  | 2.41
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 1.57 |  | 1.57
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
MATED-13097 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 4.99
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
ED-5244 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  | hora | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
ED-14659 | EPI PARA TAQUEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 1.41 |  | 1.41
ED-14695 | FERRAMENTAS PARA TAQUEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | hora | 1 |  | 0.34 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 2.05
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 32.9011
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.9
​S12492​ Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 0.65 |  | 3.86 |  | 2.5
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 1.14 |  | 3.96 |  | 4.51
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 7.01
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I07119 | Granito branco Siena e= 2cm |  | ORSE |  | m2 | 1 |  | 616.79 |  | 616.79
I09964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) |  | ORSE |  | m | 0.6 |  | 20.89 |  | 12.53
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 629.32
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 0.65 |  | 20.45 |  | 13.29
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 1.14 |  | 15.59 |  | 17.77
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 31.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 667.39
​5914359​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 308.9064 |  | 91.535 |  | 308.9064
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.2406
[6 empty] | Custo do FIC (0,02885): |  |  |  | 0.0106
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.2512
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.25
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 308.9064 |  | 91.535 |  | 308.9064
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.9925
[6 empty] | Custo do FIC (0,03125): |  |  |  | 0.0092
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0017
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | 1 | 1 | 0 | 308.9064 |  | 91.535 |  | 308.9064
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 308.9064
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8271
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8271
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.83
​6416040​ Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW |  | 2 | 0.57 | 0.43 | 522.5893 |  | 257.9331 |  | 817.5742
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 108.8604 |  | 10.7732 |  | 108.8604
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW |  | 1 | 1 | 0 | 376.9693 |  | 233.2729 |  | 376.9693
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1303.4039
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 |  | 23.1714 |  | 69.5142
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 69.5142
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1372.9181
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 113.18
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12.1304
[6 empty] | Custo do FIC (0,11114): |  |  |  | 0.8145
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 0.53076 |  | 201.9347 |  | 107.1789
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.147 |  | 167.9028 |  | 24.6817
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.2606 |  | 164.9828 |  | 42.9945
M1135 | Pó de pedra |  |  |  | m³ | 0.52829 |  | 98.7328 |  | 52.1596
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 227.0147
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.79614 |  | 1.85 |  | 1.4729
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.2205 |  | 1.85 |  | 0.4079
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.3909 |  | 1.85 |  | 0.7232
M1135 | Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.79244 |  | 1.85 |  | 1.466
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 4.07
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.79614 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.2205 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.3909 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0
M1135 | Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 0.79244 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 244.0296
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 244.03
​90587​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015​ (CHI)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.48 |  | 0.48
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.59
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.59
​90586​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015​ (CHP)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.48 |  | 0.48
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.49 |  | 0.49
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.45
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.45
​90582​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 0.000128 |  | 3799.73 |  | 0.48
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.48
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.48
​90583​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 2.96e-05 |  | 3799.73 |  | 0.11
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.11
​90584​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | SINAPI |  | UN | 0.0001 |  | 3799.73 |  | 0.37
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.37
​90585​ VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015​ (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 0.52 |  | 0.96 |  | 0.49
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
​88325​ VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.63 |  | 7.63
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.28 |  | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.62 |  | 1.62
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.66 |  | 0.66
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.77 |  | 19.77
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.77
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.29 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.04
​S010694​ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico com betoneira 400 l
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.88 |  | 19.68 |  | 76.35
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 76.35
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 76.35
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 76.35
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 1.22 |  | 152 |  | 185.44
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 46 |  | 1.08 |  | 49.68
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 182 |  | 0.57 |  | 103.74
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 338.86
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330103 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno |  |  |  |  | 0.9 |  | 1.89 |  | 1.7
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.7
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 416.91
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 416.91
​S010692​ argamassa traco 1:3 de cimento e areia media, preparo mecanico com betoneira 400 l
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.3 |  | 26.03 |  | 85.89
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.79 |  | 19.68 |  | 15.54
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 101.43
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 101.43
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 101.43
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 1.27 |  | 152 |  | 193.04
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 273.44 |  | 0.57 |  | 155.86
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 348.9
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330203 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chi diurno |  |  |  |  | 2.53 |  | 0.37 |  | 0.93
S330103 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno |  |  |  |  | 0.77 |  | 1.89 |  | 1.45
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 2.38
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 452.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 452.71
​S330203​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chi diurno
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330303 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.31 |  | 0.31
S330403 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.37
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.37
​S330103​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330303 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.31 |  | 0.31
S330403 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
S330503 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 0.29 |  | 0.29
S330603 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 1.23 |  | 1.23
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.89
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.89
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.89
​S330303​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR |  | 6.4e-05 | 1 | 0 | 4939 |  | 0 |  | 0.316
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.316
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.316
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.316
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.316
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.32
​S330403​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR |  | 1.4e-05 | 1 | 0 | 4939 |  | 0 |  | 0.0691
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.0691
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.0691
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.0691
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.0691
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.07
​S330503​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR |  | 6e-05 | 1 | 0 | 4939 |  | 0 |  | 0.2963
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.2963
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.2963
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.2963
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.2963
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.3
​S330603​ betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I049967 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS |  |  |  | KWH | 1.25 |  | 0.99 |  | 1.23
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.23
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.23
​S330216​ compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chi diurno
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - |  |  |  | H | 1 |  | 28.29 |  | 28.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.29
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330316 | compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
S330416 | compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.77
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 29.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 29.06
​S330116​ compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chp diurno
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - |  |  |  | H | 1 |  | 28.29 |  | 28.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.29
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330516 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
S330615 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 6.6 |  | 6.6
S330316 | compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
S330416 | compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 8.23
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 36.52
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.52
​S330516​ compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081129 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | 6.67e-05 | 1 | 0 | 12936.52 |  | 0 |  | 0.8628
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8628
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.8628
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8628
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8628
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.86
​S330615​ compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I800102 | GASOLINA COMUM |  |  |  | L | 1.03 |  | 6.41 |  | 6.6
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.6
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.6
​S330316​ compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081129 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | 5.33e-05 | 1 | 0 | 12936.52 |  | 0 |  | 0.6895
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.6895
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.6895
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.6895
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.6895
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.69
​S330416​ compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4 cv - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081129 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | 7.4e-06 | 1 | 0 | 12936.52 |  | 0 |  | 0.0957
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.0957
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.0957
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.0957
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.0957
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.1
​S330215​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330315 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
S330415 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.44
​S330115​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330315 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
S330415 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
S330515 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 0.51 |  | 0.51
S330614 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 9.29 |  | 9.29
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 10.24
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.24
​S330315​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081128 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO |  | 6.4e-05 | 1 | 0 | 6175.81 |  | 0 |  | 0.3952
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.3952
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.3952
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3952
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I028183 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") |  |  |  | UN | 6.4e-05 |  | 297.1 |  | 0.01
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.01
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.4052
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.41
​S330415​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081128 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO |  | 8e-06 | 1 | 0 | 6175.81 |  | 0 |  | 0.0494
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.0494
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.0494
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.0494
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.0494
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.05
​S330515​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081128 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO |  | 8e-05 | 1 | 0 | 6175.81 |  | 0 |  | 0.494
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.494
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.494
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.494
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I028183 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") |  |  |  | UN | 8e-05 |  | 297.1 |  | 0.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.514
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.51
​S330614​ cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I800102 | GASOLINA COMUM |  |  |  | L | 1.45 |  | 6.41 |  | 9.29
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.29
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.29
​S190426​ fundo anticorrosivo zarcao, uma demao
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2 |  | 21.94 |  | 4.38
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.8
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 12.18
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 12.18
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12.18
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038028 | ZARCAO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.12 |  | 42.91 |  | 5.14
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 5.14
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.32
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.32
​S330135​ lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chp diurno
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330336 | lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
S330436 | lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 |  | 0.03
S330535 | lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 0.12 |  | 0.12
S330632 | lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 2.18
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.18
​S330336​ lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081150 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV |  | 7e-05 | 1 | 0 | 2573.5 |  | 0 |  | 0.1801
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.1801
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.1801
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.1801
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.1801
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
​S330436​ lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081150 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV |  | 1.48e-05 | 1 | 0 | 2573.5 |  | 0 |  | 0.038
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.038
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.038
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.038
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.038
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.04
​S330535​ lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081150 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV |  | 5e-05 | 1 | 0 | 2573.5 |  | 0 |  | 0.1286
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.1286
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.1286
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.1286
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.1286
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.13
​S330632​ lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I131108 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL ATE 2000 KWH, SEM DEMANDA |  |  |  | KWH | 1.8768 |  | 0.99 |  | 1.85
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.85
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.85
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.85
​S200409​ limpeza de piso ceramico ou porcelanato com vassoura a seco
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.025 |  | 19.68 |  | 0.49
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
​S200410​ limpeza de piso e revestimento ceramico, utilizando detergente neutro e escovacao manual
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.248 |  | 19.68 |  | 4.88
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.88
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.88
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.88
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I029391 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO |  |  |  | L | 0.006 |  | 7.12 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4.92
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.92
​S200412​ limpeza de revestimento ceramico em parede utilizando detergente neutro e escovacao manual
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.073 |  | 19.68 |  | 1.43
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.43
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1.43
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.43
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I029391 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO |  |  |  | L | 0.006 |  | 7.12 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.47
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.47
​S200413​ limpeza de superficie com jato de alta pressao
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.089 |  | 19.68 |  | 1.75
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.75
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1.75
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.75
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330135 | lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chp diurno |  |  |  |  | 0.015 |  | 2.18 |  | 0.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.78
​S330233​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chi diurno
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - |  |  |  | H | 1 |  | 28.29 |  | 28.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.29
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330335 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
S330435 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.83
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 29.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 29.12
​S330134​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chp diurno
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - |  |  |  | H | 1 |  | 28.29 |  | 28.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.29
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330335 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
S330435 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - juros |  |  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
S330534 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 0.85 |  | 0.85
S330631 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 1.68 |  | 1.68
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.36
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 31.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 31.65
​S330335​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081149 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | 6.4e-05 | 1 | 0 | 10714 |  | 0 |  | 0.6856
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.6856
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.6856
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.6856
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.6856
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.69
​S330435​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081149 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | 1.48e-05 | 1 | 0 | 10714 |  | 0 |  | 0.1585
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.1585
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.1585
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.1585
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.1585
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.16
​S330534​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081149 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG |  | 8e-05 | 1 | 0 | 10714 |  | 0 |  | 0.8571
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.8571
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 0.8571
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.8571
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8571
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.86
​S330631​ martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I131108 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL ATE 2000 KWH, SEM DEMANDA |  |  |  | KWH | 1.7 |  | 0.99 |  | 1.68
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.68
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.68
​S190427​ pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia suvinil, coral ou metalatex
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.6 |  | 21.94 |  | 13.16
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.17
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.17
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 26.17
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.03 |  | 15.92 |  | 0.47
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.18 |  | 47.36 |  | 8.52
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.99
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 35.16
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.16
​S130106​ regularizacao de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistencia, empregando argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 3 cm
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.75 |  | 26.03 |  | 19.52
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.05 |  | 19.68 |  | 20.66
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.18
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 40.18
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.18
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0365 |  | 152 |  | 5.54
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 14.58 |  | 0.57 |  | 8.31
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 13.85
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 54.03
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.03
​S330119​ retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - chp diurno
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - |  |  |  | H | 1 |  | 28.29 |  | 28.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.29
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.29
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330319 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - depreciacao |  |  |  |  | 1 |  | 23.49 |  | 23.49
S330419 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - juros |  |  |  |  | 1 |  | 3.18 |  | 3.18
S330519 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - manutencao |  |  |  |  | 1 |  | 29.36 |  | 29.36
S330618 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - materiais na operacao |  |  |  |  | 1 |  | 54.99 |  | 54.99
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 111.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 139.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 139.31
​S330319​ retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - depreciacao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081133 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | 5.6e-05 | 1 | 0 | 419487.79 |  | 0 |  | 23.4913
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 23.4913
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 23.4913
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.4913
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 23.4913
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 23.49
​S330419​ retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - juros
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081133 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | 7.6e-06 | 1 | 0 | 419487.79 |  | 0 |  | 3.1881
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 3.1881
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 3.1881
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.1881
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.1881
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.19
​S330519​ retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - manutencao
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I081133 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | 7e-05 | 1 | 0 | 419487.79 |  | 0 |  | 29.3641
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 29.3641
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 29.3641
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 29.3641
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 29.3641
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 29.36
​S330618​ retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - materiais na operacao
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I800103 | OLEO DIESEL |  |  |  | L | 7.66 |  | 7.18 |  | 54.99
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 54.99
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 54.99
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.99
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## COMPOSICOES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. | [6 empty] | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão | [6 empty] | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 | [6 empty] | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
​S020305​ Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 22.85
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 22.85
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 22.85
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I039002 | PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL |  |  |  | M2 | 1 |  | 203.33 |  | 203.33
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.5 |  | 8.7 |  | 13.05
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.125 |  | 13.65 |  | 1.7
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.25 |  | 4.01 |  | 1
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 219.08
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 241.93
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 241.93
​S020702​ Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.506 |  | 26.03 |  | 39.2
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.69217 |  | 26.03 |  | 18.01
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.1538 |  | 26.03 |  | 56.06
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 4.641 |  | 19.68 |  | 91.33
I010150 | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31552 |  | 26.03 |  | 8.21
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 212.81
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 212.81
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 212.81
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I048534 | ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 3/4" |  |  |  | UN | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.3
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.3916 |  | 15.92 |  | 6.23
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0354 |  | 152 |  | 5.38
I048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.27 |  | 0.85 |  | 0.22
I049505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE |  |  |  | UN | 0.091 |  | 2.46 |  | 0.22
I020519 | BRITA 3 |  |  |  | M3 | 0.06 |  | 180.54 |  | 10.83
I048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.27 |  | 1.61 |  | 0.43
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 1.1 |  | 0.47 |  | 0.51
I043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º |  |  |  | M | 3.06 |  | 2.54 |  | 7.77
I031519 | CADEADO 40MM |  |  |  | UN | 0.18 |  | 36.8 |  | 6.62
I045104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.28 |  | 2.73 |  | 0.76
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 1.32 |  | 1.08 |  | 1.42
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM |  |  |  | M2 | 3.82 |  | 35.66 |  | 136.22
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 5.1 |  | 0.57 |  | 2.9
I026503 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA |  |  |  | UN | 1.9312 |  | 0.89 |  | 1.71
I042511 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" |  |  |  | UN | 0.37 |  | 3.49 |  | 1.29
I031584 | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" |  |  |  | UN | 0.64 |  | 10.95 |  | 7
I042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA |  |  |  | M | 1.518 |  | 4.13 |  | 6.26
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 1.5664 |  | 47.36 |  | 74.18
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE |  |  |  | UN | 0.273 |  | 5.84 |  | 1.59
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO |  |  |  | UN | 0.091 |  | 12.81 |  | 1.16
I046504 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL |  |  |  | UN | 0.091 |  | 6.42 |  | 0.58
I042521 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" |  |  |  | UN | 0.74 |  | 1.83 |  | 1.35
I026517 | PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM |  |  |  | UN | 1.9312 |  | 1.18 |  | 2.27
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 6.71 |  | 8.7 |  | 58.37
I031571 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM |  |  |  | UN | 0.18 |  | 12.99 |  | 2.33
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  |  |  | KG | 0.196 |  | 14.4 |  | 2.82
I031516 | TARGETA FIO REDONDO 2" |  |  |  | UN | 0.18 |  | 6.22 |  | 1.11
I025513 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM |  |  |  | M2 | 1.564 |  | 28.09 |  | 43.93
I045520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH |  |  |  | UN | 0.091 |  | 23.54 |  | 2.14
I045519 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH |  |  |  | UN | 0.091 |  | 30.12 |  | 2.74
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 390.64
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 603.45
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 603.45
​S020701​ Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.009604 |  | 26.03 |  | 0.24
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.6303 |  | 26.03 |  | 42.43
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.1244 |  | 26.03 |  | 29.26
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.3093 |  | 26.03 |  | 34.08
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.39792 |  | 26.03 |  | 10.35
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.8656 |  | 26.03 |  | 48.56
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 7.3806 |  | 19.68 |  | 145.24
I010150 | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31784 |  | 26.03 |  | 8.27
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 318.43
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 318.43
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 318.43
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I048534 | ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 3/4" |  |  |  | UN | 0.41 |  | 0.55 |  | 0.22
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM |  |  |  | KG | 0.13806 |  | 5.97 |  | 0.82
I062111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" |  |  |  | UN | 0.28 |  | 1.23 |  | 0.34
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  | KG | 0.017914 |  | 65.9 |  | 1.18
I024015 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE |  |  |  | KG | 0.084 |  | 7.53 |  | 0.63
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.3392 |  | 15.92 |  | 5.4
I064709 | ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA |  |  |  | UN | 0.07 |  | 33.06 |  | 2.31
I027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  |  |  | KG | 0.002401 |  | 12.07 |  | 0.02
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.04825 |  | 152 |  | 7.33
I048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.41 |  | 0.85 |  | 0.34
I069509 | ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO |  |  |  | UN | 0.07 |  | 38.99 |  | 2.72
I065502 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA |  |  |  | UN | 0.07 |  | 274.07 |  | 19.18
I022586 | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA |  |  |  | UN | 0.275 |  | 0.9 |  | 0.24
I022502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO |  |  |  | UN | 2.5735 |  | 3.43 |  | 8.82
I049505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE |  |  |  | UN | 0.14 |  | 2.46 |  | 0.34
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.001362 |  | 180.54 |  | 0.24
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.003186 |  | 180.54 |  | 0.57
I020519 | BRITA 3 |  |  |  | M3 | 0.06 |  | 180.54 |  | 10.83
I048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.41 |  | 1.61 |  | 0.66
I026549 | BUCHA PLASTICA 8MM |  |  |  | UN | 0.28 |  | 0.09 |  | 0.02
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 0.82 |  | 0.47 |  | 0.38
I043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º |  |  |  | M | 2.8152 |  | 2.54 |  | 7.15
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º |  |  |  | M | 2.6316 |  | 4.17 |  | 10.97
I065002 | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS |  |  |  | UN | 0.07 |  | 50.2 |  | 3.51
I045104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.34 |  | 2.73 |  | 0.92
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 1.6951 |  | 1.08 |  | 1.83
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM |  |  |  | M2 | 3 |  | 35.66 |  | 106.98
I047561 | CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.07 |  | 91.4 |  | 6.39
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 8.5353 |  | 0.57 |  | 4.86
I026550 | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS |  |  |  | UN | 0.28 |  | 14.1 |  | 3.94
I026503 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA |  |  |  | UN | 1.9454 |  | 0.89 |  | 1.73
I042511 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" |  |  |  | UN | 0.76 |  | 3.49 |  | 2.65
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS |  |  |  | L | 0.00392 |  | 11.57 |  | 0.04
I031601 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO |  |  |  | UN | 0.69 |  | 60.52 |  | 41.75
I042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA |  |  |  | M | 1.518 |  | 4.13 |  | 6.26
I069505 | ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM |  |  |  | UN | 0.07 |  | 6.42 |  | 0.44
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 1.3568 |  | 47.36 |  | 64.25
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE |  |  |  | UN | 0.42 |  | 5.84 |  | 2.45
I031518 | FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA |  |  |  | UN | 0.69 |  | 75.04 |  | 51.77
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.5236 |  | 0.24 |  | 0.12
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO |  |  |  | UN | 0.14 |  | 12.81 |  | 1.79
I062543 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM |  |  |  | UN | 0.07 |  | 7.48 |  | 0.52
I062540 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM |  |  |  | UN | 0.28 |  | 2.16 |  | 0.6
I062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.41 |  | 0.96 |  | 0.39
I046504 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL |  |  |  | UN | 0.14 |  | 6.42 |  | 0.89
I065509 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA |  |  |  | UN | 0.07 |  | 132.61 |  | 9.28
I042521 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" |  |  |  | UN | 1.52 |  | 1.83 |  | 2.78
I026517 | PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM |  |  |  | UN | 1.9454 |  | 1.18 |  | 2.29
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 6.59 |  | 8.7 |  | 57.33
I030202 | PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. |  |  |  | UN | 0.069 |  | 196.07 |  | 13.52
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  |  |  | KG | 0.277 |  | 14.4 |  | 3.98
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.00147 |  | 13.65 |  | 0.02
I067578 | RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. |  |  |  | UN | 0.07 |  | 29.51 |  | 2.06
I063502 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" |  |  |  | UN | 0.07 |  | 43.21 |  | 3.02
I063521 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" |  |  |  | UN | 0.07 |  | 133.27 |  | 9.32
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.0049 |  | 4.01 |  | 0.01
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  | L | 0.025965 |  | 70.56 |  | 1.83
I020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) |  |  |  | M2 | 0.0098 |  | 59.89 |  | 0.58
I031516 | TARGETA FIO REDONDO 2" |  |  |  | UN | 0.138 |  | 6.22 |  | 0.85
I062520 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.14 |  | 1.91 |  | 0.26
I025513 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM |  |  |  | M2 | 1.5755 |  | 28.09 |  | 44.25
I045520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH |  |  |  | UN | 0.14 |  | 23.54 |  | 3.29
I045519 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH |  |  |  | UN | 0.14 |  | 30.12 |  | 4.21
I066049 | TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO |  |  |  | UN | 0.07 |  | 17.62 |  | 1.23
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.1919 |  | 19.15 |  | 3.67
I062530 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.3232 |  | 6.35 |  | 2.05
I062549 | TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA |  |  |  | UN | 0.07 |  | 14.46 |  | 1.01
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.4211 |  | 4.37 |  | 6.21
I064006 | VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO |  |  |  | UN | 0.07 |  | 8.84 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 558.45
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330103 | betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno |  |  |  |  | 0.003699 |  | 1.89 |  | 0
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 876.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 876.88
​S020355​ Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação​ (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 |  | 1199.25 |  | 1199.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1199.25
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1199.25
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1199.25
​S020344​ Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra​ (und)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA |  |  |  | UN | 1 |  | 1766.67 |  | 1766.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1766.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1766.67
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1766.67
​S020350​ Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.88 |  | 26.03 |  | 22.9
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.88 |  | 19.68 |  | 17.31
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.21
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 40.21
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.21
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO LOGO DIGITAL CONFORME PROJETO |  |  |  | UN | 0.1 |  | 19 |  | 1.9
I026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL |  |  |  | UN | 3 |  | 0.5 |  | 1.5
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.76 |  | 8.7 |  | 15.31
I026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO |  |  |  | KG | 0.15 |  | 19.96 |  | 2.99
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 1.815 |  | 4.01 |  | 7.27
I025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) |  |  |  | M2 | 1.155 |  | 65.04 |  | 75.12
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 104.09
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  | m3 | 0.00468 |  | 63.96 |  | 0.29
S190427 | pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia suvinil, coral ou metalatex |  |  |  |  | 0.4 |  | 35.16 |  | 14.06
S030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  |  | m3 | 0.00024 |  | 68.88 |  | 0.01
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 14.36
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 158.66
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 158.66
​S020346​ Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)​ (m)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I021205 | ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) |  |  |  | M | 1 |  | 21.78 |  | 21.78
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.78
​RES-018​ Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime)​ (m)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG |  | DER-ES EDIF |  | KG | 0.1 |  | 14.37 |  | 1.44
I01607S | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) |  | ORSE |  | cj | 0.71 |  | 0.28 |  | 0.2
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) |  | ORSE |  | m | 1.1 |  | 6.69 |  | 7.36
I04299S | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira |  | ORSE |  | un | 0.71 |  | 1.5 |  | 1.07
I02193 | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios |  | ORSE |  | m2 | 0.59 |  | 21.85 |  | 12.89
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 22.96
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.22 |  | 26.03 |  | 5.73
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.22 |  | 19.68 |  | 4.33
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 10.06
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S08626 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.02
​97622​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3541 |  | 36.29 |  | 12.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.1957 |  | 28.97 |  | 63.6
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 76.45
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 76.45
​S010344​ Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.0947 |  | 26.03 |  | 2.46
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5873 |  | 19.68 |  | 11.55
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.01
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.01
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.01
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330233 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chi diurno |  |  |  |  | 1.1662 |  | 29.12 |  | 33.95
S330134 | martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chp diurno |  |  |  |  | 1.5122 |  | 31.65 |  | 47.86
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 81.81
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 95.82
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 95.82
​97627​ DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | CHI | 2.504 |  | 33.21 |  | 83.15
102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 |  | SINAPI |  | CHP | 3.2468 |  | 35.69 |  | 115.87
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 199.02
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2034 |  | 36.29 |  | 7.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.2609 |  | 28.97 |  | 36.52
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 43.9
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 242.92
​S010325​ Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.25 |  | 21.94 |  | 5.48
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.09 |  | 26.03 |  | 2.34
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 7.82
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 7.82
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.82
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 7.82
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.82
​S010255​ Remoção manual de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 19.68 |  | 7.87
I010150 | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.8
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 15.67
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 15.67
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 15.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 15.67
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 15.67
​S010224​ Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.05 |  | 21.94 |  | 1.09
I010144 | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.38 |  | 26.03 |  | 9.89
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 19.68 |  | 2.16
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 13.14
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 13.14
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.14
​S010214​ Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.8
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.8 |  | 19.68 |  | 15.74
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.54
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 23.54
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.54
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 23.54
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 23.54
​S010226​ Retirada de tanque em mármore sintético, cantoneiras de fixação, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.48 |  | 26.03 |  | 12.49
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45 |  | 19.68 |  | 8.85
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.34
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.34
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.34
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.34
​S010223​ Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.15 |  | 26.03 |  | 3.9
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.74
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 13.74
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 13.74
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13.74
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.74
​DEM-005​ Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.4 |  | 21.94 |  | 30.72
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.4 |  | 26.03 |  | 36.44
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 67.16
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 67.16
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 67.16
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 67.16
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S010227 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 67.16
​104790​ DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.8695 |  | 8.9 |  | 7.73
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 1.137 |  | 34.91 |  | 39.69
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.8695 |  | 32.87 |  | 28.58
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 1.137 |  | 33.37 |  | 37.94
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 113.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0722 |  | 36.29 |  | 2.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.4479 |  | 28.97 |  | 12.97
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 15.59
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 129.53
​S030304​ Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.63 |  | 19.68 |  | 12.39
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 12.39
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 12.39
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12.39
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL |  |  |  | M3 | 1 |  | 76.67 |  | 76.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 76.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 89.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 89.06
​DEM-003​ DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA.​ (M2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.05 |  | 26.03 |  | 1.3
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.25 |  | 19.68 |  | 4.92
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 6.22
Observações: COPIA SUDECAP - MG - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50806 02.11.03 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.22
​DEM-004​ DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO​ (m2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.056 |  | 26.03 |  | 1.46
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.056 |  | 19.68 |  | 1.1
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 2.56
Observações: COPIA GOINFRA CIVIL - GO - T327 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50633 020126 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.56
​97625​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.1394 |  | 89.81 |  | 12.51
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.24 |  | 192.05 |  | 46.09
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 58.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 58.6
​S010216​ Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.05 |  | 26.03 |  | 1.3
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 11.14
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 11.14
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 11.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.14
​S010403​ Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3 |  | 19.68 |  | 59.04
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 59.04
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 59.04
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 59.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 59.04
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 59.04
​S010210​ Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 7.73 |  | 26.03 |  | 201.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 |  | 19.68 |  | 24.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 225.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 225.81
​S010219​ Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.7 |  | 26.03 |  | 44.25
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 11 |  | 19.68 |  | 216.48
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 260.73
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 260.73
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 260.73
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 260.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 260.73
​S030103​ Escavação mecânica em material de 1a. categoria​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 19.68 |  | 2.16
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 2.16
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 2.16
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.16
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330119 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, potencia liq. 79 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m - chp diurno |  |  |  |  | 0.11 |  | 139.31 |  | 15.32
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 15.32
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.48
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.48
​100994​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026​ (T)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0074515 |  | 83.81 |  | 0.62
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.01044 |  | 301.76 |  | 3.15
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0056491 |  | 110.17 |  | 0.62
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0027054 |  | 280.61 |  | 0.75
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 5.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.14
​95878​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026​ (TXKM)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0021782 |  | 83.81 |  | 0.18
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0057971 |  | 301.76 |  | 1.74
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 1.92
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.92
​REV-002​ PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14633 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE(RU), ESP=15,0MM, 1200X2400MM (LXC) |  | EMOP |  | M2 | 2.1 |  | 35.57 |  | 74.7
14637 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  | EMOP |  | M | 2.8 |  | 0.27 |  | 0.76
14638 | FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X48MM |  | EMOP |  | M | 0.7 |  | 2.37 |  | 1.66
14642 | MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASE DE GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) |  | EMOP |  | KG | 1.0327 |  | 3.22 |  | 3.33
14657 | PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA EPONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM |  | EMOP |  | UN | 26.6667 |  | 0.03 |  | 0.8
14646 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) |  | EMOP |  | M | 0.7 |  | 4.94 |  | 3.46
14650 | PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) |  | EMOP |  | M | 2.625 |  | 5.62 |  | 14.75
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) |  | EMOP |  | UN | 2.5556 |  | 0.44 |  | 1.12
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 100.58
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.5449 |  | 38.92 |  | 21.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.1362 |  | 19.68 |  | 2.68
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.89
Observações: COPIA EMOP - RJ - 2026/02 (REF: 03/2026) 50799 - 12.016.0024-0 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 124.47
​S120303​ Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.2 |  | 26.03 |  | 31.23
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.3 |  | 19.68 |  | 25.58
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 56.81
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 56.81
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 56.81
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.029 |  | 152 |  | 4.4
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 1.45 |  | 1.08 |  | 1.56
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 5.6 |  | 0.57 |  | 3.19
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.15
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 65.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 65.96
​S050605​ Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.64 |  | 26.03 |  | 16.65
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.38 |  | 19.68 |  | 7.47
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 24.12
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 24.12
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 24.12
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I022585 | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA |  |  |  | UN | 26.25 |  | 1.57 |  | 41.21
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 41.21
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S010694 | argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico com betoneira 400 l |  |  |  |  | 0.0138 |  | 416.91 |  | 5.75
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 5.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 71.08
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 71.08
​S160707​ Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 21.94 |  | 8.77
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.78
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038009 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA |  |  |  | L | 0.12 |  | 13.72 |  | 1.64
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
I037513 | TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.24 |  | 29.62 |  | 7.1
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.01
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 30.79
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.79
​S120241​ Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.61 |  | 26.03 |  | 15.87
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.44 |  | 19.68 |  | 8.65
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 24.52
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 24.52
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 24.52
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I150275 | CERAMICA RETIFICADA 32X60CM BRANCO BRILHANTE TRADIZIONALLE BIANCOGRES / WHITE ABSOLUTE LINHA A EMBRAMACO OU ARTICO INCESA |  |  |  | M2 | 1.05 |  | 53.17 |  | 55.82
I020510 | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I |  |  |  | KG | 4.5 |  | 0.77 |  | 3.46
I020588 | REJUNTE PRE-FABRICADA |  |  |  | KG | 0.441 |  | 10.47 |  | 4.61
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 63.89
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 88.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 88.41
​S100202​ Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.75 |  | 26.03 |  | 19.52
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.05 |  | 19.68 |  | 20.66
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.18
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 40.18
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.18
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0365 |  | 152 |  | 5.54
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 14.58 |  | 0.57 |  | 8.31
I024035 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE |  |  |  | KG | 0.6 |  | 22.02 |  | 13.21
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 27.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 67.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 67.24
​S160708​ Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 21.94 |  | 8.77
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.78
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.78
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
I037519 | SELADOR ACRILICO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.12 |  | 13.72 |  | 1.64
I037514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.24 |  | 31.69 |  | 7.6
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.51
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 31.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 31.29
​S130103​ Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.25 |  | 26.03 |  | 6.5
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.55 |  | 19.68 |  | 10.82
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 17.32
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 17.32
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 17.32
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0365 |  | 152 |  | 5.54
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 8.76 |  | 0.57 |  | 4.99
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.53
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 27.85
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 27.85
​REV-003​ Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010128 | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 |  | 26.03 |  | 23.43
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 |  | 19.68 |  | 17.71
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 41.14
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 41.14
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) |  |  |  | KG | 8 |  | 1.77 |  | 14.16
00045191 | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 |  |  |  | M2 | 1.02 |  | 96.53 |  | 98.46
I020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT |  |  |  | KG | 0.112 |  | 16.46 |  | 1.84
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 114.46
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 155.6
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 - S130233 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 155.6
​98685​ RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | SINAPI |  | KG | 0.913 |  | 2.21 |  | 2.01
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.127 |  | 4.22 |  | 0.53
00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM |  | SINAPI |  | M | 1.04 |  | 32.29 |  | 33.58
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 36.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.39905 |  | 36.32 |  | 14.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.19952 |  | 28.97 |  | 5.78
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 20.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 56.39
​S130308​ Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.44 |  | 19.68 |  | 8.65
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 19.06
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 19.06
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 19.06
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0046 |  | 152 |  | 0.69
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.68 |  | 1.08 |  | 0.73
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 1.37 |  | 0.57 |  | 0.78
I036034 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM |  |  |  | M | 1 |  | 30.48 |  | 30.48
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 32.68
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 51.74
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.74
​4011209​ Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.61 | 0.39 | 356.6353 |  | 97.7164 |  | 255.6569
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 4.9688 |  | 3.4602 |  | 4.0787
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.43 | 0.57 | 342.2723 |  | 151.342 |  | 233.442
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 305.5957 |  | 150.9423 |  | 299.4096
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 239.0279 |  | 109.7065 |  | 239.0279
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 176.5722 |  | 70.8448 |  | 114.193
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1145.8081
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 23.1714 |  | 23.1714
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.1714
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1168.9795
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 672.8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.7375
[6 empty] | Custo do FIC (0,10259): |  |  |  | 0.0926
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.8301
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.83
​S200206​ Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2632 |  | 26.03 |  | 6.85
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2632 |  | 19.68 |  | 5.17
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 12.02
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 12.02
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12.02
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0098 |  | 152 |  | 1.48
I036512 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) |  |  |  | UN | 48 |  | 1.74 |  | 83.52
I020524 | PO DE PEDRA |  |  |  | M3 | 0.1 |  | 105.85 |  | 10.58
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 95.58
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330216 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chi diurno |  |  |  |  | 0.1261 |  | 29.06 |  | 3.66
S330116 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chp diurno |  |  |  |  | 0.0055 |  | 36.52 |  | 0.2
S330215 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno |  |  |  |  | 0.1278 |  | 0.44 |  | 0.05
S330115 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno |  |  |  |  | 0.0038 |  | 10.24 |  | 0.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.94
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 111.54
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 111.54
​PAV-005​ PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | SINAPI |  | KG | 9.13 |  | 2.21 |  | 20.18
INS-84363879 | PISO DE BORRACHA EM PLACA DE 100X100CM E=15MM, AMARELO |  | COTAÇÃO |  | M2 | 1.06 |  | 309.68 |  | 328.26
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 348.44
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.71167 |  | 26.03 |  | 18.52
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.35583 |  | 19.68 |  | 7
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 25.52
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 101735 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 373.96
​S110210​ Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado​ (m2)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I034129 | FORRO PVC L=20CM COR BRANCO 7 A 8 MM COLOCADO COLOCADO -ESTRUTURADO POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RIGIDOS |  |  |  | M2 | 1 |  | 99.96 |  | 99.96
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 99.96
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 99.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 99.96
​S090302​ Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 21.94 |  | 10.97
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.98
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 23.98
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.98
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I068001 | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM |  |  |  | M | 1.03 |  | 15.43 |  | 15.89
I026566 | PREGO 15X15 |  |  |  | KG | 0.07 |  | 15.2 |  | 1.06
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 16.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 40.93
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 40.93
​S170608​ Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.85 |  | 21.94 |  | 62.52
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.85 |  | 26.03 |  | 74.18
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 136.7
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 136.7
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 136.7
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I064709 | ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA |  |  |  | UN | 1 |  | 33.06 |  | 33.06
I065204 | BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 |  |  |  | UN | 1 |  | 1561.81 |  | 1561.81
I026549 | BUCHA PLASTICA 8MM |  |  |  | UN | 2 |  | 0.09 |  | 0.18
I026550 | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS |  |  |  | UN | 2 |  | 14.1 |  | 28.2
I020437 | REJUNTE EPOXI COR BRANCA |  |  |  | KG | 0.1469 |  | 82.46 |  | 12.11
I066013 | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA |  |  |  | UN | 1 |  | 138.56 |  | 138.56
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1773.92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1910.62
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1910.62
​S170304​ Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.65 |  | 21.94 |  | 14.26
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.65 |  | 26.03 |  | 16.91
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 31.17
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 31.17
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 31.17
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.06
I066012 | TORNEIRA BICA BAIXA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" - PRESSMATIC ALFA, DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 253.44 |  | 253.44
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 253.5
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 284.67
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 284.67
​S170128​ Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.55 |  | 21.94 |  | 55.94
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.55 |  | 26.03 |  | 66.37
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 122.31
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 122.31
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 122.31
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I026550 | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS |  |  |  | UN | 2 |  | 14.1 |  | 28.2
I069506 | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM |  |  |  | UN | 1 |  | 36.29 |  | 36.29
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.84 |  | 0.24 |  | 0.2
I066207 | LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V |  |  |  | UN | 1 |  | 1169.08 |  | 1169.08
I064506 | SIFAO TIPO GARRAFA METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" |  |  |  | UN | 1 |  | 146.45 |  | 146.45
I064002 | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" |  |  |  | UN | 1 |  | 37.42 |  | 37.42
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1417.64
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1539.95
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1539.95
​106766​ DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 56.11 |  | 56.11
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 56.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.56421 |  | 33.27 |  | 18.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.21656 |  | 28.97 |  | 6.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 25.04
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 81.15
​95547​ SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 53.9 |  | 53.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 53.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.37614 |  | 33.27 |  | 12.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.14438 |  | 28.97 |  | 4.18
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 16.69
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.59
​S170519​ Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 21.94 |  | 10.97
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.98
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 23.98
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.98
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I066027 | DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 |  |  |  | UN | 1 |  | 317.07 |  | 317.07
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 317.13
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 341.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 341.11
​S170601​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1 |  | 26.03 |  | 26.03
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 19.68 |  | 5.9
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 31.93
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I028267 | BARRA APOIO RETA INOX 40CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 103.82 |  | 103.82
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 103.82
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 135.75
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 135.75
​S170615​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1 |  | 26.03 |  | 26.03
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 19.68 |  | 5.9
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 31.93
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I029156 | BARRA APOIO RETA INOX 70CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 129.9 |  | 129.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 129.9
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 161.83
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 161.83
​S170603​ Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1 |  | 26.03 |  | 26.03
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 19.68 |  | 5.9
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 31.93
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 31.93
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I029220 | BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 146.27 |  | 146.27
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 146.27
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 178.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 178.2
​S170115​ Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.85 |  | 21.94 |  | 18.64
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.85 |  | 26.03 |  | 22.12
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 40.76
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 40.76
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.76
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I065544 | CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 |  |  |  | UN | 1 |  | 98.73 |  | 98.73
I069506 | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM |  |  |  | UN | 1 |  | 36.29 |  | 36.29
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.56 |  | 0.24 |  | 0.13
I064503 | SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" |  |  |  | UN | 1 |  | 141.79 |  | 141.79
I064002 | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" |  |  |  | UN | 1 |  | 37.42 |  | 37.42
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 314.36
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 355.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 355.12
​ACE-001​ Espelho de cristal prata, instalado.​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I037057 | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM |  | DER-ES EDIF |  | M2 | 1 |  | 467.46 |  | 467.46
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 467.46
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.81
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 |  | 19.68 |  | 5.9
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 13.71
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) 50787 - S09718 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 481.17
​URB-020​ BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO.​ (UND)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00225 | ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHASSINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG |  | EMOP |  | GL | 0.023 |  | 97.84 |  | 2.25
05434 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 3,75X7,50CM (1.1/2"X3") |  | EMOP |  | M | 10.1 |  | 11.5 |  | 116.15
02605 | MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM |  | EMOP |  | M | 8.5 |  | 3.86 |  | 32.81
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" |  | EMOP |  | UN | 39.2 |  | 3.46 |  | 135.63
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 286.84
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 12 |  | 26.03 |  | 312.36
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 16 |  | 19.68 |  | 314.88
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 627.24
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S190306 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente |  | DER-ES EDIF |  | m2 | 0.9 |  | 28.73 |  | 25.86
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 25.86
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COPIA EMOP - RJ - 2026/04 (REF: 05/2026) 51289 - 09.013.0010-0 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 939.94
​S071704​ Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.5 |  | 26.03 |  | 39.04
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1 |  | 19.68 |  | 19.68
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 58.72
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 58.72
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 58.72
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.005 |  | 152 |  | 0.76
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 1.94 |  | 0.57 |  | 1.1
I030868 | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA |  |  |  | M2 | 1 |  | 953.49 |  | 953.49
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 955.35
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1014.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1014.07
​ESQ-003​ PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | SINAPI |  | UN | 4.72 |  | 0.61 |  | 2.88
00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE |  | SINAPI |  | M | 2.202 |  | 24.92 |  | 54.87
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  | SINAPI |  | 310ML | 0.0637 |  | 29.78 |  | 1.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 59.65
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.40886 |  | 26.03 |  | 10.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.11555 |  | 19.68 |  | 2.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 12.91
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
02.01.08.100.215 | Bandeira veneziana de alumínio anodizado para porta |  | CPTM |  | m² | 1 |  | 523.09 |  | 523.09
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 523.09
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51343 - 100702 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 595.65
​RES-007​ Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira​ (m2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1 |  | 26.03 |  | 26.03
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 2 |  | 19.68 |  | 39.36
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 65.39
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S04062 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 65.39
​RES-021​ Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%.​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 0.5 |  | 3.9 |  | 1.95
S10590 | Encargos Complementares - Restaurador |  | ORSE |  | h | 3 |  | 3.9 |  | 11.7
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 13.65
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I02931 | Cola à base de resina poliéster com catalisador |  | ORSE |  | kg | 0.25 |  | 46.26 |  | 11.57
I04503 | Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta |  | ORSE |  | un | 0.54 |  | 85.75 |  | 46.31
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha |  | ORSE |  | un | 1 |  | 0.97 |  | 0.97
I03186 | Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm |  | ORSE |  | m2 | 0.25 |  | 22.27 |  | 5.57
I01690 | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) |  | ORSE |  | un | 1 |  | 4.92 |  | 4.92
I14302 | Selador para madeira |  | ORSE |  | l | 0.09 |  | 63.46 |  | 5.71
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 75.05
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 0.5 |  | 15.88 |  | 7.94
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1 |  | 26.03 |  | 26.03
I03072 | Restaurador Nível Superior |  | ORSE |  | h | 3 |  | 74.6 |  | 223.8
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 257.77
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13559 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 346.47
​ESQ-004​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO |  | SINAPI |  | CJ | 2 |  | 159.03 |  | 318.06
13.017.000011.MAT | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado - 2026/04 |  | TCPO-PINI |  | UND | 1 |  | 127.23 |  | 127.23
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 857.05 |  | 1714.1
00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 3.09 |  | 383.86 |  | 1186.13
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 3345.52
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 5.707 |  | 19.68 |  | 112.31
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 6.615 |  | 26.03 |  | 172.19
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 284.5
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 102185 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 3630.02
​ESQ-005​ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO |  | SINAPI |  | CJ | 2 |  | 159.03 |  | 318.06
13.017.000011.MAT | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado - 2026/04 |  | TCPO-PINI |  | UND | 1 |  | 127.23 |  | 127.23
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 857.05 |  | 1714.1
00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 2.58 |  | 383.86 |  | 990.36
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 3149.75
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 5.707 |  | 19.68 |  | 112.31
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 6.615 |  | 26.03 |  | 172.19
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 284.5
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 102185 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 3434.25
​SER-002​ Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço.​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I14642 | Neutralizador de ferrugem, Vedacit ou similar |  | ORSE |  | l | 0.3 |  | 74.89 |  | 22.47
I04724 | Pincel 16 |  | ORSE |  | un | 0.4 |  | 5.45 |  | 2.18
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 24.65
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 |  | 19.68 |  | 5.9
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 5.9
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
SER-001 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço |  | PRÓPRIA |  | m2 | 1 |  | 43.34 |  | 43.34
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 43.34
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13846 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 73.89
​SER-003​ Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I14912 | Removedor a gel de Tintas, Vernizes,Texturas e stains, ref. Striptizi Montana ou similar |  | ORSE |  | kg | 0.18 |  | 59.98 |  | 10.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 10.8
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 10.41
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S190301 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 |  | 49.07 |  | 49.07
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 |  | 43.8 |  | 43.8
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 92.87
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S03967 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 114.08
​RES-022​ Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.015 |  | 23.77 |  | 0.36
I038057 | SILICONE ACETICO INCOLOR BISNAGA 280G (300ML) |  | DER-ES EDIF |  | UN | 0.265 |  | 27.06 |  | 7.17
00010505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 294.05 |  | 294.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 301.58
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.64755 |  | 19.68 |  | 12.74
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.67577 |  | 26.03 |  | 17.59
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 30.33
Observações: REJUNTES DE VIDROS DANIFICADOS | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 331.91
​ESQ-007​ JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA.​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML |  | SINAPI |  | UN | 0.22 |  | 27.55 |  | 6.06
13.008.000016.MAT | Janela de madeira com batente e caixilhos para vidro, sem os vidros - 2026/04 |  | TCPO-PINI |  | M2 | 1 |  | 1239.41 |  | 1239.41
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | SINAPI |  | UN | 0.8014 |  | 19.68 |  | 15.77
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1261.24
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 4.2353 |  | 26.03 |  | 110.25
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 2.1177 |  | 19.68 |  | 41.68
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 151.93
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
ESQ-006 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. |  | PRÓPRIA |  | M2 | 0.5 |  | 323.54 |  | 161.77
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 |  | 43.8 |  | 43.8
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 205.57
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 100669; 102156 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 1618.74
​ACE-002​ Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.4 |  | 26.03 |  | 62.47
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 4.77 |  | 19.68 |  | 93.87
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 156.34
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.34
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 156.34
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S010692 | argamassa traco 1:3 de cimento e areia media, preparo mecanico com betoneira 400 l |  |  |  |  | 0.0033 |  | 452.71 |  | 1.49
S12492 | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm |  |  |  | m2 | 1 |  | 667.37 |  | 667.37
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 668.86
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 825.2
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/03 (REF: 05/2026) 51366 - S170220 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 825.2
​ACE-003​ RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I07119 | Granito branco Siena e= 2cm |  | ORSE |  | m2 | 0.105 |  | 616.79 |  | 64.76
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 64.76
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.26 |  | 26.03 |  | 6.77
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.26 |  | 19.68 |  | 5.12
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 11.89
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S010692 | argamassa traco 1:3 de cimento e areia media, preparo mecanico com betoneira 400 l |  | DER-ES EDIF |  |  | 0.0015 |  | 452.71 |  | 0.68
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.68
Observações: COPIA SUDECAP - MG - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50806 - 18.08.97 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 77.33
​ACE-004​ GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.​ (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 1.743 |  | 43.96 |  | 76.62
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0898 |  | 45.32 |  | 4.07
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 80.69
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) |  | SINAPI |  | KG | 0.53 |  | 39.36 |  | 20.86
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E |  | SINAPI |  | KG | 0.97 |  | 2.54 |  | 2.46
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM |  | SINAPI |  | M2 | 1.05 |  | 363.03 |  | 381.18
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 404.5
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1.8328 |  | 26.03 |  | 47.71
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.9164 |  | 19.68 |  | 18.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 65.74
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51343 - 102253 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 550.93
​S071106​ Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3 |  | 26.03 |  | 78.09
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.06 |  | 19.68 |  | 60.22
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 138.31
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | % | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | CUSTO
IF00005 | indice de fabricacao |  | 0.512 | [6 empty] | 200.17
|  |  |  | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: | [5 empty] | 200.17
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 338.48
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 338.48
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.007174 |  | 152 |  | 1.09
I100190 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" |  |  |  | M | 16.4 |  | 14.93 |  | 244.85
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.4914 |  | 1.08 |  | 0.53
I039123 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" |  |  |  | M | 1 |  | 8.83 |  | 8.83
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 2.0466 |  | 0.57 |  | 1.16
I079375 | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA |  |  |  | KG | 32.49 |  | 3.7 |  | 120.21
I034383 | ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" |  |  |  | UN | 0.4 |  | 42.69 |  | 17.07
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 393.74
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 732.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 732.22
​S071105​ Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3 |  | 26.03 |  | 78.09
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3 |  | 19.68 |  | 59.04
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 137.13
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | % | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | CUSTO
IF00004 | indice de fabricacao |  | 0.512 | [6 empty] | 77.37
|  |  |  | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: | [5 empty] | 77.37
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 214.5
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 214.5
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.009485 |  | 152 |  | 1.44
I028125 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" |  |  |  | M | 7.5221 |  | 9.36 |  | 70.4
I070276 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" |  |  |  | M | 2.5871 |  | 11.7 |  | 30.26
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.5642 |  | 1.08 |  | 0.6
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 2.8484 |  | 0.57 |  | 1.62
I079375 | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA |  |  |  | KG | 13.64 |  | 3.7 |  | 50.46
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 154.78
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 369.28
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 369.28
​S190417​ Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.6 |  | 21.94 |  | 13.16
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.17
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.17
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 26.17
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.03 |  | 15.92 |  | 0.47
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.18 |  | 47.36 |  | 8.52
I150881 | LIXA EM FOLHA D'ÁGUA GRANA Nº 240 - NORTON OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.58
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.57
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190426 | fundo anticorrosivo zarcao, uma demao |  |  |  |  | 1 |  | 17.32 |  | 17.32
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17.32
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 53.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.06
​S010230​ Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 26.03 |  | 2.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 9.18
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 9.18
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.18
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.45
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.45
​S010208​ Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 26.03 |  | 2.86
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 19.68 |  | 7.87
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.73
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.73
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.73
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.73
​RES-015​ Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I12556 | Ladrilho hidráulico Mosaico colorido 20 x 20cm |  | ORSE |  | m2 | 1.05 |  | 522.28 |  | 548.39
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 548.39
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.64 |  | 26.03 |  | 16.66
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.2 |  | 19.68 |  | 3.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 20.6
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S03406 | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar |  | ORSE |  | kg | 4.5 |  | 0.98 |  | 4.41
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 4.41
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S11684 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 573.4
​RES-014​ Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03731S | Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, padrao dados, cor natural |  | ORSE |  | m2 | 1.05 |  | 88.26 |  | 92.67
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 92.67
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.64 |  | 26.03 |  | 16.66
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.2 |  | 19.68 |  | 3.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 20.6
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S03406 | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar |  | ORSE |  | kg | 4.5 |  | 0.98 |  | 4.41
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 4.41
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S02198 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 117.68
​S190116​ Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3235 |  | 21.94 |  | 7.09
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3475 |  | 26.03 |  | 9.04
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 16.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 16.13
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.13
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.05 |  | 15.92 |  | 0.79
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.17 |  | 47.36 |  | 8.05
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.11
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190114 | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  |  |  | m2 | 1 |  | 3.37 |  | 3.37
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.37
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 28.61
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 28.61
​S190117​ Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3235 |  | 21.94 |  | 7.09
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3475 |  | 26.03 |  | 9.04
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 16.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 16.13
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.13
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
I037514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM |  |  |  | L | 0.17 |  | 31.69 |  | 5.38
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 5.65
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190114 | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  |  |  | m2 | 1 |  | 3.37 |  | 3.37
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.37
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 25.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.15
​S12393​ Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S12390 | Encargos Complementares - Restaurador Nível Médio |  | ORSE |  | h | 1 |  | 3.86 |  | 3.86
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03091 | Carbonato de cálcio |  | ORSE |  | kg | 1.2 |  | 189.97 |  | 227.96
I03087 | Cola de coelho |  | ORSE |  | kg | 0.075 |  | 1058 |  | 79.35
I03315S | Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral |  | ORSE |  | kg | 6 |  | 0.96 |  | 5.76
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 313.07
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I12529 | Restaurador - Nível Médio |  | ORSE |  | h | 1 |  | 37.31 |  | 37.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 37.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 354.24
​S12391​ Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 2.5 |  | 3.9 |  | 9.75
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 9.75
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03124 | Água destilada |  | ORSE |  | l | 0.5 |  | 4.84 |  | 2.42
I03087 | Cola de coelho |  | ORSE |  | kg | 0.05 |  | 1058 |  | 52.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 55.32
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I12529 | Restaurador - Nível Médio |  | ORSE |  | h | 2.5 |  | 37.31 |  | 93.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 93.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 158.34
​S010331​ Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.08 |  | 26.03 |  | 2.08
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.92
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 11.92
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 11.92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 11.92
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.92
​RES-009​ Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00131S | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) |  | ORSE |  | kg | 0.25 |  | 53.56 |  | 13.39
I03183 | Cera de carnauba clarificada |  | ORSE |  | kg | 0.01 |  | 419.55 |  | 4.2
I01561 | Madeira massaranduba serrada |  | ORSE |  | m3 | 0.0036 |  | 7199 |  | 25.92
I03526 | Pó de serra |  | ORSE |  | l | 0.3 |  | 1.36 |  | 0.41
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 43.92
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1.3 |  | 26.03 |  | 33.84
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1.3 |  | 19.68 |  | 25.58
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 59.42
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S04907 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 103.34
​S03912​ Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira​ (m)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10589 | Encargos Complementares - Entalhador de Restauro |  | ORSE |  | h | 2.4 |  | 3.9 |  | 9.36
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 9.36
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada |  | ORSE |  | m3 | 0.003 |  | 3103.48 |  | 9.31
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 9.31
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03076 | Entalhador de Restauro |  | ORSE |  | h | 2.4 |  | 43.53 |  | 104.47
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 104.47
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 123.14
​PIS-003​ PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45833 |  | 19.68 |  | 9.02
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 9.02
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 9.02
Produção da Equipe:
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | #DIV/0!
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
MATED-8122 | ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE (APLICAÇÃO: PISOS DE MADEIRA) |  |  |  | Kg | 1.3 |  | 43.75 |  | 56.88
MATED-8056 | ASSOALHO (MADEIRA DE LEI: IPÊ¦QUALIDADE: EXTRA¦LARGURA DA RÉGUA: 10CM¦ESPESSURA DA RÉGUA: 2CM) |  |  |  | m2 | 1 |  | 359.88 |  | 359.88
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 416.76
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
ED-50385 | TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | hora | 0.45833 |  | 32.9 |  | 15.08
102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | M2 | 1 |  | 21.51 |  | 21.51
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 36.59
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | #DIV/0!
Observações: COPIA SETOP - MG (Central) - 2026/01 - Central SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 51042 - D-8058 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 462.37
​S010220​ Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento​ (m2)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S010210 | Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento |  |  |  | m3 | 0.015 |  | 225.81 |  | 3.38
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.38
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.38
​102073​ ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020​ (M3)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  | SINAPI |  | KG | 16.5 |  | 14.72 |  | 242.88
95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  | SINAPI |  | KG | 36.3 |  | 11.09 |  | 402.56
95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  | SINAPI |  | KG | 13.2 |  | 27.14 |  | 358.24
103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | SINAPI |  | M3 | 1 |  | 778.01 |  | 778.01
102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 |  | SINAPI |  | M2 | 7.72 |  | 344.14 |  | 2656.76
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 4438.45
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4438.45
​S200704​ Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.2 |  | 26.03 |  | 31.23
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 37.81
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 37.81
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 37.81
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I037517 | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE |  |  |  | L | 0.3 |  | 17.26 |  | 5.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 5.17
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 42.98
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 42.98
​97633​ DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2301 |  | 36.14 |  | 8.31
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.774 |  | 28.97 |  | 22.42
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 30.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.73
​S010202​ Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.23 |  | 26.03 |  | 5.98
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.77 |  | 19.68 |  | 15.15
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.13
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.13
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.13
​97640​ REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0229 |  | 38.06 |  | 0.87
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0647 |  | 28.97 |  | 1.87
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.74
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.74
​FOR-001​ FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.2222 |  | 21.94 |  | 26.82
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.2222 |  | 26.03 |  | 31.81
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 58.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 58.63
Produção da Equipe:
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | #DIV/0!
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
MATED-34311 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) |  |  |  | un | 4 |  | 0.25 |  | 1
MATED-34306 | FORRO EM RÉGUA (MATERIAL: ANGELIM OU EQUIVALENTE¦LARGURA: 10CM¦ESPESSURA*: 10MM¦SISTEMA: MACHO E FÊMEA¦ACABAMENTO: FRISADO¦COR: NATURAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  |  |  | m2 | 1.1 |  | 115 |  | 126.5
MATED-14455 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: FENDA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 75MM¦DIÂMETRO: 6,1MM) |  |  |  | un | 4 |  | 0.73 |  | 2.92
I026563 | PREGO 12X12 |  |  |  | KG | 0.023795 |  | 18.87 |  | 0.45
MATED-11348 | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X2"[POL.]¦ALTURA: 50MM[2"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) |  |  |  | m | 3 |  | 2.59 |  | 7.77
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 138.64
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | #DIV/0!
Observações: COPIA SETOP - MG (Central) - 2026/01 - Central SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) ED-49689 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 197.27
​RES-010​ Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira​ (m)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10589 | Encargos Complementares - Entalhador de Restauro |  | ORSE |  | h | 2.6 |  | 3.9 |  | 10.14
S12390 | Encargos Complementares - Restaurador Nível Médio |  | ORSE |  | h | 0.25 |  | 3.86 |  | 0.97
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.11
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada |  | ORSE |  | m3 | 0.0059 |  | 3103.48 |  | 18.31
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 18.31
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03076 | Entalhador de Restauro |  | ORSE |  | h | 2.6 |  | 43.53 |  | 113.18
I12529 | Restaurador - Nível Médio |  | ORSE |  | h | 0.25 |  | 37.31 |  | 9.33
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 122.51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S13474 e S13479 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 151.93
​87267​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | SINAPI |  | KG | 4.91 |  | 0.72 |  | 3.53
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.422 |  | 4.22 |  | 1.78
00000536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | SINAPI |  | M2 | 1.0618 |  | 25.66 |  | 27.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 32.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6794 |  | 36.14 |  | 24.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3089 |  | 28.97 |  | 8.94
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 33.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 66.04
​S120302​ Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.63 |  | 19.68 |  | 12.39
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 25.4
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 25.4
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 25.4
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0058 |  | 152 |  | 0.88
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.29 |  | 1.08 |  | 0.31
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 1.12 |  | 0.57 |  | 0.63
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.82
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 27.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 27.22
​ESQ-002​ TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I026648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 |  | DER-ES EDIF |  | UN | 4 |  | 0.26 |  | 1.04
05909 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 0.3 |  | 1.2
11073 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 - Percentual=9,0000% |  | EMOP |  | KG | 1.9422 |  | 35.29 |  | 74.71
I027678 | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA |  | DER-ES EDIF |  | M2 | 1.1 |  | 42.79 |  | 47.07
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 124.02
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010144 | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.8 |  | 26.03 |  | 20.82
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.8 |  | 19.68 |  | 15.74
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 36.56
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
17.014.0015-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO |  | EMOP |  | KG | 0.15 |  | 15 |  | 2.25
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 2.25
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 9% - BORRACHA DE FIXACAO COPIA EMOP - RJ - 2026/02 (REF: 03/2026) 50799 - 14.003.0400-0 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 162.83
​RES-019​ Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos.​ (m2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00001S | Acetileno - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) |  | ORSE |  | kg | 0.15 |  | 110 |  | 16.5
I00146 | Água sanitária |  | ORSE |  | l | 0.3 |  | 1.59 |  | 0.48
I08968 | Fungicida/Óleo de cravo ( fungos) |  | ORSE |  | ml | 0.25 |  | 5.11 |  | 1.28
I00002S | Oxigenio - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) |  | ORSE |  | m3 | 0.15 |  | 24.1 |  | 3.62
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 21.88
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1 |  | 19.68 |  | 19.68
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S08715 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 41.56
​REV-004​ Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos.​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.27 |  | 21.94 |  | 5.92
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.33 |  | 26.03 |  | 8.59
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.51
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.51
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.51
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 |  |  |  | UN | 0.25 |  | 1.09 |  | 0.27
INS-09748664 | Tinta Mineral Ecossílica |  |  |  | L | 0.26 |  | 37.75 |  | 9.82
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.09
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 24.6
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/03 (REF: 05/2026) 51366 - S160708 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.6
​RES-006​ Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 3 |  | 3.9 |  | 11.7
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.7
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 0.05 |  | 91.17 |  | 4.56
I03331 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG |  | ORSE |  | Kg | 0.1 |  | 148.35 |  | 14.84
00001355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM |  | SINAPI |  | M2 | 0.5 |  | 46.75 |  | 23.38
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL |  | SINAPI |  | KG | 10 |  | 0.78 |  | 7.8
00000134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL |  | SINAPI |  | KG | 75 |  | 1.46 |  | 109.5
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 0.05 |  | 174.57 |  | 8.73
I08999 | Silicone para confecção de moldes - embalagem de 900g + 100g de catalizador |  | ORSE |  | cj | 1.5 |  | 62.61 |  | 93.92
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 262.73
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 3 |  | 15.88 |  | 47.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 3 |  | 19.68 |  | 59.04
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 106.68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S08746 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 381.11
​S11763​ Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras. Rev 01_10/2025​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 1 |  | 3.9 |  | 3.9
S10590 | Encargos Complementares - Restaurador |  | ORSE |  | h | 1 |  | 3.9 |  | 3.9
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 7.8
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00131S | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) |  | ORSE |  | kg | 0.36 |  | 53.56 |  | 19.28
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 19.28
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 1 |  | 15.88 |  | 15.88
I03072 | Restaurador Nível Superior |  | ORSE |  | h | 1 |  | 74.6 |  | 74.6
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 90.48
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S04783 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm |  | ORSE |  | m2 | 1 |  | 37.65 |  | 37.65
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 37.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 155.21
​RES-005​ Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 3 |  | 3.9 |  | 11.7
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.7
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I04730 | Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar |  | ORSE |  | kg | 2.5 |  | 20.59 |  | 51.48
I06663 | Grampo tipo crosby p/cordoalha 1/4" PK-0163 (pára-raio) |  | ORSE |  | un | 4 |  | 11.04 |  | 44.16
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 95.64
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 3 |  | 15.88 |  | 47.64
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.6 |  | 26.03 |  | 15.62
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.6 |  | 19.68 |  | 11.81
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 75.07
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S12032 | Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte |  | ORSE |  | m3 | 0.0012 |  | 454.58 |  | 0.55
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.55
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) S08723 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 182.96
​RES-016​ Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura.​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 1.5 |  | 3.9 |  | 5.85
S10598 | Encargos Complementares - Marceneiro de Restauro |  | ORSE |  | h | 1.5 |  | 3.9 |  | 5.85
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 11.7
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00623 | Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar |  | ORSE |  | kg | 0.02 |  | 49.5 |  | 0.99
I08693 | Madeira angelim serrada, não aparelhada |  | ORSE |  | m³ | 0.01 |  | 3103.48 |  | 31.03
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 32.02
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 1.5 |  | 15.88 |  | 23.82
I03122 | Marceneiro de Restauro |  | ORSE |  | h | 1.5 |  | 31.09 |  | 46.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 70.46
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  | DER-ES EDIF |  | m2 | 1 |  | 43.8 |  | 43.8
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 43.8
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S04363 IOPES S190302 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 157.98
​RES-017​ Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas​ (m3)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 1 |  | 3.9 |  | 3.9
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 3.9
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I028005 | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA, FORMICA, MUNDIAL OU EQUIVALENTE |  | DER-ES EDIF |  | KG | 0.25 |  | 39.47 |  | 9.87
I03111 | Seringa descartável com agulha |  | ORSE |  | un | 1 |  | 2.25 |  | 2.25
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 12.12
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 1 |  | 15.88 |  | 15.88
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 15.88
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I45231S | Trincha de 1" com cerdas sinteticas |  | ORSE |  | un | 0.1 |  | 5.08 |  | 0.51
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S14142 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.41
​RES-013​ Restauração de cimalha de massa​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 0.3 |  | 3.9 |  | 1.17
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 1.17
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I07334S | Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios |  | ORSE |  | l | 0.25 |  | 21.33 |  | 5.33
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  | DER-ES EDIF |  | M3 | 0.064 |  | 152 |  | 9.73
I00203 | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) |  | ORSE |  | m3 | 0.064 |  | 147 |  | 9.41
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 18 |  | 0.9 |  | 16.2
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 40.67
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 0.3 |  | 15.88 |  | 4.76
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 3 |  | 26.03 |  | 78.09
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 3 |  | 19.68 |  | 59.04
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 141.89
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S13368 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 183.73
​S13371​ Restauração de pináculos de massa​ (m2)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10588 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração |  | ORSE |  | h | 1 |  | 3.9 |  | 3.9
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro |  | ORSE |  | h | 8 |  | 3.86 |  | 30.88
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 8 |  | 3.96 |  | 31.68
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 66.46
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | ORSE |  | m3 | 0.05 |  | 100 |  | 5
I00203 | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) |  | ORSE |  | m3 | 0.05 |  | 147 |  | 7.35
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 |  | ORSE |  | kg | 15 |  | 0.9 |  | 13.5
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 25.85
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I03073 | Auxiliar de Restaurador |  | ORSE |  | h | 1 |  | 15.88 |  | 15.88
I04750S | Pedreiro (horista) |  | ORSE |  | h | 8 |  | 20.45 |  | 163.6
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 8 |  | 15.59 |  | 124.72
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 304.2
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 396.51
​S151401​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 21.94 |  | 2.19
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 26.03 |  | 2.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.79
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043004 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.02 |  | 1.61 |  | 1.64
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.64
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.43
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.43
​S151403​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 21.94 |  | 2.41
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 26.03 |  | 2.86
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.27
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5.27
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.27
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.02 |  | 4.17 |  | 4.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 4.25
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.52
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.52
​S151402​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 21.94 |  | 2.41
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.11 |  | 26.03 |  | 2.86
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.27
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 5.27
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.27
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.02 |  | 2.54 |  | 2.59
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.59
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 7.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.86
​S151404​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.13 |  | 21.94 |  | 2.85
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.13 |  | 26.03 |  | 3.38
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 6.23
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 6.23
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.23
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043007 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.02 |  | 6.22 |  | 6.34
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.34
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.57
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.57
​S151420​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.14 |  | 21.94 |  | 3.07
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.14 |  | 26.03 |  | 3.64
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 6.71
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 6.71
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.71
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043180 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 90º HEPR |  |  |  | M | 1.02 |  | 10.11 |  | 10.31
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.31
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.02
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.02
​S151425​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31 |  | 21.94 |  | 6.8
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31 |  | 26.03 |  | 8.06
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.86
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.86
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.86
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043190 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 90º HEPR |  |  |  | M | 1.02 |  | 47.85 |  | 48.8
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 48.8
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 63.66
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 63.66
​S151422​ Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.17 |  | 21.94 |  | 3.72
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.17 |  | 26.03 |  | 4.42
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 8.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 8.14
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 8.14
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043160 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 90º HEPR |  |  |  | M | 1.02 |  | 24.36 |  | 24.84
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 24.84
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 32.98
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.98
​ELE-010​ Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM.​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 21.94 |  | 8.78
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 19.19
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 19.19
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 19.19
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
00043958 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA |  |  |  | M | 1 |  | 30.81 |  | 30.81
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 30.81
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 50
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S150836 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 50
​S151132​ Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 21.94 |  | 2.19
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 26.03 |  | 2.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.79
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I042565 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM (3/4") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.02 |  | 1.78 |  | 1.81
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.81
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.6
​S151133​ Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 21.94 |  | 2.19
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 26.03 |  | 2.6
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.79
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.79
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I042588 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.02 |  | 3.18 |  | 3.24
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 3.24
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 8.03
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.03
​S150628​ Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.15 |  | 21.94 |  | 3.29
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.15 |  | 26.03 |  | 3.9
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 7.19
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 7.19
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.19
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I045104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 2.73 |  | 2.73
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.73
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.92
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.92
​ELE-011​ Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.25 |  | 21.94 |  | 5.49
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.25 |  | 26.03 |  | 6.51
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 12
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 12
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I042906 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 1 |  | 4.72 |  | 4.72
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 4.72
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 16.72
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 S150629 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.72
​101878​ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00012038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 386.24 |  | 386.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 386.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3173 |  | 31.67 |  | 10.04
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3173 |  | 44.2 |  | 14.02
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 24.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 410.3
​106020​ DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 65.93 |  | 65.93
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | SINAPI |  | UN | 3 |  | 2.3 |  | 6.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 72.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.52975 |  | 31.67 |  | 16.77
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.52975 |  | 44.2 |  | 23.41
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 40.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 113.01
​93661​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 45.05 |  | 45.05
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 1.15 |  | 2.3
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 47.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.070857 |  | 31.67 |  | 2.24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.070857 |  | 44.2 |  | 3.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 5.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 52.72
​93663​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 45.05 |  | 45.05
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 1.5 |  | 3
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 48.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.12793 |  | 31.67 |  | 4.05
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.12793 |  | 44.2 |  | 5.65
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 9.7
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 57.75
​106027​ DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 58.81 |  | 58.81
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1.79 |  | 1.79
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 60.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.13245 |  | 31.67 |  | 4.19
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.13245 |  | 44.2 |  | 5.85
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 10.04
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.64
​91935​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.2434 |  | 20.1 |  | 24.99
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.0094 |  | 5.6 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 25.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.114 |  | 31.67 |  | 3.61
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.114 |  | 44.2 |  | 5.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 8.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.68
​91929​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.2434 |  | 5.3 |  | 6.59
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.0094 |  | 5.6 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 6.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.039 |  | 31.67 |  | 1.23
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.039 |  | 44.2 |  | 1.72
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.95
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.59
​91931​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.2434 |  | 7.7 |  | 9.57
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.0094 |  | 5.6 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 9.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.051 |  | 31.67 |  | 1.61
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.051 |  | 44.2 |  | 2.25
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 3.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.48
​ELE-018​ ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00012070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM |  | SINAPI |  | M | 1.0556 |  | 5.64 |  | 5.95
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 5.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.057079 |  | 31.67 |  | 1.81
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.11416 |  | 44.2 |  | 5.05
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 6.86
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS |  | SINAPI |  | M | 1 |  | 10.85 |  | 10.85
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 10.85
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 95728 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 23.66
​S150633​ Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 |  | 21.94 |  | 27.42
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 |  | 26.03 |  | 32.53
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 59.95
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 59.95
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 59.95
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I045003 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM |  |  |  | UN | 1 |  | 61.83 |  | 61.83
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 61.83
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 121.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 121.78
​100620​ POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025​ (UN)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.98652 |  | 81.36 |  | 80.26
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.1801 |  | 311.39 |  | 56.08
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 136.34
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  | SINAPI |  | M | 9 |  | 48.08 |  | 432.72
00039746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA |  | SINAPI |  | UN | 4 |  | 75.55 |  | 302.2
00014162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1859.57 |  | 1859.57
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2594.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.26785 |  | 31.67 |  | 8.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.2053 |  | 44.2 |  | 53.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 61.75
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2792.58
​101659​ LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS​ (UN)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.051701 |  | 81.36 |  | 4.2
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.20161 |  | 311.39 |  | 62.77
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 66.97
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.014 |  | 5.6 |  | 0.07
00042248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 493.03 |  | 493.03
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 493.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2064 |  | 31.67 |  | 6.53
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2064 |  | 44.2 |  | 9.12
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 15.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 575.72
​ELE-014​ Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w.​ (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I11130 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w |  | ORSE |  | un | 1 |  | 43.6 |  | 43.6
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 43.6
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1.1 |  | 26.03 |  | 28.63
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 1.1 |  | 19.68 |  | 21.65
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 50.28
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/03 (REF: 05/2026) 51291 - S10352 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 93.88
​101526​ ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 54.33 |  | 54.33
00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 201.92 |  | 201.92
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 256.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2408 |  | 31.67 |  | 7.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.204 |  | 44.2 |  | 53.21
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 60.83
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0166 |  | 782.99 |  | 12.99
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 19.8 |  | 33.68 |  | 666.86
104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 24.07 |  | 24.07
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | SINAPI |  | M | 1.95 |  | 74.42 |  | 145.11
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 75.74 |  | 75.74
97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | SINAPI |  | M | 6.3 |  | 15.79 |  | 99.47
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 1.3 |  | 22.06 |  | 28.67
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 125.61 |  | 125.61
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1178.52
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1495.6
​96986​ HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 96.17 |  | 96.17
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 96.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3882 |  | 31.67 |  | 12.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.3882 |  | 44.2 |  | 17.15
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 29.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 125.61
​ELE-015​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MATED-17030 | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) |  | SETOP |  | un | 1 |  | 37.84 |  | 37.84
8900103001SI1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | CAESB |  | UN | 2 |  | 2.27 |  | 4.54
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 42.38
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.35316 |  | 18.94 |  | 6.69
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.35316 |  | 26.03 |  | 9.19
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 15.88
Observações: COPIA CAESB - DF - 2026/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 03/2026) 50398 8007008398SI93666 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 58.26
​S151337​ Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 |  | 21.94 |  | 19.74
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 |  | 26.03 |  | 23.42
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.16
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 43.16
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 43.16
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I047855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA |  |  |  | UN | 1 |  | 71.16 |  | 71.16
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 71.16
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 114.32
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 114.32
​101901​ CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 138.78 |  | 138.78
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 3 |  | 1.15 |  | 3.45
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 142.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.10629 |  | 31.67 |  | 3.36
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.10629 |  | 44.2 |  | 4.69
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 8.05
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 150.28
​91927​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.2434 |  | 3.45 |  | 4.28
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.0094 |  | 5.6 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 4.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.029 |  | 31.67 |  | 0.91
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.029 |  | 44.2 |  | 1.28
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.52
​S151127​ Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.8
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.38
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.38
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.38
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I042503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA |  |  |  | M | 1.1 |  | 5.6 |  | 6.16
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.16
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 20.54
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.54
​ELE-012​ Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.5 |  | 21.94 |  | 32.91
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.5 |  | 26.03 |  | 39.05
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 71.96
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 71.96
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 71.96
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2C 14 16 02 39 23 | 2C 14 16 02 39 23 TCPO-PINI Caixa de Inspeção em ferro-fundido para hastes de aterramento 2026/03 |  |  |  | UND | 1 |  | 116.15 |  | 116.15
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 116.15
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 188.11
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) 50803 - S150634 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 188.11
​102279​ ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.016503 |  | 102.3 |  | 1.68
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.020951 |  | 235.61 |  | 4.93
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 6.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.037454 |  | 28.97 |  | 1.08
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 1.08
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.69
​S030201​ Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm​ (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.5 |  | 19.68 |  | 68.88
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 68.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 68.88
​SER-004​ EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO.​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.528 |  | 52.35 |  | 27.64
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 27.64
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.1 |  | 90 |  | 99
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 99
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.7 |  | 19.68 |  | 13.78
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 13.78
Observações: COPIA EMBASA - BA - 2026 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 50292 - 05.05.01 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 140.42
​103276​ AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039561 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 12737.4 |  | 12737.4
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 12737.4
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 1.5166 |  | 202.27 |  | 306.76
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.2059 |  | 374.92 |  | 77.19
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 383.95
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013348 | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM |  | SINAPI |  | UN | 4 |  | 1.47 |  | 5.88
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  | SINAPI |  | UN | 4 |  | 1.11 |  | 4.44
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" |  | SINAPI |  | UN | 8 |  | 0.28 |  | 2.24
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 10 |  | 1.15 |  | 11.5
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) |  | SINAPI |  | M | 1.28 |  | 3.43 |  | 4.39
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 28.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.0091 |  | 29.3 |  | 146.76
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.0091 |  | 39.14 |  | 196.05
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 342.81
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13492.61
​103263​ AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00042420 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 15697.27 |  | 15697.27
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 15697.27
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 1.5166 |  | 202.27 |  | 306.76
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.2059 |  | 374.92 |  | 77.19
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 383.95
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013348 | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM |  | SINAPI |  | UN | 6 |  | 1.47 |  | 8.82
00004374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 |  | SINAPI |  | UN | 6 |  | 0.37 |  | 2.22
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE |  | SINAPI |  | UN | 4 |  | 0.41 |  | 1.64
00013294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM |  | SINAPI |  | UN | 6 |  | 1.39 |  | 8.34
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 10 |  | 1.15 |  | 11.5
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 32.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4.5749 |  | 29.3 |  | 134.04
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4.5749 |  | 39.14 |  | 179.06
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 313.1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 16426.84
​103253​ AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE​ (UN)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043184 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 4805.48 |  | 4805.48
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 4805.48
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | SINAPI |  | UN | 9 |  | 0.61 |  | 5.49
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  | SINAPI |  | UN | 6 |  | 1.11 |  | 6.66
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE |  | SINAPI |  | UN | 4 |  | 0.41 |  | 1.64
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 20.27 |  | 40.54
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 10 |  | 1.15 |  | 11.5
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 65.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.6335 |  | 29.3 |  | 77.16
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.6335 |  | 39.14 |  | 103.07
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 180.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5051.54
​CLI-003​ CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO.​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
40054 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1,50M |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 737.57 |  | 737.57
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 737.57
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.1 |  | 26.03 |  | 2.6
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 12.44
Observações: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COPIA EMOP - RJ - 2026/04 (REF: 05/2026) 51289 - 18.030.0100-0 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 750.01
​S161016​ Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45 |  | 21.94 |  | 9.87
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45 |  | 26.03 |  | 11.71
I010281 | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) |  |  |  | H | 0.45 |  | 24.8 |  | 11.16
I010282 | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) |  |  |  | H | 0.45 |  | 41.98 |  | 18.89
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 51.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 51.63
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 51.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I048556 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA |  |  |  | UN | 2 |  | 3.09 |  | 6.18
I048518 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | UN | 2 |  | 1.98 |  | 3.96
I043406 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 2X2,5MM2 |  |  |  | M | 1.02 |  | 6.29 |  | 6.41
I029204 | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M |  |  |  | M | 4 |  | 0.61 |  | 2.44
I049679 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M |  |  |  | UN | 0.0012 |  | 34.82 |  | 0.04
I048665 | PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" |  |  |  | UN | 2 |  | 0.22 |  | 0.44
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 19.47
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 71.1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 71.1
​CAB-001​ Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
P.17.000.042542 | Antema WI-FI dual band access point, banda 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, compatível em PoE (802,3at); ref. AC1750 - EAP245 TP-Link ou equivalente |  | SP Obras |  | UN | 1 |  | 866.68 |  | 866.68
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 866.68
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 18.94 |  | 18.94
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.81
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.75
Observações: COPIA SP Obras - SP - 201 SEM DESONERAÇÃO (REF: 04/2026) 50901 69.10.152 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 893.43
​CAB-002​ Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho​ (UND)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I041588 | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE |  | DER-ES EDIF |  | UN | 1 |  | 4.18 |  | 4.18
00038096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 6.78 |  | 6.78
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 10.96
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 2.5 |  | 18.94 |  | 47.35
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 2.5 |  | 26.03 |  | 65.08
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 112.43
Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: TCPO/PINI 3R 27 21 00 00 00 00 05 02 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 123.39
​I051033​ ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I051033 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 |  | IOPES |  | UN | 1 |  | 40.51 |  | 40.51
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 40.51
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 40.51
​CAB-003​ Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6​ (m)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG |  | DER-ES EDIF |  | KG | 0.1 |  | 14.37 |  | 1.44
I043287 | CABO UTP 4P CAT.6 |  | DER-ES EDIF |  | M | 1.05 |  | 5.28 |  | 5.54
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 6.98
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.14 |  | 26.03 |  | 3.64
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.14 |  | 19.68 |  | 2.76
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 6.4
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) 50787 - S07138 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.38
​S150806​ Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2 |  | 21.94 |  | 4.38
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2 |  | 26.03 |  | 5.2
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 9.58
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 9.58
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.58
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I048556 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA |  |  |  | UN | 2 |  | 3.09 |  | 6.18
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 4 |  | 0.47 |  | 1.88
I042546 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV |  |  |  | M | 1.1 |  | 7.69 |  | 8.45
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 16.51
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 26.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 26.09
​CAB-004​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 4.6 |  | 4.6
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 4.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.24 |  | 31.67 |  | 7.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.24 |  | 44.2 |  | 10.61
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 18.21
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/03 SEM DESONERAÇÃO (REF: 04/2026) 91893 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.81
​95782​ CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 0.2 |  | 0.4
00002590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 21.57 |  | 21.57
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 21.97
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.13167 |  | 31.67 |  | 4.17
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.26335 |  | 44.2 |  | 11.63
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 15.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.77
​SPDA-001​ Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm​ (cj)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
1002 | Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 descida (tipo de acabamento: cromado / diâmetro da seção: 350,00 mm) |  | CPTM |  | un | 1 |  | 130.89 |  | 130.89
2722 | Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 4,00 m / diâmetro da seção: 2 ") |  | CPTM |  | un | 1 |  | 269.3 |  | 269.3
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 400.19
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.2846 |  | 18.94 |  | 5.39
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.2846 |  | 26.03 |  | 7.41
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 12.8
Observações: COPIA CPTM - SP - 2026/01 (REF: 04/2026) 02.03.13.100.02 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 412.99
​SPDA-002​ Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal​ (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I09086 | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar |  | ORSE |  | un | 1 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.02
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.5 |  | 19.68 |  | 9.84
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 22.86
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/02 (REF: 03/2026) S08795 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.86
​S160318​ Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.21 |  | 21.94 |  | 4.6
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.21 |  | 26.03 |  | 5.46
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.06
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.06
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.06
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043041 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A |  |  |  | M | 1.02 |  | 42.67 |  | 43.52
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 43.52
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 53.58
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.58
​S160317​ Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31 |  | 21.94 |  | 6.8
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.31 |  | 26.03 |  | 8.06
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.86
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.86
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.86
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I043044 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A |  |  |  | M | 1.02 |  | 53.33 |  | 54.39
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 54.39
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 69.25
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 69.25
​S160311​ Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.17 |  | 21.94 |  | 47.6
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.17 |  | 26.03 |  | 56.48
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 104.08
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 104.08
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 104.08
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA |  |  |  | UN | 1 |  | 150.78 |  | 150.78
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 150.78
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 254.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 254.86
​S160607​ Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 19.68 |  | 7.87
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 18.28
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 18.28
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 18.28
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 2 |  | 0.47 |  | 0.94
I067042 | EXTINTOR DE INCENDIO DE PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A-20B:C (4KG) |  |  |  | UN | 1 |  | 149.93 |  | 149.93
I067035 | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR |  |  |  | UN | 1 |  | 10.23 |  | 10.23
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 161.1
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 179.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 179.38
​101907​ EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 0.59 |  | 1.18
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 723 |  | 723
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 724.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.43106 |  | 30.78 |  | 13.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.43106 |  | 33.27 |  | 14.34
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 27.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 751.78
​PPCI-001​ BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I07607 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar |  | ORSE |  | un | 1 |  | 259.8 |  | 259.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 259.8
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.2088 |  | 26.03 |  | 5.44
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 5.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.06525 |  | 31.67 |  | 2.07
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.07
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 105555 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 267.31
​S160612​ Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)​ (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.94 |  | 6.58
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 |  | 26.03 |  | 7.8
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.38
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.38
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.38
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I026664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM |  |  |  | UN | 2 |  | 0.33 |  | 0.66
I067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES |  |  |  | UN | 1 |  | 15.2 |  | 15.2
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 15.86
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 30.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.24
​4011276​ Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.34 | 0.66 | 356.6353 |  | 97.7164 |  | 185.7488
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW |  | 1 | 1 | 0 | 373.0265 |  | 154.3407 |  | 373.0265
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.97 | 0.03 | 305.5957 |  | 150.9423 |  | 300.9561
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | 1 | 0.79 | 0.21 | 265.3577 |  | 117.1108 |  | 234.2259
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1093.9573
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 23.1714 |  | 23.1714
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.1714
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1117.1287
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 113.18
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.8704
[6 empty] | Custo do FIC (0,11114): |  |  |  | 0.5335
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | m³ | 1 |  | 244.03 |  | 244.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 244.03
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) |  | t | 5914652 |  | 2.2 |  | 3.55 |  | 7.81
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 7.81
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | tkm | 2.2 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 262.2439
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 262.24
​S200202​ Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3​ (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 |  | 26.03 |  | 13.01
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.0041 |  | 19.68 |  | 19.76
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 32.77
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 32.77
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 32.77
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0078 |  | 152 |  | 1.18
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 2.3887 |  | 0.57 |  | 1.36
I036506 | MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM |  |  |  | M | 1 |  | 36.88 |  | 36.88
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 39.42
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 72.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 72.19
​S190205​ Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4 |  | 26.03 |  | 10.41
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.41
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.41
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.41
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038003 | CAL EM PO PARA PINTURA |  |  |  | KG | 0.8 |  | 1.69 |  | 1.35
I038018 | OLEO DE LINHACA |  |  |  | KG | 0.0225 |  | 31.52 |  | 0.7
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.05
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.46
​94993​ EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | SINAPI |  | M3 | 0.0739 |  | 587.5 |  | 43.41
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.024 |  | 21.14 |  | 0.5
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.45 |  | 2.81 |  | 1.26
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  | SINAPI |  | M2 | 1.0816 |  | 25.47 |  | 27.54
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 72.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0976 |  | 37.88 |  | 3.69
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0727 |  | 36.29 |  | 2.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1704 |  | 28.97 |  | 4.93
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 11.25
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 83.96
​S130230​ Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.15 |  | 26.03 |  | 29.93
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2 |  | 26.03 |  | 5.21
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.85 |  | 19.68 |  | 16.73
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 51.87
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 51.87
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 51.87
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I035504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS |  |  |  | KG | 16 |  | 1.24 |  | 19.84
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0025 |  | 152 |  | 0.38
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 11.2 |  | 0.57 |  | 6.38
I035114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA |  |  |  | M | 2 |  | 1.78 |  | 3.56
I950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI |  |  |  | H | 1.15 |  | 3.62 |  | 4.16
I078735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM |  |  |  | UN | 0.18 |  | 37.06 |  | 6.67
I034544 | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) |  |  |  | KG | 0.2 |  | 66.26 |  | 13.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 54.24
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S130106 | regularizacao de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistencia, empregando argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 3 cm |  |  |  |  | 1 |  | 54.03 |  | 54.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 54.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 160.14
Observações: COPIA IOPES - ES - 2026/01 (REF: 03/2026) S130230 E S130210 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 160.14
​S130230​ Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.15 |  | 26.03 |  | 29.93
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2 |  | 26.03 |  | 5.2
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.85 |  | 19.68 |  | 16.72
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 51.85
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 51.85
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 51.85
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I035504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS |  |  |  | KG | 16 |  | 1.24 |  | 19.84
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0025 |  | 152 |  | 0.38
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 11.2 |  | 0.57 |  | 6.38
I035114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA |  |  |  | M | 2 |  | 1.78 |  | 3.56
I950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI |  |  |  | H | 1.15 |  | 3.62 |  | 4.16
I078735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM |  |  |  | UN | 0.18 |  | 37.06 |  | 6.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 40.99
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S130106 | regularizacao de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistencia, empregando argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 3 cm |  |  |  |  | 1 |  | 54.03 |  | 54.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 54.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 146.87
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 146.87
​104658​ PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II |  | SINAPI |  | KG | 8.62 |  | 1.34 |  | 11.55
00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL |  | SINAPI |  | UN | 6.4375 |  | 17.1 |  | 110.08
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.24 |  | 4.22 |  | 1.01
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 122.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.639 |  | 36.29 |  | 23.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.279 |  | 28.97 |  | 37.05
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 60.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 182.87
​105004​ RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024​ (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 0.005 |  | 152 |  | 0.76
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.0044079 |  | 21.14 |  | 0.09
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.73994 |  | 4.07 |  | 3.01
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 3.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.63 |  | 36.29 |  | 22.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.261 |  | 28.97 |  | 36.53
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 59.39
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.12315 |  | 529.25 |  | 65.17
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 |  | SINAPI |  | M2 | 0.057658 |  | 182.87 |  | 10.54
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 75.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 138.96
​S200237​ Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2015 |  | 26.03 |  | 5.24
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.2015 |  | 19.68 |  | 3.96
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 9.2
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 9.2
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.2
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0098 |  | 152 |  | 1.48
I036517 | BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) |  |  |  | UN | 48 |  | 1.41 |  | 67.68
I020524 | PO DE PEDRA |  |  |  | M3 | 0.1 |  | 105.85 |  | 10.58
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 79.74
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S330216 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chi diurno |  |  |  |  | 0.0967 |  | 29.06 |  | 2.81
S330116 | compactador de solos de percusao (soquete) com motor a gasolina, potencia 3 cv - chp diurno |  |  |  |  | 0.0041 |  | 36.52 |  | 0.14
S330215 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno |  |  |  |  | 0.097 |  | 0.44 |  | 0.04
S330115 | cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno |  |  |  |  | 0.0038 |  | 10.24 |  | 0.03
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 91.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 91.96
​S200326​ Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.196 |  | 21.94 |  | 4.3
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.3
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.3
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.3
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I038509 | GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA |  |  |  | M2 | 0.9 |  | 14.83 |  | 13.34
I038511 | TERRA VEGETAL |  |  |  | M3 | 0.075 |  | 222.78 |  | 16.7
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 30.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 34.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 34.34
​98516​ PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024​ (UN)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.8781 |  | 72.63 |  | 63.77
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.2474 |  | 265.18 |  | 65.6
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 129.37
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 135.34 |  | 135.34
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 135.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6113 |  | 30.95 |  | 18.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.0567 |  | 28.97 |  | 88.55
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 107.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 372.17
​98509​ PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 55.94 |  | 55.94
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 55.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0108 |  | 30.95 |  | 0.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0542 |  | 28.97 |  | 1.57
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 1.9
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 57.84
​98511​ PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024​ (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 137.14 |  | 137.14
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 137.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2421 |  | 30.95 |  | 7.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.2103 |  | 28.97 |  | 35.06
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 42.55
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 179.69
​PAI-003​ PLANTIO DE ONZE HORAS​ (UND)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 3.14 |  | 3.14
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 3.14
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I010126 | JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.00203 |  | 26.03 |  | 0.05
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | DER-ES EDIF |  | H | 0.01012 |  | 19.68 |  | 0.2
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.25
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2026/04 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2026) 51344 - 98505 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.39
​S200402​ Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.07 |  | 19.68 |  | 1.37
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.37
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1.37
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.37
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.37
​S200401​ Limpeza geral da obra (edificação)​ (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 |  | 19.68 |  | 1.96
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.96
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1.96
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.96
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S200409 | limpeza de piso ceramico ou porcelanato com vassoura a seco |  |  |  |  | 1 |  | 0.49 |  | 0.49
S200410 | limpeza de piso e revestimento ceramico, utilizando detergente neutro e escovacao manual |  |  |  |  | 1 |  | 4.92 |  | 4.92
S200412 | limpeza de revestimento ceramico em parede utilizando detergente neutro e escovacao manual |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.47 |  | 0.73
S200413 | limpeza de superficie com jato de alta pressao |  |  |  |  | 1 |  | 1.78 |  | 1.78
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 7.92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.88
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## CURVA ABC SERVICOS
CURVA ABC - SERVIÇOS
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. |  |  |  |  | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão |  |  |  |  | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 |  |  |  |  | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 1286.86 | 195.7 | 251838.5 | 3.4796 | 3.4796 | A
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 1911.18 | 111.88 | 213822.82 | 2.9544 | 6.434 | A
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 639.83 | 243.67 | 155907.38 | 2.1542 | 8.5882 | A
S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | IOPES | Serviço | m2 | 624.32 | 213.39 | 133223.64 | 1.8407 | 10.4289 | A
S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | DER-ES EDIF | Serviço | m | 457.06 | 211.41 | 96627.05 | 1.3351 | 11.764 | A
RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 111.98 | 764.06 | 85559.44 | 1.1822 | 12.9462 | A
S200202 | Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 831.4 | 96.19 | 79972.37 | 1.105 | 14.0512 | A
PAV-005 | PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 113.92 | 498.3 | 56766.34 | 0.78434 | 14.8355 | A
S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 601.78 | 87.89 | 52890.44 | 0.73078 | 15.5663 | A
RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 89.5 | 461.67 | 41319.47 | 0.57091 | 16.1372 | A
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | SICRO NOVO | Serviço | m³ | 114.67 | 349.43 | 40069.14 | 0.55363 | 16.6908 | A
S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 909.07 | 41.03 | 37299.14 | 0.51536 | 17.2062 | A
100620 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 10 | 3721.11 | 37211.1 | 0.51414 | 17.7203 | A
S190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 1081.23 | 33.51 | 36232.02 | 0.50062 | 18.2209 | A
103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 17978.9 | 35957.8 | 0.49683 | 18.7178 | A
S200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 753.71 | 45.76 | 34489.77 | 0.47654 | 19.1943 | A
S11763 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras. Rev 01_10/2025 | ORSE | Serviço | m2 | 166.4 | 206.84 | 34418.18 | 0.47555 | 19.6699 | A
S200237 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 229 | 122.54 | 28061.66 | 0.38773 | 20.0576 | A
S12393 | Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal | ORSE | Serviço | m2 | 53.76 | 472.02 | 25375.8 | 0.35062 | 20.4082 | A
103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 21888.76 | 21888.76 | 0.30244 | 20.7106 | A
S071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 44.13 | 492.07 | 21715.05 | 0.30004 | 21.0107 | A
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 2378 | 8.69 | 20664.82 | 0.28552 | 21.2962 | A
S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | DER-ES EDIF | Serviço | ms | 12 | 1598 | 19176 | 0.26495 | 21.5612 | A
S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 156.7 | 118.67 | 18595.59 | 0.25693 | 21.8181 | A
S151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | DER-ES EDIF | Serviço | m | 647 | 27.37 | 17708.39 | 0.24468 | 22.0628 | A
S200206 | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 115.92 | 148.63 | 17229.19 | 0.23805 | 22.3008 | A
S020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 14.5 | 1168.44 | 16942.38 | 0.23409 | 22.5349 | A
98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 29 | 495.92 | 14381.68 | 0.19871 | 22.7336 | A
RES-006 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 28 | 507.83 | 14219.24 | 0.19647 | 22.9301 | A
PPCI-001 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES | PRÓPRIA | Serviço | UN | 39 | 356.19 | 13891.41 | 0.19194 | 23.122 | A
S13371 | Restauração de pináculos de massa | ORSE | Serviço | m2 | 25.44 | 528.3 | 13439.95 | 0.1857 | 23.3077 | A
REV-003 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 60.82 | 207.34 | 12610.42 | 0.17424 | 23.482 | A
S030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 134.17 | 91.78 | 12314.12 | 0.17014 | 23.6521 | A
S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 201.46 | 57.27 | 11537.61 | 0.15941 | 23.8115 | A
S12391 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | ORSE | Serviço | m2 | 53.76 | 211 | 11343.36 | 0.15673 | 23.9683 | A
S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 785.13 | 14.3 | 11227.36 | 0.15513 | 24.1234 | A
S160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | m | 150 | 71.4 | 10710 | 0.14798 | 24.2714 | A
S020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | DER-ES EDIF | Serviço | m | 354.9 | 29.02 | 10299.2 | 0.1423 | 24.4137 | A
ESQ-007 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 4.62 | 2156.97 | 9965.2 | 0.13769 | 24.5514 | A
S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 788.36 | 12.59 | 9925.45 | 0.13714 | 24.6885 | A
FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 36.78 | 262.86 | 9667.99 | 0.13358 | 24.8221 | A
S151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 900 | 10.47 | 9423 | 0.1302 | 24.9523 | A
S020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 10.9 | 804.1 | 8764.69 | 0.1211 | 25.0734 | A
RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 55.88 | 156.81 | 8762.54 | 0.12107 | 25.1945 | A
RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 62.93 | 137.7 | 8665.46 | 0.11973 | 25.3142 | A
RES-019 | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 151.28 | 55.38 | 8377.89 | 0.11576 | 25.4299 | A
S110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 60.82 | 133.2 | 8101.22 | 0.11193 | 25.5419 | A
PIS-003 | PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 13.11 | 616.11 | 8077.2 | 0.1116 | 25.6535 | A
101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | Serviço | UN | 10 | 767.15 | 7671.5 | 0.106 | 25.7595 | A
ESQ-002 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 34.8 | 216.97 | 7550.56 | 0.10433 | 25.8638 | A
S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 207.15 | 36.27 | 7513.33 | 0.10381 | 25.9676 | A
S160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | m | 80 | 92.28 | 7382.4 | 0.102 | 26.0696 | A
S190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 191.96 | 38.12 | 7317.52 | 0.10111 | 26.1707 | A
DEM-003 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 869.67 | 8.29 | 7209.56 | 0.099614 | 26.2703 | A
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 160 | 44.88 | 7180.8 | 0.099217 | 26.3695 | A
CAB-001 | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | PRÓPRIA | Serviço | UN | 6 | 1190.5 | 7143 | 0.098694 | 26.4682 | A
S130103 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 186.68 | 37.11 | 6927.69 | 0.09572 | 26.564 | A
SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 44.75 | 152.01 | 6802.45 | 0.093989 | 26.658 | A
103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 6731.18 | 6731.18 | 0.093004 | 26.751 | A
98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 86 | 77.07 | 6628.02 | 0.091579 | 26.8425 | A
S071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 6.6 | 975.68 | 6439.49 | 0.088974 | 26.9315 | A
S200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 480.02 | 13.17 | 6321.86 | 0.087349 | 27.0189 | A
CAB-003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | PRÓPRIA | Serviço | m | 320 | 17.83 | 5705.6 | 0.078834 | 27.0977 | A
S100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 62.81 | 89.6 | 5627.78 | 0.077759 | 27.1754 | A
S200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 3071.79 | 1.83 | 5621.38 | 0.07767 | 27.2531 | A
102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 0.95 | 5914.23 | 5618.52 | 0.077631 | 27.3308 | A
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | Serviço | TXKM | 2162.9 | 2.56 | 5537.02 | 0.076505 | 27.4073 | A
S151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | m | 600 | 8.79 | 5274 | 0.072871 | 27.4801 | A
S150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | DER-ES EDIF | Serviço | m | 150 | 34.76 | 5214 | 0.072042 | 27.5522 | A
REV-004 | Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 157.15 | 32.78 | 5151.38 | 0.071176 | 27.6233 | A
RES-013 | Restauração de cimalha de massa | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 20.96 | 244.82 | 5131.43 | 0.070901 | 27.6942 | A
S170608 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 2545.9 | 5091.8 | 0.070353 | 27.7646 | A
4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | SICRO NOVO | Serviço | m² | 2027.1 | 2.44 | 4946.12 | 0.06834 | 27.8329 | A
ESQ-004 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | PRÓPRIA | Serviço | UN | 1 | 4837 | 4837 | 0.066833 | 27.8998 | A
S010216 | Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m | 314.25 | 14.84 | 4663.47 | 0.064435 | 27.9642 | A
ESQ-005 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | PRÓPRIA | Serviço | UN | 1 | 4576.14 | 4576.14 | 0.063228 | 28.0274 | A
S190205 | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 266.05 | 16.6 | 4416.43 | 0.061022 | 28.0885 | A
RES-010 | Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira | PRÓPRIA | Serviço | m | 21.25 | 202.45 | 4302.06 | 0.059441 | 28.1479 | A
SER-004 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO. | PRÓPRIA | Serviço | M3 | 22.55 | 187.11 | 4219.33 | 0.058298 | 28.2062 | A
98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | SINAPI | Serviço | M | 53.93 | 75.14 | 4052.3 | 0.05599 | 28.2622 | A
DEM-004 | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 1181.5 | 3.41 | 4028.92 | 0.055667 | 28.3179 | A
RES-017 | Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas | PRÓPRIA | Serviço | m3 | 87.65 | 43.19 | 3785.6 | 0.052305 | 28.3702 | A
S03912 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | ORSE | Serviço | m | 23.02 | 164.11 | 3777.81 | 0.052198 | 28.4224 | A
RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 8.3 | 442.27 | 3670.84 | 0.05072 | 28.4731 | A
S190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 50.73 | 70.7 | 3586.61 | 0.049556 | 28.5226 | A
S050605 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 36.06 | 94.71 | 3415.24 | 0.047188 | 28.5698 | A
S010344 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 25.73 | 127.68 | 3285.21 | 0.045392 | 28.6152 | A
ELE-011 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL | PRÓPRIA | Serviço | und | 135 | 22.28 | 3007.8 | 0.041559 | 28.6568 | A
S010219 | Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 8.63 | 347.42 | 2998.23 | 0.041426 | 28.6982 | A
RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 6.39 | 442.27 | 2826.11 | 0.039048 | 28.7372 | A
S160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | DER-ES EDIF | Serviço | und | 8 | 339.6 | 2716.8 | 0.037538 | 28.7748 | A
ELE-010 | Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM. | PRÓPRIA | Serviço | m | 40 | 66.63 | 2665.2 | 0.036825 | 28.8116 | A
S071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 1.89 | 1351.25 | 2553.86 | 0.035287 | 28.8469 | A
S151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 30 | 84.83 | 2544.9 | 0.035163 | 28.8821 | A
S151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 200 | 12.69 | 2538 | 0.035067 | 28.9171 | A
RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 29.11 | 87.13 | 2536.35 | 0.035045 | 28.9522 | A
ACE-004 | GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 3.43 | 734.11 | 2518 | 0.034791 | 28.987 | A
URB-020 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO. | PRÓPRIA | Serviço | UND | 2 | 1252.47 | 2504.94 | 0.034611 | 29.0216 | A
ELE-014 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w. | PRÓPRIA | Serviço | un | 20 | 125.1 | 2502 | 0.03457 | 29.0561 | A
ACE-002 | Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 2.21 | 1099.58 | 2430.07 | 0.033576 | 29.0897 | A
S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 2354.09 | 2354.09 | 0.032526 | 29.1222 | A
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 22.85 | 101.87 | 2327.73 | 0.032162 | 29.1544 | A
RES-016 | Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 10.79 | 210.51 | 2271.4 | 0.031384 | 29.1858 | A
S161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante | DER-ES EDIF | Serviço | m | 22.57 | 94.74 | 2138.28 | 0.029545 | 29.2153 | A
S170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 2051.98 | 2051.98 | 0.028352 | 29.2437 | A
S151404 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 120 | 16.75 | 2010 | 0.027772 | 29.2715 | A
ELE-012 | Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm | PRÓPRIA | Serviço | und | 8 | 250.66 | 2005.28 | 0.027707 | 29.2992 | A
CLI-003 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO. | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 999.39 | 1998.78 | 0.027617 | 29.3268 | A
101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1992.89 | 1992.89 | 0.027536 | 29.3543 | A
REV-002 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 11.55 | 165.86 | 1915.68 | 0.026469 | 29.3808 | A
98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 239.44 | 1915.52 | 0.026467 | 29.4073 | A
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 104 | 17.96 | 1867.84 | 0.025808 | 29.4331 | A
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 143 | 12.78 | 1827.54 | 0.025251 | 29.4583 | A
100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | Serviço | T | 262.32 | 6.85 | 1796.89 | 0.024828 | 29.4831 | A
S160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | DER-ES EDIF | Serviço | und | 7 | 239.02 | 1673.14 | 0.023118 | 29.5063 | A
105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 9 | 185.16 | 1666.44 | 0.023025 | 29.5293 | A
SPDA-001 | Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm | PRÓPRIA | Serviço | cj | 3 | 550.31 | 1650.93 | 0.022811 | 29.5521 | A
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 18.39 | 88 | 1618.32 | 0.02236 | 29.5745 | A
102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 157.85 | 10.25 | 1617.96 | 0.022355 | 29.5968 | A
S160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) | DER-ES EDIF | Serviço | und | 40 | 40.29 | 1611.6 | 0.022267 | 29.6191 | A
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 9.27 | 172.6 | 1600 | 0.022107 | 29.6412 | A
S090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | DER-ES EDIF | Serviço | m | 27.5 | 54.54 | 1499.85 | 0.020723 | 29.6619 | A
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 32.68 | 40.95 | 1338.25 | 0.018491 | 29.6804 | A
ESQ-003 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | PRÓPRIA | Serviço | M2 | 1.68 | 793.7 | 1333.42 | 0.018424 | 29.6988 | A
S151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 30 | 43.95 | 1318.5 | 0.018218 | 29.717 | A
S160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 30 | 41.69 | 1250.7 | 0.017281 | 29.7343 | A
S120241 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 10.02 | 117.81 | 1180.46 | 0.01631 | 29.7506 | A
CAB-002 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho | PRÓPRIA | Serviço | UND | 7 | 164.42 | 1150.94 | 0.015902 | 29.7665 | A
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 546.72 | 1093.44 | 0.015108 | 29.7816 | A
S010202 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 36.79 | 28.16 | 1036.01 | 0.014314 | 29.796 | A
S151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 120 | 8.57 | 1028.4 | 0.014209 | 29.8102 | A
101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1001.75 | 1001.75 | 0.013841 | 29.824 | A
RES-005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 4 | 243.79 | 975.16 | 0.013474 | 29.8375 | A
S170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 454.53 | 909.06 | 0.01256 | 29.85 | A
S151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | m | 80 | 10.7 | 856 | 0.011827 | 29.8619 | A
ELE-018 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | Serviço | M | 26 | 31.53 | 819.78 | 0.011327 | 29.8732 | A
S150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | DER-ES EDIF | Serviço | und | 60 | 13.22 | 793.2 | 0.01096 | 29.8842 | A
S170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 379.32 | 758.64 | 0.010482 | 29.8946 | A
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 9.66 | 78.08 | 754.25 | 0.010421 | 29.9051 | A
S151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | DER-ES EDIF | Serviço | m | 30 | 22.68 | 680.4 | 0.0094011 | 29.9145 | A
RES-018 | Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime) | PRÓPRIA | Serviço | m | 15 | 44 | 660 | 0.0091192 | 29.9236 | A
ACE-001 | Espelho de cristal prata, instalado. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 0.96 | 641.16 | 615.51 | 0.0085045 | 29.9321 | A
CAB-004 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | Serviço | UN | 20 | 30.39 | 607.8 | 0.0083979 | 29.9405 | A
101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 200.25 | 600.75 | 0.0083005 | 29.9488 | A
ACE-003 | RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM | PRÓPRIA | Serviço | M | 5.65 | 103.04 | 582.18 | 0.008044 | 29.9568 | A
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 70.25 | 562 | 0.0077651 | 29.9646 | A
S170603 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 237.45 | 474.9 | 0.0065617 | 29.9711 | A
S170115 | Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 473.2 | 473.2 | 0.0065382 | 29.9777 | A
S010403 | Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm | DER-ES EDIF | Serviço | und | 6 | 78.67 | 472.02 | 0.0065219 | 29.9842 | A
S130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | DER-ES EDIF | Serviço | m | 5.5 | 68.94 | 379.17 | 0.005239 | 29.9894 | A
S170601 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 180.89 | 361.78 | 0.0049987 | 29.9944 | A
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 167.38 | 334.76 | 0.0046254 | 29.9991 | A
S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 1 | 322.37 | 322.37 | 0.0044542 | 30.0035 | A
S010224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 18.04 | 17.51 | 315.88 | 0.0043645 | 30.0079 | A
S010255 | Remoção manual de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 15 | 20.88 | 313.2 | 0.0043275 | 30.0122 | A
95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 50.33 | 301.98 | 0.0041724 | 30.0164 | A
PAI-003 | PLANTIO DE ONZE HORAS | PRÓPRIA | Serviço | UND | 65 | 4.52 | 293.8 | 0.0040594 | 30.0205 | A
106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 94.13 | 282.39 | 0.0039018 | 30.0244 | A
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 76.95 | 230.85 | 0.0031896 | 30.0275 | A
106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 108.13 | 216.26 | 0.0029881 | 30.0305 | A
S030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 9.27 | 23.29 | 215.9 | 0.0029831 | 30.0335 | A
S170615 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 215.64 | 215.64 | 0.0029795 | 30.0365 | A
S010331 | Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 13.09 | 15.88 | 207.87 | 0.0028721 | 30.0394 | A
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 94.06 | 188.12 | 0.0025992 | 30.042 | A
S150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 162.27 | 162.27 | 0.0022421 | 30.0442 | A
S010325 | Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 15 | 10.42 | 156.3 | 0.0021596 | 30.0464 | A
S151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | DER-ES EDIF | Serviço | und | 1 | 152.33 | 152.33 | 0.0021047 | 30.0485 | A
106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 150.59 | 150.59 | 0.0020807 | 30.0506 | A
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 36.78 | 3.65 | 134.25 | 0.0018549 | 30.0524 | A
S010210 | Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m3 | 0.43 | 300.89 | 129.38 | 0.0017876 | 30.0542 | A
DEM-005 | Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria | PRÓPRIA | Serviço | und | 1 | 89.49 | 89.49 | 0.0012365 | 30.0554 | A
S010214 | Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 2.73 | 31.37 | 85.64 | 0.0011833 | 30.0566 | A
ELE-015 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | Serviço | UN | 1 | 77.63 | 77.63 | 0.0010726 | 30.0577 | A
S010223 | Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | und | 4 | 18.31 | 73.24 | 0.001012 | 30.0587 | A
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 0.19 | 323.69 | 61.5 | 0.00084974 | 30.0595 | A
S010226 | Retirada de tanque em mármore sintético, cantoneiras de fixação, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | und | 2 | 28.44 | 56.88 | 0.00078591 | 30.0603 | A
SPDA-002 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | PRÓPRIA | Serviço | un | 1 | 41.12 | 41.12 | 0.00056815 | 30.0609 | A
S010220 | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento | DER-ES EDIF | Serviço | m2 | 4.3 | 4.5 | 19.35 | 0.00026736 | 30.0612 | A
SER-002 | Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço. | PRÓPRIA | Serviço | m2 | 0.04 | 98.46 | 3.94 | 5.4439e-05 | 30.0612 | A
[6 empty] | Subtotal até 30,06% |  | 2175677.58
[6 empty] | Outros: |  | 323.86
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 2176001.44
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## CURVA ABC INSUMOS
CURVA ABC - INSUMOS
| OBRA: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão, Serra Centro Serra/ES. |  |  |  |  | DATA: 30/06/2026
| DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Reforma da Praça Barbosa Leão |  |  |  |  | BDI: 33,25% ¦ Encargos Sociais: 157,27%
| LOCAL: Praça Barbosa Leão, Serra Centro, Serra - ES ¦ CEP: 29176-050 |  |  |  |  | DATA BASE: MARÇO/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 9099.401 | 19.68 | 179076.21 | 2.4743 | 2.4743 | A
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 3450.8367 | 26.03 | 89825.28 | 1.2411 | 3.7154 | A
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | Material | M3 | 141.2362 | 587.5 | 82976.27 | 1.1465 | 4.8619 | A
00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | Material | UN | 4122.2462 | 17.1 | 70490.41 | 0.97396 | 5.8358 | A
I12556 | Ladrilho hidráulico Mosaico colorido 20 x 20cm | ORSE | Material | m2 | 117.579 | 522.28 | 61409.16 | 0.84849 | 6.6843 | A
I010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 2204.1435 | 26.03 | 57373.86 | 0.79273 | 7.4771 | A
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | Material | M2 | 2067.1323 | 25.47 | 52649.86 | 0.72746 | 8.2045 | A
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 2188.2704 | 21.94 | 48010.65 | 0.66336 | 8.8679 | A
I010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 1709.1957 | 26.03 | 44490.36 | 0.61472 | 9.4826 | A
I035504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | DER-ES EDIF | Material | KG | 30578.88 | 1.24 | 37917.81 | 0.52391 | 10.0065 | A
INS-84363879 | PISO DE BORRACHA EM PLACA DE 100X100CM E=15MM, AMARELO | COTAÇÃO | Material | M2 | 120.7552 | 309.68 | 37395.47 | 0.51669 | 10.5232 | A
I025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) | DER-ES EDIF | Material | M2 | 527.9043 | 65.04 | 34334.9 | 0.4744 | 10.9976 | A
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | DER-ES EDIF | Material | KG | 57833.8896 | 0.57 | 32965.32 | 0.45548 | 11.4531 | A
I03072 | Restaurador Nível Superior | ORSE | Mão de Obra | h | 434.9 | 74.6 | 32443.54 | 0.44827 | 11.9014 | A
I036506 | MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM | DER-ES EDIF | Material | M | 831.4 | 36.88 | 30662.03 | 0.42366 | 12.325 | A
00039561 | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | SINAPI | Equipamento | UN | 2 | 12737.4 | 25474.8 | 0.35198 | 12.677 | A
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1397.636 | 16.69 | 23326.54 | 0.3223 | 12.9993 | A
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 2654.7243 | 7.63 | 20255.55 | 0.27987 | 13.2792 | A
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 736.3577 | 26.03 | 19167.39 | 0.26483 | 13.544 | A
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 736.0152 | 26.03 | 19158.47 | 0.26471 | 13.8087 | A
00014162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | Material | UN | 10 | 1859.57 | 18595.7 | 0.25694 | 14.0656 | A
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA | DER-ES EDIF | Material | M3 | 115.7154 | 152 | 17588.73 | 0.24302 | 14.3087 | A
00042420 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | Equipamento | UN | 1 | 15697.27 | 15697.27 | 0.21689 | 14.5256 | A
I036517 | BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) | DER-ES EDIF | Material | UN | 10992 | 1.41 | 15498.72 | 0.21415 | 14.7397 | A
I072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M | DER-ES EDIF | Material | MS | 12 | 1199.25 | 14391 | 0.19884 | 14.9385 | A
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 575.2524 | 23.81 | 13696.76 | 0.18925 | 15.1278 | A
I010108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 492.3536 | 26.03 | 12815.97 | 0.17708 | 15.3049 | A
I078735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 344.0124 | 37.06 | 12749.1 | 0.17615 | 15.481 | A
I038511 | TERRA VEGETAL | DER-ES EDIF | Material | M3 | 56.5282 | 222.78 | 12593.36 | 0.174 | 15.655 | A
M0005 | Brita 0 | SICRO NOVO | Material | m³ | 60.8622 | 201.93 | 12289.91 | 0.16981 | 15.8248 | A
I03091 | Carbonato de cálcio | ORSE | Material | kg | 64.512 | 189.97 | 12255.34 | 0.16933 | 15.9942 | A
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL | DER-ES EDIF | Material | M3 | 156.7 | 76.67 | 12014.19 | 0.166 | 16.1602 | A
00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | Material | M | 2956.8052 | 3.45 | 10200.98 | 0.14095 | 16.3011 | A
I07607 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar | ORSE | Material | un | 39 | 259.8 | 10132.2 | 0.14 | 16.4411 | A
I038509 | GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA | DER-ES EDIF | Material | M2 | 678.339 | 14.83 | 10059.77 | 0.139 | 16.5801 | A
I036512 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) | DER-ES EDIF | Material | UN | 5564.16 | 1.74 | 9681.64 | 0.13377 | 16.7139 | A
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM | DER-ES EDIF | Material | M | 974.6196 | 8.7 | 8479.19 | 0.11716 | 16.831 | A
I034544 | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) | DER-ES EDIF | Material | KG | 124.864 | 66.26 | 8273.49 | 0.11431 | 16.9453 | A
I950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI | DER-ES EDIF | Material | H | 2197.857 | 3.62 | 7956.24 | 0.10993 | 17.0553 | A
I021205 | ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) | DER-ES EDIF | Material | M | 354.9 | 21.78 | 7729.72 | 0.1068 | 17.1621 | A
00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | Material | KG | 5519.8077 | 1.34 | 7396.54 | 0.1022 | 17.2643 | A
I12529 | Restaurador - Nível Médio | ORSE | Mão de Obra | h | 193.4725 | 37.31 | 7218.46 | 0.099737 | 17.364 | A
I03087 | Cola de coelho | ORSE | Material | kg | 6.72 | 1058 | 7109.76 | 0.098235 | 17.4622 | A
I03073 | Auxiliar de Restaurador | ORSE | Mão de Obra | h | 442.713 | 15.88 | 7030.28 | 0.097137 | 17.5594 | A
I035114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA | DER-ES EDIF | Material | M | 3822.36 | 1.78 | 6803.8 | 0.094008 | 17.6534 | A
I043041 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A | DER-ES EDIF | Material | M | 153 | 42.67 | 6528.51 | 0.090204 | 17.7436 | A
I037513 | TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 218.1768 | 29.62 | 6462.4 | 0.089291 | 17.8329 | A
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | Mão de Obra | h | 304.7965 | 20.45 | 6233.09 | 0.086122 | 17.919 | A
I034129 | FORRO PVC L=20CM COR BRANCO 7 A 8 MM COLOCADO COLOCADO -ESTRUTURADO POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RIGIDOS | DER-ES EDIF | Material | M2 | 60.82 | 99.96 | 6079.57 | 0.084001 | 18.003 | A
I037514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM | DER-ES EDIF | Material | L | 191.0091 | 31.69 | 6053.08 | 0.083635 | 18.0866 | A
00045191 | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 | SINAPI | Material | M2 | 62.0364 | 96.53 | 5988.37 | 0.082741 | 18.1694 | A
M1135 | Pó de pedra | SICRO NOVO | Material | m³ | 60.579 | 98.73 | 5980.97 | 0.082639 | 18.252 | A
I037502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM | DER-ES EDIF | Material | L | 121.0459 | 47.36 | 5732.73 | 0.079209 | 18.3312 | A
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 220.1141 | 26.02 | 5727.37 | 0.079135 | 18.4104 | A
13.008.000016.MAT | Janela de madeira com batente e caixilhos para vidro, sem os vidros - 2026/04 | TCPO-PINI | Material | M2 | 4.62 | 1239.41 | 5726.07 | 0.079117 | 18.4895 | A
P.17.000.042542 | Antema WI-FI dual band access point, banda 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, compatível em PoE (802,3at); ref. AC1750 - EAP245 TP-Link ou equivalente | SP Obras | Material | UN | 6 | 866.68 | 5200.08 | 0.071849 | 18.5613 | A
I03731S | Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, padrao dados, cor natural | ORSE | Material | m2 | 58.674 | 88.26 | 5178.57 | 0.071552 | 18.6329 | A
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | Mão de Obra | h | 327.8262 | 15.59 | 5110.81 | 0.070616 | 18.7035 | A
00010505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | Material | M2 | 17 | 294.05 | 4998.85 | 0.069069 | 18.7726 | A
00042248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | Material | UN | 10 | 493.03 | 4930.3 | 0.068122 | 18.8407 | A
M0192 | Brita 2 | SICRO NOVO | Material | m³ | 29.883 | 164.98 | 4930.1 | 0.068119 | 18.9088 | A
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | Material | L | 713.7953 | 6.89 | 4918.05 | 0.067952 | 18.9768 | A
00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | SINAPI | Material | UN | 86 | 55.94 | 4810.84 | 0.066471 | 19.0432 | A
I03076 | Entalhador de Restauro | ORSE | Mão de Obra | h | 110.498 | 43.53 | 4809.98 | 0.066459 | 19.1097 | A
00043184 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | Equipamento | UN | 1 | 4805.48 | 4805.48 | 0.066397 | 19.1761 | A
MATED-8056 | ASSOALHO (MADEIRA DE LEI: IPÊ¦QUALIDADE: EXTRA¦LARGURA DA RÉGUA: 10CM¦ESPESSURA DA RÉGUA: 2CM) | SETOP | Material | m2 | 13.11 | 359.88 | 4718.03 | 0.065189 | 19.2413 | A
MATED-34306 | FORRO EM RÉGUA (MATERIAL: ANGELIM OU EQUIVALENTE¦LARGURA: 10CM¦ESPESSURA*: 10MM¦SISTEMA: MACHO E FÊMEA¦ACABAMENTO: FRISADO¦COR: NATURAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | SETOP | Material | m2 | 40.458 | 115 | 4652.67 | 0.064286 | 19.3056 | A
00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | Material | M | 223.5633 | 20.1 | 4493.62 | 0.062088 | 19.3677 | A
I043044 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A | DER-ES EDIF | Material | M | 81.6 | 53.33 | 4351.73 | 0.060128 | 19.4278 | A
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | Material | M | 90 | 48.08 | 4327.2 | 0.059789 | 19.4876 | A
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 2654.7243 | 1.62 | 4300.65 | 0.059422 | 19.547 | A
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 135.3299 | 31.02 | 4197.93 | 0.058003 | 19.605 | A
I04503 | Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta | ORSE | Material | un | 48.33 | 85.75 | 4144.3 | 0.057262 | 19.6623 | A
I00131S | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) | ORSE | Material | kg | 75.6365 | 53.56 | 4051.09 | 0.055974 | 19.7182 | A
I042503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA | DER-ES EDIF | Material | M | 711.7 | 5.6 | 3985.52 | 0.055068 | 19.7733 | A
00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | Material | UN | 29 | 135.34 | 3924.86 | 0.05423 | 19.8275 | A
I020524 | PO DE PEDRA | DER-ES EDIF | Material | M3 | 34.492 | 105.85 | 3650.98 | 0.050445 | 19.878 | A
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI | Material | UN | 4 | 857.05 | 3428.2 | 0.047367 | 19.9253 | A
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | DER-ES EDIF | Material | M | 829.885 | 4.01 | 3327.84 | 0.045981 | 19.9713 | A
I065204 | BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 1561.81 | 3123.62 | 0.043159 | 20.0145 | A
I028125 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" | DER-ES EDIF | Material | M | 331.9513 | 9.36 | 3107.06 | 0.04293 | 20.0574 | A
00000134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | SINAPI | Material | KG | 2100 | 1.46 | 3066 | 0.042363 | 20.0998 | A
I010157 | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - SINDICOPES) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 108.2732 | 28.29 | 3063.05 | 0.042322 | 20.1421 | A
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | DER-ES EDIF | Material | M2 | 85.138 | 35.66 | 3036.02 | 0.041949 | 20.184 | A
00039746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | SINAPI | Material | UN | 40 | 75.55 | 3022 | 0.041755 | 20.2258 | A
I079375 | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA | DER-ES EDIF | Material | KG | 816.3672 | 3.7 | 3020.56 | 0.041735 | 20.2675 | A
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 149.5937 | 18.94 | 2833.3 | 0.039148 | 20.3067 | A
M0191 | Brita 1 | SICRO NOVO | Material | m³ | 16.8565 | 167.9 | 2830.2 | 0.039105 | 20.3458 | A
I08999 | Silicone para confecção de moldes - embalagem de 900g + 100g de catalizador | ORSE | Material | cj | 42 | 62.61 | 2629.62 | 0.036333 | 20.3821 | A
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | Encargos Complementares | un | 186.3338 | 14 | 2608.67 | 0.036044 | 20.4182 | A
I043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | DER-ES EDIF | Material | M | 992.1744 | 2.54 | 2520.12 | 0.03482 | 20.453 | A
I00001S | Acetileno - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) | ORSE | Material | kg | 22.692 | 110 | 2496.12 | 0.034489 | 20.4875 | A
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 867.4114 | 2.81 | 2437.43 | 0.033678 | 20.5211 | A
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | Material | KG | 1089.3277 | 2.21 | 2407.41 | 0.033263 | 20.5544 | A
11073 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 | EMOP | Material | KG | 67.5886 | 35.29 | 2385.2 | 0.032956 | 20.5874 | A
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 25.6255 | 90 | 2306.29 | 0.031866 | 20.6192 | A
00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | Material | M2 | 5.67 | 383.86 | 2176.49 | 0.030072 | 20.6493 | A
I037519 | SELADOR ACRILICO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 156.3828 | 13.72 | 2145.57 | 0.029645 | 20.6789 | A
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1385.8478 | 1.34 | 1857.04 | 0.025659 | 20.7046 | A
00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | SINAPI | Material | M | 56.0872 | 32.29 | 1811.06 | 0.025023 | 20.7296 | A
I030868 | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA | DER-ES EDIF | Material | M2 | 1.89 | 953.49 | 1802.1 | 0.0249 | 20.7545 | A
I043287 | CABO UTP 4P CAT.6 | DER-ES EDIF | Material | M | 336 | 5.28 | 1774.08 | 0.024512 | 20.779 | A
I071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 1766.67 | 1766.67 | 0.02441 | 20.8035 | A
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 2654.7243 | 0.66 | 1752.12 | 0.024209 | 20.8277 | A
I038006 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | DER-ES EDIF | Material | L | 52.0438 | 33.61 | 1749.19 | 0.024168 | 20.8518 | A
I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE | Material | m2 | 2.8032 | 616.79 | 1729.02 | 0.02389 | 20.8757 | A
I10492 | Cesta Básica | ORSE | Encargos Complementares | un | 8.2368 | 205 | 1688.54 | 0.02333 | 20.8991 | A
I027678 | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA | DER-ES EDIF | Material | M2 | 38.28 | 42.79 | 1638 | 0.022632 | 20.9217 | A
I01561 | Madeira massaranduba serrada | ORSE | Material | m3 | 0.22655 | 7199 | 1630.92 | 0.022534 | 20.9442 | A
I100190 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" | DER-ES EDIF | Material | M | 108.24 | 14.93 | 1616.02 | 0.022328 | 20.9665 | A
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0021657 | 745573.13 | 1614.7 | 0.02231 | 20.9889 | A
INS-09748664 | Tinta Mineral Ecossílica | COTAÇÃO | Material | L | 40.859 | 37.75 | 1542.43 | 0.021312 | 21.0102 | A
I038009 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA | DER-ES EDIF | Material | L | 109.0884 | 13.72 | 1496.69 | 0.02068 | 21.0308 | A
I022585 | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA | DER-ES EDIF | Material | UN | 946.575 | 1.57 | 1486.12 | 0.020534 | 21.0514 | A
40054 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1,50M | EMOP | Material | UN | 2 | 737.57 | 1475.14 | 0.020382 | 21.0718 | A
I043190 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 90º HEPR | DER-ES EDIF | Material | M | 30.6 | 47.85 | 1464.21 | 0.020231 | 21.092 | A
I010128 | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 54.738 | 26.03 | 1424.83 | 0.019687 | 21.1117 | A
I026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO | DER-ES EDIF | Material | KG | 68.559 | 19.96 | 1368.44 | 0.018908 | 21.1306 | A
I070276 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" | DER-ES EDIF | Material | M | 114.1678 | 11.7 | 1335.76 | 0.018456 | 21.149 | A
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | Material | M2 | 3.6015 | 363.03 | 1307.45 | 0.018065 | 21.1671 | A
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4.22 | 308.91 | 1303.6 | 0.018012 | 21.1851 | A
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 47.6055 | 27.26 | 1297.73 | 0.017931 | 21.2031 | A
I042546 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV | DER-ES EDIF | Material | M | 165 | 7.69 | 1268.85 | 0.017532 | 21.2206 | A
00043958 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | SINAPI | Material | M | 40 | 30.81 | 1232.4 | 0.017028 | 21.2376 | A
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA | DER-ES EDIF | Material | UN | 8 | 150.78 | 1206.24 | 0.016667 | 21.2543 | A
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3.8752 | 305.6 | 1184.26 | 0.016363 | 21.2706 | A
I066207 | LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 1169.08 | 1169.08 | 0.016153 | 21.2868 | A
I025513 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM | DER-ES EDIF | Material | M2 | 39.8924 | 28.09 | 1120.58 | 0.015483 | 21.3023 | A
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | DER-ES EDIF | Material | KG | 1026.3934 | 1.08 | 1108.5 | 0.015316 | 21.3176 | A
00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | Material | UN | 8 | 137.14 | 1097.12 | 0.015159 | 21.3328 | A
I042565 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM (3/4") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | M | 612 | 1.78 | 1089.36 | 0.015052 | 21.3478 | A
00044056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0022271 | 488284.66 | 1087.47 | 0.015026 | 21.3628 | A
I048556 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA | DER-ES EDIF | Material | UN | 345.14 | 3.09 | 1066.48 | 0.014735 | 21.3776 | A
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas | ORSE | Material | kg | 757.9936 | 1.4 | 1061.19 | 0.014662 | 21.3922 | A
I067042 | EXTINTOR DE INCENDIO DE PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A-20B:C (4KG) | DER-ES EDIF | Material | UN | 7 | 149.93 | 1049.51 | 0.014501 | 21.4067 | A
I037517 | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 60.438 | 17.26 | 1043.16 | 0.014413 | 21.4211 | A
I02931 | Cola à base de resina poliéster com catalisador | ORSE | Material | kg | 22.375 | 46.26 | 1035.07 | 0.014302 | 21.4354 | A
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | DER-ES EDIF | Material | M | 242.1582 | 4.17 | 1009.8 | 0.013952 | 21.4494 | A
00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | Material | M | 129.3136 | 7.7 | 995.71 | 0.013758 | 21.4632 | A
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | Material | KG | 45.908 | 21.14 | 970.49 | 0.013409 | 21.4766 | A
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | Material | M | 177.8062 | 5.3 | 942.37 | 0.013021 | 21.4896 | A
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | Encargos Complementares | un | 186.3338 | 5 | 931.67 | 0.012873 | 21.5025 | A
2C 14 16 02 39 23 | 2C 14 16 02 39 23 TCPO-PINI Caixa de Inspeção em ferro-fundido para hastes de aterramento 2026/03 | TCPO-PINI | Material | UND | 8 | 116.15 | 929.2 | 0.012839 | 21.5153 | A
I010144 | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 34.6952 | 26.03 | 903.12 | 0.012478 | 21.5278 | A
I11130 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | ORSE | Material | un | 20 | 43.6 | 872 | 0.012048 | 21.5398 | A
00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00034873 | 2491030.28 | 868.71 | 0.012003 | 21.5518 | A
I071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO LOGO DIGITAL CONFORME PROJETO | DER-ES EDIF | Material | UN | 45.706 | 19 | 868.41 | 0.011999 | 21.5638 | A
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 33.3454 | 26.03 | 867.98 | 0.011993 | 21.5758 | A
I028005 | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA, FORMICA, MUNDIAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | KG | 21.9125 | 39.47 | 864.89 | 0.01195 | 21.5878 | A
14633 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE(RU), ESP=15,0MM, 1200X2400MM (LXC) | EMOP | Material | M2 | 24.255 | 35.57 | 862.75 | 0.011921 | 21.5997 | A
I020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | DER-ES EDIF | Material | KG | 486.56 | 1.77 | 861.21 | 0.011899 | 21.6116 | A
I038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | DER-ES EDIF | Material | UN | 789.4425 | 1.09 | 860.49 | 0.011889 | 21.6235 | A
I024035 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | KG | 37.686 | 22.02 | 829.85 | 0.011466 | 21.6349 | A
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 636.2433 | 1.28 | 814.39 | 0.011252 | 21.6462 | A
2722 | Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 4,00 m / diâmetro da seção: 2 ") | CPTM | Material | un | 3 | 269.3 | 807.9 | 0.011163 | 21.6574 | A
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1385.8478 | 0.57 | 789.93 | 0.010914 | 21.6683 | A
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2.1824 | 356.64 | 778.32 | 0.010754 | 21.679 | A
00012038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | Material | UN | 2 | 386.24 | 772.48 | 0.010673 | 21.6897 | A
I043007 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º | DER-ES EDIF | Material | M | 122.4 | 6.22 | 761.33 | 0.010519 | 21.7002 | A
I031518 | FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA | DER-ES EDIF | Material | UN | 10.005 | 75.04 | 750.78 | 0.010373 | 21.7106 | A
MATED-8122 | ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE (APLICAÇÃO: PISOS DE MADEIRA) | SETOP | Material | Kg | 17.043 | 43.75 | 745.63 | 0.010302 | 21.7209 | A
I043160 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 90º HEPR | DER-ES EDIF | Material | M | 30.6 | 24.36 | 745.42 | 0.010299 | 21.7312 | A
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | Material | UN | 1 | 723 | 723 | 0.0099897 | 21.7412 | A
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3.0129 | 239.03 | 720.18 | 0.0099507 | 21.7511 | A
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 168.2934 | 4.22 | 710.2 | 0.0098128 | 21.7609 | A
00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | Material | M3 | 1.0478 | 654.4 | 685.71 | 0.0094744 | 21.7704 | A
I026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL | DER-ES EDIF | Material | UN | 1371.18 | 0.5 | 685.59 | 0.0094728 | 21.7799 | A
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | Material | kg | 758.88 | 0.9 | 682.99 | 0.0094368 | 21.7893 | A
00001355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | SINAPI | Material | M2 | 14 | 46.75 | 654.5 | 0.0090432 | 21.7984 | A
I00371S | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | ORSE | Material | kg | 634.5108 | 1.01 | 640.86 | 0.0088547 | 21.8072 | A
I042906 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 135 | 4.72 | 637.2 | 0.0088042 | 21.816 | A
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.4872 | 32.65 | 636.26 | 0.0087912 | 21.8248 | A
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | Material | CJ | 4 | 159.03 | 636.12 | 0.0087892 | 21.8336 | A
I066027 | DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 317.07 | 634.14 | 0.0087619 | 21.8424 | A
I067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | DER-ES EDIF | Material | UN | 40 | 15.2 | 608 | 0.0084007 | 21.8508 | A
I031601 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO | DER-ES EDIF | Material | UN | 10.005 | 60.52 | 605.5 | 0.0083662 | 21.8591 | A
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.155 | 522.59 | 603.6 | 0.0083399 | 21.8675 | A
I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada | ORSE | Material | m3 | 0.19443 | 3103.48 | 603.43 | 0.0083376 | 21.8758 | A
I010290 | VIDRACEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 23.157 | 26.03 | 602.78 | 0.0083286 | 21.8841 | A
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0010136 | 591575.65 | 599.63 | 0.0082851 | 21.8924 | A
I02378 | Vale transporte | ORSE | Encargos Complementares | un | 129.1162 | 4.5 | 581.02 | 0.0080279 | 21.9005 | A
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 22.0547 | 26.13 | 576.29 | 0.0079626 | 21.9084 | A
I150275 | CERAMICA RETIFICADA 32X60CM BRANCO BRILHANTE TRADIZIONALLE BIANCOGRES / WHITE ABSOLUTE LINHA A EMBRAMACO OU ARTICO INCESA | DER-ES EDIF | Material | M2 | 10.521 | 53.17 | 559.4 | 0.0077292 | 21.9162 | A
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00065008 | 844500 | 548.99 | 0.0075854 | 21.9237 | A
I00002S | Oxigenio - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro) | ORSE | Material | m3 | 22.692 | 24.1 | 546.88 | 0.0075562 | 21.9313 | A
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | Encargos Complementares | un | 2.7456 | 193.04 | 530.01 | 0.0073231 | 21.9386 | A
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 21.8382 | 23.99 | 523.9 | 0.0072387 | 21.9459 | A
I14302 | Selador para madeira | ORSE | Material | l | 8.055 | 63.46 | 511.17 | 0.0070628 | 21.9529 | A
I066012 | TORNEIRA BICA BAIXA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" - PRESSMATIC ALFA, DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 253.44 | 506.88 | 0.0070035 | 21.9599 | A
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | Material | m3 | 5.0644 | 100 | 506.44 | 0.0069975 | 21.9669 | A
I03122 | Marceneiro de Restauro | ORSE | Mão de Obra | h | 16.185 | 31.09 | 503.19 | 0.0069526 | 21.9739 | A
00000536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | Material | M2 | 19.5265 | 25.66 | 501.05 | 0.006923 | 21.9808 | A
I03186 | Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm | ORSE | Material | m2 | 22.375 | 22.27 | 498.29 | 0.0068848 | 21.9877 | A
I038001 | AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 31.1392 | 15.92 | 495.74 | 0.0068496 | 21.9945 | A
00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | Material | UN | 11 | 45.05 | 495.55 | 0.006847 | 22.0014 | A
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 20.3092 | 23.81 | 483.56 | 0.0066813 | 22.0081 | A
I14912 | Removedor a gel de Tintas, Vernizes,Texturas e stains, ref. Striptizi Montana ou similar | ORSE | Material | kg | 8.055 | 59.98 | 483.14 | 0.0066755 | 22.0147 | A
I027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | DER-ES EDIF | Material | KG | 33.5 | 14.37 | 481.4 | 0.0066515 | 22.0214 | A
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | Material | M2 | 8.1812 | 57.39 | 469.52 | 0.0064873 | 22.0279 | A
00034794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 17.7029 | 26.39 | 467.18 | 0.006455 | 22.0343 | A
I037057 | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM | DER-ES EDIF | Material | M2 | 0.96 | 467.46 | 448.76 | 0.0062005 | 22.0405 | A
E9524 | Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.2956 | 342.27 | 443.43 | 0.0061268 | 22.0467 | A
I01690 | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) | ORSE | Material | un | 89.5 | 4.92 | 440.34 | 0.0060842 | 22.0527 | A
I068001 | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM | DER-ES EDIF | Material | M | 28.325 | 15.43 | 437.05 | 0.0060387 | 22.0588 | A
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 636.2433 | 0.68 | 432.65 | 0.0059779 | 22.0648 | A
I010282 | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 10.1565 | 41.98 | 426.37 | 0.0058911 | 22.0706 | A
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.8566 | 21.37 | 424.33 | 0.0058629 | 22.0765 | A
00001623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | Material | UN | 3 | 138.78 | 416.34 | 0.0057525 | 22.0823 | A
I03331 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | ORSE | Material | Kg | 2.8 | 148.35 | 415.38 | 0.0057393 | 22.088 | A
1002 | Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 descida (tipo de acabamento: cromado / diâmetro da seção: 350,00 mm) | CPTM | Material | un | 3 | 130.89 | 392.67 | 0.0054255 | 22.0934 | A
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 20.6981 | 18.88 | 390.78 | 0.0053994 | 22.0988 | A
I00203 | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | ORSE | Material | m3 | 2.6134 | 147 | 384.18 | 0.0053082 | 22.1041 | A
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.0132 | 376.97 | 381.93 | 0.0052771 | 22.1094 | A
I010106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 14.5739 | 26.03 | 379.36 | 0.0052416 | 22.1147 | A
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.0132 | 373.03 | 377.94 | 0.005222 | 22.1199 | A
I038003 | CAL EM PO PARA PINTURA | DER-ES EDIF | Material | KG | 212.84 | 1.69 | 359.7 | 0.00497 | 22.1248 | A
I038016 | MASSA PARA MADEIRA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | KG | 20.1375 | 17.81 | 358.65 | 0.0049554 | 22.1298 | A
FIC | Fator de Incidencia de Chuva |  | OUTROS | - | 1 | 355.73 | 355.73 | 0.0049151 | 22.1347 | A
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 44.2821 | 8.03 | 355.59 | 0.0049132 | 22.1396 | A
I08693 | Madeira angelim serrada, não aparelhada | ORSE | Material | m³ | 0.1079 | 3103.48 | 334.87 | 0.0046269 | 22.1443 | A
I010150 | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 12.5478 | 26.03 | 326.62 | 0.0045129 | 22.1488 | A
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 268.0814 | 1.2 | 321.7 | 0.0044449 | 22.1532 | A
I03315S | Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral | ORSE | Material | kg | 322.56 | 0.96 | 309.66 | 0.0042786 | 22.1575 | A
I043180 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 90º HEPR | DER-ES EDIF | Material | M | 30.6 | 10.11 | 309.37 | 0.0042745 | 22.1618 | A
00010712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0029521 | 102197.26 | 301.69 | 0.0041684 | 22.1659 | A
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 637.88 | 0.47 | 299.8 | 0.0041423 | 22.1701 | A
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 17.4254 | 17.18 | 299.37 | 0.0041364 | 22.1742 | A
00004262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00042177 | 708750 | 298.93 | 0.0041303 | 22.1783 | A
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | Material | KG | 38.2784 | 7.7 | 294.74 | 0.0040724 | 22.1824 | A
I029220 | BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 146.27 | 292.54 | 0.004042 | 22.1865 | A
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 2654.7243 | 0.11 | 292.02 | 0.0040348 | 22.1905 | A
00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | Material | UN | 3 | 96.17 | 288.51 | 0.0039863 | 22.1945 | A
MATED-11348 | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X2"[POL.]¦ALTURA: 50MM[2"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | SETOP | Material | m | 110.34 | 2.59 | 285.78 | 0.0039486 | 22.1984 | A
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | Material | KG | 406.3081 | 0.7 | 284.42 | 0.0039298 | 22.2024 | A
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 222.9359 | 1.26 | 280.9 | 0.0038812 | 22.2062 | A
I065502 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 274.07 | 278.18 | 0.0038436 | 22.2101 | A
I066013 | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 138.56 | 277.12 | 0.003829 | 22.2139 | A
7002 | Tubo de alumínio anodizado 4" x 2" x 2 mm | CPTM | Material | m | 3.9633 | 69.44 | 275.21 | 0.0038026 | 22.2177 | A
I020519 | BRITA 3 | DER-ES EDIF | Material | M3 | 1.524 | 180.54 | 275.14 | 0.0038016 | 22.2215 | A
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" | EMOP | Material | UN | 78.4 | 3.46 | 271.26 | 0.003748 | 22.2253 | A
I03183 | Cera de carnauba clarificada | ORSE | Material | kg | 0.6293 | 419.55 | 264.02 | 0.003648 | 22.2289 | A
I038028 | ZARCAO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 6.0876 | 42.91 | 261.22 | 0.0036093 | 22.2325 | A
00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | Equipamento | UNXMES | 10.891 | 23.96 | 260.95 | 0.0036055 | 22.2361 | A
E9524 | Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.7174 | 151.34 | 259.91 | 0.0035912 | 22.2397 | A
I042588 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | M | 81.6 | 3.18 | 259.49 | 0.0035854 | 22.2433 | A
00013803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0019604 | 131850 | 258.48 | 0.0035714 | 22.2469 | A
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 8.1972 | 31.32 | 256.74 | 0.0035474 | 22.2504 | A
13.017.000011.MAT | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado - 2026/04 | TCPO-PINI | Material | UND | 2 | 127.23 | 254.46 | 0.0035159 | 22.2539 | A
I010281 | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 10.1565 | 24.8 | 251.88 | 0.0034802 | 22.2574 | A
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00307 | 80209.76 | 246.25 | 0.0034024 | 22.2608 | A
I010278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 6.2936 | 38.92 | 244.95 | 0.0033845 | 22.2642 | A
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 1.4 | 174.57 | 244.4 | 0.0033769 | 22.2676 | A
I051033 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 | DER-ES EDIF | Material | UN | 6 | 40.51 | 243.06 | 0.0033583 | 22.2709 | A
6999 | Paleta em alumínio anodizado para veneziana | CPTM | Material | m | 19.4027 | 11.99 | 232.64 | 0.0032144 | 22.2742 | A
05434 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 3,75X7,50CM (1.1/2"X3") | EMOP | Material | M | 20.2 | 11.5 | 232.3 | 0.0032097 | 22.2774 | A
7001 | Tubo de alumínio anodizado 30 mm x 20 mm x 2 mm | CPTM | Material | m | 10.7029 | 21.44 | 229.47 | 0.0031706 | 22.2805 | A
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.87132 | 257.93 | 224.74 | 0.0031052 | 22.2836 | A
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | Encargos Complementares | cj | 0.73216 | 300 | 219.65 | 0.0030349 | 22.2867 | A
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 5.2521 | 41.8 | 219.54 | 0.0030334 | 22.2897 | A
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | Material | KG | 280 | 0.78 | 218.4 | 0.0030176 | 22.2927 | A
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.2353 | 176.57 | 218.12 | 0.0030138 | 22.2957 | A
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 268.0814 | 0.81 | 217.15 | 0.0030004 | 22.2987 | A
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.8004 | 265.36 | 212.39 | 0.0029346 | 22.3017 | A
I028267 | BARRA APOIO RETA INOX 40CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 103.82 | 207.64 | 0.002869 | 22.3045 | A
I04730 | Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar | ORSE | Material | kg | 10 | 20.59 | 205.9 | 0.0028449 | 22.3074 | A
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 8.6421 | 23.81 | 205.77 | 0.0028431 | 22.3102 | A
00000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | Material | UN | 65 | 3.14 | 204.1 | 0.00282 | 22.3131 | A
I039002 | PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL | DER-ES EDIF | Material | M2 | 1 | 203.33 | 203.33 | 0.0028094 | 22.3159 | A
00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | Material | UN | 1 | 201.92 | 201.92 | 0.0027899 | 22.3187 | A
I03111 | Seringa descartável com agulha | ORSE | Material | un | 87.65 | 2.25 | 197.21 | 0.0027248 | 22.3214 | A
I043004 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º | DER-ES EDIF | Material | M | 122.4 | 1.61 | 197.06 | 0.0027228 | 22.3241 | A
I030202 | PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.0005 | 196.07 | 196.17 | 0.0027105 | 22.3268 | A
00014525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00020484 | 955578.35 | 195.74 | 0.0027045 | 22.3295 | A
I02193 | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | ORSE | Material | m2 | 8.85 | 21.85 | 193.37 | 0.0026718 | 22.3322 | A
I08968 | Fungicida/Óleo de cravo ( fungos) | ORSE | Material | ml | 37.82 | 5.11 | 193.26 | 0.0026703 | 22.3349 | A
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0013322 | 143750 | 191.5 | 0.0026459 | 22.3375 | A
I038018 | OLEO DE LINHACA | DER-ES EDIF | Material | KG | 5.9861 | 31.52 | 188.68 | 0.002607 | 22.3401 | A
I045104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 67.982 | 2.73 | 185.59 | 0.0025643 | 22.3427 | A
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.8437 | 97.72 | 180.17 | 0.0024894 | 22.3452 | A
I06663 | Grampo tipo crosby p/cordoalha 1/4" PK-0163 (pára-raio) | ORSE | Material | un | 16 | 11.04 | 176.64 | 0.0024406 | 22.3476 | A
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | Material | UN | 3 | 58.81 | 176.43 | 0.0024377 | 22.35 | A
14650 | PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) | EMOP | Material | M | 30.3188 | 5.62 | 170.39 | 0.0023543 | 22.3524 | A
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 7.9485 | 21.39 | 170.02 | 0.0023492 | 22.3547 | A
I036034 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM | DER-ES EDIF | Material | M | 5.5 | 30.48 | 167.64 | 0.0023163 | 22.3571 | A
P9824 | Servente | SICRO NOVO | Mão de Obra | h | 7.0656 | 23.17 | 163.71 | 0.002262 | 22.3593 | A
I042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | DER-ES EDIF | Material | M | 38.5572 | 4.13 | 159.24 | 0.0022002 | 22.3615 | A
MOED-20155 | TAQUEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | SETOP | Mão de Obra | h | 6.0781 | 25.86 | 157.18 | 0.0021717 | 22.3637 | A
00012070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | SINAPI | Material | M | 27.4456 | 5.64 | 154.79 | 0.0021387 | 22.3658 | A
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | Material | KG | 17.3992 | 8.89 | 154.68 | 0.0021372 | 22.368 | A
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | Material | UN | 26.5051 | 5.6 | 148.43 | 0.0020508 | 22.37 | A
I064506 | SIFAO TIPO GARRAFA METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 146.45 | 146.45 | 0.0020235 | 22.372 | A
I043406 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 2X2,5MM2 | DER-ES EDIF | Material | M | 23.0214 | 6.29 | 144.8 | 0.0020007 | 22.374 | A
I026550 | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS | DER-ES EDIF | Material | UN | 10.06 | 14.1 | 141.85 | 0.0019599 | 22.376 | A
I064503 | SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 141.79 | 141.79 | 0.0019591 | 22.378 | A
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | Material | M | 2.0475 | 68.5 | 140.25 | 0.0019378 | 22.3799 | A
I063521 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 133.27 | 135.27 | 0.001869 | 22.3818 | A
I065509 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 132.61 | 134.6 | 0.0018598 | 22.3836 | A
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 5.062 | 26.02 | 131.71 | 0.0018198 | 22.3854 | A
I03124 | Água destilada | ORSE | Material | l | 26.88 | 4.84 | 130.1 | 0.0017976 | 22.3872 | A
I029156 | BARRA APOIO RETA INOX 70CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 129.9 | 129.9 | 0.0017948 | 22.389 | A
00002590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | SINAPI | Material | UN | 6 | 21.57 | 129.42 | 0.0017882 | 22.3908 | A
I022502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | DER-ES EDIF | Material | UN | 37.3155 | 3.43 | 127.99 | 0.0017684 | 22.3926 | A
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 1.4 | 91.17 | 127.64 | 0.0017636 | 22.3944 | A
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | Material | m3 | 1.272 | 100 | 127.2 | 0.0017575 | 22.3961 | A
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.7776 | 70.84 | 125.93 | 0.00174 | 22.3979 | A
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | Material | KG | 13.4178 | 8.41 | 112.84 | 0.0015591 | 22.3994 | A
I034383 | ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 2.64 | 42.69 | 112.7 | 0.0015572 | 22.401 | A
00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | Material | UN | 2 | 56.11 | 112.22 | 0.0015505 | 22.4025 | A
I020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | DER-ES EDIF | Material | KG | 6.8118 | 16.46 | 112.12 | 0.0015492 | 22.4041 | A
I07334S | Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios | ORSE | Material | l | 5.24 | 21.33 | 111.77 | 0.0015443 | 22.4056 | A
I11249 | Serra circular eletrica portatil | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.11387 | 979.65 | 111.55 | 0.0015413 | 22.4072 | A
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | Material | m | 16.5 | 6.69 | 110.39 | 0.0015253 | 22.4087 | A
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.0132 | 108.86 | 110.29 | 0.0015239 | 22.4102 | A
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | Material | UN | 2 | 53.9 | 107.8 | 0.0014895 | 22.4117 | A
MATED-14455 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: FENDA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 75MM¦DIÂMETRO: 6,1MM) | SETOP | Material | un | 147.12 | 0.73 | 107.4 | 0.0014839 | 22.4132 | A
00004248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 3.6955 | 28.57 | 105.58 | 0.0014588 | 22.4146 | A
I038057 | SILICONE ACETICO INCOLOR BISNAGA 280G (300ML) | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.8929 | 27.06 | 105.34 | 0.0014555 | 22.4161 | A
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | Encargos Complementares | un | 8.2368 | 12.54 | 103.29 | 0.0014272 | 22.4175 | A
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 5.4117 | 18.94 | 102.5 | 0.0014162 | 22.4189 | A
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 127.1404 | 0.8 | 101.71 | 0.0014053 | 22.4203 | A
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | Encargos Complementares | par | 1.3504 | 73.93 | 99.84 | 0.0013795 | 22.4217 | A
I064709 | ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.015 | 33.06 | 99.68 | 0.0013773 | 22.4231 | A
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 0.65771 | 151.2 | 99.45 | 0.0013741 | 22.4245 | A
I065544 | CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 98.73 | 98.73 | 0.0013641 | 22.4258 | A
I047561 | CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 91.4 | 92.77 | 0.0012818 | 22.4271 | A
00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | Material | M | 3.6994 | 24.92 | 92.19 | 0.0012738 | 22.4284 | A
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | Material | UN | 20 | 4.6 | 92 | 0.0012712 | 22.4297 | A
I081149 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.0085432 | 10714 | 91.53 | 0.0012647 | 22.4309 | A
I045519 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.0219 | 30.12 | 91.02 | 0.0012576 | 22.4322 | A
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | M | 20.6055 | 4.37 | 90.05 | 0.0012442 | 22.4334 | A
I048518 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 45.14 | 1.98 | 89.38 | 0.001235 | 22.4347 | A
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | Material | UN | 4.5271 | 19.68 | 89.09 | 0.001231 | 22.4359 | A
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | DER-ES EDIF | Material | KG | 6.1529 | 14.4 | 88.6 | 0.0012242 | 22.4371 | A
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | ORSE | Material | un | 89.5 | 0.97 | 86.82 | 0.0011996 | 22.4383 | A
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | Material | L | 12.2636 | 6.58 | 80.69 | 0.0011149 | 22.4394 | A
00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | SINAPI | Material | L | 1.7043 | 46.3 | 78.91 | 0.0010903 | 22.4405 | A
I131108 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL ATE 2000 KWH, SEM DEMANDA | DER-ES EDIF | Material | KWH | 79.6586 | 0.99 | 78.86 | 0.0010896 | 22.4416 | A
11059 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | EMOP | Material | KG | 5.22 | 15 | 78.3 | 0.0010819 | 22.4427 | A
I031584 | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 6.976 | 10.95 | 76.39 | 0.0010555 | 22.4438 | A
I064002 | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 37.42 | 74.84 | 0.0010341 | 22.4448 | A
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 65 | 1.15 | 74.75 | 0.0010328 | 22.4458 | A
I069506 | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | DER-ES EDIF | Material | UN | 2 | 36.29 | 72.58 | 0.0010028 | 22.4468 | A
I031519 | CADEADO 40MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.962 | 36.8 | 72.2 | 0.00099758 | 22.4478 | A
I00146 | Água sanitária | ORSE | Material | l | 45.384 | 1.59 | 72.16 | 0.00099703 | 22.4488 | A
I036991 | LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 66.139 | 1.09 | 72.09 | 0.00099606 | 22.4498 | A
I067035 | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR | DER-ES EDIF | Material | UN | 7 | 10.23 | 71.61 | 0.00098943 | 22.4508 | A
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | Material | KG | 1.8179 | 39.36 | 71.55 | 0.0009886 | 22.4518 | A
I047855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 71.16 | 71.16 | 0.00098321 | 22.4528 | A
I045520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.0219 | 23.54 | 71.14 | 0.00098294 | 22.4538 | A
00034714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | SINAPI | Material | UN | 1 | 65.93 | 65.93 | 0.00091095 | 22.4547 | A
02605 | MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM | EMOP | Material | M | 17 | 3.86 | 65.62 | 0.00090667 | 22.4556 | A
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | Material | KG | 90.2949 | 0.72 | 65.01 | 0.00089824 | 22.4565 | A
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 222.9359 | 0.28 | 62.42 | 0.00086245 | 22.4573 | A
I045003 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 1 | 61.83 | 61.83 | 0.0008543 | 22.4582 | A
00039140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | SINAPI | Material | UN | 46.4282 | 1.32 | 61.29 | 0.00084684 | 22.459 | A
3660 | Serralheiro (com encargos) | CPTM | Mão de Obra | h | 1.68 | 36.31 | 61 | 0.00084283 | 22.4599 | A
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | Encargos Complementares | un | 3.2947 | 18 | 59.3 | 0.00081935 | 22.4607 | A
I039123 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" | DER-ES EDIF | Material | M | 6.6 | 8.83 | 58.28 | 0.00080525 | 22.4615 | A
I026517 | PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 49.2584 | 1.18 | 58.12 | 0.00080304 | 22.4623 | A
I081133 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.00013623 | 419487.79 | 57.15 | 0.00078964 | 22.4631 | A
101 | Ajudante de serralheiro (com encargos) | CPTM | Mão de Obra | h | 1.68 | 33.49 | 56.26 | 0.00077734 | 22.4639 | A
I800103 | OLEO DIESEL | DER-ES EDIF | Material | L | 7.8109 | 7.18 | 56.08 | 0.00077485 | 22.4647 | A
I042521 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 30.106 | 1.83 | 55.09 | 0.00076118 | 22.4654 | A
I029204 | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M | DER-ES EDIF | Material | M | 90.28 | 0.61 | 55.07 | 0.0007609 | 22.4662 | A
00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | Material | M | 6.93 | 7.85 | 54.4 | 0.00075164 | 22.4669 | A
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | SINAPI | Material | UN | 1 | 54.33 | 54.33 | 0.00075067 | 22.4677 | A
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | M | 2.7826 | 19.15 | 53.29 | 0.00073631 | 22.4684 | A
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE | DER-ES EDIF | Material | UN | 9.0657 | 5.84 | 52.94 | 0.00073147 | 22.4691 | A
I042511 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 15.053 | 3.49 | 52.53 | 0.0007258 | 22.4699 | A
I065002 | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 50.2 | 50.95 | 0.00070397 | 22.4706 | A
00038096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | Material | UN | 7 | 6.78 | 47.46 | 0.00065575 | 22.4712 | A
I020588 | REJUNTE PRE-FABRICADA | DER-ES EDIF | Material | KG | 4.4188 | 10.47 | 46.27 | 0.00063931 | 22.4719 | A
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | Encargos Complementares | par | 4.2099 | 10.87 | 45.76 | 0.00063226 | 22.4725 | A
I45231S | Trincha de 1" com cerdas sinteticas | ORSE | Serviço | un | 8.765 | 5.08 | 44.53 | 0.00061527 | 22.4731 | A
00034623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | SINAPI | Material | UN | 1 | 44.36 | 44.36 | 0.00061292 | 22.4737 | A
I063502 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 43.21 | 43.86 | 0.00060601 | 22.4743 | A
I026503 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA | DER-ES EDIF | Material | UN | 49.2584 | 0.89 | 43.84 | 0.00060573 | 22.4749 | A
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.47492 | 91.54 | 43.47 | 0.00060062 | 22.4755 | A
05909 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM | EMOP | Material | UN | 139.2 | 0.3 | 41.76 | 0.000577 | 22.4761 | A
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | Material | UN | 2 | 20.27 | 40.54 | 0.00056014 | 22.4767 | A
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1.6358 | 24.42 | 39.95 | 0.00055199 | 22.4772 | A
14646 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) | EMOP | Material | M | 8.085 | 4.94 | 39.94 | 0.00055185 | 22.4778 | A
I10596 | Protetor auricular | ORSE | Encargos Complementares | un | 8.2368 | 4.81 | 39.62 | 0.00054743 | 22.4783 | A
I069509 | ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 38.99 | 39.57 | 0.00054674 | 22.4789 | A
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.0219 | 12.81 | 38.71 | 0.00053485 | 22.4794 | A
14642 | MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASE DE GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) | EMOP | Material | KG | 11.9277 | 3.22 | 38.41 | 0.00053071 | 22.4799 | A
MATED-17030 | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | SETOP | Material | un | 1 | 37.84 | 37.84 | 0.00052283 | 22.4805 | A
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | Material | KG | 1.5675 | 23.85 | 37.38 | 0.00051648 | 22.481 | A
MATED-34311 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) | SETOP | Material | un | 147.12 | 0.25 | 36.78 | 0.00050819 | 22.4815 | A
I026648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | DER-ES EDIF | Material | UN | 139.2 | 0.26 | 36.19 | 0.00050004 | 22.482 | A
I020510 | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | DER-ES EDIF | Material | KG | 45.09 | 0.77 | 34.72 | 0.00047972 | 22.4825 | A
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1.7092 | 18.94 | 32.37 | 0.00044725 | 22.4829 | A
I081129 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.0024323 | 12936.52 | 31.47 | 0.00043482 | 22.4834 | A
I029391 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO | DER-ES EDIF | Material | L | 4.3202 | 7.12 | 30.76 | 0.00042501 | 22.4838 | A
I067578 | RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 29.51 | 29.95 | 0.00041382 | 22.4842 | A
I062530 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | M | 4.6864 | 6.35 | 29.76 | 0.00041119 | 22.4846 | A
I150881 | LIXA EM FOLHA D'ÁGUA GRANA Nº 240 - NORTON OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 15.219 | 1.95 | 29.68 | 0.00041009 | 22.485 | A
I041588 | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 7 | 4.18 | 29.26 | 0.00040428 | 22.4854 | A
I026566 | PREGO 15X15 | DER-ES EDIF | Material | KG | 1.925 | 15.2 | 29.26 | 0.00040428 | 22.4858 | A
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.11387 | 246 | 28.01 | 0.00038701 | 22.4862 | A
00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | Material | UN | 1.0164 | 27.55 | 28 | 0.00038687 | 22.4866 | A
I09964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | ORSE | Material | m | 1.326 | 20.89 | 27.7 | 0.00038273 | 22.487 | A
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 6.6595 | 4.07 | 27.1 | 0.00037444 | 22.4874 | A
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | DER-ES EDIF | Material | L | 0.37649 | 70.56 | 26.57 | 0.00036712 | 22.4877 | A
I026664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 80 | 0.33 | 26.4 | 0.00036477 | 22.4881 | A
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1.3883 | 18.94 | 26.3 | 0.00036339 | 22.4884 | A
I03526 | Pó de serra | ORSE | Material | l | 18.879 | 1.36 | 25.68 | 0.00035482 | 22.4888 | A
I031571 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.962 | 12.99 | 25.49 | 0.00035219 | 22.4892 | A
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.21276 | 117.11 | 24.92 | 0.00034432 | 22.4895 | A
I031516 | TARGETA FIO REDONDO 2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.963 | 6.22 | 24.65 | 0.00034059 | 22.4898 | A
I020437 | REJUNTE EPOXI COR BRANCA | DER-ES EDIF | Material | KG | 0.2938 | 82.46 | 24.23 | 0.00033478 | 22.4902 | A
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | Mão de Obra | H | 0.85198 | 26.91 | 22.93 | 0.00031682 | 22.4905 | A
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.15091 | 150.94 | 22.78 | 0.00031475 | 22.4908 | A
I800102 | GASOLINA COMUM | DER-ES EDIF | Material | L | 3.5243 | 6.41 | 22.59 | 0.00031212 | 22.4911 | A
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.001599 | 12936.52 | 20.69 | 0.00028587 | 22.4914 | A
00013348 | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | SINAPI | Material | UN | 14 | 1.47 | 20.58 | 0.00028435 | 22.4917 | A
I046504 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.0219 | 6.42 | 19.4 | 0.00026805 | 22.492 | A
14638 | FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X48MM | EMOP | Material | M | 8.085 | 2.37 | 19.16 | 0.00026473 | 22.4922 | A
I038051 | VERNIZ TRIPLA PROTECAO INCOLOR FOSCO PREMIUM, SUVINIL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | L | 0.35856 | 51.91 | 18.61 | 0.00025713 | 22.4925 | A
7000 | Perfil U / Canaleta de alumínio, de abas iguais, 1/2" (1,27 x 1,27 cm), para porta ou janela de correr | CPTM | Material | m | 2.4987 | 7.29 | 18.22 | 0.00025174 | 22.4927 | A
I066049 | TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 17.62 | 17.88 | 0.00024705 | 22.493 | A
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 0.90246 | 19.77 | 17.84 | 0.00024649 | 22.4932 | A
I081128 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.0028652 | 6175.81 | 17.7 | 0.00024456 | 22.4935 | A
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | Material | KG | 0.66006 | 26.09 | 17.22 | 0.00023793 | 22.4937 | A
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | DER-ES EDIF | Material | KG | 0.25975 | 65.9 | 17.12 | 0.00023655 | 22.4939 | A
I026563 | PREGO 12X12 | DER-ES EDIF | Material | KG | 0.87519 | 18.87 | 16.51 | 0.00022812 | 22.4942 | A
I04299S | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | ORSE | Material | un | 10.65 | 1.5 | 15.98 | 0.00022079 | 22.4944 | A
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | Material | UN | 14 | 1.11 | 15.54 | 0.00021472 | 22.4946 | A
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | Encargos Complementares | un | 1.0982 | 13.5 | 14.83 | 0.00020491 | 22.4948 | A
I062549 | TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 14.46 | 14.68 | 0.00020283 | 22.495 | A
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0023089 | 6320.47 | 14.59 | 0.00020159 | 22.4952 | A
MATED-13096 | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 2.41 | 14.48 | 0.00020007 | 22.4954 | A
I048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 8.888 | 1.61 | 14.31 | 0.00019772 | 22.4956 | A
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) | EMOP | Material | UN | 29.5172 | 0.44 | 12.99 | 0.00017948 | 22.4958 | A
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | DER-ES EDIF | Material | KG | 2.0018 | 5.97 | 11.95 | 0.00016511 | 22.496 | A
I11247 | Serra mármore | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.036387 | 319.9 | 11.64 | 0.00016083 | 22.4961 | A
I02711S | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.065565 | 175.45 | 11.5 | 0.00015889 | 22.4963 | A
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | Material | UN | 5 | 2.3 | 11.5 | 0.00015889 | 22.4964 | A
I00623 | Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar | ORSE | Material | kg | 0.2158 | 49.5 | 10.68 | 0.00014757 | 22.4966 | A
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | Especiais | KWH | 11.1203 | 0.96 | 10.68 | 0.00014757 | 22.4967 | A
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | Material | KG | 0.49284 | 21.54 | 10.62 | 0.00014674 | 22.4969 | A
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | Material | UN | 16.9296 | 0.61 | 10.33 | 0.00014273 | 22.497 | A
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 9.4872 | 1.07 | 10.15 | 0.00014024 | 22.4972 | A
00000416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | SINAPI | Material | UN | 1 | 9.94 | 9.94 | 0.00013734 | 22.4973 | A
I048665 | PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" | DER-ES EDIF | Material | UN | 45.14 | 0.22 | 9.93 | 0.0001372 | 22.4974 | A
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 4.9884 | 1.95 | 9.73 | 0.00013444 | 22.4976 | A
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 1.57 | 9.43 | 0.00013029 | 22.4977 | A
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | SINAPI | Material | M | 1.3221 | 7.02 | 9.28 | 0.00012822 | 22.4978 | A
14657 | PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA EPONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM | EMOP | Material | UN | 308.0004 | 0.03 | 9.24 | 0.00012767 | 22.498 | A
I024015 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | KG | 1.218 | 7.53 | 9.17 | 0.0001267 | 22.4981 | A
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 6 | 1.5 | 9 | 0.00012435 | 22.4982 | A
I064006 | VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 8.84 | 8.97 | 0.00012394 | 22.4983 | A
I11244 | Martelo com unha | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.22774 | 39.1 | 8.9 | 0.00012297 | 22.4985 | A
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | Material | M | 2.56 | 3.43 | 8.78 | 0.00012131 | 22.4986 | A
I062540 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 4.06 | 2.16 | 8.77 | 0.00012117 | 22.4987 | A
14637 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | EMOP | Material | M | 32.34 | 0.27 | 8.73 | 0.00012062 | 22.4988 | A
I020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | DER-ES EDIF | Material | M2 | 0.1421 | 59.89 | 8.51 | 0.00011758 | 22.4989 | A
MATED-14631 | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 1.41 | 8.47 | 0.00011703 | 22.4991 | A
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | Material | KG | 3.3271 | 2.54 | 8.45 | 0.00011675 | 22.4992 | A
I020518 | BRITA 2 | DER-ES EDIF | Material | M3 | 0.046197 | 180.54 | 8.34 | 0.00011523 | 22.4993 | A
00013294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | SINAPI | Material | UN | 6 | 1.39 | 8.34 | 0.00011523 | 22.4994 | A
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 4.9884 | 1.63 | 8.13 | 0.00011233 | 22.4995 | A
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | Encargos Complementares | pr | 1.3504 | 6 | 8.1 | 0.00011192 | 22.4996 | A
I09086 | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | ORSE | Material | un | 1 | 8 | 8 | 0.00011054 | 22.4997 | A
I062543 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 7.48 | 7.59 | 0.00010487 | 22.4998 | A
I048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 8.888 | 0.85 | 7.55 | 0.00010432 | 22.4999 | A
I049505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.0219 | 2.46 | 7.43 | 0.00010266 | 22.5 | A
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.36608 | 20.11 | 7.36 | 0.00010169 | 22.5001 | A
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 0.045 | 152 | 6.84 | 9.4508e-05 | 22.5002 | A
I048534 | ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 11.94 | 0.55 | 6.57 | 9.0777e-05 | 22.5003 | A
I069505 | ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM | DER-ES EDIF | Material | UN | 1.015 | 6.42 | 6.52 | 9.0087e-05 | 22.5004 | A
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | Material | KG | 0.26886 | 23.77 | 6.39 | 8.829e-05 | 22.5005 | A
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.7776 | 3.46 | 6.15 | 8.4974e-05 | 22.5006 | A
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.2353 | 4.97 | 6.14 | 8.4836e-05 | 22.5007 | A
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.22774 | 26.89 | 6.12 | 8.456e-05 | 22.5008 | A
2943 | Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | CPTM | Material | un | 20.1519 | 0.3 | 6.05 | 8.3593e-05 | 22.5008 | A
I062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 5.945 | 0.96 | 5.71 | 7.8895e-05 | 22.5009 | A
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | Material | UN | 29.3844 | 0.19 | 5.58 | 7.7099e-05 | 22.501 | A
MATED-13097 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 0.9 | 5.41 | 7.475e-05 | 22.5011 | A
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | Material | UN | 3 | 1.79 | 5.37 | 7.4197e-05 | 22.5012 | A
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | Material | KG | 0.22178 | 23.4 | 5.19 | 7.171e-05 | 22.5012 | A
I062111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" | DER-ES EDIF | Material | UN | 4.06 | 1.23 | 4.99 | 6.8947e-05 | 22.5013 | A
I10578 | Formão grande | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.22774 | 21.3 | 4.85 | 6.7012e-05 | 22.5014 | A
8900103001SI1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | CAESB | Material | UN | 2 | 2.27 | 4.54 | 6.2729e-05 | 22.5014 | A
00225 | ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHASSINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG | EMOP | Material | GL | 0.046 | 97.84 | 4.5 | 6.2176e-05 | 22.5015 | A
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | Material | UN | 16 | 0.28 | 4.48 | 6.19e-05 | 22.5015 | A
I10577 | Serrote 40cm | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.11387 | 36 | 4.1 | 5.6649e-05 | 22.5016 | A
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 9.4872 | 0.41 | 3.89 | 5.3748e-05 | 22.5017 | A
I062520 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 2.03 | 1.91 | 3.88 | 5.361e-05 | 22.5017 | A
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | Material | L | 0.17043 | 21.68 | 3.69 | 5.0985e-05 | 22.5018 | A
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 0.13926 | 26.03 | 3.62 | 5.0017e-05 | 22.5018 | A
I022586 | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA | DER-ES EDIF | Material | UN | 3.9875 | 0.9 | 3.59 | 4.9603e-05 | 22.5019 | A
I020517 | BRITA 1 | DER-ES EDIF | Material | M3 | 0.019749 | 180.54 | 3.57 | 4.9327e-05 | 22.5019 | A
I010126 | JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | DER-ES EDIF | Mão de Obra | H | 0.13195 | 26.03 | 3.43 | 4.7392e-05 | 22.502 | A
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | Material | UN | 8 | 0.41 | 3.28 | 4.532e-05 | 22.502 | A
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.072774 | 44 | 3.2 | 4.4214e-05 | 22.5021 | A
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | Material | 310ML | 0.10702 | 29.78 | 3.19 | 4.4076e-05 | 22.5021 | A
I01607S | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | ORSE | Material | cj | 10.65 | 0.28 | 2.98 | 4.1175e-05 | 22.5021 | A
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.25471 | 11.6 | 2.95 | 4.076e-05 | 22.5022 | A
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | Material | KG | 1.9322 | 1.46 | 2.82 | 3.8964e-05 | 22.5022 | A
I04722 | Colher de pedreiro | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.14555 | 18.8 | 2.74 | 3.7858e-05 | 22.5023 | A
I11265 | Martelo de borracha com cabo | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.14555 | 18.75 | 2.73 | 3.772e-05 | 22.5023 | A
I11246 | Escala métrica de bambú | ORSE | Encargos Complementares | Un | 0.25471 | 10.22 | 2.6 | 3.5924e-05 | 22.5023 | A
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 127.1404 | 0.02 | 2.54 | 3.5095e-05 | 22.5024 | A
I081150 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.0009706 | 2573.5 | 2.5 | 3.4542e-05 | 22.5024 | A
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | DER-ES EDIF | Material | M | 10.1122 | 0.24 | 2.43 | 3.3575e-05 | 22.5024 | A
I10788 | Pá quadrada | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.065565 | 36.9 | 2.42 | 3.3437e-05 | 22.5025 | A
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | Material | UN | 12 | 0.2 | 2.4 | 3.3161e-05 | 22.5025 | A
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.18193 | 12.9 | 2.35 | 3.247e-05 | 22.5025 | A
00004374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | SINAPI | Material | UN | 6 | 0.37 | 2.22 | 3.0674e-05 | 22.5026 | A
MATED-14619 | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 0.34 | 2.04 | 2.8187e-05 | 22.5026 | A
I026569 | PREGO 18X27 | DER-ES EDIF | Material | KG | 0.14632 | 13.65 | 2 | 2.7634e-05 | 22.5026 | A
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.098348 | 18.58 | 1.83 | 2.5285e-05 | 22.5026 | A
00040703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00013545 | 10714 | 1.45 | 2.0035e-05 | 22.5027 | A
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.032783 | 39.5 | 1.29 | 1.7824e-05 | 22.5027 | A
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | Material | UN | 2 | 0.59 | 1.18 | 1.6304e-05 | 22.5027 | A
I10789 | Nível de bolha de madeira | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.072774 | 15.4 | 1.12 | 1.5475e-05 | 22.5027 | A
I11243 | Martelo sem unha | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.036387 | 28 | 1.02 | 1.4093e-05 | 22.5027 | A
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.072774 | 13.52 | 0.98 | 1.3541e-05 | 22.5027 | A
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00018629 | 5175 | 0.96 | 1.3264e-05 | 22.5028 | A
I10790 | Prumo de face | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.036387 | 25.95 | 0.94 | 1.2988e-05 | 22.5028 | A
I049679 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M | DER-ES EDIF | Material | UN | 0.027084 | 34.82 | 0.94 | 1.2988e-05 | 22.5028 | A
I14642 | Neutralizador de ferrugem, Vedacit ou similar | ORSE | Material | l | 0.012 | 74.89 | 0.9 | 1.2435e-05 | 22.5028 | A
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00067321 | 1284.27 | 0.86 | 1.1883e-05 | 22.5028 | A
I028183 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | DER-ES EDIF | Material | UN | 0.0025585 | 297.1 | 0.76 | 1.0501e-05 | 22.5028 | A
I026549 | BUCHA PLASTICA 8MM | DER-ES EDIF | Material | UN | 8.06 | 0.09 | 0.73 | 1.0086e-05 | 22.5028 | A
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SETOP | Material | hora | 6.0087 | 0.11 | 0.66 | 9.1192e-06 | 22.5028 | A
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | DER-ES EDIF | Material | L | 0.05684 | 11.57 | 0.66 | 9.1192e-06 | 22.5028 | A
I049967 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS | DER-ES EDIF | Material | KWH | 0.64205 | 0.99 | 0.64 | 8.8428e-06 | 22.5028 | A
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | Material | L | 0.07334 | 5.97 | 0.44 | 6.0795e-06 | 22.5029 | A
I027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | DER-ES EDIF | Material | KG | 0.034814 | 12.07 | 0.42 | 5.8031e-06 | 22.5029 | A
I081115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (PRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHP | 7.3994e-05 | 4939 | 0.37 | 5.1123e-06 | 22.5029 | A
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | Equipamento | UN | 4.898e-05 | 3799.73 | 0.19 | 2.6252e-06 | 22.5029 | A
I04724 | Pincel 16 | ORSE | Material | un | 0.016 | 5.45 | 0.09 | 1.2435e-06 | 22.5029 | A
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 109.71 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081150 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 233.27 | 0 | 0 | 22.5029 | A
IF00004 | indice de fabricacao | DER-ES EDIF | Geral | 0,512 | 0 | 151.12 | 0 | 0 | 22.5029 | A
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081149 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081128 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
IF00005 | indice de fabricacao | DER-ES EDIF | Geral | 0,512 | 0 | 390.96 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081133 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO NOVO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 154.34 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
I081129 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (IMPRODUTIVO) | DER-ES EDIF | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5029 | A
[6 empty] | Subtotal até 22,5% |  | 1628642.6
[6 empty] | Outros: |  | 4365.66
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1633008.26
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA-ES 011.840/D

## DADOS DO ORÇAMENTO
| DADOS DO ORÇAMENTO | TABELA REFERENCIAL | DATA-BASE | PARÂMETRO | VALOR
OBRA: | RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E REFORMA DA PRAÇA BARBOSA LEÃO | DER-ES EDIF | 2026/04 - SEM DESONERAÇÃO | BDI | 33.25%
DESCRIÇÃO: | RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E REFORMA DA PRAÇA BARBOSA LEÃO | DER-ES / IOPES | 2026/01 | ENCARGOS SOCIAIS | 157.3%
LOCAL: | PRAÇA BARBOSA LEÃO, SERRA CENTRO, SERRA - ES ¦ CEP: 29176-050 | SICRO NOVO | 2026/01
PROPONENTE/TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | SINAPI | 2026/05 - SEM DESONERAÇÃO
|  | ORSE | 2026/04
|  | PRÓPRIA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

## PLANILHA POR ESCOPO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORGANIZADA POR ESCOPO
OBJETO: | RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BARBOSA LEÃO
BDI: |  | 33.25% | [5 empty] | VALOR TOTAL: | 7237488.35
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
SERVIÇOS GERAIS / COMUNS | [7 empty] | SUBTOTAL DO ESCOPO | #REF!
CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 221373.83
1.1 | DER-ES EDIF | ​S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 16 | 241.93 | 322.37 | 3870.88 | 5157.92
1.2 | DER-ES EDIF | ​S020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 19 | 603.45 | 804.1 | 11465.55 | 15277.9
1.3 | DER-ES EDIF | ​S020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 14.5 | 876.88 | 1168.44 | 12714.76 | 16942.38
1.4 | DER-ES EDIF | ​S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 12 | 1199.25 | 1598 | 14391 | 19176
1.5 | DER-ES EDIF | ​S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1766.67 | 2354.09 | 1766.67 | 2354.09
1.6 | DER-ES EDIF | ​S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 698 | 158.66 | 211.41 | 110744.68 | 147564.18
1.7 | DER-ES EDIF | ​S020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 468 | 21.78 | 29.02 | 10193.04 | 13581.36
1.8 | PRÓPRIA | ​RES-018 | Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluido o custo c/ o andaime) | m | 30 | 33.02 | 44 | 990.6 | 1320
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 166137.18 | 221373.83
APOIO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
12.1 | IOPES | ​020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | APOIO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DO ESCOPO |  |  | SERVIÇOS GERAIS / COMUNS |  |  |  |  | #REF! | #REF!
RESTAURAÇÃO DA IGREJA | [7 empty] | SUBTOTAL DO ESCOPO | #REF!
SERVIÇOS PRELIMINARES – DEMOLIÇÕES DA IGREJA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 51759.42
2.1.1 | SINAPI | ​97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 48.9 | 75.82 | 101.03 | 3707.6 | 4940.37
2.1.2 | DER-ES EDIF | ​S010344 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | m3 | 39.9 | 95.82 | 127.68 | 3823.22 | 5094.43
2.1.3 | SINAPI | ​97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.9 | 244.09 | 325.25 | 3148.76 | 4195.73
2.1.4 | DER-ES EDIF | ​S010325 | Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento | m2 | 562.65 | 7.82 | 10.42 | 4399.92 | 5862.81
2.1.5 | DER-ES EDIF | ​S010255 | Remoção manual de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento | m2 | 562.65 | 15.67 | 20.88 | 8816.73 | 11748.13
2.1.6 | DER-ES EDIF | ​S010224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | m2 | 42.9 | 13.14 | 17.51 | 563.71 | 751.18
2.1.7 | DER-ES EDIF | ​S010214 | Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento | m2 | 2.73 | 23.54 | 31.37 | 64.26 | 85.64
2.1.8 | DER-ES EDIF | ​S010226 | Retirada de tanque em mármore sintético, cantoneiras de fixação, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | und | 2 | 21.34 | 28.44 | 42.68 | 56.88
2.1.9 | DER-ES EDIF | ​S010223 | Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento | und | 4 | 13.74 | 18.31 | 54.96 | 73.24
2.1.10 | PRÓPRIA | ​DEM-005 | Retirada manual de caixa d'água, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria | und | 1 | 67.16 | 89.49 | 67.16 | 89.49
2.1.11 | SINAPI | ​104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9.27 | 129.32 | 172.32 | 1198.8 | 1597.41
2.1.12 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 145.48 | 89.06 | 118.67 | 12956.45 | 17264.11
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – DEMOLIÇÕES DA IGREJA |  |  |  |  | 38844.25 | 51759.42
ARQUITETURA E RESTAURO DA IGREJA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
3.1.1 | PRÓPRIA | ​REV-002 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 11.55 | 124.47 | 165.86 | 1437.63 | 1915.68
3.1.2 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 626 | 65.96 | 87.89 | 41290.96 | 55019.14
3.1.3 | DER-ES EDIF | ​S050605 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 389 | 71.08 | 94.71 | 27650.12 | 36842.19
3.2.1 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 1980 | 30.79 | 41.03 | 60964.2 | 81239.4
3.2.2 | DER-ES EDIF | ​S120241 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 10.02 | 88.41 | 117.81 | 885.87 | 1180.46
3.2.3 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 498 | 30.79 | 41.03 | 15333.42 | 20432.94
3.2.4 | DER-ES EDIF | ​S100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 86 | 67.24 | 89.6 | 5782.64 | 7705.6
3.2.5 | DER-ES EDIF | ​S160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 725 | 31.29 | 41.69 | 22685.25 | 30225.25
3.3.1 | DER-ES EDIF | ​S130103 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | m2 | 186.68 | 27.85 | 37.11 | 5199.04 | 6927.69
3.3.2 | PRÓPRIA | ​REV-003 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 90x90cm MARCA DE REF.: BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, REJUNTE ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATINA ESP. 1,5mm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII. | m2 | 60.82 | 155.6 | 207.34 | 9463.59 | 12610.42
3.3.3 | SINAPI | ​98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | M | 53.93 | 58.28 | 77.66 | 3143.04 | 4188.2
3.3.4 | DER-ES EDIF | ​S130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 5.5 | 51.74 | 68.94 | 284.57 | 379.17
3.3.5 | DER-ES EDIF | ​S100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 14.43 | 67.24 | 89.6 | 970.27 | 1292.93
3.3.6 | SICRO NOVO | ​4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 115.92 | 2.14 | 2.85 | 248.07 | 330.37
3.3.7 | DER-ES EDIF | ​S200206 | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso | m2 | 115.92 | 111.54 | 148.63 | 12929.72 | 17229.19
3.3.8 | PRÓPRIA | ​PAV-005 | PISO DE BORRACHA 1X1M, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. COLORIDO. | M2 | 113.92 | 373.96 | 498.3 | 42601.52 | 56766.34
3.4.1 | DER-ES EDIF | ​S110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 60.82 | 99.96 | 133.2 | 6079.57 | 8101.22
3.4.2 | DER-ES EDIF | ​S090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | DER-ES EDIF | ​S170608 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1910.62 | 2545.9 | 3821.24 | 5091.8
3.5.2 | DER-ES EDIF | ​S170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 2 | 284.67 | 379.32 | 569.34 | 758.64
3.5.3 | DER-ES EDIF | ​S170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 1 | 1539.95 | 2051.98 | 1539.95 | 2051.98
3.5.4 | SINAPI | ​106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 76.99 | 102.59 | 153.98 | 205.18
3.5.5 | SINAPI | ​95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 66.59 | 88.73 | 133.18 | 177.46
3.5.6 | DER-ES EDIF | ​S170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 341.11 | 454.53 | 682.22 | 909.06
3.5.7 | DER-ES EDIF | ​S170601 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 2 | 135.75 | 180.89 | 271.5 | 361.78
3.5.8 | DER-ES EDIF | ​S170615 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 1 | 161.83 | 215.64 | 161.83 | 215.64
3.5.9 | DER-ES EDIF | ​S170603 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 2 | 178.2 | 237.45 | 356.4 | 474.9
3.5.10 | DER-ES EDIF | ​S170115 | Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 1 | 355.12 | 473.2 | 355.12 | 473.2
3.5.11 | PRÓPRIA | ​ACE-001 | Espelho de cristal prata, instalado. | m2 | 0.96 | 481.17 | 641.16 | 461.92 | 615.51
3.5.12 | PRÓPRIA | ​URB-020 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (1,5X4)CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7, 50X3, 75)CM, COM VERNIZ. TUDO INCLUÍDO. | UND | 2 | 939.94 | 1252.47 | 1879.88 | 2504.94
3.6.1.1 | DER-ES EDIF | ​S071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 1.89 | 1014.07 | 1351.25 | 1916.59 | 2553.86
3.6.1.2 | PRÓPRIA | ​ESQ-003 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO (VENEZIANA) C/ GUARNIÇÃO. TUDO INCLUÍDO. | M2 | 1.68 | 595.65 | 793.7 | 1000.69 | 1333.42
3.6.1.3 | PRÓPRIA | ​RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | m2 | 9.11 | 65.39 | 87.13 | 595.7 | 793.75
3.6.1.4 | PRÓPRIA | ​RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | m2 | 51.32 | 346.47 | 461.67 | 17780.84 | 23692.9
3.6.1.5 | PRÓPRIA | ​ESQ-004 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X205.5CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 3630.02 | 4837 | 3630.02 | 4837
3.6.1.6 | PRÓPRIA | ​ESQ-005 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 3434.25 | 4576.14 | 3434.25 | 4576.14
3.6.1.7 | PRÓPRIA | ​SER-002 | Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos, e Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço. | m2 | 0.04 | 73.89 | 98.46 | 2.96 | 3.94
3.6.1.8 | PRÓPRIA | ​SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | M2 | 25.66 | 114.08 | 152.01 | 2927.29 | 3900.58
3.6.1.9 | PRÓPRIA | ​RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 2.57 | 331.91 | 442.27 | 853.01 | 1136.63
3.6.1.10 | PRÓPRIA | ​RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 2.57 | 331.91 | 442.27 | 853.01 | 1136.63
3.6.2.1 | PRÓPRIA | ​ESQ-007 | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM E PINTURA. | M2 | 4.62 | 1618.74 | 2156.97 | 7478.58 | 9965.2
3.6.2.2 | PRÓPRIA | ​RES-021 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. | m2 | 38.18 | 346.47 | 461.67 | 13228.22 | 17626.56
3.6.2.3 | PRÓPRIA | ​SER-003 | Remoção de pintura com removedor de tinta tipo striptizi ou similar, emassamento de esquarias de madeira, em uma demão de massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético Suvinil - marca de referência, inclusive fundo branco nivelador, em esquadrias de madeira, a duas demãos. Tudo incluído. | M2 | 19.09 | 114.08 | 152.01 | 2177.79 | 2901.87
3.6.2.4 | PRÓPRIA | ​RES-022 | Retirada e reinstalação de vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (com aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 3.82 | 331.91 | 442.27 | 1267.9 | 1689.47
3.6.2.5 | PRÓPRIA | ​RES-022 | Retirada e instalação de novo vidro em esquadria de madeira, fixado com silicone acetico. (sem aproveitamento de vidro existente). Tudo incluído. | M2 | 5.73 | 331.91 | 442.27 | 1901.84 | 2534.21
3.7.1 | PRÓPRIA | ​ACE-002 | Bancada de granito tipo Branco Siena, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio. Saia h=10cm e rodabanca h=10cm. Tudo incluído. | m2 | 2.21 | 825.2 | 1099.58 | 1823.69 | 2430.07
3.7.2 | PRÓPRIA | ​ACE-003 | RODABANCA/SAIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E= 2CM, H= 10CM | M | 5.65 | 77.33 | 103.04 | 436.91 | 582.18
3.7.3 | PRÓPRIA | ​ACE-004 | GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. | M2 | 3.43 | 550.93 | 734.11 | 1889.69 | 2518
3.8.1 | DER-ES EDIF | ​S071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 6.6 | 732.22 | 975.68 | 4832.65 | 6439.49
3.8.2 | DER-ES EDIF | ​S071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 44.13 | 369.28 | 492.07 | 16296.33 | 21715.05
3.8.3 | DER-ES EDIF | ​S190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 50.73 | 53.06 | 70.7 | 2691.73 | 3586.61
3.8.4 | DER-ES EDIF | ​S010224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | m2 | 1.31 | 13.14 | 17.51 | 17.21 | 22.94
3.9.1.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 96.02 | 9.45 | 12.59 | 907.39 | 1208.89
3.9.1.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 224.05 | 10.73 | 14.3 | 2404.06 | 3203.92
3.9.1.3 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 224.05 | 65.96 | 87.89 | 14778.34 | 19691.75
3.9.1.4 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 320.07 | 30.79 | 41.03 | 9854.96 | 13132.47
3.9.1.5 | PRÓPRIA | ​RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 111.02 | 573.4 | 764.06 | 63658.87 | 84825.94
3.9.1.6 | PRÓPRIA | ​RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 12.8 | 117.68 | 156.81 | 1506.3 | 2007.17
3.9.1.7 | DER-ES EDIF | ​S190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 123.82 | 28.61 | 38.12 | 3542.49 | 4720.02
3.9.1.8 | DER-ES EDIF | ​S190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 27.18 | 25.15 | 33.51 | 683.58 | 910.8
3.9.1.9 | ORSE | ​S12393 | Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal | m2 | 14.4 | 354.24 | 472.02 | 5101.06 | 6797.09
3.9.1.10 | ORSE | ​S12391 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | m2 | 14.4 | 158.35 | 211 | 2280.24 | 3038.4
3.9.2.1 | DER-ES EDIF | ​S010331 | Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento | m2 | 13.09 | 11.92 | 15.88 | 156.03 | 207.87
3.9.2.2 | PRÓPRIA | ​RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 13.09 | 103.34 | 137.7 | 1352.72 | 1802.49
3.9.2.3 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.26 | 89.06 | 118.67 | 23.16 | 30.85
3.9.3.1 | PRÓPRIA | ​RES-009 | Restauro - Restauração de forro ou piso em assoalho de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 49.84 | 103.34 | 137.7 | 5150.47 | 6862.97
3.9.3.2 | ORSE | ​S03912 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 13.24 | 123.16 | 164.11 | 1630.64 | 2172.82
3.9.4.1 | PRÓPRIA | ​PIS-003 | PISO/REVESTIMENTO EM MADEIRA MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO. | m2 | 13.11 | 462.37 | 616.11 | 6061.67 | 8077.2
3.9.4.2 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 9.7 | 9.45 | 12.59 | 91.67 | 122.12
3.9.4.3 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 9.7 | 30.79 | 41.03 | 298.66 | 397.99
3.9.4.4 | DER-ES EDIF | ​S010220 | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento | m2 | 4.3 | 3.38 | 4.5 | 14.53 | 19.35
3.9.4.5 | SINAPI | ​102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 0.95 | 4396.81 | 5858.75 | 4176.97 | 5565.81
3.9.4.6 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.06 | 89.06 | 118.67 | 5.34 | 7.12
3.9.5.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 109.12 | 9.45 | 12.59 | 1031.18 | 1373.82
3.9.5.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 109.12 | 10.73 | 14.3 | 1170.86 | 1560.42
3.9.5.3 | DER-ES EDIF | ​S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 23.16 | 42.98 | 57.27 | 995.42 | 1326.37
3.9.5.4 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 109.12 | 65.96 | 87.89 | 7197.56 | 9590.56
3.9.5.5 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 109.12 | 30.79 | 41.03 | 3359.8 | 4477.19
3.9.5.6 | DER-ES EDIF | ​S190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 25.4 | 25.15 | 33.51 | 638.81 | 851.15
3.9.5.7 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 2.93 | 89.06 | 118.67 | 260.95 | 347.7
3.9.6.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 43.63 | 9.45 | 12.59 | 412.3 | 549.3
3.9.6.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 43.63 | 10.73 | 14.3 | 468.15 | 623.91
3.9.6.3 | DER-ES EDIF | ​S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 18.9 | 42.98 | 57.27 | 812.32 | 1082.4
3.9.6.4 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 43.63 | 65.96 | 87.89 | 2877.83 | 3834.64
3.9.6.5 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 43.63 | 30.79 | 41.03 | 1343.37 | 1790.14
3.9.6.6 | DER-ES EDIF | ​S190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 20.1 | 25.15 | 33.51 | 505.52 | 673.55
3.9.6.7 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1.09 | 89.06 | 118.67 | 97.08 | 129.35
3.9.6.8 | ORSE | ​S12393 | Restauro - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal | m2 | 39.36 | 354.24 | 472.02 | 13942.89 | 18578.71
3.9.6.9 | ORSE | ​S12391 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | m2 | 39.36 | 158.35 | 211 | 6232.66 | 8304.96
3.9.7.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 72.81 | 9.45 | 12.59 | 688.05 | 916.68
3.9.7.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 41.45 | 10.73 | 14.3 | 444.76 | 592.74
3.9.7.3 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 41.45 | 65.96 | 87.89 | 2734.04 | 3643.04
3.9.7.4 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 41.45 | 30.79 | 41.03 | 1276.25 | 1700.69
3.9.7.5 | ORSE | ​S03912 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 9.78 | 123.16 | 164.11 | 1204.5 | 1605
3.9.7.6 | DER-ES EDIF | ​S190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 31.36 | 28.61 | 38.12 | 897.21 | 1195.44
3.9.7.7 | PRÓPRIA | ​RES-015 | Piso em ladrilho hidráulico colorido/Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.96 | 573.4 | 764.06 | 550.46 | 733.5
3.9.8.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 23.59 | 9.45 | 12.59 | 222.93 | 297
3.9.8.2 | SINAPI | ​97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31.84 | 30.33 | 40.41 | 965.71 | 1286.65
3.9.8.3 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 55.43 | 10.73 | 14.3 | 594.76 | 792.65
3.9.8.4 | DER-ES EDIF | ​S010202 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento | m2 | 21.43 | 21.13 | 28.16 | 452.82 | 603.47
3.9.8.5 | SINAPI | ​97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.42 | 2.74 | 3.65 | 58.69 | 78.18
3.9.8.6 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 55.43 | 65.96 | 87.89 | 3656.16 | 4871.74
3.9.8.7 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 27.72 | 30.79 | 41.03 | 853.5 | 1137.35
3.9.8.8 | PRÓPRIA | ​RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 27.72 | 117.68 | 156.81 | 3262.09 | 4346.77
3.9.8.9 | PRÓPRIA | ​FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | m2 | 21.42 | 197.27 | 262.86 | 4225.52 | 5630.46
3.9.8.10 | DER-ES EDIF | ​S190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 21.42 | 28.61 | 38.12 | 612.83 | 816.53
3.9.8.11 | PRÓPRIA | ​RES-010 | Restauro - Execução e colocação de cimalha em madeira | m | 21.25 | 151.93 | 202.45 | 3228.51 | 4302.06
3.9.8.12 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 3.26 | 89.06 | 118.67 | 290.34 | 386.86
3.9.9.1 | DER-ES EDIF | ​S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 12.15 | 42.98 | 57.27 | 522.21 | 695.83
3.9.9.2 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 112.88 | 30.79 | 41.03 | 3475.58 | 4631.47
3.9.10.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 42.39 | 9.45 | 12.59 | 400.59 | 533.69
3.9.10.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 42.39 | 10.73 | 14.3 | 454.84 | 606.18
3.9.10.3 | DER-ES EDIF | ​S010202 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento | m2 | 15.36 | 21.13 | 28.16 | 324.56 | 432.54
3.9.10.4 | SINAPI | ​97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.84 | 30.33 | 40.41 | 25.48 | 33.94
3.9.10.5 | SINAPI | ​97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15.36 | 2.74 | 3.65 | 42.09 | 56.06
3.9.10.6 | PRÓPRIA | ​RES-014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.36 | 117.68 | 156.81 | 1807.56 | 2408.6
3.9.10.7 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 42.39 | 65.96 | 87.89 | 2796.04 | 3725.66
3.9.10.8 | SINAPI | ​87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 18.39 | 63.91 | 85.16 | 1175.3 | 1566.09
3.9.10.9 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 18.39 | 30.79 | 41.03 | 566.23 | 754.54
3.9.10.10 | PRÓPRIA | ​FOR-001 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM OU MADEIRA EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO. | m2 | 15.36 | 197.27 | 262.86 | 3030.07 | 4037.53
3.9.10.11 | DER-ES EDIF | ​S190116 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 15.36 | 28.61 | 38.12 | 439.45 | 585.52
3.9.10.12 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 2.07 | 89.06 | 118.67 | 184.35 | 245.65
3.9.11.1 | DER-ES EDIF | ​S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 120.69 | 42.98 | 57.27 | 5187.26 | 6911.92
3.9.11.2 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 36.72 | 9.45 | 12.59 | 347 | 462.3
3.9.11.3 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 36.72 | 10.73 | 14.3 | 394.01 | 525.1
3.9.11.4 | DER-ES EDIF | ​S120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 36.72 | 65.96 | 87.89 | 2422.05 | 3227.32
3.9.11.5 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 36.72 | 30.79 | 41.03 | 1130.61 | 1506.62
3.9.11.6 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.92 | 89.06 | 118.67 | 81.94 | 109.18
3.9.12.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 54.16 | 9.45 | 12.59 | 511.81 | 681.87
3.9.12.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 25.19 | 10.73 | 14.3 | 270.29 | 360.22
3.9.12.3 | DER-ES EDIF | ​S160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 54.16 | 30.79 | 41.03 | 1667.59 | 2222.18
3.9.12.4 | DER-ES EDIF | ​S200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 26.56 | 42.98 | 57.27 | 1141.55 | 1521.09
3.9.12.5 | DER-ES EDIF | ​S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0.63 | 89.06 | 118.67 | 56.11 | 74.76
3.9.13.1 | DER-ES EDIF | ​S010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | 4203 | 9.45 | 12.59 | 39718.35 | 52915.77
3.9.13.2 | DER-ES EDIF | ​S010208 | Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento | m2 | 207.15 | 10.73 | 14.3 | 2222.72 | 2962.25
3.9.13.3 | DER-ES EDIF | ​S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 207.15 | 27.22 | 36.27 | 5638.62 | 7513.33
3.9.13.4 | DER-ES EDIF | ​S190117 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1008.55 | 25.15 | 33.51 | 25365.03 | 33796.51
3.9.13.5 | PRÓPRIA | ​ESQ-002 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, PINTURA NA COR BRANCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.8 | 162.83 | 216.97 | 5666.48 | 7550.56
3.9.13.6 | PRÓPRIA | ​RES-019 | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos. | m2 | 151.28 | 41.56 | 55.38 | 6287.2 | 8377.89
3.9.13.7 | PRÓPRIA | ​REV-004 | Pintura com tinta mineral ecossílica Kroten ou similar, em paredes externas a 2 demãos. | m2 | 157.15 | 24.6 | 32.78 | 3865.89 | 5151.38
3.9.14.1 | PRÓPRIA | ​RES-007 | Restauro - Desmontagem/retirada de esquadria/estrutura de madeira | m2 | 20 | 65.39 | 87.13 | 1307.8 | 1742.6
3.9.14.2 | PRÓPRIA | ​RES-006 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos | m2 | 28 | 381.11 | 507.83 | 10671.08 | 14219.24
3.9.14.3 | ORSE | ​S11763 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras. Rev 01_10/2025 | m2 | 166.4 | 155.23 | 206.84 | 25830.27 | 34418.18
3.9.14.4 | PRÓPRIA | ​RES-005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 4 | 182.96 | 243.79 | 731.84 | 975.16
3.9.14.5 | PRÓPRIA | ​RES-016 | Restauro - Enxerto em esquadrias/balaustres de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola, e pintura. | m2 | 10.79 | 157.98 | 210.51 | 1704.6 | 2271.4
3.9.14.6 | PRÓPRIA | ​RES-017 | Restauro - Enrijecimento de suporte - Argamassa, gesso em ornatos e escuturas | m3 | 87.65 | 32.41 | 43.19 | 2840.74 | 3785.6
3.9.14.7 | PRÓPRIA | ​RES-013 | Restauração de cimalha de massa | m2 | 20.96 | 183.73 | 244.82 | 3850.98 | 5131.43
3.9.14.8 | ORSE | ​S13371 | Restauração de pináculos de massa | m2 | 25.44 | 396.47 | 528.3 | 10086.2 | 13439.95
3.9.14.9 | DER-ES EDIF | ​S100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 1 | 1856466.6667 | 2473741.83 | 1856466.67 | 2473741.83
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | ARQUITETURA E RESTAURO DA IGREJA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – IGREJA / INTERNO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 62020.64
4.1.1.1 | DER-ES EDIF | ​S151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 120 | 6.43 | 8.57 | 771.6 | 1028.4
4.1.1.2 | DER-ES EDIF | ​S151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 200 | 9.52 | 12.69 | 1904 | 2538
4.1.1.3 | DER-ES EDIF | ​S151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 900 | 7.86 | 10.47 | 7074 | 9423
4.1.1.4 | DER-ES EDIF | ​S151404 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 120 | 12.57 | 16.75 | 1508.4 | 2010
4.1.1.5 | DER-ES EDIF | ​S151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | m | 120 | 17.02 | 22.68 | 2042.4 | 2721.6
4.1.1.6 | DER-ES EDIF | ​S151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | m | 240 | 63.66 | 84.83 | 15278.4 | 20359.2
4.1.1.7 | DER-ES EDIF | ​S151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 130 | 32.98 | 43.95 | 4287.4 | 5713.5
4.1.1.8 | PRÓPRIA | ​ELE-010 | Eletrocalha LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM. | m | 40 | 50 | 66.63 | 2000 | 2665.2
4.1.1.9 | DER-ES EDIF | ​S151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 600 | 6.6 | 8.79 | 3960 | 5274
4.1.1.10 | DER-ES EDIF | ​S151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 80 | 8.03 | 10.7 | 642.4 | 856
4.1.1.11 | DER-ES EDIF | ​S150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 60 | 9.92 | 13.22 | 595.2 | 793.2
4.1.1.12 | PRÓPRIA | ​ELE-011 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" OCTOGONAL | und | 135 | 16.72 | 22.28 | 2257.2 | 3007.8
4.1.2.1.1 | SINAPI | ​101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 414.82 | 552.75 | 414.82 | 552.75
4.1.2.1.2 | SINAPI | ​106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 111.75 | 148.91 | 111.75 | 148.91
4.1.2.1.3 | SINAPI | ​93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 51.91 | 69.17 | 51.91 | 69.17
4.1.2.1.4 | SINAPI | ​93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 56.92 | 75.85 | 170.76 | 227.55
4.1.2.1.5 | SINAPI | ​106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.58 | 92.72 | 208.74 | 278.16
4.1.2.2.1 | SINAPI | ​91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 | 31.97 | 42.6 | 895.16 | 1192.8
4.1.2.2.2 | SINAPI | ​91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33 | 9.12 | 12.15 | 300.96 | 400.95
4.1.2.2.3 | SINAPI | ​91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104 | 12.83 | 17.1 | 1334.32 | 1778.4
4.1.2.2.4 | PRÓPRIA | ​ELE-018 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 26 | 23.66 | 31.53 | 615.16 | 819.78
4.1.2.3.1 | DER-ES EDIF | ​S150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 121.78 | 162.27 | 121.78 | 162.27
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – IGREJA / INTERNO |  |  |  |  | 46546.36 | 62020.64
CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 68718.54
5.1 | SINAPI | ​103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 13493.64 | 17980.28 | 26987.28 | 35960.56
5.2 | SINAPI | ​103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 16427.68 | 21889.88 | 16427.68 | 21889.88
5.3 | SINAPI | ​103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 5051.44 | 6731.04 | 5051.44 | 6731.04
5.4 | PRÓPRIA | ​CLI-003 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1, 50M.FORNECIMENTO E COLOCACÃO. | UN | 2 | 750.01 | 999.39 | 1500.02 | 1998.78
5.5 | DER-ES EDIF | ​S161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante | m | 22.57 | 71.1 | 94.74 | 1604.73 | 2138.28
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 51571.15 | 68718.54
CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
6.1 | PRÓPRIA | ​CAB-001 | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | UN | 6 | 893.43 | 1190.5 | 5360.58 | 7143
6.2 | PRÓPRIA | ​CAB-002 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo caixa com espelho | UND | 7 | 123.39 | 164.42 | 863.73 | 1150.94
6.3 | DER-ES EDIF | ​I051033 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 6 | 40.51 | 53.98 | 243.06 | 323.88
6.4 | PRÓPRIA | ​CAB-003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 320 | 13.38 | 17.83 | 4281.6 | 5705.6
6.5 | DER-ES EDIF | ​S150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 150 | 26.09 | 34.76 | 3913.5 | 5214
6.6 | PRÓPRIA | ​CAB-004 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 22.81 | 30.39 | 456.2 | 607.8
6.7 | SINAPI | ​95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SPDA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
7.1 | PRÓPRIA | ​SPDA-001 | Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm | cj | 3 | 412.99 | 550.31 | 1238.97 | 1650.93
7.2 | PRÓPRIA | ​SPDA-002 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 1 | 345.88 | 460.89 | 345.88 | 460.89
7.3 | DER-ES EDIF | ​S160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 5856.1 | 7803.25 | 5856.1 | 7803.25
7.4 | DER-ES EDIF | ​S160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | DER-ES EDIF | ​S160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SPDA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
PPCI | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
8.1 | DER-ES EDIF | ​S160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 7 | 179.38 | 239.02 | 1255.66 | 1673.14
8.2 | SINAPI | ​101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 1 | 751.78 | 1001.75 | 751.78 | 1001.75
8.3 | PRÓPRIA | ​PPCI-001 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES | UN | 39 | 267.31 | 356.19 | 10425.09 | 13891.41
8.4 | DER-ES EDIF | ​S160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | PPCI |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SERVIÇOS FINAIS – IGREJA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 6321.86
11.2 | DER-ES EDIF | ​S200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 480.02 | 9.88 | 13.17 | 4742.6 | 6321.86
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS FINAIS – IGREJA |  |  |  |  | 4742.6 | 6321.86
SERVIÇOS COMPLEMENTARES – IGREJA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
12.2 | IOPES | ​090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.3 | IOPES | ​090211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.4 | SIURB | ​6001015 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.5 | IOPES | ​010230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | IOPES | ​010218 | Remoção de pintura a óleo ou esmalte sobre paredes, com aplicação de removedor | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | IOPES | ​010240 | Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | IOPES | ​010329 | Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.9 | IOPES | ​040802 | Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.11 | IOPES | ​010240 | Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.12 | IOPES | ​151603 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.13 | IOPES | ​040803 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.14 | IOPES | ​040806 | Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.15 | IOPES | ​040807 | Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.16 | IOPES | ​040808 | Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diâmetro original | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.17 | IOPES | ​040809 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.18 | IOPES | ​040813 | Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos , SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.19 | IOPES | ​040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.20 | IOPES | ​040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.21 | IOPES | ​040224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES – IGREJA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SISTEMA DE PROTEÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
13.1 | Próprio | ​2CF3.000305-1 | Perfil em alumínio esp. 2 mm para fixação de módulo solar fotovoltaico, inclusive fixação em telha. | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Próprio | ​2CF3.000306-1 | Presilha em alumínio para fixação lateral 40mm do módulo solar (completo) | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.3 | Próprio | ​2CF3.000307-1 | Junção para perfil em alumínio para painéis solares, inclusive parafusos sextavados M8, porcas sextavadas M8 e arruelas lisas e de pressão M8 em aço inox AISI 304 | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | Próprio | ​2CF3.000287-1 | Poliuretano flexível bisnaga 360g TEL-5905, marca de referência Termotécnica ou equivalente | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | Próprio | ​2CF3.000299-1 | Chave seccionadora DC rotativa 20A, 4 polos, 1200VDC, para trilho DIN 35 | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | Próprio | ​2CF3.000300-1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | Próprio | ​2CF3.000208-1 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A - 25KA 220CA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.8 | Próprio | ​2CF3.000302-1 | Fornecimento de fusível 20A gPV DC 1000VDC, 10kA, 10 x 38 mm | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.9 | Próprio | ​2CF3.000303-1 | Porta Fusível fotovoltaico para trilho DIN 35, 32A, 1000VDC, cartucho 10 x 38 mm | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.10 | Próprio | ​2CF3.000304-1 | Quadro elétrico modular para stringbox em Policarbonato, s/ barramento, 20 disjuntores DIN, sobrepor, IP 40, norma ABNT NBR IEC 60439, tampa transparente ou fumê, inclusive 2 prensas cabos 1” | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.11 | Próprio | ​2CF3.000497-1 | Quadro de fabricação especial 80x60x25cm em chapa de aço de 1,5mm (16 MSG), IP-65, corrente máxima 275 A, capacidade p/ 34 dispositivos modulares padrão DIN, barram. trifásico, barras de N+T, com porta, placa de acrílico, e trinco | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SISTEMA DE ALARME | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
14.1 | Próprio | ​CVL043 | Sensor infravermelho (receptor + transmissor) ativo para uso externo, com proteção contra violação, alcance mínimo de 40 metros , montado em caixa de embutir na alvenaria 2"x4" | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | IOPES | ​160676 | Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | Próprio | ​CVL044 | Central de alarme monitorada com 8 zonas, com placa de expansão + 8 zonas, teclado e fonte 220Vca / 12Vcc. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | Próprio | ​CVL045 | Cabo de energia , classe de tensão 0,6/1kV, temperatura máxima em serviço contínuo 90 graus Celsius, formado por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole,encordoamento classe 5, isolação em HEPR, conforme NBR 13248 , 1 x 2C#1,0 mm²-Ref.: PRYSMIAN ou equivalente - azul. Ref.: Prysmian ou Similar | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  | #REF! | #REF!
CABEAMENTO ESTRUTURADO – VOZ E DADOS | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
15.1 | SINAPI | ​98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | IOPES | ​151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.3 | IOPES | ​151137 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.4 | SINAPI | ​98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.5 | IOPES | ​160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.6 | Próprio | ​CVL051 | Tampa cega 1u para Rack 19" | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.7 | Próprio | ​CVL052 | Régua com 4 tomadas elétricas para montagem em Rack 19". | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.8 | Próprio | ​CVL053 | Guia frontal 1u para Patch Cord´s montagem em Rack 19" | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.9 | Próprio | ​160840 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.10 | IOPES | ​160845 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.11 | Próprio | ​CVL055 | Switch ethernet, gerenciável, instalação em rack 19",com 12 portas elétricas 100/1000mbps, POE | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.12 | Próprio | ​CVL056 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X UN 40 X 15 CM | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.13 | Próprio | ​CVL057 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X UN 20 X 10 CM | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO – VOZ E DADOS |  |  |  |  | #REF! | #REF!
CIRCUITO FECHADO DE TV | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
16.1 | Próprio | ​CVL058 | Câmera fixa para uso externo, Dia/Noite, IP, tipo BOX, alimentação POE, CCD 1/3", rede 100 BASE-T, montada em caixa antivandalismo e acessórios de montagem. Ref.: Samsung SNB 2000 ou similar | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | IOPES | ​151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.3 | SINAPI | ​98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.4 | SINAPI | ​98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.5 | SINAPI | ​96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.6 | SINAPI | ​96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.7 | Próprio | ​CVL060 | Conector para fixação de cabos de aterramento, fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, dotado de parafuso de fixação em bronze silicioso - DURIUM - (ASTMB99), com comprimento suficiente para chapa ou barramento de até 7mm de espessura. Fabricante: BURNDY ou equivalente | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.8 | Próprio | ​CVL061 | Caixa de medição em PVC 100x150x80mm | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.9 | SINAPI | ​101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.10 | SINAPI | ​96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.11 | Próprio | ​CVL063 | Haste de aterramento tipo cantoneira zincada (aterramento), 25x5x240 cm. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.12 | Próprio | ​CVL064 | Caixa tipo solo de POLIURETANO de diâmetro de 300mm com tampa de ferro fundido. Ref.: TEL-505/TEL-506 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.13 | Próprio | ​CVL065 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.14 | Próprio | ​CVL066 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 72272 - 07/2018) | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.15 | Próprio | ​CVL067 | Presilha para cabo captor 35mm2 - TEL-744 Fabricante: TERMOTÉCNICA ou equivalente | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | CIRCUITO FECHADO DE TV |  |  |  |  | #REF! | #REF!
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
17.1 | IOPES | ​161001 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/4" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2 | IOPES | ​161002 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.3 | IOPES | ​161003 | Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/2" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.4 | IOPES | ​161015 | Fornecimento e carga de gás refrigerante R410A | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.5 | Próprio | ​2CF3.000317-1 | Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas demãos e fundo anticorrosivo a uma demão | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
18.1 | Próprio | ​CVL035 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.2 | Próprio | ​CVL036 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.3 | SINAPI | ​101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.4 | SINAPI | ​92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.5 | Próprio | ​CVL037 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4" | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.6 | SINAPI | ​92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.7 | Próprio | ​CVL038 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – QDC-01 | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
19.1 | SINAPI | ​101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.2 | SINAPI | ​101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.3 | IOPES | ​151357 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.4 | IOPES | ​151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.5 | Próprio | ​2CF3.000232-1 | Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 70,0 mm², com características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C, ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – QDC-01 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DO ESCOPO |  |  | RESTAURAÇÃO DA IGREJA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | [7 empty] | SUBTOTAL DO ESCOPO | #REF!
SERVIÇOS PRELIMINARES – DEMOLIÇÕES DA PRAÇA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 82381.03
2.2.1 | SINAPI | ​97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 869.67 | 21 | 27.98 | 18263.07 | 24333.37
2.2.2 | DER-ES EDIF | ​10212 | Retirada manual cuidadosa de pavimento em paralelepípedos, inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | m2 | 1181.5 | 21.51 | 28.66 | 25414.07 | 33861.79
2.2.3 | SINAPI | ​97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 48.5 | 58.36 | 77.76 | 2830.46 | 3771.36
2.2.4 | DER-ES EDIF | ​S010216 | Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento | m | 314.25 | 11.14 | 14.84 | 3500.75 | 4663.47
2.2.5 | DER-ES EDIF | ​S010403 | Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 6 | 59.04 | 78.67 | 354.24 | 472.02
2.2.6 | DER-ES EDIF | ​S010210 | Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento | m3 | 36 | 225.81 | 300.89 | 8129.16 | 10832.04
2.2.7 | DER-ES EDIF | ​S010219 | Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento | m3 | 12.8 | 260.73 | 347.42 | 3337.34 | 4446.98
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – DEMOLIÇÕES DA PRAÇA |  |  |  |  | 61829.09 | 82381.03
SERVIÇOS PRELIMINARES – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 6343.59
2.3.1 | DER-ES EDIF | ​S030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 198 | 17.48 | 23.29 | 3461.04 | 4611.42
2.3.2 | SINAPI | ​100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | T | 136 | 5.08 | 6.77 | 690.88 | 920.72
2.3.3 | SINAPI | ​95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 320.73 | 1.9 | 2.53 | 609.39 | 811.45
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4761.31 | 6343.59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PRAÇA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
4.2.1.1 | SINAPI | ​100621 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 10 | 3098.56 | 4128.83 | 30985.6 | 41288.3
4.2.1.2 | SINAPI | ​101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 10 | 890.12 | 1186.08 | 8901.2 | 11860.8
4.2.1.3 | PRÓPRIA | ​ELE-014 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w. | un | 20 | 93.88 | 125.1 | 1877.6 | 2502
4.2.2.1 | SINAPI | ​101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 | UN | 1 | 1440.03 | 1918.84 | 1440.03 | 1918.84
4.2.2.2 | SINAPI | ​96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.3.1 | SINAPI | ​101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 414.82 | 552.75 | 414.82 | 552.75
4.2.3.2 | PRÓPRIA | ​ELE-015 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 58.26 | 77.63 | 58.26 | 77.63
4.2.3.3 | DER-ES EDIF | ​S151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 1 | 114.32 | 152.33 | 114.32 | 152.33
4.2.3.4 | SINAPI | ​93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 51.91 | 69.17 | 363.37 | 484.19
4.2.3.5 | SINAPI | ​101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 150.26 | 200.22 | 450.78 | 600.66
4.2.4.1 | SINAPI | ​91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 880 | 31.97 | 42.6 | 28133.6 | 37488
4.2.4.2 | SINAPI | ​91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2378 | 6.24 | 8.31 | 14838.72 | 19761.18
4.2.4.3 | SINAPI | ​91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 360 | 9.12 | 12.15 | 3283.2 | 4374
4.2.5.1 | DER-ES EDIF | ​S151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 647 | 20.54 | 27.37 | 13289.38 | 17708.39
4.2.6.1 | PRÓPRIA | ​ELE-012 | Caixa de passagem com tampão ferro fundido, 300×300×300mm | und | 8 | 188.11 | 250.66 | 1504.88 | 2005.28
4.2.7.1 | SINAPI | ​102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.7.2 | DER-ES EDIF | ​S030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.7.3 | PRÓPRIA | ​SER-004 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO. | M3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PRAÇA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
URBANISMO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 967056.12
9.1.1 | SICRO NOVO | ​4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 2362.77 | 2.14 | 2.85 | 5056.33 | 6733.89
9.1.2 | SICRO NOVO | ​4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 114.67 | 266.61 | 355.26 | 30572.17 | 40737.66
9.1.3 | DER-ES EDIF | ​S200202 | Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 831.4 | 72.19 | 96.19 | 60018.77 | 79972.37
9.1.4 | DER-ES EDIF | ​S190205 | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | m2 | 266.05 | 12.46 | 16.6 | 3314.98 | 4416.43
9.1.5 | SINAPI | ​94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2362.77 | 82.29 | 109.65 | 194432.34 | 259077.73
9.1.6 | IOPES | ​S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, colorido com pó xadrez, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 624.32 | 160.14 | 213.39 | 99978.6 | 133223.64
9.1.7 | DER-ES EDIF | ​S130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 1286.86 | 146.87 | 195.7 | 189001.13 | 251838.5
9.1.8 | SINAPI | ​104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 639.83 | 181.84 | 242.3 | 116346.69 | 155030.81
9.1.9 | SINAPI | ​105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 9 | 136.74 | 182.21 | 1230.66 | 1639.89
9.1.10 | DER-ES EDIF | ​S200237 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso | m2 | 229 | 91.96 | 122.54 | 21058.84 | 28061.66
9.1.11 | SINAPI | ​100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | T | 245.62 | 5.08 | 6.77 | 1247.75 | 1662.85
9.1.12 | SINAPI | ​95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1842.17 | 1.9 | 2.53 | 3500.12 | 4660.69
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | URBANISMO |  |  |  |  | 725758.38 | 967056.12
PAISAGISMO | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 57663.84
10.1 | DER-ES EDIF | ​S200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 753.71 | 34.34 | 45.76 | 25882.4 | 34489.77
10.2 | SINAPI | ​98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 29 | 371.01 | 494.37 | 10759.29 | 14336.73
10.3 | SINAPI | ​98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 86 | 57.84 | 77.07 | 4974.24 | 6628.02
10.4 | SINAPI | ​98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 8 | 179.69 | 239.44 | 1437.52 | 1915.52
10.5 | PRÓPRIA | ​PAI-003 | PLANTIO DE ONZE HORAS | UND | 65 | 3.39 | 4.52 | 220.35 | 293.8
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 43273.8 | 57663.84
SERVIÇOS FINAIS – PRAÇA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | 5621.38
11.1 | DER-ES EDIF | ​S200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 3071.79 | 1.37 | 1.83 | 4208.35 | 5621.38
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS FINAIS – PRAÇA |  |  |  |  | 4208.35 | 5621.38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PRAÇA | [7 empty] | SUBTOTAL DA ETAPA | #REF!
12.10 | IOPES | ​010201 | Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.22 | SINAPI | ​90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.23 | SINAPI | ​97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.24 | SINAPI | ​99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.25 | PROPRIA | ​115 | Elemento escultórico em porticos metalicos de aço corten perfuradas – fornecimento e instalação | un | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DA ETAPA |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PRAÇA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SUBTOTAL DO ESCOPO |  |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
RESUMO DE FECHAMENTO | [7 empty] | SEM BDI | COM BDI
SERVIÇOS GERAIS / COMUNS | [7 empty] | #REF! | #REF!
RESTAURAÇÃO DA IGREJA | [7 empty] | #REF! | #REF!
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | [7 empty] | #REF! | #REF!
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0 | #REF!
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | #REF!

## RESUMO POR ESCOPO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO POR ESCOPO
ESCOPO | VALOR SEM BDI (R$) | VALOR COM BDI (R$) | % DO TOTAL | OBSERVAÇÃO
SERVIÇOS GERAIS / COMUNS | #REF! | #REF! | #REF!
RESTAURAÇÃO DA IGREJA | #REF! | #REF! | #REF!
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | #REF! | #REF! | #REF!
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO | 0 | #REF! |  | Diferença decorrente dos critérios de arredondamento da planilha-base.
VALOR TOTAL | 0 | 7237488.35 | 100%