## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | UBS 04 - NOVA ALMEIDA - SERRA - ES | SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 06/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE SEINFRA IOPES - 04/2026 - Espírito Santo |  | 31,1% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  | 1 | 1047 | 236176.91 | 236176.91 | 2.737%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 | 1047 | 159499.11 | 159499.11 | 1.848%
1.1.1 | 020343 | IOPES | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 12 | 1126.67 | 1477.06 | 17724.72 | 0.2054%
1.1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 506.16 | 663.57 | 5308.56 | 0.06152%
1.1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 225 | 101.81 | 133.47 | 30030.75 | 0.348%
1.1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 2318.62 | 0.8 | 1.04 | 2411.36 | 0.02794%
1.1.5 | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 737.5 | 966.86 | 11602.32 | 0.1345%
1.1.6 | 020803 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 20 | 403.81 | 529.39 | 10587.8 | 0.1227%
1.1.7 | 020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 12 | 1170 | 1533.87 | 18406.44 | 0.2133%
1.1.8 | 020704 | IOPES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 36 | 468.36 | 614.01 | 22104.36 | 0.2562%
1.1.9 | 020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 442.66 | 580.32 | 14508 | 0.1681%
1.1.10 | 020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 504.29 | 661.12 | 16528 | 0.1915%
1.1.11 | 020812 | IOPES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | 40.91 | 53.63 | 1340.75 | 0.01554%
1.1.12 | 030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 25 | 89.06 | 116.75 | 2918.75 | 0.03382%
1.1.13 | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 3 | 1532.5 | 2009.1 | 6027.3 | 0.06985%
1.2 |  |  | ANDAIMES E PROTEÇÕES |  | 1 | 1047 | 76677.8 | 76677.8 | 0.8886%
1.2.1 | 020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 885 | 27.57 | 36.14 | 31983.9 | 0.3706%
1.2.2 | 020348 | IOPES | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 885 | 34.59 | 45.34 | 40125.9 | 0.465%
1.2.3 | 020346 | IOPES | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 160 | 21.78 | 28.55 | 4568 | 0.05294%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 | 1047 | 66509.47 | 66509.47 | 0.7707%
2.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 115.93 | 63.96 | 83.85 | 9720.73 | 0.1126%
2.2 | 030201 | IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 231.86 | 68.88 | 90.3 | 20936.95 | 0.2426%
2.3 | 030103 | IOPES | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 463.72 | 17.17 | 22.5 | 10433.7 | 0.1209%
2.4 | 030119 | IOPES | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 579.66 | 33.45 | 43.85 | 25418.09 | 0.2946%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 | 1047 | 342077.58 | 342077.58 | 3.964%
3.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 120 | 103.44 | 135.6 | 16272 | 0.1886%
3.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 685.85 | 88.08 | 115.47 | 79195.09 | 0.9177%
3.3 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 14.39 | 721.94 | 946.46 | 13619.55 | 0.1578%
3.4 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2449.8 | 10.55 | 13.83 | 33880.73 | 0.3926%
3.5 | 040245 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2810.9 | 11.35 | 14.87 | 41798.08 | 0.4844%
3.6 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 844.8 | 11.28 | 14.78 | 12486.14 | 0.1447%
3.7 | 040253 | IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 112.78 | 756.16 | 991.32 | 111801.06 | 1.296%
3.8 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 1582.55 | 14.65 | 19.2 | 30384.96 | 0.3521%
3.9 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 719.34 | 2.8 | 3.67 | 2639.97 | 0.03059%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 | 1047 | 1183897.56 | 1183897.56 | 13.72%
4.1 | 040328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 12640.4 | 10.55 | 13.83 | 174816.73 | 2.026%
4.2 | 040332 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 11972.75 | 11.35 | 14.87 | 178034.79 | 2.063%
4.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 719.34 | 14.65 | 19.2 | 13811.32 | 0.1601%
4.4 | 040331 | IOPES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 394.86 | 681.02 | 892.81 | 352534.95 | 4.085%
4.5 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3085.3 | 11.28 | 14.78 | 45600.73 | 0.5284%
4.6 | 040337 | IOPES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 2973.81 | 107.5 | 140.93 | 419099.04 | 4.857%
5 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 1 | 1047 | 550836.42 | 550836.42 | 6.383%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA |  | 1 | 1047 | 412682.72 | 412682.72 | 4.782%
5.1.1 | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 2164.7 | 137.38 | 180.1 | 389862.47 | 4.518%
5.1.2 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | m | 201.4 | 42.23 | 55.36 | 11149.5 | 0.1292%
5.1.3 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 665 | 13.39 | 17.55 | 11670.75 | 0.1352%
5.2 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS |  | 1 | 1047 | 58416.37 | 58416.37 | 0.677%
5.2.1 | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 290.73 | 137.38 | 180.1 | 52360.47 | 0.6068%
5.2.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 290.73 | 15.89 | 20.83 | 6055.9 | 0.07018%
5.3 |  |  | GRADIL E CERCADOS |  | 1 | 1047 | 75156.44 | 75156.44 | 0.8709%
5.3.1 | 200141 | IOPES | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | m | 80 | 415.32 | 544.48 | 43558.4 | 0.5048%
5.3.2 | 200715 | IOPES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 48 | 198.76 | 260.57 | 12507.36 | 0.1449%
5.3.3 | 110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 108 | 74.42 | 97.56 | 10536.48 | 0.1221%
5.3.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 108 | 15.89 | 20.83 | 2249.64 | 0.02607%
5.3.5 | 200133 | IOPES | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 2 | 2404.49 | 3152.28 | 6304.56 | 0.07306%
5.4 |  |  | DRYWALL |  | 1 | 1047 | 4580.89 | 4580.89 | 0.05309%
5.4.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 37.24 | 93.83 | 123.01 | 4580.89 | 0.05309%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 | 1047 | 1745394.1 | 1745394.1 | 20.23%
6.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 | 1047 | 711639.32 | 711639.32 | 8.247%
6.1.1 | 110101 | IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4910.86 | 15.36 | 20.13 | 98855.61 | 1.146%
6.1.2 | 110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 4910.86 | 74.42 | 97.56 | 479103.5 | 5.552%
6.1.3 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 858.49 | 93.33 | 122.35 | 105036.25 | 1.217%
6.1.4 | 180520304 | Próprio | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m² | 137.99 | 158.34 | 207.58 | 28643.96 | 0.3319%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1 | 1047 | 243273.35 | 243273.35 | 2.819%
6.2.1 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 201.58 | 43.51 | 57.04 | 11498.12 | 0.1332%
6.2.2 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 201.58 | 90.84 | 119.09 | 24006.16 | 0.2782%
6.2.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 1041.01 | 107.31 | 140.68 | 146449.28 | 1.697%
6.2.4 | 130320 | IOPES | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 330.2 | 37.33 | 48.93 | 16156.68 | 0.1872%
6.2.5 | 130322 | IOPES | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 1056.2 | 32.62 | 42.76 | 45163.11 | 0.5234%
6.3 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 | 1047 | 150140.64 | 150140.64 | 1.74%
6.3.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1438.68 | 79.61 | 104.36 | 150140.64 | 1.74%
6.4 |  |  | REVESTIMENTO FACHADA |  | 1 | 1047 | 640340.79 | 640340.79 | 7.421%
6.4.1 | 88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 987.6 | 339.83 | 445.51 | 439985.67 | 5.099%
6.4.2 | 180520327 | Próprio | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 252 | 606.46 | 795.06 | 200355.12 | 2.322%
7 |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS |  | 1 | 1047 | 451600.79 | 451600.79 | 5.233%
7.1 |  |  | PINTURA DE PAREDES |  | 1 | 1047 | 181083.36 | 181083.36 | 2.098%
7.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3062.98 | 24.53 | 32.15 | 98474.8 | 1.141%
7.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3062.98 | 15.23 | 19.96 | 61137.08 | 0.7085%
7.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3062.98 | 5.35 | 7.01 | 21471.48 | 0.2488%
7.2 |  |  | PINTURA DE TETOS |  | 1 | 1047 | 194308.11 | 194308.11 | 2.252%
7.2.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2158.02 | 43.6 | 57.15 | 123330.84 | 1.429%
7.2.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2158.02 | 18.43 | 24.16 | 52137.76 | 0.6042%
7.2.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2158.02 | 6.66 | 8.73 | 18839.51 | 0.2183%
7.3 |  |  | PINTURA DE PISOS |  | 1 | 1047 | 46383.88 | 46383.88 | 0.5375%
7.3.1 | 200704 | IOPES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m² | 823.87 | 42.95 | 56.3 | 46383.88 | 0.5375%
7.4 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS |  | 1 | 1047 | 29825.44 | 29825.44 | 0.3456%
7.4.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 349.65 | 35.71 | 46.81 | 16367.11 | 0.1897%
7.4.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 349.65 | 22.17 | 29.06 | 10160.82 | 0.1177%
7.4.3 | 190417 | IOPES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 48.6 | 51.76 | 67.85 | 3297.51 | 0.03821%
8 |  |  | MARMORARIA E GRANITOS |  | 1 | 1047 | 89470.47 | 89470.47 | 1.037%
8.1 | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 66.6 | 49.49 | 64.88 | 4321 | 0.05007%
8.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 53.55 | 581.06 | 761.76 | 40792.24 | 0.4727%
8.3 | 170220 | IOPES | Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio | m² | 44.3 | 609.17 | 798.62 | 35378.86 | 0.41%
8.4 | 00045334 | SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 52 | 10.92 | 14.31 | 744.12 | 0.008623%
8.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 67.4 | 93.19 | 122.17 | 8234.25 | 0.09542%
9 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 1 | 1047 | 395243.41 | 395243.41 | 4.58%
9.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 1 | 1047 | 201439.53 | 201439.53 | 2.334%
9.1.1 |  |  | PORTAS COMPLETAS |  | 1 | 1047 | 145923.38 | 145923.38 | 1.691%
9.1.1.1 | 180520271 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | UN | 7 | 1792.3 | 2349.7 | 16447.9 | 0.1906%
9.1.1.2 | 180520272 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 180X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | UN | 1 | 1859.06 | 2437.22 | 2437.22 | 0.02824%
9.1.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 48 | 1346 | 1764.6 | 84700.8 | 0.9815%
9.1.1.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 | 1257.27 | 1648.28 | 13186.24 | 0.1528%
9.1.1.5 | 180520354 | Próprio | Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) | un | 5 | 1791.17 | 2348.22 | 11741.1 | 0.1361%
9.1.1.6 | 180520306 | Próprio | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 2 | 6640.02 | 8705.06 | 17410.12 | 0.2018%
9.1.2 |  |  | MARCOS E ALIZARES |  | 1 | 1047 | 55516.15 | 55516.15 | 0.6433%
9.1.2.1 | 060110 | IOPES | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 309.8 | 78.08 | 102.36 | 31711.12 | 0.3675%
9.1.2.2 | 060107 | IOPES | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm | m | 619.6 | 29.31 | 38.42 | 23805.03 | 0.2759%
9.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 1 | 1047 | 143301.26 | 143301.26 | 1.661%
9.2.1 |  |  | JANELAS |  | 1 | 1047 | 62767.95 | 62767.95 | 0.7274%
9.2.1.1 | 071703 | IOPES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.52 | 581.38 | 762.18 | 1920.69 | 0.02226%
9.2.1.2 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 63.14 | 696.22 | 912.74 | 57630.4 | 0.6678%
9.2.1.3 | 180520350 | Próprio | Brise de alumínio com perfis de 10x15x250cm, acabamento em pintura branca, inclusive instalação. | m² | 5.68 | 432 | 566.35 | 3216.86 | 0.03728%
9.2.2 |  |  | PORTAS |  | 1 | 1047 | 80533.31 | 80533.31 | 0.9333%
9.2.2.1 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 21.68 | 999.64 | 1310.52 | 28412.07 | 0.3293%
9.2.2.2 | 180520326 | Próprio | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) | UN | 3 | 1231.54 | 1614.54 | 4843.62 | 0.05613%
9.2.2.3 | 180520325 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO | m² | 26 | 1387.01 | 1818.37 | 47277.62 | 0.5479%
9.3 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  | 1 | 1047 | 50502.62 | 50502.62 | 0.5852%
9.3.1 | 080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 16.6 | 759.53 | 995.74 | 16529.28 | 0.1915%
9.3.2 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 61.04 | 300.83 | 394.38 | 24072.95 | 0.279%
9.3.3 | 080103 | IOPES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 24.44 | 309 | 405.09 | 9900.39 | 0.1147%
10 |  |  | COBERTURA E TELHAMENTO |  | 1 | 1047 | 267064.72 | 267064.72 | 3.095%
10.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 | 1047 | 126858.65 | 126858.65 | 1.47%
10.1.1 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 14 | 2365.98 | 3101.79 | 43425.06 | 0.5032%
10.1.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 1198.07 | 53.12 | 69.64 | 83433.59 | 0.9669%
10.2 |  |  | TELHAMENTO |  | 1 | 1047 | 119998.69 | 119998.69 | 1.391%
10.2.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1198.07 | 76.4 | 100.16 | 119998.69 | 1.391%
10.3 |  |  | CALHAS E RUFO |  | 1 | 1047 | 20207.38 | 20207.38 | 0.2342%
10.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 88.13 | 152.59 | 200.04 | 17629.52 | 0.2043%
10.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.11 | 49.03 | 64.27 | 2577.86 | 0.02987%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 | 1047 | 474353.77 | 474353.77 | 5.497%
11.1 | 160715 | IOPES | Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm, imprimação e juntas de dilat | m² | 811.36 | 424.85 | 556.97 | 451903.17 | 5.237%
11.2 | 100203 | IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 359.67 | 47.62 | 62.42 | 22450.6 | 0.2602%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 | 1047 | 80252.86 | 80252.86 | 0.93%
12.1 |  |  | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | 1 | 1047 | 37551.04 | 37551.04 | 0.4352%
12.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 520 | 31.83 | 41.72 | 21694.4 | 0.2514%
12.1.2 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 160 | 35.26 | 46.22 | 7395.2 | 0.0857%
12.1.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | 40.16 | 52.64 | 5000.8 | 0.05795%
12.1.4 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32 | 38.91 | 51.01 | 1632.32 | 0.01892%
12.1.5 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16 | 87.17 | 114.27 | 1828.32 | 0.02119%
12.2 |  |  | CONEXÕES E REGISTROS |  | 1 | 1047 | 29357.48 | 29357.48 | 0.3402%
12.2.1 |  |  | ADAPTADORES E BUCHAS |  | 1 | 1047 | 1338.82 | 1338.82 | 0.01551%
12.2.1.1 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 8.04 | 10.54 | 274.04 | 0.003176%
12.2.1.2 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22 | 10.74 | 14.08 | 309.76 | 0.00359%
12.2.1.3 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 17.89 | 23.45 | 93.8 | 0.001087%
12.2.1.4 | 89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 52.43 | 68.73 | 412.38 | 0.004779%
12.2.1.5 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.27 | 25.26 | 50.52 | 0.0005854%
12.2.1.6 | 103968 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 21.56 | 28.26 | 113.04 | 0.00131%
12.2.1.7 | 104034 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 2 | 32.53 | 42.64 | 85.28 | 0.0009883%
12.2.2 |  |  | JOELHOS E CURVAS |  | 1 | 1047 | 10340.02 | 10340.02 | 0.1198%
12.2.2.1 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 36.54 | 47.9 | 95.8 | 0.00111%
12.2.2.2 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 11.49 | 15.06 | 271.08 | 0.003141%
12.2.2.3 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 120 | 23.23 | 30.45 | 3654 | 0.04234%
12.2.2.4 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 25.6 | 33.56 | 1342.4 | 0.01556%
12.2.2.5 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 53.79 | 70.51 | 1410.2 | 0.01634%
12.2.2.6 | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 160.66 | 210.62 | 2106.2 | 0.02441%
12.2.2.7 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.54 | 16.43 | 65.72 | 0.0007616%
12.2.2.8 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 23.3 | 30.54 | 794.04 | 0.009202%
12.2.2.9 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 21.66 | 28.39 | 283.9 | 0.00329%
12.2.2.10 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.26 | 22.62 | 316.68 | 0.00367%
12.2.3 |  |  | TÊS E LUVAS |  | 1 | 1047 | 9034.56 | 9034.56 | 0.1047%
12.2.3.1 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 8.54 | 11.19 | 246.18 | 0.002853%
12.2.3.2 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52 | 19.58 | 25.66 | 1334.32 | 0.01546%
12.2.3.3 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 29.19 | 38.26 | 382.6 | 0.004434%
12.2.3.4 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.56 | 12.53 | 75.18 | 0.0008712%
12.2.3.5 | 89614 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 76.9 | 100.81 | 201.62 | 0.002336%
12.2.3.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 15.84 | 20.76 | 373.68 | 0.00433%
12.2.3.7 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 33.17 | 43.48 | 2087.04 | 0.02419%
12.2.3.8 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 38.74 | 50.78 | 812.48 | 0.009415%
12.2.3.9 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 62.03 | 81.32 | 975.84 | 0.01131%
12.2.3.10 | 89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 136.81 | 179.35 | 1076.1 | 0.01247%
12.2.3.11 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 26.1 | 34.21 | 342.1 | 0.003964%
12.2.3.12 | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 159.05 | 208.51 | 417.02 | 0.004833%
12.2.3.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 27.1 | 35.52 | 710.4 | 0.008232%
12.2.4 |  |  | REGISTROS |  | 1 | 1047 | 8644.08 | 8644.08 | 0.1002%
12.2.4.1 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 494.19 | 647.88 | 647.88 | 0.007508%
12.2.4.2 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 233.71 | 306.39 | 1838.34 | 0.0213%
12.2.4.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22 | 132.02 | 173.07 | 3807.54 | 0.04412%
12.2.4.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 125.38 | 164.37 | 986.22 | 0.01143%
12.2.4.5 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 33.23 | 43.56 | 435.6 | 0.005048%
12.2.4.6 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 40.06 | 52.51 | 315.06 | 0.003651%
12.2.4.7 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 116.98 | 153.36 | 613.44 | 0.007109%
12.3 |  |  | RESERVAÇÃO |  | 1 | 1047 | 13344.34 | 13344.34 | 0.1546%
12.3.1 |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  | 1 | 1047 | 12137.62 | 12137.62 | 0.1407%
12.3.1.1 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 4629.15 | 6068.81 | 12137.62 | 0.1407%
12.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1 | 1047 | 1206.72 | 1206.72 | 0.01398%
12.3.2.1 | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 2 | 5.79 | 7.59 | 15.18 | 0.0001759%
12.3.2.2 | 102598 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 8 | 10.57 | 13.85 | 110.8 | 0.001284%
12.3.2.3 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 26.4 | 34.61 | 69.22 | 0.0008021%
12.3.2.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 40.13 | 52.61 | 105.22 | 0.001219%
12.3.2.5 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.11 | 63.07 | 126.14 | 0.001462%
12.3.2.6 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 83.23 | 109.11 | 218.22 | 0.002529%
12.3.2.7 | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.83 | 18.13 | 36.26 | 0.0004202%
12.3.2.8 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.57 | 33.52 | 134.08 | 0.001554%
12.3.2.9 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 74.68 | 97.9 | 391.6 | 0.004538%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1 | 1047 | 107913.28 | 107913.28 | 1.251%
13.1 |  |  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO |  | 1 | 1047 | 29372.16 | 29372.16 | 0.3404%
13.1.1 |  |  | TUBOS PVC - DIÂMETROS 40 A 150MM |  | 1 | 1047 | 16966.2 | 16966.2 | 0.1966%
13.1.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 75 | 30.44 | 39.9 | 2992.5 | 0.03468%
13.1.1.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 48.77 | 63.93 | 2557.2 | 0.02963%
13.1.1.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 70 | 39.03 | 51.16 | 3581.2 | 0.0415%
13.1.1.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 110 | 54.34 | 71.23 | 7835.3 | 0.0908%
13.1.2 |  |  | CONEXÕES E JUNÇÕES |  | 1 | 1047 | 12405.96 | 12405.96 | 0.1438%
13.1.2.1 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 14.24 | 18.66 | 335.88 | 0.003892%
13.1.2.2 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 18.41 | 24.13 | 482.6 | 0.005593%
13.1.2.3 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 25.03 | 32.81 | 524.96 | 0.006083%
13.1.2.4 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 58.68 | 76.92 | 1384.56 | 0.01604%
13.1.2.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 100.46 | 131.7 | 1317 | 0.01526%
13.1.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 14.27 | 18.7 | 299.2 | 0.003467%
13.1.2.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 20.18 | 26.45 | 370.3 | 0.004291%
13.1.2.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 30.82 | 40.4 | 404 | 0.004682%
13.1.2.9 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 36.85 | 48.31 | 579.72 | 0.006718%
13.1.2.10 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 152.04 | 199.32 | 3587.76 | 0.04158%
13.1.2.11 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 13.92 | 18.24 | 328.32 | 0.003805%
13.1.2.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 19.05 | 24.97 | 399.52 | 0.00463%
13.1.2.13 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 35.57 | 46.63 | 839.34 | 0.009727%
13.1.2.14 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 71.2 | 93.34 | 933.4 | 0.01082%
13.1.2.15 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 25.78 | 33.79 | 405.48 | 0.004699%
13.1.2.16 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 20.4 | 26.74 | 213.92 | 0.002479%
13.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 | 1047 | 58363.6 | 58363.6 | 0.6763%
13.2.1 |  |  | BACIA SANITÁRIA E ASSENTO |  | 1 | 1047 | 19503.12 | 19503.12 | 0.226%
13.2.1.1 | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 24 | 574.02 | 752.54 | 18060.96 | 0.2093%
13.2.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 24 | 45.84 | 60.09 | 1442.16 | 0.01671%
13.2.2 |  |  | LAVATÓRIOS E TANQUES |  | 1 | 1047 | 14804.64 | 14804.64 | 0.1716%
13.2.2.1 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 18 | 332.96 | 436.51 | 7857.18 | 0.09105%
13.2.2.2 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 840.51 | 1101.9 | 3305.7 | 0.03831%
13.2.2.3 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 36 | 77.17 | 101.16 | 3641.76 | 0.0422%
13.2.3 |  |  | CUBAS E PIAS |  | 1 | 1047 | 4527.75 | 4527.75 | 0.05247%
13.2.3.1 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15 | 230.25 | 301.85 | 4527.75 | 0.05247%
13.2.4 |  |  | TORNEIRAS E CHUVEIROS |  | 1 | 1047 | 16008.37 | 16008.37 | 0.1855%
13.2.4.1 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15 | 72.03 | 94.43 | 1416.45 | 0.01641%
13.2.4.2 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 47.07 | 61.7 | 185.1 | 0.002145%
13.2.4.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 163.89 | 214.85 | 1718.8 | 0.01992%
13.2.4.4 | 170519 | IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 24 | 333.02 | 436.58 | 10477.92 | 0.1214%
13.2.4.5 | 140709 | IOPES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 15 | 112.39 | 147.34 | 2210.1 | 0.02561%
13.2.5 |  |  | SIFÕES E ENGATES |  | 1 | 1047 | 3519.72 | 3519.72 | 0.04079%
13.2.5.1 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 36 | 12.6 | 16.51 | 594.36 | 0.006888%
13.2.5.2 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 36 | 61.99 | 81.26 | 2925.36 | 0.0339%
13.3 |  |  | ACESSÓRIOS E BARREIRAS PCD |  | 1 | 1047 | 15926.42 | 15926.42 | 0.1846%
13.3.1 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 304.92 | 399.75 | 3997.5 | 0.04632%
13.3.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 20 | 315.48 | 413.59 | 8271.8 | 0.09586%
13.3.3 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 929.86 | 1219.04 | 3657.12 | 0.04238%
13.4 |  |  | CAIXAS SIFONADAS |  | 1 | 1047 | 2613.4 | 2613.4 | 0.03029%
13.4.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 93.17 | 122.14 | 1465.68 | 0.01698%
13.4.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 136.06 | 178.37 | 713.48 | 0.008268%
13.4.3 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 331.23 | 434.24 | 434.24 | 0.005032%
13.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  | 1 | 1047 | 1637.7 | 1637.7 | 0.01898%
13.5.1 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 12.03 | 15.77 | 126.16 | 0.001462%
13.5.2 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 35.57 | 46.63 | 279.78 | 0.003242%
13.5.3 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8.16 | 10.69 | 85.52 | 0.000991%
13.5.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.34 | 21.42 | 85.68 | 0.0009929%
13.5.5 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 52.53 | 68.86 | 413.16 | 0.004788%
13.5.6 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 22.17 | 29.06 | 232.48 | 0.002694%
13.5.7 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 79.13 | 103.73 | 414.92 | 0.004808%
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 | 1047 | 43711.14 | 43711.14 | 0.5065%
14.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 54 | 49.95 | 65.48 | 3535.92 | 0.04098%
14.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 103.52 | 135.71 | 1628.52 | 0.01887%
14.3 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 | 172.07 | 225.58 | 13534.8 | 0.1568%
14.4 | 90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 30 | 268.78 | 352.37 | 10571.1 | 0.1225%
14.5 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 | 33.29 | 43.64 | 1745.6 | 0.02023%
14.6 | 89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 95.19 | 124.79 | 748.74 | 0.008677%
14.7 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 29.57 | 38.76 | 232.56 | 0.002695%
14.8 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 60.71 | 79.59 | 955.08 | 0.01107%
14.9 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 20.52 | 26.9 | 269 | 0.003117%
14.10 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 59.14 | 77.53 | 775.3 | 0.008984%
14.11 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 57.36 | 75.19 | 451.14 | 0.005228%
14.12 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 24.81 | 32.52 | 195.12 | 0.002261%
14.13 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 650.08 | 852.25 | 8522.5 | 0.09876%
14.14 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 8 | 52.04 | 68.22 | 545.76 | 0.006324%
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | 1 | 1047 | 130676 | 130676 | 1.514%
15.1 |  |  | EXTINTORES |  | 1 | 1047 | 2589.7 | 2589.7 | 0.03001%
15.1.1 | 160605 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 10 | 197.54 | 258.97 | 2589.7 | 0.03001%
15.2 |  |  | HIDRANTES |  | 1 | 1047 | 6782.94 | 6782.94 | 0.0786%
15.2.1 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 1497.56 | 1963.3 | 3926.6 | 0.0455%
15.2.2 | 106677 | SINAPI | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 1089.38 | 1428.17 | 2856.34 | 0.0331%
15.3 |  |  | ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS |  | 1 | 1047 | 7072.86 | 7072.86 | 0.08196%
15.3.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 233.71 | 306.39 | 612.78 | 0.007101%
15.3.2 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 407.13 | 533.74 | 2134.96 | 0.02474%
15.3.3 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 494.19 | 647.88 | 1295.76 | 0.01502%
15.3.4 | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 226.85 | 297.4 | 297.4 | 0.003446%
15.3.5 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 449.44 | 589.21 | 589.21 | 0.006828%
15.3.6 | 99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 616.75 | 808.55 | 808.55 | 0.00937%
15.3.7 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 221.19 | 289.98 | 1159.92 | 0.01344%
15.3.8 | 160657 | IOPES | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 132.94 | 174.28 | 174.28 | 0.00202%
15.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO |  | 1 | 1047 | 8861.89 | 8861.89 | 0.1027%
15.4.1 | 180301 | IOPES | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 1 | 6193.13 | 8119.19 | 8119.19 | 0.09409%
15.4.2 | 160662 | IOPES | Tanque de pressurização/cilindro de pressão, capacidade de 10 litros, fornecimento (vazio) e instalação, exclusive conexões | und | 1 | 406.83 | 533.35 | 533.35 | 0.006181%
15.4.3 | 160661 | IOPES | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 159.69 | 209.35 | 209.35 | 0.002426%
15.5 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO |  | 1 | 1047 | 42672.79 | 42672.79 | 0.4945%
15.5.1 | 180520341 | Próprio | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 100 | 184.41 | 241.76 | 24176 | 0.2802%
15.5.2 | 180520342 | Próprio | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | un | 14 | 605.83 | 794.24 | 11119.36 | 0.1289%
15.5.3 | 160673 | IOPES | Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa | und | 1 | 3527.57 | 4624.64 | 4624.64 | 0.05359%
15.5.4 | 160663 | IOPES | Fornecimento e instalação de Bateria estacionária 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência, Moura ou equivalente | und | 1 | 611.76 | 802.01 | 802.01 | 0.009294%
15.5.5 | 160674 | IOPES | Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso martelo ? Fornecimento, instalação e configuração | und | 3 | 155.6 | 203.99 | 611.97 | 0.007092%
15.5.6 | 180520330 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e instalação | un | 3 | 340.41 | 446.27 | 1338.81 | 0.01551%
15.6 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | 1 | 1047 | 61592.8 | 61592.8 | 0.7138%
15.6.1 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 20 | 58.25 | 76.36 | 1527.2 | 0.0177%
15.6.2 | 92364 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 25 | 71.86 | 94.2 | 2355 | 0.02729%
15.6.3 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 30 | 82.95 | 108.74 | 3262.2 | 0.0378%
15.6.4 | 92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | 115.44 | 151.34 | 6053.6 | 0.07015%
15.6.5 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 175 | 142.24 | 186.47 | 32632.25 | 0.3782%
15.6.6 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 25 | 187.9 | 246.33 | 6158.25 | 0.07136%
15.6.7 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 140.48 | 184.16 | 2209.92 | 0.02561%
15.6.8 | 94475 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 189.42 | 248.32 | 1489.92 | 0.01727%
15.6.9 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 43.81 | 57.43 | 344.58 | 0.003993%
15.6.10 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 240.39 | 315.15 | 2521.2 | 0.02922%
15.6.11 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 303.15 | 397.42 | 1589.68 | 0.01842%
15.6.12 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 30 | 20.4 | 26.74 | 802.2 | 0.009296%
15.6.13 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 37.16 | 48.71 | 194.84 | 0.002258%
15.6.14 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 25.49 | 33.41 | 267.28 | 0.003097%
15.6.15 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 11.74 | 15.39 | 184.68 | 0.00214%
15.7 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | 1 | 1047 | 1103.02 | 1103.02 | 0.01278%
15.7.1 | 180520343 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 10 | 19.08 | 25.01 | 250.1 | 0.002898%
15.7.2 | 180520344 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | un | 2 | 19.08 | 25.01 | 50.02 | 0.0005797%
15.7.3 | 180520345 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3 | un | 1 | 26.22 | 34.37 | 34.37 | 0.0003983%
15.7.4 | 180520346 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 3 | 26.22 | 34.37 | 103.11 | 0.001195%
15.7.5 | 180520347 | Próprio | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 14 | 36.26 | 47.53 | 665.42 | 0.007711%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 1047 | 588320.08 | 588320.08 | 6.818%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 | 1047 | 347685.8 | 347685.8 | 4.029%
16.1.1 | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 10223.48 | 13402.98 | 13402.98 | 0.1553%
16.1.2 | 106021 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 892.43 | 1169.97 | 4679.88 | 0.05423%
16.1.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 574.75 | 753.49 | 1506.98 | 0.01746%
16.1.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 432.54 | 567.05 | 1134.1 | 0.01314%
16.1.5 | 106023 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 1183.34 | 1551.35 | 6205.4 | 0.07191%
16.1.6 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 260 | 15.73 | 20.62 | 5361.2 | 0.06213%
16.1.7 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 143 | 23.67 | 31.03 | 4437.29 | 0.05142%
16.1.8 | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 | 43.88 | 57.52 | 4601.6 | 0.05333%
16.1.9 | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 720 | 13.5 | 17.69 | 12736.8 | 0.1476%
16.1.10 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 199.16 | 261.09 | 522.18 | 0.006051%
16.1.11 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10 | 28.44 | 37.28 | 372.8 | 0.00432%
16.1.12 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 123 | 54.2 | 71.05 | 8739.15 | 0.1013%
16.1.13 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 54.2 | 71.05 | 639.45 | 0.00741%
16.1.14 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 56.65 | 74.26 | 519.82 | 0.006024%
16.1.15 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 63.32 | 83.01 | 581.07 | 0.006734%
16.1.16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.26 | 77.68 | 77.68 | 0.0009002%
16.1.17 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 69.05 | 90.52 | 90.52 | 0.001049%
16.1.18 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 89.67 | 117.55 | 940.4 | 0.0109%
16.1.19 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 68.52 | 89.82 | 269.46 | 0.003123%
16.1.20 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 422.61 | 554.04 | 2216.16 | 0.02568%
16.1.21 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1271.48 | 1666.91 | 3333.82 | 0.03863%
16.1.22 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 104.28 | 136.71 | 273.42 | 0.003169%
16.1.23 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 164.38 | 215.5 | 1293 | 0.01498%
16.1.24 |  |  | CABOS |  |  | 1047 | 181087.8 | 181087.8 | 2.099%
16.1.24.1 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 427.86 | 560.92 | 22436.8 | 0.26%
16.1.24.2 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 250.14 | 327.93 | 13117.2 | 0.152%
16.1.24.3 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 204.17 | 267.66 | 18736.2 | 0.2171%
16.1.24.4 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 80 | 123.71 | 162.18 | 12974.4 | 0.1504%
16.1.24.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140 | 72.76 | 95.38 | 13353.2 | 0.1547%
16.1.24.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11319.5 | 5.87 | 7.69 | 87046.95 | 1.009%
16.1.24.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1051.6 | 9.02 | 11.82 | 12429.91 | 0.144%
16.1.24.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.3 | 12.57 | 16.47 | 993.14 | 0.01151%
16.1.25 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  |  | 1047 | 48461.54 | 48461.54 | 0.5616%
16.1.25.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 51.84 | 67.96 | 1631.04 | 0.0189%
16.1.25.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120 | 42.56 | 55.79 | 6694.8 | 0.07758%
16.1.25.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 64.74 | 84.87 | 2546.1 | 0.02951%
16.1.25.4 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 86.92 | 113.95 | 1367.4 | 0.01585%
16.1.25.5 | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 260 | 15.68 | 20.55 | 5343 | 0.06192%
16.1.25.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 72.41 | 94.92 | 3796.8 | 0.044%
16.1.25.7 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 237 | 64.57 | 84.65 | 20062.05 | 0.2325%
16.1.25.8 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 94.41 | 123.77 | 1485.24 | 0.01721%
16.1.25.9 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 34.64 | 45.41 | 1952.63 | 0.02263%
16.1.25.10 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 37.57 | 49.25 | 344.75 | 0.003995%
16.1.25.11 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 50.32 | 65.96 | 1319.2 | 0.01529%
16.1.25.12 | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 22.68 | 29.73 | 356.76 | 0.004134%
16.1.25.13 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 56.73 | 74.37 | 1561.77 | 0.0181%
16.1.26 | 104764 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 1430 | 23.58 | 30.91 | 44201.3 | 0.5122%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 1047 | 81814.89 | 81814.89 | 0.9481%
16.2.1 | 181007 | IOPES | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 180 | 268.79 | 352.38 | 63428.4 | 0.735%
16.2.2 | 180110 | IOPES | Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional | und | 15 | 91.04 | 119.35 | 1790.25 | 0.02075%
16.2.3 | 180520351 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 12 | 131.74 | 172.71 | 2072.52 | 0.02402%
16.2.4 | 180520352 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 6 | 1209.2 | 1585.26 | 9511.56 | 0.1102%
16.2.5 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 12 | 318.6 | 417.68 | 5012.16 | 0.05808%
16.3 |  |  | ELETROCALHAS |  |  | 1047 | 28820.82 | 28820.82 | 0.334%
16.3.1 | 97241 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 140 | 116.78 | 153.09 | 21432.6 | 0.2484%
16.3.2 | 97258 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 46 | 50.21 | 65.82 | 3027.72 | 0.03509%
16.3.3 | 97318 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 15 | 121.92 | 159.83 | 2397.45 | 0.02778%
16.3.4 | 97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 15 | 99.83 | 130.87 | 1963.05 | 0.02275%
16.4 |  |  | ELETRODUTOS |  |  | 1047 | 129998.57 | 129998.57 | 1.506%
16.4.1 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1430 | 27.26 | 35.73 | 51093.9 | 0.5921%
16.4.2 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.9 | 28.29 | 37.08 | 404.17 | 0.004684%
16.4.3 | 104764 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 1430 | 23.58 | 30.91 | 44201.3 | 0.5122%
16.4.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 30.28 | 39.69 | 1587.6 | 0.0184%
16.4.5 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 23.82 | 31.22 | 1873.2 | 0.02171%
16.4.6 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 11.23 | 14.72 | 1766.4 | 0.02047%
16.4.7 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 | 13.86 | 18.17 | 29072 | 0.3369%
17 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 1047 | 54036.77 | 54036.77 | 0.6262%
17.1 | 180520335 | Próprio | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO | M | 150 | 120.79 | 158.35 | 23752.5 | 0.2753%
17.2 | 180520336 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | UN | 15 | 410.8 | 538.55 | 8078.25 | 0.09361%
17.3 | 180520337 | Próprio | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof=1200 x alt=450mm | un | 2 | 8469.12 | 11103.01 | 22206.02 | 0.2573%
18 |  |  | ANTENA E SONORIZAÇÃO |  |  | 1047 | 13794.75 | 13794.75 | 0.1599%
18.1 |  |  | TV DIGITAL |  |  | 1047 | 6206.53 | 6206.53 | 0.07192%
18.1.1 | 151819 | IOPES | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 10 | 114.73 | 150.41 | 1504.1 | 0.01743%
18.1.2 | 98300 | SINAPI | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 45 | 8.55 | 11.2 | 504 | 0.005841%
18.1.3 | 180520297 | Próprio | KIT ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR DIGITAL CENTURY MIDIABOX | UN | 1 | 352.96 | 462.73 | 462.73 | 0.005362%
18.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 25.4 | 33.29 | 332.9 | 0.003858%
18.1.5 |  |  | INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR |  |  | 1047 | 3402.8 | 3402.8 | 0.03943%
18.1.5.1 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 11.64 | 15.26 | 2289 | 0.02653%
18.1.5.2 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 | 12.29 | 16.11 | 483.3 | 0.005601%
18.1.5.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 | 19.24 | 25.22 | 630.5 | 0.007306%
18.2 |  |  | SONORIZAÇÃO AMBIENTE |  |  | 1047 | 7588.22 | 7588.22 | 0.08794%
18.2.1 | 180520338 | Próprio | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | un | 1 | 3228.36 | 4232.37 | 4232.37 | 0.04905%
18.2.2 | 180520339 | Próprio | Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W | un | 5 | 511.96 | 671.17 | 3355.85 | 0.03889%
19 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 1047 | 286787.07 | 286787.07 | 3.323%
19.1 |  |  | DUTOS |  |  | 1047 | 93697.13 | 93697.13 | 1.086%
19.1.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1407 | 6.55 | 8.58 | 12072.06 | 0.1399%
19.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1407 | 9.62 | 12.61 | 17742.27 | 0.2056%
19.1.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 463 | 39.97 | 52.4 | 24261.2 | 0.2811%
19.1.4 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 180 | 64.34 | 84.34 | 15181.2 | 0.1759%
19.1.5 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 180 | 103.57 | 135.78 | 24440.4 | 0.2832%
19.2 |  |  | DRENO |  | 1 | 1047 | 3765.96 | 3765.96 | 0.04364%
19.2.1 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 35.26 | 46.22 | 2773.2 | 0.03214%
19.2.2 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 23.3 | 30.54 | 366.48 | 0.004247%
19.2.3 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 23.23 | 30.45 | 365.4 | 0.004234%
19.2.4 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 33.17 | 43.48 | 260.88 | 0.003023%
19.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  | 1047 | 189323.98 | 189323.98 | 2.194%
19.3.1 | 180602 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | 12 | 2441.47 | 3200.76 | 38409.12 | 0.4451%
19.3.2 | 180603 | IOPES | FFornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | 11 | 2749.69 | 3604.84 | 39653.24 | 0.4595%
19.3.3 | 180604 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | 4 | 3670.1 | 4811.5 | 19246 | 0.223%
19.3.4 | 180606 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s ? R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | 5 | 4111.42 | 5390.07 | 26950.35 | 0.3123%
19.3.5 | 180608 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | 5 | 9205.47 | 12068.37 | 60341.85 | 0.6993%
19.3.6 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 74 | 48.69 | 63.83 | 4723.42 | 0.05474%
20 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 1 | 1047 | 565840.31 | 565840.31 | 6.557%
20.1 | 151419 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2 | m | 579 | 13.49 | 17.68 | 10236.72 | 0.1186%
20.2 | 0120072026 | Próprio | Fornecimento e instalação de painel solar | UN | 120 | 2893.5 | 3793.37 | 455204.4 | 5.275%
20.3 | 0220072026 | Próprio | INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95% | UN | 2 | 22596.6 | 29624.14 | 59248.28 | 0.6866%
20.4 | 151334 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 2 | 527.72 | 691.84 | 1383.68 | 0.01603%
20.5 | 150835 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 90 | 65.58 | 85.97 | 7737.3 | 0.08966%
20.6 | 150860 | IOPES | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | m | 90 | 33.93 | 44.48 | 4003.2 | 0.04639%
20.7 | 150616 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 298.26 | 391.01 | 782.02 | 0.009062%
20.8 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 45 | 37.25 | 48.83 | 2197.35 | 0.02546%
20.9 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 60 | 29.99 | 39.31 | 2358.6 | 0.02733%
20.10 | 151421 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2 | m | 80 | 26.89 | 35.25 | 2820 | 0.03268%
20.11 | 151422 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 320 | 37.88 | 49.66 | 15891.2 | 0.1842%
20.12 | 160316 | IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 2 | 95.69 | 125.44 | 250.88 | 0.002907%
20.13 | 160321 | IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 180.9 | 237.15 | 474.3 | 0.005496%
20.14 | 160311 | IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 | 248.98 | 326.41 | 652.82 | 0.007565%
20.15 | 160334 | IOPES | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 38.19 | 50.06 | 100.12 | 0.00116%
20.16 | 160333 | IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 20 | 92.92 | 121.81 | 2436.2 | 0.02823%
20.17 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 24.12 | 31.62 | 63.24 | 0.0007329%
21 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 1047 | 65452.2 | 65452.2 | 0.7585%
21.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 83.89 | 109.97 | 549.85 | 0.006372%
21.2 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 146.84 | 192.5 | 1347.5 | 0.01562%
21.3 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 175.55 | 230.14 | 230.14 | 0.002667%
21.4 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23 | 73.66 | 96.56 | 2220.88 | 0.02574%
21.5 | 150610 | IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 10 | 348.37 | 456.71 | 4567.1 | 0.05293%
21.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 310.07 | 91.87 | 120.44 | 37344.83 | 0.4328%
21.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 123.27 | 118.76 | 155.69 | 19191.9 | 0.2224%
22 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 1047 | 71683.36 | 71683.36 | 0.8307%
22.1 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO |  |  | 1047 | 32060.56 | 32060.56 | 0.3715%
22.1.1 | 160865 | IOPES | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 3078.55 | 4035.97 | 8071.94 | 0.09354%
22.1.2 | 160848 | IOPES | Patch Cord Gigalan Fast-Lan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 ? 3,00 m | und | 100 | 38.52 | 50.49 | 5049 | 0.05851%
22.1.3 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 6 | 1259.51 | 1651.21 | 9907.26 | 0.1148%
22.1.4 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6 | 32.24 | 42.26 | 253.56 | 0.002938%
22.1.5 | 100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 1359.37 | 1782.13 | 3564.26 | 0.0413%
22.1.6 | 180520302 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 6 | 123.75 | 162.23 | 973.38 | 0.01128%
22.1.7 | 180520348 | Próprio | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 6 | 93.47 | 122.53 | 735.18 | 0.00852%
22.1.8 | 160828 | IOPES | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 6 | 445.72 | 584.33 | 3505.98 | 0.04063%
22.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  | 1047 | 2371.28 | 2371.28 | 0.02748%
22.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 15.73 | 20.62 | 1237.2 | 0.01434%
22.2.2 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60 | 12.19 | 15.98 | 958.8 | 0.01111%
22.2.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 33.43 | 43.82 | 175.28 | 0.002031%
22.3 |  |  | CAIXAS E QUADROS |  |  | 1047 | 4588.32 | 4588.32 | 0.05317%
22.3.1 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 8 | 437.49 | 573.54 | 4588.32 | 0.05317%
22.4 |  |  | DISPOSITIVOS |  |  | 1047 | 6082.2 | 6082.2 | 0.07048%
22.4.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 60 | 77.33 | 101.37 | 6082.2 | 0.07048%
22.5 |  |  | ELETROCALHA E ELETRODUTOS |  |  | 1047 | 24067 | 24067 | 0.2789%
22.5.1 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 50 | 100.13 | 131.27 | 6563.5 | 0.07606%
22.5.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 27.26 | 35.73 | 7146 | 0.08281%
22.5.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 22.53 | 29.53 | 4429.5 | 0.05133%
22.5.4 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 21.82 | 28.6 | 2860 | 0.03314%
22.5.5 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 46.81 | 61.36 | 3068 | 0.03555%
22.6 |  |  | CABEAMENTO |  |  | 1047 | 2514 | 2514 | 0.02913%
22.6.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 200 | 9.59 | 12.57 | 2514 | 0.02913%
23 |  |  | REDE DE AR COMPRIMIDO |  |  | 1047 | 130413.36 | 130413.36 | 1.511%
23.1 | 104824 | SINAPI | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, INTERNO OU EXTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, COM VÁLVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSÃO MÁX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXÕES, COM CANOPLA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO DO TIPO DE GÁS, COMPLETO. AF_11/2023 | UN | 24 | 193.99 | 254.32 | 6103.68 | 0.07073%
23.2 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 351 | 157 | 205.82 | 72242.82 | 0.8372%
23.3 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 221 | 100.5 | 131.75 | 29116.75 | 0.3374%
23.4 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30 | 34.63 | 45.39 | 1361.7 | 0.01578%
23.5 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 115 | 25.62 | 33.58 | 3861.7 | 0.04475%
23.6 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 367 | 16.65 | 21.82 | 8007.94 | 0.0928%
23.7 | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12 | 56.29 | 73.79 | 885.48 | 0.01026%
23.8 | 103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 48 | 42.6 | 55.84 | 2680.32 | 0.03106%
23.9 | 103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 25.54 | 33.48 | 1339.2 | 0.01552%
23.10 | 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26 | 24.08 | 31.56 | 820.56 | 0.009509%
23.11 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 117 | 26.04 | 34.13 | 3993.21 | 0.04627%
24 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  | 1047 | 196132.51 | 196132.51 | 2.273%
24.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  | 1047 | 41212.58 | 41212.58 | 0.4776%
24.1.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 175.9 | 100.5 | 131.75 | 23174.82 | 0.2686%
24.1.2 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 35 | 157 | 205.82 | 7203.7 | 0.08348%
24.1.3 | 103837 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 32 | 198.21 | 259.85 | 8315.2 | 0.09636%
24.1.4 | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 56.29 | 73.79 | 737.9 | 0.008551%
24.1.5 | 103867 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 79.5 | 104.22 | 1042.2 | 0.01208%
24.1.6 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22 | 25.62 | 33.58 | 738.76 | 0.008561%
24.2 |  |  | DISPOSITIVOS |  |  | 1047 | 154919.93 | 154919.93 | 1.795%
24.2.1 | 180520309 | Próprio | Central Semi-Automática para Oxigênio Medicinal - Tipo 2x2 | und | 1 | 24006.45 | 31472.45 | 31472.45 | 0.3647%
24.2.2 | 180520310 | Próprio | Central Semi-Automática para Ar Comprimido Medicinal - Tipo 2x2 | und | 1 | 20306.45 | 26621.75 | 26621.75 | 0.3085%
24.2.3 | 180520311 | Próprio | Compressor para Ar Medicinal Odontológico | und | 2 | 12976.11 | 17011.68 | 34023.36 | 0.3943%
24.2.4 | 180520312 | Próprio | Régua de Gases com 1 ponto de O2 e 1 ponto de Ar Comprimido + Tomadas | und | 10 | 1728.1 | 2265.53 | 22655.3 | 0.2625%
24.2.5 | 180520313 | Próprio | Painel de Alarme para Oxigênio e Ar Medicinal | und | 1 | 2322.24 | 3044.45 | 3044.45 | 0.03528%
24.2.6 | 180520314 | Próprio | Bomba de Vácuo Odontológico | und | 2 | 5973.11 | 7830.74 | 15661.48 | 0.1815%
24.2.7 | 180520315 | Próprio | Posto de consumo de parede (ar comprimido, oxigênio, vácuo medicinal ou vácuo odontológico). Fornecimento e instalação | und | 15 | 661.3 | 866.96 | 13004.4 | 0.1507%
24.2.8 | 180520317 | Próprio | PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM – BOTOEIRA E ACESSÓRIOS | und | 20 | 160.14 | 209.94 | 4198.8 | 0.04866%
24.2.9 | 180520318 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CENTRAL DE GASES | und | 2 | 77.07 | 101.03 | 202.06 | 0.002342%
24.2.10 | 180520319 | Próprio | ENSAIOS E TESTES DA REDE DE GASES | und | 1 | 3078.48 | 4035.88 | 4035.88 | 0.04677%
25 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  | 1047 | 435954.37 | 435954.37 | 5.052%
25.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  | 1047 | 406937.65 | 406937.65 | 4.716%
25.1.1 | 200206 | IOPES | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s | m² | 770.15 | 110.96 | 145.46 | 112026.01 | 1.298%
25.1.2 | 200209 | IOPES | Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa. | m² | 706.57 | 161.59 | 211.84 | 149679.78 | 1.735%
25.1.3 | 200223 | IOPES | Execução de lastro de brita nº 2, aplicado sob passeios e ciclovias, compreendendo a escavação do terreno natural, nivelamento e compactação mecânica da base, bem como o fornecimento, espalhamento e regularização da camada de brita | m³ | 35.33 | 309.84 | 406.2 | 14351.04 | 0.1663%
25.1.4 | 130110 | IOPES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 706.57 | 75.55 | 99.04 | 69978.69 | 0.8109%
25.1.5 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 469.23 | 55.53 | 72.79 | 34155.25 | 0.3958%
25.1.6 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 120 | 49.41 | 64.77 | 7772.4 | 0.09007%
25.1.7 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 72.63 | 187.77 | 246.16 | 17878.6 | 0.2072%
25.1.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 379.2 | 2.21 | 2.89 | 1095.88 | 0.0127%
25.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  | 1047 | 23639.87 | 23639.87 | 0.2739%
25.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 122.56 | 21.97 | 28.8 | 3529.72 | 0.0409%
25.2.2 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 100 | 109.77 | 143.9 | 14390 | 0.1668%
25.2.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 7 | 219.9 | 288.28 | 2017.96 | 0.02338%
25.2.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 124.24 | 162.87 | 325.74 | 0.003775%
25.2.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 35 | 73.59 | 96.47 | 3376.45 | 0.03913%
25.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1047 | 5376.85 | 5376.85 | 0.06231%
25.3.1 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 30 | 108.35 | 142.04 | 4261.2 | 0.04938%
25.3.2 | 103696 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 5 | 170.2 | 223.13 | 1115.65 | 0.01293%
26 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1047 | 55724.57 | 55724.57 | 0.6458%
26.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 1438.68 | 9.87 | 12.93 | 18602.13 | 0.2156%
26.2 | 200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 751.2 | 984.82 | 984.82 | 0.01141%
26.3 | 103308 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 12 | 818.41 | 1072.93 | 12875.16 | 0.1492%
26.4 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1 | 1369.99 | 1796.05 | 1796.05 | 0.02081%
26.5 | 200582 | IOPES | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível | und | 16 | 286.1 | 375.07 | 6001.12 | 0.06954%
26.6 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 84.31 | 117.03 | 153.42 | 12934.84 | 0.1499%
26.7 | 210304 | IOPES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 5 | 225.46 | 295.57 | 1477.85 | 0.01713%
26.8 | 200511 | IOPES | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 5 | 160.58 | 210.52 | 1052.6 | 0.0122%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 6582776.68
[5 empty] | Total do BDI |  | 2046541.15
[5 empty] | Total Geral |  | 8629317.83
Responsável técnico: Lucas Landy Scalser Coutinho - CREA/ES: 0050285/D

## Memorial de Cálculo
| Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS 04 - NOVA ALMEIDA - SERRA - ES |  |  | SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 06/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE SEINFRA IOPES - 04/2026 - Espírito Santo |  | 31,1% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Memorial de Cálculo
Item | Descrição | Und | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Área (m2) | Coef. | Quant. | TOTAL | Obs
1 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | [5 empty] | 12 | 12 | Considerado prazo de 12 meses
1.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  | 2 | 4 |  |  |  | 8
1.1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 225 | [5 empty] | 225 | Conforme projeto
1.1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² |  |  |  | 2318.62 |  |  | 2318.62 | Conforme projeto
1.1.5 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | [5 empty] | 12 | 12 | Considerado prazo de 12 meses
1.1.6 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 5 | 4 |  |  |  |  | 20
1.1.7 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | [5 empty] | 12 | 12 | Considerado prazo de 12 meses
1.1.8 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 6 | 6 |  |  |  |  | 36
1.1.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | [5 empty] | 25
1.1.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | [5 empty] | 25
1.1.11 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | [5 empty] | 25
1.1.12 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ |  |  |  |  | 5 | 5 | 25
1.1.13 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | [5 empty] | 3 | 3
1.2 | ANDAIMES E PROTEÇÕES | [7 empty] | 0
1.2.1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 118 |  | 7.5 |  |  |  | 885
1.2.2 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 118 |  | 7.5 |  |  |  | 885
1.2.3 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 160 | [5 empty] | 160
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
2.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ |  |  | 0.05 | 2318.62 |  |  | 115.931
2.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ |  |  | 0.1 | 2318.62 |  |  | 231.862
2.3 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ |  |  | 0.2 | 2318.62 |  |  | 463.724
2.4 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² |  |  | 0.25 | 2318.62 |  |  | 579.655
3 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 120 | [5 empty] | 120
3.2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² |  |  |  | 685.85 |  |  | 685.85 | Conforme projeto
3.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ |  |  | 0.02 | 719.34 |  |  | 14.39
3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | [5 empty] | 2449.8 | 2449.8 | Conforme projeto
3.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | [5 empty] | 2810.9 | 2810.9 | Conforme projeto
3.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | [5 empty] | 844.8 | 844.8 | Conforme projeto
3.7 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | [5 empty] | 112.78 | 112.78 | Conforme projeto
3.8 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG |  |  |  | 719.34 | 2.2 |  | 1582.55 | Conforme projeto
3.9 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² |  |  |  | 719.34 |  |  | 719.34 | Conforme projeto
4 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0
4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | [5 empty] | 12640.4 | 12640.4 | Conforme projeto
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | [5 empty] | 11972.75 | 11972.75 | Conforme projeto
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG |  |  |  | 719.34 |  |  | 719.34 | Conforme projeto
4.4 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | [5 empty] | 394.86 | 394.86 | Conforme projeto
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | [5 empty] | 3085.3 | 3085.3 | Conforme projeto
4.6 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | [5 empty] | 2973.81 | 2973.81 | Conforme projeto
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [7 empty] | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 0
5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² |  |  |  | 2164.7 |  |  | 2164.7 | Conforme projeto
5.1.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | m | 201.4 | [5 empty] | 201.4 | Conforme projeto
5.1.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 665 | [5 empty] | 665 | Conforme projeto
5.2 | MUROS E FECHAMENTOS | [7 empty] | 0
5.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² |  |  |  | 290.73 |  |  | 290.73 | Conforme projeto
5.2.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  |  | 290.73 |  |  | 290.73 | Conforme projeto
5.3 | GRADIL E CERCADOS | [7 empty] | 0
5.3.1 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | m | 80 | [5 empty] | 80 | Conforme projeto
5.3.2 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 80 |  | 0.6 |  |  |  | 48 | Conforme projeto
5.3.3 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 80 | 1.35 |  |  |  |  | 108 | Conforme projeto
5.3.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 80 | 1.35 |  |  |  |  | 108 | Conforme projeto
5.3.5 | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
5.4 | DRYWALL | [7 empty] | 0
5.4.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 3.21 |  | 2.9 |  |  | 4 | 37.24 | Conforme projeto
6 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0
6.1 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 0
6.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² |  |  |  | 2455.43 | 2 |  | 4910.86 | Conforme projeto
6.1.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² |  |  |  | 2455.43 | 2 |  | 4910.86 | Conforme projeto
6.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 296.03 |  | 2.9 |  |  |  | 858.49 | Conforme projeto
6.1.4 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m² | 47.58 |  | 2.9 |  |  |  | 137.99 | Conforme projeto
6.2 | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 0
6.2.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 69.51 |  | 2.9 |  |  |  | 201.58 | Conforme projeto
6.2.2 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 69.51 |  | 2.9 |  |  |  | 201.58 | Conforme projeto
6.2.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² |  |  |  | 1041.01 |  |  | 1041.01 | Conforme projeto
6.2.4 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 330.2 | [5 empty] | 330.2 | Conforme projeto
6.2.5 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 1056.2 | [5 empty] | 1056.2 | Conforme projeto
6.3 | REVESTIMENTO DE TETO | [7 empty] | 0
6.3.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² |  |  |  | 1438.68 |  |  | 1438.68 | Conforme projeto
6.4 | REVESTIMENTO FACHADA | [7 empty] | 0
6.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 131.68 |  | 7.5 |  |  |  | 987.6 | Conforme projeto
6.4.2 | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² |  |  |  | 252 |  |  | 252 | Conforme projeto
7 | PINTURA E ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
7.1 | PINTURA DE PAREDES | [7 empty] | 0
7.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1056.2 |  | 2.9 |  |  |  | 3062.98 | Conforme projeto
7.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1056.2 |  | 2.9 |  |  |  | 3062.98 | Conforme projeto
7.1.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1056.2 |  | 2.9 |  |  |  | 3062.98 | Conforme projeto
7.2 | PINTURA DE TETOS | [7 empty] | 0
7.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  |  | 2158.02 |  |  | 2158.02 | Conforme projeto
7.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  |  | 2158.02 |  |  | 2158.02 | Conforme projeto
7.2.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  |  | 2158.02 |  |  | 2158.02 | Conforme projeto
7.3 | PINTURA DE PISOS | [7 empty] | 0
7.3.1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m² |  |  |  | 823.87 |  |  | 823.87 | Conforme projeto
7.4 | PINTURA DE ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
7.4.1 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² |  |  |  | 349.65 |  |  | 349.65 | Conforme projeto
7.4.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  | 349.65 |  |  | 349.65 | Conforme projeto
7.4.3 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² |  |  |  | 48.6 |  |  | 48.6 | Conforme projeto
8 | MARMORARIA E GRANITOS | [7 empty] | 0
8.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 66.6 | [5 empty] | 66.6 | Conforme projeto
8.2 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² |  |  |  | 53.55 |  |  | 53.55 | Conforme projeto
8.3 | Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio | m² |  |  |  | 44.3 |  |  | 44.3 | Conforme projeto
8.4 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | [5 empty] | 52 | 52 | Conforme projeto
8.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 67.4 | [5 empty] | 67.4 | Conforme projeto
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [7 empty] | 0
9.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0
9.1.1 | PORTAS COMPLETAS | [7 empty] | 0
9.1.1.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | UN | [5 empty] | 7 | 7 | Conforme projeto
9.1.1.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 180X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | UN | [5 empty] | 1 | 1 | Conforme projeto
9.1.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [5 empty] | 48 | 48 | Conforme projeto
9.1.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
9.1.1.5 | Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) | un | [5 empty] | 5 | 5 | Conforme projeto
9.1.1.6 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
9.1.2 | MARCOS E ALIZARES | [7 empty] | 0
9.1.2.1 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 309.8 | [5 empty] | 309.8 | Conforme projeto
9.1.2.2 | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm | m | 619.6 | [5 empty] | 619.6 | Conforme projeto
9.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 0
9.2.1 | JANELAS | [7 empty] | 0
9.2.1.1 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² |  |  |  | 2.52 |  |  | 2.52 | Conforme projeto
9.2.1.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² |  |  |  | 63.14 |  |  | 63.14 | Conforme projeto
9.2.1.3 | Brise de alumínio com perfis de 10x15x250cm, acabamento em pintura branca, inclusive instalação. | m² | 5.68 |  | 1 |  |  |  | 5.68 | Conforme projeto
9.2.2 | PORTAS | [7 empty] | 0
9.2.2.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² |  |  |  | 21.68 |  |  | 21.68 | Conforme projeto
9.2.2.2 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) | UN | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
9.2.2.3 | PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO | m² |  |  |  | 26 |  |  | 26 | Conforme projeto
9.3 | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0
9.3.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² |  |  |  | 16.6 |  |  | 16.6
9.3.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² |  |  |  | 61.04 |  |  | 61.04
9.3.3 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² |  |  |  | 24.44 |  |  | 24.44
10 | COBERTURA E TELHAMENTO | [7 empty] | 0
10.1 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
10.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | [5 empty] | 14 | 14 | Conforme projeto
10.1.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² |  |  |  | 1198.07 |  |  | 1198.07 | Conforme projeto
10.2 | TELHAMENTO | [7 empty] | 0
10.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  |  | 1198.07 |  |  | 1198.07 | Conforme projeto
10.3 | CALHAS E RUFO | [7 empty] | 0
10.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 88.13 | [5 empty] | 88.13 | Conforme projeto
10.3.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.11 | [5 empty] | 40.11 | Conforme projeto
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0
11.1 | Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm, imprimação e juntas de dilat | m² |  |  |  | 811.36 |  |  | 811.36 | Conforme projeto
11.2 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² |  |  |  | 359.67 |  |  | 359.67 | Conforme projeto
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0
12.1 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA | [7 empty] | 0
12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 520 | [5 empty] | 520 | Conforme projeto
12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 160 | [5 empty] | 160 | Conforme projeto
12.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | [5 empty] | 95 | Conforme projeto
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32 | [5 empty] | 32 | Conforme projeto
12.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16 | [5 empty] | 16 | Conforme projeto
12.2 | CONEXÕES E REGISTROS | [7 empty] | 0
12.2.1 | ADAPTADORES E BUCHAS | [7 empty] | 0
12.2.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 26 | 26 | Conforme projeto
12.2.1.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [5 empty] | 22 | 22 | Conforme projeto
12.2.1.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
12.2.1.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.1.5 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.2.1.6 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
12.2.1.7 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.2.2 | JOELHOS E CURVAS | [7 empty] | 0
12.2.2.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.2.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
12.2.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 120 | 120 | Conforme projeto
12.2.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 40 | 40 | Conforme projeto
12.2.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 20 | 20 | Conforme projeto
12.2.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
12.2.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
12.2.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 26 | 26 | Conforme projeto
12.2.2.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
12.2.2.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 14 | 14 | Conforme projeto
12.2.3 | TÊS E LUVAS | [7 empty] | 0
12.2.3.1 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 22 | 22 | Conforme projeto
12.2.3.2 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 52 | 52 | Conforme projeto
12.2.3.3 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
12.2.3.4 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.3.5 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.2.3.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
12.2.3.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 48 | 48 | Conforme projeto
12.2.3.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 16 | 16 | Conforme projeto
12.2.3.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12 | Conforme projeto
12.2.3.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.3.11 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
12.2.3.12 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.2.3.13 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 20 | 20 | Conforme projeto
12.2.4 | REGISTROS | [7 empty] | 0
12.2.4.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1 | Conforme projeto
12.2.4.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.4.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 22 | 22 | Conforme projeto
12.2.4.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.4.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
12.2.4.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
12.2.4.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
12.3 | RESERVAÇÃO | [7 empty] | 0
12.3.1 | CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 0
12.3.1.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2 | ACESSÓRIOS DA CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 0
12.3.2.1 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.2 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
12.3.2.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.5 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.7 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
12.3.2.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
12.3.2.9 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 0
13.1 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO | [7 empty] | 0
13.1.1 | TUBOS PVC - DIÂMETROS 40 A 150MM | [7 empty] | 0
13.1.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 75 | [5 empty] | 75 | Conforme projeto
13.1.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | [5 empty] | 40 | Conforme projeto
13.1.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 70 | [5 empty] | 70 | Conforme projeto
13.1.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 110 | [5 empty] | 110 | Conforme projeto
13.1.2 | CONEXÕES E JUNÇÕES | [7 empty] | 0
13.1.2.1 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.1.2.2 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 20 | 20 | Conforme projeto
13.1.2.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 16 | 16 | Conforme projeto
13.1.2.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.1.2.5 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
13.1.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 16 | 16 | Conforme projeto
13.1.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 14 | 14 | Conforme projeto
13.1.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
13.1.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12 | Conforme projeto
13.1.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.1.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.1.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 16 | 16 | Conforme projeto
13.1.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.1.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
13.1.2.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12 | Conforme projeto
13.1.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
13.2 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
13.2.1 | BACIA SANITÁRIA E ASSENTO | [7 empty] | 0
13.2.1.1 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 24 | 24 | Conforme projeto
13.2.1.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 24 | 24 | Conforme projeto
13.2.2 | LAVATÓRIOS E TANQUES | [7 empty] | 0
13.2.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 18 | 18 | Conforme projeto
13.2.2.2 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
13.2.2.3 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 36 | 36 | Conforme projeto
13.2.3 | CUBAS E PIAS | [7 empty] | 0
13.2.3.1 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 15 | 15 | Conforme projeto
13.2.4 | TORNEIRAS E CHUVEIROS | [7 empty] | 0
13.2.4.1 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 15 | 15 | Conforme projeto
13.2.4.2 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
13.2.4.3 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
13.2.4.4 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | [5 empty] | 24 | 24 | Conforme projeto
13.2.4.5 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | [5 empty] | 15 | 15 | Conforme projeto
13.2.5 | SIFÕES E ENGATES | [7 empty] | 0
13.2.5.1 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 36 | 36 | Conforme projeto
13.2.5.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 36 | 36 | Conforme projeto
13.3 | ACESSÓRIOS E BARREIRAS PCD | [7 empty] | 0
13.3.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
13.3.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 20 | 20 | Conforme projeto
13.3.3 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
13.4 | CAIXAS SIFONADAS | [7 empty] | 0
13.4.1 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12 | Conforme projeto
13.4.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
13.4.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 1 | Conforme projeto
13.5 | VENTILAÇÃO | [7 empty] | 0
13.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
13.5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
13.5.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
13.5.4 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
13.5.5 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6 | Conforme projeto
13.5.6 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [5 empty] | 8 | 8 | Conforme projeto
13.5.7 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 4 | 4 | Conforme projeto
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0
14.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 54 | [5 empty] | 54 | Conforme projeto
14.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | [5 empty] | 12 | Conforme projeto
14.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 | [5 empty] | 60 | Conforme projeto
14.4 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 30 | [5 empty] | 30 | Conforme projeto
14.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 | [5 empty] | 40 | Conforme projeto
14.6 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | [5 empty] | 6 | Conforme projeto
14.7 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | [5 empty] | 6 | Conforme projeto
14.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | [5 empty] | 12 | Conforme projeto
14.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | [5 empty] | 10 | Conforme projeto
14.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | [5 empty] | 10 | Conforme projeto
14.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | [5 empty] | 6 | Conforme projeto
14.12 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | [5 empty] | 6 | Conforme projeto
14.13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | [5 empty] | 10 | Conforme projeto
14.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 8 | [5 empty] | 8 | Conforme projeto
15 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | [7 empty] | 0
15.1 | EXTINTORES | [7 empty] | 0
15.1.1 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | [5 empty] | 10 | 10 | Conforme projeto
15.2 | HIDRANTES | [7 empty] | 0
15.2.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
15.2.2 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 2 | 2 | Conforme projeto
15.3 | ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 0
15.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2
15.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 4 | 4
15.3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 2
15.3.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1
15.3.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1
15.3.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1
15.3.7 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 4 | 4
15.3.8 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | [5 empty] | 1 | 1
15.4 | EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO | [7 empty] | 0
15.4.1 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | [5 empty] | 1 | 1
15.4.2 | Tanque de pressurização/cilindro de pressão, capacidade de 10 litros, fornecimento (vazio) e instalação, exclusive conexões | und | [5 empty] | 1 | 1
15.4.3 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | [5 empty] | 1 | 1
15.5 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO | [7 empty] | 0
15.5.1 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | [5 empty] | 100 | 100 | Conforme projeto
15.5.2 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | un | [5 empty] | 14 | 14 | Conforme projeto
15.5.3 | Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa | und | [5 empty] | 1 | 1 | Conforme projeto
15.5.4 | Fornecimento e instalação de Bateria estacionária 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência, Moura ou equivalente | und | [5 empty] | 1 | 1 | Conforme projeto
15.5.5 | Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso martelo ? Fornecimento, instalação e configuração | und | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
15.5.6 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e instalação | un | [5 empty] | 3 | 3 | Conforme projeto
15.6 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 0
15.6.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 20 | [5 empty] | 20
15.6.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 25 | [5 empty] | 25
15.6.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 30 | [5 empty] | 30
15.6.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | [5 empty] | 40
15.6.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 175 | [5 empty] | 175
15.6.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 25 | [5 empty] | 25
15.6.7 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [5 empty] | 12 | 12
15.6.8 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [5 empty] | 6 | 6
15.6.9 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 6 | 6
15.6.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 8 | 8
15.6.11 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 4 | 4
15.6.12 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | [5 empty] | 30 | 30
15.6.13 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | [5 empty] | 4 | 4
15.6.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 8 | 8
15.6.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 12 | 12
15.7 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0
15.7.1 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | [5 empty] | 10 | 10
15.7.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | un | [5 empty] | 2 | 2
15.7.3 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3 | un | [5 empty] | 1 | 1
15.7.4 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | [5 empty] | 3 | 3
15.7.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | [5 empty] | 14 | 14
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
16.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0
16.1.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 1 | 1
16.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 4 | 4
16.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 2 | 2
16.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 2 | 2
16.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 4 | 4
16.1.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 260 | 260
16.1.7 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 143 | 143
16.1.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 80 | 80
16.1.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 720 | 720
16.1.10 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 2 | 2
16.1.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | [5 empty] | 10 | 10
16.1.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 123 | 123
16.1.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 9 | 9
16.1.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 7 | 7
16.1.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 7 | 7
16.1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 1 | 1
16.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 1 | 1
16.1.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 8 | 8
16.1.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 3 | 3
16.1.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 4 | 4
16.1.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 2 | 2
16.1.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 2 | 2
16.1.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [5 empty] | 6 | 6
16.1.24 | CABOS | [7 empty] | 0
16.1.24.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | [5 empty] | 40
16.1.24.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | [5 empty] | 40
16.1.24.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | [5 empty] | 70
16.1.24.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 80 | [5 empty] | 80
16.1.24.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140 | [5 empty] | 140
16.1.24.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11319.5 | [5 empty] | 11319.5
16.1.24.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1051.6 | [5 empty] | 1051.6
16.1.24.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.3 | [5 empty] | 60.3
16.1.25 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0
16.1.25.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 24 | 24
16.1.25.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 120 | 120
16.1.25.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 30 | 30
16.1.25.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 12 | 12
16.1.25.5 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 260 | 260
16.1.25.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 40 | 40
16.1.25.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 237 | 237
16.1.25.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 12 | 12
16.1.25.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 43 | 43
16.1.25.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 7 | 7
16.1.25.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 20 | 20
16.1.25.12 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 12 | 12
16.1.25.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 21 | 21
16.1.26 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 1430 | [5 empty] | 1430
16.2 | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0
16.2.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | [5 empty] | 180 | 180
16.2.2 | Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional | und | [5 empty] | 15 | 15
16.2.3 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | [5 empty] | 12 | 12
16.2.4 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | [5 empty] | 6 | 6
16.2.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | [5 empty] | 12 | 12
16.3 | ELETROCALHAS | [7 empty] | 0
16.3.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 140 | [5 empty] | 140
16.3.2 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | [5 empty] | 46 | 46
16.3.3 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | [5 empty] | 15 | 15
16.3.4 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | [5 empty] | 15 | 15
16.4 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 0
16.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1430 | [5 empty] | 1430
16.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.9 | [5 empty] | 10.9
16.4.3 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 1430 | [5 empty] | 1430
16.4.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | [5 empty] | 40
16.4.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | [5 empty] | 60
16.4.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | [5 empty] | 120
16.4.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 | [5 empty] | 1600
17 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [7 empty] | 0
17.1 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO | M | 150 | [5 empty] | 150
17.2 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | UN | [5 empty] | 15 | 15
17.3 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof=1200 x alt=450mm | un | [5 empty] | 2 | 2
18 | ANTENA E SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 0
18.1 | TV DIGITAL | [7 empty] | 0
18.1.1 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | [5 empty] | 10 | 10
18.1.2 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 45 | [5 empty] | 45
18.1.3 | KIT ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR DIGITAL CENTURY MIDIABOX | UN | [5 empty] | 1 | 1
18.1.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 10 | 10
18.1.5 | INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR | [7 empty] | 0
18.1.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | [5 empty] | 150
18.1.5.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 | [5 empty] | 30
18.1.5.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 | [5 empty] | 25
18.2 | SONORIZAÇÃO AMBIENTE | [7 empty] | 0
18.2.1 | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | un | [5 empty] | 1 | 1
18.2.2 | Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W | un | [5 empty] | 5 | 5
19 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 0
19.1 | DUTOS | [7 empty] | 0
19.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1407 | [5 empty] | 1407
19.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1407 | [5 empty] | 1407
19.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 463 | [5 empty] | 463
19.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 180 | [5 empty] | 180
19.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 180 | [5 empty] | 180
19.2 | DRENO | [7 empty] | 0
19.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | [5 empty] | 60
19.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12
19.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12
19.2.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 6 | 6
19.3 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
19.3.1 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | [5 empty] | 12 | 12
19.3.2 | FFornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | [5 empty] | 11 | 11
19.3.3 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | [5 empty] | 4 | 4
19.3.4 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s ? R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | [5 empty] | 5 | 5
19.3.5 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s - R32 - 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop, exclusive tubulações frigorígenas em cobre, isolantes térmicos, cabos elétricos de interligação e dreno para escoamento de água | und | [5 empty] | 5 | 5
19.3.6 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | [5 empty] | 74 | 74
20 | SISTEMA FOTOVOLTAICO
20.1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2 | m | 579 | [5 empty] | 579
20.2 | Fornecimento e instalação de painel solar | UN | [5 empty] | 120 | 120
20.3 | INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95% | UN | [5 empty] | 2 | 2
20.4 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | [5 empty] | 2 | 2
20.5 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 90 | [5 empty] | 90
20.6 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | m | 90 | [5 empty] | 90
20.7 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | [5 empty] | 2 | 2
20.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 45 | [5 empty] | 45
20.9 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 60 | [5 empty] | 60
20.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2 | m | 80 | [5 empty] | 80
20.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 320 | [5 empty] | 320
20.12 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | [5 empty] | 2 | 2
20.13 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | [5 empty] | 2 | 2
20.14 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | [5 empty] | 2 | 2
20.15 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | [5 empty] | 2 | 2
20.16 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 20 | [5 empty] | 20
20.17 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 2 | 2
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 0
20.1 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 5 | 5
20.2 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 7 | 7
20.3 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 1 | 1
20.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 23 | 23
20.5 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | [5 empty] | 10 | 10
20.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 310.07 | [5 empty] | 310.07
20.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 123.27 | [5 empty] | 123.27
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 0
21.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [7 empty] | 0
21.1.1 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | [5 empty] | 2 | 2
21.1.2 | Patch Cord Gigalan Fast-Lan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 ? 3,00 m | und | [5 empty] | 100 | 100
21.1.3 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [5 empty] | 6 | 6
21.1.4 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | [5 empty] | 6 | 6
21.1.5 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [5 empty] | 2 | 2
21.1.6 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | [5 empty] | 6 | 6
21.1.7 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | [5 empty] | 6 | 6
21.1.8 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | [5 empty] | 6 | 6
21.2 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
21.2.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 60 | 60
21.2.2 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [5 empty] | 60 | 60
21.2.3 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 4 | 4
21.3 | CAIXAS E QUADROS | [7 empty] | 0
21.3.1 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [5 empty] | 8 | 8
21.4 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 0
21.4.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [5 empty] | 60 | 60
21.5 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [7 empty] | 0
21.5.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 50 | [5 empty] | 50
21.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | [5 empty] | 200
21.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | [5 empty] | 150
21.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | [5 empty] | 100
21.5.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | [5 empty] | 50
21.6 | CABEAMENTO | [7 empty] | 0
21.6.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 200 | [5 empty] | 200
22 | REDE DE AR COMPRIMIDO | [7 empty] | 0
22.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, INTERNO OU EXTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, COM VÁLVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSÃO MÁX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXÕES, COM CANOPLA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO DO TIPO DE GÁS, COMPLETO. AF_11/2023 | UN | [5 empty] | 24 | 24
22.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 351 | [5 empty] | 351
22.3 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 221 | [5 empty] | 221
22.4 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 30 | 30
22.5 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 115 | 115
22.6 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 367 | 367
22.7 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 12 | 12
22.8 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 48 | 48
22.9 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 40 | 40
22.10 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 26 | 26
22.11 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 117 | [5 empty] | 117
23 | GASES MEDICINAIS | [7 empty] | 0
23.1 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 0
23.1.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 175.9 | [5 empty] | 175.9
23.1.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 35 | [5 empty] | 35
23.1.3 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 32 | [5 empty] | 32
23.1.4 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10
23.1.5 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 10 | 10
23.1.6 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | [5 empty] | 22 | 22
23.2 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 0
23.2.1 | Central Semi-Automática para Oxigênio Medicinal - Tipo 2x2 | und | [5 empty] | 1 | 1
23.2.2 | Central Semi-Automática para Ar Comprimido Medicinal - Tipo 2x2 | und | [5 empty] | 1 | 1
23.2.3 | Compressor para Ar Medicinal Odontológico | und | [5 empty] | 2 | 2
23.2.4 | Régua de Gases com 1 ponto de O2 e 1 ponto de Ar Comprimido + Tomadas | und | [5 empty] | 10 | 10
23.2.5 | Painel de Alarme para Oxigênio e Ar Medicinal | und | [5 empty] | 1 | 1
23.2.6 | Bomba de Vácuo Odontológico | und | [5 empty] | 2 | 2
23.2.7 | Posto de consumo de parede (ar comprimido, oxigênio, vácuo medicinal ou vácuo odontológico). Fornecimento e instalação | und | [5 empty] | 15 | 15
23.2.8 | PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM – BOTOEIRA E ACESSÓRIOS | und | [5 empty] | 20 | 20
23.2.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CENTRAL DE GASES | und | [5 empty] | 2 | 2
23.2.10 | ENSAIOS E TESTES DA REDE DE GASES | und | [5 empty] | 1 | 1
24 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 0
24.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 0
24.1.1 | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s | m² |  |  |  | 770.15 |  |  | 770.15
24.1.2 | Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa. | m² |  |  |  | 706.57 |  |  | 706.57
24.1.3 | Execução de lastro de brita nº 2, aplicado sob passeios e ciclovias, compreendendo a escavação do terreno natural, nivelamento e compactação mecânica da base, bem como o fornecimento, espalhamento e regularização da camada de brita | m³ |  |  | 0.05 | 706.57 |  |  | 35.33
24.1.4 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² |  |  |  | 706.57 |  |  | 706.57
24.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 469.23 | [5 empty] | 469.23
24.1.6 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 120 | [5 empty] | 120
24.1.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 290.5 | 0.25 |  |  |  |  | 72.63
24.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 379.2 | [5 empty] | 379.2
24.2 | PAISAGISMO | [7 empty] | 0
24.2.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² |  |  |  | 122.56 |  |  | 122.56
24.2.2 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² |  |  |  | 100 |  |  | 100
24.2.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | [5 empty] | 7 | 7
24.2.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | [5 empty] | 2 | 2
24.2.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | [5 empty] | 35 | 35
24.3 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0
24.3.1 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² |  |  |  | 30 |  |  | 30
24.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | [5 empty] | 5 | 5
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
25.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² |  |  |  | 1438.68 |  |  | 1438.68
25.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | [5 empty] | 1 | 1
25.3 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | [5 empty] | 12 | 12
25.4 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1
25.5 | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível | und | [5 empty] | 16 | 16
25.6 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 84.31 | [5 empty] | 84.31
25.7 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 5 | [5 empty] | 5
25.8 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | [5 empty] | 5 | 5
Responsável técnico: Lucas Landy Scalser Coutinho - CREA/ES: 0050285/D

## Cronograma 12 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL PROGRAMADO
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | MOBILIZAÇÃO | 236176.91 | 2.737% | 25% | 59044.23 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 8% | 18894.15 | 6% | 14170.61 | 5% | 11808.85 | 4% | 9447.08 | 4% | 9447.09 | 236176.91
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 66509.47 | 0.7707% | 40% | 26603.79 | 60% | 39905.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 66509.47
3 | FUNDAÇÕES | 342077.58 | 3.964% | 20% | 68415.52 | 50% | 171038.79 | 30% | 102623.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 342077.58
4 | SUPERESTRUTURA | 1183897.56 | 13.72% | 0% | 0 | 10% | 118389.76 | 25% | 295974.39 | 30% | 355169.27 | 25% | 295974.39 | 10% | 118389.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1183897.56
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 550836.42 | 6.383% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 82625.46 | 25% | 137709.11 | 30% | 165250.93 | 20% | 110167.28 | 10% | 55083.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 550836.42
6 | REVESTIMENTOS | 1745394.1 | 20.23% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 174539.41 | 20% | 349078.82 | 25% | 436348.53 | 25% | 436348.53 | 15% | 261809.12 | 5% | 87269.69 | 0% | 0 | 1745394.1
7 | PINTURA E ACABAMENTOS | 451600.79 | 5.233% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 90320.16 | 35% | 158060.28 | 30% | 135480.24 | 15% | 67740.11 | 451600.79
8 | MARMORARIA E GRANITOS | 89470.47 | 1.037% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 22367.62 | 40% | 35788.19 | 35% | 31314.66 | 0% | 0 | 89470.47
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 395243.41 | 4.58% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 39524.34 | 20% | 79048.68 | 30% | 118573.02 | 25% | 98810.85 | 15% | 59286.52 | 0% | 0 | 395243.41
10 | COBERTURA E TELHAMENTO | 267064.72 | 3.095% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 53412.94 | 40% | 106825.89 | 30% | 80119.42 | 10% | 26706.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 267064.72
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 474353.77 | 5.497% | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 71153.07 | 30% | 142306.13 | 30% | 142306.13 | 20% | 94870.75 | 5% | 23717.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 474353.77
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 80252.86 | 0.93% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 8025.29 | 15% | 12037.93 | 20% | 16050.57 | 25% | 20063.22 | 20% | 16050.57 | 10% | 8025.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80252.86
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 107913.28 | 1.251% | 0% | 0 | 10% | 10791.33 | 20% | 21582.66 | 20% | 21582.66 | 20% | 21582.66 | 15% | 16186.99 | 10% | 10791.33 | 5% | 5395.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 107913.28
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 43711.14 | 0.5065% | 0% | 0 | 30% | 13113.34 | 30% | 13113.34 | 20% | 8742.23 | 20% | 8742.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 43711.14
15 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | 130676 | 1.514% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 19601.4 | 25% | 32669 | 25% | 32669 | 20% | 26135.2 | 15% | 19601.4 | 0% | 0 | 130676
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 588320.08 | 6.818% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 29416 | 10% | 58832.01 | 15% | 88248.01 | 20% | 117664.02 | 20% | 117664.02 | 15% | 88248.01 | 10% | 58832.01 | 5% | 29416 | 0% | 0 | 588320.08
17 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 54036.77 | 0.6262% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 10807.35 | 40% | 21614.71 | 30% | 16211.03 | 10% | 5403.68 | 54036.77
18 | ANTENA E SONORIZAÇÃO | 13794.75 | 0.1599% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 4138.43 | 40% | 5517.9 | 30% | 4138.42 | 13794.75
19 | CLIMATIZAÇÃO | 286787.07 | 3.323% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 28678.71 | 20% | 57357.41 | 30% | 86036.12 | 30% | 86036.12 | 10% | 28678.71 | 286787.07
20 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 565840.31 | 6.557% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 56584.03 | 30% | 169752.09 | 40% | 226336.12 | 20% | 113168.07 | 565840.31
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 65452.2 | 0.7585% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 6545.22 | 20% | 13090.44 | 25% | 16363.05 | 25% | 16363.05 | 20% | 13090.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65452.2
22 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 71683.36 | 0.8307% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 10752.5 | 25% | 17920.84 | 30% | 21505.01 | 20% | 14336.67 | 10% | 7168.34 | 71683.36
23 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 130413.36 | 1.511% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 13041.34 | 20% | 26082.67 | 30% | 39124.01 | 30% | 39124.01 | 10% | 13041.33 | 130413.36
24 | GASES MEDICINAIS | 196132.51 | 2.273% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 19613.25 | 20% | 39226.5 | 30% | 58839.75 | 30% | 58839.75 | 10% | 19613.26 | 196132.51
25 | URBANIZAÇÃO | 435954.37 | 5.052% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 43595.44 | 25% | 108988.59 | 35% | 152584.03 | 30% | 130786.31 | 435954.37
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 55724.57 | 0.6458% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 16717.37 | 70% | 39007.2 | 55724.57
TOTAL DO PERÍODO |  | 8629317.83 | 100% | 1.785% | 154063.54 | 4.312% | 372133.05 | 6.065% | 523340.88 | 8.346% | 720174.13 | 9.38% | 809449.72 | 9.104% | 785640.42 | 8.721% | 752571.77 | 9.846% | 849603.09 | 12.46% | 1075386.91 | 13.46% | 1161243.21 | 11.44% | 987518.59 | 5.078% | 438192.52 | 8629317.83
ACUMULADO |  |  |  | 1.785% | 154063.54 | 6.098% | 526196.59 | 12.16% | 1049537.47 | 20.51% | 1769711.6 | 29.89% | 2579161.32 | 38.99% | 3364801.74 | 47.71% | 4117373.51 | 57.56% | 4966976.6 | 70.02% | 6042363.51 | 83.48% | 7203606.72 | 94.92% | 8191125.31 | 100% | 8629317.83
Responsável técnico: Lucas Landy Scalser Coutinho - CREA/ES: 0050285/D