MATRIZ DE RISCOS

Contratação de Empresa Especializada em obra de contenção e drenagem

Travessa Arthur Bernardes – Morro da Boa Vista – Arraial do Cabo – RJ.

MATRIZ DE RISCOS

Este documento trata-se de cláusula contratual que tem como intuito identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e distribuí-los entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

Este documento está fundamentado na Lei Federal 14.133/2021, especialmente nas seguintes orientações:

Art. 6º, XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação [...].

Art. 22, § 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

Art. 103, § 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

Ressalta-se que a Matriz de Riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

Risco: evento superveniente que pode gerar danos ao contrato.

Probabilidade: chance de o evento acontecer.

Impacto: resultado do evento que afeta os objetivos.

Nível de risco: magnitude do risco elencado, expressa em termos da combinação das probabilidades e dos impactos.

MATRIZ DE RISCO

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Descrição | Parte Responsável | Mitigação Proposta | Danos Potenciais | Plano de Resposta (Caso o risco ocorra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Acesso limitado | Alta | Catastrófico | Alto | Dificuldade de acesso ao local da obra compromete logística e transporte. | Compartilhada | Planejamento logístico e diálogo com moradores e órgãos. | Atrasos na execução, aumento de custos logísticos, paralisação. | Ajuste de cronograma, realocação de recursos, uso de transporte alternativo. |
| R2 | Aumento de custo por alteração de prazo | Alta | Catastrófico | Alto | Dilatação de prazo causa aumento de custos indiretos. | Conforme a causa | Cláusula de reequilíbrio e registro técnico. | Reequilíbrio financeiro, aditivos de custo e prazo. | Análise de reequilíbrio econômico-financeiro e emissão de termo aditivo. |
| R3 | Criminalidade e violência urbana | Baixa | Catastrófico | Médio | Furtos, ameaças e insegurança no entorno da obra. | Compartilhada | Cercamento, controle de acesso, comunicação com autoridades. | Prejuízos materiais, paralisações, riscos à integridade da equipe. | Aumento de segurança, reforço de vigilância, acionamento de autoridades locais. |
| R4 | Baixa qualificação técnica | Média | Catastrófico | Alto | Mão de obra inadequada compromete execução e qualidade. | Contratada | Exigência de qualificação e fiscalização in loco. | Não conformidade, retrabalho, atrasos e custo extra. | Substituição de profissionais, reforço de fiscalização e capacitação emergencial. |
| R5 | Atraso, inexecução ou abandono da obra | Média | Catastrófico | Alto | Paralisação por má gestão compromete cronograma. | Contratada | Garantias contratuais e penalidades. | Inadimplemento contratual, atraso na entrega, prejuízo à comunidade. | Aplicação de penalidades, execução de garantias e possível rescisão contratual. |
| R6 | Deslizamento durante a obra | Baixa | Catastrófico | Médio | Instabilidade do talude durante a execução. | Compartilhada | Plano de gerenciamento e contenção emergencial. | Danos estruturais, acidentes, atrasos. | Intervenções emergenciais de contenção, revisão de soluções geotécnicas. |
| R7 | Acidente de trabalho | Alta | Catastrófico | Alto | Lesões ou óbitos durante a obra. | Contratada | PCMSO, PGR, EPI, CIPA e fiscalização. | Interrupção da obra, processos judiciais, indenizações. | Ações emergenciais de saúde, investigação de acidentes e reforço de segurança. |
| R8 | Alvarás e autorizações | Baixa | Insignificante | Baixo | Falta de alvarás impede início da obra. | Administração | Cronograma de licenciamento e cláusulas específicas. | Impossibilidade de início, atraso no cronograma. | Revisão do processo de licenciamento, obtenção prioritária das autorizações pendentes. |
| R9 | Alteração da metodologia construtiva | Média | Moderado | Médio | Mudança na técnica de execução prevista. | Conforme a origem | Termo aditivo com justificativa técnica. | Atrasos, aumento de custos e retrabalho. | Análise técnica, aprovação de alteração e emissão de termo aditivo. |
| R10 | Licenciamento ambiental | Alta | Insignificante | Médio | Ausência de licença ambiental impede início da obra. | Administração | Tramitação prévia e cronograma compatível. | Paralisação, multas ambientais, embargo da obra. | Regularização ambiental emergencial e negociação com órgãos licenciadores. |
| R11 | Condições climáticas adversas | Alto | Catastrófico | Alto | Eventos extremos impedem execução. | Compartilhada | Registro de paralisações e medidas de contingência. | Atrasos, danos estruturais, prejuízo financeiro. | Reprogramação do cronograma, ativação de plano de contingência. |
| R12 | Interferência com redes enterradas | Alto | Insignificante | Médio | Redes não mapeadas podem interferir na obra. | Administração | Consulta prévia às concessionárias. | Danos às infraestruturas públicas, paralisação, custos não previstos. | Correção de projeto, obras de remanejamento, negociação com concessionárias. |
| R13 | Atraso no processo administrativo | Baixo | Insignificante | Baixo | Demora administrativa impacta prazos. | Administração | Planejamento, controle de prazos e uso de sistemas eletrônicos. | Retardo no início da obra, descumprimento de cronogramas. | Revisão de fluxos internos, priorização do processo e reforço na gestão. |

Arraial do Cabo, 22 de janeiro de 2026

Júlio Cesar Berlandi de Assumpção

Engenheiro Civil – CREA 1981103886

Matrícula 48188