MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 399/2025

CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (TRAV. JOSÉ FRANCISCO)

Arraial do Cabo, 20 de fevereiro de 2026

Histórico de Revisões

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

| Data | Versão | Descrição | Fase* | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/08/2025 | 1.0 | Finalização da primeira versão do documento | PC | Julio Cesar Berlandi de Assumpção |
| 20/02/2026 | 2.0 | Finalização da segunda versão do documento | PC | Julio Cesar Berlandi de Assumpção |

MAPA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1 – INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O MAPA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a aquisição da solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

| Classificação | Valor |
| --- | --- |
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Id | Risco | Relacionado ao(à): | P | I | Nível de Risco (P x I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dimensionamento inadequado das necessidades da obra | Planejamento da contratação | 10 | 15 | 150 |
| R02 | Subdimensionamento ou ausência de solução adequada de drenagem | Planejamento da contratação | 10 | 15 | 150 |
| R03 | Ausência de interessados ou baixa competitividade na licitação | Seleção do fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| R04 | Propostas inexequíveis ou preços subavaliados | Seleção do fornecedor | 10 | 15 | 150 |
| R05 | Risco de judicialização por questionamento do edital | Seleção do fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| R06 | Falhas na execução da obra pela contratada | Gestão do contrato | 10 | 15 | 150 |
| R07 | Atraso na execução da obra | Gestão do contrato | 10 | 10 | 100 |
| R08 | Inadequação do maquinário utilizado | Gestão do contrato | 5 | 10 | 50 |
| R09 | Condições climáticas extremas | Gestão do contrato | 15 | 15 | 225 |
| R10 | Risco de acidentes de trabalho em área sensível | Gestão do contrato | 10 | 15 | 150 |
| R11 | Baixa qualidade de materiais e serviços | Gestão do contrato | 10 | 15 | 150 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

| Risco 01 | Risco: | Dimensionamento inadequado das necessidades da obra |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Média |
|  | Impacto: | Alto |
|  | Danos: | Projeto incompleto; Aditivos excessivos; Riscos à segurança por soluções insuficientes. |

|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Revisão técnica da documentação preliminar e conferência das normas ABNT aplicáveis. |  | Equipe de engenharia |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Ajustes emergenciais de escopo. |  | Fiscal do contrato |

| Risco 02 | Risco: |  | Subdimensionamento ou ausência de solução adequada de drenagem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Enxurradas; Colapso de estruturas; Agravamento das patologias estruturais. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Validação das soluções encontratadas pelo setor de engenharia. |  | Equipe de engenharia |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Implantação de medidas emergenciais. |  | Fiscal do contrato |

| Risco 03 | Risco: | Ausência de interessados ou baixa competitividade na licitação. |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: | Baixa |
|  | Impacto: | Médio |
|  | Danos: | Fracasso do certame; Atraso no início das obras. |

|  | Tratamento: |  | Evitar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Edital claro; exigências proporcionais; ampla divulgação. |  | Equipe de engenharia / Equipe de licitação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Readequação do edital; republicação. |  | Equipe de licitação. |

| Risco | Risco: |  | Propostas inexequíveis ou preços subavaliados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 |  |  |  |  |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Paralisação; Abandono da obra; Aditivos ilegais. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Pesquisa de preços robusta; análise de composição de custos; exigência de BDI compatível. |  | Equipe de engenharia / Equipe de licitação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Solicitação de esclarecimentos; diligências; desclassificação ou rescisão fundamentada. |  | Setor Jurídico / Fiscal do Contrato |

| Risco | Risco: |  | Risco de judicialização por questionamento do edital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 |  |  |  |  |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Danos: |  | Suspensão da licitação; Atrasos. |  |
|  | Tratamento: |  | Evitar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fundamentação do andamento em Parecer jurídico; justificativas técnicas e critérios claros e objetivos. |  | Equipe de engenharia / Setor Jurídico |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Adequação do edital; acatamento de determinações judiciais. |  | Equipe de licitação. |

| Risco 06 | Risco: |  | Falhas na execução da obra pela contratada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Risco à população; Necessidade de retrabalho; Desperdício de recursos. |  |
|  | Risco: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fiscalização contínua; exigência de emissão de ART e de equipe técnica qualificada. |  | Fiscal do Contrato / Contratada. |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Notificações; glosas; substituição de equipe; paralisação emergencial. |  | Fiscal do Contrato |

| Risco 07 | Risco: |  | Atraso na execução da obra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Danos: |  | Continuação do risco de deslizamentos; Transtornos à população. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Cronograma detalhado; ordem de serviço clara; monitoramento semanal. |  | Fiscal do Contrato |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Aplicação de penalidades; replanejamento; reforço de equipe. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |

| Risco 08 | Risco: Probabilidade: Impacto: Danos: |  | Inadequação do maquinário utilizado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Baixa |  |
|  |  |  | Médio Retardos; Baixa qualidade de execução; Risco operacional. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Verificação prévia dos equipamentos; exigência no edital; inspeção inicial. |  | Equipe de engenharia / Fiscal do Contrato / Contratada. |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Substituição de maquinário; ajustes no cronograma. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |

| Risco 09 | Risco: |  | Condições climáticas extremas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Alta |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Interrupções; Danos à estrutura; Acidentes. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Planejamento de conograma flexível compatível com a efetiva execução; previsão de critérios de segurança. |  | Equipe de engenharia |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Interdição da área; reforço imediato das estruturas. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |

| Risco 10 | Risco: |  | Risco de acidentes de trabalho em área sensível |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Lesões graves; Paralisação. |  |
|  | Tratamento: |  | Evitar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Previsão de EPIs e delimitação exata de área. |  | Equipe de engenharia |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Paralisação parcial. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |

| Risco 11 | Risco: |  | Baixa qualidade de materiais e serviços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Danos: |  | Falha estrutural; Fissuras; Perda de durabilidade. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Controle tecnológico da execução. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 2 | Refazer trechos; rejeitar materiais; glosas. |  | Fiscal do Contrato / Contratada |

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| Data | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | R01 | P1 | Foram realizadas evisões internas da documentação preliminar constante nos autos. |
| 20/02/2026 | R02 | P1 | Será realizada a validação de cálculos estruturais a partir de documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R03 | P1 | Está prevista a revisão de exigências em documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R04 | P1 | Está prevista pesquisa de preços robusta com base em documentação subsequente, bem como análise de composição de custos e critérios de aceitabilidade adequados. |
| 20/02/2026 | R05 | P1 | Foram estabelecidos critérios claros e objetivos para a presente contratação, a serem aprofundados em documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R06 | P1 | Foram previstos critérios de fiscalização contínua, exigência de emissão de ART e de equipe técnica qualificada, a serem delineados em documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R07 | P1 | Foi prevista elaboração de cronograma que servirá como base para monitoramento contínuo. |
| 20/02/2026 | R08 | P1 | Foi prevista a verificação prévia e inspeção inicial dos equipamentos, bem como exigências adequadas em documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R09 | P1 | Foi planejado conograma flexível compatível com a efetiva execução, bem como previstos critérios de segurança. |
| 20/02/2026 | R10 | P1 | Foi prevista a definição de forma categórica da utilização de EPIs e delimitação exata da área de interveção em documentação subsequente. |
| 20/02/2026 | R11 | P1 | Foi prevista a definição de critérios de acompanhamento e fiscalização da execução, a serem delineados em documentação subsequente. |

Arraial do Cabo, 20 de fevereiro de 2026.

Julio Cesar Berlandi de Assumpção Engenheiro Civil – CREA 1981103886 Matrícula 48188

_________________________________