## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVOS Á CONSTRUÇÃO DA EMEIF CLEIDIANE SOUSA DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA/PA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS Á EXECUÇÃO DA OBRA.
LOCAL: | MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA |  |  | CONTRATO PREVISTO 2026
PRAZO: 06 MESES
MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
VALOR | 75286.1567 | 75286.1567 | 75286.1567 | 75286.1567 | 75286.1567 | 75286.1567
BDI | 18818.5767 | 18818.5767 | 18818.5767 | 18818.5767 | 18818.5767 | 18818.5767
VALOR TOTAL | 94104.7333 | 94104.7333 | 94104.7333 | 94104.7333 | 94104.7333 | 94104.7333
ACUMULADO | 94104.7333 | 188209.4667 | 282314.2 | 376418.9333 | 470523.6667 | 564628.4
Ana Caroline S. Porto Guimarães
Engenheira Civil
Mat. N° 177906-0
CREA Nº 957284PA