## TIPO II
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO EMEIF CLEIDIANE SOUSA DE ARAUJO
LOCAL: |  | COMUNIDADE ITUNA III - ASSURINI
PLANILHA MATERIAIS - MADEIRA
Item | Descrição |  |  | UNID. | QUANT.
1 | TABUA DE 30cm peças com 4 m ou |  |  | UNID. | 311
2 | TABUA DE 20cm peças com 4 m |  |  | UNID. | 470
3 | TERCAS 6X12cm peças com 6 m |  |  | UNID. | 35
4 | CAIBROS 5X6cm peças com 8 m |  |  | UNID. | 40
5 | RIPAS 2x5cm peças com 6 m |  |  | UNID. | 125
6 | RIPAS 2x5cm peças com 3 m |  |  | UNID. | 100
7 | VIGA 6X16cm, peças com 6 m |  |  | UNID. | 50
__________________________
Ana Caroline S. Porto Guimarães
Engenheira Civil
Mat. N° 177906-0
CREA Nº 957284PA

## RESUMO ESCOLA PADRAO TIPO II
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO EMEIF CLEIDIANE SOUSA DE ARAUJO |  |  |  | BANCOS:
LOCAL: |  | COMUNIDADE ITUNA III - ASSURINI |  |  |  | SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - Bahia SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
BDI: |  | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
Item | Descrição |  |  | M.O | MAT. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 27395.8 | 70571.53 | 97967.33 | 17.35%
2 | MÃO DE OBRA |  |  | 53016.76 | 14657.74 | 67674.5 | 11.99%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 3595.21 | 2887.57 | 6482.78 | 1.148%
4 | FUNDAÇÕES |  |  | 20011.92 | 30741.85 | 50753.77 | 8.989%
5 | ESTRUTURA |  |  | 2819.25 | 5894.08 | 8713.33 | 1.543%
6 | PAREDES E PAINEIS |  |  | 9146.02 | 11954 | 21100.02 | 3.737%
7 | COBERTURA |  |  | 3448.01 | 25793.43 | 29241.44 | 5.179%
8 | ESQUADRIAS |  |  | 6444.36 | 30728.37 | 37172.73 | 6.584%
9 | REVESTIMENTOS |  |  | 9409.83 | 11231.12 | 20640.95 | 3.656%
10 | PISO |  |  | 8136.16 | 19448.01 | 27584.17 | 4.885%
11 | OUTROS ELEMENTOS |  |  | 226.4 | 712.69 | 939.09 | 0.1663%
12 | PINTURA |  |  | 15975.33 | 25481.56 | 41456.89 | 7.342%
13 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |  | 10269.54 | 8515.12 | 18784.66 | 3.327%
14 | INSTALAÇÕES DE LOGICA |  |  | 1375.08 | 1333.43 | 2708.51 | 0.4797%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  | 31851.26 | 86534.72 | 118385.98 | 20.97%
16 | APARELHO, LOUÇAS E METAIS |  |  | 1202.19 | 8556 | 9758.19 | 1.728%
17 | LIMPEZA FINAL |  |  | 2863 | 1708 | 4571 | 0.8096%
18 | INSUMOS |  |  | 0 | 693.06 | 693.06 | 0.1227%
TOTAL COM BDI DE 25% |  |  |  | 207186.12 | 357442.28 | 564628.4
[5 empty] | Total sem BDI | 451716.94
[5 empty] | Total do BDI | 112911.46
|  |  | __________________________ |  | Total Geral | 564628.4
Ana Caroline S. Porto Guimarães
Engenheira Civil
Mat. N° 177906-0
CREA Nº 957284PA

## ORÇAM. ESCOLA PADRAO TIPO II
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO EMEIF CLEIDIANE SOUSA DE ARAUJO
LOCAL: |  | COMUNIDADE ITUNA III - ASSURINI
BDI: |  | 25%
PLANILHAS: |  | SINAPI - 01/2026 - Pará; SBC - 02/2026 - Pará; SEDOP - 10/2025 - Pará; AGESUL - 06/2025; EMBASA - 06/2025; SUDECAP - 09/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVOS Á CONSTRUÇÃO DA EMEIF CLEIDIANE SOUSA DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA/PA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS Á EXECUÇÃO DA OBRA.
LOCAL: |  | MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA |  |  | CONTRATO PREVISTO 2026
PRAZO: 06 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | com BDI | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 97967.33 | 17.35%
1.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 350 | 6.53 | 5.11 | 3.05 | 8.16 | 1788.5 | 1067.5 | 2856 | 0.5058%
1.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2 | 4891.01 | 6112.65 | 1.11 | 6113.76 | 12225.3 | 2.22 | 12227.52 | 2.166%
1.3 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 255.84 | 7.01 | 2.94 | 5.82 | 8.76 | 752.16 | 1488.99 | 2241.15 | 0.3969%
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 | 1104.67 | 281.48 | 1099.35 | 1380.83 | 2814.8 | 10993.5 | 13808.3 | 2.446%
1.5 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 7625.83 | 1521.37 | 8010.91 | 9532.28 | 1521.37 | 8010.91 | 9532.28 | 1.688%
1.6 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10 | 1165.07 | 275.59 | 1180.74 | 1456.33 | 2755.9 | 11807.4 | 14563.3 | 2.579%
1.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PARA ALOJAMENTO | m² | 15 | 889.02 | 222.34 | 888.93 | 1111.27 | 3335.1 | 13333.95 | 16669.05 | 2.952%
1.8 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 1 | 337.48 | 245.55 | 176.3 | 421.85 | 245.55 | 176.3 | 421.85 | 0.07471%
1.9 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 3512.6 | 1000.8 | 3389.95 | 4390.75 | 1000.8 | 3389.95 | 4390.75 | 0.7776%
1.10 | 012205 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE | UN | 1 | 1024.56 | 459.49 | 821.21 | 1280.7 | 459.49 | 821.21 | 1280.7 | 0.2268%
1.11 | CO-28390 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) (CUSTO FIXO) | un | 1 | 873.8 | 496.83 | 595.42 | 1092.25 | 496.83 | 595.42 | 1092.25 | 0.1934%
1.12 | CO-28388 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 100 | 79.09 | 0 | 98.86 | 98.86 | 0 | 9886 | 9886 | 1.751%
1.13 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 7198.55 | 0 | 8998.18 | 8998.18 | 0 | 8998.18 | 8998.18 | 1.594%
2 |  |  | MÃO DE OBRA | [8 empty] | 67674.5 | 11.99%
2.1 | 200004 | SEDOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 4796.92 | 5316.86 | 679.29 | 5996.15 | 31901.16 | 4075.74 | 35976.9 | 6.372%
2.2 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 440 | 31.75 | 27.66 | 12.02 | 39.68 | 12170.4 | 5288.8 | 17459.2 | 3.092%
2.3 | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 440 | 25.89 | 20.33 | 12.03 | 32.36 | 8945.2 | 5293.2 | 14238.4 | 2.522%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 6482.78 | 1.148%
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 13.05 | 104.52 | 81.84 | 48.81 | 130.65 | 1068.01 | 636.97 | 1704.98 | 0.302%
3.2 | 0401001126 | AGESUL | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | m³ | 30 | 127.41 | 84.24 | 75.02 | 159.26 | 2527.2 | 2250.6 | 4777.8 | 0.8462%
4 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 50753.77 | 8.135%
4.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame e cinta de amarração em concreto armado | m³ | 2.4 | 3649.47 | 1491.03 | 3070.8 | 4561.83 | 3578.47 | 7369.92 | 10948.39 | 1.939%
4.2 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 165.82 | 168.77 | 87.69 | 123.27 | 210.96 | 14540.75 | 20440.63 | 34981.38 | 6.195%
4.3 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 90 | 42.88 | 21.03 | 32.57 | 53.6 | 1892.7 | 2931.3 | 4824 | 1.543%
5 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 8713.33 | 1.543%
5.1 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca - 11 pilares 14x25 banheiros | m³ | 1.69 | 4124.66 | 1668.2 | 3487.62 | 5155.82 | 2819.25 | 5894.08 | 8713.33 | 3.737%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [8 empty] | 21100.02 | 3.347%
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo - banheiros + area de serviço | m² | 111.44 | 135.67 | 78.78 | 90.8 | 169.58 | 8779.24 | 10118.75 | 18897.99 | 0.39%
6.2 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm - area de servico | m² | 4.26 | 413.53 | 86.1 | 430.81 | 516.91 | 366.78 | 1835.25 | 2202.03 | 5.179%
7 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 29241.44 | 4.93%
7.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 291.52 | 76.39 | 11.52 | 83.96 | 95.48 | 3358.31 | 24476.01 | 27834.32 | 0.2492%
7.2 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | m | 15.6 | 72.16 | 5.75 | 84.45 | 90.2 | 89.7 | 1317.42 | 1407.12 | 0.8544%
8 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 37172.73 | 0.8544%
8.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar - 2,00 x 1,10 | m² | 19.8 | 606.85 | 121.24 | 637.32 | 758.56 | 2400.55 | 12618.93 | 15019.48 | 5.977%
8.2 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar - 1,00 x 0,60 | m² | 2.4 | 606.85 | 121.24 | 637.32 | 758.56 | 290.97 | 1529.57 | 1820.54 | 2.66%
8.3 | 090062 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m² | 20.37 | 663.96 | 162.89 | 667.06 | 829.95 | 3318.06 | 13588.02 | 16906.08 | 0.3224%
8.4 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | un | 5 | 146.99 | 37.89 | 145.84 | 183.73 | 189.45 | 729.2 | 918.65 | 2.994%
8.5 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | un | 2 | 114.28 | 29.05 | 113.8 | 142.85 | 58.1 | 227.6 | 285.7 | 0.6069%
8.6 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | un | 3 | 99.04 | 29.05 | 94.75 | 123.8 | 87.15 | 284.25 | 371.4 | 0.1627%
8.7 | 1002890 | SEDOP | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) | cj | 8 | 167.62 | 9.75 | 199.77 | 209.52 | 78 | 1598.16 | 1676.16 | 0.0506%
8.8 | 100820 | SEDOP | Ferrolho para balancim (targeta) | un | 4 | 34.95 | 5.52 | 38.16 | 43.68 | 22.08 | 152.64 | 174.72 | 0.06578%
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 20640.95 | 0.2969%
9.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 214.36 | 16.95 | 10.56 | 10.62 | 21.18 | 2263.64 | 2276.5 | 4540.14 | 0.03094%
9.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 107.18 | 42.96 | 26.71 | 26.99 | 53.7 | 2862.77 | 2892.79 | 5755.56 | 3.656%
9.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 107.18 | 50.88 | 33.15 | 30.45 | 63.6 | 3553.01 | 3263.63 | 6816.64 | 0.8041%
9.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio ate 1,50 m - incl. rejuntamento | m² | 41.15 | 68.6 | 17.75 | 68 | 85.75 | 730.41 | 2798.2 | 3528.61 | 1.019%
10 |  |  | PISO | [8 empty] | 27584.17 | 1.207%
10.1 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 310.22 | 55.54 | 20.06 | 49.36 | 69.42 | 6223.01 | 15312.46 | 21535.47 | 0.6249%
10.2 | 131302 | SEDOP | Acabamento polido piso de concreto | m² | 228.43 | 5.23 | 3.61 | 2.92 | 6.53 | 824.63 | 667.01 | 1491.64 | 4.885%
10.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 46.98 | 77.6 | 23.17 | 73.83 | 97 | 1088.52 | 3468.54 | 4557.06 | 3.814%
11 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | [8 empty] | 939.09 | 0.2642%
11.1 | 8970 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 4 | 97.37 | 35 | 86.71 | 121.71 | 140 | 346.84 | 486.84 | 0.8071%
10.2 | 251216 | SEDOP | Cabo de aço 1/4" - PARA BOMBA POÇO | m | 45 | 8.04 | 1.92 | 8.13 | 10.05 | 86.4 | 365.85 | 452.25 | 7.342%
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 41456.89 | 4.269%
12.1 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 559.2 | 34.48 | 18.22 | 24.88 | 43.1 | 10188.62 | 13912.9 | 24101.52 | 1.183%
12.2 | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 107.18 | 49.86 | 26.51 | 35.81 | 62.32 | 2841.34 | 3838.11 | 6679.45 | 1.822%
12.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 559.2 | 14.72 | 4.63 | 13.77 | 18.4 | 2589.09 | 7700.19 | 10289.28 | 0.06848%
12.4 | 15.97.50 | EMBASA | LETREIRO EM TINTA ACRÍLICA | UN | 12 | 25.78 | 29.69 | 2.53 | 32.22 | 356.28 | 30.36 | 386.64 | 3.327%
13 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS | [8 empty] | 18784.66 | 0.02523%
13.1 | 170884 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | un | 1 | 113.99 | 38.7 | 103.78 | 142.48 | 38.7 | 103.78 | 142.48 | 0.01176%
13.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 5 | 10.63 | 7.35 | 5.93 | 13.28 | 36.75 | 29.65 | 66.4 | 0.06119%
13.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 4 | 69.1 | 29.46 | 56.91 | 86.37 | 117.84 | 227.64 | 345.48 | 0.05769%
13.4 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 11 | 23.69 | 10.3 | 19.31 | 29.61 | 113.3 | 212.41 | 325.71 | 0.01381%
13.5 | 170336 | SEDOP | Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiaçao) | un | 1 | 62.39 | 26.01 | 51.97 | 77.98 | 26.01 | 51.97 | 77.98 | 2.764%
13.6 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 37 | 337.48 | 245.55 | 176.3 | 421.85 | 9085.35 | 6523.1 | 15608.45 | 0.1226%
13.7 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 18 | 30.78 | 14.22 | 24.25 | 38.47 | 255.96 | 436.5 | 692.46 | 0.01419%
13.8 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 2 | 32.06 | 18.16 | 21.91 | 40.07 | 36.32 | 43.82 | 80.14 | 0.0794%
13.9 | 11.60.08 | SUDECAP | LÂMPADA MILHO LED 16W 1400 LUMENS BASE E27 | UN | 17 | 21.1 | 8.44 | 17.93 | 26.37 | 143.48 | 304.81 | 448.29 | 0.03712%
13.10 | 060127 | SBC | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 17 | 9.87 | 6.33 | 6 | 12.33 | 107.61 | 102 | 209.61 | 0.1308%
13.11 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V BOMBA POÇO | m | 50 | 11.82 | 5.87 | 8.9 | 14.77 | 293.5 | 445 | 738.5 | 0.008707%
13.12 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 1 | 39.33 | 14.72 | 34.44 | 49.16 | 14.72 | 34.44 | 49.16 | 0.4797%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE LOGICA | [8 empty] | 2708.51 | 0.1499%
14.1 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 1 | 676.92 | 392.88 | 453.27 | 846.15 | 392.88 | 453.27 | 846.15 | 0.3298%
14.2 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | pt | 2 | 744.95 | 491.1 | 440.08 | 931.18 | 982.2 | 880.16 | 1862.36 | 20.97%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | [8 empty] | 118385.98 | 1.259%
15.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 12 | 474.02 | 233.44 | 359.08 | 592.52 | 2801.28 | 4308.96 | 7110.24 | 0.1803%
15.2 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | un | 4 | 203.59 | 45.73 | 208.75 | 254.48 | 182.92 | 835 | 1017.92 | 0.08456%
15.3 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | un | 4 | 95.49 | 4.81 | 114.55 | 119.36 | 19.24 | 458.2 | 477.44 | 0.847%
15.4 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | un | 1 | 3825.73 | 192.64 | 4589.52 | 4782.16 | 192.64 | 4589.52 | 4782.16 | 0.4204%
15.5 | 181480 | SEDOP | Bomba Centrifuga 1 CV (sem tubulação) | un | 1 | 1899.01 | 305.88 | 2067.88 | 2373.76 | 305.88 | 2067.88 | 2373.76 | 1.324%
15.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 11 | 543.6 | 385.28 | 294.22 | 679.5 | 4238.08 | 3236.42 | 7474.5 | 4.07%
15.7 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | un | 1 | 18384.54 | 7743.45 | 15237.22 | 22980.67 | 7743.45 | 15237.22 | 22980.67 | 2.19%
15.8 | 180540 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | un | 1 | 9891.98 | 4297.28 | 8067.69 | 12364.97 | 4297.28 | 8067.69 | 12364.97 | 10%
15.9 | 020647 | SBC | ESCAVACAO PARA POCO D=1,20m COM ANEIS CONCRETO e TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M | 60 | 752.9 | 185.84 | 755.28 | 941.12 | 11150.4 | 45316.8 | 56467.2 | 0.2615%
15.10 | 24.90.42 | EMBASA | COLOCACAO DE PRE-FILTRO - UNIDADE ROTATIVA POCOS < 150M | m³ | 2.26 | 522.61 | 350.89 | 302.37 | 653.26 | 793.01 | 683.35 | 1476.36 | 0.1251%
15.11 | 6312 | ORSE | Análise Físico-química da Água | un | 1 | 565.21 | 0 | 706.51 | 706.51 | 0 | 706.51 | 706.51 | 0.01239%
15.12 | 6313 | ORSE | Análise Bacteriológica da Água | un | 1 | 55.98 | 0 | 69.97 | 69.97 | 0 | 69.97 | 69.97 | 0.1245%
15.13 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 43 | 13.08 | 1.06 | 15.29 | 16.35 | 45.58 | 657.47 | 703.05 | 0.006323%
15.14 | 180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC 32mm-LH | un | 2 | 14.28 | 8.65 | 9.2 | 17.85 | 17.3 | 18.4 | 35.7 | 0.007304%
15.15 | 180224 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45o PVC 32mm (LH) | un | 2 | 16.5 | 8.65 | 11.97 | 20.62 | 17.3 | 23.94 | 41.24 | 0.009603%
15.16 | 89552 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | UN | 2 | 21.69 | 2.62 | 24.49 | 27.11 | 5.24 | 48.98 | 54.22 | 0.01092%
15.17 | 96711 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2 | 24.67 | 12.81 | 18.02 | 30.83 | 25.62 | 36.04 | 61.66 | 0.00395%
15.18 | 104050 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.92 | 4.53 | 6.62 | 11.15 | 9.06 | 13.24 | 22.3 | 0.008728%
15.19 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.43 | 3.61 | 45.67 | 49.28 | 3.61 | 45.67 | 49.28 | 0.02069%
15.20 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 93.47 | 3.37 | 113.46 | 116.83 | 3.37 | 113.46 | 116.83 | 1.728%
16 |  |  | APARELHO, LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 9758.19 | 0.451%
16.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 3 | 679.08 | 144.48 | 704.37 | 848.85 | 433.44 | 2113.11 | 2546.55 | 0.04222%
16.2 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 1 | 190.7 | 24.07 | 214.3 | 238.37 | 24.07 | 214.3 | 238.37 | 0.7008%
16.3 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | un | 3 | 1055.17 | 158.91 | 1160.05 | 1318.96 | 476.73 | 3480.15 | 3956.88 | 0.4431%
16.4 | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | un | 1 | 2001.48 | 192.64 | 2309.21 | 2501.85 | 192.64 | 2309.21 | 2501.85 | 0.01921%
16.5 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | un | 3 | 28.93 | 5.17 | 30.99 | 36.16 | 15.51 | 92.97 | 108.48 | 0.07192%
16.6 | 080801 | AGETOP CIVIL | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR | Un | 1 | 324.85 | 59.8 | 346.26 | 406.06 | 59.8 | 346.26 | 406.06 | 0.1663%
17 |  |  | LIMPEZA FINAL | [8 empty] | 4571 | 0.08622%
17.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 350 | 10.45 | 8.18 | 4.88 | 13.06 | 2863 | 1708 | 4571 | 0.0801%
18 |  |  | INSUMOS | [8 empty] | 693.06 | 0.8096%
18.1 | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - PAREDES | KG | 18 | 16.66 | 0 | 20.82 | 20.82 | 0 | 374.76 | 374.76 | 0.8096%
18.2 | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - ESTRUTURA COBERTURA | KG | 15 | 16.98 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 318.3 | 318.3 | 0.1227%
0.00066373
TOTAL COM BDI DE 25% | [9 empty] | 207186.12 | 357442.28 | 564628.4 | 0.00056373
|  |  | __________________________ | [6 empty] | Total sem BDI |  | 451716.94
|  |  | Ana Caroline S. Porto Guimarães | [6 empty] | Total do BDI |  | 112911.46
|  |  | Engenheira Civil | [6 empty] | Total Geral |  | 564628.4
Mat. N° 177906-0
CREA Nº 957284PA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRUÇÃO DE ESCOLA PADRAO TIPO II
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MESES DE SERVIÇO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VALOR EXECUTADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Percentual(%) | 100% | [6 empty] | 97967.33
|  | Valor (R$) | 97967.33 | [5 empty] | 97967.33
2 | #REF! | Percentual(%) | 80% | 20% | [5 empty] | #REF!
|  | Valor (R$) | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
3 | #REF! | Percentual(%) | 15% | 75% | 10% |  |  |  |  | #REF!
|  | Valor (R$) | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | PAREDES E PAINEIS | Percentual(%) |  | 75% | 25% |  |  |  |  | 21100.02
|  | Valor (R$) |  | 15825.015 | 5275.005 |  |  |  | 21100.02
5 | COBERTURA | Percentual(%) |  |  | 80% | 20% |  |  |  | 29241.44
|  | Valor (R$) |  |  | 23393.152 | 5848.288 |  |  | 29241.44
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | Percentual(%) |  |  |  | 70% | 20% | 10% |  | 118385.98
|  | Valor (R$) |  |  |  | 82870.186 | 23677.196 | 11838.598 | 118385.98
7 | INSTALAÇOES ELETRICAS | Percentual(%) |  |  | 15% | 65% | 20% |  |  | 18784.66
|  | Valor (R$) |  |  | 2817.699 | 12210.029 | 3756.932 |  | 18784.66
8 | OUTROS ELEMENTOS | Percentual(%) |  |  |  | 60% | 40% |  |  | 939.09
|  | Valor (R$) |  |  |  | 563.454 | 375.636 |  | 939.09
9 | #REF! | Percentual(%) | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | #REF!
|  | Valor (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | APARELHO, LOUÇAS E METAIS | Percentual(%) | [5 empty] | 100% |  | 9758.19
|  | Valor (R$) | [5 empty] | 9758.19 | 9758.19
11 | INSUMOS | Percentual(%) |  |  |  |  | 100% |  |  | 693.06
|  | Valor (R$) |  |  |  |  | 693.06 | 0 | 693.06
12 | #REF! | Percentual(%) |  |  |  |  | 25% | 75% |  | #REF!
|  | Valor (R$) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | Percentual(%) | [5 empty] | 100% |  | #REF!
|  | Valor (R$) | [5 empty] | #REF! | #REF!
VALOR PAGO POR MÊS (R$/Mês) COM BDI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 101491.957 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EXECUTADO NO PERIODO(%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!