GERENCIAMENTO DE RISCO

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, os quais deverão ser observados pelo Administrador a fim de mitigar o seu impacto, caso ocorrido.

Não se inclui neste mapa de risco a análise dos riscos voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangem ao processo de Dispensa de Licitação  até a formalização da contratação.

| RISCO I: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  | Secretaria de Saúde |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Substituir membros da equipe que não estejam tendo rendimento. - Designar membros com mais experiência em contratações semelhantes. |  | Secretaria de Saúde |  |

| RISCO II: Falta de recursos para garantir o cumprimento das obrigações contratuais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Ausência de empenho, prejudicando a celebração do contrato. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| - Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência. |  | Secretaria de Saúde |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. |  | Secretaria de Saúde |  |

| RISCO III: Atraso na conclusão do Processo de Dispensa de Licitação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando na contratação. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| - Priorização do processo de Dispensa de Licitação em questão; |  | Secretaria de Saúde. |  |
| - Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo. |  |  |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Avaliar a possibilidade de contratação em caráter emergencial, caso se justifique. |  | Secretaria de Saúde. |  |

| RISCO IV: Suspensão da contratação pelo Tribunal de Contas do Estado do RJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Não atendimento à demanda, prejudicando a continuidade de diversos serviços na Prefeitura. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| - Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência observando o entendimento/recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o serviço em tela, especialmente no que diz respeito à descrição adequada do objeto do contrato. |  | Secretaria de Saúde. |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Avaliar a possibilidade de contratação em caráter emergencial, caso se justifique. |  | Secretaria de Saúde. |  |

| RISCO V: Não assinatura do contrato pela Contratada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Comprometimento no atendimento à demanda do ente municipal, prejudicando a continuidade da prestação de diversos serviços pelo Município. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
|  |  | Secretaria de Saúde. |  |
| - Verificação das situações que podem ensejar a contratação. |  |  |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
|  |  | Secretaria de Saúde. |  |
| - Avaliar a possibilidade de contratação em caráter emergencial, caso se justifique. |  |  |  |

Por fim, registre-se que a presente análise de risco é a primeira barreira de controle e gerenciamento, mas não a única, sendo certo que podem ocorrer eventos imprevisíveis ao longo do processo de dispensa de licitação. Assim, deve ser observada, ainda, a análise da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria Geral do Município.

Maricá, 30 de julho de 2024.

JULIANA NOGUEIRA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

Matrícula 113.025