TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestação de serviço para Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

# JUSTIFICATIVA:

A contratação se justifica pela necessidade de mitigar as recorrentes inundações na área correspondente à bacia do Rio Quitandinha em Petrópolis/RJ, ao longo de seu curso.

A bacia do rio Quitandinha possui 14,1km², é a mais urbanizada no 1º Distrito de Petrópolis com 7,35km² (52,1%), fator este que, associado à retificação e estrangulamento de trechos do canal – não restando nenhum trecho natural deste canal – e ao aumento dos eventos de chuvas intensas nas últimas décadas, tem tornado recorrentes as inundações em toda sua bacia. Os transtornos resultantes dessas ocorrências são diversos:

- Prejuízo da circulação viária ao longo das principais artérias de ligação do bairro Quitandinha (acesso principal da cidade) ao Centro Histórico de Petrópolis – Ruas Coronel Veiga e Washington Luiz;

- Consequência de interrupção do trânsito entre os bairros que integram a Bacia do Rio Quitandinha a estas principais artérias viárias;

- O transbordamento da calha do Rio Quitandinha provoca o colapso das estruturas de arrimo das margens do rio por conta do efeito de rebaixamento rápido;

- A interrupção da circulação impede o trânsito de viaturas dos bombeiros e do SAMU para operações de resgate e transporte de feridos às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- As inundações ao longo da bacia do rio Quitandinha afetam o Centro Histórico da Cidade, trazendo prejuízos incalculáveis às atividades de Comércio e Turismo;

- As inundações afetam a circulação de uma população de cerca de 90 mil habitantes, dos 180 mil, aproximadamente, que residem no 1º Distrito de Petrópolis.

A análise desse conjunto de problemas recorrentes, compreendida nos estudos de concepções, apontam para a necessidade de obras de macrodrenagem que contemplem soluções para o retardamento das águas – aceleradas pela alta ocupação do território e sua intensa impermeabilização – lançadas na calha do rio, através da implantação de reservatórios de amortecimento de cheias e galerias celulares na bacia do Rio Quitandinha, em Petrópolis/RJ.

## Solução adotada

A concepção apresentada junto a este Termo de Referência fora elaborada pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis, a partir de uma análise do cenário referente ao controle de cheias, com diferentes estudos de caso, tendo sido adotada a solução mais compatível com as características geomorfológicas locais e cujo histórico de aplicações em outras regiões apresentou maior perspectiva de sucesso. Tal solução foi submetida ao Ministério das Cidades como pleito de repasse de recursos via Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, tendo sido aprovada por aquele órgão (Termo de Compromisso n°969073/2024/MCIDADES/CAIXA).

Foi concebido, então, por esta equipe, o Anteprojeto da intervenção, a partir de cálculos de vazão e contribuição das diferentes sub-bacias do rio Quitandinha, confirmando-se os pontos estratégicos para a inserção dos reservatórios de amortecimento e a necessidade de implantação de galerias complementares nos trechos trabalhados – compreendidos entre os arredores do Lago Quitandinha e da Rua Coronel Veiga.

Porém, a natureza da intervenção exige compatibilização criteriosa entre as etapas de projeto e a execução, além da flexibilidade para o desenvolvimento de soluções técnicas mais eficientes, o que pode incluir o emprego de inovações tecnológicas não previstas nos estudos preliminares até então realizados. Assim, a adoção do regime de contratação integrada justifica-se por oportunizar a realização de estudos hidrológicos mais aprofundados e a consequente adoção de soluções metodológicas mais aperfeiçoadas para o caso em questão, promovendo a otimização de prazos, a redução de riscos contratuais e a melhoria da qualidade final do empreendimento.

No que se refere à definição da solução técnica adotada, destaca-se que foram consideradas alternativas usuais de intervenção em sistemas de drenagem urbana, tais como a ampliação e/ou substituição de galerias existentes, a canalização de cursos d’água ou intervenções de retificação e revestimento de calha, bem como soluções baseadas em infiltração e retenção distribuída.

A ampliação de galerias e canalizações, embora eficaz para aumento da capacidade de escoamento, tende a transferir os picos de cheia para jusante, podendo agravar as condições de inundação em outros trechos da bacia, além de demandar intervenções de grande porte em áreas densamente urbanizadas, com elevados custos de desapropriação e significativa interferência da infraestrutura existente.

As soluções baseadas exclusivamente em infiltração, por sua vez, apresentam limitações em função das características geotécnicas e do grau de impermeabilização da bacia contribuinte, reduzindo sua eficiência para eventos críticos de precipitação.

Diante desse cenário, a adoção de reservatórios de amortecimento de cheias, associados à implantação de galerias complementares, mostra-se mais adequada, uma vez que permite a

retenção temporária dos volumes excedentes e a redução dos picos de vazão, promovendo maior controle hidráulico do sistema sem sobrecarregar os trechos a jusante.

Adicionalmente, tal solução apresenta maior flexibilidade de implantação, possibilitando sua inserção em pontos estratégicos da bacia, com menor impacto sobre o tecido urbano consolidado.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

# OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia especializada para: elaboração de projetos básico e executivo; execução da obra de implantação de reservatórios de amortecimento de cheias e galerias celulares para Controle de Cheias na bacia do Rio Quitandinha, em Petrópolis/RJ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e dos demais documentos que o acompanham, vinculada ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – Gestão de Riscos e Desastres: Drenagem Urbana –– Termo de Compromisso n°969073/2024/MCIDADES/CAIXA.

# OBJETIVOS:

## Geral

Elaborar Projetos Básico e Executivo e executar obra para implantação de reservatórios de amortecimento de cheias e galerias celulares, com o intuito de reduzir os riscos de inundações e alagamentos ao longo do curso do Rio Quitandinha, uma vez que essas soluções minimizam os picos de escoamento superficial, armazenando temporariamente e conduzindo de forma controlada esse volume.

## Específicos

No Estudo de Concepções foram demonstradas a viabilidade para execução de: (i) 07 (sete) reservatórios de amortecimento de cheias, em concreto armado e fechados com laje de cobertura, implantados em sistema em série e em paralelo – conforme especificidades –, além de (ii) 03 (três) galerias complementares, sendo duas com 400m e uma com 150m de extensão, aproximadamente.

Para fins de melhor caracterização das soluções propostas, apresentam-se, a seguir, os parâmetros técnicos preliminares por unidade:

    - RAC 01: Encontro da Av. Getúlio Vargas (próximo ao n°987) com Av. Joaquim Rolla, Quitandinha.

      - Capacidade útil estimada: 14.184,85 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 591,04 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 1500mm

      - Diâmetro previsto das tubulações de saída do reservatório: 1000mm

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser executada a recomposição da vegetação.

    - RAC 02: Encontro da Av. Amaral Peixoto com Av. Getúlio Vargas (próximo ao n°500),

Quitandinha

      - Capacidade útil estimada: 15.990,29 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 666,26 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 1500mm

      - Diâmetro previsto das tubulações de saída do reservatório: 1000mm

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverão ser recompostos os paralelos.

    - RAC 03: Estacionamento do Parque Cremerie – Rua Luís de Camões (próximo ao n°372), Independência

      - Capacidade útil estimada: 7.679,36 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 319,97 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 400mm, além de entrada de água diretamente das janelas do rio

      - Diâmetro previsto das tubulações de saída do reservatório: saída de água através do sistema de bombeamento previsto, comunicando-se diretamente com o rio, conforme anteprojeto.

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - RAC 04: Rua General Rondon (próximo ao n°400), Quitandinha

      - Capacidade útil estimada: 15.550,66 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 647,94 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: entrada de água diretamente através das janelas do rio

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: saída de água através do sistema de bombeamento previsto, comunicando-se diretamente com o rio, conforme anteprojeto

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser executada a pavimentação em concreto na praça.

    - RAC 05: Ponte Fones – Rua Coronel Veiga (próximo ao n°2007), Coronel Veiga

      - Capacidade útil estimada: 7.775,59 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 323,98 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: entrada de água diretamente através das janelas do rio

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: saída de água através do sistema de bombeamento previsto, comunicando-se diretamente com o rio, conforme anteprojeto

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - RAC 06: Rua Angélica Lopes de Castro (próximo ao n°399), Valparaíso

      - Capacidade útil estimada: 3.802,42 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 158,43 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 300mm e 400mm

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 500mm

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá haver a recomposição dos paralelos.

    - RAC 07: Rua Marquês do Paraná (próximo ao n°253), Valparaíso

      - Capacidade útil estimada: 3.750,06 m³

      - Sistema de bombeamento previsto: 03 unidades de 15 CV (Q = 156,25 m³ / h)

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - Tipo de impermeabilização prevista:

        - Paredes internas: argamassa polimérica/membrana acrílica;

        - Paredes externas e área da superfície de tampa: emulsão asfáltica

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 600mm

      - Diâmetro previsto das tubulações de entrada do reservatório: 800mm

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução do reservatório, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - Galeria complementar 01: Rua Coronel Veiga entre o n° 1.520 e 1.130, Coronel Veiga

      - Extensão estimada da galeria: 387,00 m

      - Seção quadrangular interna da galeria pré-moldada em concreto armado: 2,00 m x 2,00 m

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução da galeria, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - Galeria complementar 02: Rua Coronel Veiga entre o n°. 888 e 687, Coronel Veiga

      - Extensão estimada da galeria: 152,00 m

      - Seção quadrangular interna da galeria pré-moldada em concreto armado: 2,00 m x 2,00 m

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução da galeria, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - Galeria complementar 03: Rua Olavo Bilac entre o n°01 e 380, Castelânea

      - Extensão estimada da galeria: 346,00 m

      - Seção quadrangular interna da galeria pré-moldada em concreto armado: 2,00 m x 2,00 m

      - Tipo de gradeamento previsto: em barras de aço CA-50, com diâmetro de 25mm, para retenção de sólidos carreados

      - A recomposição da base do pavimento, após a execução da galeria, deverá apresentar espessura de 20 cm

      - Deverá ser recomposto o asfalto com espessura de 8 cm.

    - Praça pública sobre RAC 04: Rua General Rondon (próximo ao n°400), Quitandinha.

      - Praça pública com parquinho, mobiliários urbanos de permanência, ponto de ônibus, arborização, edificação de apoio para banheiros

      - Construído sobre o Reservatório de Amortecimento de Cheias 04

      - Conforme NBR 9050

      - Projeto básico e caderno de encargos estão anexos a este Termo de Referência

# ESCOPO DO OBJETO:

Os	trabalhos	deverão	ser	desenvolvidos	sob	regime	de	contratação	integrada, contemplando:

- Elaboração de estudos hidrológicos – Essenciais para entender o comportamento da bacia hidrográfica e dimensionar a capacidade do reservatório. Contendo:

o Caracterização	da	bacia	hidrográfica	(área	de	drenagem,	uso	do	solo, impermeabilização);

o Divisão em sub-bacias e cálculo de contribuição de cada uma delas, de acordo com as especificidades de ocupação do solo, geologia e relevo;

  - Chuvas de projeto: definição da chuva crítica com base em séries históricas (IDF – Intensidade, Duração, Frequência);

  - Hietograma e pluviograma: distribuição da precipitação ao longo do tempo;

  - Modelagem hidrológica: simulação da resposta da bacia à chuva (métodos SCS – para compreensão do grau de escoamento e absorção das chuvas –, racional – envolvendo cálculos de vazão –, entre outros);

  - Levantamento histórico do local, compreendendo-se a dinâmica de inundação da bacia e os volumes de chuva envolvidos em tais processos;

  - Elaboração de esquema unifilar de vazões de pico: cálculos de vazão de cada trecho e seus afluentes, bem como a contribuição de cada um destes;

  - Cálculo do volume de amortecimento: volume necessário para armazenar os excedentes da drenagem;

- Estudos Hidráulicos para garantir o escoamento e controle das vazões ao longo do sistema. Contendo:

  - Dimensionamento das estruturas de entrada e saída dos reservatórios;

  - Estudo de transientes hidráulicos (golpes de aríete e impactos no escoamento e no sistema de canalização das águas);

  - Simulação do escoamento interno do reservatório e de bombeamento;

  - Capacidade de atenuação de pico de cheias;

  - Integração com redes existentes de drenagem ou corpos receptores (córregos, rios);

  - Modelagem do sistema como um todo, compreendendo a integração entre os elementos, equilíbrio da pressão e do escoamento;

- Estudos Geotécnicos para garantir a segurança estrutural e a estabilidade do solo. Contendo:

  - Análise de estabilidade das escavações;

  - Caracterização do solo (granulometria, permeabilidade, capacidade de suporte);

  - Estudos de rebaixamento de lençol freático, se necessário;

  - Projeto de fundações das estruturas associadas (muros, lajes, casa de bombas);

- Estudos Ambientais – Obrigatórios para licenciamento e mitigação de impactos. Incluindo:

o Levantamento de restrições ambientais (APPs, vegetação, fauna, uso do solo);

  - Diagnóstico ambiental da área afetada;

  - Avaliação de impactos ambientais (EIA/RIMA ou RAP, conforme o porte);

- Estudos Complementares – Dependendo do porte, local e tipologia do reservatório:

  - Estudos de Tráfego e Mobilidade Urbana;

  - Interferência do reservatório em vias públicas ou estruturas urbanas;

  - Avaliação de impacto em rotas de ônibus, ciclovias, passagens de pedestres;

  - Avaliações quanto a necessidade de eventuais desapropriações para implantação dos reservatórios e/ou das galerias;

  - Avaliação de cargas incidentes (tráfego, edificações vizinhas), incluindo a consideração de cargas móveis atuantes, com adoção de trem-tipo compatível com a classe da via, conforme ABNT e normas técnicas vigentes;

  - Estudos de Implantação e Logística de Obra;

  - Canteiro, desvios, interferências com redes públicas;

  - Projeto de sinalização viária temporária e permanente;

  - Plano de ataque da obra;

  - Análise comparativa de soluções (reservatório de detenção vs. infiltração, por ex.), com custo-benefício das intervenções;

  - Manual de operação do reservatório e dos sistemas de bombeamento;

  - Frequência de limpeza, inspeção, substituição de equipamentos.

- Elaboração dos projetos básicos e executivos, abarcando todas as disciplinas envolvidas, contendo todas as peças gráficas necessárias à compreensão da solução e quantificação de insumos necessários, acompanhados de respectivos memoriais descritivos, cadernos de

encargos, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias – devendo ser utilizados, preferencialmente, os catálogos SINAPI, SICRO, EMOP e SCO-RIO, nesta ordem, ou outras composições oficiais e cotações necessárias –, e cronogramas físico-financeiros / eventogramas;

- Elaboração do Projeto Básico: nesta etapa a contratada elaborará o projeto em nível básico para a alternativa selecionada no Estudo de Concepção, que deverá ser apresentado à empresa fiscalizadora e ao fiscal do contrato. Deverá conter como produto:

  - Memória de cálculo do dimensionamento dos componentes adotados para o sistema;

  - Memorial descritivo: item a item das intervenções com referências aos volumes complementares, ilustrações, etc.;

  - Memórias de cálculos: demonstrativo completo;

  - Especificações técnicas: materiais e serviços específicos ao objeto;

  - Orçamento para parametrizar o escopo do projeto, utilizando preferencialmente os catálogos SINAPI, SICRO, EMOP e SCO-RIO, nesta ordem, como referência;

  - Desenhos: plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT;

Deverão ser apresentados, Projetos Básicos referentes às seguintes disciplinas:

- Estrutura e/ou Geotecnia;

- Fôrmas e Escoramento dos RACs e Galerias complementares;

- Hidráulica e águas pluviais;

- Geometria;

- Elétrica e sistema de bombeamento para reservatórios de amortecimento de cheias;

- Sinalização de vias;

- Projeto de pavimentação;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços;

- Peças gráficas completas conforme ABNT;

- Manual de operação.

- Elaboração de Projeto Executivo: detalhamento das alternativas contempladas no projeto básico, inclusive projeto executivo da praça a ser implantada na R. General Rondon, sobre o RAC 04, cujo projeto básico e especificidades necessárias para a elaboração dos projetos executivos definidas no caderno de encargos, constam em anexo. Sua apresentação acompanha o mesmo formato do Projeto Básico:

- Estrutura e/ou Geotecnia;

- Fôrmas e Escoramento dos RACs e Galerias complementares;

- Hidráulica e águas pluviais;

- Geometria;

- Elétrica e sistema de bombeamento para reservatórios de amortecimento de cheias;

- Memórias de cálculo e orçamentos detalhados;

- Cronograma físico-financeiro organizado por eventos;

- Sinalização de vias;

- Projeto de pavimentação;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços;

- Peças gráficas completas conforme ABNT;

- Especificações técnicas completas de materiais, serviços e quantitativos finais;

- Lista de materiais;

- Detalhes gráficos correspondentes ao nível de especificidade de projeto executivo.

- Elaboração de “As built” de todas as intervenções realizadas.

- Critérios de aceitabilidade dos preços e de medição / eventograma:

- Os preços propostos deverão ser compatíveis com os valores de referência adotados pela Administração, utilizando-se, preferencialmente, os sistemas SINAPI, SICRO, EMOP e SCO-RIO, nesta ordem, admitindo-se variações devidamente justificadas em função de especificidades técnicas do objeto. Serão consideradas inexequíveis ou excessivas as propostas que apresentarem valores incompatíveis com os praticados no mercado ou com o orçamento estimado de contratação.

- A medição dos serviços será realizada por eventos, conforme eventograma a ser apresentado pela contratada e aprovado pela fiscalização. Cada evento corresponderá a etapas concluídas e verificáveis do objeto contratado, condicionando-se o pagamento à sua efetiva execução e aprovação. O eventograma deverá refletir a evolução física e financeira do empreendimento, sendo vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente execução dos serviços.

Observações:

- Tendo em vista que os estudos hidrológicos e hidráulicos de macrodrenagem não se restringem exclusivamente às áreas de implantação direta das estruturas previstas neste anteprojeto, mas abrangem a área de influência da bacia contribuinte, incluindo sub-bacias e afluentes que impactam diretamente nas vazões dos pontos de intervenção, foi adotada a estimativa correspondente a 15% da área total para a execução desses serviços.

- Ressalta-se que, para o adequado dimensionamento das soluções de macrodrenagem propostas, faz-se indispensável a análise integrada do sistema, contemplando a dinâmica do escoamento superficial, as interações entre sub-bacias e os efeitos cumulativos ao longo da rede de drenagem, não sendo tecnicamente adequado limitar os estudos apenas às áreas físicas das estruturas projetadas.

- Destaca-se, ainda, que o escopo dos serviços considera não apenas a etapa atual de implantação das intervenções, mas também sua inserção em um contexto mais amplo de planejamento da bacia do Rio Quitandinha, contemplando a continuidade das ações em etapa subsequente, de forma a garantir a compatibilização e a coerência das soluções ao longo do sistema.

- Adicionalmente, estão incluídas no escopo as atividades de elaboração de projetos as built, as quais demandam verificação em campo, atualização cadastral e consolidação das informações das estruturas executadas, reforçando a necessidade de abrangência dos estudos desenvolvidos.

- Recomenda-se que a empresa contratada realize visita técnica ao local da intervenção, previamente ao processo licitatório para a contratação da obra. Poderá ser apresentada declaração de não comparecimento ao local, porém ressalta-se que a não realização da visita técnica por parte da contratada não a eximirá da responsabilidade sobre o pleno conhecimento do estudo de concepções, das condições locais e demais documentos técnicos que compõem este Termo de Referência, não sendo cabível qualquer alegação posterior de desconhecimento como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro.

- Além disso, deverá ser realizada vistoria inicial, quando do início dos serviços, tendo por finalidade permitir o pleno conhecimento das condições do local, suas especificidades, possíveis interferências e eventuais alterações ocorridas desde a elaboração do estudo de concepção, o qual foi desenvolvido em momento anterior e poderá demandar atualizações ou adequações nos projetos básico e executivo. O reconhecimento prévio da área é fundamental para assegurar que os projetos reflitam com precisão as condições reais do local, bem como para evitar inconformidades técnicas ou operacionais durante a execução da obra.

- A realização da vistoria inicial quando início dos serviços não servirá como ato substitutivo à visita técnica prévia, sendo esta facultativa e aquela obrigatória, e não poderá ser suscitada como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro, em caso constatações de elementos que deveriam ter

sido observados quando da realização visita técnica prévia, caso esta não tenha sido realizada pela empresa contratada;

- A obtenção de todas as licenças e aprovações junto aos órgãos licenciadores necessários será de responsabilidade da Contratada.

- A Contratada deverá elaborar Termo de Referência relacionado à manutenção dos reservatórios.

- Não serão aceitas modificações na concepção original do anteprojeto, apenas em casos de substituição de sistema construtivo e estrutural, ou inovação tecnológica, devidamente justificado e em acordo com o interesse público, que, ainda assim, deverá ser submetida à aprovação da Administração, conforme Art.46 § 3º da Lei 14.133/2021, representada pelo Fiscal da Prefeitura Municipal de Petrópolis.

- Será admitida, ainda, nos termos do Art. 133, II da Lei 14.133/2021, a alteração dos valores contratados, a pedido do Administração, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

# RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a implementação das intervenções propostas, espera-se alcançar melhorias significativas no desempenho do sistema de drenagem urbana da bacia do Rio Quitandinha, especialmente no que se refere ao controle de cheias e à mitigação de seus impactos.

Almeja-se a melhoria do desempenho hidráulico do sistema, com a atenuação dos picos de vazão e a consequente diminuição da ocorrência de extravasamentos ao longo dos trechos mais críticos da bacia. Como reflexo, espera-se maior previsibilidade e estabilidade no funcionamento da rede de drenagem urbana.

A intervenção também deverá contribuir para a normalização das condições de mobilidade urbana na região, favorecendo a continuidade da circulação viária e reduzindo os efeitos negativos decorrentes de interrupções frequentes nas principais ligações urbanas.

Além disso, espera-se minimizar situações de risco associadas a eventos de inundação garantindo a segurança da população, bem como a preservação da integridade das estruturas urbanas e na garantia de acesso para serviços essenciais, especialmente em eventos de maior intensidade.

Do ponto de vista socioeconômico, a intervenção deverá contribuir para a minimização dos prejuízos às atividades comerciais e turísticas no Centro Histórico, além de promover melhorias na qualidade de vida da população impactada.

Por fim, espera-se que a implantação do conjunto de intervenções proporcione ganhos consistentes em termos de qualidade ambiental urbana e resiliência do sistema de drenagem, tornando a região mais preparada para lidar com eventos hidrológicos adversos.

# PRAZOS:

O prazo de execução dos serviços será de 720 (setecentos e vinte) dias, conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Objeto (AIO), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

# MODO E LOCAL DA PRESTAÇÃO:

## Características do Objeto

Obra.

## A execução dos serviços será efetuada:

Situado em diversas localidades – Obra para Controle de Cheias na Bacia do Quitandinha (Reservatórios de Amortecimento de Cheias e Galerias Complementares):

o RAC 01: Encontro da Av. Getúlio Vargas (próximo ao n°987) com Av. Joaquim Rolla, Quitandinha;

o RAC 02: Encontro da Av. Amaral Peixoto com Av. Getúlio Vargas (próximo ao n°500), Quitandinha;

o RAC 03: Estacionamento do Parque Crémerie – Rua Luís de Camões (próximo ao n°372), Independência;

- RAC 04: Rua General Rondon (próximo ao n°400), Quitandinha;

- RAC 05: Ponte Fones – Rua Coronel Veiga (próximo ao n°2007), Coronel Veiga;

- RAC 06: Rua Angélica Lopes de Castro (próximo ao n°399), Valparaíso;

- RAC 07: Rua Marquês do Paraná (próximo ao n°253), Valparaíso;

- Galeria complementar 08: Rua Olavo Bilac entre o n°01 e 380, Castelânea;

- Galeria complementar 02: Rua Coronel Veiga entre o n°. 888 e 687, Coronel Veiga;

- Galeria complementar 03: Rua Coronel Veiga entre o n° 1.520 e 1.130, Coronel Veiga;

- Praça pública sobre RAC 04 - Rua General Rondon (próximo ao n°400), Quitandinha.

## Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

## Descrição detalhada do serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E GALERIAS CELULARES PARA CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO QUITANDINHA, EM PETRÓPOLIS/RJ | UNIDADE | 1,0 |

## Modalidade de Licitação:

Concorrência.

## Forma de Contratação:

Integrada, com execução por preço global.

## Forma de julgamento:

Menor preço global.

  - DA INVERSÃO DAS FASES DO CERTAME

Trata-se de intervenção oriunda de convênio firmado entre o Município de Petrópolis e a União Federal, por meio do Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal, que tem por finalidade o controle de cheias da bacia do Rio Quitandinha, nesta cidade.

Serão realizadas diversas intervenções com características variadas e interligadas, conforme previsto no anteprojeto elaborado, que embasa a presente contratação. A contratada deverá possuir habilidades técnicas elevadas e comprovadas, a fim de se possibilite a elaboração de projeto executivo minucioso e execução adequada de obras complexas, habilidades estas que deverão ser comprovadas por robusto acervo técnico.

Além disso, contratação possui orçamento estimado em R$ 96.224.929,25 (noventa e dois milhões duzentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), volume financeiro elevadíssimo, que demandará da contratada saúde financeira compatível com as necessidades que os serviços exigirão.

Haverá, assim, a necessidade de apresentação de diversas comprovações de capacidade técnica e financeira por todos os licitantes que se habilitem a participar, o que, atrelado ao valor elevado do orçamento, dada a complexidade e a amplitude das obras, demandarão análise acurada, embora ágil, por parte do Agente de Contratação.

Ademais, por se tratar de intervenção no Município, custeada através de recursos oriundos de Convênio com a União Federal, há necessidade de cumprimento de prazos exíguos constantes da avença firmada entre os Entes Federativos, o que poderá implicar em perda dos recursos em caso de descumprimento, situação passível de ocorrência notadamente em caso de recursos múltiplos dos licitantes em razão de eventuais habilitações/inabilitações.

Diante de todo cenário acima exposto, solicitamos autorização para inversão da “fase de habilitação”, a fim de que seja procedida de forma preliminar à fase de apresentação de propostas, possibilitando a realização de forma única a análise da documentação técnica dos licitantes, abrindo-se prazo comum a todos para eventuais interposições de recursos e ao Agente de Contratação para seus eventuais julgamentos, agilizando-se o procedimento quanto ao tempo demandado e possibilitando o cumprimento dos prazos fixados no Termo de Convênio formalizado entre o Município de Petrópolis e a União Federal.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE

- Os serviços contratados serão executados de acordo com este Termo de Referência e Planilha Orçamentária paramétrica, bem como detalhes e especificações complementares dos estudos de concepções e anteprojeto.

- A CONTRATADA deverá manter, durante todo o prazo contratual, Responsável Técnico devidamente habilitado e registrado, compatível com as soluções de engenharia adotadas,

bem como equipe técnica qualificada e com comprovação de experiência adequada para a execução das etapas de projeto básico, projeto executivo e execução de obra, assegurando a plena capacidade técnica para a realização dos serviços.

- A CONTRATADA deverá manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

- Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

- A CONTRATADA deverá realizar os serviços de campo e demais levantamentos adicionais para atendimento à plena execução do objeto do contrato.

- No desenvolvimento dos trabalhos e das soluções adotadas deverão sempre e, em todos os casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislação vigente, além das instruções específicas a serem fornecidas pela SOB/PMP.

- A CONTRATADA deverá desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato, com base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos serviços.

- A responsabilidade pela identificação, cadastro, documentação e apresentação de solução técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferência é da CONTRATADA, que deverá detalhar a metodologia de execução destas atividades.

- Toda e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, pela CONTRATADA, das exigências de Legislação, Normas, Diretrizes, Especificações Técnicas, será de sua inteira responsabilidade, a qualquer tempo, mesmo que as instalações tenham sido recebidas através da emissão do Aceite Definitivo.

- Pela complexidade dos serviços, a coordenação geral da obra, por parte da Contratada, ficará a cargo do responsável técnico da contratação, convenientemente registrado no Conselho Regional competente, que prestarão todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

- Em caso da saída do responsável técnico indicado no ato da contratação, por qualquer motivo, tais como civil, trabalhista ou técnico, a CONTRATADA deverá indicar outro profissional de comprovada qualificação equivalente ou superior ao que se ausentou, mediante a mesma forma de comprovação utilizada no ato da contratação.

- Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão das obras no prazo fixado.

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrário em contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo os mesmos serem de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

- Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas e condições deste Termo, das Especificações Complementares, bem como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT.

- Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes.

- Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serão de responsabilidade integral da CONTRATADA. O Laboratório que a CONTRATADA vier a escolher para a realização dos ensaios deverá ser certificado pelo INMETRO.

- A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar, para aprovação da Fiscalização, os ensaios tecnológicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme o estabelecido pela ABNT.

- A CONTRATADA deverá elaborar e atualizar Diários de Obras conforme o andamento de cada intervenção, mantendo-os nos locais das obras e apresentando-os à Fiscalização sempre que solicitado.

- A CONTRATADA realizará, às suas expensas, quando solicitado pela Fiscalização, os ensaios tecnológicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo com o estabelecido pela ABNT.

- A CONTRATADA deverá cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em horários restritos de trabalho, em razão da necessidade de continuidade operacional das vias.

- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentação e outros) relacionados com o cumprimento do objeto contratual, decorrentes do acompanhamento de fabricação, inspeção, vistorias, testes de recebimento, liberação de equipamentos/materiais para instalação e outras providências.

- Para fins de medições dos serviços de transporte de resíduos, a CONTRATADA deverá apresentar toda documentação legal, conforme legislação, para a contratante, inclusive o Controle de Transporte de Resíduos – CTR.

- A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que for solicitada sua a participação pela CONTRATANTE, em Petrópolis/RJ. Todas as reuniões deverão ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada área, sempre que necessário.

- Todos os projetos, em nível básico e executivo, deverão estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT e normas dos demais órgãos reguladores competentes, além de estarem devidamente aprovados nos órgãos licenciadores aos quais estarão submetidos.

- Em caso de mudança na concepção original do anteprojeto por inovação tecnológica, as alterações deverão ser justificadas e aprovadas pela SOB/PMP.

- A CONTRATADA deverá apresentar, além dos projetos básicos e executivos de engenharia, projeto para canteiro de obras, conforme ABNT - NBR 1367 e NR 18.

- Cabe a CONTRATADA submeter os projetos básicos a serem elaborados aos órgãos licenciadores ambientais e demais necessários.

- Na etapa de execução da obra, a Contratada deverá elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizações junto aos órgãos competentes com:

o Elaboração dos respectivos projetos de sinalização de execução dos serviços de drenagem em questão;

o Disponibilização de todo o material necessário para implantação e apoio à operação de tráfego dos bloqueios;

  - Cumpre ressaltar que poderá haver a necessidade de execução dos serviços em questão no período noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem obtidas em tratativas junto à CPTRANS por intermédio da Contratante;

  - Deverão ser previstas equipes e material de apoio para realização das interdições e respectivas sinalizações, visando adequada condição de segurança aos funcionários, conforme diretrizes da CPTRANS;

- Eventuais serviços que tenham que ser realizados dentro da faixa de domínio de Concessionárias (água, esgoto, luz, gás, etc.) deverão ser programados com as Companhias responsáveis.

- Deverão ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o bom funcionamento dos canteiros de execução dos serviços em questão e instalações provisórias;

- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- A CONTRATANTE deverá rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- A CONTRATANTE deverá realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto;

- A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

# MODOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

## Consórcio

    - Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

    - A comprovação de capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por uma ou mais integrantes do consórcio, desde que, conjuntamente, atendam aos requisitos mínimos exigidos.

    - As empresas consorciadas responderão solidariamente pelas obrigações assumidas no contrato, inclusive quanto às sanções administrativas.

    - A parcela referente ao projeto poderá ser consorciada, porém deverá apresentar, no momento da habilitação, o acervo técnico compatível com o exigido e o vínculo com a empresa vencedora.

    - Deverá ser apresentado, no momento da licitação, compromisso público ou particular de constituição de consórcio, assinado pelos representantes legais das empresas consorciadas, contendo:

      - Indicação da empresa líder do consórcio;

      - Participação percentual de cada consorciada;

      - Responsabilidade solidária pelas obrigações;

      - Declaração de que, se vencedor, o consórcio se obrigará a constituir personalidade jurídica nos prazos legais, caso exigido pela Administração.

    - Será admitida a participação de consórcios com até 2 (duas) empresas.

## Subcontratação

É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

    - É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

    - A empresa poderá subcontratar a parcela referente ao projeto, porém deverá apresentar, no momento da habilitação, o acervo técnico compatível com o exigido e o vínculo com a empresa vencedora.

    - O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

# VISTORIA

- A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, às custas do interessado.

- As vistorias prévias independem de anuência da Administração.

- Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

- A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

# MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021. Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- A Matriz de Risco, que segue conjuntamente a este Termo de Referência, deve ser observada para o esclarecimento de dúvidas quanto às competências da Contratada e da Contratante durante a execução do contrato.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado.

- As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SOB/PMP poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do cronograma físico-financeiro e eventograma pela empresa, bem como do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

- O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

- Após a contratação, os profissionais poderão ser substituídos por outros de experiência equivalente ou superior mediante aprovação da Administração.

- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/MEDIÇÕES:

Os pagamentos/medições serão realizados por eventos, conforme eventograma, podendo estes estarem associados a diferentes frentes de obra, após o cumprimento das etapas previstas, mediante a entrega, pela empresa contratada, e aprovação pela equipe técnica de fiscalização da PMP, dos produtos comprobatórios dos serviços efetivamente executados nos períodos pertinentes.

# ORDEM DE SERVIÇO

Para o início dos serviços será emitida uma Ordem de Serviço, que estará condicionada primeiramente à emissão da AIO (Autorização de Início de Objeto) pela mandatária – Caixa Econômica Federal. Na data de emissão desta Ordem de Serviço, após a AIO, a equipe técnica de fiscalização da PMP promoverá uma reunião para definir diretrizes e acertar os procedimentos de acompanhamento dos serviços.

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, a Gerenciadora Contratada deverá apresentar à equipe de fiscalização da PMP, a seguinte documentação:

- Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto desta contratação;

- Relação de equipe técnica cobrindo todo o escopo contratado, com o nome de cada profissional e a função que desempenhará na equipe em referência.

# CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MEDIÇÕES:

- Ao final de cada evento da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro/Eventograma, a Contratada apresentará a medição prévia do evento executado no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. A medição será submetida à mandatária para aprovação e, após tal processo, poderá ser protocolizada junto à PMP, em conjunto com a documentação pertinente, para solicitação do pagamento.

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a conclusão e entrega, em sua totalidade, dos produtos referentes aos serviços contratados, podendo ficar sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

- O recebimento definitivo será efetuado 90 dias depois do aceite provisório, após comprovação por parte do fiscal da Secretaria de Obras de que o objeto contratado não apresenta nenhuma inconformidade com os serviços contratados.

# SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

19.01.15.451.0403.2024-4.4.90.51 .

# ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 96.224.929,25 (noventa e seis milhões duzentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária Paramétrica Referencial da Administração, baseada nos catálogos oficiais SINAPI, SICRO, EMOP e SCO-RIO.

# DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

    - Apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

      - I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

      - II. Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

      - III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante);

    - Comprovar capital mínimo igual ou maior a 10% do valor da contratação;

    - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

# HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

Apresentar Certidões de Acervo Técnico (CAT) atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor, acompanhada dos respectivos atestados;

    - Os atestados, validados no CREA, para elaboração de projeto básico e executivo também deverão ser compatíveis com o objeto do contrato, observando-se:

      - Sistemas de Amortecimento de Cheias com reservatórios fechados e em concreto armado, com no mínimo 4.000m³ de volume;

      - Sistema Estrutural com altas exigências de resistência;

      - Sistemas de Macrodrenagem Urbana;

      - Sistemas de Bombeamento de grandes reservatórios.

    - Apresentar atestado(s) (CREA) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste o Responsável Técnico da empresa licitante como contratada, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, com as características correspondentes aos seguintes itens de relevância:

o Escavação de no mínimo 5.000m³;

o Execução de reservatório de amortecimento de cheias ou estrutura similar com no mínimo 4.000m³;

o Fornecimento e aplicação de concreto usinado ou execução de concreto armado (fck=30MPA), sendo, no mínimo, 20.000m³;

o Execução de galeria de concreto celular com diâmetro compatível com no mínimo 200m de extensão;

o Sistema de bombeamento hidráulico de reservatórios com no mínimo 4.000m³

    - Com exceção do atestado referente ao item Execução de um Reservatório para Amortecimento de Picos de Cheias, em Concreto Armado, Fechado, com Laje de Cobertura em Concreto Armado, Volume de Reservação Mínimo de 4.000m³, será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Deverá ser apresentada equipe mínima, conforme abaixo, com a devida comprovação de vínculo presente ou futuro com a empresa licitante, devendo ser observada a necessidade de manutenção dos responsáveis técnicos durante toda a execução da etapa correspondente, podendo haver substituição por profissional com acervo compatível, mediante a aprovação da fiscalização. Os profissionais deverão apresentar certidões de registro no CREA e de quitação. Quando da execução dos serviços, deverão emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e apresentá-las à fiscalização.

    - Para os estudos preliminares e elaboração de projetos básicos, executivos e as built, no mínimo:

      - 01 (um) Engenheiro(a) civil sênior coordenador geral, com no mínimo 10 anos de formação e experiência comprovada compatível com o objeto da licitação (na área de recursos hídricos e/ou obras hidráulicas e/ou obras de drenagem);

      - 01 (um) Engenheiro(a) civil com especialização em dimensionamento de estruturas;

      - 01 (um) Engenheiro(a) mecânico ou eletromecânico, com experiência profissional em sistemas de bombeamento;

      - 01 (um) Engenheiro(a) geotécnico.

    - Para execução da obra, no mínimo:

      - 01 (um) Engenheiro Civil – Responsável Técnico Coordenador Geral da Obra, com mínimo de 05 (cinco) anos de experiência compatível e comprovada em obras de macrodrenagem urbana ou implantação de reservatórios de detenção/infiltração. Atribuições: Coordenação geral dos serviços, responsabilidade técnica pela execução, controle de qualidade e compatibilização dos projetos.

      - 01 (um) Geotécnico ou Engenheiro Civil (registro regular no CREA) com experiência em fundações e estruturas de contenção, com especialização ou comprovada atuação em geotecnia, em obras com movimentação de solo, escavações profundas e estruturas enterradas. Atribuições: Apoio técnico na escavação dos reservatórios e estabilidade das estruturas.

      - 01 (um) Engenheiro Eletricista – Sistemas de Bombeamento (registro regular no CREA) em projetos e execução de instalações elétricas de baixa tensão para estações elevatórias, casas de bombas ou sistemas de recalque. Atribuições: dimensionamento e implantação do sistema elétrico do bombeamento (painéis, comandos, quadros, proteção e aterramento)

      - 01 (um) Engenheiro Mecânico ou Eletromecânico – Equipamentos de Bombeamento (registro regular no CREA), experiência com especificação e instalação de conjuntos motobomba, válvulas, dispositivos anti-retorno, sistemas pressurizados. Atribuições: seleção, instalação e testes dos conjuntos motobombas; análise de desempenho hidráulico e energético.

      - 01 (um) Engenheiro de Automação ou Controle (se houver sistemas automatizados) com ênfase em controle (registro regular no CREA), com experiência em sistemas de telemetria, automação de bombas, sensores de nível ou supervisórios. Atribuições: integração de sistemas elétricos com sensores e controle automático do bombeamento.

      - 01 (um) profissional registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), sendo Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (registro no CREA).

# FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionários designados pela Secretaria de Obras.

Sofia Carneiro Lima

Arquiteta e Urbanista – A309343-3 CAU/RJ DPCPPP/SOB

Vyrna Jacomo de Abreu Nunes Arquiteta e Urbanista – A656445 CAU/RJ

DPCPPP/SOB