## Planilha1
ANEXO XII - MAPA DE RISCOS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ
FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
RISCO 01 - Licitação deserta
Probabilidade: | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta
Id | Dano
1 | Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma empresa oferece proposta na licitação.
Id | Ação Preventiva |  | Responsável
1 | Alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado. |  | Contratante
2 | Estimar o preço de forma equilibrada: nem superestimado e nem subestimado. |  | Contratante
Id | Ação de Contigência |  | Responsável
1 | Pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR. |  | Contratante
2 | Reavaliar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição. |  | Contratante
RISCO 02 - Vencedor do certame não assinar o contrato
Probabilidade: | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta
Id | Dano |  | Responsável
1 | Situação que ocorre após a conclusão do pregão eletrônico, na qual o licitante convocado para assinar o contrato não se manifesta ou nega a assinatura. |  | Contratante
Id | Ação Preventiva |  | Responsável
1 | Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame. |  | Contratante
2 | Verificar os contratos anteriores para ver se algo parecido já aconteceu antes, considerando sua credibilidade. |  | Contratante
Id | Ação de Contigência |  | Responsável
1 | Republicar o Edital. |  | Contratante
RISCO 03 - Atraso na entrega dos materiais
Probabilidade: | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta
Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta
Id | Dano |  | Responsável
1 | O atraso na entrega dos materiais pode resultar na interrupção das atividades, causando prejuízos operacionais. |  | Contratante
Id | Ação Preventiva |  | Responsável
1 | Estabelecer contratos com fornecedores alternativos, com prazos de entrega mais curtos, para garantir o suprimento em caso de atrasos. |  | Contratante
Id | Ação de Contigência |  | Responsável
1 | Realizar uma análise detalhada dos históricos de entrega dos fornecedores antes de selecioná-los, considerando sua confiabilidade e capacidade de cumprir prazos. |  | Contratante
RISCO 04 - Qualidade dos produtos e não conformidade com normas e regulamentos
Probabilidade: | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta
Id | Dano
1 | Possibilidade de os materiais não atenderem aos padrões de qualidade, normas e regulamentos exigidos pela contratante, o que pode resultar em não utilização do produto, desperdício de recursos, insatisfação dos usuários e descarte incorreto, causando prejuízos operacionais.
Id | Ação Preventiva |  | Responsável
1 | Implementar um processo de seleção de fornecedores, incluindo pré-qualificação, análise de amostras e visitas técnicas. Incluir cláusulas contratuais específicas sobre padrões de qualidade e normas, qualificação técnica específica. Monitorar continuamente a qualidade dos materiais recebidos e manter canais de comunicação direta com os fornecedores. Fornecer treinamento aos usuários finais para garantir a conformidade e minimizar prejuízos operacionais. |  | Contratante
Id | Ação de Contigência |  | Responsável
1 | Realizar uma análise detalhada dos históricos de entrega dos fornecedores antes de selecioná-los, considerando sua confiabilidade e capacidade de cumprir com a entrega dos materiais no padrão de qualidade exigida. |  | Contratante
RISCO 05 - Escassez de Materiais
Probabilidade: | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta
Id | Dano
1 | Possibilidade de escassez de determinados materiais no mercado, seja devido a problemas de fornecimento ou a eventos extraordinários, como desastres naturais ou crises sanitárias.
Id | Ação Preventiva |  | Responsável
1 | Manter um estoque de segurança dos materiais mais essenciais, para lidar com situações de escassez temporária. Isso pode ajudar a evitar interrupções nas operações enquanto são buscadas soluções alternativas. |  | Contratante
Id | Ação de Contigência |  | Responsável
1 | Analisar a demanda passada e futura de materiais para antecipar necessidades, permitindo ajustes nos processos de aquisição e estoque conforme as tendências de consumo. |  | Contratante
RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS