## Escalas Impacto e Probabili (2) (hidden)
Escala de Impactos |  |  | Escala de Probabilidades
Magnitude | Descrição | Peso | Magnitude | Descrição | Peso
Muito baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interassadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1 | Raro | Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. | 1
Baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. | 2 | Pouco Provável | Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. | 2
Médio | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. | 3 | Provável | Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade. | 5
Alto | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. | 4 | Muito Provável | Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8
Muito alto | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. | 5 | Praticamente Certo | Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10
Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Manual de Gestão de Riscos do TCU, 2ª Edição, Brasília, 2020.

## Mapa de Riscos
ANEXO XII - MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS COM BOMBAS DE INFUSÃO EM REGIME DE COMODATO
RISCO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  | RESPOSTA AO RISCO
| FASE | EVENTO | CONSEQUÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÕES CONTINGENCIAIS | RESPONSÁVEL
R01 | Interna (Planejamento) | Falta de clareza na definição do objeto e especificações técnicas. | Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e possível dificuldade de obtenção de valores e interessados no certame, podendo gerar diminuição da competição e/ou aumento dos custos. | RARO | ALTO | 10 | Pautar as especificações e definições do objeto em contratações similares de outros entres federativos. | Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva. | - Equipe de Planejamento
R02 | Interna (Planejamento) | Quantitativos Subestimados | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos público e consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Ampliar o espaço de tempo para o planejamento da contratação, fazendo o levantamento das demandas tempestivamente. | Revisão do planejamento da contratação e ampliação do escopo relacionado à demanda/necessidade. | - Equipe de Planejamento
R03 | Interna (Planejamento) | Indisponibilidade de recursos orçamentários. | Impedimento da contratação e/ou impossibilidade da manutenção das atividades exercidas. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Planejamento da contratação com a verificação da disponibilidade orçamentária para o exercício em vigor. | Remanejamento de recursos orçamentários, quando possível, utilizando possível supressão do valor inicial da da contratação, obedecendo os limites normativos estabelecidos no Art. 125 da Lei 14.133/21. | - Ordenador de Despesas
R04 | Interna | Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação. | Possibilidade de perda de recursos orçamentários e prazos podendo inviabilizar a contratação ou ocorrer a paralização de serviços essenciais. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Estabelecer cronograma de execução, planejamento detalhado e eficiente e agilidade na comunicação interna a fim de evitar burocracia e formalização desnecessária ou infundamentada dos atos a serem praticados. | Identificação dos motivos da morosidade com definição das ações para solução de possíveis problemas como: a revisão das normas internas simplificando, na medida do possível, as etapas para para torná-las mais ágeis e eficientes, estabelecimento de prazos, auxílio técnico e semelhantes. | - Equipe de Planejamento - SMG - SULIC
R05 | Interna | Impugnações e questionamentos a cerca do certame. | Paralização do certame até que a exigência seja compreendida ou revista. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Fundamentação do termo de referência baseado em contratações similares com itens e exigências comuns pertinentes ao objeto pretendido. | A Comissão Permanente de Licitação e a Equipe de Planejamento da contratação devem dar celeridade aos questionamentos levantados, quando for o caso, pelos licitantes e realizar revisão das exigências impostas para adequá-las às orientações existentes na Administração Pública. | - Equipe de Planejamento - SULIC
R06 | Interna | Valores a serem licitados demasiadamente superiores aos estimados pelo Demandante. | Indisponibilidade orçamentária com consequente impossibilidade de contratação ou insucesso no mantimento das obrigações durante a execução do objeto podendo gerar paralizações/interrupções. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Ater-se aos custos iniciais estimados pelo Demandante, baseando-se nas normativas vigentes, bem como manuais de orientação e boas práticas, a fim de evitar alta disparidade entre os valores estimados e a serem contratados. | Não proceder às fases subsequentes com vistas a obter novos valores referenciais para a contratação, e quando for irrefutável, solicitar formalmente ao Demandante manifestação acerca dos novos custos para projeção orçamentária mais acertiva a fim de evitar indisponibilidades. | - Diretoria de Compras
R07 | Externa (Seleção do Fornecedor) | Conluio entre licitantes. | Ausência de competitividade, prática de preço abusivo, danos à administração. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Procurar identificar o histórico de empresas participantes em licitações inclusive em sistemas oficiais, quando for o caso. | Aplicação de penalidades respaldadas em Lei, inclusive denúncia ao Ministério Público. | - SULIC
R08 | Externa (Seleção do Fornecedor) | Proposta com valor muito inferior ao estimado para a licitação. | Possibilidade de tornar o contrato insustentável ao longo do tempo e/ou má qualidade dos produtos/serviços oferecidos. | RARO | MUITO ALTO | 15 | Realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, procedendo à desclassificação de propostas consideradas inexequíveis, obedecendo ao disposto no Art. 59 da Lei 14.133/21. | Caso a exequibilidade seja insatisfatória, proceder a análise do segundo melhor colocado quando for o caso ou suspensão do procedimento licitatório. | - Comissão de Pregão/Licitação
R09 | Externa (Seleção do Fornecedor) | Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços. | Falta de êxito na obtenção do objeto, descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislações específicas e/ou no contrato. | RARO | ALTO | 10 | O Pregoeiro/Presidente deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos emedital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados. | A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências de qualificação, dentre outras, contidas no edital, não autoriza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro/Presidente. | - Comissão de Pregão/Licitação - Controle Interno
R10 | Externa (Seleção do Fornecedor) | Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública. | Contratar licitante comrestrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal. | RARO | MÉDIO | 6 | Consultar, na etapa de julgamento, as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores. | A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências de qualificação, dentre outras, contidas no edital, não autoriza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro/Presidente. | - Comissão de Pregão/Licitação - Controle Interno
R11 | Externa (Seleção do Fornecedor) | Licitação fracassada ou deserta. | Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Inclusão apenas de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação. | Repetição da licitação com a devida revisão e possíveis apontamentos dos motivos que originaram o seu fracasso. | - Comissão de Pregão/Licitação
R12 | Gestão do Contrato | Incapacidade da continuação da prestação dos serviços/fornecimento por motivos alheios à Administração Pública. | Incapacidade de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | 19 | Atentar-se as exigências de qualificação econômico-financeiras. | Distrato com o proponente e aplicando medidas punitivas, quando cabível, e convocação do segundo melhor qualificado para assinatura de novo contrato ou instauração de processo de contratação emergencial. | - Gestor/Pasta Requisitante
R13 | Gestão do Contrato | Método subjetivo ou ausência do Instrumento de Medição de Resultado (IMR). | Possibilidade de pagamento por demandas não entregues e comprometimento da qualidade geral do serviço. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Definição de método objetivo para aferição do resultado da contratação elaborado pela fiscalização técnica antes do início da prestação dos serviços. | Suspensão do pagamento até elaboração de documento de medição, ou similar, para atestar a execução dos serviços. | - Gestor e Fiscais
R14 | Gestão do Contrato | Atraso do início da prestação dos serviços. | Indisponibilidade de recursos e/ou serviços essenciais para manutenção das atividades. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Definição clara e objetiva dos prazos e datas e convocação do representante da contratada para reunião inicial, pós assinatura do contrato, para apresentação de planos, obrigações, mecanismos e estratégias pertinentes à prestação do serviço. | Caso não seja possível o início na data assianlada o contratado deverá ser convocado para prestar esclarecimentos, e, quando cabível, aplicar-lhe as penalidades de inexecução ou de execução parcial do objeto. | - Gestor e Fiscais
R15 | Gestão do Contrato | Baixa ou má qualidade na prestação dos serviços. | Comprometimento ao orçamento, à execução e desenvolvimento do projeto e prejuízo ao erário | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Estabelecimento de comunicação clara e concisa quanto ao desenvolvimento das atividades através de documentações e/ou reuniões, de forma a garantir que o contratado tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das possíveis pendências existentes, abertura de processo administrativo para averiguação e aplicação de penalidades. | - Gestor e Fiscais
R16 | Gestão do Contrato | Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa contratada. | Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto,expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto. | Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada. | - Gestor e Fiscais
R17 | Execução do Contrato | Danos causados ao patrimônio público decorrentes da prestação dos serviços. | Danos às instalações públicas, impedimento temporário ou extenso da plena execução das atividades nos locais de fornecimento. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Seguir normativas e ações preventivas contra acidentes e incidentes durante a execução dos serviços. | Avaliação dos danos causados, responsabilização do fornecedor e custeio dos reparos. | - Fiscais - Contratada
R18 | Execução do Contrato | Equipos entregues em quantidade inferior à solicitada | Insuficiência e indisponibilidade de equipamentos | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Verificar pedidos com rigor antes da entrega e realizar conferência na chegada | Solicitar entrega complementar em caráter de urgência e notificar a contratada | - Fiscais
R19 | Execução do Contrato | Entrega de bombas fora das especificações técnicas | Não atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Incluir critérios técnicos no edital ou exigir amostras ou laudos | Rejeitar os equipamentos entregues e exigir substituição imediata | - Fiscais - Contratada
R20 | Execução do Contrato | Equipamentos entregues com avarias ou defeitos | Impossibilidade de uso ou mau funcionamento | PROVÁVEL | ALTO | 18 | Realizar inspeção técnica nos equipamentos no ato da entrega | Registrar ocorrência e solicitar substituição com prazo reduzido | - Fiscais - Unidade Assistencial - Contratada
R21 | Execução do Contrato | Falta de estoque de equipamentos reserva | Indisponibilidade de substituição de equipamentos e consequente paralisação dos serviços | PROVÁVEL | ALTO | 18 | Exigir comprovação de estoque mínimo antes da contratação | Acionar a reserva técnica da contratada e notificar a falha | - Fiscais - Contratada
R22 | Execução do Contrato | Incompatibilidade técnica entre equipo e bomba | Mau funcionamento ou impossibilidade de uso | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Vincular fornecimento de equipos à compatibilidade declarada da bomba | Suspender o uso e solicitar substituição imediata com garantia de compatibilidade | - Fiscais - Contratada
R23 | Execução do Contrato | Não realização do treinamento inicial | Falta de competência para operação dos equipamentos | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Agendar o treinamento no ato da entrega com profissionais designados | Reagendar o treinamento e registrar não conformidade | - Fiscais - Unidade Assistencial - Contratada
R24 | Execução do Contrato | Treinamento realizado por profissional não habilitado | Risco de operação inadequada do equipamento e mau funcionamento | RARO | MUITO ALTO | 15 | Solicitar comprovação de habilitação técnica dos instrutores | Impedir a execução do treinamento e solicitar novo instrutor qualificado | - Fiscais - Unidade Assistencial - Contratada
R25 | Execução do Contrato | Atraso na substituição de bomba com defeito | Interrupção de serviços críticos | PROVÁVEL | ALTO | 18 | Estabelecer IMR a acionamento de penalidades por descumprimento | Formalizar notificação e aplicação de multa contratual se aplicável | - Fiscais - Contratada
R26 | Execução do Contrato | Indisponibilidade do canal de atendimento técnico | Falta de comunicação e falha na substituição de equipamentos e atendimento de chamados | PROVÁVEL | MÉDIO | 13 | Testar canal de atendimento periodicamente e exigir comprovantes de operação | Registrar falha e acionar canal alternativo ou número de contingência | - Fiscais - Contratada
R27 | Execução do Contrato | Falha na manutenção preventiva das bombas | Parada de funcionamento durante a execução das infusões | PROVÁVEL | MUITO ALTO | 22 | Exigir cronograma de manutenção preventiva e fiscalizar execução | Requisitar execução imediata sob pena de sanção contratual | - Fiscais - Contratada
R28 | Execução do Contrato | Substituição de bomba por modelo diferente do contratado | Incompatibilidade técnica e mau funcionamento | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Exigir que substituições sejam feitas por modelos idênticos, com fiscalização | Solicitar substituição imediata conforme especificado no contrato/TR/ETP | - Fiscais - Contratada
R29 | Execução do Contrato | Avarias durante o transporte dos equipamentos | Mau funcionamento e indisponibilidade de uso | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | 19 | Solicitar embalagem adequada e rastreamento de transporte | Recusar equipamentos danificados e exigir nova entrega | - Fiscais - Contratada
R30 | Execução do Contrato | Descumprimento dos prazos de manutenção corretiva | Indisponibilidade de equipamento | PROVÁVEL | ALTO | 18 | Monitorar prazos de atendimento técnico por sistema de chamados | Cobrar cumprimento do IMR e aplicar advertência formal | - Fiscais
R31 | Execução do Contrato | Baixa qualidade dos equipos fornecidos | Aumento do consumo de equipos e consequente esgotamento do quantitativo antes do previsto | POUCO PROVÁVEL | ALTO | 14 | Solicitar laudos técnicos dos lotes fornecidos | Solicitar substituição dos itens e abertura de processo de não conformidade | - Fiscais - Contratada
R32 | Execução do Contrato | Não apresentação de relatórios técnicos de manutenção | Impossibilidade de atestar o correto funcionamento do equipamento | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Definir formato padrão de relatório técnico e prazos para envio | Registrar descumprimento contratual e aplicar sanções se necessário | - Fiscais - Contratada
R33 | Execução do Contrato | Remoção de equipamentos sem substituição imediata | Interrupção de serviços críticos | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | 19 | Proibir remoções sem autorização formal e com substituição imediata | Impedir a remoção e notificar formalmente a contratada | - Fiscais - Contratada
R34 | Execução do Contrato | Desconhecimento da equipe técnica da contratada sobre o modelo fornecido | Uso incorreto de equipamentos. | POUCO PROVÁVEL | MÉDIO | 9 | Exigir capacitação continuada da equipe técnica da contratada | Solicitar substituição de profissionais ou reforço técnico qualificado | - Fiscais - Contratada

## Escalas Impacto e Probabilidade
ANEXO XII - ESCALAS DE IMPACTO E PROBABILIDADES
Escala de Impactos |  | Escala de Probabilidades
Magnitude | Descrição | Magnitude | Descrição
Muito baixo | Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado. Consequências: Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços. | Raro | Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.
Baixo | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado. Consequências: Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. | Pouco Provável | O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade.
Médio | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. Consequências: Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. | Provável | Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
Alto | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado. Consequências: Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos muito difíceis de reversão nos objetivos. | Muito Provável | Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
Muito alto | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado. Consequências: Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. | Praticamente Certo | Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.
Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Manual de Gestão de Riscos do TCU, 2ª Edição, Brasília, 2020.(Adaptado)

## Matriz de Probabilidade
ANEXO XII- MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO
Impacto | Muito alto | 15* | 19* | 22* | 24 | 25
| Alto | 10* | 14* | 18* | 21 | 23
| Médio | 6* | 9* | 13* | 17 | 20
| Baixo | 3 | 5 | 8 | 12 | 16
| Muito baixo | 1 | 2 | 4 | 7 | 11
|  | Raro | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente Certo
Probabilidade