ERRATA - ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

# CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS COMERCIAIS E DE ENTRETENIMENTO DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO 461º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAGÉ, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2026, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, CONTROLE OPERACIONAL, DISPONIBILIZAÇÃO DE ATRAÇÕES AO PÚBLICO, GESTÃO DE CAMAROTE COMERCIAL E OPERAÇÃO DE ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, COM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA ACESSÓRIA AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

  - A Contratação seguirá os termos da tabela abaixo, em conformidade com condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - O objeto licitante será dividido em 02 (dois) lotes, distribuindo conforme demonstrado abaixo:

| LOTE 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| 01 | Operação das áreas de comércio de alimentos e bebidas quentes e frias (refrigerante, água, suco, cerveja, vodka, whisky, tequila, rum, energético, gelo e vinho) do evento. | A CONTRATADA poderá explorar a comercialização de alimentos e bebidas quentes e frias, conforme especificado no item “Especialidades”, durante os 3 (três) dias de realização do evento comemorativo aos 461 anos do Município de Magé, na Arena Magé, exclusivamente na área destinada ao público em geral, excluídas as áreas reservadas às autoridades, aos servidores públicos e ao camarote comercial. Para a execução da atividade, poderá instalar até 20 (vinte) tendas tipo bar ou barracas padronizadas, medindo até 4m x 4m, destinadas à comercialização de bebidas, bem como 1 (uma) tenda medindo 10m x 20m, confeccionada em | -Não será permitida a comercialização de produtos acondicionados em garrafas, copos ou quaisquer recipientes de vidro; - Todas as tendas deverão possuir sistema de iluminação de emergência em pleno funcionamento; - As tendas deverão ser fornecidas pela licitante, observando rigorosamente as especificações estabelecidas quanto à quantidade, padronização e dimensões, não sendo admitida cenografia ou identidade visual diversa da definida para o evento; |

|  |  | estrutura tubular metálica, com balcão em metalon e chapa de compensado, destinada à comercialização de alimentos, devendo disponibilizar, no mínimo, 10 (dez) garçons e 4 (quatro) atendentes. Poderá, ainda, explorar a comercialização de alimentos por meio de 1 (um) restaurante e até 5 (cinco) unidades móveis de alimentação do tipo food truck. Como contrapartida pela exploração comercial, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar ao público, de forma integralmente gratuita, uma roda-gigante instalada sobre carreta fixa de dois eixos, com até 15m (quinze metros) de comprimento e até 3m (três metros) de largura. Após montada, a estrutura deverá possuir dimensões mínimas de 15m (quinze metros) de altura, 12m (doze metros) de comprimento e 6m (seis metros) de largura, contendo, no mínimo, 12 (doze) cadeiras com capacidade para 2 (dois) passageiros cada, totalizando capacidade mínima para 24 (vinte e quatro) passageiros por ciclo. A motorização deverá ser elétrica, com tensão de 220 volts e potência equivalente a motor de 10 CV. O equipamento deverá atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, garantindo adequadas condições de estabilidade, funcionamento contínuo e segurança dos usuários. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica composta, no mínimo, por 1 (um) operador qualificado e 1 (um) mecânico técnico, responsáveis pela operação, monitoramento, manutenção preventiva e eventual execução de ajustes e manutenções | - É vedada a venda, fornecimento ou entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, devendo ser exigida a apresentação de documento oficial de identificação sempre que houver dúvida quanto à idade do consumidor; - As tendas deverão ser instaladas exclusivamente nos locais previamente definidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, conforme mapa anexo, sendo vedada a instalação de estruturas no vão central do terreno; - Será facultada à CONTRATADA a contratação de até 2 (dois) seguranças por tenda, os quais deverão observar integralmente as regras e orientações da equipe de segurança oficial do evento, além de permanecerem devidamente credenciados junto à organização; - A CONTRATANTE poderá instalar depósito com área de até 200m² (duzentos metros quadrados) no local indicado no mapa do evento. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | corretivas necessárias ao pleno funcionamento do equipamento. Deverá, ainda, disponibilizar sistema de organização de acesso ao equipamento, preferencialmente por meio de fila virtual ou solução tecnológica equivalente, com o objetivo de evitar aglomerações, organizar o fluxo de usuários e otimizar a utilização da atração durante o período do evento. Caberá integralmente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem da roda-gigante, bem como pela disponibilização de equipe técnica qualificada durante todo o período de funcionamento do evento, sendo vedada qualquer cobrança de ingresso ou tarifa para utilização da atração pelo público visitante. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE 02 |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| 01 | Operação e gestão do camarote comercial | Com área total de até 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados), o espaço destinado ao camarote comercial deverá contar com Tenda Túnel Geodésia medindo aproximadamente 18m (dezoito metros) de largura, 52m (cinquenta e dois metros) de comprimento e 9,5m (nove metros e cinquenta centímetros) de altura em seu ponto central, em localização definida no projeto anexo, sendo destinado à comercialização de bebidas, alimentos, mídia e à realização de apresentações artísticas. A CONTRATADA deverá promover, durante todos os dias de realização do evento, programação artística própria no | -Não será permitida a comercialização de produtos acondicionados em garrafas, copos ou quaisquer recipientes de vidro; - O camarote deverá possuir sistema de iluminação de emergência e extintores de incêndio em quantidade compatível com a estrutura instalada, cuja disponibilização e manutenção serão de responsabilidade da CONTRATADA; - Toda a estrutura física do camarote, incluindo montagem, sonorização, iluminação, mobiliário e demais equipamentos necessários ao seu funcionamento, bem como as |

|  |  | espaço do camarote, contemplando a contratação de DJ e de, no mínimo, 1 (uma) atração artística por dia, observado que, em pelo menos 1 (um) dos dias do evento, a atração deverá possuir reconhecimento em âmbito nacional, devendo, nos demais dias, ser priorizada a contratação de artistas locais, em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 2.743, de 31 de março de 2023. As apresentações realizadas no camarote somente poderão iniciar após o encerramento dos shows do palco principal, devendo ser encerradas, impreterivelmente, até às 6h da manhã. Como contrapartida pela exploração comercial do espaço, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar gratuitamente ao público visitante uma estrutura de tirolesa com, no mínimo, 2 (duas) vias e acesso por escadas internas, devendo possuir altura mínima de 10m (dez metros) em seu ponto mais elevado. A atração deverá atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, garantindo adequadas condições de estabilidade, operação e segurança dos usuários. A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer e instalar parede de escalada artificial modular, com altura mínima de 4m (quatro metros) e largura mínima de 3m (três metros), confeccionada em material de alta resistência, com acabamento antiderrapante, contendo sistema de segurança apropriado para utilização pública, incluindo equipamentos de proteção individual e sistema de ancoragem compatível com a atividade. Deverá ser disponibilizada equipe técnica composta, no mínimo, por 1 | respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, divulgação, comercialização de ingressos e operação do espaço, serão de integral responsabilidade da CONTRATADA; - Será facultada à CONTRATADA a contratação de equipe de segurança privada para atuação no interior do camarote, devendo os profissionais observar integralmente as regras e orientações da equipe de segurança oficial do evento, além de permanecerem devidamente credenciados junto à organização; - Os valores dos ingressos a serem comercializados deverão ser previamente submetidos à aprovação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos; - O acesso do público ao camarote ficará condicionado à realização de revista pessoal nos pontos de controle e acesso ao evento, observadas as normas de segurança aplicáveis. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | (um) operador qualificado e 1 (um) técnico responsável pela supervisão operacional dos equipamentos, monitoramento do funcionamento, orientação dos usuários e execução de eventuais ajustes e manutenções corretivas que se fizerem necessários durante todo o período de funcionamento das atrações. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de organização de acesso aos equipamentos, preferencialmente por meio de fila virtual ou solução tecnológica equivalente, com o objetivo de organizar o fluxo de usuários, evitar aglomerações e otimizar a utilização das atrações. Caberá integralmente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem das estruturas, bem como pela disponibilização de equipe técnica qualificada e de todos os equipamentos de segurança necessários à adequada utilização das atrações durante todo o período do evento, sendo vedada qualquer cobrança de ingresso ou tarifa para utilização pelo público visitante. A CONTRATADA deverá, ainda, promover apresentação tecnológica com drones no dia 08 de junho, com duração mínima de 10 (dez) minutos, observadas todas as normas de segurança e regulamentações aplicáveis, ficando a definição da temática e do horário de exibição sujeita à prévia aprovação da Administração Pública. |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - Os serviços objeto da presente contratação possuem natureza comum, nos termos do artigo 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que seus padrões de desempenho, qualidade, operacionalização e execução podem ser objetivamente definidos por meio das especificações usuais de mercado constantes neste Termo de Referência, sendo amplamente ofertados por empresas especializadas do setor de eventos.

!.5. A exploração econômica autorizada constitui mecanismo acessório de viabilização financeira da execução contratual, não descaracterizando a natureza principal de prestação de serviços.

  - O prazo de vigência da contratação será de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, período no qual deverão ser executadas todas as atividades relacionadas à implantação, operação, manutenção e desmontagem das estruturas temporárias, bem como o cumprimento integral das obrigações operacionais e acessórias vinculadas ao evento comemorativo do 461º aniversário do Município de Magé.

  - A montagem das estruturas deverá estar integralmente concluída até o dia 05 de junho de 2026, observados os horários e condições estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.

  - O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

  - As propostas deverão ser apresentadas por lote.

# FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação tem por finalidade viabilizar a adequada estruturação, organização e operação das áreas comerciais e temáticas vinculadas aos eventos comemorativos do 461º aniversário do Município de Magé, a serem realizados na Arena Magé, no período de 06 a 08 de junho de 2026.

    - Os eventos comemorativos promovidos pelo Município possuem relevante interesse público, turístico, cultural, social e econômico, atraindo expressivo fluxo de visitantes e impulsionando a economia local, especialmente os setores de comércio, turismo, alimentação, serviços e entretenimento. Nesse contexto, mostra-se necessária a adoção de modelo operacional capaz de assegurar a adequada prestação dos serviços de apoio ao evento, o ordenamento das áreas de alimentação e bebidas, a padronização das estruturas temporárias, o controle operacional dos espaços destinados ao público e a disponibilização de atrações complementares de entretenimento.

    - A contratação pretendida busca garantir maior organização, segurança, controle e eficiência operacional das áreas comerciais do evento, evitando ocupações desordenadas, estruturas improvisadas e exploração irregular dos espaços públicos, além de proporcionar melhores condições de atendimento ao público participante.

    - O modelo adotado contempla a contratação de empresa especializada para execução integrada das atividades de estruturação, gestão operacional e funcionamento das áreas comerciais e do camarote temático do evento, incluindo instalação de estruturas temporárias, apoio  logístico,  disponibilização  de  equipes  operacionais,  controle  de  funcionamento,

observância das normas sanitárias e de segurança, bem como fornecimento de atrações recreativas e tecnológicas de acesso gratuito ao público.

    - A exploração econômica autorizada das áreas de alimentação, bebidas, camarote e publicidade possui caráter acessório e constitui mecanismo de viabilização econômico-financeira da execução contratual, permitindo a redução de custos diretos ao erário e a maximização da vantagem econômica à Administração Pública, sem descaracterizar a natureza principal de prestação de serviços operacionais relacionados à realização do evento.

    - A solução adotada também busca fomentar o turismo, fortalecer a atividade econômica local, ampliar as opções de lazer e entretenimento à população e promover maior atratividade ao evento institucional promovido pelo Município.

    - A contratação mostra-se, portanto, necessária para assegurar a adequada execução operacional do evento, o atendimento ao interesse público, a organização dos espaços destinados ao público visitante e a disponibilização de estrutura compatível com a dimensão e relevância das comemorações oficiais do Município de Magé.

  - A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para prestação integrada de serviços de estruturação, instalação, organização, gestão operacional e funcionamento das áreas comerciais e temáticas vinculadas aos eventos comemorativos do 461º aniversário do Município de Magé, incluindo a operação das áreas de alimentação e bebidas, gestão do camarote comercial, instalação de estruturas temporárias, disponibilização de atrações recreativas e tecnológicas gratuitas ao público, apoio logístico e execução das atividades necessárias ao adequado funcionamento das áreas sob sua responsabilidade.

  - A contratação contempla todas as etapas relacionadas ao ciclo de vida do objeto, abrangendo planejamento operacional, mobilização, transporte, montagem, instalação, operação, manutenção, suporte técnico, desmontagem e retirada integral das estruturas e equipamentos utilizados durante a execução do evento.

  - A solução compreende, ainda:

- fornecimento, instalação e operação de estruturas temporárias padronizadas;

- disponibilização de equipes técnicas e operacionais qualificadas;

- controle operacional e organização dos espaços comerciais;

- observância das normas técnicas, sanitárias, ambientais e de segurança aplicáveis;

- emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs e demais licenças eventualmente exigidas pelos órgãos competentes;

- gestão de acesso às atrações recreativas;

- disponibilização de equipamentos e estruturas em adequadas condições de segurança, funcionamento e estabilidade;

- desmontagem	integral	das	estruturas	ao	término do evento, com retirada de equipamentos, materiais e resíduos eventualmente gerados.

  - A solução adotada foi estruturada de forma a garantir maior eficiência operacional, padronização das estruturas, controle da ocupação dos espaços públicos e adequada experiência ao público participante, além de permitir melhor fiscalização e acompanhamento contratual pela Administração Pública.

  - O modelo também possibilita a transferência à contratada dos custos operacionais relacionados à implantação e funcionamento das áreas comerciais e das atrações acessórias, reduzindo impactos financeiros diretos ao erário municipal, sem prejuízo do adequado atendimento ao interesse público.

  - A exploração econômica autorizada das áreas comerciais, camarote e publicidade possui natureza acessória à prestação dos serviços contratados e constitui mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro da execução contratual, possibilitando à contratada obter receitas decorrentes da operação das áreas autorizadas, observadas todas as limitações, condições operacionais e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

  - Ao final da execução contratual, caberá à contratada promover a desmontagem integral das estruturas e a desocupação completa das áreas utilizadas, responsabilizando-se pela retirada de equipamentos, materiais e resíduos, bem como pela preservação das condições adequadas do espaço público utilizado durante o evento.

  - . A solução proposta mostra-se adequada às necessidades da Administração Pública, considerando a dimensão do evento, a necessidade de organização operacional das áreas comerciais, a ampliação das atrações disponibilizadas ao público e a busca pela maximização da eficiência administrativa e da vantajosidade econômica da contratação.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Subcontratação

    - Poderá ser admitida a subcontratação parcial das atividades acessórias, complementares ou especializadas vinculadas à execução do objeto, desde que previamente autorizada pela Administração Pública e mantida integralmente a responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execução contratual.

    - É vedada a subcontratação integral do objeto, bem como da coordenação geral e gestão operacional principal dos serviços contratados, permanecendo a CONTRATADA como única responsável perante a Administração Pública pela execução integral do contrato, ainda que haja subcontratação parcial de atividades acessórias ou complementares.

# MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A EXECUÇÃO DO OBJETO SEGUIRÁ A SEGUINTE DINÂMICA:

    - A execução contratual terá início imediatamente após a assinatura do contrato e emissão da respectiva ordem de início, devendo a CONTRATADA adotar todas as providências necessárias à mobilização, transporte, montagem, instalação e operação das estruturas e serviços previstos neste Termo de Referência, observados os prazos e cronogramas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.

    - A montagem das estruturas temporárias, equipamentos, atrações recreativas e demais instalações necessárias à execução do objeto deverá estar integralmente concluída até o dia 05 de junho de 2026, em condições adequadas de funcionamento, segurança e operação.

    - A operação dos serviços ocorrerá durante o período oficial de realização dos eventos comemorativos do 461º aniversário do Município de Magé, entre os dias 06 e 08 de junho de 2026, observados os horários definidos pela Administração Pública e as disposições deste Termo de Referência.

    - A desmontagem e retirada integral das estruturas, equipamentos, materiais e demais itens utilizados na execução contratual deverão ocorrer após o encerramento do evento, dentro dos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.

    - Os serviços serão executados na Arena Magé, localizada na Rua Baronesa de Mauá, nº 543, Bongaba, Magé/RJ, CEP 25903-587, ou em outro local previamente indicado pela Administração Pública, caso necessário por razões operacionais ou de interesse público.

# ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO:

    - A CONTRATADA deverá garantir a adequada execução dos serviços, estruturas, equipamentos e instalações utilizados durante toda a vigência contratual, responsabilizando-se pela correção imediata de falhas, irregularidades, defeitos, inadequações operacionais ou problemas de segurança eventualmente identificados pela fiscalização da Administração Pública.

    - Aplicam-se subsidiariamente à presente contratação, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), especialmente quanto à qualidade, segurança e adequação dos serviços prestados ao público usuário.

# DO CAMAROTE:

    - A CONTRATADA deverá promover a operação e gestão do camarote comercial durante os 3 (três) dias de realização do evento, em área de até 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados), em localização previamente definida pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE e indicada em mapa anexo, podendo realizar, de forma acessória à execução contratual, a comercialização de ingressos para acesso ao espaço.

    - A CONTRATADA poderá explorar, diretamente ou mediante subcontratação parcial previamente autorizada pela Administração Pública, a comercialização de alimentos, bebidas, publicidade e mídia no interior da área destinada ao camarote, observadas as disposições deste Termo de Referência, as normas de segurança, sanitárias e de ordenamento do evento.

    - Toda a estrutura necessária ao funcionamento do camarote será de integral responsabilidade da CONTRATADA, incluindo montagem, desmontagem, decoração, mobiliário, iluminação, sonorização, fornecimento de energia, equipamentos, emissão das respectivas ARTs, equipes operacionais, segurança privada, limpeza, apoio logístico, garçons, controladores de acesso e quaisquer outros itens necessários à adequada execução do objeto.

    - A CONTRATADA será integralmente responsável pela organização, conservação, limpeza, segurança, operação e controle da área do camarote durante todo o período de execução contratual, incluindo a guarda e custódia das estruturas, equipamentos e materiais utilizados antes, durante e após o evento, até a completa desmontagem e retirada dos itens do local.

# A CONTRATADA DEVERÁ IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO CAMAROTE COM FITA DE PUNHO;

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar estrutura de sonorização compatível com a operação do camarote, bem como promover programação artística complementar durante todos os dias de realização do evento, contemplando, no mínimo, a contratação de DJ e de 1 (uma) atração artística por dia.

      - Em pelo menos 1 (um) dos dias do evento, a atração deverá possuir reconhecimento em âmbito nacional, devendo, nos demais dias, ser priorizada a contratação de artistas locais, em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 2.743, de 31 de março de 2023.

      - As apresentações realizadas no camarote somente poderão ocorrer após o encerramento dos shows do palco principal, sendo expressamente vedada qualquer emissão sonora conflitante durante as apresentações promovidas pela Administração Pública no palco principal do evento.

      - As atividades musicais desenvolvidas no camarote deverão ser encerradas, impreterivelmente, até às 6h do dia subsequente.

      - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo recolhimento de quaisquer valores eventualmente devidos ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, bem como pelo cumprimento das obrigações autorais decorrentes da execução pública de obras musicais no espaço sob sua responsabilidade.

    - Caberá à CONTRATADA a divulgação institucional e comercial do camarote e de sua programação interna, observadas as diretrizes de comunicação visual do evento e as regras estabelecidas pela Administração Pública quanto à utilização de marcas, patrocinadores e identidade visual oficial.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do início do evento:

- 200 (duzentas) cortesias por dia de realização do evento; e

- 2 (duas) áreas reservadas, com capacidade para até 10 (dez) pessoas cada.

    - Como obrigação acessória vinculada à execução contratual, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar gratuitamente ao público visitante estrutura recreativa composta por:

- tirolesa com, no mínimo, 2 (duas) vias e acesso por escadas internas, devendo possuir altura mínima de 10m (dez metros) em seu ponto mais elevado; e

- parede de escalada artificial modular, com altura mínima de 4m (quatro metros) e largura mínima de 3m (três metros), confeccionada em material de alta resistência e acabamento antiderrapante.

      - Os equipamentos deverão atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo sistemas adequados de ancoragem, proteção, estabilidade e operação segura ao público usuário.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada para operação, monitoramento, orientação dos usuários, manutenção preventiva e eventual execução de ajustes e manutenções corretivas necessárias ao funcionamento seguro das atrações.

      - Deverá, ainda, disponibilizar sistema de organização de acesso aos equipamentos, preferencialmente por meio de fila virtual ou solução tecnológica equivalente, com o objetivo de organizar o fluxo de usuários, evitar aglomerações e otimizar a utilização das atrações.

    - Caberá integralmente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem das estruturas recreativas, bem como pela disponibilização de equipe técnica qualificada e de todos os equipamentos de segurança necessários à adequada utilização das atrações durante todo o período de funcionamento do evento, sendo vedada qualquer cobrança de ingresso ou tarifa para utilização pelo público visitante.

    - A CONTRATADA deverá realizar apresentação tecnológica com utilização mínima de 300 (trezentos) drones, em quantidade suficiente para permitir a formação de elementos visuais complexos, animações dinâmicas e projeções gráficas aéreas compatíveis com o porte do evento, com duração mínima de 10 (dez) minutos, observadas todas as normas de segurança e regulamentações aplicáveis, ficando a definição da temática e do horário de exibição sujeita à prévia aprovação da Administração Pública.

    - O camarote deverá possuir sistema de iluminação de emergência e extintores de incêndio em quantidade compatível com a estrutura instalada, cuja disponibilização, manutenção e regularidade serão de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas técnicas e exigências dos órgãos competentes.

    - Toda a estrutura física do camarote, incluindo montagem, desmontagem, sonorização, iluminação, mobiliário, equipamentos, emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, bem como a operação e comercialização de ingressos, serão de integral responsabilidade da CONTRATADA.

# DA EXPLORAÇÃO DO BAR:

    - A CONTRATADA será responsável pela operação, organização e gestão das áreas de alimentação e bebidas durante os 3 (três) dias de realização dos eventos comemorativos do 461º aniversário do Município de Magé, na Arena Magé, podendo realizar, de forma acessória à execução contratual, a comercialização de bebidas e alimentos na área destinada ao público em geral, excluídas as áreas reservadas às autoridades, aos servidores públicos e ao camarote comercial.

    - Para a execução do objeto, a CONTRATADA poderá instalar:

- até 20 (vinte) tendas tipo bar ou barracas padronizadas, medindo até 4m x 4m, destinadas à comercialização de bebidas;

- 1 (uma) tenda medindo aproximadamente 10m x 20m, confeccionada em estrutura tubular metálica, com balcão em metalon e chapa de compensado, destinada à comercialização de alimentos;

- até 5 (cinco) unidades móveis de alimentação do tipo food truck.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe operacional compatível com a dimensão do evento e com a adequada execução dos serviços, incluindo garçons, atendentes e demais profissionais necessários ao funcionamento das áreas comerciais.

    - Todas as tendas e estruturas temporárias deverão possuir sistema de iluminação de emergência em pleno funcionamento, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

    - A CONTRATADA poderá comercializar alimentos e bebidas quentes e frias, incluindo água, refrigerantes, sucos, cervejas, destilados, energéticos, gelo e outros produtos compatíveis

com a natureza do evento, observadas as normas sanitárias, de segurança e as restrições estabelecidas pela Administração Pública.

    - Como obrigação acessória vinculada à execução contratual, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar gratuitamente ao público visitante atração recreativa de grande porte, consistente em roda-gigante destinada ao entretenimento do público participante do evento.

      - A roda-gigante deverá ser instalada sobre carreta fixa de dois eixos, com dimensões compatíveis à sua operação segura, devendo, após montada, possuir dimensões mínimas aproximadas de:

        - 15m (quinze metros) de altura;

        - 12m (doze metros) de comprimento; e

        - 6m (seis metros) de largura.

      - O equipamento deverá possuir, no mínimo, 12 (doze) cadeiras com capacidade para 2 (dois) passageiros cada, totalizando capacidade mínima para 24 (vinte e quatro) passageiros por ciclo.

      - A motorização deverá ser elétrica, observadas as exigências técnicas compatíveis com o adequado funcionamento do equipamento.

      - A atração deverá atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, garantindo adequadas condições de estabilidade, funcionamento contínuo e segurança aos usuários.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada para operação, monitoramento, manutenção preventiva e eventual execução de ajustes e manutenções corretivas necessárias ao pleno funcionamento do equipamento durante todo o período do evento.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de organização de acesso à atração, preferencialmente por meio de fila virtual ou solução tecnológica equivalente, com a finalidade de organizar o fluxo de usuários, evitar aglomerações e assegurar adequada rotatividade e utilização do equipamento durante o período de funcionamento do evento.

    - Caberá integralmente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem da roda-gigante, bem como pela disponibilização de equipe técnica qualificada e de todos os equipamentos de segurança necessários à adequada utilização da atração, sendo vedada qualquer cobrança de ingresso ou tarifa para utilização pelo público visitante.

    - A CONTRATANTE poderá instalar depósito com área de até 200m² (duzentos metros quadrados) no local indicado no mapa do evento, destinado ao apoio operacional das atividades relacionadas ao evento.

# DO REGULAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

    - A montagem das estruturas necessárias à operação do camarote deverá estar integralmente concluída até às 17h do dia 05 de junho de 2026, data imediatamente anterior ao início oficial do evento.

    - A desmontagem das estruturas do camarote somente poderá ser iniciada após às 14h do dia 09 de junho de 2026, devendo estar integralmente concluída até às 17h do dia 11 de junho de 2026, incluindo a retirada total de equipamentos, materiais e demais itens utilizados pela CONTRATADA.

    - A montagem das estruturas relacionadas às atrações recreativas e demais obrigações acessórias previstas neste Termo de Referência deverá estar integralmente concluída até às 17h do dia 05 de junho de 2026.

    - A desmontagem das estruturas relacionadas às atrações recreativas e obrigações acessórias poderá ser iniciada a partir do dia 09 de junho de 2026, devendo estar integralmente concluída até às 17h do dia 11 de junho de 2026, incluindo a retirada completa de equipamentos, materiais e estruturas instaladas pela CONTRATADA.

    - As atrações recreativas disponibilizadas ao público deverão operar, preferencialmente, mediante sistema de organização de acesso por fila virtual ou solução tecnológica equivalente, funcionando diariamente das 18h às 2h durante todo o período do evento.

    - Caberá integralmente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem dos equipamentos relacionados às atrações recreativas, bem como pela disponibilização de equipe técnica qualificada e de todos os equipamentos de segurança necessários à adequada utilização das estruturas pelo público.

    - O acesso do público às atrações recreativas disponibilizadas como obrigação acessória da contratação deverá ser integralmente gratuito, sendo vedada qualquer cobrança de ingresso, taxa ou contraprestação financeira para sua utilização.

    - Todas as estruturas temporárias e equipamentos utilizados durante o evento deverão ser instalados em perfeitas condições de funcionamento, estabilidade e segurança, observadas as normas técnicas aplicáveis, devendo possuir iluminação adequada para operação segura no período noturno.

    - Os equipamentos relacionados às atrações recreativas deverão possuir laudos técnicos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs emitidas por profissionais legalmente habilitados, devendo tais documentos ser apresentados à fiscalização da Administração Pública antes do início da operação.

    - Somente será permitida a circulação e permanência de veículos no interior da área do evento até às 15h do dia 06 de junho de 2026, ressalvadas situações previamente autorizadas pela Administração Pública.

    - É vedada a permanência, nas áreas operadas pela CONTRATADA, de materiais perigosos,  explosivos,  inflamáveis,  poluentes ou insalubres, bem como a utilização de

equipamentos ou artefatos que possam comprometer a segurança do público ou gerar situações de risco, pânico ou tumulto.

    - A Administração Pública não se responsabilizará pela guarda, conservação ou eventual extravio de produtos, equipamentos ou materiais pertencentes à CONTRATADA deixados nas áreas do evento fora do horário de funcionamento.

    - É vedada a contratação de menores de idade para atuação nas atividades de montagem, operação ou desmontagem das estruturas e serviços relacionados ao evento, observadas as disposições da legislação trabalhista e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar extintores de incêndio em quantidade compatível com as estruturas instaladas e com as atividades desenvolvidas, observadas as exigências do Corpo de Bombeiros e as normas técnicas aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pela regularidade, manutenção e adequada instalação dos equipamentos.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar, nas áreas destinadas à manipulação e comercialização de alimentos, nas estruturas do camarote e nas atrações recreativas, extintores de incêndio adequados aos riscos das atividades desenvolvidas, observadas as exigências do Corpo de Bombeiros e as normas técnicas aplicáveis.

      - Os equipamentos deverão possuir carga válida, estar em perfeitas condições de funcionamento e permanecer instalados em locais de fácil acesso e visualização durante todo o período do evento.

      - A comprovação da regularidade dos extintores deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE antes do início da operação das atividades, mediante documentação idônea que demonstre aquisição, locação, recarga ou manutenção válida dos equipamentos.

      - O descumprimento desta obrigação poderá impedir o início da operação das atividades até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das demais medidas administrativas cabíveis, inclusive convocação do segundo colocado no certame.

    - Os botijões de gás eventualmente utilizados deverão permanecer em áreas externas às estruturas de atendimento ao público, adequadamente protegidos e conectados mediante utilização de mangueiras e dispositivos de segurança compatíveis com as normas técnicas aplicáveis, sendo vedada sua instalação em posição inadequada ou no interior das barracas.

    - As mangueiras utilizadas nas instalações de gás deverão ser adequadamente fixadas aos botijões mediante utilização de abraçadeiras apropriadas e equipamentos certificados.

    - Não será permitida a instalação de chapas elétricas, fritadeiras elétricas ou equipamentos de elevado consumo energético, salvo mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de

Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE, mediante solicitação formal apresentada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do início do evento.

      - No pedido deverá conter as informações da respectiva intensidade de corrente elétrica em amperes, para viabilizar a análise pela SECULTE.

      - Caso seja verificado uso não autorizado, o equipamento será imediatamente apreendido e ficará retido pelos organizadores até o final do evento.

    - É expressamente proibida a venda, fornecimento ou entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, devendo a CONTRATADA exigir documento oficial de identificação sempre que houver dúvida quanto à idade do consumidor.

      - A CONTRATADA deverá afixar, em local visível nas barracas, pontos de venda e áreas de comercialização de bebidas alcoólicas, avisos informando a proibição da venda, fornecimento ou entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, em conformidade com a legislação aplicável.

    - Todos os profissionais que atuarem nos pontos de venda e áreas operacionais deverão utilizar credenciais de identificação a serem disponibilizadas pela SECULTE, bem como vestimentas adequadas e padronizadas para o evento, a saber:

      - Camisas brancas, calças pretas, colete ou avental e boné para os homens.

      - Calças pretas, saias pretas ou coloridas, camisa branca, avental e arco para as mulheres.

    - A CONTRATADA deverá respeitar integralmente as regras de utilização de marcas, patrocinadores oficiais e identidade visual do evento definidas pela Administração Pública.

    - Os preços dos produtos comercializados deverão observar os valores praticados no mercado para eventos de natureza semelhante, podendo a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE estabelecer preços máximos de referência ou faixas referenciais para os itens, os quais deverão ser observados pela CONTRATADA durante todo o período do evento.

    - É vedada a realização de ações de publicidade, merchandising ou promoção comercial relacionadas a marcas não autorizadas pela Administração Pública ou conflitantes com os patrocinadores oficiais do evento.

      - O descumprimento desta disposição poderá ensejar a adoção das medidas administrativas cabíveis pela fiscalização do evento, incluindo interdição imediata do ponto de venda, sem direito à indenização.

    - O descarte de resíduos, óleo ou materiais provenientes das atividades desenvolvidas deverá ocorrer exclusivamente nos locais indicados pela SECULTE, observadas as normas ambientais e sanitárias aplicáveis.

    - Caberá integralmente à CONTRATADA providenciar a infraestrutura elétrica necessária ao funcionamento das estruturas e equipamentos sob sua responsabilidade, incluindo eventual utilização de geradores, distribuição interna de energia e execução dos serviços correlatos por profissionais habilitados.

    - As atividades comerciais deverão funcionar, obrigatoriamente, durante o horário oficial do evento, compreendido entre 18h e 2h, podendo haver extensão do horário a critério da Administração Pública, em razão das necessidades operacionais da programação oficial.

    - Fica expressamente proibida a venda dos produtos tabelados por preço superior ao fixado pela SECULTE, tabela esta que será disponibilizada até o dia 03 de junho de 2026.

    - Os preços dos produtos comercializados deverão permanecer visíveis ao público em local de fácil acesso e consulta.

    - A contratante deverá entregar, na sede da SECULTE, no ato da assinatura de contrato, a relação dos produtos comercializados e os respectivos preços praticados, bem como cópia do cardápio que será disponibilizado ao público durante o evento, para fins de controle e organização operacional do evento.

    - As estruturas e áreas operadas pela CONTRATADA deverão observar a temática, padronização visual e layout oficial do evento definidos pela Administração Pública, vedada a exposição de alimentos sem a devida proteção sanitária, bem como a afixação improvisada ou despadronizada de preços, cartazes, avisos ou materiais gráficos que comprometam a organização visual, a estética e a padronização do evento.

    - É vedada a instalação de equipamentos sonoros, televisores, telões, letreiros luminosos ou quaisquer estruturas, inclusive mesas e cadeiras, que possam interferir na programação oficial do evento ou comprometer a organização visual e operacional das áreas comuns.

    - O descumprimento das disposições previstas neste Termo de Referência poderá ensejar aplicação das penalidades cabíveis, inclusive advertência, suspensão das atividades, retirada de estruturas ou impedimento de participação em futuras contratações promovidas pelo Município, observados o contraditório e a ampla defesa.

    - É vedada a instalação de ombrelones, guarda-sóis ou quaisquer estruturas de cobertura não previamente autorizadas pela Administração Pública.

    - A CONTRATADA responderá integralmente pelos danos eventualmente causados às estruturas, equipamentos ou instalações disponibilizadas pela Administração Pública ou por terceiros vinculados à organização do evento.

    - A CONTRATADA deverá respeitar integralmente o projeto visual e o planejamento operacional do evento definidos pela Administração Pública, podendo ser determinada a remoção ou adequação de estruturas que estejam em desacordo com as diretrizes estabelecidas.

# DAS OBRIGAÇÕES SANITÁRIAS

    - No que tange à linha de produção dos alimentos a serem comercializados, todos poderão ser processados desde sua fase in natura até o produto final fora das dependências da barraca, porém dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

    - A contratante deverá atender às seguintes obrigações sanitárias:

- Os produtos expostos à venda devem estar protegidos da ação da poeira, insetos e outros animais, bem como, do contato direto do homem (proteção de toque e saliva da fala).

- Deverão ser utilizadas cestas, caixas envidraçadas, pequenos recipientes térmicos ou outros meios que sejam aprovados, para a guarda e/ou transporte de alimentos. Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos mesmos, limpos e livres de manchas de mofos ou bolores.

- Os produtos ou alimentos prontos e/ou semiprontos (incluindo os doces) que necessitem de refrigeração não poderão estar expostos à temperatura ambiente, necessitando de caixas térmicas, limpas e íntegras.

- Os produtos alimentícios e as bebidas só poderão ser oferecidos para consumo quando procedentes de estabelecimentos industriais ou comerciais registrados e licenciados, com rotulagem original quando não abertos ou fracionados e com etiquetas contendo o prazo de validade da embalagem original ou para consumo, quando manipulados.

- As instalações ou locais de comércio de alimentos deverão possuir recipientes adequados para acondicionar os resíduos da atividade (lixeiras com tampa, acionadas sem contato manual e sacos plásticos).

- As instalações, equipamentos e utensílios deverão ser mantidos limpos e asseados (utilizar produtos saneantes registrados na ANVISA), sendo utilizados para a limpeza de panos descartáveis.

- Os funcionários deverão se apresentar trajados com roupas limpas e calçados fechados. É expressamente proibido o contato direto com produtos não acondicionados em embalagens. É

permitido o uso de luvas descartáveis (uma a cada uso se o manuseio for interrompido) e/ou pegadores limpos protegidos.

- É proibida a permanência de mercadorias ou objetos estranhos à atividade licenciada.

- É proibido usar jornais, papéis coloridos, usados ou maculados para embrulhar ou acondicionar os gêneros alimentícios.

- Os utensílios utilizados para servir bebidas e alimentos deverão ser, obrigatoriamente, descartáveis e não poderão ser reutilizados.

- É terminantemente proibida a venda de produtos fora da validade.

- O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5°C (cinco graus Celsius) ou em forno de micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser recongelados.

- Os alimentos a serem consumidos quentes devem permanecer sob temperaturas acima de 60°C. Não será permitida a exposição à temperatura ambiente por mais de 1h e 30 min os alimentos semiprontos ou já preparados, mesmo que protegidos.

- Os produtos cárneos (cames, salsichas, linguiças, presuntos) não poderão estar dispostos ou guardados no mesmo recipiente que os alimentos que são consumidos crus, como frutas, verduras e legumes.

- Os alimentos que são consumidos crus, como frutas, verduras e legumes (com ou sem cascas) devem ser lavados em água corrente potável e higienizados com solução a base de hipoclorito de sódio (água sanitária), bem como os que serão utilizados em cortes, fatias e rodelas para bebidas.

- O gelo servido em bebidas deve ser filtrado e procedente de empresa licenciada, bem como mantido protegido até o consumo.

- As caixas térmicas para manutenção da refrigeração de bebidas deverão estar limpas, sem manchas ou presença de mofos ou bolores, não sendo permitido o acúmulo de água de degelo em contato com os produtos, garrafas, caixas, copos ou latas.

- As infrações sanitárias estão sujeitas às penalidades previstas na legislação municipal e Lei Federal nº 6437/77, quais sejam: multas, apreensão e inutilização de produtos e suspensão das atividades e perda da licença.

- Constatada infração às normas sanitárias aplicáveis, a autoridade sanitária competente poderá determinar a interdição parcial ou total das atividades até a regularização das irregularidades identificadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades administrativas cabíveis previstas na legislação vigente.

- Fica proibida a venda de produtos em garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer natureza de vidro.

- Fica facultada ao contratante a instalação de um depósito de até 100 metros quadrados em espaço a ser acordado com a SECULTE, desde que não venha comprometer a realização do evento.

    - Os prepostos da contratante devem, obrigatoriamente, portar a credencial expedida pela SECULTE em local visível pelo público.

# DA RESPONSABILIDADE CIVIL

    - A CONTRATADA será integralmente responsável pelos danos materiais, morais, pessoais ou patrimoniais eventualmente causados ao Município, ao público participante ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, da operação das estruturas, da utilização de equipamentos, da atuação de seus empregados, prepostos, subcontratados ou colaboradores, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

    - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os riscos e responsabilidades decorrentes da execução contratual, incluindo aqueles relacionados a:

- imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados, prepostos, subcontratados ou colaboradores;

- falhas técnicas, operacionais ou de segurança das estruturas, equipamentos e instalações utilizadas;

- acidentes envolvendo empregados, prestadores de serviço, usuários ou terceiros;

- danos causados durante a montagem, operação, manutenção ou desmontagem das estruturas;

- inadequação	das	condições	de	funcionamento,	estabilidade	ou	segurança	dos equipamentos disponibilizados ao público;

- descumprimento das normas técnicas, sanitárias, trabalhistas, ambientais e de segurança aplicáveis.

    - A CONTRATADA responderá integralmente pela solidez, estabilidade, segurança e adequado funcionamento das estruturas temporárias, equipamentos, instalações elétricas, atrações recreativas e demais itens utilizados na execução do objeto durante todo o período contratual.

    - A responsabilidade da CONTRATADA subsistirá mesmo em caso de subcontratação parcial de atividades acessórias, permanecendo a mesma como única responsável perante a Administração Pública pela adequada execução contratual e pelos danos eventualmente causados a terceiros.

# MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, bem como do Decreto Municipal nº 3.635/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - As comunicações entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O CONTRATANTE poderá convocar representante da CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderá convocar o representante da CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outras.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, caput da Lei nº 14.133/2021.

  - O gestor e fiscal(is) do contrato acompanharão a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme o disposto no art. 18 e 20 do Decreto Municipal nº 3.635/2023.

  - O gestor do contrato tem como função administrar o contrato até o término de sua vigência, desempenhando as atribuições administrativas que são inerentes ao controle individualizado de cada contrato.

  - A fiscalização técnica do contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato.

  - O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

  - O fiscal do contrato tem o dever de confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato.

  - O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato, bem como comunicará, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  - O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, o qual deverá conter todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção quanto ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O gestor e fiscais (técnicos e/ou administrativo) do contrato deverão observar as demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas.

# DO VALOR E PAGAMENTO PARA A PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO

  - A definição dos valores mínimos de oferta para o Lote 1 objeto da presente contratação tomou como referência os parâmetros praticados no procedimento licitatório vinculado ao Processo Administrativo nº 11.265/2024, realizado para os eventos comemorativos do 460º aniversário de fundação do Município de Magé, ocorridos no exercício de 2025, que teve duração de 4 (quatro dias), considerando as características operacionais semelhantes entre os eventos.

    - Na ocasião, para o Lote 01, correspondente à operação das áreas de alimentação e bebidas, foi considerado como parâmetro o valor do lance inicial fixado no certame realizado no exercício de 2025, correspondente a R$ 94.332,50 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

    - Considerando a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, acumulado no período dos últimos 12 (doze) meses, correspondente a 3,45%; e a redução do período de realização do evento de 4 (quatro) para 3 (três) dias no exercício de 2026, fixou-se o valor mínimo de oferta do Lote 01 em R$ 73.190,27 (setenta e três mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos).

  - Para o Lote 02, correspondente à operação do camarote comercial, foi adotado o mesmo critério metodológico, tomando-se como referência o valor do lance inicial fixado no exercício de 2025, correspondente a R$ 60.870,91 (sessenta mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos).

    - Após aplicação da atualização monetária pelo IPCA-E acumulado no período dos últimos 12 (doze) meses e considerando a redução do período de realização do evento para 3 (três) dias, fixou-se o valor mínimo de oferta do Lote 02 em R$ 47.228,24 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

  - Registra-se que a metodologia adotada para definição dos valores mínimos de oferta sofreu adequação em relação aos exercícios anteriores, passando a considerar os valores mínimos inicialmente fixados nos certames anteriores, e não os valores efetivamente adjudicados ao final das disputas.

A alteração metodológica decorre da ampliação das obrigações acessórias atribuídas às futuras contratadas, especialmente quanto à obrigatoriedade de fornecimento, instalação, operação e manutenção das atrações recreativas e tecnológicas previstas nos itens 5.3.9 e 5.4.5 deste Termo

de Referência, circunstância que impacta diretamente os custos operacionais da execução contratual e a viabilidade econômico-financeira da contratação.

  - A adoção de contratação por lote único para operação das áreas de alimentação e bebidas fundamenta-se em razões de interesse público relacionadas à eficiência administrativa, padronização operacional, organização do evento e melhor gestão contratual.

O modelo adotado:

- reduz a necessidade de celebração de múltiplos contratos administrativos;

- facilita a fiscalização e o controle operacional;

- assegura maior padronização visual e estrutural do evento;

- reduz riscos de descontinuidade operacional;

- evita a ociosidade de espaços eventualmente não adjudicados; e

- contribui para a adequada organização logística das áreas comerciais do evento.

  - Os valores mínimos de oferta para os lotes ficam assim definidos:

| LOTE | VALOR INICIAL DO LANCE |
| --- | --- |
| 01 | R$ 73.190,27 (setenta e três mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos) |
| 02 | R$ 47.228,24 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) |

  - As licitantes interessadas deverão apresentar propostas individualizadas por lote, observadas as disposições deste Termo de Referência e do instrumento convocatório.

  - PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO LOTE ADJUDICADO DEVERÁ SER EFETUADO EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS O ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO MEDIANTE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, EMITIDA PELO CONTRATANTE SENDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - CNPJ 58.838.910/0001-28 E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL - CNPJ 52.020.837/0001-04.

  - O descumprimento injustificado das obrigações previstas neste Termo de Referência, no edital ou no instrumento contratual sujeitará a CONTRATADA à aplicação das penalidades administrativas cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

    - Sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação aplicável, poderá ser aplicada multa moratória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do lote adjudicado por dia de descumprimento, observada a gravidade da infração, a extensão do descumprimento, os prejuízos causados à Administração Pública e a proporcionalidade da medida.

  - Na hipótese de cancelamento total ou parcial da programação oficial do evento por motivo de interesse público, caso fortuito, força maior ou decisão administrativa devidamente fundamentada, poderá ser assegurada à CONTRATADA a restituição total ou proporcional dos valores efetivamente pagos, observadas a extensão do evento realizado, as obrigações já executadas, os custos efetivamente suportados pelas partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto.

# DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITAÇÃO NO CERTAME

  - A licitante deverá comprovar registro ativo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou conselho profissional competente, mediante apresentação de certidão válida compatível com as atividades relacionadas ao objeto da contratação, atestando abrangência das suas atividades nos campos da Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 67, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A licitante deverá comprovar que dispõe, ou que disporá no momento da execução contratual, de profissionais habilitados e compatíveis com a natureza dos serviços a serem executados, especialmente nas áreas relacionadas à engenharia civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho, admitida a comprovação do vínculo por quaisquer meios idôneos, inclusive:

- contrato de prestação de serviços;

- declaração de disponibilidade futura;

- vínculo societário;

- registro em CTPS; ou

- outros documentos equivalentes.

  - A licitante deverá apresentar comprovação de registro ativo no CADASTUR, em categoria compatível com atividades relacionadas à organização, operação ou infraestrutura de eventos, dentro do prazo de validade.

  - A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprovem experiência anterior na montagem, operação ou gestão de estruturas destinadas à realização de eventos de médio ou grande porte, compatíveis com as características do objeto da presente contratação.

    - Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional.

  - A licitante deverá comprovar experiência na execução de serviços relacionados à instalação de estruturas temporárias, incluindo sistemas elétricos, aterramento e demais medidas de segurança compatíveis com a natureza do objeto contratado, observadas as normas técnicas aplicáveis.

  - Para fins de qualificação técnico-profissional, a licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA ou conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica, comprovando a participação de profissional habilitado na execução de serviços compatíveis com o objeto da presente contratação, incluindo:

- montagem e instalação de estruturas temporárias destinadas à realização de eventos de médio ou grande porte, voltados ao atendimento de público;

- execução de serviços relacionados à montagem de estruturas para eventos com público mínimo de 50 (cinquenta mil) pessoas, devidamente regularizados perante os órgãos competentes, inclusive Corpo de Bombeiros, quando exigível;

- execução de sistemas de aterramento elétrico, realização de testes de carga e adoção de medidas de segurança estrutural compatíveis com as instalações temporárias utilizadas em eventos;

- operação, supervisão ou acompanhamento técnico de estruturas destinadas ao atendimento de público em eventos.

    - As exigências de qualificação técnica previstas neste Termo de Referência justificam-se pela necessidade de garantir a adequada execução das estruturas temporárias, instalações elétricas, equipamentos recreativos e demais atividades relacionadas ao evento, considerando o fluxo estimado de público e os riscos operacionais envolvidos.

  - A CONTRATADA deverá providenciar, antes do início da operação das atrações recreativas e equipamentos especiais previstos neste Termo de Referência, a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou documentos equivalentes emitidos pelos conselhos profissionais competentes, observadas as exigências técnicas e de segurança aplicáveis.

  - A empresa responsável pela operação dos drones deverá comprovar, previamente ao início da apresentação, a regularidade das aeronaves e da operação perante os órgãos competentes, incluindo ANAC, DECEA e seguro RETA (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo) em plena validade, abrangendo, no mínimo, o mesmo quantitativo de aeronaves a ser utilizado no evento.

    - A exigência de regularidade das aeronaves junto aos órgãos competentes e da contratação de seguro RETA em quantitativo compatível justifica-se pela necessidade de assegurar elevados padrões de segurança na realização do show de drones, especialmente em razão da proximidade

com o público e da complexidade operacional envolvida. Tais medidas visam garantir a regularidade da operação, a mitigação de riscos e a adequada cobertura em caso de eventuais incidentes, resguardando a integridade física dos participantes e o interesse público.

# DO VALOR MÍNIMO DA OFERTA

  - O valor mínimo de oferta para o Lote 01, correspondente à operação das áreas de alimentação e bebidas, fica fixado em R$ 73.190,27 (setenta e três mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos), não sendo admitida proposta em valor inferior ao estabelecido pela Administração Pública.

  - O valor mínimo de oferta para o Lote 02, correspondente à operação do camarote temático, fica fixado em R$ 47.228,24 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), não sendo admitida proposta em valor inferior ao estabelecido pela Administração Pública.

  - Os valores mínimos de oferta foram definidos com base nos parâmetros econômicos adotados em contratações anteriores de objeto semelhante, devidamente atualizados monetariamente e ajustados às características operacionais, duração do evento e obrigações acessórias previstas nesta contratação.

  - Os valores mínimos estimados por lote constam detalhados no ANEXO II.I – Planilha de Valor Mínimo Estimado, integrante deste Termo de Referência.

# OBRIGAÇÕES DO DA CONTRATADA

  - Executar os serviços em conformidade com os padrões de qualidade, segurança, desempenho e especificações estabelecidos neste Termo de Referência, observando integralmente as normas técnicas, ambientais, sanitárias, de segurança e demais disposições legais aplicáveis.

  - Arcar integralmente com todos os custos decorrentes da execução contratual, incluindo despesas relacionadas a transporte, frete, carga e descarga, hospedagem, alimentação, mão de obra, equipamentos, materiais, tributos, seguros e demais encargos necessários à adequada execução do objeto.

  - Como obrigação acessória vinculada à exploração do camarote temático, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar gratuitamente ao público atração recreativa compatível com o porte do evento, observadas as exigências de segurança, estabilidade estrutural e funcionamento adequado dos equipamentos.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes técnicas e operacionais qualificadas para operação, monitoramento, manutenção preventiva e eventual execução de ajustes corretivos necessários ao funcionamento seguro das estruturas e atrações disponibilizadas ao público.

  - A CONTRATADA deverá assegurar que todas as estruturas, equipamentos e atrações utilizados durante o evento permaneçam em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e utilização.

  - Como obrigação acessória vinculada à operação das áreas de alimentação e bebidas, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar, operar e disponibilizar gratuitamente ao público atração recreativa de grande porte compatível com a dimensão do evento, garantindo adequadas condições de segurança, estabilidade estrutural e controle operacional.

  - A CONTRATADA deverá promover apresentação tecnológica com drones no dia 08 de junho de 2026, observadas as normas técnicas, operacionais e regulatórias aplicáveis, com duração mínima de 10 (dez) minutos.

  - A CONTRATADA deverá declarar ciência das condições da área destinada à execução do objeto, responsabilizando-se pela adequada utilização, conservação e operação das estruturas e equipamentos empregados durante a execução contratual.

  - Comunicar imediatamente à fiscalização da CONTRATANTE quaisquer irregularidades, situações de risco, falhas operacionais ou condições inadequadas que possam comprometer a segurança, o funcionamento das estruturas ou a adequada execução do contrato.

  - Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitadas pela fiscalização da CONTRATANTE, atendendo prontamente às determinações administrativas relacionadas à execução contratual.

  - Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação, qualificação técnica, regularidade fiscal e demais requisitos exigidos no procedimento licitatório.

  - Paralisar imediatamente, por determinação da CONTRATANTE ou da fiscalização do contrato, qualquer atividade que esteja sendo executada em desacordo com as normas técnicas aplicáveis ou que represente risco à segurança de pessoas, bens ou estruturas.

  - Observar integralmente as diretrizes relacionadas aos patrocinadores oficiais, ações institucionais, identidade visual e demais obrigações decorrentes de contratos de patrocínio celebrados pela Administração Pública para o evento.

  - Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, securitárias e demais encargos decorrentes da execução contratual, não se transferindo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento.

  - Observar integralmente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 3.635/2023 e demais normas aplicáveis à execução do objeto contratado.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Disponibilizar as condições necessárias à adequada execução do contrato, incluindo acesso às áreas destinadas à instalação das estruturas e realização das atividades previstas neste Termo de Referência.

  - Exigir o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos do edital, deste Termo de Referência, do contrato e demais documentos integrantes da contratação.

  - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução contratual, por meio de gestor e fiscais devidamente designados, podendo emitir notificações, recomendações e determinações relacionadas à adequada execução do objeto.

  - Comunicar à CONTRATADA, por escrito ou por meio eletrônico idôneo, quaisquer irregularidades, falhas operacionais, vícios, inadequações ou desconformidades verificadas durante a execução contratual, fixando prazo razoável para regularização, quando cabível.

  - Aplicar à CONTRATADA as penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no edital, neste Termo de Referência e no instrumento contratual, observados o contraditório e a ampla defesa.

  - A Administração Pública não responderá por quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA perante terceiros, ainda que relacionadas à execução contratual, nem por danos causados a terceiros em decorrência de atos, omissões, imprudência, imperícia ou negligência da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos, subcontratados ou colaboradores.

  - A CONTRATANTE poderá estabelecer diretrizes operacionais, regras de organização, padronização visual, controle de acesso, segurança e funcionamento do evento, as quais deverão ser integralmente observadas pela CONTRATADA durante toda a execução contratual.

# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O procedimento licitatório adotará como critério de julgamento o de MAIOR OFERTA POR LOTE, observadas as condições estabelecidas no edital, neste Termo de Referência e na legislação aplicável.

  - Eventuais dúvidas técnicas relacionadas ao presente Termo de Referência poderão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE, por meio do endereço eletrônico gabinete.seculte@mage.rj.gov.br.

  - Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo de Referência serão resolvidos pela Administração Pública, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 3.635/2023 e os princípios aplicáveis à Administração Pública.

  - A participação no procedimento licitatório implica plena ciência e concordância da licitante com todas as condições previstas no edital, neste Termo de Referência e nos demais documentos integrantes da contratação.