MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| OBJETO | Aquisição de Equipamentos Eletredomesticos e Eletronicos, objetivando atender à demandas do IASB |
| --- | --- |

| FASE DE ANÁLISE | Planejamento da Contratação |
| --- | --- |

| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morosidade na fase de Planejamento |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média | X | Alta |  |

| CAUSA | Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos medicamentos na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporânea da contratação. |  |  |
| AÇÃO PREVEN TIVA | Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios; | RESPONSÁVEL | IASB |
|  | Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial. |  |  |

RISCO 02

| Não exaustão do Levantamento de Mercado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média |  | Alta | X |

| CAUSA | Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Contratação do objeto de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa. |  |  |
| AÇÃO PREVENT IVA | Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, as tecnologias atuais que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos. | RESPONSÁ VEL | IASB, NUTI, SIT, CMP e DAFI |

| RISCO 03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos da Contratação |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média | X | Alta |  |

| CAUSA | Requisitos inadequados, excessivos ou desnecessários, promovendo uma contratação deficitária ou além das necessidades elencadas, ensejando um custo elevado e desvantajoso. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Contratação dos serviços de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa. |  |  |
| AÇÃO PREVENTI VA | Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada, com observância às novidades tecnológicas do mercado que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos. | RESPONSÁ VEL | IASB e EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
| RISCO 04 |  |  |  |

| Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes |  |  |  |  |  | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média |  | Alta | X |

| CAUSA | Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Prestação de serviços de forma desestruturada, desorganizada e extremamente racionalizada, ou gastos excessivos em razão de contratação em demasia. |  |  |
| AÇÃO PREVENTI VA | Levantamento efetivo dos quantitativos remanescentes em estoque, bem como o seu efetivo uso no último ano, com observância às projeções, sazonalidades, epidemias, pandemias, dentre outros eventos que possam modificar sobremaneira as necessidades costumeiras. | RESPONSÁ VEL | IASB, NUTI, SIT, CMP e DAFI |

| RISCO 05 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso na Publicação do Edital |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média | X | Alta |  |

| CAUSA | Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva prestação do serviço |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da obrigação legal na prestação do respectivo serviço. |  |  |
| AÇÃO PREVENTI VA | Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução dos serviços. | RESPONSÁ VEL | IASB, Equipe de CCO |
| RISCO 06 |  |  |  |

| Pesquisa de Preços (Sobrepreço X Inexequível) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média |  | Alta | X |

| CAUSA | Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANO | Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário. |  |  |
| AÇÃO PREVENTI VA | Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. | RESPONSÁVEL | IASB, Equipe de CONTRATAÇÃO |

Fase externa / Execução

FASE DE ANÁLISE

| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega Parcial ou ausência de entrega |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média |  | Alta |  |
| Impacto: | Baixa |  | Média |  | Alta | X |

| CAUSA | Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação. |
| --- | --- |
| DANO | Adiamento e/ou comprometimento da prestação dos serviços, com o fornecimento de insumos inadequados ou insuficientes. Caso faltem medicamentos para as instituições de saúde, haverá o comprometimento do papel fundamental que esses desempenham como recurso terapêutico, comprometendo o atendimento ao paciente, podendo gerar danos severos, dentre os quais a perda de vidas. |

| AÇÃO PREVENT IVA | Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços, ressaltando que são vidas que dependem desses insumos para diagnóstico e tratamento. | RESP ONS ÁVEL | IASB e Fiscais dos contratos |
| --- | --- | --- | --- |

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Belém, 27 de abril de 2026.

Responsável pela Análise:

Elisa Paula da Silva

Reginaldo da luz Quadros

| Escala de Probabilidade |  | Escala de Impacto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Pequena possibilidade de ocorrer. | Alta | Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo. |
| Média | Provável que ocorra em várias circunstâncias. | Média | Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo. |
| Alta | Deve ocorrer em algum momento. | Baixa | Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo. |