## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ESPINHEIRO GOMES | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SIURB - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro | 20,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 36.605,80 | 100,00% 36.605,80
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 48.206,40 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80 | 12,50% 6.025,80
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 158.033,43 | 16,00% 25.285,35 | 16,00% 25.285,35 | 15,00% 23.705,01 | 16,00% 25.285,35 | 12,00% 18.964,01 | 10,00% 15.803,34 | 10,00% 15.803,34 | 5,00% 7.901,67
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 19.860,37 | 25,00% 4.965,09 | 10,00% 1.986,04 | 10,00% 1.986,04 | 10,00% 1.986,04 | 10,00% 1.986,04 | 10,00% 1.986,04 | 10,00% 1.986,04 | 15,00% 2.979,06
5 | OBRA GROSSA | 100,00% 570.441,90 | 12,47% 71.152,38 | 9,71% 55.369,74 | 9,44% 53.848,95 | 10,11% 57.650,92 | 10,11% 57.650,92 | 15,75% 89.827,64 | 20,35% 116.070,15 | 12,07% 68.871,19
5.1 | ESTRUTURA | 100,00% 64.353,44 | [5 empty] | 50,00% 32.176,72 | 50,00% 32.176,72
5.2 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 100,00% 190.435,73 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47 | 12,50% 23.804,47
5.3 | PISO | 100,00% 15.207,90 | 15,00% 2.281,19 | 10,00% 1.520,79 |  | 25,00% 3.801,98 | 25,00% 3.801,98 | 25,00% 3.801,98
5.4 | COBERTURA | 100,00% 300.444,83 | 15,00% 45.066,72 | 10,00% 30.044,48 | 10,00% 30.044,48 | 10,00% 30.044,48 | 10,00% 30.044,48 | 10,00% 30.044,48 | 20,00% 60.088,97 | 15,00% 45.066,72
6 | ACABAMENTOS | 100,00% 614.813,57 | 4,09% 25.115,74 | 21,87% 134.476,70 | 16,78% 103.182,04 | 14,78% 90.888,27 | 15,01% 92.272,35 | 18,56% 114.091,73 | 4,95% 30.450,80 | 3,96% 24.335,95
6.1 | PISOS | 100,00% 363.656,22 |  | 25,00% 90.914,06 | 20,00% 72.731,24 | 15,00% 54.548,43 | 17,00% 61.821,56 | 23,00% 83.640,93
6.2 | PAREDES | 100,00% 117.780,80 | 10,00% 11.778,08 | 20,00% 23.556,16 | 10,00% 11.778,08 | 15,00% 17.667,12 | 10,00% 11.778,08 | 10,00% 11.778,08 | 10,00% 11.778,08 | 15,00% 17.667,12
6.3 | TETO | 100,00% 133.376,55 | 10,00% 13.337,66 | 15,00% 20.006,48 | 14,00% 18.672,72 | 14,00% 18.672,72 | 14,00% 18.672,72 | 14,00% 18.672,72 | 14,00% 18.672,72 | 5,00% 6.668,83
7 | ESQUADRIAS, SOLEIRAS E GRANITOS | 100,00% 288.640,48 | 5,00% 14.432,02 | 10,00% 28.864,05 | 25,00% 72.160,12 | 15,00% 43.296,07 | 15,00% 43.296,07 | 10,00% 28.864,05 | 10,00% 28.864,05 | 10,00% 28.864,05
8 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 28.088,04 | 5,00% 1.404,40 | 10,00% 2.808,80 | 15,00% 4.213,21 | 15,00% 4.213,21 | 15,00% 4.213,21 | 15,00% 4.213,21 | 15,00% 4.213,21 | 10,00% 2.808,80
9 | PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 140.195,67 | 0,58% 819,91 | 0,58% 819,91 | 3,29% 4.609,33 | 2,37% 3.326,24 | 20,82% 29.189,40 | 17,18% 24.088,60 | 27,58% 38.671,14 | 27,58% 38.671,14
9.1 | BLOCO 01 | 100,00% 1.639,81 | 50,00% 819,91 | 50,00% 819,91
9.2 | BLOCO 02 | 100,00% 4.609,33 |  |  | 100,00% 4.609,33
9.3 | BLOCO 03 | 100,00% 3.326,24 |  |  |  | 100,00% 3.326,24
9.4 | BLOCO 04 | 100,00% 5.100,80 |  |  |  |  | 100,00% 5.100,80
9.5 | BLOCO 05 | 100,00% 5.076,47 | [6 empty] | 50,00% 2.538,24 | 50,00% 2.538,24
9.6 | SISTEMA DE HIDRANTE | 100,00% 120.443,02 |  |  |  |  | 20,00% 24.088,60 | 20,00% 24.088,60 | 30,00% 36.132,91 | 30,00% 36.132,91
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 651.302,50 | 10,17% 66.219,70 | 10,17% 66.219,70 | 13,04% 84.932,46 | 7,80% 50.795,37 | 9,70% 63.146,39 | 5,17% 33.679,99 | 5,17% 33.679,99 | 38,79% 252.628,91
10.1 | BLOCO 01 - AUDITÓRIO, DIRETORIA E AFINS | 100,00% 132.439,40 | 50,00% 66.219,70 | 50,00% 66.219,70
10.2 | BLOCO 02 | 100,00% 84.932,46 |  |  | 100,00% 84.932,46
10.3 | BLOCO 03 | 100,00% 50.795,37 |  |  |  | 100,00% 50.795,37
10.4 | BLOCO 04 | 100,00% 63.146,39 |  |  |  |  | 100,00% 63.146,39
10.5 | BLOCO 05 | 100,00% 67.359,97 | [5 empty] | 50,00% 33.679,99 | 50,00% 33.679,99
10.6 | BLOCO 05 - RECREIO COBERTO E SALAS NOVAS | 100,00% 42.561,34 | [7 empty] | 100,00% 42.561,34
10.7 | QGBT | 100,00% 107.573,28 | [7 empty] | 100,00% 107.573,28
10.8 | SUBESTAÇÃO | 100,00% 102.494,29 | [7 empty] | 100,00% 102.494,29
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 273.674,56 | 7,13% 19.504,73 | 15,07% 41.253,59 | 15,93% 43.602,46 | 14,04% 38.422,66 | 15,70% 42.963,78 | 8,99% 24.613,09 | 9,22% 25.238,43 | 13,91% 38.075,81
11.1 | PLUVIAL | 100,00% 72.067,81 | 15,84% 11.413,06 | 18,82% 13.564,08 | 22,08% 15.912,95 | 14,14% 10.191,58 | 20,44% 14.732,70 | 1,74% 1.250,69 | 2,60% 1.876,03 | 4,34% 3.126,72
11.1.1 | BLOCO AUDITÓRIO | 100,00% 11.413,06 | 100,00% 11.413,06
11.1.2 | BLOCO 01 - 02 | 100,00% 13.564,08 |  | 100,00% 13.564,08
11.1.3 | BLOCO 02 - 03 | 100,00% 15.912,95 |  |  | 100,00% 15.912,95
11.1.4 | BLOCO 03 - 04 | 100,00% 10.191,58 |  |  |  | 100,00% 10.191,58
11.1.5 | BLOCO 04 - 05 | 100,00% 14.732,70 |  |  |  |  | 100,00% 14.732,70
11.1.6 | BLOCO 05 - ÁREA COBERTA | 100,00% 6.253,44 | [5 empty] | 20,00% 1.250,69 | 30,00% 1.876,03 | 50,00% 3.126,72
11.2 | ESGOTO | 100,00% 136.873,38 |  | 14,32% 19.597,84 | 14,32% 19.597,84 | 14,71% 20.139,41 | 14,71% 20.139,41 | 11,16% 15.270,73 | 11,16% 15.270,73 | 19,62% 26.857,42
11.2.1 | BLOCO 01- 02 | 100,00% 39.195,68 |  | 50,00% 19.597,84 | 50,00% 19.597,84
11.2.2 | BLOCO 03 | 100,00% 40.278,82 |  |  |  | 50,00% 20.139,41 | 50,00% 20.139,41
11.2.3 | BLOCO 04 | 100,00% 30.541,46 | [5 empty] | 50,00% 15.270,73 | 50,00% 15.270,73
11.2.4 | BLOCO 05 | 100,00% 26.857,42 | [7 empty] | 100,00% 26.857,42
11.3 | ÁGUA FRIA | 100,00% 64.733,37 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67 | 12,50% 8.091,67
12 | PAISAGISMO | 100,00% 27.262,58 | [7 empty] | 100,00% 27.262,58
13 | PLAYGROUND | 100,00% 86.796,81 | [7 empty] | 100,00% 86.796,81
14 | FACHADA | 100,00% 21.825,02 | [6 empty] | 50,00% 10.912,51 | 50,00% 10.912,51
15 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 26.923,67 | [7 empty] | 100,00% 26.923,67
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 7.851,64 | [7 empty] | 100,00% 7.851,64
Porcentagem |  |  | 9,05% | 12,1% | 13,27% | 10,73% | 11,99% | 11,44% | 10,4% | 21,03%
Custo |  |  | 271.530,91 | 363.109,67 | 398.265,41 | 321.889,92 | 359.707,98 | 343.193,48 | 311.915,45 | 630.909,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,05% | 21,15% | 34,42% | 45,15% | 57,14% | 68,58% | 78,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 271.530,91 | 634.640,58 | 1.032.905,99 | 1.354.795,91 | 1.714.503,89 | 2.057.697,37 | 2.369.612,82 | 3.000.522,44
___________________________________________________________
PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES - ENGº CIVIL
CREA PA 1521065039
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE