## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF ANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS | SINAPI - 09/2025 - Pará SBC - 10/2025 - Pará ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará | 20,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 32.089,03 | 100,00% 32.089,03
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 60.258,00 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80 | 10,00% 6.025,80
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 144.502,30 | 50,00% 72.251,15 | 50,00% 72.251,15
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 20.171,47 | 100,00% 20.171,47
5 | OBRA GROSSA | 100,00% 931.454,80 | 20,00% 186.290,96 | 20,00% 186.290,96 | 20,00% 186.290,96 | 20,00% 186.290,96 | 20,00% 186.290,96
6 | ACABAMENTOS | 100,00% 607.112,90 |  |  |  |  | 20,00% 121.422,58 | 30,00% 182.133,87 | 30,00% 182.133,87 | 20,00% 121.422,58
7 | ESQUADRIAS, SOLEIRAS E GRANITOS | 100,00% 496.036,15 | [8 empty] | 100,00% 496.036,15
8 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 71.133,03 | [7 empty] | 50,00% 35.566,52 | 50,00% 35.566,52
9 | PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 93.690,29 | [8 empty] | 50,00% 46.845,15 | 50,00% 46.845,15
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 179.778,54 |  | 10,00% 17.977,85 | 20,00% 35.955,71 | 20,00% 35.955,71 | 20,00% 35.955,71 | 20,00% 35.955,71 | 10,00% 17.977,85
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 745.865,30 |  | 5,00% 37.293,27 | 5,00% 37.293,27 | 5,00% 37.293,27 | 5,00% 37.293,27 | 10,00% 74.586,53 | 10,00% 74.586,53 | 20,00% 149.173,06 | 20,00% 149.173,06 | 20,00% 149.173,06
12 | PAISAGISMO | 100,00% 62.360,00 | [9 empty] | 100,00% 62.360,00
13 | PLAYGROUND | 100,00% 116.453,28 | [9 empty] | 100,00% 116.453,28
14 | FACHADA | 100,00% 21.911,10 | [9 empty] | 100,00% 21.911,10
15 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 28.199,20 | [8 empty] | 50,00% 14.099,60 | 50,00% 14.099,60
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.869,03 | [9 empty] | 100,00% 6.869,03
Porcentagem |  |  | 8,76% | 8,84% | 7,34% | 7,34% | 10,7% | 8,26% | 7,76% | 8,63% | 20,67% | 11,71%
Custo |  |  | 316.828,41 | 319.839,02 | 265.565,73 | 265.565,73 | 386.988,31 | 298.701,90 | 280.724,05 | 312.187,95 | 747.746,27 | 423.737,01
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,76% | 17,6% | 24,94% | 32,28% | 42,98% | 51,23% | 58,99% | 67,62% | 88,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 316.828,41 | 636.667,43 | 902.233,16 | 1.167.798,89 | 1.554.787,20 | 1.853.489,10 | 2.134.213,15 | 2.446.401,10 | 3.194.147,37 | 3.617.884,42
_______________________________________________________________
PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES - ENGº CIVIL
CREA PA 1521065039
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE